

**О подготовке и проведении празднования Дня Конституции Республики Казахстан 30 августа 2009 года и о выделении средств из резерва Правительства Республики Казахстан**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 июля 2009 года № 1165

      В целях подготовки и проведения празднования Дня Конституции Республики Казахстан 30 августа 2009 года, а также в соответствии с Законом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года "О республиканском бюджете на 2009-2011 годы" и постановлением Правительства Республики Казахстан от 26 февраля 2009 года № 220 "Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания" Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ** :   
      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке и проведению празднования Дня Конституции Республики Казахстан 30 августа 2009 года (далее - План).   
      2. Выделить из резерва Правительства Республики Казахстан, предусмотренного в республиканском бюджете на 2009 год на неотложные затраты:   
      1) на проведение военного парада:   
      Министерству обороны Республики Казахстан средства в сумме 215 652 600 (двести пятнадцать миллионов шестьсот пятьдесят две тысячи шестьсот) тенге;   
      Министерству внутренних дел Республики Казахстан средства в сумме 6740000 (шесть миллионов семьсот сорок тысяч) тенге;   
      Министерству по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан средства в сумме 7346941 (семь миллионов триста сорок шесть тысяч девятьсот сорок один) тенге;   
      Комитету национальной безопасности Республики Казахстан средства в сумме 39 302 858 (тридцать девять миллионов триста две тысячи восемьсот пятьдесят восемь) тенге;   
      2) на организацию и проведение праздничных мероприятий Министерству культуры и информации Республики Казахстан средства в сумме 463074449 (четыреста шестьдесят три миллиона семьдесят четыре тысячи четыреста сорок девять) тенге, в том числе:   
      на проведение праздничного концерта 201674449 (двести один миллион шестьсот семьдесят четыре тысячи четыреста сорок девять) тенге;   
      для перечисления акиму города Астаны средств в виде целевых текущих трансфертов в сумме 261400000 (двести шестьдесят один миллион четыреста тысяч) тенге на мероприятия, связанные с подготовкой и проведением празднования Дня Конституции Республики Казахстан.  
      Сноска. Пункт 2 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 25.12.2009 N 2179 .  
      3. Министерству финансов Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить контроль за целевым использованием выделенных средств.   
      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Ахметова С.Н.   
      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*   
*Республики Казахстан                       К. Масимов*

Утвержден           
постановлением Правительства   
Республики Казахстан      
от 31 июля 2009 года № 1165

**План**   
**мероприятий по подготовке и проведению**   
**празднования Дня Конституции Республики Казахстан**   
**30 августа 2009 года**

      Сноска. План мероприятий с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 23.10.2009 № 1653.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Сроки   исполнения | Ответственные   исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1. Организационно-подготовительные мероприятия** |
| 1. | Разработка и утверждение медиа-   плана информационного   сопровождения праздничных   мероприятий | 1 августа | МКИ, АО   Национальный   информационный   холдинг   «Арна Медиа»   (по согласованию) |
| 2. | Праздничное оформление городов   и населенных пунктов (билборды,   баннеры, пилоны, перетяжки и др.) | 15 - 30   августа | Акимы областей,   городов Астаны   и Алматы |
| 3. | Формирование и согласование   состава приглашенных, обеспечение   участия зрителей на праздничных   мероприятиях с участием Главы   государства в городе Астане | до 25   августа | Аким города   Астаны, МКИ |
| 4. | Изготовление, монтаж, оформление   трибун и зрительских мест,   организация торговли и   благоустройства территорий,   определенных для проведения   праздничных мероприятий | 25 - 30   августа | Аким города   Астаны |
| 5. | Обеспечение общественного порядка   в местах проведения праздничных   мероприятий в городе Астане и   регионах | 28 - 30   августа | МВД |
| 6. | Организация медицинского   обслуживания в местах проведения   праздничных мероприятий в городе   Астане и регионах | 28 - 30   августа | МЗ |
| 7. | Обеспечение противопожарной   безопасности во время проведения   праздничных мероприятий в городе   Астане и регионах | 28 - 30   августа | МЧС |
| 8. | Аккредитация представителей   казахстанских и зарубежных СМИ   на праздничные мероприятия,   проводимые в городе Астане | 25 августа | Пресс-служба Президента   (по согласованию),   МКИ, МИД |
| 9. | Обеспечение прямой трансляции с   праздничных мероприятий в эфире   республиканских телеканалов | 30 августа | МКИ, АО   "Национальный   информационный   холдинг   "Арна Медиа"   (по согласованию),   аким города Астаны |
| **2. Организация и проведение военного парада** |
| 10. | Разработка и внесение на   согласование в Администрацию   Президента Республики Казахстан   сценария проведения военного   парада на площади перед   монументом "Қазақ елі" | 1 августа | МО |
| 11. | Утверждение перечня военной   техники для военного парада | 10 августа | МО |
| 12. | Технический осмотр и подготовка   военной техники для демонстрации   во время парада | 15 августа | МО |
| 13. | Подготовка военного парада:   перевозка личного состава,   вооружения и техники; размещение   и питание; индивидуальный пошив   парадной формы участникам парада | 20 июля -  30 августа | МО, МВД, МЧС,   КНБ (по   согласованию),   РГ (по   согласованию) |
| 14. | Установка звукового оборудования   для сопровождения военного парада | 28 августа | МО, аким города   Астаны |
| 15. | Организация и проведение   тренировок военного парада | 20 июля -  28 августа | МО, МВД, МЧС, КНБ   (по согласованию),   РГ (по   согласованию) |
| 16. | Проведение генеральной   репетиции военного парада | 28 августа | МО, МВД, МЧС, КНБ   (по согласованию),   РГ (по   согласованию) |
| 17. | Проведение военного парада | 30 августа | МО, МВД, МЧС,   КНБ (по   согласованию),   РГ (по   согласованию) |
| **3. Организация и проведение праздничного концерта**  **в городе Астане** |
| 18. | Утверждение состава сценарной и   режиссерско-постановочной группы | 1 августа | МКИ |
| 19. | Подготовка и утверждение   программы праздничного концерта | 10 августа | МКИ |
| 20. | Определение состава артистов,   творческих коллективов, ведущих   и других участников праздничного   концерта | 10 августа | МКИ |
| 21. | Разработка и утверждение эскизов   сцены | 10 августа | МКИ |
| 22. | Изготовление декораций, пошив   костюмов | 15 августа | МКИ |
| 23. | Монтаж и оформление сцены | 24 - 30 августа | МКИ |
| 24. | Обеспечение бесперебойной работы   технических служб здания «Дворца   мира и согласия» во время   репетиции и проведения   праздничного концерта | 25 - 30   августа | Аким города Астаны |
| 25. | Установка светового и звукового   оборудования | 24 - 30   августа | МКИ |
| 26. | Организация размещения и питания   участников праздничного концерта | 24 - 30   августа | МКИ, аким города   Астаны |
| 27. | Проведение генеральной репетиции   праздничного концерта | 28 августа | МКИ |
| 28. | Сдача праздничного концерта | 29 августа | МКИ |
| 29. | Проведение праздничного концерта | 30 августа | МКИ |
| 30. | Организация праздничного салюта | 30 августа | Аким города Астаны |
| **4. Организация и проведение праздничных мероприятий**  **центральными и местными исполнительными органами** |
| 31. | Утверждение и реализация   региональных планов,   предусматривающих проведение   шествий, торжественных собраний,   концертов, спортивных   соревнований и других праздничных   мероприятий, посвященных Дню   Конституции Республики Казахстан | 25 - 30   августа | Акимы областей и   города Алматы |
| 32. | Обеспечение прямой трансляции   праздничных мероприятий,   проводимых в городе Астане, с   установкой дисплеев (мониторов)   на центральных площадях города   Алматы и областных центров | 30 августа | Акимы областей и   города Алматы,   АО «Национальный   информационный   холдинг   "Арна Медиа"   (по согласованию) |
| 33. | Чествование и поощрение граждан,   внесших существенный вклад в   реализацию положений Конституции   Республики Казахстан | 20 - 30   августа | Центральные   и местные   исполнительные   органы |
| 34. | Организация вручения паспортов,   текстов Основного Закона молодым   гражданам, которым в День   Конституции Республики Казахстан   исполняется 16 лет | в течение   августа | Акимы областей,   городов Астаны   и Алматы |
| 35. | Торжественное принятие присяги   государственными служащими,   впервые поступившими на   государственную службу | 20 - 30   августа | Центральные   и местные   исполнительные   органы |
| 36. | Проведение торжественных   построений в воинских частях и   подразделениях, с поощрением   особо отличившихся в боевой и   учебной подготовке | 20 - 30   августа | МО |
| 37. | Организация и проведение   мероприятий в загранучреждениях   Республики Казахстан в странах   ближнего и дальнего зарубежья,   приуроченных ко Дню Конституции   Республики Казахстан | 10 - 30   августа | МИД |
| 38. | Проведение в архивах, музеях и   библиотеках тематических выставок   и экспозиций, посвященных Дню   Конституции Республики Казахстан | август -   сентябрь | Центральные   и местные   исполнительные   органы |
| 39. | Проведение научно-практических   конференций, заседаний «круглых   столов», «августовских чтений»   по вопросам конституционного   строительства в Республике   Казахстан | август -   сентябрь | Центральные   и местные   исполнительные   органы |
| 40. | Организация в общеобразовательных   школах:   - первого звонка и первого урока   ко Дню Конституции Республики   Казахстан;   - изучения и пропаганды положений   Конституции Республики Казахстан   с использованием новых форм и   методов работы;   - оформления специальных стендов,   витрин, уголков, посвященных Дню   Конституции Республики Казахстан;   - конференций, конкурсов   сочинений, классных часов,   посвященных Дню Конституции   Республики Казахстан | 29 августа -   20 сентября | МОН, акимы   областей, городов   Астаны и Алматы |
| 41. | Проведение конкурсов среди   студентов высших учебных   заведений на лучшую научную   работу, посвященную Дню   Конституции Республики Казахстан | сентябрь | МОН, акимы   областей, городов   Астаны и Алматы |

**Примечание: расшифровка аббревиатур**   
МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан   
МЗ - Министерство здравоохранения Республики Казахстан   
МО - Министерство обороны Республики Казахстан   
МКИ - Министерство культуры и информации Республики Казахстан   
РГ - Республиканская гвардия Республики Казахстан   
МИД - Министерство иностранных дел Республики Казахстан   
МЧС - Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан   
КНБ - Комитет национальной безопасности Республики Казахстан   
МВД - Министерство внутренних дел Республики Казахстан   
СМИ - средства массовой информации   
АО - акционерное общество

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан