

**Об утверждении Плана мероприятий по реализации Единой национальной системы здравоохранения Республики Казахстан**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 августа 2009 года № 1174

      В целях повышения эффективности управления здравоохранением Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Единой национальной системы здравоохранения Республики Казахстан (далее - План мероприятий).

      2. Центральным и местным исполнительным органам принять меры по реализации мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий, и представлять информацию о ходе его выполнения в Министерство здравоохранения Республики Казахстан ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

      3. Министерству здравоохранения Республики Казахстан представлять сводную информацию о ходе выполнении Плана мероприятий в Правительство Республики Казахстан ежеквартально не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Орынбаева Е.Т.

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*

*Республики Казахстан                       К. Масимов*

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 4 августа 2009 года № 1174

 **План мероприятий**
**по реализации Единой национальной системы**
**здравоохранения Республики Казахстан**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Мероприятия  | Форма
завершения  | Ответст-
венные
исполни-
тели  | Сроки
исполне-
ния  | Предпо-
лагаемые
расходы,
млн.
тенге\*  | Источ-
ник
финан-
сиро-
вания  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
| 1.  | Согласование объемов
передаваемых расходов
на стационарное и
стационарозамещающее
лечение заболеваний,
за исключением инфек-
ционных, туберкулез-
ных, психиатрических
с областного уровня
на республиканский
уровень (2010-2012
гг.)  | Инфор-
мация в
Прави-
тельство
Республики
Казахстан  | МЗ,
акимы
областей,
городов
Астаны
и Алматы  | 28
июля
2009
года  | Не тре-
буется  | -  |
| 2.  | Внесение на рассмот-
рение РБК вопроса
финансирования
расходов областей,
городов Астаны и
Алматы на стационар-
ное и стационарозаме-
щающее лечение
заболеваний, за
исключением инфек-
ционных, туберкулез-
ных, психиатрических  | Заключение
РБК  | МЗ,
МЭБП  | 3
августа
2009
года  | Не тре-
буется  | -  |
| 3.  | Внесение предложения
по определению
оптимальной штатной
численности и струк-
туры Министерства
здравоохранения
Республики Казахстан  | Предло-
жение в
Админист-
рацию
Президента
Республики
Казахстан  | МЗ,
МЭБП  | 27
июля
2009
года  |
 | -  |
| 4.  | Внесение изменений
и дополнений в
Бюджетный кодекс в
целях реализации
Единой национальной
системы
здравоохранения  | Проект
Закона
Республики
Казахстан  | МЭБП,
МЗ  | 20
августа
2009
года  | Не тре-
буется  | -  |
| 5.  | Внесение на
рассмотрение МВК
предложений по
внесению изменений
и дополнений в Закон
Республики Казахстан
«О государственном
предприятии» для
реализации Единой
национальной системы
здравоохранения  | Концепция
проекта
Закона
Республики
Казахстан  | МФ,
МЗ,
МЮ  | 3-4
квартал
2009
года  | Не тре-
буется  | -  |
| 6.  | Разработка и
утверждение Правил
закупа медицинских
услуг по оказанию
гарантированного
объема бесплатной
медицинской помощи  | Постанов-
ление
Прави-
тельства
Республики
Казахстан  | МЗ,
МЮ,
МЭБП  | 1
сентября
2009
года  | Не тре-
буется  | -  |
| 7.  | Внесение изменений
в постановление
Правительства
Республики Казахстан
от 6 октября 2006
года № 965 «Об
утверждении Правил
возмещения затрат
медицинских
организаций за счет
бюджетных средств и
оказания платных
услуг в организациях
здравоохранения и
порядка использования
средств от платных
услуг, осуществляе-
мых государственными
организациями
здравоохранения»  | Постанов-
ление
Прави-
тельства
Республики
Казахстан  | МЗ  | 10
сентября
2009
года  | Не тре-
буется  | -  |
| 8.  | Создание
республиканского
Экспертного совета
по рассмотрению и
выработке предложений
по определению тари-
фов, периодических
протоколов диагности-
ки и лечения  | Приказ МЗ  | МЗ  | 1
сентября
2009
года  | Не тре-
буется  | -  |
| 9.  | Проведение 4
региональных
совещаний по
разъяснению основных
положений Единой
национальной системы
здравоохранения
Республики Казахстан  | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан  | МЗ  | Сентябрь
-
октябрь
2009
года  | Не тре-
буется  | -  |
| 10.  | Обеспечение готовнос-
ти медицинских
информационных
аналитических центров
в регионах для
проведения операции
по обслуживанию
счетов-реестров
организаций
здравоохранения с 1
января 2010 года  | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан  | Акимы
областей,
городов
Астана
и Алматы  | Август -
сентябрь
2009
года  | Не тре-
буется  | -  |
| 11.  | Утверждение технико-
экономического
обоснования
инвестиционного
проекта «Создание
Единой информационной
системы
здравоохранения»  | Приказ МЗ  | МЗ  | Август
2009
года  | Не тре-
буется  | -  |
| 12.  | Завершение
аккредитации
организаций
здравоохранения,
оказывающих
стационарную помощь  | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан  | МЗ  | 1 ноября
2009
года  | Не тре-
буется  | -  |
| 13.  | Обеспечение обучения
руководителей органи-
заций, оказывающих
стационарную помощь
по вопросам менедж-
мента здравоохранения
в рамках Единой
национальной системы
здравоохранения в
соответствии с
графиком  | Информация
в Прави-
тельство
Республики
азахстан  | МЗ  | 1
декабря
2009
года  | В
пределах
выделен-
ных
средств  | Рес-
публи-
канс-
кий
бюджет  |
| 14.  | Разработка методичес-
ких рекомендаций по
реорганизации
организаций
здравоохранения в
государственные
предприятия на праве
хозяйственного
ведения  | Приказ МЗ  | МЗ, МФ  | 15
августа
2009
года  | Не тре-
буется  | -  |
| 15.  | Разработка графика и
обеспечение поэтапной
реорганизации
организаций
здравоохранения,
оказывающих
стационарную помощь в
государственные
предприятия на праве
хозяйственного
ведения  | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан,
МЗ  | МЗ,
акимы
областей,
городов
Астаны
и Алматы  | В соот-
ветствии
с
графиком
декабрь
2012
года  | Не тре-
буется  | -  |
| 16.  | Обеспечение освещения
в средствах массовой
информации о
внедрении Единой
национальной системы
здравоохранения в
рамках государствен-
ного информационного
заказа  | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан  | МКИ,
МЗ,
акимы
областей,
городов
Астаны
и Алматы  | В
течение
2009
года  | В
пределах
выделен-
ных
средств
из рес-
публи-
канс-
кого
бюджета  | -  |

**Примечание** :

\* объемы финансирования мероприятий будут уточняться при утверждении республиканского и местных бюджетов на соответствующий финансовый год

**расшифровка аббревиатур:**

МЗ - Министерство здравоохранения Республики Казахстан

МЭБП - Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан

МФ - Министерство финансов Республики Казахстан

МЮ - Министерство юстиции Республики Казахстан

МКИ - Министерство культуры и информации Республики Казахстан

МВК - Межведомственная комиссия по вопросам законопроектной деятельности

РБК - Республиканская бюджетная комиссия

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан