

**Об утверждении Плана мероприятий по реализации Единой национальной системы здравоохранения Республики Казахстан**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 августа 2009 года № 1174

      В целях повышения эффективности управления здравоохранением Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**   
      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Единой национальной системы здравоохранения Республики Казахстан (далее - План мероприятий).   
      2. Центральным и местным исполнительным органам принять меры по реализации мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий, и представлять информацию о ходе его выполнения в Министерство здравоохранения Республики Казахстан ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.   
      3. Министерству здравоохранения Республики Казахстан представлять сводную информацию о ходе выполнении Плана мероприятий в Правительство Республики Казахстан ежеквартально не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.   
      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Орынбаева Е.Т.   
      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*   
*Республики Казахстан                       К. Масимов*

Утвержден             
постановлением Правительства   
Республики Казахстан       
от 4 августа 2009 года № 1174

**План мероприятий**   
**по реализации Единой национальной системы**   
**здравоохранения Республики Казахстан**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Форма   завершения | Ответст-   венные   исполни-   тели | Сроки   исполне-   ния | Предпо-   лагаемые   расходы,   млн.   тенге\* | Источ-   ник   финан-   сиро-   вания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Согласование объемов   передаваемых расходов   на стационарное и   стационарозамещающее   лечение заболеваний,   за исключением инфек-   ционных, туберкулез-   ных, психиатрических   с областного уровня   на республиканский   уровень (2010-2012   гг.) | Инфор-   мация в   Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МЗ,   акимы   областей,   городов   Астаны   и Алматы | 28   июля   2009   года | Не тре-   буется | - |
| 2. | Внесение на рассмот-   рение РБК вопроса   финансирования   расходов областей,   городов Астаны и   Алматы на стационар-   ное и стационарозаме-   щающее лечение   заболеваний, за   исключением инфек-   ционных, туберкулез-   ных, психиатрических | Заключение   РБК | МЗ,   МЭБП | 3   августа   2009   года | Не тре-   буется | - |
| 3. | Внесение предложения   по определению   оптимальной штатной   численности и струк-   туры Министерства   здравоохранения   Республики Казахстан | Предло-   жение в   Админист-   рацию   Президента   Республики   Казахстан | МЗ,   МЭБП | 27   июля   2009   года |  | - |
| 4. | Внесение изменений   и дополнений в   Бюджетный кодекс в   целях реализации   Единой национальной   системы   здравоохранения | Проект   Закона   Республики   Казахстан | МЭБП,   МЗ | 20   августа   2009   года | Не тре-   буется | - |
| 5. | Внесение на   рассмотрение МВК   предложений по   внесению изменений   и дополнений в Закон   Республики Казахстан   «О государственном   предприятии» для   реализации Единой   национальной системы   здравоохранения | Концепция   проекта   Закона   Республики   Казахстан | МФ,   МЗ,   МЮ | 3-4   квартал   2009   года | Не тре-   буется | - |
| 6. | Разработка и   утверждение Правил   закупа медицинских   услуг по оказанию   гарантированного   объема бесплатной   медицинской помощи | Постанов-   ление   Прави-   тельства   Республики   Казахстан | МЗ,   МЮ,   МЭБП | 1   сентября   2009   года | Не тре-   буется | - |
| 7. | Внесение изменений   в постановление   Правительства   Республики Казахстан   от 6 октября 2006   года № 965 «Об   утверждении Правил   возмещения затрат   медицинских   организаций за счет   бюджетных средств и   оказания платных   услуг в организациях   здравоохранения и   порядка использования   средств от платных   услуг, осуществляе-   мых государственными   организациями   здравоохранения» | Постанов-   ление   Прави-   тельства   Республики   Казахстан | МЗ | 10   сентября   2009   года | Не тре-   буется | - |
| 8. | Создание   республиканского   Экспертного совета   по рассмотрению и   выработке предложений   по определению тари-   фов, периодических   протоколов диагности-   ки и лечения | Приказ МЗ | МЗ | 1   сентября   2009   года | Не тре-   буется | - |
| 9. | Проведение 4   региональных   совещаний по   разъяснению основных   положений Единой   национальной системы   здравоохранения   Республики Казахстан | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МЗ | Сентябрь   -   октябрь   2009   года | Не тре-   буется | - |
| 10. | Обеспечение готовнос-   ти медицинских   информационных   аналитических центров   в регионах для   проведения операции   по обслуживанию   счетов-реестров   организаций   здравоохранения с 1   января 2010 года | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | Акимы   областей,   городов   Астана   и Алматы | Август -   сентябрь   2009   года | Не тре-   буется | - |
| 11. | Утверждение технико-   экономического   обоснования   инвестиционного   проекта «Создание   Единой информационной   системы   здравоохранения» | Приказ МЗ | МЗ | Август   2009   года | Не тре-   буется | - |
| 12. | Завершение   аккредитации   организаций   здравоохранения,   оказывающих   стационарную помощь | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МЗ | 1 ноября   2009   года | Не тре-   буется | - |
| 13. | Обеспечение обучения   руководителей органи-   заций, оказывающих   стационарную помощь   по вопросам менедж-   мента здравоохранения   в рамках Единой   национальной системы   здравоохранения в   соответствии с   графиком | Информация   в Прави-   тельство   Республики   азахстан | МЗ | 1   декабря   2009   года | В   пределах   выделен-   ных   средств | Рес-   публи-   канс-   кий   бюджет |
| 14. | Разработка методичес-   ких рекомендаций по   реорганизации   организаций   здравоохранения в   государственные   предприятия на праве   хозяйственного   ведения | Приказ МЗ | МЗ, МФ | 15   августа   2009   года | Не тре-   буется | - |
| 15. | Разработка графика и   обеспечение поэтапной   реорганизации   организаций   здравоохранения,   оказывающих   стационарную помощь в   государственные   предприятия на праве   хозяйственного   ведения | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан,   МЗ | МЗ,   акимы   областей,   городов   Астаны   и Алматы | В соот-   ветствии   с   графиком   декабрь   2012   года | Не тре-   буется | - |
| 16. | Обеспечение освещения   в средствах массовой   информации о   внедрении Единой   национальной системы   здравоохранения в   рамках государствен-   ного информационного   заказа | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ,   МЗ,   акимы   областей,   городов   Астаны   и Алматы | В   течение   2009   года | В   пределах   выделен-   ных   средств   из рес-   публи-   канс-   кого   бюджета | - |

**Примечание** :   
\* объемы финансирования мероприятий будут уточняться при утверждении республиканского и местных бюджетов на соответствующий финансовый год   
**расшифровка аббревиатур:**   
МЗ - Министерство здравоохранения Республики Казахстан   
МЭБП - Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан   
МФ - Министерство финансов Республики Казахстан   
МЮ - Министерство юстиции Республики Казахстан   
МКИ - Министерство культуры и информации Республики Казахстан   
МВК - Межведомственная комиссия по вопросам законопроектной деятельности   
РБК - Республиканская бюджетная комиссия

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан