

**Об утверждении Плана мероприятий на 2010-2011 годы по реализации программы "Дети Казахстана" на 2007-2011 годы**

***Утративший силу***

Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 декабря 2009 года № 2010. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 марта 2011 года № 266

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 18.03.2011 № 266.

      В целях реализации Программы "Дети Казахстана" на 2007-2011 годы Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**  
      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий на 2010-2011 годы по реализации Программы "Дети Казахстана" на 2007-2011 годы (далее - План мероприятий).  
      2. Центральным и местным исполнительным органам Республики Казахстан, а также заинтересованным организациям:  
      1) принять меры по выполнению Плана мероприятий;  
      2) ежегодно, к 10 января и 10 июля, по итогам полугодия представлять в Министерство образования и науки Республики Казахстан информацию о ходе реализации Плана мероприятий.  
      3. Министерству образования и науки Республики Казахстан, ежегодно к 20 января и 20 июля, по итогам полугодия представлять в Правительство Республики Казахстан сводную информацию о ходе реализации Плана мероприятий.  
      4. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*  
*Республики Казахстан                       К. Масимов*

Утвержден           
постановлением Правительства  
Республики Казахстан      
от 4 декабря 2009 года № 2010

**План мероприятий**  
**на 2010-2011 годы по реализации Программы**  
**"Дети Казахстана" на 2007-2011 годы**

      Сноска. План мероприятий с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 23.04.2010 № 344; от 19.07.2010 № 733.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | Форма  завершения | Ответствен-  ные  исполнители | Срок  исполнения | Предполагае-  мые расходы  (млн. тенге) | Источники  финансиро-  вания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1. Совершенствование законодательства Республики Казахстан**  **в области охраны прав и защиты интересов детей** | | | | | | |
| 1 | Предоставление ежеме-  сячного государствен-  ного пособия, назна-  чаемого и выплачивае-  мого матери или отцу,  усыновителю (удочери-  телю), опекуну (попе-  чителю), воспитываю-  щему ребенка-инвалида  (детей-инвалидов) | Закон  Республики  Казахстан  "О внесении  изменений и  дополнений в  некоторые  законода-  тельные акты  Республики  Казахстан по  вопросам  социальной  поддержки  отдельных  категорий  граждан" | МТСЗН | I квартал  2010 г. | 2010 год -  5196,7;  2011 год -  9510,1 | Республи-  канский  бюджет |
| 2 | Разработка и издание  методических пособий,  рекомендаций в сфере  охраны прав и защиты  интересов детей | Публикации,  информация в  Правитель-  ство  Республики  Казахстан | МОН  (созыв),  НПО (по  согласо-  ванию) | 20 января  2011-2012  гг. | 2010 год -  5,140;  2011 год -  9,500 | Республи-  канский  бюджет |
| 3 | Включение в  стратегические планы  регионов вопросов по  исполнению положений  Конвенции о правах  ребенка | Информация в  Правитель-  ство  Республики  Казахстан | МОН  (созыв),  акиматы  областей,  городов  Астаны и  Алматы | 20 июля  2010 г. | Не требуются |  |
| 4 | Осуществление контроля  за соблюдением  законодательства в  части охраны прав и  защиты законных  интересов детей всех  категорий с привле-  чением специалистов  заинтересованных  центральных и местных  исполнительных органов | Информация в  Правитель-  ство  Республики  Казахстан | МОН  (созыв),  МЗ, МТСЗН,  МВД, МЮ,  акиматы  областей,  городов  Астаны  и Алматы | 20 января  и 20 июля  2011-2012  гг. | 2010 год -  4,000;  2011 год -  4,340 | Республи-  канский  бюджет |
| **2. Обеспечение межведомственного взаимодействия с заинтересованными**  **министерствами, ведомствами и неправительственными организациями** | | | | | | |
| 5 | Совершенствование  межведомственной  координации и  сотрудничества с  неправительственными  организациями по  вопросам охраны прав и  защиты интересов детей  всех категорий | Информация в  Правитель-  ство  Республики  Казахстан | МОН  (созыв),  МВД, МЗ,  МТСЗН, МЮ,  НПО (по  согласо-  ванию) | 20 января  2011 г. | Не требуются |  |
| 6 | Разработка и внедрение  методик по работе с  родителями детей  дошкольного возраста | Методические  рекомендации | МОН  (созыв),  акиматы  областей,  городов  Астаны и  Алматы | 20 июля  2010 г. | Не требуются |  |
| 7 | Внедрение новых  технологий и форм  социальной работы с  семьями и детьми, в  том числе детьми-  инвалидами, а также  профилактики семейного  неблагополучия | Информация в  Правитель-  ство  Республики  Казахстан | МОН  (созыв),  МТСЗН,  МВД,  акиматы  областей,  городов  Астаны и  Алматы | 20 января  2011 г. | Не требуются |  |
| 8 | Проведение социологи-  ческого исследования  по выполнению обяза-  тельств, вытекающих из  международных обяза-  тельств Казахстана в  части обеспечения  безопасности детей в  информационной сфере | Рекомен-  дации, ана-  литический  отчет,  предложения  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | МОН  (созыв),  НПО (по  согласо-  ванию) | 20 января  2011 г. | 2010 год -  5,075 | Республи-  канский  бюджет |
| 9 | Создание республиканс-  кого информационного  банка данных результа-  тов социологических  исследований по  вопросам охраны прав и  защиты интересов детей | Банк данных,  размещение  на сайте  Комитета по  охране прав  детей МОН | МОН  (созыв),  НПО (по  согласо-  ванию) | 20 июля  2010 г. | Не требуются |  |
| 10 | Организация деятель-  ности Комитета по  охране прав детей и  его территориальных  органов | Информация в  Правитель-  ство  Республики  Казахстан | МОН | 20 января  2010-2011  гг. | 2010 год -  660,230;  2011 год -  816,335 | Республи-  канский  бюджет |
| 11 | Участие в разработке и  реализации проектов  международных  организаций по  вопросам охраны прав и  защиты интересов детей | Информация  в МОН | Акиматы  областей,  городов  Астаны,  Алматы,  НПО (по  согласо-  ванию) | 10 января  и 10 июля  2010-2011  гг. | Не требуются |  |
| 12 | Проведение социологи-  ческого исследования  по введению в качестве  показателя при прове-  дении государственной  аттестации деятельнос-  ти организаций и  органов различной  ведомственной принад-  лежности соблюдения  правовых норм по  защите прав и законных  интересов детей | Рекомен-  дации, ана-  литический  отчет,  информация в  Правитель-  ство  Республики  Казахстан | МОН  (созыв),  НПО (по  согласо-  ванию) | 20 января  2011 г. | 2010 год -  5,075 | Республи-  канский  бюджет |
| **3. Обеспечение условий для получения детьми качественных**  **образовательных, медицинских и социальных услуг** | | | | | | |
| 13 | Развитие системы  предоставления  социальных услуг  детям, находящимся в  трудной жизненной  ситуации | Информация в  МОН | Акиматы  областей,  городов  Астаны и  Алматы | 10 января  2010-2011  гг. | Не требуются |  |
| 14 | Проведение социологи-  ческого исследования  по введению системы  мониторинга обеспече-  ния прав несовершенно-  летних, находящихся в  пенитенциарных  организациях, на  получение образова-  тельных услуг, способ-  ствующих их полной  адаптации в обществе | Рекомен-  дации, ана-  литический  отчет,  информация в  Правительст-  во  Республики  Казахстан | МОН  (созыв),  МЮ, НЦПЧ,  НПО (по  согласо-  ванию) | 20 января  2012 г. | 2011 год -  5,075 | Республи-  канский  бюджет |
| 15 | Обеспечение обязатель-  ного проведения  скрининговых обследо-  ваний детей раннего  возраста с целью  выявления психофизи-  ческих нарушений и  своевременного направ-  ления их в психолого-  медико-педагогическую  консультацию | Информация в  МОН | МЗ  (созыв),  акиматы  областей,  городов  Астаны и  Алматы | 10 января  2011-2012  гг. | Не требуются |  |
| 16 | Разработка комплекса  мер по обеспечению  социальной интеграции  детей с ограниченными  возможностями в  развитии | Методические  рекоменда-  ции,  информация в  Правитель-  ство  Республики  Казахстан | МОН | 20 января  2011-2012  гг. | Не требуются |  |
| 17 | Разработка и утверж-  дение инструкции по  комплексной реабили-  тации детей-инвалидов  с психоневрологически-  ми патологиями | Совместный  приказ | МТСЗН  (созыв),  МОН, МЗ | IV квартал  2010 г. | Не требуются |  |
| 18 | Разработка модели  взаимодействия  специалистов по охране  прав детей с органами  и организациями всех  видов и типов  ведомственной  подчиненности | Инструктив-  ное письмо | МОН | 20 июля  2011 г. | Не требуются |  |
| 19 | Проведение мониторинга  деятельности детских  домов, школ-интерна-  тов, специальных  коррекционных органи-  заций образования для  детей с ограниченными  возможностями, учреж-  дений и организаций,  предоставляющих  специальные социальные  услуги в области  социальной защиты  населения | Информация в  Правитель-  ство  Республики  Казахстан | МОН  (созыв),  МТСЗН, МЗ,  НЦПЧ (по  согласо-  ванию) | 20 июля  2010-2011  гг. | Не требуются |  |
| 20 | Разработка и издание  справочного материала  «Основные показатели   в сфере охраны прав  детей Республики  Казахстан» | Сборник,  информация в  Правитель-  ство  Республики  Казахстан | МОН | 20 января  2011-2012  гг. | 2010 год -  0,5  2011 год -  0,5 | Республи-  канский  бюджет |
| 21 | Разработка и утверж-  дение стандартов  предоставления  социальных услуг  детям-инвалидам с  нарушениями опорно-  двигательного аппарата | Совместный  приказ | МТСЗН  (созыв),  МЗ, МОН | IV квартал  2010 г. | Не требуются |  |
| 22 | Открытие (реконструк-  ция) специальных  коррекционных органи-  заций образования | Информация в  МОН | Акиматы  областей,  городов  Астаны и  Алматы | IV квартал  2010-2011  гг. | Актюбинская  область:  2010 год -  217, 860  2011 год -  508,340  Костанайская  область:  2010 год -  50,000 | Местный  бюджет |
| 23 | Совершенствование  системы всеобуча и  организация школьного  питания | Информация в  Правитель-  ство  Республики  Казахстан | МОН  (созыв),  акиматы  областей  городов  Астаны и  Алматы | 20 января  2011 г. | Не требуются |  |
| **4. Формирование комплексной системы мер для охраны прав детей,**  **находящихся в трудной жизненной ситуации, предупреждения безнадзорности,**  **беспризорности и профилактики правонарушений среди несовершеннолетних** | | | | | | |
| 24 | Оказание правовой и  консультационной  помощи родителям или  лицам, их заменяющим,  находящимся в трудной  жизненной ситуации, в  вопросах охраны прав и  защиты интересов детей | Информация в  Правитель-  ство  Республики  Казахстан | МОН  (созыв),  МВД,  МТСЗН, МЗ,  акиматы  областей,  городов  Астаны и  Алматы | 20 июля  2010-2011  гг. | Не требуются |  |
| 25 | Проведение обучающих  семинаров, тренингов  на тему: «Школа  нравственно-духовного  роста человека» для  детей, оказавшихся в  трудной жизненной  ситуации | Рекомен-  дации, ана-  литический  отчет | МОН  (созыв),  НПО (по  согласо-  ванию) | 2011 г. | 2011 год -  4,075 | Республи-  канский  бюджет |
| 26 | Разработка и издание периодического печатного издания по вопросам охраны прав детей | периодическое печатное издание | МОН | 2010-2011  гг. | 2010 год -  15,460;  2011 год -  15,460 | Республи-  канский  бюджет |
| 27 | Обеспечение органи-  зации досуга детей и  подростков в период  школьных каникул,  принятие мер по  созданию спортивных и  оздоровительных  лагерей и досуговых  учреждений | Информация в  МОН | МТС  (созыв),  акиматы  областей,  городов  Астаны и  Алматы,  НПО (по  согласо-  ванию) | 10 января  2010-2011  гг. | Не требуются |  |
| 28 | Принятие мер по  дальнейшему развитию  детских общественных  организаций по  интересам | Информация в  МОН | Акиматы  областей,  городов  Астаны и  Алматы,  НПО (по  согласо-  ванию) | 10 июля  2010-2011  гг. | Не требуются |  |
| 29 | Создание социальной  психологической службы  реабилитации для  трудных подростков | Информация в  МОН | Акиматы  областей,  городов  Астаны и  Алматы,  НПО (по  согласо-  ванию) | 10 июля  2011 г. | Не требуются |  |
| 30 | Создание в общеобразо-  вательных школах,  технических и профес-  сиональных учебных  заведениях обществен-  ных формирований  правоохранительной  направленности | Информация в  МОН | Акиматы  областей,  городов  Астаны и  Алматы,  НПО (по  согласо-  ванию) | 10 января  2011 г. | Не требуются |  |
| 31 | Принятие эффективных  мер, обеспечивающих  запрещение и  искоренение наихудших  форм детского труда | Информация в  МОН | МТСЗН  (созыв),  акиматы  областей,  городов  Астаны и  Алматы | 10 июля  2010-2011  гг. | Не требуются |  |
| 32 | Введение системы учета  безнадзорных,  беспризорных, в том  числе и не учащихся  детей | Предложения  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | МВД | 20 июля  2010 г. | Не требуются |  |
| 33 | Разработка методики  оценки эффективности  деятельности  подразделений по делам  несовершеннолетних | Методические  рекомендации | МВД  (созыв),  МОН | II квартал  2011 г. | Не требуются |  |
| 34 | Проведение совместных  комплексных  оперативно-профилакти-  ческих мероприятий | Информация в  МОН | МВД  (созыв),  акиматы  областей,  городов  Астаны и  Алматы | 10 января  2011 г. | Не требуются |  |
| 35 | Внесение предложений  по открытию реабили-  тационных центров для  несовершеннолетних,  оставшихся без  попечения родителей | Предложения  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | МОН | 20 июля  2011 г. | Не требуются |  |
| **5. Предупреждение социального сиротства** | | | | | | |
| 36 | Осуществление контроля  по обеспечению детей  всех категорий  образовательными,  медицинскими,  социальными услугами | Информация в  Правитель-  ство  Республики  Казахстан | МОН  (созыв),  МЗ, МТСЗН,  НПО (по  согласо-  ванию) | 20 июля  2011 г. | Не требуются |  |
| 37 | Обеспечение охвата  воспитанников детских  домов дополнительным  образованием  естественно-математи-  ческого направления и  технического  творчества | Инструктив-  ное письмо | МОН | 10 января  2010 г. | Не требуются |  |
| 38 | Принятие мер по укомп-  лектованию организаций  родовспоможения  специалистами  психологами для работы  с будущими матерями | Информация в  МОН | МЗ  (созыв),  акиматы  областей,  городов  Астаны и  Алматы | IV квартал  2010 г. | Не требуются |  |
| 39 | Проведение среди  целевых групп  (школьники, студенты)  разъяснительных  кампаний с привлече-  нием СМИ о проблеме  социального сиротства | Рекоменда-  ции, инфор-  мация в  Правитель-  ство  Республики  Казахстан | МОН  (созыв),  МЗ, МТСЗН,  МСИ,  акиматы  областей,  городов  Астаны и  Алматы  НПО (по  согласо-  ванию) | 20 июля  2010-2011  гг. | Не требуются |  |
| 40 | Расширение перечня и  улучшение качества  услуг, предоставляемых  патронатным и приемным  семьям в рамках Закона  Республики Казахстан  «О специальных  социальных услугах» | Совместный  приказ | МОН  (созыв),  МТСЗН, МЗ | 10 июля  2011 г. | Не требуются |  |
| 41 | Принятие мер по  дальнейшему развитию  альтернативных форм  устройства детей-сирот  и детей, оставшихся  без попечения  родителей | Предложения  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | МОН | 20 июля  2010-2011  гг. | Не требуются |  |
| 42 | Введение дополни-  тельных специалистов  по вопросам охраны  прав и защиты  интересов детей в  областных, городских  департаментах,  управлениях, районных  отделах образования | Постановле-  ние Прави-  тельства  Республики  Казахстан | МОН  (созыв),  акиматы  областей,  городов  Астаны и  Алматы | 20 июля  2010 г. | Актюбинская  область:  2010 год -  8,195  2011 год -  10,653  Атырауская  область:  2010 год -  0,595  2011 год -  4,764  Восточно-  Казахстанс-  кая область:  2010 год -  37,812  2011 год -  38,988  Жамбылская  область:  2010 год -  18,606  2011 год -  17,591  Карагандинс-  кая область:  2010 год -  53,253  2011 год -  69,232  Мангистаус-  кая область:  2010 год -  1,357  2011 год -  1,813  Северо-  Казахстанс-  кая область:  2010 год -  11,542  2011 год -  15,004  Южно-  Казахстанс-  кая область:  2010 год -  10,149  2011 год -  13,193 | Местный бюджет |
| 43 | Проведение мониторинга  и контроля по вопросу  охраны прав детей,  оставшихся без  попечения родителей,  воспитывающихся в  патронатных семьях | Информация в  МОН | Акиматы  областей,  городов  Астаны и  Алматы | 10 июля  2010-2011  гг. | Не требуются |  |
| 44 | Открытие детских  деревень для детей-  сирот и детей,  оставшихся без  попечения родителей | Информация в  МОН | Акиматы  областей,  городов  Астаны,  Алматы | IV квартал  2010-2011  гг. | Актюбинская  область:  2010 год -  100,000  2011 год -  100,000  Алматинская  область:  2010 год -  100,000  2011 год -  364,000 | Местный  бюджет |
| 45 | Открытие домов  семейного типа для  детей-сирот и детей,  оставшихся без  попечения родителей | Информация в  МОН | Акиматы  областей,  городов  Астаны  и Алматы | IV квартал  2010-2011  гг. | Актюбинская  область:  2010 год -  10,495  2011 год -  30,000  Южно-  Казахстанс-  кая область:  2011 год -  132,000  г. Астана  2011 год -  800,000 | Местный  бюджет |
| 46 | Открытие домов  юношества для  выпускников детских  домов, школ-интернатов  для детей-сирот и  детей, оставшихся без  попечения родителей | Информация в  МОН | Акиматы  областей,  городов  Астаны и  Алматы | IV квартал  2011 г. | Восточно-  Казахстанс-  кая область:  2011 год -  10,000  Мангистаус-  кая область:  2010 год -  250,000  г. Астана  2011 год -  920,000 | Местный  бюджет |
| 47 | Деинституционализация  детских учреждений для  детей-сирот путем  перепрофилирования  детских домов и  школ-интернатов в  детские дома и деревни  семейного типа | Информация в  МОН | Акиматы  областей,  городов  Астаны и  Алматы | 2010-2011  гг. | Не требуются |  |
| **6. Создание условий, способствующих реализации права**  **детей на участие в культурной и творческой жизни** | | | | | | |
| 48 | Проведение исследо-  вания национального  законодательства по  вопросу государствен-  ной поддержки детских  социальных инициатив,  детского общественного  движения и детских  общественных  организаций | Рекомендации,  аналитический  отчет | МОН  (созыв),  НПО (по  согласо-  ванию) | 2011 г. | 2011 год -  5,075 | Республи-  канский  бюджет |
| 49 | Оказание содействия в  реализации программы  «Special Olympics» по  обеспечению здорового  образа жизни, социаль-  ной адаптации, реаби-  литации и интеграции в  общество детей с  ограниченными  возможностями | Информация в  МОН | Акиматы  областей,  городов  Астаны и  Алматы | 10 января  2010-2011  гг. | Не требуются |  |
| 50 | Проведение детского  саммита "Дети XXI  века: участие в жизни  государства и  общества" | Информация в  МОН | Акиматы  областей,  городов  Астаны  и Алматы | 10 января  2011 г. | Не требуются |  |
| 51 | Проведение республи-  канского фестиваля  творчества детей-  инвалидов и детей с  ограниченными возмож-  ностями "Жулдыз-ай" | Информация в  МОН | Акиматы  областей,  городов  Астаны и  Алматы | 10 июля  2010 г. | Не требуются |  |
| 52 | Проведение республи-  канского конкурса «Таң  Шолпан» для воспитан-  ников организаций  образования для  детей-сирот и детей,  оставшихся без  попечения родителей | Приказ МОН | МОН  (созыв),  акиматы  областей,  городов  Астаны и  Алматы | Февраль  2010-2011  гг. | 2010 год -  4,868;  2011 год -  3,945 | Республи-  канский  бюджет |
|  | **Всего средств**  **республиканского и**  **местного бюджетов:** |  |  |  | 2010 год -  6 766,912  2011 год -  13 409,983  **Итого:**  **20 176,895** |  |
|  | **В том числе:** |  |  |  | 2010 год -  5 897,048  2011 год -  10 374,405  **Итого:**  **16 271,453** | Республи-  канский  бюджет |
|  |  |  |  |  | 2010 год -  869,864  2011 год -  3 035,578  **Итого:**  **3 905,442** | Местный  бюджет |

**Примечания:**

      Объемы расходов, финансируемых за счет республиканского и местного бюджетов на 2010-2011 годы, будут определяться (уточняться) в соответствии с Законом Республики Казахстан "О республиканском бюджете" и решениями маслихатов на соответствующий финансовый год, отражаться в бюджетных программах государственных органов.  
      Кроме того, предполагается привлечение технической и грантовой помощи международных организаций, коммерческих банков и иных источников, не запрещенных законодательными актами Республики Казахстан.

**Расшифровка аббревиатур:**

МОН       - Министерство образования и науки Республики Казахстан  
МВД       - Министерство внутренних дел Республики Казахстан  
МЮ        - Министерство юстиции Республики Казахстан  
МЗ        - Министерство здравоохранения Республики Казахстан  
МСИ       - Министерство связи и информации Республики Казахстан  
МТС       - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан  
МТСЗН     - Министерство труда и социальной защиты населения  
            Республики Казахстан  
НЦПЧ      - Национальный центр по правам человека Республики  
            Казахстан  
НПО       - неправительственные организации  
СМИ       - средства массовой информации

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан