

**Об утверждении Плана мероприятий на 2010-2011 годы по реализации программы "Дети Казахстана" на 2007-2011 годы**

***Утративший силу***

Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 декабря 2009 года № 2010. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 марта 2011 года № 266

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 18.03.2011 № 266.

      В целях реализации Программы "Дети Казахстана" на 2007-2011 годы Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий на 2010-2011 годы по реализации Программы "Дети Казахстана" на 2007-2011 годы (далее - План мероприятий).

      2. Центральным и местным исполнительным органам Республики Казахстан, а также заинтересованным организациям:

      1) принять меры по выполнению Плана мероприятий;

      2) ежегодно, к 10 января и 10 июля, по итогам полугодия представлять в Министерство образования и науки Республики Казахстан информацию о ходе реализации Плана мероприятий.

      3. Министерству образования и науки Республики Казахстан, ежегодно к 20 января и 20 июля, по итогам полугодия представлять в Правительство Республики Казахстан сводную информацию о ходе реализации Плана мероприятий.

      4. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

      *Премьер-Министр*

*Республики Казахстан                       К. Масимов*

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 4 декабря 2009 года № 2010

 **План мероприятий**
**на 2010-2011 годы по реализации Программы**
**"Дети Казахстана" на 2007-2011 годы**

      Сноска. План мероприятий с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 23.04.2010 № 344; от 19.07.2010 № 733.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №
п/п | Мероприятия | Форма
завершения | Ответствен-
ные
исполнители | Срок
исполнения | Предполагае-
мые расходы
(млн. тенге) | Источники
финансиро-
вания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1. Совершенствование законодательства Республики Казахстан**
**в области охраны прав и защиты интересов детей** |
| 1 | Предоставление ежеме-
сячного государствен-
ного пособия, назна-
чаемого и выплачивае-
мого матери или отцу,
усыновителю (удочери-
телю), опекуну (попе-
чителю), воспитываю-
щему ребенка-инвалида
(детей-инвалидов) | Закон
Республики
Казахстан
"О внесении
изменений и
дополнений в
некоторые
законода-
тельные акты
Республики
Казахстан по
вопросам
социальной
поддержки
отдельных
категорий
граждан" | МТСЗН | I квартал
2010 г. | 2010 год -
5196,7;
2011 год -
9510,1 | Республи-
канский
бюджет |
| 2 | Разработка и издание
методических пособий,
рекомендаций в сфере
охраны прав и защиты
интересов детей | Публикации,
информация в
Правитель-
ство
Республики
Казахстан | МОН
(созыв),
НПО (по
согласо-
ванию) | 20 января
2011-2012
гг. | 2010 год -
5,140;
2011 год -
9,500 | Республи-
канский
бюджет |
| 3 | Включение в
стратегические планы
регионов вопросов по
исполнению положений
Конвенции о правах
ребенка | Информация в
Правитель-
ство
Республики
Казахстан | МОН
(созыв),
акиматы
областей,
городов
Астаны и
Алматы | 20 июля
2010 г. | Не требуются |
 |
| 4 | Осуществление контроля
за соблюдением
законодательства в
части охраны прав и
защиты законных
интересов детей всех
категорий с привле-
чением специалистов
заинтересованных
центральных и местных
исполнительных органов | Информация в
Правитель-
ство
Республики
Казахстан | МОН
(созыв),
МЗ, МТСЗН,
МВД, МЮ,
акиматы
областей,
городов
Астаны
и Алматы | 20 января
и 20 июля
2011-2012
гг. | 2010 год -
4,000;
2011 год -
4,340 | Республи-
канский
бюджет |
| **2. Обеспечение межведомственного взаимодействия с заинтересованными**
**министерствами, ведомствами и неправительственными организациями** |
| 5 | Совершенствование
межведомственной
координации и
сотрудничества с
неправительственными
организациями по
вопросам охраны прав и
защиты интересов детей
всех категорий | Информация в
Правитель-
ство
Республики
Казахстан | МОН
(созыв),
МВД, МЗ,
МТСЗН, МЮ,
НПО (по
согласо-
ванию) | 20 января
2011 г. | Не требуются |
 |
| 6 | Разработка и внедрение
методик по работе с
родителями детей
дошкольного возраста | Методические
рекомендации | МОН
(созыв),
акиматы
областей,
городов
Астаны и
Алматы | 20 июля
2010 г. | Не требуются |
 |
| 7 | Внедрение новых
технологий и форм
социальной работы с
семьями и детьми, в
том числе детьми-
инвалидами, а также
профилактики семейного
неблагополучия | Информация в
Правитель-
ство
Республики
Казахстан | МОН
(созыв),
МТСЗН,
МВД,
акиматы
областей,
городов
Астаны и
Алматы | 20 января
2011 г. | Не требуются |
 |
| 8 | Проведение социологи-
ческого исследования
по выполнению обяза-
тельств, вытекающих из
международных обяза-
тельств Казахстана в
части обеспечения
безопасности детей в
информационной сфере | Рекомен-
дации, ана-
литический
отчет,
предложения
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан | МОН
(созыв),
НПО (по
согласо-
ванию) | 20 января
2011 г. | 2010 год -
5,075 | Республи-
канский
бюджет |
| 9 | Создание республиканс-
кого информационного
банка данных результа-
тов социологических
исследований по
вопросам охраны прав и
защиты интересов детей | Банк данных,
размещение
на сайте
Комитета по
охране прав
детей МОН | МОН
(созыв),
НПО (по
согласо-
ванию) | 20 июля
2010 г. | Не требуются |
 |
| 10 | Организация деятель-
ности Комитета по
охране прав детей и
его территориальных
органов | Информация в
Правитель-
ство
Республики
Казахстан | МОН | 20 января
2010-2011
гг. | 2010 год -
660,230;
2011 год -
816,335 | Республи-
канский
бюджет |
| 11 | Участие в разработке и
реализации проектов
международных
организаций по
вопросам охраны прав и
защиты интересов детей | Информация
в МОН | Акиматы
областей,
городов
Астаны,
Алматы,
НПО (по
согласо-
ванию) | 10 января
и 10 июля
2010-2011
гг. | Не требуются |
 |
| 12 | Проведение социологи-
ческого исследования
по введению в качестве
показателя при прове-
дении государственной
аттестации деятельнос-
ти организаций и
органов различной
ведомственной принад-
лежности соблюдения
правовых норм по
защите прав и законных
интересов детей | Рекомен-
дации, ана-
литический
отчет,
информация в
Правитель-
ство
Республики
Казахстан | МОН
(созыв),
НПО (по
согласо-
ванию) | 20 января
2011 г. | 2010 год -
5,075 | Республи-
канский
бюджет |
| **3. Обеспечение условий для получения детьми качественных**
**образовательных, медицинских и социальных услуг** |
| 13 | Развитие системы
предоставления
социальных услуг
детям, находящимся в
трудной жизненной
ситуации | Информация в
МОН | Акиматы
областей,
городов
Астаны и
Алматы | 10 января
2010-2011
гг. | Не требуются |
 |
| 14 | Проведение социологи-
ческого исследования
по введению системы
мониторинга обеспече-
ния прав несовершенно-
летних, находящихся в
пенитенциарных
организациях, на
получение образова-
тельных услуг, способ-
ствующих их полной
адаптации в обществе | Рекомен-
дации, ана-
литический
отчет,
информация в
Правительст-
во
Республики
Казахстан | МОН
(созыв),
МЮ, НЦПЧ,
НПО (по
согласо-
ванию) | 20 января
2012 г. | 2011 год -
5,075 | Республи-
канский
бюджет |
| 15 | Обеспечение обязатель-
ного проведения
скрининговых обследо-
ваний детей раннего
возраста с целью
выявления психофизи-
ческих нарушений и
своевременного направ-
ления их в психолого-
медико-педагогическую
консультацию | Информация в
МОН | МЗ
(созыв),
акиматы
областей,
городов
Астаны и
Алматы | 10 января
2011-2012
гг. | Не требуются |
 |
| 16 | Разработка комплекса
мер по обеспечению
социальной интеграции
детей с ограниченными
возможностями в
развитии | Методические
рекоменда-
ции,
информация в
Правитель-
ство
Республики
Казахстан | МОН | 20 января
2011-2012
гг. | Не требуются |
 |
| 17 | Разработка и утверж-
дение инструкции по
комплексной реабили-
тации детей-инвалидов
с психоневрологически-
ми патологиями | Совместный
приказ | МТСЗН
(созыв),
МОН, МЗ | IV квартал
2010 г. | Не требуются |
 |
| 18 | Разработка модели
взаимодействия
специалистов по охране
прав детей с органами
и организациями всех
видов и типов
ведомственной
подчиненности | Инструктив-
ное письмо | МОН | 20 июля
2011 г. | Не требуются |
 |
| 19 | Проведение мониторинга
деятельности детских
домов, школ-интерна-
тов, специальных
коррекционных органи-
заций образования для
детей с ограниченными
возможностями, учреж-
дений и организаций,
предоставляющих
специальные социальные
услуги в области
социальной защиты
населения | Информация в
Правитель-
ство
Республики
Казахстан | МОН
(созыв),
МТСЗН, МЗ,
НЦПЧ (по
согласо-
ванию) | 20 июля
2010-2011
гг. | Не требуются |
 |
| 20 | Разработка и издание
справочного материала
«Основные показатели
в сфере охраны прав
детей Республики
Казахстан» | Сборник,
информация в
Правитель-
ство
Республики
Казахстан | МОН | 20 января
2011-2012
гг. | 2010 год -
0,5
2011 год -
0,5 | Республи-
канский
бюджет |
| 21 | Разработка и утверж-
дение стандартов
предоставления
социальных услуг
детям-инвалидам с
нарушениями опорно-
двигательного аппарата | Совместный
приказ | МТСЗН
(созыв),
МЗ, МОН | IV квартал
2010 г. | Не требуются |
 |
| 22 | Открытие (реконструк-
ция) специальных
коррекционных органи-
заций образования | Информация в
МОН | Акиматы
областей,
городов
Астаны и
Алматы | IV квартал
2010-2011
гг. | Актюбинская
область:
2010 год -
217, 860
2011 год -
508,340
Костанайская
область:
2010 год -
50,000 | Местный
бюджет |
| 23 | Совершенствование
системы всеобуча и
организация школьного
питания | Информация в
Правитель-
ство
Республики
Казахстан | МОН
(созыв),
акиматы
областей
городов
Астаны и
Алматы | 20 января
2011 г. | Не требуются |
 |
| **4. Формирование комплексной системы мер для охраны прав детей,**
**находящихся в трудной жизненной ситуации, предупреждения безнадзорности,**
**беспризорности и профилактики правонарушений среди несовершеннолетних** |
| 24 | Оказание правовой и
консультационной
помощи родителям или
лицам, их заменяющим,
находящимся в трудной
жизненной ситуации, в
вопросах охраны прав и
защиты интересов детей | Информация в
Правитель-
ство
Республики
Казахстан | МОН
(созыв),
МВД,
МТСЗН, МЗ,
акиматы
областей,
городов
Астаны и
Алматы | 20 июля
2010-2011
гг. | Не требуются |
 |
| 25 | Проведение обучающих
семинаров, тренингов
на тему: «Школа
нравственно-духовного
роста человека» для
детей, оказавшихся в
трудной жизненной
ситуации | Рекомен-
дации, ана-
литический
отчет | МОН
(созыв),
НПО (по
согласо-
ванию) | 2011 г. | 2011 год -
4,075 | Республи-
канский
бюджет |
| 26 | Разработка и издание периодического печатного издания по вопросам охраны прав детей | периодическое печатное издание | МОН | 2010-2011
гг. | 2010 год -
15,460;
2011 год -
15,460 | Республи-
канский
бюджет |
| 27 | Обеспечение органи-
зации досуга детей и
подростков в период
школьных каникул,
принятие мер по
созданию спортивных и
оздоровительных
лагерей и досуговых
учреждений | Информация в
МОН | МТС
(созыв),
акиматы
областей,
городов
Астаны и
Алматы,
НПО (по
согласо-
ванию) | 10 января
2010-2011
гг. | Не требуются |
 |
| 28 | Принятие мер по
дальнейшему развитию
детских общественных
организаций по
интересам | Информация в
МОН | Акиматы
областей,
городов
Астаны и
Алматы,
НПО (по
согласо-
ванию) | 10 июля
2010-2011
гг. | Не требуются |
 |
| 29 | Создание социальной
психологической службы
реабилитации для
трудных подростков | Информация в
МОН | Акиматы
областей,
городов
Астаны и
Алматы,
НПО (по
согласо-
ванию) | 10 июля
2011 г. | Не требуются |
 |
| 30 | Создание в общеобразо-
вательных школах,
технических и профес-
сиональных учебных
заведениях обществен-
ных формирований
правоохранительной
направленности | Информация в
МОН | Акиматы
областей,
городов
Астаны и
Алматы,
НПО (по
согласо-
ванию) | 10 января
2011 г. | Не требуются |
 |
| 31 | Принятие эффективных
мер, обеспечивающих
запрещение и
искоренение наихудших
форм детского труда | Информация в
МОН | МТСЗН
(созыв),
акиматы
областей,
городов
Астаны и
Алматы | 10 июля
2010-2011
гг. | Не требуются |
 |
| 32 | Введение системы учета
безнадзорных,
беспризорных, в том
числе и не учащихся
детей | Предложения
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан | МВД | 20 июля
2010 г. | Не требуются |
 |
| 33 | Разработка методики
оценки эффективности
деятельности
подразделений по делам
несовершеннолетних | Методические
рекомендации | МВД
(созыв),
МОН | II квартал
2011 г. | Не требуются |
 |
| 34 | Проведение совместных
комплексных
оперативно-профилакти-
ческих мероприятий | Информация в
МОН | МВД
(созыв),
акиматы
областей,
городов
Астаны и
Алматы | 10 января
2011 г. | Не требуются |
 |
| 35 | Внесение предложений
по открытию реабили-
тационных центров для
несовершеннолетних,
оставшихся без
попечения родителей | Предложения
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан | МОН | 20 июля
2011 г. | Не требуются |
 |
| **5. Предупреждение социального сиротства** |
| 36 | Осуществление контроля
по обеспечению детей
всех категорий
образовательными,
медицинскими,
социальными услугами | Информация в
Правитель-
ство
Республики
Казахстан | МОН
(созыв),
МЗ, МТСЗН,
НПО (по
согласо-
ванию) | 20 июля
2011 г. | Не требуются |
 |
| 37 | Обеспечение охвата
воспитанников детских
домов дополнительным
образованием
естественно-математи-
ческого направления и
технического
творчества | Инструктив-
ное письмо | МОН | 10 января
2010 г. | Не требуются |
 |
| 38 | Принятие мер по укомп-
лектованию организаций
родовспоможения
специалистами
психологами для работы
с будущими матерями | Информация в
МОН | МЗ
(созыв),
акиматы
областей,
городов
Астаны и
Алматы | IV квартал
2010 г. | Не требуются |
 |
| 39 | Проведение среди
целевых групп
(школьники, студенты)
разъяснительных
кампаний с привлече-
нием СМИ о проблеме
социального сиротства | Рекоменда-
ции, инфор-
мация в
Правитель-
ство
Республики
Казахстан | МОН
(созыв),
МЗ, МТСЗН,
МСИ,
акиматы
областей,
городов
Астаны и
Алматы
НПО (по
согласо-
ванию) | 20 июля
2010-2011
гг. | Не требуются |
 |
| 40 | Расширение перечня и
улучшение качества
услуг, предоставляемых
патронатным и приемным
семьям в рамках Закона
Республики Казахстан
«О специальных
социальных услугах» | Совместный
приказ | МОН
(созыв),
МТСЗН, МЗ | 10 июля
2011 г. | Не требуются |
 |
| 41 | Принятие мер по
дальнейшему развитию
альтернативных форм
устройства детей-сирот
и детей, оставшихся
без попечения
родителей | Предложения
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан | МОН | 20 июля
2010-2011
гг. | Не требуются |
 |
| 42 | Введение дополни-
тельных специалистов
по вопросам охраны
прав и защиты
интересов детей в
областных, городских
департаментах,
управлениях, районных
отделах образования | Постановле-
ние Прави-
тельства
Республики
Казахстан | МОН
(созыв),
акиматы
областей,
городов
Астаны и
Алматы | 20 июля
2010 г. | Актюбинская
область:
2010 год -
8,195
2011 год -
10,653
Атырауская
область:
2010 год -
0,595
2011 год -
4,764
Восточно-
Казахстанс-
кая область:
2010 год -
37,812
2011 год -
38,988
Жамбылская
область:
2010 год -
18,606
2011 год -
17,591
Карагандинс-
кая область:
2010 год -
53,253
2011 год -
69,232
Мангистаус-
кая область:
2010 год -
1,357
2011 год -
1,813
Северо-
Казахстанс-
кая область:
2010 год -
11,542
2011 год -
15,004
Южно-
Казахстанс-
кая область:
2010 год -
10,149
2011 год -
13,193 | Местный бюджет |
| 43 | Проведение мониторинга
и контроля по вопросу
охраны прав детей,
оставшихся без
попечения родителей,
воспитывающихся в
патронатных семьях | Информация в
МОН | Акиматы
областей,
городов
Астаны и
Алматы | 10 июля
2010-2011
гг. | Не требуются |
 |
| 44 | Открытие детских
деревень для детей-
сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей | Информация в
МОН | Акиматы
областей,
городов
Астаны,
Алматы | IV квартал
2010-2011
гг. | Актюбинская
область:
2010 год -
100,000
2011 год -
100,000
Алматинская
область:
2010 год -
100,000
2011 год -
364,000 | Местный
бюджет |
| 45 | Открытие домов
семейного типа для
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей | Информация в
МОН | Акиматы
областей,
городов
Астаны
и Алматы | IV квартал
2010-2011
гг. | Актюбинская
область:
2010 год -
10,495
2011 год -
30,000
Южно-
Казахстанс-
кая область:
2011 год -
132,000
г. Астана
2011 год -
800,000 | Местный
бюджет |
| 46 | Открытие домов
юношества для
выпускников детских
домов, школ-интернатов
для детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей | Информация в
МОН | Акиматы
областей,
городов
Астаны и
Алматы | IV квартал
2011 г. | Восточно-
Казахстанс-
кая область:
2011 год -
10,000
Мангистаус-
кая область:
2010 год -
250,000
г. Астана
2011 год -
920,000 | Местный
бюджет |
| 47 | Деинституционализация
детских учреждений для
детей-сирот путем
перепрофилирования
детских домов и
школ-интернатов в
детские дома и деревни
семейного типа | Информация в
МОН | Акиматы
областей,
городов
Астаны и
Алматы | 2010-2011
гг. | Не требуются |
 |
| **6. Создание условий, способствующих реализации права**
**детей на участие в культурной и творческой жизни** |
| 48 | Проведение исследо-
вания национального
законодательства по
вопросу государствен-
ной поддержки детских
социальных инициатив,
детского общественного
движения и детских
общественных
организаций | Рекомендации,
аналитический
отчет | МОН
(созыв),
НПО (по
согласо-
ванию) | 2011 г. | 2011 год -
5,075 | Республи-
канский
бюджет |
| 49 | Оказание содействия в
реализации программы
«Special Olympics» по
обеспечению здорового
образа жизни, социаль-
ной адаптации, реаби-
литации и интеграции в
общество детей с
ограниченными
возможностями | Информация в
МОН | Акиматы
областей,
городов
Астаны и
Алматы | 10 января
2010-2011
гг. | Не требуются |
 |
| 50 | Проведение детского
саммита "Дети XXI
века: участие в жизни
государства и
общества" | Информация в
МОН | Акиматы
областей,
городов
Астаны
и Алматы | 10 января
2011 г. | Не требуются |
 |
| 51 | Проведение республи-
канского фестиваля
творчества детей-
инвалидов и детей с
ограниченными возмож-
ностями "Жулдыз-ай" | Информация в
МОН | Акиматы
областей,
городов
Астаны и
Алматы | 10 июля
2010 г. | Не требуются |
 |
| 52 | Проведение республи-
канского конкурса «Таң
Шолпан» для воспитан-
ников организаций
образования для
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей | Приказ МОН | МОН
(созыв),
акиматы
областей,
городов
Астаны и
Алматы | Февраль
2010-2011
гг. | 2010 год -
4,868;
2011 год -
3,945 | Республи-
канский
бюджет |
|
 | **Всего средств**
**республиканского и**
**местного бюджетов:** |
 |
 |
 | 2010 год -
6 766,912
2011 год -
13 409,983
**Итого:**
**20 176,895** |
 |
|
 | **В том числе:** |
 |
 |
 | 2010 год -
5 897,048
2011 год -
10 374,405
**Итого:**
**16 271,453** | Республи-
канский
бюджет |
|
 |
 |
 |
 |
 | 2010 год -
869,864
2011 год -
3 035,578
**Итого:**
**3 905,442** | Местный
бюджет |

 **Примечания:**

      Объемы расходов, финансируемых за счет республиканского и местного бюджетов на 2010-2011 годы, будут определяться (уточняться) в соответствии с Законом Республики Казахстан "О республиканском бюджете" и решениями маслихатов на соответствующий финансовый год, отражаться в бюджетных программах государственных органов.

      Кроме того, предполагается привлечение технической и грантовой помощи международных организаций, коммерческих банков и иных источников, не запрещенных законодательными актами Республики Казахстан.

      **Расшифровка аббревиатур:**

МОН       - Министерство образования и науки Республики Казахстан

МВД       - Министерство внутренних дел Республики Казахстан

МЮ        - Министерство юстиции Республики Казахстан

МЗ        - Министерство здравоохранения Республики Казахстан

МСИ       - Министерство связи и информации Республики Казахстан

МТС       - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан

МТСЗН     - Министерство труда и социальной защиты населения

            Республики Казахстан

НЦПЧ      - Национальный центр по правам человека Республики

            Казахстан

НПО       - неправительственные организации

СМИ       - средства массовой информации

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан