

**О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 19 сентября 2008 года № 865**

***Утративший силу***

Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 декабря 2009 года № 2052. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 11 ноября 2011 года № 1321

      Сноска. Постановление утратило силу постановлением Правительства РК от 11.11.2011 № 1321 (вводится в действие с 01.01.2012).

      Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 19 сентября 2008 года № 865 «Об утверждении Комплексного плана по решению проблем социально-экономического развития города Жанаозен Мангистауской области на 2009-2011 годы» следующие изменения:

      в заголовке и пункте 1 цифры «2011» заменить цифрами «2012»;

      Комплексный план по решению проблем социально-экономического развития города Жанаозен Мангистауской области на 2009-2011 годы, утвержденный указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*

*Республики Казахстан                       К. Масимов*

Приложение

к постановлению Правительства

Республики Казахстан

от 9 декабря 2009 года № 2052

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 19 сентября 2008 года N 865

 **КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН**
**по решению проблем социально-экономического**
**развития города Жанаозен**
**Мангистауской области на 2009-2012 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**
**п/п** | **Мероприятия** | **Форма**
**завершения** | **Ответственный**
**за**
**исполнение**
**(реализацию)** | **Срок**
**исполнения**
**(реализа-**
**ции)** | **Предла-**
**гаемые**
**расходы**
**(млн.**
**тенге)** | **Источники**
**финанси-**
**рования** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1. Решение вопросов занятости и диверсификации экономики** |
| **1. Демографическая ситуация** |
| 1. | Принять меры по
совершенствованию
процедур
прибытия,
размещения и
занятости
оралманов | Постановле-
ние акимата | Аким
Мангистауской
области | Июль
2009 года | В пределах
средств
местного
бюджета | Местный
бюджет |
| 2. | Завершить
застройку новых
микрорайонов
«Жулдыз», «Мерей» | Информация
в МЭБП | Аким
Мангистауской
области | Январь, июль
ежегодно | Не требуются |
 |
| 3. | Проработать
вопрос реализации
пилотного проекта
в рамках
Программы
«Нұрлы көш» в
Мангистауской
области | Информация
в МЭБП | МТСЗН, МЭБП,
Аким
Мангистауской
области | Январь, июль
ежегодно | В пределах
средств,
предусмот-
ренных
Программой
«Нұрлы көш» | Республи-
канский
бюджет |
| **2. Реализация программы занятости** |
| 4. | Организовать
общественные
работы с
привлечением в
приоритетном
порядке
безработных из
числа оралманов | Информация
в МЭБП | Аким
Мангистауской
области | Январь, июль
ежегодно | 2009 год -
31,5
2010 год -
34,4
2011 год -
37,5 | Местный
бюджет |
| 5. | Организовать
проведение
профессиональной
подготовки и
переподготовки
безработных
женщин и
оралманов | Информация
в МЭБП | Аким
Мангистауской
области | Январь, июль
ежегодно | 2009 год -
2,4
2010 год -
2,6
2011 год -
2,8 | Местный
бюджет |
| 6. | Принять
дополнительные
меры по
социальной защите
граждан в сфере
занятости
населения | Информация
в МЭБП | Аким
Мангистауской
области | Январь, июль
ежегодно | 2009 год -
24,9
2010 год -
27,1
2011 год -
29,6 | Местный
бюджет |
| 7. | Обеспечить
создание 100
социальных
рабочих мест
(ежегодно) в
городе Жанаозен
с подписанием
соответствующего
Соглашения с
акиматом города | Информация
в МЭБП | АО «РД
«КазМунайГаз» | Январь,
ежегодно | 2009 год -
30,0
2010 год -
30,0
2011 год -
30,0 | Средства
АО «РД
«КазМунай-
Газ» |
| 8. | Обеспечить
занятость
безработного
населения в
рамках Дорожной
карты | Информация
в МЭБП | МТСЗН, Аким
Мангистауской
области | Январь, июль
ежегодно | 2009 год -
829,3
2010 год -
276,3 | Республи-
канский
бюджет |
| 2009 год -
145,8
2010 год -
68,8 | Местный
бюджет |
| **3. Поддержка предпринимательской деятельности,**
**развитие малого и среднего бизнеса** |
| 9. | Открыть в
государственном
коммунальном
предприятии
«Бизнес-инкубатор
города Жанаозен»
дополнительные
курсы для
начинающих
предпринимателей
по подготовке
востребованных
на рынке труда
рабочих
специальностей | Информация
в МЭБП | Аким
Мангистауской
области | Январь, июль
ежегодно | 2009 год -
11,2
2010 год -
12,3
2011 год -
13,1 | Местный
бюджет |
| 10. | Организовать
микрокредитование
населения через
микрокредитные
организации с
государственным
участием | Информация
в МЭБП | Аким
Мангистауской
области | Январь, июль
ежегодно | 2009 год -
50,0
2010 год -
50,0
2011 год -
50,0 | Местный
бюджет |
| 11. | Расширить
подсобное
хозяйство в
местности
«Тонрекшин» до
500 гектаров и
создать до 1500
новых рабочих
мест для
оралманов-сель-
хозтоваропроиз-
водителей | Акт ввода в
действие | АО «РД
«КазМунайГаз» | Декабрь
2011 года | 2009 год -
70,0
2010 год -
40,0
2011 год -
40,0 | Средства
АО «РД
«КазМунай-
Газ» |
| 12. | Учитывать
возможности
швейной фабрики
города Жанаозен в
организации
закупок на пошив
спецодежды для
работников
предприятий
нефтегазовой
отрасли региона | Заключение
договора
на пошив
спецодежды | АО «НК
«КазМунайГаз» | Январь,
ежегодно | Не требуются |
 |
| 13. | Организовать
кредитование
субъектов малого
предприниматель-
ства города
Жанаозен через
акционерное
общество
«Фонд «Даму» | Информация
в МЭБП | Аким
Мангистауской
области,
АО «Фонд
«Даму» | Январь, июль
ежегодно | Местный
бюджет:
2009 год -
300,0
2010 год -
300,0
2011 год -
300,0
Средства
Фонда:
2009 год -
300,0
2010 год -
300,0
2011 год -
300,0 | Местный
бюджет,
средства АО
«ФРП «Даму» |
| 14. | Создание
сервисно-загото-
вительного центра
«Жанаозен» по
оказанию услуг
сельхозтоваро-
производителям
молока | Информация
в МЭБП | АО «СПК
«Каспий» | 4 квартал
2010 года | 2009 год -
88,7 | Республи-
канский
бюджет |
| **4. Строительство промышленных предприятий и объектов**
**транспортной инфраструктуры** |
| 15. | Рассмотреть
возможность
организации сети
технических
центров по
оказанию
сервисных услуг
для нефтегазовых
предприятий | Информация
в МЭБП | АО «НК
«Казахстан
инжиниринг» | 1 квартал
2011 года | Согласно
инвестицион-
ных проектов | Средства
предприятия |
| 16. | Принять комплекс
мер по открытию
новых производств
и созданию новых
рабочих мест в
городе Жанаозен | Информация
в МЭБП | Аким
Мангистауской
области,
АО «НК СПК
Каспий» | Июль,
ежегодно | Не требуются |
 |
| 17. | Начать
строительство
железнодорожной
линии «Узень-
Государственная
граница с
Туркменистаном»
(с привлечением в
2010 году до 980
чел, в 2011 году
до 1600 человек
на стадии строи-
тельства, 800
человек на стадии
эксплуатации), в
том числе на
станции Узень-
железнодорожного
вокзала на 100
пассажиров, а
также благоус-
тройство и
озеленение
территории | Акт ввода в
действие | АО «НК
«Казахстан
темир жолы» | Декабрь
2011 года | В
соответствии
с ПСД | Собственные
средства
АО «НК
«Казахстан
темир жолы» |
| **2. Решение инфраструктурных проблем** |
| **1. Обеспечение инженерно-коммуникационной инфраструктурой**
**районы индивидуального жилищного строительства** |
| 18. | Обеспечить
разработку Плана
функционального
зонирования
территории города | Решение
маслихата | Аким
Мангистауской
области | Сентябрь
2009 года | - | В пределах
средств
местного
бюджета |
| 19. | Построить
подстанцию
ПС-110/6 кв
«Рахат» и линий
электро- передач
ВЛ-110 кв | Акт ввода в
действие | Аким
Мангистауской
области,
МЭМР | Январь
2011 года | 2009 год -
500,0
2010 год -
500,0 | Республи-
канский
бюджет |
| 20. | Построить систему
электроснабжения
в новых
микрорайонах
«Жулдыз», «Мерей» | Акт ввода в
действие | Аким
Мангистауской
области,
МЭМР | Декабрь
2011 года | 2010 год -
450,0
2011 год -
450,0 | Республи-
канский
бюджет |
| 21. | Построить систему
газоснабжения в
новых
микрорайонах
«Жулдыз», «Мерей» | Акт ввода в
действие | Аким
Мангистауской
области | Декабрь
2011 года | 2010 год -
200,0
2011 год -
1654,0\* | Республи-
канский
бюджет |
| 22. | Организовать
работы по
строительству и
капитальному
ремонту городских
дорог местного
значения | Информация в
МЭБП | Аким
Мангистауской
области | Декабрь
2011 года | 2009 год -
200,0
2010 год -
500,0
2011 год -
800,0 | Местный
бюджет |
| **2. Реконструкция действующей инженерно-коммуникационной инфраструктуры** |
| 23. | Провести
реконструкцию и
расширение
существующих
сетей
электроснабжения | Информация в
МЭБП | Аким
Мангистауской
области | Декабрь
2011 года | 2009 год -
100,0
2010 год -
200,0
2011 год -
264,9 | Местный
бюджет |
| 24. | Провести
реконструкцию и
расширение
существующих
сетей
газоснабжения | Информация в
МЭБП | Аким
Мангистауской
области | Июль
2011 года | 2009 год -
100,0
2010 год -
200,0
2011 год -
276,3 | Местный
бюджет |
| 25. | Провести
реконструкцию и
расширение
центральной
котельной с
переводом на
мини-ТЭЦ | Информация в
МЭБП | Аким
Мангистауской
области,
МЭМР | Январь, июль
ежегодно | 2010 год -
1500,0
2011 год -
1500,0
2012 год -
1505,0 | Республи-
канский
бюджет |
| 26. | Провести
реконструкцию и
расширение
тепловых сетей | Информация в
МЭБП | Аким
Мангистауской
области, МЭМР | Январь, июль
ежегодно | 2009 год -
2500,0
2010 год -
2250,0
2011 год -
2000,0
2012 год -
1544,0 | Республи-
канский
бюджет |
| **3. Строительство инфраструктуры к вахтовому поселку «Кендерли»** |
| 27. | Проработать
вопросы
строительства
инфраструктуры
поселка Кендерли | Предложения
в МЭМР | Аким
Мангистауской
области | 20 июля
2009 года | Не требуются |
 |
| 28. | Построить дорогу
с песчано-
щебеночным покры-
тием от зоны
отдыха «Кендерли»
до вахтового
поселка «Кендерли» -
20 км | Акт ввода в
действие | Аким
Мангистауской
области | Июль
2011 года | 2010 год -
250,0
2011 год -
250,0 | Местный
бюджет |
| **3. Решение экологических проблем и проблемы дефицита водоснабжения** |
| **1. Улучшение экологической ситуации** |
| 29. | Провести
реконструкцию и
модернизацию
существующих
канализационных
очистных
сооружений
производитель-
ностью 21 500
м3/сут | Информация в
МЭБП | Аким
Мангистауской
области,
МООС | Январь, июль
ежегодно | 2009 год -
128,7
2010 год -
400,0
2011 год -
1050,0
2012 год -
50,7 | Республи-
канский
бюджет |
| 30. | Построить
комбинат по
утилизации,
переработке и
захоронению
твердых бытовых
отходов | Акт ввода в
действие | Аким
Мангистауской
области | Январь
2011 года | 2010 год -
250,0
2011 год -
250,0 | Местный
бюджет |
| 31. | Провести
реконструкцию и
расширение
поливочного
водовода, включая
зеленую защитную
зону | Информация
в МЭБП | Аким
Мангистауской
области | Июль
2011 года | 2009 год -
66,1
2010 год -
100,0
2011 год -
100,0 | Местный
бюджет |
| 32. | Завершить
изыскательские
работы по
разработке
проекта по
ликвидации
технологического
цеха по
подготовке и
перекачке нефти
для продолжения
работ в
соответствии с
утвержденным
проектом по
рекультивации
амбара | Информация в
МЭБП | АО «НК
«КазМунайГаз» | Январь
2009 года | Согласно
инвестицион-
ных проектов | Средства
предприятия |
| 33. | Создать зоны
защитных зеленых
насаждений на
полосах отвода
автомобильных
дорог | Информация в
МЭБП | Аким
Мангистауской
области | Январь,
ежегодно | 2009 год -
3,8
2010 год -
4,1
2011 год -
5,0 | Местный
бюджет |
| 34. | Организовать
работы по
озеленению
территории
города, созданию
скверов и парков | Информация в
МЭБП | Аким
Мангистауской
области | Январь,
ежегодно | 2009 год -
95,3
2010 год -
103,8
2011 год -
114,0 | Местный
бюджет |
| 35. | Построить
скотомогильник | Акт ввода в
действие | Аким
Мангистауской
области | Январь
2010 года | 2009 год -
7,5 | Местный
бюджет |
| **2. Обеспечение стабильного водоснабжения** |
| 36. | Провести
реконструкцию и
расширение
существующих
сетей
водоснабжения | Информация
в МЭБП | Аким
Мангистауской
области | Декабрь
2011 года | 2009 год -
100,1
2010 год -
300,0
2011 год -
312,0 | Местный
бюджет |
| 37. | Построить систему
водоснабжения
села Тенге города
Жанаозен | Акт ввода в
действие | МСХ, аким
Мангистауской
области | Декабрь
2012 года | 2010 год -
70,0
2011 год -
100,0
2012 год -
297,3 | Республи-
канский
бюджет |
| 38. | Построить систему
водоснабжения
микрорайона
Рахат-3 в городе
Жанаозен
1 очередь
Мангистауской
области | Акт ввода в
действие | МСХ, аким
Мангистауской
области | Декабрь
2011 года | 2010 год -
50,0
2011 год -
158,6 | Республи-
канский
бюджет |
| 39. | Построить систему
водоснабжения
микрорайона
Рахат-3 в городе
Жанаозен
2 очередь
Мангистауской
области | Акт ввода в
действие | МСХ, аким
Мангистауской
области | Декабрь
2011 года | 2010 год -
50,0
2011 год -
138,7 | Республи-
канский
бюджет |
| 40. | Сохранить на
текущем уровне
тариф АО
«КазТрансОйл» на
подачу волжской
воды для
сельхозтоваро-
производителей | Информация
в МЭБП | АО
«КазТрансОйл» | Январь,
ежегодно | 2009 год -
33,0
2010 год -
33,0
2011 год -
33,0 | Средства
предприятия |
| 41. | Построить
водоочистное
сооружение для
подготовки
волжской воды до
питьевого
качества
мощностью до 30
тыс. куб. м в
сутки и увеличить
объемы поставки
волжской воды до
50 тыс. куб. м
в сутки | Акт ввода в
эксплуата-
цию | АО
«КазТрансОйл» | Январь
2012 года | 2010 год -
700,0
2011 год -
500,0 | Средства
предприятия |
| **4. Развитие социальной сферы** |
| **1. Подготовка рабочих кадров** |
| 42. | Определить
потребность сфер
экономики региона
в специалистах с
техническим и
профессиональным
образованием | Информация
в МЭБП | Аким
Мангистауской
области | Июль
2009 года | В пределах
средств
местного
бюджета | Местный
бюджет |
| 43. | Обеспечить
поэтапное
внедрение в
колледжах города
системы
менеджмента
качества в
соответствии с
международными
стандартами | Информация в
МЭБП | Аким
Мангистауской
области | Январь, июль
ежегодно | В пределах
средств
местного
бюджета | Местный
бюджет |
| 44. | Расширить
перечень
специальностей и
увеличить
государственный
образовательный
заказ в колледжах,
особенно по
специальностям
нефтегазовой и
легкой
промышленности | Информация
в МЭБП | Аким
Мангистауской
области | Июль,
ежегодно | В пределах
средств
местного
бюджета | Местный
бюджет |
| 45. | Принять меры по
укреплению
материально-
технических баз
городских
колледжей | Информация
в МЭБП | Аким
Мангистауской
области | Июль,
ежегодно | 2009 год -
31,0
2010 год -
35,0
2011 год -
40,0 | Местный
бюджет |
| 46. | Рассмотреть
возможности
трудоустройства
выпускников
городских
колледжей в
дочерних
зависимых
организациях
акционерного
общества «РД
«КазМунайГаз» в
пределах ежегодно
утверждаемой
квоты и с учетом
требований
трудового
законодательства
Республики
Казахстан | Информация в
МЭБП | АО «РД
«КазМунайГаз»,
аким
Мангистауской
области | 1 квартал
2009 года | Не требуются |
 |
| 47. | Изучить вопрос
трудоустройства
учащихся
колледжей города
Жанаозен на
предприятиях
нефтегазовой
отрасли
Атырауской
области для
работы вахтовым
методом с их
переподготовкой в
учебном центре
производственного
филиала
«Озенмунайгаз» АО
«РД «КазМунайГаз» | Информация в
МЭБП | АО «НК
«КазМунай-
Газ», МОН | 1 квартал
2009 года | Не требуются |
 |
| 48. | Обеспечить
прохождение
производственной
и преддипломной
практики учащихся
колледжа нефти и
газа имени О.
Турмаганбетова и
политехнического
колледжа в
производственном
филиале
«Озенмунайгаз» АО
«РД «КазМунайГаз»
по профильным
специальностям
согласно договору
о сотрудничестве | Информация в
МЭБП | АО «РД
«КазМунайГаз» | Июль,
ежегодно | В рамках
социальных
обязательств
по контракту
на перепод-
готовку и
обучение
местных
кадров

  | Средства
предприятия |
| 49. | Рассмотреть
вопрос внесения
изменений и
дополнений в
контракты на
недропользование
в рамках
обязательств
недропользователей
по подготовке
казахстанских
специалистов,
предусматривающие
обязательства по
укреплению
материально-
технической базы
высших и средних
профессиональных
учебных заведений | Информация
в МЭБП | МЭМР | 2 квартал
2009 года | Не требуются |
 |
| 50. | Обеспечить
строительство
типового здания
колледжа нефти и
газа имени
О. Турмагамбетова
на 960 мест | Информация
в МЭБП | МОН, аким
Мангистауской
области | Декабрь
2012 года | 2012 год -
200,0 | Республи-
канский
бюджет |
| **2. Развитие системы дошкольного обучения и среднего общего образования** |
| 51. | Построить среднюю
школу на 624
ученических мест
в новом
микрорайоне
«Бостандык»
(Арай-3) | Акт ввода в
действие | МОН, аким
Мангистауской
области | Декабрь
2012 года | 2012 год -
661,8 | Республи-
канский
бюджет |
| 52. | Построить среднюю
школу на 1200
мест в новом
микрорайоне
«Жулдыз»
(Рахат-3) | Акт ввода в
действие | МОН, аким
Мангистауской
области | Декабрь
2011 года | 2009 год -
250,0
2010 год -
779,3
2011 год -
749,8 | Республи-
канский
бюджет |
| 53. | Построить детский
сад на 280 мест в
новом микрорайоне
«Аксу» (Рахат-2) | Акт ввода в
действие | МОН, аким
Мангистауской
области | Декабрь
2010 года | 2009 год -
100,0
2010 год -
273,7 | Республи-
канский
бюджет |
| 54. | Построить
специализирован-
ный комплекс на
280 мест для
умственно-
отсталых детей | Акт ввода в
действие | МОН, аким
Мангистауской
области | Декабрь
2010 года | 2009 год -
100,0
2010 год -
285,4 | Республи-
канский
бюджет |
| 55. | Построить детский
сад на 320 мест в
новом микрорайоне
«Жулдыз»
(Рахат-3) | Акт ввода в
действие | МОН, аким
Мангистауской
области | Декабрь
2012 года | 2011 год -
239,4
2012 год -
270,6 | Республи-
канский
бюджет |
| 56. | Проработать
вопрос
строительства
детского сада на
320 мест в новом
микрорайоне
«Бостандык»
(Арай-3) | Информация
в МЭБП | МОН, аким
Мангистауской
области | Декабрь
2012 года | 2012 год -
424,0\* | Республи-
канский
бюджет |
| 57. | Построить детский
сад санаторного
типа для
тубвиражных детей
на 280 мест в
микрорайоне
«Шугыла» | Акт ввода в
действие | МОН, аким
Мангистауской
области | Январь
2011 года | 2009 год -
100,0
2010 год -
285,4 | Республи-
канский
бюджет |
| 58. | Строительство
детского сада на
280 мест в селе
Тенге | Акт ввода в
действие | МОН, аким
Мангистауской
области | 4 квартал
2010 года | 2009 год -
210,7 | Республи-
канский
бюджет |
| **3. Развитие системы здравоохранения** |
| 59. | Построить
противотуберку-
лезную больницу
на 100 коек | Акт ввода в
действие | МЗ, аким
Мангистауской
области | Декабрь
2010 года | 2009 год -
200,0
2010 год -
1000,0 | Республи-
канский
бюджет |
| 60. | Построить
родильный дом на
100 коек | Акт ввода в
действие | МЗ, аким
Мангистауской
области | Декабрь
2011 года | 2009 год -
200,0
2010 год -
1000,0
2011 год -
1100,0 | Республи-
канский
бюджет |
| 61. | Обеспечить
строительство
объектов
лечебно-оздоро-
вительного
профиля в рамках
развития зоны
отдыха «Кендерли»
с участием АО «НК
«КазМунайГаз» | Акт ввода в
действие | АО «НК
«КазМунайГаз» | Январь
2011 года | В пределах
средств
сметной
документации | Средства
предприятия |
| 62. | Проработать
вопрос
строительства
здания
терапевтического
корпуса | Информация
в МЭБП | МЗ, аким
Мангистауской
области | Январь, июль
2012 года | 2012 год -
395,5\* | Республи-
канский
бюджет |
| 63. | Проработать
вопрос
строительства
городской
поликлиники на
250 посещений в
смену в
микрорайоне
«Рахат» | Информация
в МЭБП | МЗ, аким
Мангистауской
области | Январь, июль
2012 года | 2012 год -
470,0\* | Республи-
канский
бюджет |
| 64. | Проработать
вопрос
строительства
врачебной
амбулатории в
селе Тенге | Информация
в МЭБП | МЗ, аким
Мангистауской
области | Декабрь
2012 года | 2012 год -
82,0\* | Республи-
канский
бюджет |
| 65. | Проработать
вопрос
строительства
врачебной
амбулатории в
селе Кызылсай | Информация
в МЭБП | МЗ, аким
Мангистауской
области | Декабрь
2012 года | 2012 год -
82,0\* | Республи-
канский
бюджет |
| **4. Развитие сферы жилищного строительства** |
| 66. | Построить два
200-квартирных
жилых дома для
работников
бюджетных
организаций и
молодых семей | Акт
государст-
венной
комиссии | АДСиЖКХ,
аким
Мангистауской
области, МЭБП | Декабрь
2011 года | 2009 год -
700,0
2010 год -
500,0
2011 год -
792,3 | Республи-
канский
бюджет |
| 67. | Обеспечить
финансирование
строительства
200-квартирного
коммунального
жилого дома в
городе Жанаозен с
предоставлением
10 процентов
жилья для остро
нуждающихся
работников
производственного
филиала
«Озенмунайгаз» АО
«РД «КазМунайГаз» | Акт
государст-
венной
комиссии | АО «РД
«КазМунайГаз» | Январь
2011 года | 2009 год -
500,0
2010 год -
800,0 | Средства
предприятия |
| **5. Развитие сферы культуры и досуга** |
| 68. | Проработать
вопрос
строительства
домов культуры на
300 мест в селах
Тенге, Кызылсай
города Жанаозен | Информация
в МЭБП | МКИ, аким
Мангистауской
области | Январь, июль
2012 года | 2012 год -
170,6\* | Республи-
канский
бюджет |
| **6. Развитие системы охраны общественного порядка** |
| 69. | Проработать
вопрос создания
Центра
оперативного
управления с
оснащением
необходимым
оборудованием | Информация
в МЭБП | МВД, аким
Мангистауской
области | Январь, июль
ежегодно | 2010 год -
196,0\*
2011 год -
570,0\* | Местный
бюджет |
|
 | Потребность в
бюджетных
ресурсах: |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 | Республиканский
бюджет |
 |
 |
 | 2009 год -
5 907,4
2010 год -
9 870,1
2011 год -
9 932,8
2012 год -
6 153,5 |
 |
|
 | Итого: |
 |
 |
 | 31 863,8 |
 |
|
 | Местный бюджет |
 |
 |
 | 2009 год -
1 269,6
2010 год -
2 634,1
2011 год -
3 415,2 |
 |
|
 | Итого: |
 |
 |
 | 7 318,9 |
 |
|
 | Иные источники |
 |
 |
 | 2009 год -
933,0
2010 год -
1 903,0
2011 год -
903,0 |
 |
|
 | Итого: |
 |
 |
 | 3 739,0 |
 |
|
 | Всего: |
 |
 |
 | 2009 год -
8 110,0
2010 год -
14 407,2
2011 год -
14 251,0
2012 год -
6 153,5 |
 |
|
 | Итого: |
 |
 |
 | 42 921,7 |
 |

**Примечание: расшифровка аббревиатур:**

МЭБП - Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан

МТСЗН - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан

МЭМР - Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан

МЗ - Министерство здравоохранения Республики Казахстан

МВД - Министерство внутренних дел

МООС - Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан

МСХ - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

МИТ - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан

АО «НК «КазМунайГаз» - акционерное общество «Национальная компания «КазМунайГаз»

АО «РД «КазМунайГаз» - акционерное общество «Разведка Добыча «КазМунайГаз»

АО «Фонд «Даму» - акционерное общество «Фонд развития предпринимательста «Даму»

АО «НК «Казахстан инжиниринг» - акционерное общество «Национальная компания «Казахстан инжиниринг»

АО «КазТрансОйл» - акционерное общество «КазТрансОйл»

АО «НК «СПК «Каспий» - акционерное общество «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Каспий»

АО «НК «Казахстан Teмip Жолы» - акционерное общество «Национальная компания «Казахстан Teмip Жолы»

    \* объемы расходов по мероприятиям, финансируемым за счет средств

      республиканского бюджета на 2010-2012 годы, будут уточняться

      в соответствии с Законом Республики Казахстан «О

      республиканском бюджете»

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан