

**О подготовке к празднованию 20-летия Независимости Республики Казахстан**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2009 года № 2266

      В целях подготовки к празднованию 20-летия Независимости Республики Казахстан Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**  
      1. Утвердить прилагаемые:  
      1) состав организационного комитета по подготовке и проведению празднования 20-летия Независимости Республики Казахстан (далее - 20-летие Независимости);  
      2) Общенациональный план мероприятий по подготовке к празднованию 20-летия Независимости (далее - Общенациональный план мероприятий).  
      2. Государственным органам и иным организациям (по согласованию) принять меры по реализации мероприятий, предусмотренных Общенациональным планом мероприятий, и представлять информацию о ходе его выполнения в Министерство культуры Республики Казахстан не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.  
      Сноска. Пункт 2 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 08.06.2010 № 539.  
      3. Министерству культуры Республики Казахстан представлять сводную информацию о ходе выполнения Общенационального плана мероприятий в Правительство Республики Казахстан не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.  
      Сноска. Пункт 3 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 08.06.2010 № 539.  
      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Руководителя Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан Абдрахимова Г.Р.  
      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*  
*Республики Казахстан                             К. Масимов*

Утвержден             
постановлением Правительства   
Республики Казахстан       
от 30 декабря 2009 года № 2266

**Состав**  
**организационного комитета по подготовке и проведению**  
**празднования 20-летия Независимости Республики Казахстан**

      Сноска. Состав с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 08.06.2010 № 539.

Масимов                     - Премьер-Министр Республики Казахстан,  
Карим Кажимканович            председатель

Ашимбаев                    - заместитель Руководителя Администрации  
Маулен Сагатханулы            Президента Республики Казахстан,  
                              заместитель председателя  
                              (по согласованию)

Телебаев                    - вице-министр культуры  
Газиз Турысбекович            Республики Казахстан, секретарь

**Члены организационного комитета:**

Байбек                      - заместитель Руководителя Администрации  
Бауыржан Кыдыргалиулы         Президента Республики Казахстан  
                              (по согласованию)

Абдрахимов                  - Руководитель Канцелярии  
Габидулла Рахматуллаевич      Премьер-Министра Республики Казахстан

Айтжанова                   - Министр экономического развития и  
Жанар Сейдахметовна           торговли Республики Казахстан

Ашимов                      - Министр охраны окружающей среды  
Нургали Садвакасович          Республики Казахстан

Абдыкаликова                - Министр труда и социальной защиты  
Гульшара Наушаевна            населения Республики Казахстан

Баймаганбетов               - Министр внутренних дел  
Серик Нуртаевич               Республики Казахстан

Божко                       - Министр по чрезвычайным ситуациям  
Владимир Карпович             Республики Казахстан

Доскалиев                   - Министр здравоохранения  
Жаксылык Акмурзаевич          Республики Казахстан

Досмухамбетов               - Министр туризма и спорта  
Темирхан Мынайдарулы          Республики Казахстан

Джаксыбеков                 - Министр обороны Республики Казахстан  
Адильбек Рыскельдинович

Жамишев                     - Министр финансов Республики Казахстан  
Болат Бидахметович

Жумагалиев                  - Министр связи и информации   
Аскар Куанышевич              Республики Казахстан

Исекешев                    - Заместитель Премьер-Министра Республики  
Асет Орентаевич               Казахстан - Министр индустрии и новых  
                              технологий Республики Казахстан

Кул-Мухаммед                - Министр культуры  
Мухтар Абрарулы               Республики Казахстан

Куришбаев                   - Министр сельского хозяйства  
Акылбек Кажигулович           Республики Казахстан

Кусаинов                    - Министр транспорта  
Абельгази Калиакпарович       и коммуникаций Республики Казахстан

Мынбаев                     - Министр нефти и газа Республики  
Сауат Мухаметбаевич           Казахстан

Тусупбеков                  - Министр юстиции Республики Казахстан  
Рашид Толеутаевич

Туймебаев                   - Министр образования и науки  
Жансеит Кансеитович           Республики Казахстан

Абыкаев                     - Первый заместитель Министра  
Нуртай Абыкаевич              иностранных дел Республики Казахстан

Ахметов                     - аким Карагандинской области  
Серик Ныгметович

Билялов                     - аким Северо-Казахстанской области  
Серик Султангазинович

Бозумбаев                   - аким Жамбылской области  
Канат Алдабергенович

Дьяченко                    - аким Акмолинской области  
Сергей Александрович

Есимов                      - аким города Алматы  
Ахметжан Смагулович

Кулагин                     - аким Костанайской области  
Сергей Витальевич

Кушербаев                   - аким Мангыстауской области  
Крымбек Елеуович

Куандыков                   - аким Кызылординской области  
Болатбек Баянович

Мырзахметов                 - аким Южно-Казахстанской области  
Аскар Исабекович

Рыскалиев                   - аким Атырауской области  
Бергей Саулебаевич

Сагиндиков                  - аким Актюбинской области  
Елеусин Наурызбаевич

Сапарбаев                   - аким Восточно-Казахстанской области  
Бердибек Машбекович

Сагинтаев                   - аким Павлодарской области  
Бакытжан Абдирович

Тасмагамбетов               - аким города Астаны  
Имангали Нургалиевич

Умбетов                     - аким Алматинской области  
Серик Абикенович

Измухамбетов                - аким Западно-Казахстанской области  
Бактыкожа Салахатдинович

Токаев                      - Председатель Сената Парламента  
Касым-Жомарт Кемелевич        Республики Казахстан (по согласованию)

Мухамеджанов                - Председатель Мажилиса Парламента  
Урал Байгунсович              Республики Казахстан (по согласованию)

Копеев                      - Заместитель Председателя Сената  
Мухамбет Жуманазарулы         Парламента Республики Казахстан  
                              (по согласованию)

Дьяченко                    - Заместитель Председателя Мажилиса  
Сергей Александрович          Парламента Республики Казахстан  
                              (по согласованию)

Нуртлеуов                   - Руководитель Аппарата Сената  
Мурат Абугалиевич             Парламента Республики Казахстан  
                              (по согласованию)

Бижанов                     - председатель Комитета  
Ахан Хусаинович               по социально-культурному развитию  
                              Сената Парламента Республики Казахстан  
                              (по согласованию)

Джолдасбаева                - председатель Комитета по экономической  
Нурлыгаим Чалдановна          и региональной политике Сената  
                              Парламента Республики Казахстан  
                              (по согласованию)

Жылкышиев                   - председатель Комитета по аграрным  
Болат Абжапарулы              вопросам и охране окружающей среды  
                              Сената Парламента Республики Казахстан  
                              (по согласованию)

Имашев                      - председатель Комитета по  
Берик Мажитович               законодательству и правовым вопросам  
                              Сената Парламента Республики Казахстан  
                              (по согласованию)

Ищанов                      - председатель Комитета по финансам  
Кайрат Кыдырбаевич            и бюджету Сената Парламента  
                              Республики Казахстан (по согласованию)

Султанов                    - председатель Комитета по международным  
Куаныш Султанович             отношениям, обороне и безопасности  
                              Сената Парламента Республики Казахстан  
                              (по согласованию)

Бобров                      - заместитель Председателя Мажилиса  
Владимир Яковлевич            Парламента Республики Казахстан   
                              (по согласованию)

Жолшибеков                  - председатель Комитета по международным  
Амзебек Рысбекович            делам, обороне и безопасности Мажилиса  
                              Парламента Республики Казахстан  
                              (по согласованию)

Карагусова                  - председатель Комитета по финансам  
Гульжана Джанпеисовна         и бюджету Мажилиса Парламента  
                              Республики Казахстан (по согласованию)

Мадинов                     - председатель Комитета по аграрным  
Ромин Ризович                 вопросам Мажилиса Парламента  
                              Республики Казахстан (по согласованию)

Мукашев                     - председатель Комитета по  
Рахмет Желдыбаевич            законодательству и судебно-правовой  
                              реформе Мажилиса Парламента  
                              Республики Казахстан (по согласованию)

Нукетаева                   - председатель Комитета по  
Динар Жусупалиевна            социально-культурному развитию  
                              Мажилиса Парламента Республики  
                              Казахстан (по согласованию)

Нигматулин                  - председатель Комитета по вопросам  
Ерлан Зайруллаевич            экологии и природопользованию Мажилиса  
                              Парламента Республики Казахстан  
                              (по согласованию)

Канаев                      - заведующий Отделом государственного  
Серикжан Зиаданович           контроля и организационно-  
                              территориальной работы Администрации  
                              Президента Республики Казахстан  
                              (по согласованию)

Мынбай                      - заведующий Отделом внутренней политики  
Дархан Камзабекулы            Администрации Президента Республики  
                              Казахстан (по согласованию)

Майлыбаев                   - Пресс-секретарь Президента  
Баглан Асаубаевич             Республики Казахстан (по согласованию)

Бабакумаров                 - заместитель Руководителя Канцелярии  
Ержан Жалбакович              Премьер-Министра Республики Казахстан

Байменов                    - председатель Демократической партии  
Алихан Мухамедьевич           Казахстана «Ак жол» (по согласованию)

Мамбеталин                  - председатель Политической партии  
Серикжан Есенгосович          "Руханият" (по согласованию)

Нигматулин                  - первый заместитель председателя  
Нурлан Зайруллаевич           Народно-демократической партии  
                              «Hyp Отан» (по согласованию)

Кунбаев                     - Президент общественного объединения  
Мирбулат Тукмурзаевич         «Клуб главных редакторов»  
                              (по согласованию)

Калиев                      - председатель Казахстанской  
Гани Алимович                 социал-демократической партии «Ауыл»  
                              (по согласованию)

Нарикбаев                   - председатель Демократической партии  
Максут Султанович             «Адилет» (по согласованию)

Соловьева                   - депутат Мажилиса Парламента Республики  
Айгуль Сагадибековна          Казахстан, президент Объединения  
                              юридических лиц "Гражданский альянс  
                              Казахстана" (по согласованию)

Сыдыков                     - исполнительный директор Объединения  
Нурлан Ерболатович            юридических лиц «Конгресс молодежи  
                              Казахстана» (по согласованию)

Утвержден          
постановлением Правительства  
Республики Казахстан      
от 30 декабря 2009 года № 2266

**Общенациональный план мероприятий по подготовке к празднованию**  
**20-летия Независимости Республики Казахстан**

      Сноска. План с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 08.06.2010 № 539.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование**  **мероприятий** | **Форма**  **завершения** | **Ответствен-**  **ные за**  **исполнение** | **Сроки**  **проведения** | **Предпола-**  **гаемые**  **расходы,**  **тыс.тенге** | **Источник**  **финанси-**  **рования** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1. Организационно-практические мероприятия** | | | | | | |
| 1. | Разработка и  внесение на  согласование в  Администрацию  Президента  Республики  Казахстан проекта  Концепции  празднования  20-летия  Независимости  Республики  Казахстан | Проект  Концепции | МК,  центральные  государствен-  ные органы,  акимы  областей,  городов  Астаны и  Алматы | май  2010 года | Не  требуется |  |
| 2. | Разработка  эскизов монет,  марок | Постано-  вление  Правления  НБ, АО  «Казпочта» | Национальный  Банк РК (по  согласо-  ванию),  АО  «Казпочта»  (по  согласованию) | февраль -  апрель  2010  года | Не  требуется |  |
| 3. | Разработка  рекомендаций по  подготовке и  празднованию  20-летия  Независимости  Республики  Казахстан для  центральных и  местных  государственных  органов | Информация в  Правитель-  ство  Республики  Казахстан | МК | июнь 2010  года | Не  требуется |  |
| 4. | Образование  соответствующих  региональных  организационных  комитетов по  подготовке и  проведению  празднования  20-летия  Независимости  Республики  Казахстан | Решения  акимов | Акимы  областей,  городов  Астаны и  Алматы | март 2010  года | Не  требуется |  |
| 5. | Утверждение  логотипа  праздника | Логотип | АП (по  согласо-  ванию),  МК | май 2010  года | 100,0 | Республикан-  ский бюджет  (в рамках  программы МК  018  «Проведение  государствен-  ной политики  и обществен-  ного  согласия») |
| 6. | Разработка и  утверждение  Общенационального  плана  празднования  20-летия  Независимости  Республики  Казахстан | Постановле-  ние  Правитель-  ства  Республики  Казахстан | МК,  центральные  государствен-  ные органы,  акимы  областей,  городов  Астаны и  Алматы | сентябрь 2010  года | Не  требуется |  |
| 7. | Разработка и  внесение на  согласование в  Администрацию  Президента  Республики  Казахстан проекта  концепции  праздничного  оформления  столицы | Проект  Концепции | Аким  г. Астаны | июль 2010  года | Не  требуется |  |
| 8. | Разработка и  внесение на  согласование в  Администрацию  Президента  Республики  Казахстан эскизов  средств наглядной  агитации (единая  символика,  билборды,  баннеры, лозунги)  и обеспечение  рассылки их в  регионы | Приказ МК | МК | до 15  августа  2010  года | 200,0 | Республикан-  ский бюджет  (в рамках  программы МК  018  «Проведение  государствен-  ной политики  и обществен-  ного  согласия») |
| **2. Информационно-идеологическая и имиджевая работа** | | | | | | |
| 9. | Разработка и  внесение на  согласование в  Администрацию  Президента  Республики  Казахстан проекта  концепции  информационно-  идеологической  работы,  проводимой в  рамках  празднования  20-летия  Независимости  Республики  Казахстан | Проект  Концепции | МСИ, МОН | май 2010  года | Не  требуется |  |
| 10. | Разработка Плана  информационно-  пропагандистской  работы  центральных и  местных  исполнительных  органов на 2011  год, предусматри-  вающей меропри-  ятия, направлен-  ные на укрепление  имиджа  государства | Приказ МК  Информация в  Админи-  страцию  Президента  Республики  Казахстан | МК, МСИ,  акимы  областей,  городов  Астаны и  Алматы | май 2010  года | Не  требуется |  |
| 11. | Разработка и  утверждение  медиа-плана по  информационному  сопровождению  мероприятий,  посвященных  20-летию  Независимости  Республики  Казахстан | Приказ МСИ | МСИ, акимы  областей,  городов  Астаны и  Алматы | декабрь  2010 года | Не  требуется |  |
| 12. | Организация  работы по  реставрации  документальных  фильмов,  посвященных  истории  становления  казахстанской  государственности | Информация в  МК | МСИ | в течение  2010 года | В пределах  средств  программы  МСИ 025  "Проведение  государст-  венной  информа-  ционной  политики" | Республи-  канский  бюджет |
| 13. | Организация  работы по выпуску  продукции  отечественных  производителей с  символикой  20-летия  Независимости  Республики  Казахстан | Информация в  Администра-  цию  Президента  Республики  Казахстан | МИНТ | в течение  2010 года | Не  требуется |  |
| 14. | Организация  работы по выпуску  книжной продукции  отечественных  производителей с  символикой  20-летия  Независимости  Республики  Казахстан | Информация в  Админи-  страцию  Президента  Республики  Казахстан | МСИ, МК | в течение  2010 года | Не  требуется |  |
| 15. | Организация  размещения  имиджевых  материалов в  ведущих  зарубежных СМИ | Информация в  Администра-  цию  Президента  Республики  Казахстан | МИД, МСИ | в течение  2010 года | В пределах  средств  программы  МИД  001 «Услуги  по  координации  внешнеполи-  тической  деятель-  ности» | Республикан-  ский бюджет |

Примечание: расшифровка аббревиатур:  
АП            - Администрация Президента Республики Казахстан  
МКИ           - Министерство культуры Республики Казахстан  
МОН           - Министерство образования и науки Республики Казахстан  
МИНТ          - Министерство индустрии и новых технологий  
                Республики Казахстан  
МИД           - Министерство иностранных дел Республики Казахстан  
МСИ           - Министерство связи и информации Республики Казахстан  
НБ            - Национальный Банк Республики Казахстан  
АО «Казпочта» - акционерное общество «Казпочта»  
СМИ           - средства массовой информации

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан