

**О подготовке и проведении празднования 15-летия принятия Конституции Республики Казахстан**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2009 года № 2271

      В целях подготовки и проведения празднования 15-летия принятия Конституции Республики Казахстан Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемые:

      1) Состав организационного комитета по подготовке и проведению празднования 15-летия принятия Конституции Республики Казахстан (далее - 15-летие Конституции);

      2) План мероприятий по подготовке и проведению празднования 15-летия Конституции (далее - План мероприятий).

      2. Государственным органам и иным организациям (по согласованию) принять меры по реализации мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий, и представлять информацию о ходе его выполнения в Министерство культуры Республики Казахстан к 10 июля и 10 декабря 2010 года.

      Сноска. Пункт 2 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 12.04.2010 № 295.

      3. Министерству культуры Республики Казахстан представлять сводную информацию о ходе выполнения Плана мероприятий в Правительство Республики Казахстан к 20 июля и 20 декабря 2010 года.

      Сноска. Пункт 3 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 12.04.2010 № 295.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Руководителя Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан Абдрахимова Г.Р.

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*

*Республики Казахстан                       К. Масимов*

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 30 декабря 2009 года № 2271

      Примечание РЦПИ!

      В Состав предусмотрены изменения постановлением Правительства РК от 26.06.2010 № 648 (не подлежит опубликованию).

**Состав**

      **организационного комитета по подготовке и проведению**

**празднования 15-летия принятия Конституции Республики Казахстан**

      Сноска. Состав с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 15.01.2010 № 10; от 12.04.2010 № 295.

Масимов                    - Премьер-Министр Республики Казахстан,

Карим Кажимканович           председатель

Рогов                      - Председатель Конституционного Совета

Игорь Иванович               Республики Казахстан, заместитель

                             председателя (по согласованию)

Телебаев                   - вице-министр культуры

Газиз Турысбекович           Республики Казахстан, секретарь

**члены организационного комитета:**

Ашимбаев                   - заместитель Руководителя Администрации

Маулен Сагатханович          Президента Республики Казахстан (по

                             согласованию)

Абдрахимов                 - Руководитель Канцелярии Премьер-Министра

Габидулла Рахматуллаевич     Республики Казахстан

Абдыкаликова               - Министр труда и социальной защиты

Гульшара Наушаевна           населения Республики Казахстан

Баймаганбетов              - Министр внутренних дел Республики

Серик Нуртаевич              Казахстан

Божко                      - Министр по чрезвычайным ситуациям

Владимир Карпович            Республики Казахстан

Джаксыбеков                - Министр обороны Республики Казахстан

Адильбек Рыскельдинович

Досмухамбетов              - Министр туризма и спорта Республики

Темирхан Мынайдарович        Казахстан

Жамишев                    - Министр финансов Республики Казахстан

Болат Бидахметович

Кул-Мухаммед               - Министр культуры

Мухтар Абрарулы              Республики Казахстан

Айтжанова                  - Министр экономического развития и

Жанар Сейдахметовна          торговли Республики Казахстан

Туймебаев                  - Министр образования и науки

Жансеит Кансеитович          Республики Казахстан

Тусупбеков                 - Министр юстиции Республики Казахстан

Рашид Толеутаевич

Жумагалиев                 - Министр связи и информации

Аскар Куанышевич             Республики Казахстан

Тасбулатов                 - Командующий Республиканской гвардией

Абай Болюкбаевич             Республики Казахстан (по согласованию)

Нурпеисов                  - Председатель Агентства Республики

Кайрат Айтмухамбетович       Казахстан по делам государственной

                             службы (по согласованию)

Шаяхметов                  - Председатель Комитета национальной

Адиль Шаяхметович            безопасности Республики Казахстан

                             (по согласованию)

Абыкаев                    - первый заместитель Министра иностранных

Нуртай Абыкаевич             дел Республики Казахстан

Ахметов                    - аким Карагандинской области

Серик Ныгметович

Билялов                    - аким Северо-Казахстанской области

Серик Султангазиевич

Бозумбаев                  - аким Жамбылской области

Канат Алдабергенович

Есимов                     - аким города Алматы

Ахметжан Смагулович

Измухамбетов               - аким Западно-Казахстанской области

Бактыкожа Салахатдинович

Куандыков                  - аким Кызылординской области

Болатбек Баянович

Кулагин                    - аким Костанайской области

Сергей Витальевич

Кушербаев                  - аким Мангыстауской области

Крымбек Елеуович

Мырзахметов                - аким Южно-Казахстанской области

Аскар Исабекович

Дьяченко                   - аким Акмолинской области

Сергей Александрович

Рыскалиев                  - аким Атырауской области

Бергей Саулебаевич

Сагиндиков                 - аким Актюбинской области

Елеусин Наурызбаевич

Сагинтаев                  - аким Павлодарской области

Бакытжан Абдирович

Сапарбаев                  - аким Восточно-Казахстанской области

Бердибек Машбекович

Тасмагамбетов              - аким города Астаны

Имангали Нургалиевич

Умбетов                    - аким Алматинской области

Серик Абикенович

Мынбай                     - заведующий Отделом внутренней политики

Дархан Камзабекулы           Администрации Президента Республики

                             Казахстан (по согласованию)

Канаев                     - заведующий Отделом государственного

Серикжан Зиаданович          контроля и организационно-

                             территориальной работы Администрации

                             Президента Республики Казахстан

                             (по согласованию)

Бабакумаров                - заместитель Руководителя Канцелярии

Ержан Жалбакович             Премьер-Министра Республики Казахстан

Карин                      - секретарь Народно-демократической партии

Ерлан Тынымбаевич            "Hуp Отан" (по согласованию)

Сапаргалиев                - директор ТОО "Научно-исследовательский

Гайрат Сапаргалиевич         институт правового мониторинга,

                             экспертизы и анализа" (по согласованию)

Имашев                     - Председатель Комитета по

Берик Мажитович              законодательству и правовым вопросам

                             Сената Парламента Республики Казахстан

                             (по согласованию)

Мукашев                    - Председатель Комитета по

Рахмет Желдыбаевич           законодательству и судебно-правовой

                             реформе Мажилиса Парламента

                             Республики Казахстан

                             (по согласованию)

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 30 декабря 2009 года № 2271

 **План мероприятий**
**по подготовке и проведению празднования**
**15-летия Конституции Республики Казахстан**

      Сноска. План с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 12.04.2010 № 295.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №
п/п | Мероприятие | Форма
завершения | Ответственные
исполнители | Сроки
исполне-
ния | Объем
финансиро-
вания
(тенге) | Источник
финансирова-
ния |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Организационно-подготовительные мероприятия |
| 1. | Разработка рекомендаций
по подготовке и празд-
нованию 15-летия
Конституции Республики
Казахстан для централь-
ных и местных государ-
ственных органов | Рекомен-
дации | МКИ, МОН | Январь
2010 года | Не
требуется | - |
| 2. | Образование соответ-
ствующих региональных
организационных
комитетов по подготовке
и проведению
празднования 15-летия
Конституции Республики
Казахстан | Решения
акимов | акимы
областей,
городов Астаны
и Алматы | Февраль
2010 года | Не
требуется | - |
| 3. | Разработка и утвержде-
ние региональных планов
мероприятий по
подготовке и проведению
празднования 15-летия
Конституции Республики
Казахстан | Решения
акимов | акимы
областей,
городов Астаны
и Алматы | Февраль
2010 года | Не
требуется | - |
| 4. | Разработка и обеспече-
ние рассылки в регионы
эскизов средств
наглядной агитации
(единая символика,
билборды, баннеры,
перетяжки, лозунги,
слоганы, флаги,
буклеты, наклейки и
другие материалы) | Эскизы | МК, Консти-
туционный
Совет (по
согласованию) | Январь-
март
2010
года | 200000 | Республикан-
ский бюджет
(в рамках
программы
МК 018
«Проведение
государст-
венной
политики в
области
внутриполи-
тической
стабильнос-
ти и общест-
венного
согласия» |
| 5. | Проведение заседания
Республиканской
комиссии по государст-
венным символам,
посвященного 15-летию
Конституции Республики
Казахстан | Приказ
МК | МК | Май
2010
года | 2400000 | Республикан-
ский бюджет
(в рамках
программы
МК 018
«Проведение
государст-
венной
политики в
области
внутриполи-
тической
стабильности
и обществен-
ного
согласия» |
| 2. Информационно-идеологическая работа |
| 6. | Открытие в республикан-
ских и областных СМИ
специальных рубрик,
посвященных 15-летию
Конституции Республики
Казахстан | Приказ
МСИ | МСИ, акимы
областей,
городов Астаны
и Алматы | Январь,
далее
в течение
2010 года | В рамках
республи-
канского
и регио-
нального
государст-
венного
информа-
ционного
заказа | Республи-
канский и
местный
бюджеты |
| 7. | Обеспечение прямой
трансляции основных
торжественных и
праздничных мероприя-
тий, проводимых в
городе Астане в эфире
республиканских
телекомпаний | Приказ
МСИ | МСИ | Август
2010 года | В рамках
программы
МСИ 025
«Проведение
государст-
венной
информа-
ционной
политики» | Республи-
канский
бюджет |
| 8. | Обеспечение подготовки
и издания подарочного
экземпляра «Конституция
Республики Казахстан»
(на казахском, русском
и английском языках) | Приказ
МСИ | МСИ,
Конституцион-
ный Совет
(по
согласованию) | В течение
2010 года | 23300000 | Республикан-
ский бюджет
(в рамках
программы
МСИ
017 «Издание
социально
важных видов
литературы») |
| 9. | Обеспечение подготовки
и издания научно-
практического
комментария Конституции
Республики Казахстан | Приказ
МСИ | МСИ,
Консти-
туционный
Совет (по
согласованию),
МОН

  | Июнь
2010 года | 1004808 | Республикан-
ский бюджет
в рамках
программы
МСИ
017 «Издание
социально
важных видов
литературы» |
| 10. | Обеспечение освещения в
средствах массовой
информации мероприятий,
организовать серии
публикаций и теле-радио
выступлений, специали-
зированных новостей,
интервью и других
материалов посвященных
юбилею | Приказ
МСИ | МСИ | В течение
2010
года | В рамках
государст-
венного
информа-
ционного
заказа | Республикан-
ский бюджет |
| 11. | Организация размещения
имиджевых материалов в
ведущих зарубежных СМИ | Приказ
МИД | МИД | В течение
2010 года | 102900000 | Республикан-
ский бюджет
(в рамках
программы
МИД 001
«Услуги по
координации
внешнеполи-
тической
деятель-
ности» |
| 12. | Обеспечение размещения
в материалах республи-
канских и региональных
СМИ символики 15-летия
Конституции Республики
Казахстан | Приказ
МСИ,
решения
акимов | МСИ, акимы
областей,
городов
Астаны и
Алматы | В течение
2010 года | В рамках
республи-
канского
и регио-
нального
государст-
венного
информа-
ционного
заказа | Республи-
канский и
местный
бюджеты |
| 13. | Изготовление и прокат в
эфире республиканских и
региональных СМИ аудио-
и видеороликов на тему
15-летия Конституции
Республики Казахстан | Приказ
МСИ

  | МСИ | В течение
2010 года | В рамках
государст-
венного
информа-
ционного
заказа | Республикан-
ский бюджет |
| 14. | Проведение республикан-
ских и региональных
циклов телевизионных
передач с участием
известных общественных
деятелей, ученых-
участников разработки
Конституции Республики
Казахстан, политиков | Приказ
МСИ | МСИ | В течение
2010 года | В рамках
государст-
венного
информа-
ционного
заказа | Республикан-
ский бюджет |
| 3. Организация и проведение празднования
Дня Конституции Республики Казахстан 28 - 30 августа в г. Астане |
| 15. | Проведение военного
парада, посвященного
15-летию Конституции
Республики Казахстан | Приказ МО | МО | 30 августа
2010 года | 560571000 | Республикан-
ский бюджет
(в рамках
программ МО
007 «Тыловое
обеспечение
Вооруженных
Сил»,
019
«Повышение
боевой
готовности
ВС
Республики
Казахстан»,
014
«Повышение
воспитатель-
ной и
морально-
психологи-
ческой
подготовки
военнослу-
жащих» |
| 16. | Организация и проведе-
ние торжественного
собрания и праздничного
концерта, посвященных
празднованию 15-летия
принятия Конституции
Республики Казахстан | Торжест-
венный
концерт | МК,
Администрация
Президента
(по согласо-
ванию), Конс-
титуционный
совет (по
согласованию),
аким города
Астаны | 28 августа
2010 года | 250078449 | Республикан-
ский бюджет
(в рамках
программы
МК 011
«Проведение
социально-
значимых и
культурных
мероприятий» |
| 17. | Обеспечение обществен-
ного порядка и
безопасности дорожного
движения в местах
проведения мероприятий | Приказ
МВД,
решения
акимов | МВД, акимы
областей,
городов Астаны
и Алматы | Август
2010 года | Не
требуется | - |
| 18. | Обеспечение оперативно-
го медицинского
обслуживания в местах
проведения мероприятий | Приказ
МЗ,
решения
акимов | МЗ, акимы
областей,
городов Астаны
и Алматы | Август
2010 года | Не
требуется | - |
| 19. | Обеспечение противопо-
жарной безопасности во
время проведения
праздничных мероприятий | Приказ
МЧС,
решения
акимов | МЧС, акимы
областей,
городов Астаны
и Алматы | Август
2010 года | Не
требуется | - |
| 4. Организация и проведение торжественных мероприятий по республике |
| 20. | Проведение в областях,
городах Астане и
Алматы, в государствен-
ных органах и ведомст-
вах, трудовых коллекти-
вах предприятий и
учреждений всех форм
собственности
торжественных собраний
посвященных 15-летию
Конституции Республики
Казахстан | Торжест-
венные
собрания | Центральные и
местные
исполнительные
органы, НДП
«Hуp Отан» (по
согласованию) | Июль-
август
2010 года | Не
требуется | - |
| 21. | Проведение торжествен-
ных построений в
воинских частях и
подразделениях, с
поощрением особо
отличившихся военнослу-
жащих в боевой и
учебной подготовке
посвященных 15-летию
Конституции Республики
Казахстан | Приказы
заинтере-
сованных
государ-
ственных
органов | МО, МВД, КНБ
(по согласо-
ванию), МЧС,
Республиканс-
кая гвардия
(по
согласованию) | Август
2010 года | Не
требуется | - |
| 22. | Проведение торжествен-
ной церемонии принятия
присяги государствен-
ными служащими, впервые
поступившими на
государственную службу,
посвященной 15-летию
Конституции Республики
Казахстан | Принятие
присяги | Центральные и
местные
исполнительные
органы,
АДГС (по
согласованию),
НДП «Hуp Отан»
(по
согласованию) | Июль-
август
2010 года | Не
требуется | - |
| 23. | Проведение торжествен-
ной церемонии вручения
удостоверений личности,
паспортов гражданам,
которым в День
Конституции Республики
Казахстан исполняется
16 лет | Вручение
соответ-
ствующих
докумен-
тов | Акимы
областей,
городов Астаны
и Алматы, НДП
«Hуp Отан» (по
согласованию) | Август
2010 года | Не
требуется | - |
| 24. | Проведение шествий,
митингов в регионах,
посвященных 15-летию
Конституции Республики
Казахстан | Информа-
ция в
Админист-
рацию
Президен-
та Рес-
публики
Казахстан | Акимы
областей,
городов Астаны
и Алматы, НДП
«Hуp Отан» (по
согласованию) | Август
2010 года | Не
требуется | - |
| 25. | Торжественная церемония
вручения ключей от
квартир государственным
служащим, молодым
семьям и другим
категориям граждан | Информа-
ция в
Админист-
рацию
Президен-
та Рес-
публики
Казахстан | Акимы
областей,
городов Астаны
и Алматы, НДП
«Hуp Отан» (по
согласованию) | В течение
2010 года | Не
требуется | - |
| 5. Организация и проведение научно-практических мероприятий |
| 26. | Проведение научно-
практической конфе-
ренции «Нация, язык,
независимость»,
посвященной 15-летию
Конституции Республики
Казахстан | Приказ
МК | МК | В течение
2010 года | 3160360 | Республикан-
ский бюджет
(в рамках
программы
МК 005
«Развитие
государст-
венного
языка и
других язы-
ков народа
Казахстана») |
| 27. | Проведение республикан-
ского форума патриотов,
посвященного 15-летию
Конституции Республики
Казахстан | Приказ
МК | МК, НДП «Hyp
Отан» (по
согласованию) | Июнь
2010 года | 26500000 | Республикан-
ский бюджет
(в рамках
программы
МК 018
«Проведение
государст-
венной
политики в
области
внутриполи-
тической
стабильности
и обществен-
ного
согласия») |
| 28. | Проведение международ-
ной научно-практической
конференции на тему:
«Конституция - основа
демократического
развития государства"
с приглашением предста-
вителей парламентов,
правительств, органов
конституционного
контроля и юстиции,
научных учреждений
стран ближнего и
дальнего зарубежья | Междуна-
родная
научно-
практичес-
кая
конферен-
ция | Конституцион-
ный Совет (по
согласованию),
Парламент (по
согласованию),
МИД, МОН | Август
2010 года | 46618399 | Республикан-
ский бюджет
(в рамках
программы
МИД
006
«Представи-
тельские
затраты») |
| 29. | Проведение международной
научно-практической
конференции на тему
«Институт президентства
в Республике Казахстан:
история и
современность»,
посвященной 20-летию
учреждения института
президентства в
Казахстане | Междуна-
родная
научно-
практи-
ческая
конферен-
ция | Конституцион-
ный Совет (по
согласованию),
МИД, МОН, МСИ,
Аким г.
Алматы, КазНУ
(по
согласованию) | Апрель
2010 года | 116940000 | Республикан-
ский бюджет
(в рамках
программы
МИД
006 «Предс-
тавительские
затраты») |
| 30. | Проведение заседаний
«круглых столов»,
олимпиад, конкурсов,
семинаров, конференций,
форумов на конститу-
ционную тему с
приглашением ученых,
деятелей культуры и
образования, лидеров
политических партий,
общественных деятелей
посвященных 15-летию
Конституции Республики
Казахстан | Информа-
ция в
Админист-
рацию
Президен-
та Рес-
публики
Казахстан | Акимы
областей,
городов Астаны
и Алматы, НДП
«Hуp Отан» (по
согласованию) | Август
2010 года | 36287700 | Местный
бюджет |
| 31. | Проведение творческого
конкурса этножурналис-
тики «Шаңырак»,
посвященного 15-летию
Конституции Республики
Казахстан | Приказ
МК | МК | Август-
декабрь
2010 года | 3300000 | Республикан-
ский бюджет
(в рамках
программы
МК
018
«Проведение
государст-
венной
политики в
области
внутриполи-
тической
стабильности
и обществен-
ного
согласия») |
| 32. | Проведение Евразийского
конгресса политологов,
посвященного 15-летию
Конституции Республики
Казахстан | Приказ
МК | МК | Сентябрь
2010 года | 8090000 | Республикан-
ский бюджет
(в рамках
программы
МК
018
«Проведение
государст-
венной
политики в
области
внутриполи-
тической
стабильности
и обществен-
ного
согласия») |
| 33. | Проведение в штаб-
квартирах международных
организаций (ООН, ОБСЕ,
ОИК и другие)
специальной выставки,
посвященных 15-летию
Конституции Республики
Казахстан | Приказ
МИД | МИД | В течение
2010 года | 1560000 | Республикан-
ский бюджет
(в рамках
программы
МИД
001
«Услуги по
координации
внешнеполи-
тической
деятель-
ности») |
| 6. Организация и проведение культурно-массовых,
образовательно-просветительских мероприятий по республике |
| 34. | Проведение праздничных
концертов на централь-
ных площадях и концерт-
ных залах республики,
посвященных 15-летию
Конституции Республики
Казахстан | Решения
акимов | Заинтересован-
ные местные
исполнительные
органы | Август
2010 года | 88037800 | Местный
бюджет |
| 35. | Проведение республикан-
ских, областных и
городских флэш-моб
акций с привлечением
молодежных организаций,
учащейся молодежи,
посвященных 15-летию
Конституции Республики
Казахстан | Информа-
ция в
Админист-
рацию
Президен-
та Рес-
публики
Казахстан | МОН, акимы
областей,
городов Астаны
и Алматы | В течение
2010 года | Не
требуется | - |
| 7. Проведение спортивных мероприятий |
| 36. | Проведение областных
состязаний по видам
конного спорта,
посвященных 15-летию
Конституции Республики
Казахстан | Решения
акимов | Заинтересован-
ные местные
исполнительные
органы | В течение
2010 года | 27888300 | Местный
бюджет |
| 37. | Проведение республикан-
ских «4-х Игр народного
спорта на призы
Президента Республики
Казахстан» посвященные
15-летию Конституции
Республики Казахстан | Приказ
МТС | МТС | В течение
2010 года | 10219000 | Республикан-
ский бюджет
(в рамках
программы
МТС 006
«Поддержка
развития
массового
спорта и
национальных
видов
спорта») |

**Примечание: расшифровка буквенных аббревиатур:**

МК - Министерство культуры Республики Казахстан

МВД - Министерство внутренних дел Республики Казахстан

МЗ - Министерство здравоохранения Республики Казахстан

МЧС - Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан

МИД - Министерство иностранных дел Республики Казахстан

МО - Министерство обороны Республики Казахстан

МТС - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан

АДГС - Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы

КНБ - Комитет национальной безопасности Республики Казахстан

ООН - Организация Объединенных Наций

ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе

ОИК - Организация Исламская Конференция

МСИ - Министерство связи и информации Республики Казахстан

КазНУ - Казахский национальный университет имени аль-Фараби

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан