

**О подготовке и проведении празднования 15-летия принятия Конституции Республики Казахстан**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2009 года № 2271

      В целях подготовки и проведения празднования 15-летия принятия Конституции Республики Казахстан Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**  
      1. Утвердить прилагаемые:  
      1) Состав организационного комитета по подготовке и проведению празднования 15-летия принятия Конституции Республики Казахстан (далее - 15-летие Конституции);  
      2) План мероприятий по подготовке и проведению празднования 15-летия Конституции (далее - План мероприятий).  
      2. Государственным органам и иным организациям (по согласованию) принять меры по реализации мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий, и представлять информацию о ходе его выполнения в Министерство культуры Республики Казахстан к 10 июля и 10 декабря 2010 года.  
      Сноска. Пункт 2 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 12.04.2010 № 295.  
      3. Министерству культуры Республики Казахстан представлять сводную информацию о ходе выполнения Плана мероприятий в Правительство Республики Казахстан к 20 июля и 20 декабря 2010 года.  
      Сноска. Пункт 3 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 12.04.2010 № 295.  
      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Руководителя Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан Абдрахимова Г.Р.  
      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*  
*Республики Казахстан                       К. Масимов*

Утвержден            
постановлением Правительства   
Республики Казахстан      
от 30 декабря 2009 года № 2271

      Примечание РЦПИ!  
      В Состав предусмотрены изменения постановлением Правительства РК от 26.06.2010 № 648 (не подлежит опубликованию).

**Состав**  
      **организационного комитета по подготовке и проведению**  
**празднования 15-летия принятия Конституции Республики Казахстан**

      Сноска. Состав с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 15.01.2010 № 10; от 12.04.2010 № 295.

Масимов                    - Премьер-Министр Республики Казахстан,  
Карим Кажимканович           председатель

Рогов                      - Председатель Конституционного Совета  
Игорь Иванович               Республики Казахстан, заместитель  
                             председателя (по согласованию)

Телебаев                   - вице-министр культуры  
Газиз Турысбекович           Республики Казахстан, секретарь

**члены организационного комитета:**

Ашимбаев                   - заместитель Руководителя Администрации  
Маулен Сагатханович          Президента Республики Казахстан (по  
                             согласованию)

Абдрахимов                 - Руководитель Канцелярии Премьер-Министра  
Габидулла Рахматуллаевич     Республики Казахстан

Абдыкаликова               - Министр труда и социальной защиты  
Гульшара Наушаевна           населения Республики Казахстан

Баймаганбетов              - Министр внутренних дел Республики  
Серик Нуртаевич              Казахстан

Божко                      - Министр по чрезвычайным ситуациям  
Владимир Карпович            Республики Казахстан

Джаксыбеков                - Министр обороны Республики Казахстан  
Адильбек Рыскельдинович

Досмухамбетов              - Министр туризма и спорта Республики  
Темирхан Мынайдарович        Казахстан

Жамишев                    - Министр финансов Республики Казахстан  
Болат Бидахметович

Кул-Мухаммед               - Министр культуры  
Мухтар Абрарулы              Республики Казахстан

Айтжанова                  - Министр экономического развития и  
Жанар Сейдахметовна          торговли Республики Казахстан

Туймебаев                  - Министр образования и науки  
Жансеит Кансеитович          Республики Казахстан

Тусупбеков                 - Министр юстиции Республики Казахстан  
Рашид Толеутаевич

Жумагалиев                 - Министр связи и информации  
Аскар Куанышевич             Республики Казахстан

Тасбулатов                 - Командующий Республиканской гвардией  
Абай Болюкбаевич             Республики Казахстан (по согласованию)

Нурпеисов                  - Председатель Агентства Республики  
Кайрат Айтмухамбетович       Казахстан по делам государственной  
                             службы (по согласованию)

Шаяхметов                  - Председатель Комитета национальной  
Адиль Шаяхметович            безопасности Республики Казахстан  
                             (по согласованию)

Абыкаев                    - первый заместитель Министра иностранных  
Нуртай Абыкаевич             дел Республики Казахстан

Ахметов                    - аким Карагандинской области  
Серик Ныгметович

Билялов                    - аким Северо-Казахстанской области  
Серик Султангазиевич

Бозумбаев                  - аким Жамбылской области  
Канат Алдабергенович

Есимов                     - аким города Алматы  
Ахметжан Смагулович

Измухамбетов               - аким Западно-Казахстанской области  
Бактыкожа Салахатдинович

Куандыков                  - аким Кызылординской области  
Болатбек Баянович

Кулагин                    - аким Костанайской области  
Сергей Витальевич

Кушербаев                  - аким Мангыстауской области  
Крымбек Елеуович

Мырзахметов                - аким Южно-Казахстанской области  
Аскар Исабекович

Дьяченко                   - аким Акмолинской области  
Сергей Александрович

Рыскалиев                  - аким Атырауской области  
Бергей Саулебаевич

Сагиндиков                 - аким Актюбинской области  
Елеусин Наурызбаевич

Сагинтаев                  - аким Павлодарской области  
Бакытжан Абдирович

Сапарбаев                  - аким Восточно-Казахстанской области  
Бердибек Машбекович

Тасмагамбетов              - аким города Астаны  
Имангали Нургалиевич

Умбетов                    - аким Алматинской области  
Серик Абикенович

Мынбай                     - заведующий Отделом внутренней политики  
Дархан Камзабекулы           Администрации Президента Республики  
                             Казахстан (по согласованию)

Канаев                     - заведующий Отделом государственного  
Серикжан Зиаданович          контроля и организационно-  
                             территориальной работы Администрации  
                             Президента Республики Казахстан  
                             (по согласованию)

Бабакумаров                - заместитель Руководителя Канцелярии  
Ержан Жалбакович             Премьер-Министра Республики Казахстан

Карин                      - секретарь Народно-демократической партии  
Ерлан Тынымбаевич            "Hуp Отан" (по согласованию)

Сапаргалиев                - директор ТОО "Научно-исследовательский  
Гайрат Сапаргалиевич         институт правового мониторинга,  
                             экспертизы и анализа" (по согласованию)

Имашев                     - Председатель Комитета по  
Берик Мажитович              законодательству и правовым вопросам  
                             Сената Парламента Республики Казахстан  
                             (по согласованию)

Мукашев                    - Председатель Комитета по  
Рахмет Желдыбаевич           законодательству и судебно-правовой  
                             реформе Мажилиса Парламента  
                             Республики Казахстан  
                             (по согласованию)

Утвержден             
постановлением Правительства   
Республики Казахстан       
от 30 декабря 2009 года № 2271

**План мероприятий**  
**по подготовке и проведению празднования**  
**15-летия Конституции Республики Казахстан**

      Сноска. План с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 12.04.2010 № 295.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие | Форма  завершения | Ответственные  исполнители | Сроки  исполне-  ния | Объем  финансиро-  вания  (тенге) | Источник  финансирова-  ния |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Организационно-подготовительные мероприятия | | | | | | |
| 1. | Разработка рекомендаций  по подготовке и празд-  нованию 15-летия  Конституции Республики  Казахстан для централь-  ных и местных государ-  ственных органов | Рекомен-  дации | МКИ, МОН | Январь  2010 года | Не  требуется | - |
| 2. | Образование соответ-  ствующих региональных  организационных  комитетов по подготовке  и проведению  празднования 15-летия  Конституции Республики  Казахстан | Решения  акимов | акимы  областей,  городов Астаны  и Алматы | Февраль  2010 года | Не  требуется | - |
| 3. | Разработка и утвержде-  ние региональных планов  мероприятий по  подготовке и проведению  празднования 15-летия  Конституции Республики  Казахстан | Решения  акимов | акимы  областей,  городов Астаны  и Алматы | Февраль  2010 года | Не  требуется | - |
| 4. | Разработка и обеспече-  ние рассылки в регионы  эскизов средств  наглядной агитации  (единая символика,  билборды, баннеры,  перетяжки, лозунги,  слоганы, флаги,  буклеты, наклейки и  другие материалы) | Эскизы | МК, Консти-  туционный  Совет (по  согласованию) | Январь-  март  2010  года | 200000 | Республикан-  ский бюджет  (в рамках  программы  МК 018  «Проведение  государст-  венной  политики в  области  внутриполи-  тической  стабильнос-  ти и общест-  венного  согласия» |
| 5. | Проведение заседания  Республиканской  комиссии по государст-  венным символам,  посвященного 15-летию  Конституции Республики  Казахстан | Приказ  МК | МК | Май  2010  года | 2400000 | Республикан-  ский бюджет  (в рамках  программы  МК 018  «Проведение  государст-  венной  политики в  области  внутриполи-  тической  стабильности  и обществен-  ного  согласия» |
| 2. Информационно-идеологическая работа | | | | | | |
| 6. | Открытие в республикан-  ских и областных СМИ  специальных рубрик,  посвященных 15-летию  Конституции Республики  Казахстан | Приказ  МСИ | МСИ, акимы  областей,  городов Астаны  и Алматы | Январь,  далее  в течение  2010 года | В рамках  республи-  канского  и регио-  нального  государст-  венного  информа-  ционного  заказа | Республи-  канский и  местный  бюджеты |
| 7. | Обеспечение прямой  трансляции основных  торжественных и  праздничных мероприя-  тий, проводимых в  городе Астане в эфире  республиканских  телекомпаний | Приказ  МСИ | МСИ | Август  2010 года | В рамках  программы  МСИ 025  «Проведение  государст-  венной  информа-  ционной  политики» | Республи-  канский  бюджет |
| 8. | Обеспечение подготовки  и издания подарочного  экземпляра «Конституция  Республики Казахстан»  (на казахском, русском  и английском языках) | Приказ  МСИ | МСИ,  Конституцион-  ный Совет  (по  согласованию) | В течение  2010 года | 23300000 | Республикан-  ский бюджет  (в рамках  программы  МСИ  017 «Издание  социально  важных видов  литературы») |
| 9. | Обеспечение подготовки  и издания научно-  практического  комментария Конституции  Республики Казахстан | Приказ  МСИ | МСИ,  Консти-  туционный  Совет (по  согласованию),  МОН | Июнь  2010 года | 1004808 | Республикан-  ский бюджет  в рамках  программы  МСИ  017 «Издание  социально  важных видов  литературы» |
| 10. | Обеспечение освещения в  средствах массовой  информации мероприятий,  организовать серии  публикаций и теле-радио  выступлений, специали-  зированных новостей,  интервью и других  материалов посвященных  юбилею | Приказ  МСИ | МСИ | В течение  2010  года | В рамках  государст-  венного  информа-  ционного  заказа | Республикан-  ский бюджет |
| 11. | Организация размещения  имиджевых материалов в  ведущих зарубежных СМИ | Приказ  МИД | МИД | В течение  2010 года | 102900000 | Республикан-  ский бюджет  (в рамках  программы  МИД 001  «Услуги по  координации  внешнеполи-  тической  деятель-  ности» |
| 12. | Обеспечение размещения  в материалах республи-  канских и региональных  СМИ символики 15-летия  Конституции Республики  Казахстан | Приказ  МСИ,  решения  акимов | МСИ, акимы  областей,  городов  Астаны и  Алматы | В течение  2010 года | В рамках  республи-  канского  и регио-  нального  государст-  венного  информа-  ционного  заказа | Республи-  канский и  местный  бюджеты |
| 13. | Изготовление и прокат в  эфире республиканских и  региональных СМИ аудио-  и видеороликов на тему  15-летия Конституции  Республики Казахстан | Приказ  МСИ | МСИ | В течение  2010 года | В рамках  государст-  венного  информа-  ционного  заказа | Республикан-  ский бюджет |
| 14. | Проведение республикан-  ских и региональных  циклов телевизионных  передач с участием  известных общественных  деятелей, ученых-  участников разработки  Конституции Республики  Казахстан, политиков | Приказ  МСИ | МСИ | В течение  2010 года | В рамках  государст-  венного  информа-  ционного  заказа | Республикан-  ский бюджет |
| 3. Организация и проведение празднования  Дня Конституции Республики Казахстан 28 - 30 августа в г. Астане | | | | | | |
| 15. | Проведение военного  парада, посвященного  15-летию Конституции  Республики Казахстан | Приказ МО | МО | 30 августа  2010 года | 560571000 | Республикан-  ский бюджет  (в рамках  программ МО  007 «Тыловое  обеспечение  Вооруженных  Сил»,  019  «Повышение  боевой  готовности  ВС  Республики  Казахстан»,  014  «Повышение  воспитатель-  ной и  морально-  психологи-  ческой  подготовки  военнослу-  жащих» |
| 16. | Организация и проведе-  ние торжественного  собрания и праздничного  концерта, посвященных  празднованию 15-летия  принятия Конституции  Республики Казахстан | Торжест-  венный  концерт | МК,  Администрация  Президента  (по согласо-  ванию), Конс-  титуционный  совет (по  согласованию),  аким города  Астаны | 28 августа  2010 года | 250078449 | Республикан-  ский бюджет  (в рамках  программы  МК 011  «Проведение  социально-  значимых и  культурных  мероприятий» |
| 17. | Обеспечение обществен-  ного порядка и  безопасности дорожного  движения в местах  проведения мероприятий | Приказ  МВД,  решения  акимов | МВД, акимы  областей,  городов Астаны  и Алматы | Август  2010 года | Не  требуется | - |
| 18. | Обеспечение оперативно-  го медицинского  обслуживания в местах  проведения мероприятий | Приказ  МЗ,  решения  акимов | МЗ, акимы  областей,  городов Астаны  и Алматы | Август  2010 года | Не  требуется | - |
| 19. | Обеспечение противопо-  жарной безопасности во  время проведения  праздничных мероприятий | Приказ  МЧС,  решения  акимов | МЧС, акимы  областей,  городов Астаны  и Алматы | Август  2010 года | Не  требуется | - |
| 4. Организация и проведение торжественных мероприятий по республике | | | | | | |
| 20. | Проведение в областях,  городах Астане и  Алматы, в государствен-  ных органах и ведомст-  вах, трудовых коллекти-  вах предприятий и  учреждений всех форм  собственности  торжественных собраний  посвященных 15-летию  Конституции Республики  Казахстан | Торжест-  венные  собрания | Центральные и  местные  исполнительные  органы, НДП  «Hуp Отан» (по  согласованию) | Июль-  август  2010 года | Не  требуется | - |
| 21. | Проведение торжествен-  ных построений в  воинских частях и  подразделениях, с  поощрением особо  отличившихся военнослу-  жащих в боевой и  учебной подготовке  посвященных 15-летию  Конституции Республики  Казахстан | Приказы  заинтере-  сованных  государ-  ственных  органов | МО, МВД, КНБ  (по согласо-  ванию), МЧС,  Республиканс-  кая гвардия  (по  согласованию) | Август  2010 года | Не  требуется | - |
| 22. | Проведение торжествен-  ной церемонии принятия  присяги государствен-  ными служащими, впервые  поступившими на  государственную службу,  посвященной 15-летию  Конституции Республики  Казахстан | Принятие  присяги | Центральные и  местные  исполнительные  органы,  АДГС (по  согласованию),  НДП «Hуp Отан»  (по  согласованию) | Июль-  август  2010 года | Не  требуется | - |
| 23. | Проведение торжествен-  ной церемонии вручения  удостоверений личности,  паспортов гражданам,  которым в День  Конституции Республики  Казахстан исполняется  16 лет | Вручение  соответ-  ствующих  докумен-  тов | Акимы  областей,  городов Астаны  и Алматы, НДП  «Hуp Отан» (по  согласованию) | Август  2010 года | Не  требуется | - |
| 24. | Проведение шествий,  митингов в регионах,  посвященных 15-летию  Конституции Республики  Казахстан | Информа-  ция в  Админист-  рацию  Президен-  та Рес-  публики  Казахстан | Акимы  областей,  городов Астаны  и Алматы, НДП  «Hуp Отан» (по  согласованию) | Август  2010 года | Не  требуется | - |
| 25. | Торжественная церемония  вручения ключей от  квартир государственным  служащим, молодым  семьям и другим  категориям граждан | Информа-  ция в  Админист-  рацию  Президен-  та Рес-  публики  Казахстан | Акимы  областей,  городов Астаны  и Алматы, НДП  «Hуp Отан» (по  согласованию) | В течение  2010 года | Не  требуется | - |
| 5. Организация и проведение научно-практических мероприятий | | | | | | |
| 26. | Проведение научно-  практической конфе-  ренции «Нация, язык,  независимость»,  посвященной 15-летию  Конституции Республики  Казахстан | Приказ  МК | МК | В течение  2010 года | 3160360 | Республикан-  ский бюджет  (в рамках  программы  МК 005  «Развитие  государст-  венного  языка и  других язы-  ков народа  Казахстана») |
| 27. | Проведение республикан-  ского форума патриотов,  посвященного 15-летию  Конституции Республики  Казахстан | Приказ  МК | МК, НДП «Hyp  Отан» (по  согласованию) | Июнь  2010 года | 26500000 | Республикан-  ский бюджет  (в рамках  программы  МК 018  «Проведение  государст-  венной  политики в  области  внутриполи-  тической  стабильности  и обществен-  ного  согласия») |
| 28. | Проведение международ-  ной научно-практической  конференции на тему:  «Конституция - основа  демократического  развития государства"  с приглашением предста-  вителей парламентов,  правительств, органов  конституционного  контроля и юстиции,  научных учреждений  стран ближнего и  дальнего зарубежья | Междуна-  родная  научно-  практичес-  кая  конферен-  ция | Конституцион-  ный Совет (по  согласованию),  Парламент (по  согласованию),  МИД, МОН | Август  2010 года | 46618399 | Республикан-  ский бюджет  (в рамках  программы  МИД  006  «Представи-  тельские  затраты») |
| 29. | Проведение международной  научно-практической  конференции на тему  «Институт президентства  в Республике Казахстан:  история и  современность»,  посвященной 20-летию  учреждения института  президентства в  Казахстане | Междуна-  родная  научно-  практи-  ческая  конферен-  ция | Конституцион-  ный Совет (по  согласованию),  МИД, МОН, МСИ,  Аким г.  Алматы, КазНУ  (по  согласованию) | Апрель  2010 года | 116940000 | Республикан-  ский бюджет  (в рамках  программы  МИД  006 «Предс-  тавительские  затраты») |
| 30. | Проведение заседаний  «круглых столов»,  олимпиад, конкурсов,  семинаров, конференций,  форумов на конститу-  ционную тему с  приглашением ученых,  деятелей культуры и  образования, лидеров  политических партий,  общественных деятелей  посвященных 15-летию  Конституции Республики  Казахстан | Информа-  ция в  Админист-  рацию  Президен-  та Рес-  публики  Казахстан | Акимы  областей,  городов Астаны  и Алматы, НДП  «Hуp Отан» (по  согласованию) | Август  2010 года | 36287700 | Местный  бюджет |
| 31. | Проведение творческого  конкурса этножурналис-  тики «Шаңырак»,  посвященного 15-летию  Конституции Республики  Казахстан | Приказ  МК | МК | Август-  декабрь  2010 года | 3300000 | Республикан-  ский бюджет  (в рамках  программы  МК  018  «Проведение  государст-  венной  политики в  области  внутриполи-  тической  стабильности  и обществен-  ного  согласия») |
| 32. | Проведение Евразийского  конгресса политологов,  посвященного 15-летию  Конституции Республики  Казахстан | Приказ  МК | МК | Сентябрь  2010 года | 8090000 | Республикан-  ский бюджет  (в рамках  программы  МК  018  «Проведение  государст-  венной  политики в  области  внутриполи-  тической  стабильности  и обществен-  ного  согласия») |
| 33. | Проведение в штаб-  квартирах международных  организаций (ООН, ОБСЕ,  ОИК и другие)  специальной выставки,  посвященных 15-летию  Конституции Республики  Казахстан | Приказ  МИД | МИД | В течение  2010 года | 1560000 | Республикан-  ский бюджет  (в рамках  программы  МИД  001  «Услуги по  координации  внешнеполи-  тической  деятель-  ности») |
| 6. Организация и проведение культурно-массовых,  образовательно-просветительских мероприятий по республике | | | | | | |
| 34. | Проведение праздничных  концертов на централь-  ных площадях и концерт-  ных залах республики,  посвященных 15-летию  Конституции Республики  Казахстан | Решения  акимов | Заинтересован-  ные местные  исполнительные  органы | Август  2010 года | 88037800 | Местный  бюджет |
| 35. | Проведение республикан-  ских, областных и  городских флэш-моб  акций с привлечением  молодежных организаций,  учащейся молодежи,  посвященных 15-летию  Конституции Республики  Казахстан | Информа-  ция в  Админист-  рацию  Президен-  та Рес-  публики  Казахстан | МОН, акимы  областей,  городов Астаны  и Алматы | В течение  2010 года | Не  требуется | - |
| 7. Проведение спортивных мероприятий | | | | | | |
| 36. | Проведение областных  состязаний по видам  конного спорта,  посвященных 15-летию  Конституции Республики  Казахстан | Решения  акимов | Заинтересован-  ные местные  исполнительные  органы | В течение  2010 года | 27888300 | Местный  бюджет |
| 37. | Проведение республикан-  ских «4-х Игр народного  спорта на призы  Президента Республики  Казахстан» посвященные  15-летию Конституции  Республики Казахстан | Приказ  МТС | МТС | В течение  2010 года | 10219000 | Республикан-  ский бюджет  (в рамках  программы  МТС 006  «Поддержка  развития  массового  спорта и  национальных  видов  спорта») |

**Примечание: расшифровка буквенных аббревиатур:**  
МК - Министерство культуры Республики Казахстан  
МВД - Министерство внутренних дел Республики Казахстан  
МЗ - Министерство здравоохранения Республики Казахстан  
МЧС - Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан  
МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан  
МИД - Министерство иностранных дел Республики Казахстан  
МО - Министерство обороны Республики Казахстан  
МТС - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан  
АДГС - Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы  
КНБ - Комитет национальной безопасности Республики Казахстан  
ООН - Организация Объединенных Наций  
ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе  
ОИК - Организация Исламская Конференция  
МСИ - Министерство связи и информации Республики Казахстан  
КазНУ - Казахский национальный университет имени аль-Фараби

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан