

**Об утверждении Плана мероприятий по подготовке и проведению празднования в Республике Казахстан 65-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 февраля 2010 года № 94

      Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:  
      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке и проведению празднования в Республике Казахстан 65-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (далее - План мероприятий).  
      2. В целях организационного обеспечения участия делегаций ветеранов войны из регионов республики на торжественных мероприятиях в дни празднования 65-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне в городе Астане:  
      1) закрепить государственные органы и иные организации (по согласованию) за делегациями ветеранов войны регионов республики согласно приложению к настоящему постановлению;  
      2) государственным органам и иным организациям организовать встречи и проводы, культурную программу, медицинское, транспортное обслуживание, питание, а также создать условия для проживания на весь период пребывания делегаций в городе Астане.  
      3. Определить, что финансирование республиканских мероприятий по празднованию 65-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов осуществляется за счет и в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на 2010 год соответствующим государственным учреждениям - администраторам программ.  
      4. Акимам областей, городов Астаны и Алматы в месячный срок, на основании и со дня утверждения Правительством Республики Казахстан Плана мероприятий, утвердить соответствующие региональные планы по подготовке и проведению празднования 65-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов и обеспечить их финансирование.  
      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*  
      *Республики Казахстан*                       *К. Масимов*

Утвержден          
постановлением Правительства  
Республики Казахстан    
от 15 февраля 2010 года № 94

**План мероприятий**  
**по подготовке и проведению празднования в Республике Казахстан**  
**65-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне**  
**1941 - 1945 годов**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | Форма  завершения | Ответствен-  ные за  исполнение | Срок  испол-  нения | Предпола-  гаемые  расходы  (тыс.  тенге) | Источник  финанси-  рования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Организационные мероприятия, проводимые в Республике Казахстан по**  **празднованию 65-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне**  **1941 - 1945 годов** | | | | | | |
| 1. | Внести на рассмотрение  Главы государства проект  Указа Президента Республики  Казахстан "0 юбилейной медали  "65 лет Победы в Великой  Отечественной войне 1941-1945  гг.", направленный на  утверждение положения о  медали, ее описания, а также  определение категорий лиц для  награждения ею (по Решению  Совета глав государств СНГ  от 10 октября 2008 года) | Проект  Указа  Президента  Республики  Казахстан | МО (созыв),  МЮ, МЭБП,  МТСЗН,  ЦСОВ (по  согласованию) | Февраль  2010  года | Не требуются | - |
| 2. | Изготовить юбилейные медали  "65 лет Победы в Великой  Отечественной войне 1941 -  1945 гг.", удостоверения и  футляры к медалям | Информация  в МО | УДП (по  согласованию),  НБ (по  согласованию) | 1  квартал  2010  года | 251 009,5 | РБ |
| 3. | По согласованию с ветеранскими  организациями и местными  органами военного управления  подготовить представления в  Администрацию Президента  Республики Казахстан о  награждении государственными  наградами ветеранов Великой  Отечественной войны 1941 -  1945 годов, активистов  ветеранского движения, других  граждан Республики Казахстан,  внесших значительный вклад в  увековечение памяти павших,  военно-патриотическую работу,  героико-патриотическое  воспитание граждан, содействие  ветеранскому движению,  организацию юбилейных  мероприятий, посвященных  65-летию Победы в Великой  Отечественной войне 1941 - 1945  годов (до 300 человек) | Представ-  ления в  Админист-  рацию  Президента  Республики  Казахстан | Акимы  областей,  городов  Астаны,  Алматы, МО,  ЦСОВ (по  согласованию) | До 1  апреля  2010  года | Не  требуются | - |
| 4. | Определить размеры единовре-  менной материальной помощи и  категории граждан для ее  выплаты за внесенный вклад в  Победу в Великой Отечественной  войне 1941 - 1945 годов | Постанов-  ление  Правитель-  ства  Республики  Казахстан | МТСЗН  (созыв),  МЮ, МЭБП, МФ | 1  квартал  2010  года | 4 384 035 | РБ |
| 5. | Оказать социальную поддержку  отдельным категориям граждан,  предусмотрев с 2010 года  увеличение размера  ежемесячного специального  государственного пособия:  - Героям Советского Союза,  Кавалерам орденов Славы трех  степеней - 130 месячных  расчетных показателей;  - Героям Социалистического  Труда из числа участников  Великой Отечественной войны  1941 - 1945 годов - 70  месячных расчетных показателей | Информация  в МО | МТСЗН | 2010  год | 26 892 | РБ |
| 6. | Принять меры по дополнительным  формам социальной поддержки  ветеранов Великой  Отечественной войны 1941 - 1945  годов, вдов погибших (умерших,  пропавших без вести)  военнослужащих в период  Великой Отечественной войны  1941 - 1945 годов и тружеников  тыла, проработавших не менее  шести месяцев в годы Великой  Отечественной войны 1941 -  1945 годов (оказание  дополнительной материальной  помощи, компенсация за оплату  коммунальных услуг,  обеспечение топливом и другие  виды помощи, подписка на  газеты и журналы, вручение  продуктовых наборов,  зубопротезирование, услуги  бань и парикмахерских, услуги  службы социального такси,  экскурсионные туры,  санаторно-курортное лечение) | Информация  в МТСЗН | Акимы  областей,  городов  Астаны и  Алматы,  в том числе:  Акмолинской,  Алматинской,  Восточно-  Казахстанской, | Апрель-  май  2010  года | 4 756,1  222 089  634 500 | МБ |
| Павлодарской,  Костанайской,  Южно-  Казахстанской, | 112 398,5  43 942,1  247 210 |
| Жамбылской,  Актюбинской,  Кызылординской,  Атырауской,  Мангистауской, | 85 697  417 000  10 920  27 429,6  7 589 |
| Северо-  Казахстанской,  Западно-  Казахстанской,  Карагандинской  областей,  городов  Астаны,  Алматы | 79 714  36 900  180 941,5  1 400  313 122 |
| 7. | Принять дополнительные меры  по льготному обеспечению  лекарственными препаратами  участников и инвалидов  Великой Отечественной войны  1941 - 1945 годов | Постанов-  ления  акиматов | Акимы  областей,  городов  Астаны и  Алматы,  в том числе:  Алматинской,  Восточно-  Казахстанской,  Павлодарской,  Жамбылской,  Актюбинской,  Западно-  Казахстанской,  Акмолинской  областей | 2010  год | В  пределах  выделен-  ных  средств  18 415  24 800     15 499,7  512  27 000  4 500  198,8 | МБ                          Внебюд-  жетные  средства |
| 8. | Обеспечить приобретение жилья  для участников и инвалидов  Великой Отечественной войны  1941 - 1945 годов, ранее не  обеспеченных жильем | Постанов-  ления  акиматов | Акимы  областей,  городов  Астаны и  Алматы,  в том числе:  Алматинской,  Восточно-  Казахстанской,  Павлодарской,  Актюбинской,  Южно-  Казахстанской,  Кызылординской,  Атырауской,  Западно-  Казахстанской  областей | 2010  год | В  пределах  выделен-  ных  средств  53 500  630 800     405 000  150 000  9000     13 500  197 700     90 000 | МБ |
| 9. | Организовать ремонт жилья, в  котором проживают участники и  инвалиды Великой Отечественной  войны 1941 - 1945 годов | Постанов-  ления  акиматов | Акимы  областей,  городов  Астаны и  Алматы,  в том числе:  Алматинской,  Восточно-  Казахстанской,  Павлодарской,  Кызылординской,  Атырауской,  Карагандинской,  Северо-  Казахстанской,  Западно-  Казахстанской,  Акмолинской  областей | 2010  год | В  пределах  выделен-  ных  средств  12 000  4 000  9 353,9  9 900  5 300  20 100  2 100  14 640  1 629,7 | МБ                          Внебюд-  жетные  средства |
| 10. | Обеспечить участникам и  инвалидам Великой Отечествен-  ной войны 1941 - 1945 годов  бесплатный проезд (туда и  обратно):  - один раз железнодорожным и  (или) воздушным транспортом  по странам СНГ и территории  Республики Казахстан;  - на четыре поездки пассажир-  ским автобусом по внутриоб-  ластному сообщению;  - в течение мая месяца  пассажирским автобусом по  внутригородскому сообщению;  - железнодорожным и (или)  воздушным транспортом в города  Астану и Москву на праздничные  мероприятия, посвященные  65-летию Победы в Великой  Отечественной войне 1941 -  1945 годов, оплату расходов на  питание и проживание в период  пребывания в городах Астане и  Москве, включая сопровождающих  их лиц | Постанов-  ление  Правитель-  ства  Республики  Казахстан | МТСЗН  (созыв),  акимы  областей,  городов  Астаны и  Алматы | 1  квар-  тал  2010  года | 383 156 | РБ |
| 11. | Сформировать и обеспечить  направление членов делегаций  из регионов в город Астану для  участия в мероприятиях,  посвященных 65-летию Победы в  Великой Отечественной войне  1941 - 1945 годов | Постанов-  ления  акиматов,  информация  в МО | Акимы  областей,  города  Алматы по  согласованию  с МТК и ЦСОВ | Апрель  2010  года | Не  требуются | - |
| 12. | Организовать медицинское  обследование ветеранов  Великой Отечественной войны  1941 - 1945 годов,  направляемых для участия в  торжественных мероприятиях в  составе делегаций от регионов | Медицинс-  кое обсле-  дование | Акимы  областей,  городов  Астаны и  Алматы,  в том числе:  Акмолинской,  Атырауской,  Западно-  Казахстанской  областей | Апрель  2010  года | В  пределах  выделен-  ных  средств  325  1 900  120 | МБ |
| 13. | Обеспечить членов ветеранских  делегаций из регионов единой  формой одежды (черный костюм,  черное пальто (плащ), берет и  галстук бирюзового цвета,  белая рубашка, обувь черного  цвета) | Информация  в МО | Акимы  областей,  городов  Астаны и  Алматы,  в том числе:  Алматинской,  Павлодарской,  Актюбинской,  Атырауской,  Северо-  Казахстанской,  Западно-  Казахстанской,  Кызылординской,  Жамбылской  областей | Апрель  2010  года | В  пределах  выделен-  ных  средств  1 000  2 400  2 000  1 440      900  1 360  1 100 | МБ                                Внебюд-  жетные  средства |
| 14. | Организовать медицинское  обеспечение в пути следования  и в местах проживания  делегаций ветеранов Великой  Отечественной войны 1941 -  1945 годов из регионов | Информация  в МО | Акимы  областей,  городов Астаны  и Алматы,  в том числе:  Западно-  Казахстанской  области | 5-10  мая  2010  года | В  пределах  выделен-  ных  средств  443,46 | МБ |
| 15. | Организовать проведение  совещания с представителями  закрепленных за делегациями  регионов министерств, ведомств  и национальных компаний,  обеспечивающих обслуживание  делегаций и проведение  мероприятий | Протокол  Комиссии  при Прави-  тельстве  Республики  Казахстан  по подго-  товке и  проведению  празднова-  ния 65-ой  годовщины  Победы в  ВОВ 1941-  1945 годов | МО, закреплен-  ные госорганы | Март  2010  года | Не  требуются | - |
| 16. | Обеспечить меры безопасности  и общественный порядок в  период проведения  торжественных мероприятий и в  местах проживания делегаций | Приказ МВД | МВД | 5-10  мая  2010  года | Не  требуются | - |
| 17. | Обеспечить широкое освещение  в СМИ празднование 65-летия  Победы в Великой Отечественной  войне 1941 - 1945 годов,  памятной мемориальной Вахты  Памяти в День Памяти и Скорби  22 июня, публикации материалов  в СМИ, открытие специальных  рубрик, изготовление  видеороликов, фильмов и  альбомов, выпуск цикловых  телепередач, интервью и  телемостов, ретроспективный  показ фильмов на  республиканских и региональных  телеканалах, посвященных  событиям Великой Отечественной  войны 1941 - 1945 годов | Медиа-план | МКИ, МО,  акимы  областей,  городов  Астаны и  Алматы,  в том числе:  Алматинской,  Восточно-  Казахстанской,  Павлодарской,  Акмолинской,  Актюбинской,  Кызылординской,  Атырауской, | В  течение  2010  года | 2 459,1  3 380  В  пределах  выделен-  ных  средств  4 200  3 700     8 690,9  2 500  7 000  1 752  750 | РБ        МБ |
| Северо-  Казахстанской,  Западно-  Казахстанской  областей,  городов  Астаны,  Алматы | 1 005,0  3 00  8 090  3 000 |
| 18. | Организовать выпуск юбилейных  монет, посвященных 65-летию  Победы в Великой Отечественной  войне 1941-1945 годов | Постанов-  ление  Правления  НБ | НБ (по  согласованию) | 1  квар-  тал  2010  года | 1 750,03 | Смета  расходов  НБ |
| 19. | Организовать выпуск имиджевых  материалов (календарей,  плакатов, буклетов, другой  полиграфической продукции,  ленточек к ордену "Слава"),  посвященных 65-ой годовщине  Победы в Великой Отечественной  войне 1941 - 1945 годов в  рамках государственного  социального заказа | Информация  в МО | МКИ,  МО,  акимы  областей,  городов  Астаны и  Алматы | 1  квартал  2010  года | 5 000  200  в  пределах  выделен-  ных  средств | РБ  МБ |
| 20. | Оформление наружной рекламы и  других атрибутов наглядной  агитации, посвященных 65-летию  Победы в Великой Отечественной  войне 1941 - 1945 годов | Информация  в МО | Акимы  областей,  городов  Астаны и  Алматы,  в том числе:  Алматинской,  Восточно-  Казахстанской,  Павлодарской,  Актюбинской,  Атырауской,  Северо-  Казахстанской,  Западно-  Казахстанской  областей,  города Астаны | Март  2010  года | В  пределах  выделен-  ных  средств  1 200  500  700  6 000  4 000  1 500      9 420  200 | МБ |
| 21. | Завершить издание Книг Памяти  (по Решению Совета глав  государств СНГ от 10 октября  2008 года) | Информация  в МО | Акимы  областей,  городов  Астаны и  Алматы,  в том числе:  Павлодарской,  Актюбинской,  Атырауской,  Мангистауской,  Северо-  Казахстанской,  Кызылординской  областей | В  течение  2010  года | В  пределах  выделен-  ных  средств  4 500  5 000  5 000  3 500  900  2 200 | МБ           Внебюд-  жетные  средства |
| 22. | Организовать издание серии  книг о Великой Отечественной  войне 1941 - 1945 годов  казахстанских писателей,  воспоминаний фронтовиков,  сборников архивных документов | Информация  в МО | МКИ | Апрель-  сентя-  брь  2010  года | 15 008 | РБ |
| 23. | Организовать тематические  фотодокументальные, книжные  выставки и выставки художников  Казахстана, посвященные  65-летию Победы в Великой  Отечественной войне 1941 -  1945 годов | Информация  в МО | Акимы  областей,  городов  Астаны и  Алматы,  в том числе:  Алматинской,  Павлодарской,  Акмолинской,  Актюбинской,  Атырауской,  Западно-  Казахстанской  областей,  города Астаны | В  течение  2010  года | В  пределах  выделен-  ных  средств  232  50  12  300  2 500  280  500 | МБ |
| 24. | Провести в организациях  образования и населенных  пунктах литературные вечера,  памятные часы, "Уроки  Мужества", интерактивные  занятия, спортивно-массовые,  культурно-развлекательные и  воспитательно-пропагандистские  мероприятия, посвященные Дню  Победы в Великой Отечественной  войне 1941 - 1945 годов | Информация  в МО | МОН,  акимы областей,  городов  Астаны и  Алматы,  в том числе:  Алматинской,  Восточно-  Казахстанской,  Павлодарской,  Акмолинской,  Актюбинской,  Северо-  Казахстанской,  Западно-  Казахстанской,  Мангистауской  областей,  города Астаны | Апрель-  май  2010  года | 2 000  в  пределах  выделен-  ных  средств  3 044,1  38 100  2 050  100  10 000  3 369  10 174,6  1 299  80 | РБ  МБ |
| 25. | Провести показы спектаклей, театральных представлений, посвященных тематике Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов | Информация в МО | Акимы  областей,  городов  Астаны и  Алматы,  в том числе:  Алматинской,  Павлодарской,  Акмолинской,  Актюбинской  Атырауской,  Северо-  Казахстанской,  Западно-  Казахстанской,  областей,  города Астаны | Апрель-  май  2010  года | В  пределах  выделен-  ных  средств  1 350  1 444,6  150  1 200  4 500      4 000     3 000  3 000 | МБ |
| 26. | Провести Республиканский  конкурс патриотической песни  "Елім менің", посвященный  65-летию Победы в Великой  Отечественной войне  1941 - 1945 годов | Информация  в МО | МКИ | Апрель  2010  года | 5 638 | РБ |
| **Отдание почестей погибшим в Великой Отечественной войне**  **1941 - 1945 годов** | | | | | | |
| 27. | Провести благоустройство  воинских захоронений,  захоронений участников  Великой Отечественной войны  1941 - 1945 годов, ремонт и  реставрацию памятников  защитникам Отечества | Постанов-  ления  акиматов | Акимы  областей,  городов  Астаны и  Алматы,  в том числе:  Алматинской,  Восточно-  Казахстанской,  Павлодарской,  Актюбинской,  Атырауской,  Северо-  Казахстанской,  Западно-  Казахстанской  областей | До 10  апреля  2010  года | В  пределах  выделен-  ных  средств  30 400  35 000  6 919  1 900  20 000  2 500  61 100 | МБ |
| 28. | Организовать церемонию  возложения венков и цветов к  Монументу Защитникам Отечества  в городе Астане с участием  Руководства страны и делегаций  регионов (со звуковым и  музыкальным сопровождением,  выделением оркестров,  Почетного караула, учащейся  молодежи и личного состава  столичного гарнизона) | Информация  в МО | Аким города  Астаны,  МО,  МВД, МЧС,  МОН, МКИ,  КНБ (по согла-  сованию),  РГ (по согла-  сованию)  закрепленные  госорганы | 9 мая  2010  года | 1 300  77,70 | МБ  РБ |
| 29. | Организовать возложение венков  к памятникам и обелискам, на  братские могилы воинов  Великой Отечественной войны  1941 - 1945 годов | Информация  в МО | Акимы  областей,  городов  Астаны и  Алматы,  в том числе:  Алматинской,  Павлодарской,  Актюбинской,  Атырауской,  Западно-  Казахстанской  областей | 8-9 мая  2010  года | В  пределах  выделен-  ных  средств  1500  100  700  1 000  185 | МБ |
| 30. | Подготовить предложения  по сооружению в городе Астане  "Государственного музея  Защитников Отечества",  оборудованию "Парка Победы" с  установкой "Аллеи Славы" и  размещением на ней бронзовых  бюстов выдающихся казахских  народных батыров, Героев  Советского Союза и Халық  Қаһарманы в едином  архитектурном ансамбле с  "Монументом Защитникам  Отечества" | Информация  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | МО (созыв),  акимат города  Астаны,  АДСиЖКХ, МКИ,  АО "ФНБ  "Самрук-  Казына" (по  согласованию) | К 25  апреля  2010  года | Не  требуются | - |
| 31. | Подготовить предложения по  увековечению подвига воинов  100-й и 101-й отдельных  казахских национальных  стрелковых бригад,  сформированных в городах  Алматы и Актюбинске,  предусмотрев:  - сооружение Мемориалов и  Памятных Знаков;  - открытие Музеев;  - подготовку сборника  документов "Операция "Марс".  Казахи в "Долине смерти";  внесение списков погибших,  обнаруженных и захороненных  российскими поисковиками в  Республиканскую Книгу Памяти | Информация  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | МО (созыв),  акимы  областей,  городов  Астаны,  Алматы,  МИД, МКИ | К 25  апреля  2010  года | Не  требуются | - |
| 32. | Открытие Мемориала Славы в  городе Усть-Каменогорске | Информация  в МО | Аким  Восточно-  Казахстанской  области | 2010  год | 83 200 | МБ |
| 33. | Открытие Музея в Панфиловском  районе Алматинской области | Информация  в МО | Аким  Алматинской  области | 2010  год | 2 609 | МБ |
| 34. | Сооружение в городе Костанае  обелиска в честь ратного  подвига воинов-костанайцев,  погибших на фронтах Великой  Отечественной войны 1941 -  1945 годов, ветеранов Великой  Отечественной войны 1941 -  1945 годов и тружеников тыла  от благодарных потомков | Информация  в МО | Аким  Костанайской  области | 2010  год | 5 000 | МБ |
| **Организационные мероприятия, проводимые с 1 по 9 мая 2010 года** | | | | | | |
| 35. | Подготовить порядок размещения  в гостиницах города Астаны  членов делегаций из областей  и города Алматы | Информация  в МО | Аким города  Астаны | Апрель  2010  года | Не  требуются | - |
| 36. | Организовать встречу и  проводы, размещение делегаций  из областей, города Алматы в  гостиницах города Астаны,  транспортное обслуживание,  вручение программ | План  работы с  делегаци-  ями | Аким города  Астаны,  закрепленные  госорганы | 5-10  мая  2010  года | Не  требуются | - |
| 37. | Организовать выступление  духовых оркестров на  железнодорожных вокзалах и в  аэропортах в период прибытия  и убытия делегаций | Информация  в МО | Акимы  областей,  городов  Астаны,  Алматы, МО,  МВД, РГ (по  согласованию) | В дни  отъезда  и  приезда | Не  требуются | - |
| 38. | Провести в городе Астане  торжественное собрание и  праздничный концерт,  посвященные 65-летию Победы в  Великой Отечественной войне  1941 - 1945 годов и Дню  защитника Отечества с  участием Руководства страны | Информация  в МО | МКИ,  МО,  аким города Астаны государственные органы | 7 мая 2010 года | 103 149,77  800 | РБ |
| 39. | Провести торжественные  собрания и концерты,  праздничные шествия с участием  студентов и учащихся учебных  заведений, молодежных НПО,  личного состава военных  гарнизонов с привлечением  ветеранов Великой  Отечественной войны 1941 - 1945  годов и тружеников тыла в  пунктах постоянной дисколяции  войск | Информация  в МО | Акимы  областей,  городов  Астаны и  Алматы,  в том числе:  Алматинской  Павлодарской  Жамбылской  Западно-  Казахстанской  областей,  города  Астаны,  города Алматы  МО, МВД, МЧС,  КНБ (по согла-  сованию),  РГ (по согласо-  ванию) | 7-9 мая  2010  года | В  пределах  выделен-  ных  средств  2 500  600  2 700  10 360  3 080  11 835 | МБ |
| 40. | Организовать проведение  официального приема Министром  обороны делегаций ветеранов  Великой Отечественной войны  1941 - 1945 годов и ветеранов  Вооруженных Сил с вручением  единых памятных подарков (220  ветеранов ВОВ и 20 ветеранов  ВС РК - 240 чел.) | Официаль-  ный прием | МО,  аким  города  Астаны,  закрепленные  госорганы  и нацкомпании | 7 мая  2010  года | 3 400,3 | РБ |
| 41. | Организовать проведение  официальных приемов делегаций  ветеранов руководством  центральных государственных  органов и национальных  компаний, закрепленных за  делегациями ветеранов Великой  Отечественной войны 1941 -  1945 годов, с вручением  им единых памятных подарков | Официаль-  ный прием | Закрепленные  госорганы и  нацкомпании  ЦСОВ (по  согласова-  нию),  в том числе:  МФ,  МЮ,  МСХ,  МЭМР,  МТС,  МКИ,  МЭБП,  АО "НК "КМГ",  АО "НК "КТЖ" | 8 мая  2010  года | В  пределах  выделен-  ных  средств  714  2 672  2 136  207  697  192  682  4 000  4 073,47 | РБ        Внебюд-  жетные  средства |
| 42. | Организовать проведение  официального приема делегаций  ветеранов Великой  Отечественной войны 1941 -  1945 годов Руководством  государства с вручением  юбилейных медалей "65 лет  Победы в Великой Отечественной  войне 1941 - 1945 гг." и  единых памятных подарков | Официаль-  ный прием | УДП (по  согласованию,  созыв),  МО,  закрепленные  госорганы и  нацкомпании | 9 мая  2010  года | В  пределах  выделен-  ных  средств | РБ |
| 43. | Организовать проведение  официальных приемов ветеранов  Великой Отечественной войны  1941 - 1945 годов акимами  областей, городов Астаны и  Алматы с вручением юбилейных  медалей "65 лет Победы в  Великой Отечественной войне  1941 - 1945 гг.", единых  памятных подарков и  продуктовых наборов | Официаль-  ный прием | Акимы  областей,  городов  Астаны и  Алматы,  в том числе:  Алматинской,  Восточно-  Казахстанской,  Павлодарской,  Южно-  Казахстанской,  Атырауской,  Северо-  Казахстанской,  Карагандинской,  Западно-  Казахстанской  областей | 9 мая  2010  года | В  пределах  выделен-  ных  средств  2 500  6 400  100  1 070  2 500  2 000  1 881  720 | МБ                      Внебюд-  жетные  средства |
| 44. | Организовать проведение  праздничных фейерверков в  городе Астане | Приказ МО | МО (созыв),  аким города  Астаны | 7, 9  мая  2010  года | 3 850 | РБ |
| **Участие в мероприятиях, проводимых на территории стран СНГ и Евросоюза** | | | | | | |
| 45. | Проработать вопросы  увековечения памяти казахских  воинов в местах боев 100-й и  101-й отдельных казахских  национальных стрелковых  бригад на территории Тверской  области, захороненных в  2005 - 2009 годах | Предложе-  ния в  Правитель-  ство  Республики  Казахстан | МО (созыв),  МИД, МКИ,  акимы  областей,  городов  Астаны,  Алматы | Март  2010  года | Не  требуются | - |
| 46. | Сооружение Памятника на  территории Тверской области в  местах боев 100-й и 101-й  отдельных казахских  национальных стрелковых бригад  в окрестностях города Ржева и  Памятных Знаков на братских  могилах казахских воинов,  захороненных в 2005 - 2009  годах | Информация  в МО | МИД, МКИ,  акимы  областей,  городов  Астаны и  Алматы,  в том числе:  Актюбинской  области | До  конца  2010  года | В  пределах  выделен-  ных  средств  70 000 | МБ |
| 47. | Обеспечить согласование для  посещения делегациями  Республики Казахстан в период  празднования 65-ой годовщины  Победы в Великой Отечественной  войне 1941 - 1945 годов:  - города Москвы для участия в  параде, посвященном  празднованию 65-летия Победы в  Великой Отечественной войне  1941 - 1945 годов;  - делегациями "Эстафета  Памяти" городов-героев и  городов воинской Славы, мест  боев и захоронений  воинов-казахстанцев на  территории Российской  Федерации, городов Республики  Беларусь, Украины и стран  Евросоюза;  - делегацией "Эстафета Памяти"  города Москвы для участия в  5-ой Международной акции  "Мы - наследники Победы!"  - поисковыми экспедициями для  проведения архивно-розыскной  работы в государственных  военных архивах Российской  Федерации и Республики  Беларусь | Информация  в МО | МИД (созыв),  МО, акимы  областей,  городов  Астаны  Алматы,  ЦСОВ (по  согласованию) | Март-  апрель  2010  года | Не  требуется | - |
| 48. | Сформировать и организовать  направление делегаций  "Эстафета Памяти" для  посещения мест боев и  захоронений воинов-казахстан-  цев, городов-героев и городов  воинской славы на территории  Российской Федерации, городов  Республики Беларусь, Украины и  стран Евросоюза, для участия в  5-ой Международной акции  "Мы - наследники Победы!"  в городе Москве, в составе:  - ветераны Великой  Отечественной войны 1941 -  1945 годов;  - члены семей фронтовиков;  - воины-интернационалисты;  - ветераны и военнослужащие  Вооруженных Сил, других войск  и воинских формирований;  - курсанты, кадеты и  воспитанники военных учебных  заведений (РВШИ);  - активисты молодежных НПО | Информация  в МО | Акимы  областей,  городов  Астаны,  Алматы,  ЦСОВ (по  согласованию)  МО, МИД, МВД,  МЧС, МОН,  МКИ, КНБ (по  согласованию),  РГ (по  согласованию) | Mapт-  декабрь  2010  года | Не  требуются | - |
| 49. | Обеспечить оплату проезда,  питания и проживания  казахстанских делегаций:  - делегаций "Эстафета Памяти"  для посещения городов-героев и  городов воинской славы, мест  боев и захоронений  воинов-казахстанцев на  территории Российской  Федерации, Республики  Беларусь, Украины, стран  Евросоюза;  - поисковых экспедиций для  проведения архивно-розыскной  работы в государственных  военных архивах Российской  Федерации и Республики  Беларусь | Приказы,  постанов-  ления  акиматов | МО,  МИД,  ЦСОВ (по  согласованию),  акимы  областей и  городов  Астаны и  Алматы  в том числе:  Алматинской,  Павлодарской,  Северо-  Казахстанской  областей | Апрель-  октябрь  2010  года | МИД - в  пределах  средств  бюджетной  программы  005, в  пределах,  выделен-  ных  средств  2 500  2 207  800 | РБ     МБ |
| 50. | Обеспечить направление в город  Москву, оплату проезда,  питания и проживания делегации  Республики Казахстан для  участия в 5-ой Международной  акции "Мы - наследники  Победы!" | Приказы,  постанов-  ления  акиматов | МО, МИД, МВД,  МЧС, КНБ (по  согласованию),  РГ (по  согласованию),  МОН, МКИ,  акиматы  областей,  городов  Астаны и  Алматы,  в том числе:  Жамбылской   Алматинской  Актюбинской  Павлодарской  Северо-  Казахстанской  Западно-  Казахстанской | Май-  октябрь  2010  года | МИД - в  пределах  средств  бюджетной  программы  005,  в пределах  выделен-  ных  средств  7 300  250  500  100  4 821  594,65 | РБ  МБ |
| 51. | Организовать участие и оплату  проезда, питания и проживания  творческих коллективов  Вооруженных Сил, других войск  и воинских формирований  Республики Казахстан в  Международном фестивале  армейской песни вооруженных  сил государств-участников СНГ  "Виват, Победа!" в городе  Зеленограде Московской области | Приказы  МО, МВД,  МЧС,  КНБ, РГ | МО (свод),  МВД, МЧС, КНБ  (по согласо-  ванию),  РГ (по  согласованию),  МИД | Апрель-  май  2010  года | 1 275 | РБ |
| **Контроль за финансированием мероприятий подготовки и празднования**  **65-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов** | | | | | | |
| 52. | Обеспечить контроль за  финансированием и целевым  использованием средств,  выделенных на подготовку и  проведение празднования 65-ой  годовщины Победы в Великой  Отечественной войне 1941 -  1945 годов | Информация  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | МФ | 2010  год | Нe требуются | - |

**Примечание: расшифровка аббревиатур:**  
МИД - Министерство иностранных дел Республики Казахстан  
МО - Министерство обороны Республики Казахстан  
МВД - Министерство внутренних дел Республики Казахстан  
МФ - Министерство финансов Республики Казахстан  
МЭБП - Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан  
МКИ - Министерство культуры и информации Республики Казахстан  
МТСЗН - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан  
МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан  
МТК - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан  
МИТ - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан  
МЗ - Министерство здравоохранения Республики Казахстан  
МЧС - Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан  
МЮ - Министерство юстиции Республики Казахстан  
МООС - Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан  
МСХ - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан  
МЭМР - Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан  
МТС - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан  
АДСиЖКХ - Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
НБ - Национальный Банк Республики Казахстан  
КНБ - Комитет национальной безопасности Республики Казахстан  
УДП - Управление делами Президента Республики Казахстан  
РГ - Республиканская гвардия Республики Казахстан  
АО "ФНБ "Самрук-Казына" - акционерное общество "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына"  
АО "НК "КМГ" - акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз"  
АО "НК "КТЖ" - акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"  
ЦСОВ - Центральный Совет Организации ветеранов Республики Казахстан  
СНГ - Содружество Независимых Государств  
ВС РК - Вооруженные Силы Республики Казахстан  
СМИ - средства массовой информации  
НПО - неправительственные организации  
РВШИ - республиканские военные школы-интернаты  
ВОВ - Великая Отечественная война  
РБ - республиканский бюджет  
МБ - местный бюджет

Приложение          
к постановлению Правительства  
Республики Казахстан     
от 15 февраля 2010 года № 94

**Закрепление государственных органов и иных организаций за**  
**делегациями ветеранов войны из регионов республики**

      Сноска. Приложение с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 28.04.2010 № 358.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование городов и  областей | Государственные органы и иные  организации Республики  Казахстан, закрепленные за  делегациями ветеранов войны |
| 1. | город Астана | Министерство индустрии и торговли |
| 2. | город Алматы | Министерство культуры и информации |
| 3. | Акмолинская область | Министерство труда и социальной  защиты населения |
| 4. | Алматинская область | Министерство образования и науки |
| 5. | Актюбинская область | Министерство охраны окружающей среды |
| 6. | Атырауская область | АО «Национальная компания  «КазМунайГаз» |
| 7. | Жамбылская область | Министерство здравоохранения |
| 8. | Карагандинская область | Министерство туризма и спорта |
| 9. | Костанайская область | Министерство транспорта и  коммуникаций |
| 10. | Кызылординская область | Министерство энергетики и  минеральных ресурсов |
| 11. | Мангистауская область | АО «Национальная компания  «Қазақстан темір жолы» |
| 12. | Павлодарская область | Министерство экономики и  бюджетного планирования |
| 13. | Восточно-Казахстанская  область | Министерство юстиции |
| 14. | Западно-Казахстанская  область | Министерство сельского хозяйства |
| 15. | Северо-Казахстанская  область | Министерство финансов |
| 16. | Южно-Казахстанская область | АО "Казахтелеком" |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан