

**Об утверждении Комплексного плана социально-экономического развития населенных пунктов, прилегающих к городу Астане, на 2011 - 2014 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 ноября 2010 года № 1294

      В целях решения проблем социально-экономического развития населенных пунктов, прилегающих к городу Астане, Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

      1. Утвердить прилагаемый Комплексный план социально-экономического развития населенных пунктов, прилегающих к городу Астане, на 2011 - 2014 годы (далее - План).

      2. Центральным исполнительным органам Республики Казахстан и местным исполнительным органам Акмолинской области обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Планом, и по итогам полугодия, не позднее 20 января и 20 июля, представлять информацию о ходе их реализации в Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан.

      3. Министерству экономического развития и торговли Республики Казахстан по итогам полугодия, не позднее 1 февраля и 1 августа, представлять в Правительство Республики Казахстан сводную информацию о ходе реализации Плана.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Канцелярию Премьер-Министра Республики Казахстан.

      5. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2011 года.

*Премьер-Министр*

*Республики Казахстан                       К. Масимов*

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 30 ноября 2010 года № 1294

**Комплексный план**

**социально-экономического развития населенных пунктов,**

**прилегающих к городу Астане, на 2011 – 2014 годы**

      Сноска. Комплексный план в редакции постановления Правительства РК от 24.09.2013 № 999.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №
п/п | Наименование мероприятия | Форма завершения | Ответственные за исполнение (реализацию) | Сроки исполнения (реализации) | Предполагаемые расходы (млн. тенге) | Источники финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1. Разработка генеральных планов населенных пунктов**
в пригородной зоне города Астаны |
| 1. | Внести изменения в генеральные планы и (или) проекты детальной планировки 8 населенных пунктов (Акмол, Каражар, Караоткель, Коянды, Софиевка, Талапкер Целиноградского района, Жалтырколь, Костомар Аршалынского района Акмолинской области | решение
маслихата,
постановление
акимата | аким
Акмолинской
области | 2 квартал 2013 года | 2011 год – 20,0 | местный бюджет |
| 2. | Разработать и утвердить генеральный план села Кабанбай батыра Целиноградского района Акмолинской области | решение
маслихата | аким
Акмолинской
области | 3 квартал
2012 года | 2011 год – 19,0 | местный бюджет |
| 3. | Разработать и утвердить генеральный план села Максимовка Целиноградского района Акмолинской области | решение
маслихата | аким
Акмолинской
области | 3 квартал
2012 года | 2011 год – 15,2 | местный бюджет |
| 4. | Разработать и утвердить генеральный план села Разъезд 96 Целиноградского района Акмолинской области | решение
маслихата | аким
Акмолинской
области | 3 квартал
2012 года | 2011 год – 4,8 | местный бюджет |
| **Решение инфраструктурных проблем** |
| **2. Водоснабжение и водоотведение** |
| 1. | Провести поисково-разведочные работы по подтверждению запасов подземных вод сел Каражар, Караоткель, Коянды, Разъезд 96, Тайтобе, Талапкер, Кажымукан Целиноградского района Акмолинской области | информация
в МРР | МИНТ, аким
Акмолинской
области | январь  2012 года – июль 2013 года | 2012 год – 98,3
2013 год – 15,7 | республиканский
бюджет |
| **I подгруппа (села: 1. Косшы, 2. Караоткел, 3. Коянды, 4. Талапкер, 5. Кабанбай батыр Целиноградский район; аулы: 1. Акмол Целиноградский район, 2. Жибек жолы Аршалынский район)** |
| 2. | Провести капитальный ремонт систем водоснабжения и канализации аула Акмол Целиноградского района Акмолинской области | информация
в МЭРТ | аким
Акмолинской
области | январь 2011 года – июль 2012 года | 2011 год – 301,2 | местный бюджет |
| 3. | Реконструировать магистральные сети водовода от с. Оразак до ст.3 подъема а. Акмол Целиноградского района | информация
в МРР | МРР, аким
Акмолинской
области | январь 2011 года – июль
2013 года | 2011 год – 70,0
2013 год – 4,5
2012 год – 668,2 | местный бюджет
республиканский бюджет |
| 4. | Реконструировать систему водоснабжения и канализации в районе новой застройки (микрорайон 1, 2, 3, 4) а. Акмол Целиноградского района Акмолинской области  | информация
в МРР | МРР, аким
Акмолинской
области | январь 2012 года – июль 2014 года | 2012 год – 135,0
2013 год – 461,7
2014 год – 148,9\*
2012 год – 297,0
2013 год – 76,8 | республиканский
бюджет
местный бюджет |
| 5. | Реконструировать сети водоснабжения в селе Кабанбай батыра Целиноградского района Акмолинской области
а) провести корректировку проектно-сметной документации на проект
б) реконструировать сети водоснабжения | информация
в МРР | МРР, аким
Акмолинской
области | январь 2011 года – июль 2014 года | 2011 год – 2,5
2012 год – 108,0
2013 год – 646,8 | местный бюджет
республиканский
бюджет |
| 6. | Реконструировать сети водоснабжения в селе Караоткель Целиноградского района Акмолинской области
а) разработать проектно-сметную документацию на проект
б) реконструировать сети водоснабжения | информация
в МРР | МРР, аким
Акмолинской
области | январь 2012 года – июль 2014 года | 2012 год – 8,0
2014 год – 76,6\*
2014 год – 400,0
после 2014 г. – 289,8\* | местный бюджет
республиканский
бюджет |
| 7. | Реконструировать сети водоснабжения в селе Коянды Целиноградского района Акмолинской области
а) разработать проектно-сметную документацию на проект
б) реконструировать сети водоснабжения | информация
в МРР | МРР, аким
Акмолинской
области | январь,
июль
2012 - 2014
годов | 2012 год – 13,0
2013 год – 150,0
2014 год – 719,8\* | местный бюджет
республиканский
бюджет |
| 8. | Реконструировать сети водоснабжения в с. Талапкер Целиноградского района Акмолинской области
а) разработать проектно-сметную документацию на проект
б) реконструировать сети водоснабжения | информация
в МРР | МРР, аким
Акмолинской
области | январь - июль 2014 года | 2013 год – 20,0
после 2014 года – 400,0\* | местный бюджет
республиканский
бюджет |
| **II подгруппа (села: 1. Тайтобе, 2. Разъезд 96, 3. Каражар, 4. Кызылжар, 5. Кажымукан Целиноградский район)** |
| 9. | Реконструировать сети водоснабжения в с. Разъезд 96 Целиноградского района Акмолинской области
а) разработать проектно-сметную документацию на проект
б) реконструировать сети водоснабжения | информация
в МРР | МРР,
аким
Акмолинской
области | январь - июль 2014 года | 2013 год – 9,0\*
после 2014 года – 45,0\* | местный бюджет
республиканский
бюджет |
| 10. | Реконструировать сети водоснабжения в с. Тайтобе Целиноградского района Акмолинской области
а) разработать проектно-сметную документацию на проект
б) реконструировать сети водоснабжения | информация
в МРР | МРР,
аким
Акмолинской
области | январь - июль 2014 года | 2013 год – 2,6
после 2014 года – 300,0\* | местный бюджет
республиканский
бюджет |
| **III подгруппа (села: 1. Бозайгыр Шортандинский район, 2. Малотимофеевка,**
3. Софиевка, 4. Максимовка, 5. Шубары Целиноградский район) |
| 11. | Реконструировать сети водоснабжения в селе Максимовка Целиноградского района Акмолинской области
а) провести корректировку проектно-сметной документации на проект
б) реконструировать сети водоснабжения | информация
в МРР | МРР, аким
Акмолинской
области | январь 2012 года – июль 2014 года | 2011 год – 2,5
2012 год – 90,0
2013 год – 365,6 | местный бюджет
республиканский
бюджет |
| **3. Электроснабжение** |
| **I подгруппа (села: 1. Косшы, 2. Караоткель, 3. Коянды, 4. Талапкер, 5. Кабанбай батыр Целиноградский район; аулы: 1. Акмол Целиноградский район, 2. Жибек жолы Аршалынский район)** |
| 1. | Построить сети электроснабжения в ауле Акмол Целиноградского района Акмолинской области
(новая застройка, микрорайоны 1, 2, 3, 4) | информация
в МРР | МИНТ, аким
Акмолинской
области | январь
2013 года – июль 2014 года | 2013 год – 265,5
2014 год – 29,5\* | республиканский
бюджет |
| 2. | Построить сети электроснабжения в селе Жибек Жолы Аршалынского района Акмолинской области
а) разработать проектно-сметную документацию на проект
б) построить сети электроснабжения | информация
в МРР | МИНТ, аким
Акмолинской
области | январь 2012 года – июль 2014 года | 2012 год – 40,0
после 2014 года – 870,5\*
после 2014 года – 96,7\* | местный бюджет
республиканский
бюджет
местный бюджет |
| 3. | Построить сети электроснабжения в селе Кабанбай батыра Целиноградского района Акмолинской области
а) разработать проектно-сметную документацию на проект
б) построить сети электроснабжения | информация
в МРР | МИНТ, аким
Акмолинской
области | январь 2013 года – июль 2014 года | 2013 год – 7,0
после 2014 года – 250,0\* | местный бюджет
республиканский
бюджет |
| 4. | Построить сети электроснабжения в селе Караоткель Целиноградского района Акмолинской области
а) разработать проектно-сметную документацию на проект
б) построить сети электроснабжения | информация
в МРР | МИНТ, аким
Акмолинской
области | январь 2011 года – июль 2014 года | 2011 год – 21,0
2014 год – 732,2
после 2014 года – 400,0
2014 год – 123,7\* | местный бюджет
республиканский
бюджетместный бюджет |
| 5. | Построить сети электроснабжения в селе Коянды Целиноградского района Акмолинской области | информация
в МРР | МИНТ, аким
Акмолинской
области | январь 2013 года – июль 2014 года | 2013 год – 1859,5
2014 год – 1254,2 | республиканский
бюджет |
| 6. | Построить сети электроснабжения в селе Талапкер Целиноградского района Акмолинской области
а) разработать проектно-сметную документацию на проект
б) построить сети электроснабжения | информация
в МРР | МИНТ, аким
Акмолинской
области | январь 2011 года – июль 2014 года | 2011 год – 18,0
2014 год – 800,0
после 2014 года – 1947,0
2014 год – 303,4\* | местный бюджет
республиканский
бюджетместный бюджет |
| **II подгруппа (1. Тайтобе, 2. Разъезд 96, 3. Каражар, 4. Кызылжар, 5. Кажымукан Целиноградский район)** |
| 7. | Построить сети электроснабжения в селе Кажымукан Целиноградского района Акмолинской области
а) разработать проектно-сметную документацию на проект
б) построить сети электроснабжения | информация
в МРР | МИНТ, аким
Акмолинской
области | январь 2012 года – июль 2014 года | 2012 год – 8,2
2014 год – 364,8
2014 год – 39,7\* | местный бюджет
республиканский
бюджет
местный бюджет |
| 8. | Построить сети электроснабжения в селе Тайтобе Целиноградского района Акмолинской области
а) разработать проектно-сметную документацию на проект
б) построить сети электроснабжения | информация
в МРР | МИНТ, аким
Акмолинской
области | январь 2011 года – июль
2014 года | 2011 год – 6,7
2014 год – 150,8
2014 год – 16,1\* | местный бюджет
республиканский
бюджет
местный бюджет |
| 9. | Построить сети электроснабжения в селе Кызылжар Целиноградского района Акмолинской области
а) разработать проектно-сметную документацию на проект
б) построить сети электроснабжения | информация
в МРР | МИНТ, аким
Акмолинской
области | январь 2013 года – июль 2014 года | 2013 год – 7,9
после 2014 года – 219,5\* | местный бюджет
республиканский
бюджет |
| 10. | Построить сети электроснабжения в селе Разъезд 96 Целиноградского района Акмолинской области
а) разработать проектно-сметную документацию на проект
б) построить сети электроснабжения | информация
в МРР | МИНТ, аким
Акмолинской
области | январь 2013 года – июль 2014 года | 2012 год – 6,4
2013 год – 501,1 | местный бюджет
республиканский
бюджет |
| **III подгруппа (села: 1. Бозайгыр Шортандинский район, 2. Малотимофеевка,**
3. Софиевка, 4. Максимовка, 5. Шубары Целиноградский район) |
| 11. | Построить сети электроснабжения в селе Максимовка Целиноградского района Акмолинской области
а) разработать проектно-сметную документацию на проект
б) построить сети электроснабжения | информация
в МРР | МИНТ, аким
Акмолинской
области | январь  2012 года – июль 2014 года | 2012 год – 41,4
после 2014 года – 811,3
после 2014 года – 86,0\* | местный бюджет
республиканский
бюджет
местный бюджет |
| 12. | Построить сети электроснабжения в селе Софиевка Целиноградского района Акмолинской области
а) разработать проектно-сметную документацию на проект
б) построить сети электроснабжения | информация
в МРР | МИНТ, аким
Акмолинской
области | январь  2013 года – июль 2014 года | 2013 год – 11,5
после 2014 года – 321,6\*  | местный бюджет
республиканский
бюджет |
| 13. | Построить сети электроснабжения в селе Бозайгыр Шортандинского района Акмолинской области
а) разработать проектно-сметную документацию на проект
б) построить сети электроснабжения | информация
в МРР | МИНТ, аким
Акмолинской
области | январь 2013 года – июль 2014 года | 2013 год – 7,0
после 2014 года – 614,7\* | местный бюджет
республиканский
бюджет |
| 14. | Построить сети электроснабжения в селе Малотимофеевка Целиноградского района Акмолинской области
а) разработать проектно-сметную документацию на проект
б) построить сети электроснабжения | информация
в МРР | МИНТ, аким
Акмолинской
области | январь  2013 года – июль 2014 года | 2013 год – 4,5
после 2014 года – 93,6\* | местный бюджет
республиканский
бюджет |
| 15. | Построить сети электроснабжения в селе Шубары Целиноградского района Акмолинской области
а) разработать проектно-сметную документацию на проект
б) построить сети электроснабжения | информация
в МРР | МИНТ,
аким Акмолинской
области | январь  2011 года – июль 2014 года | 2011 год – 0,8
2013 год – 31,3
2014 год – 2,7\* | местный бюджет
республиканский
бюджет |
| 16. | Построить сети электроснабжения в селе Кызылсуат Целиноградского района Акмолинской области
а) разработать проектно-сметную документацию на проект
б) построить сети электроснабжения | информация
в МРР | МИНТ, аким
Акмолинской
области | январь 2013 года – июль 2014 года | 2013 год – 12,9
после 2014 года – 302,7 | местный бюджет
республиканский
бюджет |
| **4. Теплоснабжение** |
| **I подгруппа (села: 1. Косшы, 2. Караоткель, 3. Коянды, 4. Талапкер,**
5. Кабанбай батыр Целиноградский район;
аулы: 1. Акмол Целиноградский район, 2. Жибек жолы Аршалынский район) |
| 1. | Реконструкция систем теплоснабжения а. Акмол Целиноградского района Акмолинской области. Котельная. | информация
в МРР | МРР, аким Акмолинской
области | январь 2011 года – июль 2014 года | 2011 год – 540,0
2012 год – 600,0
2013 год – 190,8
2014 год – 148,6\* | республиканский
бюджет |
| 2. | Реконструкция системы теплоснабжения а.Акмол Целиноградского района Акмолинской области (2 очередь). Тепловые сети. | информация
в МРР | МРР, аким Акмолинской
области | январь 2012 года – июль 2014 года | 2012 год – 100,0
2013 год – 121,4
2014 год – 13,4\* | республиканский
бюджет |
| **5. Транспортные коммуникации** |
| **I подгруппа (села: 1. Косшы, 2. Караоткель, 3. Коянды,**
4. Талапкер, 5. Кабанбай батыр Целиноградский район;
аулы: 1. Акмол Целиноградский район, 2. Жибек жолы Аршалынский район) |
| 1. | Произвести средний ремонт улично-дорожной сети  протяженностью 25 км аула Акмол Целиноградского района Акмолинской области (действующие внутрипоселковые дороги) | информация
в МРР | аким
Акмолинской
области, МТК | январь 2012 года – июль 2013 года | 2012 год – 223,4
2013 год – 25,7 | республиканский
бюджет |
| 2. | Построить улично-дорожные сети аула Акмол Целиноградского района Акмолинской области (новая застройка)
а) разработать проектно-сметную документацию на проект
б) построить улично-дорожную сеть | информация
в МРР | аким
Акмолинской
области, МТК | январь 2011 года – июль 2014 года | 2011 год – 15,0
2014 год – 500,0
после 2014 года – 2149,2\*
2014 год – 294,3\* | местный бюджет
республиканский
бюджет местный бюджет |
| 3. | Произвести ремонт улично-дорожной сети аула Жибек жолы Аршалынского района Акмолинской области
а) разработать проектно-сметную документацию на проект
б) произвести ремонт улично-дорожной сети | информация
в МРР | аким
Акмолинской
области, МТК | январь 2011 года – июль 2013 года | 2011 год – 2,0
2012 год – 300,0
2013 год – 105,5 | местный бюджет
республиканский
бюджет |
| 4. | Произвести ремонт улично-дорожной сети села Кабанбай батыра Целиноградского района Акмолинской области
а) разработать проектно-сметную документацию на проект
б) произвести ремонт улично-дорожной сети | информация
в МРР | аким
Акмолинской
области, МТК | январь 2011 года – июль 2014 года | 2011 год – 2,0
2014 год – 100,0
после 2014 года – 1344,3 | местный бюджетреспубликанский
бюджет |
| 5. | Произвести ремонт улично-дорожной сети села Караоткель Целиноградского района Акмолинской области
а) разработать проектно-сметную документацию
б) произвести ремонт улично-дорожной сети | информация
в МРР | аким
Акмолинской
области, МТК | январь 2012 года – июль 2014 года | 2012 год – 3,0
2014 год – 100,0
после 2014 года – 410,7 | местный бюджетреспубликанский
бюджет |
| 6. | Произвести ремонт улично-дорожной сети села Косшы Целиноградского района Акмолинской области
а) разработать проектно-сметную документацию на проект
б) произвести ремонт улично-дорожной сети | информация
в МРР | аким
Акмолинской
области, МТК | январь 2011 года – июль 2014 года | 2011 год – 3,0
2014 год – 150,0
после 2014 года – 475,1 | местный бюджетреспубликанский
бюджет |
| 7. | Произвести ремонт улично-дорожной сети села Коянды Целиноградского района Акмолинской области
а) разработать проектно-сметную документацию
б) произвести ремонт улично-дорожной сети | информация
в МРР | аким
Акмолинской
области, МТК | январь 2012 года – июль 2013 года | 2012 год – 2,0
2013 год – 178,5
2013 год – 95,7 | местный бюджетреспубликанский
бюджет |
| 8. | Произвести ремонт улично-дорожной сети села Талапкер Целиноградского района Акмолинской области
а) разработать проектно-сметную документацию на проект
б) произвести ремонт улично-дорожной сети | информация
в МРР | аким
Акмолинской
области, МТК | январь 2012 года – июль 2014 года | 2012 год – 4,0
2014 год – 100,0
после 2014 года – 137,7 | местный бюджетреспубликанский
бюджет |
| **II подгруппа (села: 1. Тайтобе, 2. Разъезд 96, 3. Каражар,**
4. Кызылжар, 5. Кажымукан Целиноградский район) |
| 9. | Произвести ремонт улично-дорожной сети села Кажымукан Целиноградского района Акмолинской области
а) разработать проектно-сметную документацию
б) произвести ремонт улично-дорожной сети | информация
в МРР | аким
Акмолинской
области, МТК | январь 2011 года – июль 2014 года | 2011 год – 1,3
2012 год – 40,0
после 2014 года – 1 232,0\* | местный бюджет
республиканский
бюджет |
| 10. | Произвести ремонт улично-дорожной сети села Каражар Целиноградского района Акмолинской области
а) разработать проектно-сметную документацию
б) произвести ремонт улично-дорожной сети | информация
в МРР | аким
Акмолинской
области, МТК | январь 2012 года – июль 2014 года | 2012 год – 1,8
2014 год – 130,6 | местный бюджет
республиканский
бюджет |
| 11. | Произвести ремонт улично-дорожной сети села Кызылжар Целиноградского района Акмолинской области
а) разработать проектно-сметную документацию на проект
б) произвести ремонт улично-дорожной сети | информация
в МРР | аким
Акмолинской
области, МТК | январь 2012 года – июль 2014 года | 2012 год – 0,9
2014 год – 74,9 | местный бюджет
республиканский
бюджет |
| 12. | Произвести ремонт улично-дорожной сети села Разъезд 96 Целиноградского района Акмолинской области
а) разработать проектно-сметную документацию
б) произвести ремонт улично-дорожной сети | информация
в МРР | аким
Акмолинской
области, МТК | январь 2012 года – июль 2013 года | 2012 год – 1,8
2013 год – 241,6 | местный бюджет
республиканский
бюджет |
| 13. | Произвести ремонт улично-дорожной сети села Тайтобе Целиноградского района Акмолинской области
а) разработать проектно-сметную документацию
б) произвести ремонт улично-дорожной сети  | информация
в МРР | аким
Акмолинской
области, МТК | январь 2012 года – июль 2014 года | 2012 год – 3,2
2014 год – 150,0
после 2014 года – 212,9 | местный бюджет
республиканский
бюджет |
| **III подгруппа (села: 1. Бозайгыр Шортандинский район, 2. Малотимофеевка,**
3. Софиевка, 4. Максимовка, 5. Шубары Целиноградский район) |
| 14. | Произвести ремонт улично-дорожной сети села Максимовка Целиноградского района Акмолинской области
а) разработать проектно-сметную документацию на проект
б) произвести ремонт улично-дорожной сети  | информация
в МРР | аким
Акмолинской
области, МТК | январь 2012 года – июль 2014 года | 2012 год – 2,0
2014 год – 150,0
после 2014 года – 198,8 | местный бюджет
республиканский
бюджет |
| 15. | Произвести ремонт улично-дорожной сети села Малотимофеевка Целиноградского района Акмолинской области
а) разработать проектно-сметную документацию на проект
б) произвести ремонт улично-дорожной сети  | информация
в МРР | аким
Акмолинской
области, МТК | январь 2012 года – июль 2014 года | 2012 год – 0,9
после 2014 года – 210,0\* | местный бюджет республиканский
бюджет |
| 16 | Произвести ремонт улично-дорожной сети села Софиевка Целиноградского района Акмолинской области
а) разработать проектно-сметную документацию на проект
б) произвести ремонт улично-дорожной сети | информация
в МРР | аким
Акмолинской
области, МТК | январь 2012 года – июль 2014 года | 2012 год – 2,0
2014 год – 100,0
после 2014 года – 275,1 | местный бюджет
республиканский
бюджет |
| 17. | Произвести ремонт улично-дорожной сети села Шубары Целиноградского района Акмолинской области
а) разработать проектно-сметную документацию
б) произвести ремонт улично-дорожной сети  | информация
в МРР | аким
Акмолинской
области, МТК | январь  2011 года – июль 2014 года | 2011 год – 2,2
2012 год – 70,0
после 2014 года – 594,8 | местный бюджет
республиканский бюджет |
| 18. | Произвести ремонт улично-дорожной сети села Бозайгыр Шортандинского района Акмолинской области
а) разработать проектно-сметную документацию
б) произвести ремонт улично-дорожной сети  | информация
в МРР | аким
Акмолинской
области | январь 2011 года – июль 2014 года | 2011 год – 1,7
2012 год – 50,0
2013 год – 61,8
2014 год – 89,3\* | местный бюджет |
| **IV подгруппа (села: 1. Кызылсуат Целиноградский район,**
2. Костомар Аршалынский район, 3. Жалтырколь Аршалынский район) |
| 19. | Произвести ремонт улично-дорожной сети села Жалтырколь Аршалынского района Акмолинской области
а) разработать проектно-сметную документацию
б) произвести ремонт улично-дорожной сети  | информация
в МРР | аким
Акмолинской
области | январь 2011 года – июль 2014 года | 2011 год – 2,0
2012 год – 70,0
2013 год – 65,0
2014 год – 56,6\* | местный бюджет |
| 20. | Произвести ремонт улично-дорожной сети села Костомар Аршалынского района Акмолинской области
а) разработать проектно-сметную документацию
б) произвести ремонт улично-дорожной сети  | информация
в МРР | аким
Акмолинской
области | январь 2011 года – июль 2014 года | 2011 год – 1,0
2012 год – 40,0
2013 год – 45,2
2014 год – 59,3\* | местный бюджет |
| 21. | Произвести ремонт улично-дорожной сети села Кызылсуат Целиноградского района Акмолинской области
а) разработать проектно-сметную документацию б) произвести ремонт улично-дорожной сети  | информация
в МРР | аким
Акмолинской
области, МТК | январь 2012 года – июль 2014 года | 2012 год – 1,9
2014 год – 100,0
после 2014 года – 107,2 | местный бюджет
республиканский
бюджет |
| **6. Жилищное строительство** |
| **I подгруппа (села: 1. Косшы, 2. Караоткель, 3. Коянды,**
4. Талапкер, 5. Кабанбай батыр Целиноградский район;
аулы: 1. Акмол Целиноградский район, 2. Жибек жолы Аршалынский район) |
| 1. | Построить два 36-ти квартирных жилых дома в ауле Акмол Целиноградского района Акмолинской области | информация
в МРР | МРР, аким
Акмолинской
области | июль 2011 года,
январь 2013 года | 2011 год – 131,3
2012 год – 212,3 | республиканский
бюджет |
| 2. | Построить инженерно-коммуникационную инфраструктуру села Косшы Целиноградского района Акмолинской области | информация
в МРР | МРР, аким
Акмолинской
области | январь 2011 года – июль 2013 года | 2011 год – 3800,0
2012 год – 2213,2
2013 год – 2425,0 | республиканский
бюджет |
| **Развитие социальной сферы** |
| **7. Развитие сети дошкольного обучения** |
| **I подгруппа (села: 1. Косшы, 2. Караоткель, 3. Коянды, 4.**
Талапкер, 5. Кабанбай батыр Целиноградский район;
аулы: 1. Акмол Целиноградский район, 2. Жибек жолы Аршалынский район) |
| 1. | Построить детский сад на 140 мест в ауле Жибек жолы Аршалынского района Акмолинской области
а) привязать проект повторного применения к местности
б) построить детский сад | информация
в МЭРТ | аким
Акмолинской
области | январь 2011 года – июль 2012 года | 2011 год – 4,5
2012 год – 280,0 | местный бюджет |
| 2. | Завершить строительство детского сада на 320 мест в селе Кабанбай батыра Целиноградского района Акмолинской области | информация
в МЭРТ | МОН, аким
Акмолинской
области | июль 2011 года, январь
2012 года | 2011 год – 370,0 | республиканский
бюджет |
| 3. | Построить детский сад на 280 мест в селе Косшы  Целиноградского района Акмолинской области
а) привязать проект повторного применения к местности
б) построить детский сад | информация
в МРР | МОН, аким
Акмолинской
области | январь 2011 года – июль 2013 года | 2011 год – 8,0
2012 год – 279,9
2013 год – 211,1 | местный бюджет
республиканский
бюджет |
| 4. | Построить детский сад на 280 мест в селе Коянды  Целиноградского района Акмолинской области
а) привязать проект повторного применения к местности
б) построить детский сад | информация
в МРР | МОН, аким
Акмолинской
области | январь 2011 года – июль 2013 года | 2011 год – 8,0
2012 год – 281,4
2013 год – 279,8 | местный бюджет
республиканский
бюджет |
| 5. | Построить детский сад на 280 мест в селе Талапкер Целиноградского района Акмолинской области
а) привязать проект повторного применения к местности
б) построить детский сад | информация
в МРР | МОН, аким
Акмолинской
области | январь  2011 года – июль 2013 года | 2011 год – 8,0
2012 год – 281,4
2013 год – 223,9 | местный бюджет
республиканский
бюджет |
| **II подгруппа (села: 1. Тайтобе, 2. Разъезд 96, 3. Каражар,**
4. Кызылжар, 5. Кажымукан Целиноградский район) |
| 6. | Построить детский сад на 140 мест в селе Кажымукан
Целиноградского района Акмолинской области
а) привязать проект повторного применения
б) построить детский сад | информация
в МРР | аким
Акмолинской
области | январь 2012 года – июль 2014 года | 2012 год – 4,5
2013 год – 227,0
2014 год – 141,9\* | местный бюджет |
| 7. | Построить детский сад на 140 мест в селе Разъезд 96 Целиноградского района Акмолинской области
а) привязать проект повторного применения
б) построить детский сад | информация
в МРР | аким
Акмолинской
области | январь  2011 года – июль 2013 года | 2011 год – 4,5
2012 год – 167,1
2013 год – 80,0 | местный бюджет |
| 8. | Построить детский сад на 140 мест в селе Тайтобе Целиноградского района Акмолинской области
а) привязать проект повторного применения к местности
б) построить детский сад | информация
в МРР | аким
Акмолинской
области | январь 2012 года – июль 2014 года | 2012 год – 4,5
2013 год – 227,0
2014 год – 117,9\* | местный бюджет |
| **8. Развитие сети среднего образования** |
| **I подгруппа (села: 1. Косшы, 2. Караоткель, 3. Коянды,**
4. Талапкер 5. Кабанбай батыр Целиноградский район;
аулы: 1. Акмол Целиноградский район, 2. Жибек жолы Аршалынский район) |
| 1. | Построить среднюю школу на 1200 ученических мест в селе Караоткель Целиноградского района Акмолинской области
а) привязать проект повторного применения к местности
б) построить среднюю школу | информация
в МРР | МОН, аким
Акмолинской
области | январь  2011 года – июль 2013 года | 2011 год – 18,0
2011 год – 200,0
2012 год – 665,4
2013 год – 798,4 | местный бюджет
республиканский
бюджет |
| 2. | Построить среднюю школу на 1200 ученических мест в селе Косшы Целиноградского района Акмолинской области
а) привязать проект повторного применения к местности
б) построить среднюю школу | информация
в МРР | МОН, аким
Акмолинской
области | январь
2011 года – июль
2013 года | 2011 год – 18,0
2011 год – 200,0
2012 год – 665,2
2013 год – 548,7 | местный бюджет
республиканский
бюджет |
| 3. | Построить среднюю школу на 900 ученических мест в селе Коянды Целиноградского района Акмолинской области | информация
в МЭРТ | МОН, аким
Акмолинской
области | январь
2011 года – июль 2012 года | 2011 год – 637,4
2012 год – 328,2 | республиканский
бюджет |
| 4. | Построить среднюю школу на 900 ученических мест в селе Талапкер Целиноградского района Акмолинской области
а) привязать проект повторного применения к местности
б) построить среднюю школу  | информация
в МЭРТ | МОН, аким
Акмолинской
области | январь
2011 года – июль 2012 года | 2011 год – 8,1
2011 год – 200,0
2012 год – 886,3 | местный бюджет
республиканский бюджет |
| **II подгруппа (села: 1. Тайтобе, 2. Разъезд 96, 3. Каражар,**
4. Кызылжар, 5. Кажымукан Целиноградский район) |
| 5. | Построить среднюю школу на 300 ученических мест в селе Тайтобе Целиноградского района Акмолинской области
а) привязать проект повторного применения к местности
б) построить среднюю школу | информация
в МРР | МОН, аким
Акмолинской
области | январь
2012 года – июль
2014 года | 2012 год – 4,2
2013 год – 102,7
2014 год – 167,2
после 2014 года – 489,6\* | местный бюджет
республиканский
бюджет |
| 6. | Построить среднюю школу на 300 ученических мест в селе Разъезд 96 Целиноградского района Акмолинской области
а) привязать проект повторного применения к местности
б) построить среднюю школу | информация
в МРР | МОН, аким
Акмолинской
области | январь
2011 года – июль
2013 года | 2011 год – 7,4
2012 год – 248,8
2013 год – 299,4 | местный бюджет
республиканский
бюджет |
| 7. | Построить среднюю школу на 300 ученических мест в селе Максимовка Целиноградского района Акмолинской области
а) привязать проект повторного применения к местности
б) построить среднюю школу | информация
в МРР | МОН, аким
Акмолинской
области | январь
2013 года – июль 2014 года | 2013 год – 7,4
после 2014 года – 843,9\* | местный бюджет
республиканский
бюджет |
| **9. Развитие системы здравоохранения** |
| **I подгруппа (села: 1. Косшы, 2. Караоткeль, 3. Коянды.**
4. Талапкер, 5. Кабанбай батыр Целиноградский район;
аулы: 1. Акмол Целиноградский район, 2. Жибек жолы Аршалынский район) |
| 1. | Построить районную поликлинику на 250 посещений в смену в ауле Акмол Целиноградского района Акмолинской области
а) разработать проектно-сметную документацию
б) построить поликлинику | информация
в МРР | МЗ, аким
Акмолинской
области | январь
2011 года – июль
2013 года | 2011 год – 17,5
2012 год – 200,0
2013 год – 1085,7\* | республиканский
бюджет |
| 2. | Построить врачебную амбулаторию в селе Кабанбай батыра Целиноградского района Акмолинской области
а) привязать проект повторного применения к местности
б) построить врачебную амбулаторию | информация
в МРР | МЗ, аким
Акмолинской
области | январь - июль
2014 года | 2013 год – 3,0
2013 год – 33,7\*
2014 год – 88,3\* | местный бюджет
республиканский
бюджет |
| 3. | Построить врачебную амбулаторию в селе Косшы Целиноградского района Акмолинской области
а) привязать проект повторного применения к местности
б) построить врачебную амбулаторию | информация
в МРР | МЗ, аким
Акмолинской
области | январь
2013 года – июль
2014 года | 2013 год - 3,8
2013 год – 33,7\*
2014 год – 87,5\* | местный бюджет
республиканский
бюджет |
| 4. | Построить фельдшерско-акушерский пункт в селе Коянды Целиноградского района Акмолинской области
а) привязать проект повторного применения к местности
б) построить фельдшерско-акушерский пункт | информация
в МРР | аким
Акмолинской
области | январь 2013 года – июль 2014 года | 2013 год – 1,0
2014 год – 70,0\* | местный бюджет |
| 5. | Построить врачебную амбулаторию в селе Талапкер Целиноградского района Акмолинской области
а) привязать проект повторного применения к местности
б) построить врачебную амбулаторию  | информация
в МРР | МЗ, аким
Акмолинской
области | январь 2013 года – июль 2014 года | 2013 год – 3,0
2013 год – 33,7\*
2014 год – 88,3\* | местный бюджет
республиканский
бюджет |
| **II подгруппа (села: 1. Тайтобе, 2. Разъезд 96, 3. Каражар,**
4. Кызылжар, 5. Кажымукан Целиноградский район) |
| 6. | Построить медицинский пункт в селе Кажымукан Целиноградского района Акмолинской области
а) привязать проект повторного применения к местности
б) построить медицинский пункт | информация
в МРР | аким
Акмолинской
области | январь 2012 года – июль 2013 года | 2012 год - 1,0
2012 год – 6,0
2013 год – 34,7 | местный бюджет |
| 7. | Построить медицинский пункт в селе Каражар Целиноградского района Акмолинской области
а) привязать проект повторного применения к местности
б) построить медицинский пункт | информация
в МРР | аким
Акмолинской
области | январь 2012 года – июль 2013 года | 2012 год – 1,0
2013 год – 53,6 | местный бюджет |
| 8. | Построить медицинский пункт в селе Тайтобе Целиноградского района Акмолинской области
а) привязать проект повторного применения к местности
б) построить медицинский пункт  | информация
в МРР | аким
Акмолинской
области | январь 2013 года – июль 2014 года | 2013 год – 0,8
2014 год – 50,2\* | местный бюджет |
| 9. | Построить медицинский пункт в селе Кызылжар Целиноградского района Акмолинской области
а) привязать проект повторного применения к местности
б) построить медицинский пункт  | информация
в МРР | аким
Акмолинской
области | январь 2012 года – июль 2013 года | 2012 год – 1,0
2013 год – 49,9 | местный бюджет |
| 10. | Построить медицинский пункт в селе Разъезд 96 Целиноградского района Акмолинской области
а) привязать проект повторного применения к местности
б) построить медицинский пункт  | информация
в МРР | аким
Акмолинской
области | январь 2012 года – июль 2014 года | 2013 год – 0,7
2014 год – 48,8\* | местный бюджет |
| **III подгруппа (села: 1. Бозайгыр Шортандинский район, 2. Малотимофеевка,**
3. Софиевка, 4. Максимовка, 5. Шубары Целиноградский район) |
| 11. | Построить врачебную амбулаторию в селе Бозайгыр Шортандинского района Акмолинской области
а) привязать проект повторного применения к местности
б) построить врачебную амбулаторию | информация
в МРР | МЗ, аким
Акмолинской
области | январь 2013 года – июль 2014 года | 2012 год – 1,0
2013 год – 0,4
2014 год – 67,5
2014 год – 7,5\* | местный бюджетреспубликанский
бюджет
местный бюджет |
| 12. | Построить медицинский пункт в селе Малотимофеевка Целиноградского района Акмолинской области
а) привязать проект повторного применения к местности
б) построить медицинский пункт  | информация
в МРР | аким
Акмолинской
области | январь  2013 года – июль 2014 года | 2013 год – 0,7
2014 год – 50,3\* | местный бюджет |
| 13. | Построить медицинский пункт в селе Шубары Целиноградского района Акмолинской области
а) привязать проект повторного применения к местности
б) построить медицинский пункт  | информация
в МРР | аким
Акмолинской
области | январь 2013 года – июль 2014 года | 2013 год – 0,7
2014 год – 50,3\* | местный бюджет |
| **IV подгруппа (села: 1. Кызылсуат Целиноградский район,**
2. Костомар, 3. Жалтырколь Аршалынский район) |
| 14. | Построить фельдшерско-акушерский пункт в селе Костомар Аршалынского района Акмолинской области
а) привязать проект повторного применения к местности
б) построить фельдшерско-акушерский пункт | информация
в МРР | аким
Акмолинской
области | январь - июль
2014 года | 2013 год – 2,6
2014 год – 70,0\* | местный бюджет |
| 15. | Построить медицинский пункт в селе Жалтырколь Аршалынского района Акмолинской области
а) привязать проект повторного применения к местности
б) построить медицинский пункт | информация
в МРР | аким
Акмолинской
области | январь
2013 года – июль
2014 года | 2013 год – 0,6
2014 год – 48,9\* | местный бюджет |
| 16. | Построить медицинский пункт в селе Кызылсуат Целиноградского района Акмолинской области
а) привязать проект повторного применения
б) построить медицинский пункт | информация
в МРР | аким
Акмолинской
области | январь - июль
2014 года | 2013 год – 0,8
2014 год – 50,2\* | местный бюджет |
| **10. Прочее** |
| **I подгруппа (села: 1. Косшы, 2. Караоткель, 3. Коянды,**
4. Талапкер, 5. Кабанбай батыр Целиноградский район;
аулы: 1. Акмол Целиноградский район, 2. Жибек жолы Аршалынский район) |
| 1. | Построить административное здание для обеспечения функционирования местных исполнительных органов в ауле Акмол Целиноградского района  | информация
в МРР | аким
Акмолинской
области | январь  2013 года – июль 2014 года | 2013 год – 100,0
2014 год – 300,0\* | местный бюджет |

|  |
| --- |
| Потребность в бюджетных ресурсах: |
| 1. | республиканский
бюджет | 2011 год | 6 096,2 |
| 2012 год | 8 585,0 |
| 2013 год | 11 153,7 |
| 2014 год | 7 514,0 |
| после 2014 года | 14 952,2 |
| **Итого:** |
 | **48 301,1** |
| 2. | местный бюджет | 2011 год | 596,4 |
| 2012 год | 1 177,8 |
| 2013 год | 1 311,9 |
| 2014 год | 2 065,0 |
| после 2014 года | 182,7 |
| **Итого:** |
 | **5 333,8** |
|
 | Бюджетные средства, всего | 2011 год | 6 692,6 |
| 2012 год | 9 762,8 |
| 2013 год | 12 465,6 |
| 2014 год | 9 579,0 |
| после 2014 года | 15 134,9 |
| Итого: |
 | 53 634,9 |

      **Примечание: расшифровка аббревиатур:**

      МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан

      МЗ - Министерство здравоохранения Республики Казахстан

      МИНТ - Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан

      МТК - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

      МРР – Министерство регионального развития Республики Казахстан

      МЭРТ – Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан

      \* объемы расходов по мероприятиям, финансируемым за счет средств республиканского и местного бюджетов, будут уточняться при формировании и уточнении республиканского и местного бюджетов на соответствующий плановый период в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан