

**Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года на 2011 год**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2010 года № 1468

      В целях реализации Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 24 августа 2009 года № 858, Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:  
      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года на 2011 год (далее - План мероприятий).  
      2. Первым руководителям центральных и местных исполнительных органов, государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан (по согласованию):  
      1) принять меры по выполнению Плана мероприятий;  
      2) представить не позднее 20 мая и 10 ноября 2011 года информацию о ходе выполнения Плана мероприятий в Министерство юстиции Республики Казахстан.  
      3. Министерству юстиции Республики Казахстан представить не позднее 10 июня и 10 декабря 2011 года сводную информацию о ходе выполнения Плана мероприятий в Правительство Республики Казахстан.  
      4. Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан не позднее 10 июля 2011 года и 10 января 2012 года представить сводную информацию о ходе выполнения Плана мероприятий в Администрацию Президента Республики Казахстан.  
      5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министерство юстиции Республики Казахстан.  
      6. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*  
      *Республики Казахстан*                       *К. Масимов*

Утвержден          
постановлением Правительства  
Республики Казахстан      
от 30 декабря года № 1468

**План мероприятий**  
             **на 2011 год по реализации Концепции**  
           **правовой политики Республики Казахстан**  
                **на период с 2010 до 2020 года**

      Сноска. План с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 30.12.2011 № 1690.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Форма  завершения | Ответственные  за исполнение | Срок  исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Взаимодействие подразделений  уголовно-исполнительной системы с  местными исполнительными органами по  работе с лицами, освобожденными из  мест лишения свободы | Меморандумы | МЮ, местные  государственные  органы | 1 квартал |
| 2 | Внесение предложений по решению  проблем подготовки разнопрофильных  юридических кадров | Информация в  Правительство  Республики  Казахстан | МОН, МЮ, ВС (по  согласованию),  ГП (по  согласованию) | 1 квартал |
| 3 | Проведение мероприятий по выработке  параметров и четких критериев  кодификации национального  законодательства | Предложения в  Администрацию  Президента  Республики  Казахстан | МЮ,  заинтересо-  ванные  государственные  органы | 1 квартал |
| 4 | Совершенствование форм и методов  надзора уголовно-исполнительной  инспекций за поведением подучетной  категории лиц с учетом возможностей  контроля по месту жительства, работы,  досуга | Информация в  Администрацию  Президента  Республики  Казахстан | МЮ | По итогам  полугодий |
| 5 | Разработка и внесение на рассмотрение  Парламента Республики Казахстан  проекта Закона "О внесении изменений  и дополнений в некоторые  законодательные акты Республики  Казахстан по вопросам закрепления  компетенции государственных органов  на законодательном и (или)  подзаконных уровнях" | Проект закона | МЮ | 2 квартал |
| 6 | Проведение анализа на соответствие  национального законодательства в  области оценочной деятельности  требованиям международной практики | Информация в  Правительство  Республики  Казахстан | МЮ | 2 квартал |
| 7 | Внесение поправок в Регламент  Правительства Республики Казахстан и  Правила организации законопроектной  работы в уполномоченных органах  Республики Казахстан, касающихся  учета при формировании текущих и  перспективных планов законопроектных  работ Правительства и разработке  проектов законов не только  нормативных постановлении, но и  послании Конституционного Совета  Республики Казахстан | Проект  постановления  Правительства  Республики  Казахстан | МЮ | 2 квартал |
| 8 | Обобщение работы по реализации  программ и проектов в рамках  государственного социального заказа в  области правозащитной деятельности, а  также повышения уровня правовой  культуры граждан за 2010 год и  подготовка предложений | Информация в  Правительство  Республики  Казахстан | МЮ, центральные  и местные  государственные  органы | 2 квартал |
| 9 | Проработка вопроса, касающегося  распространения информации о частной  жизни граждан, в частности  разграничения в действующем  законодательстве понятий  "неприкосновенность частной жизни" и  "право на тайну личных вкладов и  сбережений, переписки, телефонных  переговоров, почтовых, телеграфных и  иных сообщений" | Информация в  Администрацию  Президента  Республики  Казахстан | МЮ, КНБ (по  согласованию),  заинтересо-  ванные  государственные  органы | 2 квартал |
| 10 | Разработка концепции  Предпринимательского кодекса  Республики Казахстан | Концепция  проекта  Кодекса | МЮ, МЭРТ,  заинтересо-  ванные  государственные  органы | 2 квартал |
| 11 | Привлечение представителей  неправительственных организаций и  представителей общественности к  разработке нормативных правовых актов | Информация в  Правительство  Республики  Казахстан | МЮ,  заинтересо-  ванные  государственные  органы | 3 квартал |
| 12 | Организация и проведение семинара в  режиме он-лайн со специалистами по  охране прав и защите интересов детей  областных и городов Астаны, Алматы  управлений, районных (городских)  отделов образования, специалистами  отделов попечения и оказания помощи  детям департаментов по защите прав  детей по вопросам применения  действующего законодательства в  области защиты прав детей-сирот и  детей, оставшихся без попечения  родителей | Методические  рекомендации | МОН | 3 квартал |
| 13 | Привлечение общественных объединений в процесс исправления осужденных в местах лишения свободы, а также подготовки их к освобождению и ресоциализации | Меморандумы | МЮ | 3 квартал |
| 14 | Разработка и внесение на рассмотрение  Парламента Республики Казахстан  проекта Закона "О внесении изменений  и дополнений в некоторые  законодательные акты Республики  Казахстан по вопросам исключения  противоречий, пробелов, коллизий  между нормами права различных  законодательных актов и норм,  способствующих совершению  коррупционных правонарушений" | Проект закона | МЮ | 3 квартал |
| 15 | Разработка и внесение на рассмотрение  Парламента Республики Казахстан  проекта Закона "О внесении изменений  и дополнений в некоторые  законодательные акты по вопросам  пробации" | Проект закона | МЮ | 3 квартал |
| 16 | Разработка стандартов  праворазъяснительной работы | Информация в  Правительство  Республики  Казахстан | МЮ,  заинтересо-  ванные  государственные  органы | 4 квартал |
| 17 | Принятие мер по  прогнозно-аналитическому обеспечению  законопроектной деятельности,  основанной на правовом мониторинге  нормативных правовых актов, анализе  практики их применения | Информация в  Администрацию  Президента,  Правительство  Республики  Казахстан | МЮ,  заинтересо-  ванные  государственные  органы | 4 квартал |
| 18 | Разработка и внесение на рассмотрение  Парламента Республики Казахстан  проекта Закона "О внесении изменений  и дополнений в некоторые  законодательные акты Республики  Казахстан по вопросам  совершенствования системы  предоставления квалифицированной  юридической помощи населению" | Проект закона | МЮ | 4 квартал |
| 19 | Реализация Программы по  праворазъяснительной работе,  повышению уровня правовой культуры,  правового обучения и воспитания  граждан на 2009-2011 годы | Отчет в  Администрацию  Президента,  Правительство  Республики  Казахстан | МЮ,  заинтересо-  ванные  государственные  органы | 4 квартал |
| 20 | Внедрение в органах уголовного  преследования электронной регистрации  заявлений и сообщений о преступлениях | Информация в  Администрацию  Президента  Республики  Казахстан | ГП (по  согласованию),  заинтересован-  ные  государственные  органы | 4 квартал |
| 21 | Разработка и внесение на рассмотрение  Парламента Республики Казахстан  проектов законов "О гражданской  защите" и "О внесении изменений и  дополнений в некоторые  законодательные акты Республики  Казахстан по вопросам гражданской  защиты" | Проекты  законов | МЧС | 4 квартал |
| 22 | Поэтапное оснащение залов судебных  заседаний системами аудио, видео  фиксации | Отчет в  Администрацию  Президента,  Высший  Судебный  Совет  Республики  Казахстан | ВС (по  согласованию) | 4 квартал |
| 23 | Исключена постановлением Правительства РК от 30.12.2011 № 1690 | | | |
| 24 | Принятие мер по обеспечению  безопасности бизнеса, исключению  необоснованного вмешательства в его  деятельность | Информация в  Администрацию  Президента  Республики  Казахстан | АБЭКП (по  согласованию),  заинтересован-  ные  государственные  органы | 4 квартал |

**Примечания: расшифровка аббревиатур:**  
МЮ - Министерство юстиции Республики Казахстан  
МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан  
МЭРТ - Министерство экономического развития и торговли  
ГП - Генеральная прокуратура Республики Казахстан  
ВС - Верховный Суд Республики Казахстан  
МЧС - Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан  
КНБ - Комитет национальной безопасности Республики Казахстан  
АБЭКП - Агентство Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция)

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан