

**О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2006 года № 624**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 апреля 2010 года № 289

      В целях реализации Указа Президента Республики Казахстан от 26 января 2010 года № 919 "О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан от 4 мая 2006 года № 111" Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2006 года № 624 "Об утверждении Плана мероприятий по реализации Государственной программы социально-экономического развития города Астаны на 2006 - 2010 годы" (САПП Республики Казахстан, 2006 г., № 24, ст. 249) следующие изменения:

      в пункте 5 слова "Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра экономики и бюджетного планирования Масимова К.К." заменить словами "Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Шукеева У.Е.";

      в Плане мероприятий по реализации Государственной программы социально-экономического развития города Астаны на 2006 - 2010 годы, утвержденном указанным постановлением:

      раздел "II этап 2009 - 2010 годы" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

      *Премьер-Министр*

*Республики Казахстан                       К. Масимов*

Приложение

к постановлению Правительства

Республики Казахстан

от 7 апреля 2010 года № 289

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 30 июня 2006 года № 624

|  |
| --- |
| **II этап 2009-2010 годы** |
| **Инвестиционная политика** |
| №
п/п | Мероприятия | Форма
завершения | Ответ-
ственные
за
исполне-
ние | Срок
исполнения | Предпола-
гаемые
расходы
(млн.
тенге) | Источник
финан-
сирова-
ния |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1. Развитие инфраструктуры жизнедеятельности города** |
| 90. | Обеспечить
расширение
и реконструкцию
ТЭЦ-2 с
установкой
котлоагрегата
станции № 7, 8,
турбоагрегатов
станции № 5, 6
и водогрейной
котельной | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан | Аким
города
Астаны
(созыв),
МИНТ | Один раз в
полугодие,
не позднее
25 числа
месяца,
следующего
за отчетным
периодом | 2009 год -
11 438,9
2010 год -
17 500,0
28 938,92009 год -
123,8 | РБ

 МБ |
| 91. | Обеспечить
реконструкцию
ТЭЦ-1 | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан | Аким
города
Астаны
(созыв),
МИНТ | Один раз в
полугодие,
не позднее
25 числа
месяца,
следующего
за отчетным
периодом | 2009 год -
2 077,5
2010 год -
3 096,8
5 174,32009 год -
83,8 | РБ

 МБ |
| 92. | Произвести
реконструкцию
существующих
электрических
сетей | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан | Аким
города
Астаны
(созыв),
МИНТ | Один раз в
полугодие,
не позднее
25 числа
месяца,
следующего
за отчетным
периодом | 2009 год -
521,6
2010 год -
1 000,0
1 521,6 | РБ |
| 93. | Произвести
реконструкцию
существующих
магистральных
тепловых сетей
в городе Астане | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан | Аким
города
Астаны
(созыв),
МИНТ | Один раз в
полугодие,
не позднее
25 числа
месяца,
следующего
за отчетным
периодом | 2009 год -
1 701,1
2010 год -
2 000,0
3 701,12009 год -
17,9
2010 год -
130,7
148,6 | РБ

МБ |
| 94. | Организовать
строительство
тепломагистрали
III ввода от
ТЭЦ-2 в
левобережную
часть города | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан | Аким
города
Астаны
(созыв),
МЭМР | Один раз в
полугодие,
не позднее
25 числа
месяца,
следующего
за отчетным
периодом | 2009 год -
3 139,62009 год -
70,3 | РБ
 МБ |
| 95. | Строительство,
реконструкция и
разработка ПСД
подстанций | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан | Аким
города
Астаны
(созыв),
МИНТ | Один раз в
полугодие,
не позднее
25 числа
месяца,
следующего
за отчетным
периодом | 2009 год -
1 998,6
2010 год -
1 762,9
3 761,52010 год -
33,6 | РБ

 МБ |
| 96. | Обеспечить
расширение
и реконструкцию
ТЭЦ-2,
тепловых и
электросетевых
объектов города
Астаны | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан | Аким
города
Астаны
(созыв),
МИНТ | Один раз в
полугодие, не позднее
25 числа
месяца,
следующего
за отчетным
периодом | 2009 год -
878,4
2010 год -
2 170,7
3 049,12010 год -
112,0 | РБ

МБ |
| 97. | Организовать
строительство
котельной для
детского сада в
поселке Коктал | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан | Аким
города
Астаны | Один раз в
полугодие,
не позднее
25 числа
месяца,
следующего
за отчетным
периодом | 2009 год -
47,2 | МБ |
| **2. Водообеспечение и водоотведение** |
| 98. | Обеспечить
развитие
системы
водоснабжения
и водоотведения
города Астаны
(JBIC) | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан | Аким
города
Астаны
(созыв),
АДС и ЖКХ | Один раз в
полугодие,
не позднее
25 числа
месяца,
следующего
за отчетным
периодом | 2009 год -
8 686,7 | РБ |
| 99. | Обеспечить
развитие системы
водоснабжения
и водоотведения
города Астаны
на 2004-2010
годы | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан | Аким
города
Астаны
(созыв),
АДС и ЖКХ | Один раз в
полугодие,
не позднее
25 числа
месяца,
следующего
за отчетным
периодом | 2009 год -
18 468,3
2010 год -
12 626,9
31 095,2 | РБ |
| 100. | Осуществить
ликвидацию
накопителя
сточных вод
Талдыколь с
рекультивацией | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан | Аким
города
Астаны
(созыв),
АДС и ЖКХ | Один раз в
полугодие,
не позднее
25 числа
месяца,
следующего
за отчетным
периодом | 2009 год -
1 044,2
2010 год -
5 000,0
6 044,2 | РБ |
| 101. | Обеспечить
развитие
системы
ливневой
канализации | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан | Аким
города
Астаны
(созыв),
АДС и ЖКХ | Один раз в
полугодие,
не позднее
25 числа
месяца,
следующего
за отчетным
периодом | 2009 год -
1 000,0
2010 год -
6 236,3
7 236,3 | РБ |
| 102. | Произвести
реконструкцию
второй нити
водовода с
Вячеславского
(Астанинского)
водохранилища | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан | Аким
города
Астаны
(созыв),
АДС и ЖКХ | Один раз в
полугодие,
не позднее
25 числа
месяца,
следующего
за отчетным
периодом | 2009 год -
2 198,4
2010 год -
1 275,8
3 474,2 | РБ |
| **3. Транспорт** |
| 103. | Осуществить
строительство
автомобильных
дорог города
Астаны | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан | Аким
города
Астаны
(созыв),
МТК | Один раз в
полугодие,
не позднее
25 числа
месяца,
следующего
за отчетным
периодом | 2009 год -
17 344,6
2010 год -
12 873,2
30 217,82009 год -
119,5
2010 год -
203,6
323,1 | РБ

МБ |
| 104. | Осуществить
строительство
мостов и
путепроводов в
городе Астане | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан | Аким
города
Астаны
(созыв),
МТК | Один раз в
полугодие,
не позднее
25 числа
месяца,
следующего
за отчетным
периодом | 2009 год -
1 158,02009 год -
1 665,9
2010 год -
62,6
1 728,5 | РБ

 МБ |
| 105. | Внедрить
альтернативный
вид транспорта
в городе Астане | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан | Аким
города
Астаны
(созыв),
МТК | Один раз в
полугодие,
не позднее
25 числа
месяца,
следующего
за отчетным
периодом | 2010 год -
500,0 | За счет
средств
концес-
сионе-
ров |
| 106. | Осуществить
реконструкцию
дорог города
Астаны | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан | Аким
города
Астаны
(созыв),
МТК | Один раз в
полугодие,
не позднее
25 числа
месяца,
следующего
за отчетным
периодом | 2009 год -
5 448,62009 год -
258,2
2010 год -
115,5
373,7 | РБ

МБ |
| **4. Образование** |
| 107. | Осуществить
строительство
11 общеобразо-
вательных
школ и
проектирование
14 общеобразо-
вательных школ | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан | Аким
города
Астаны
(созыв),
МОН | Один раз в
полугодие,
не позднее
25 числа
месяца,
следующего
за отчетным
периодом | 2009 год -
4 614,92009 год -
63,4
2010 год -
37,3
100,7 | РБ

 МБ |
| 108. | Организовать
строительство
организации
начального и
среднего про-
фессионального
образования | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан | Аким
города
Астаны
(созыв),
МОН | Один раз в
полугодие,
не позднее
25 числа
месяца,
следующего
за отчетным
периодом | 2009 год -
379,32009 год -
6,0
2010 год -
14,0
20,0 | РБ

МБ |
| 109. | Осуществить
строительство
15 детских
садов и
проектирование
25 детских
садов | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан | Аким
города
Астаны
(созыв),
МОН | Один раз в
полугодие,
не позднее
25 числа
месяца,
следующего
за отчетным
периодом | 2009 год -
3 501,2
2010 год -
3 468,3
6 969,52009 год -
113,7
2010 год -
43,2
156,9 | РБ

 МБ |
| 110. | Реконструкция
объектов
образования | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан | Аким
города
Астаны | Один раз в
полугодие,
не позднее
25 числа
месяца,
следующего
за отчетным
периодом | 2009 год -
156,5
2010 год -
70,2
226,7 | МБ |
| 111. | Осуществить
строительство 4
жилых корпусов
для детского
дома | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан | Аким
города
Астаны | Один раз в
полугодие,
не позднее
25 числа
месяца,
следующего
за отчетным
периодом | 2009 год -
83,4 | МБ |
| 112. | Осуществить
строительство
пристроек к
объектам
образования | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан | Аким
города
Астаны | Один раз в
полугодие,
не позднее
25 числа
месяца,
следующего
за отчетным
периодом | 2009 год -
7,8
2010 год -
347,9
355,7 | МБ |
| 113. | Продолжение
строительства
профессиональ-
ного лицея на
300 мест | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан | Аким
города
Астаны | Один раз в
полугодие,
не позднее
25 числа
месяца,
следующего
за отчетным
периодом | 2009 год -
1 767,0 | За счет
средств
предпри-
ятий и
органи-
заций |
| **5. Здравоохранение** |
| 114. | Осуществить
строительство
городской
многопрофильной
детской
больницы на
350 коек с
консультативно-
диагностической
поликлиникой на
250 посещений в
смену | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан | Аким
города
Астаны
(созыв),
МЗ | Один раз в
полугодие,
не позднее
25 числа
месяца,
следующего
за отчетным
периодом | 2009 год -
1 508,0
2010 год -
2 727,1
4 235,12009 год -
5,4 | РБ

 МБ |
| 115. | Завершение
строительства 2
и разработка
проектно-
сметной
документации 1
амбулаторно-
поликлинических
комплексов
мощностью 500
посещений
каждой
(взрослая на
350, детская на
150 посещений в
смену) | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан | Аким
города
Астаны
(созыв),
МЗ | Один раз в
полугодие,
не позднее
25 числа
месяца,
следующего
за отчетным
периодом | 2009 год -
829,1
2010 год -
196,6
1 025,72009 год -
0,02
2010 год -
25,3
25,3 | РБ

МБ |
| 116. | Осуществить
строительство
инфекционных
больниц для
взрослых и
детей | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан | Аким
города
Астаны
(созыв),
МЗ | Один раз в
полугодие,
не позднее
25 числа
месяца,
следующего
за отчетным
периодом | 2009 год -
1 000,0
2010 год -
2 953,5
3 953,52009 год -
4,0
2010 год -
12,3
16,3 | РБ

 МБ |
| 117. | Осуществить
строительство 2
многопрофильных
стационаров | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан | Аким
города
Астаны
(созыв),
МЗ | Один раз в
полугодие,
не позднее
25 числа
месяца,
следующего
за отчетным
периодом | 2009 год -
7 299,1
2010 год -
3 747,3
11 046,4 | РБ |
| 118. | Строительство
онкологического
диспансера на
270 коек с
поликлиникой на
380 посещений в
смену в городе
Астане | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан | Аким
города
Астаны
(созыв),
МЗ | Один раз в
полугодие,
не позднее
25 числа
месяца,
следующего
за отчетным
периодом | 2009 год -
1 695,0 | РБ |
| 119. | Осуществить
строительство
родильного дома
на 150 коек, с
отделением в
2 этапа
выхаживания
новорожденных,
с женской
консультацией
на 250
посещений в
смену в районе
проспекта
Кабанбай батыра | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан | Аким
города
Астаны
(созыв),
МЗ | Один раз в
полугодие,
не позднее
25 числа
месяца,
следующего
за отчетным
периодом | 2009 год -
6 000,0
2010 год -
395,3
6 395,32010 год -
4,7 | РБ

МБ |
| 120. | Организовать
строительство
центра крови | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан | Аким
города
Астаны
(созыв),
МЗ | Один раз в
полугодие,
не позднее
25 числа
месяца,
следующего
за отчетным
периодом | 2009 год -
448,4 | РБ |
| 121. | Обеспечить
развитие
объектов
здравоохранения | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан | Аким
города
Астаны | Один раз в
полугодие,
не позднее
25 числа
месяца,
следующего
за отчетным
периодом | 2009 год -
60,8
2010 год -
71,9
132,7 | МБ |
| **6. Культура и спорт** |
| 122. | Строительство
теннисного корта | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан | Аким
города
Астаны
(созыв),
МТС | Один раз в
полугодие,
не позднее
25 числа
месяца,
следующего
за отчетным
периодом | 2009 год -
530,8 | РБ |
| 123. | Строительство
Универсального
киноконцертного
зала на 3500
мест | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан | Аким
города
Астаны
(созыв),
МКИ | Один раз в
полугодие,
не позднее
25 числа
месяца,
следующего
за отчетным
периодом | 2009 год -
11 300,0 | РБ |
| 124. | Организовать
строительство и
реконструкцию
объектов
культурного
и спортивного
назначения | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан | Аким
города
Астаны | Один раз в
полугодие,
не позднее
25 числа
месяца,
следующего
за отчетным
периодом | 2009 год -
151,1
2010 год -
124,6
275,7 | МБ |
| 125. | Осуществить
строительство
конькобежного
стадиона | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан | Аким
города
Астаны
(созыв),
МТС | Один раз в
полугодие,
не позднее
25 числа
месяца,
следующего
за отчетным
периодом | 2009 год -
2 435,9
2010 год -
2 864,4
5 300,3 | РБ |
| 126. | Осуществить
строительство
республиканско-
го велотрека в
городе Астане | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан | Аким
города
Астаны
(созыв),
МТС | Один раз в
полугодие,
не позднее
25 числа
месяца,
следующего
за отчетным
периодом | 2009 год -
1 868,4
2010 год -
3 298,3
5 166,7 | РБ |
| 127. | Осуществить
строительство
Конгресс-Холла
в городе Астане | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан | Аким
города
Астаны
(созыв),
МК | Один раз в
полугодие,
не позднее
25 числа
месяца,
следующего
за отчетным
периодом | 2009 год -
1 000,02009 год -
3,0
2010 год -
11,7
14,7 | РБ

 МБ |
| 128. | Осуществить
строительство
Дворца
творчества
"Шабыт" в
городе Астане | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан | Аким
города
Астаны
(созыв),
МК | Один раз в
полугодие,
не позднее
25 числа
месяца,
следующего
за отчетным
периодом | 2009 год -
4 395,02009 год -
2,0
2010 год -
6,6
8,6 | РБ

 МБ |
| 129. | Осуществить
реконструкцию
Дворца спорта
"Казахстан"
с пристройкой
раскаточного
катка | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан | Аким
города
Астаны
(созыв),
МТС | Один раз в
полугодие,
не позднее
25 числа
месяца,
следующего
за отчетным
периодом | 2009 год -
545,7
2010 год -
2 754,5
3 300,22010 год -
0,1 | РБ

МБ |
| 130. | Осуществить
строительство
теннисного
комплекса в
городе Астане | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан | Аким
города
Астаны
(созыв),
МТС | Один раз в
полугодие,
не позднее
25 числа
месяца,
следующего
за отчетным
периодом | 2009 год -
507,12009 год -
1,5
2010 год -
0,1
1,6 | РБ

МБ |
| 131. | Осуществить
строительство
зоны кратковре-
менного отдыха
для жителей
города на
водохранилище
реки Коянды | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан | Аким
города
Астаны
(созыв),
МКИ | Один раз в
полугодие,
не позднее
25 числа
месяца,
следующего
за отчетным
периодом | 2009 год -
173,9 | РБ |
| 132. | Осуществить
разработку
проектно-
сметной
документации по
строительству
Классического
театра оперы и
балета в городе
Астане | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан | Аким
города
Астаны
(созыв),
МКИ | Один раз в
полугодие,
не позднее
25 числа
месяца,
следующего
за отчетным
периодом | 2009 год -
200,0 | РБ |
| **7. Жилищное строительство и рынок жилья** |
| 133. | Продолжить
дальнейшую
реализацию
политики
жилищного
строительства,
строительство
доступного
жилья в городе
Астане | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан | Аким
города
Астаны | Один раз в
полугодие,
не позднее
25 числа
месяца,
следующего
за отчетным
периодом | 2009 год -
1 231,5
2010 год -
740,2
1 971,7 | МБ |
| **8. Благоустройство города** |
| 134. | Организовать
строительство
парка вдоль
реки Ишим | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан | Аким
города
Астаны
(созыв),
АДС и ЖКХ | Один раз в
полугодие,
не позднее
25 числа
месяца,
следующего
за отчетным
периодом | 2010 год -
4 392,9 | РБ |
| 135. | Проводить
мероприятия
по озеленению
города Астаны | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан | Аким
города
Астаны | Один раз в
полугодие,
не позднее
25 числа
месяца,
следующего
за отчетным
периодом | 2010 год -
64,2 | МБ |
| 136. | Обеспечить
строительство
инженерных
сетей и дорог
города Астаны | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан | Аким
города
Астаны
(созыв),
АДС и ЖКХ | Один раз в
полугодие,
не позднее
25 числа
месяца,
следующего
за отчетным
периодом | 2009 год -
2 025,3
2010 год -
1 421,7
3 447,02009 год -
142,4
2010 год -
152,3
294,7 | РБ

МБ |
| 137. | Осуществить
комплексное
благоустройство
внутрикварталь-
ных территорий | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан | Аким
города
Астаны | Один раз в
полугодие,
не позднее
25 числа
месяца,
следующего
за отчетным
периодом | 2009 год -
526,5
2010 год -
41,0
567,5 | МБ |
| 138. | Организовать
строительство
инженерных
сетей и
благоустройство
к первоочередным
объектам | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан | Аким
города
Астаны
(созыв),
АДС и ЖКХ | Один раз в
полугодие,
не позднее
25 числа
месяца,
следующего
за отчетным
периодом | 2009 год -
1 000,0
2010 год -
1 500,0
2 500,0 | РБ |
| 139. | Осуществить
реконструкцию
русла реки
Есиль для
обеспечения
защиты города
Астаны от
затопления
паводковыми
водами, в
том числе
реализация
проекта
"Судоходный
Ишим" | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан | Аким
города
Астаны
(созыв),
АДС и ЖКХ,
МЧС | Один раз в
полугодие,
не позднее
25 числа
месяца,
следующего
за отчетным
периодом | 2009 год -
2 248,2
2010 год -
4 020,1
6 268,3 | РБ |
| 140. | Организовать
строительство
главной площади
в городе Астане | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан | Аким
города
Астаны
(созыв),
АДС и ЖКХ | Один раз в
полугодие,
не позднее
25 числа
месяца,
следующего
за отчетным
периодом | 2009 год -
178,9 | РБ |
| 141. | Осуществить
разработку
проектно-
сметной
документации
строительства
второго этапа
Водно-зеленого
бульвара | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан | Аким
города
Астаны
(созыв),
АДС и ЖКХ | Один раз в
полугодие,
не позднее
25 числа
месяца,
следующего
за отчетным
периодом | 2009 год -
50,0 | РБ |
| 142. | Осуществить
строительство
объектов
органов
внутренних дел | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан | Аким
города
Астаны | Один раз в
полугодие,
не позднее
25 числа
месяца,
следующего
за отчетным
периодом | 2009 год -
21,2
2010 год -
136,0
157,2 | МБ |
| **9. Экологическая политика** |
| 143. | Осуществить
строительство
завода и
организацию
производства
композиционных
материалов на
основе
переработки
отходов
пластика | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан | Аким
города
Астаны | Один раз в
полугодие,
не позднее
25 числа
месяца,
следующего
за отчетным
периодом | 2009 год -
20,0 | За счет
средств
предпри-
ятий и
органи-
заций |
| 144. | Организовать
строительство
завода по
производству
водостойких
пенобетонных
блоков на базе
местного сырья
с применением
золы-уноса
ТЭЦ-2 | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан | Аким
города
Астаны | Один раз в
полугодие,
не позднее
25 числа
месяца,
следующего
за отчетным
периодом | 2010 год -
40,0 | За счет
средств
предпри-
ятий и
органи-
заций |
| 145. | Обеспечить
реконструкцию
существующих
золоуловителей
на теплоэнерге-
тических
объектах города | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан | Аким
города
Астаны | Один раз в
полугодие,
не позднее
25 числа
месяца,
следующего
за отчетным
периодом | 2009 год -
9,6
2010 год -
108,2
117,8 | МБ |
| 146. | Внедрить новое
высокотехноло-
гическое
оборудование и
средства
измерений на
предприятиях
промышленности,
соответствующих
требованиям
международных
стандартов | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан | Аким
города
Астаны | Один раз в
полугодие,
не позднее
25 числа
месяца,
следующего
за отчетным
периодом | Не предпо-
лагается | За счет
средств
пред-
приятий |
| 147. | Обеспечить
очистку и
благоустройство
ручья
Сары-булак | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан | Аким
города
Астаны | Один раз в
полугодие,
не позднее
25 числа
месяца,
следующего
за отчетным
периодом | 2009 год -
4,0
2010 год -
5,0
9,0 | МБ |
| 148. | Осуществить
строительство
специального
полигона для
обезвреживания
опасных отходов | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан | Аким
города
Астаны | Один раз в
полугодие,
не позднее
25 числа
месяца,
следующего
за отчетным
периодом | 2009 год -
2,0 | МБ |
| 149. | Организовать
строительство
очистных
сооружений в
городе Астане | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан | Аким
города
Астаны | Один раз в
полугодие,
не позднее
25 числа
месяца,
следующего
за отчетным
периодом | 2009 год -
1,0
2010 год -
4,2
5,2 | МБ |
| 150. | Разработать
программу
развития города
Астаны на
2011-2015 годы
в рамках
Стратегического
плана устойчи-
вого развития
города Астаны
до 2030 года | Решение
маслихата
города
Астаны | Аким
города
Астаны | 4 квартал
2010 года | 2010 год -
7,0 | МБ |
| **10. Индустриально-инновационная политика** |
| 151. | Обеспечить
создание
инфраструктуры
Индустриального
парка | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан | Аким
города
Астаны
(созыв),
МИНТ | Один раз в
полугодие,
не позднее
25 числа
месяца,
следующего
за отчетным
периодом | 2009 год -
7 596,7
2010 год -
2 000,0
9 596,7 | РБ |

 **Источники предполагаемых расходов на реализацию**
**государственной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники предполагаемых
расходов | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| Республиканский бюджет | 92 248,3 | 79 315,3 | 100 937,6 | 140 435,4 | 101 282,6 |
| Местный бюджет | 11 605,9 | 7 688,8 | 4 056,0 | 4 983,4 | 2 686,0 |
| За счет средств предприятий,
организаций и концессионеров |
 |
 | 6,5 | 1 787,0 | 540,0 |
| **ИТОГО** | **103 854,2** | **87 004,1** | **105 000,1** | **147 205,8** | **104 508,6** |

      Всего на реализацию Государственной программы потребуется средства в сумме **547 572,8** млн. тенге, в том числе за счет средств республиканского бюджета **514 219,2** млн. тенге, местного бюджета **31 020,1** млн. тенге, за счет средств предприятий, организаций и концессионеров **2 333,5** млн. тенге.

      Примечание: объемы расходов на 2009-2010 годы будут уточняться в соответствии с законом Республики Казахстан о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.

      Объемы финансирования объектов строительства будут уточняться по мере прохождения государственной экспертизы проектов и их утверждения в установленном порядке.

**Примечание:**

**расшифровка аббревиатур**

МИНТ - Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан

МЭМР - Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан

МТК - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан

МЗ - Министерство здравоохранения Республики Казахстан

МТС - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан

МКИ - Министерство культуры и информации Республики Казахстан

МК - Министерство культуры Республики Казахстан

МЧС - Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

АДС и ЖКХ - Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства

ПСД - проектно-сметная документация

РБ - республиканский бюджет

МБ - местный бюджет

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан