

**Об утверждении Плана мероприятий Правительства Республики Казахстан по реализации Государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010 - 2014 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 апреля 2010 года № 302

      В целях реализации Указа Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 958 "О Государственной программе по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010 — 2014 годы и признании утратившими силу некоторых указов Президента Республики Казахстан" Правительство Республики Казахстан**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**  
      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий Правительства Республики Казахстан по реализации Государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010 - 2014 годы (далее - План).  
      2. Министерствам экономического развития и торговли, индустрии и новых технологий Республики Казахстан совместно с заинтересованными государственными органами в двухмесячный срок разработать и утвердить Методику и форму мониторинга хода реализации Государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010 - 2014 годы (далее - Программа).  
      3. Ответственным центральным и местным исполнительным органам, национальным холдингам, компаниям и организациям (по согласованию) представлять информацию о ходе выполнения Программы по утвержденной форме и Плана в уполномоченный орган по государственному планированию в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным годом.  
      Сноска. Пункт 3 в редакции постановления Правительства РК от 29.11.2013 № 1273.  
      4. Уполномоченному органу по государственному планированию представлять сводную информацию о ходе выполнения Программы и Плана в Правительство Республики Казахстан до 25 марта года, следующего за отчетным годом.  
      Сноска. Пункт 4 в редакции постановления Правительства РК от 29.11.2013 № 1273.  
      5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Премьер-Министра - Министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан Исекешева А.О.  
      6. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Республики Казахстан согласно приложению к настоящему постановлению.  
      7. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*  
*Республики Казахстан                       К. Масимов*

Утвержден            
постановлением Правительства  
Республики Казахстан      
от 14 апреля 2010 года № 302

**План мероприятий Правительства Республики Казахстан**  
       **по реализации Государственной программы форсированного**  
     **индустриально-инновационного развития Республики Казахстан**  
                          **на 2010 – 2014 годы**

      Сноска. План мероприятий в редакции постановления Правительства РК от 29.11.2013 № 1273.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Форма завершения | | Ответственные исполнители | | Срок исполнения мероприятия | | Необходимый объем финансирования  (млн. тенге) | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | |
| **1. Отраслевые программы развития** | | | | | | | | | |
| 1 | Разработать  отраслевую программу  по развитию  нефтегазового сектора  в РК на 2010 – 2014  годы | Постановление  Правительства РК | | МНГ | | 15  сентября  2010 года | | - | |
| 2 | Разработать  отраслевую программу  по развитию  горно-  металлургической  отрасли в РК на 2010  – 2014 годы | Постановление  Правительства РК | | МИНТ | | 15  сентября  2010 года | | - | |
| 3 | Разработать  отраслевую программу  по развитию  химической  промышленности в РК  на 2010 – 2014 годы | Постановление  Правительства РК | | МИНТ | | 15  сентября  2010 года | | - | |
| 4 | Разработать Программу  развития атомной  отрасли в Республике  Казахстан на 2010 –  2014 годы с  перспективой развития  до 2020 года | Постановление  Правительства РК | | МИНТ | | 15  сентября  2010 года | | - | |
| 5 | Разработать  отраслевую программу  по развитию  машиностроения в РК  на 2010 – 2014 годы | Постановление  Правительства РК | | МИНТ | | 15  сентября  2010 года | | - | |
| 6 | Разработать  отраслевую программу  по развитию  фармацевтической  промышленности в РК  на 2010 – 2014 годы | Постановление  Правительства РК | | МИНТ  (созыв), МЗ | | 15  сентября  2010 года | | - | |
| 7 | Разработать  отраслевую программу  по развитию  строительной  индустрии и  производства  строительных  материалов в РК на  2010 – 2014 годы | Постановление  Правительства РК | | МИНТ | | 15  сентября  2010 года | | - | |
| 8 | Разработать  отраслевую программу  по развитию  агропромышленного  комплекса в РК на  2010 – 2014 годы | Постановление  Правительства РК | | МСХ | | 15  сентября  2010 года | | - | |
| 9 | Разработать  отраслевую программу  по развитию легкой  промышленности в РК  на 2010 – 2014 годы | Постановление  Правительства РК | | МИНТ | | 15  сентября  2010 года | | - | |
| 10 | Разработать  отраслевую программу  по развитию  перспективных  направлений  туристской индустрии  РК на 2010 – 2014  годы | Постановление  Правительства РК | | МТС | | 15  сентября  2010 года | | - | |
| 11 | Разработать  отраслевую программу  по развитию  космической  деятельности в РК на  2010 – 2014 годы | Постановление  Правительства РК | | НКА | | 15  сентября  2010 года | | - | |
| 12 | Разработать  отраслевую программу  по развитию  транспортной  инфраструктуры в РК  на 2010 – 2014 годы | Постановление  Правительства РК | | МТК | | 15  сентября  2010 года | | - | |
| 13 | Разработать  отраслевую программу  по развитию  информационных и  коммуникационных  технологий в РК на  2010 – 2014 годы | Постановление  Правительства РК | | МСИ | | 15  сентября  2010 года | | - | |
| 14 | Разработать  отраслевую программу  по развитию  электроэнергетики в  РК на 2010 – 2014  годы | Постановление  Правительства РК | | МИНТ | | 1 октября  2010 года | | - | |
| 15 | Разработать  отраслевую программу  по развитию  минерально-  сырьевого комплекса в  РК на 2010 – 2014  годы | Постановление  Правительства РК | | МИНТ  (созыв),  МНГ,  МСХ, акиматы  областей,  городов  Астаны и  Алматы | | 1 октября  2010 года | | - | |
| 16 | Разработать  отраслевую программу  регулирования рынка  труда и обеспечения  трудовыми ресурсами в  РК на 2010 – 2014  годы | Постановление  Правительства РК | | МТСЗН  (созыв), МОН | | 1 декабря  2011 года | | - | |
| 17 | Разработать  отраслевую программу  по развитию  конкуренции в РК на  2010 – 2014 годы | Постановление  Правительства РК | | АЗК | | 1 октября  2010 года | | - | |
| 18 | Разработать  отраслевую программу  по техническому  регулированию и  созданию  инфраструктуры  качества в РК на 2010  – 2014 годы | Постановление  Правительства РК | | МИНТ | | 1 октября  2010 года | | - | |
| 19 | Разработать  отраслевую программу  по развитию  казахстанского  содержания в РК на  2010 – 2014 годы | Постановление  Правительства РК | | МИНТ | | 1 октября  2010 года | | - | |
| 20 | Разработать  отраслевую программу  по развитию инноваций  и содействию  технологической  модернизации в РК на  2010 – 2014 годы | Постановление  Правительства РК | | МИНТ | | 1 октября  2010 года | | - | |
| 21 | Разработать  отраслевую программу  по тарифной политике  в РК на 2010 – 2014  годы | Постановление  Правительства РК | | АРЕМ | | 1 октября  2010 года | | - | |
| 22 | Разработать  отраслевую программу  по привлечению  инвестиций, развитию  специальных  экономических зон и  стимулированию  экспорта в РК на 2010  – 2014 годы | Постановление  Правительства РК | | МИНТ | | 1 октября  2010 года | | - | |
| 22-1 | Разработать:  Правила и условия  предоставления  государственной  поддержки по выводу  отечественной  продукции на внешние  рынки путем  возмещения затрат  экспортеров; перечень  видов отечественной  продукции, при  экспорте которых  возмещаются затраты  экспортеров | Постановление  Правительства РК | | МИНТ | | Октябрь  2010 года | |  | |
| 23 | Разработать  отраслевую программу  по развитию торговли  в РК на 2010 – 2014  годы | Постановление  Правительства РК | | МЭРТ | | 1 октября  2010 года | | - | |
| 24 | Внести изменения в  стратегические планы  государственных  органов на 2010 –  2014 в части  включения  индикаторов,  утвержденных в  государственной  программе по  форсированному  индустриально-  инновационному  развитию РК на 2010 –  2014 годы | Постановление  Правительства РК | | Заинтересо-  ванные  государственные  органы | | Июнь 2010  года | | - | |
| 24-1 | Утвердить Программу  по развитию  государственно-  частного партнерства  в Республике  Казахстан на 2011 –  2015 годы | Постановление  Правительства РК | | МЭРТ | | июнь  2011 года | | - | |
| **2. Территориальное развитие** | | | | | | | | | |
| **Разработка программ развития регионов** | | | | | | | | | |
| 25 | Разработать и  согласовать проекты  программ развития  области, города  республиканского  значения, столицы с  уполномоченным  органом по  государственному  планированию, иными  заинтересованными  государственными  органами и  Администрацией  Президента РК | Заключения | | | МЭРТ  (созыв),  МНГ,  МСХ, МТК,  МТСЗН,  МОН,  МИНТ, МЗ,  АДСЖКХ,  МФ, A3K,  акиматы  областей,  городов  Астаны и  Алматы | Октябрь  2010 года | | - | |
| 26 | Внести на утверждение  проекты программ  развития области,  города  республиканского  значения, столицы с  упором на вопросы  индустриальной  политики | Решения маслихатов  областей, города  республиканского  значения, столицы | | | МЭРТ  (созыв),  МИНТ,  акиматы  областей,  городов  Астаны и  Алматы | Декабрь  2010 года | | - | |
| 27 | Разработать программу  «Дорожная карта  бизнеса – 2020» | Постановление  Правительства РК | | | МЭРТ | Апрель  2010 года | | - | |
| 28 | Разработать  республиканскую Карту  индустриализации  Казахстана на 2010 –  2014 годы и проводить  актуализацию для  включения новых  проектов | Постановление  Правительства РК | | | МИНТ  (созыв),  МЭРТ | Апрель  2010 года,  актуализа-  ция  раз в  полугодие | | - | |
| 29 | Разработать  региональные карты  индустриализации  Казахстана на 2010 –  2014 годы и проводить  актуализацию для  включения новых  проектов | Решение акимов  местных  исполнительных  органов | | | МИНТ  (созыв),  МЭРТ,  акиматы  областей,  городов  Астаны и  Алматы | Май 2010  года,  актуализа-  ция  раз в  полугодие | | - | |
| 30 | Обеспечить реализацию  и ввод в эксплуатацию  проектов, включенных  в республиканскую  Карту  индустриализации  Казахстана на 2010 –  2014 годы | Акты ввода в  эксплуатацию | | | Централь-  ные  и местные  исполни-  тельные  органы,  АО "ФНБ  "Самрук-  Казына"  (по  согласо-  ванию),  АО "НУХ  "КазАгро"  (по  согласо-  ванию) | Ежегодно | | - | |
| 31 | Обеспечить выход на  проектную мощность  проектов, включенных  в республиканскую  Карту  индустриализации  Казахстана на 2010 –  2014 годы в  соответствии с  графиком освоения  мощностей | Мониторинг  выхода на  проектную  мощность | | | Централь-  ные  и местные  исполни-  тельные  органы,  АО "ФНБ  "Самрук-  Казына"  (по  согласо-  ванию),  АО "НУХ  "КазАгро"  (по  согласо-  ванию) | В  соответст-  вии  с графиком  реализации  проекта | | - | |
| 32 | Обеспечить реализацию  и ввод в эксплуатацию  проектов, включенных  в региональные карты  индустриализации  Казахстана на 2010 –  2014 годы | Акты ввода в  эксплуатацию | | | Акиматы  областей,  городов  Астаны и  Алматы | Ежегодно | | - | |
| 33 | Обеспечить выход на  проектную мощность  проектов, включенных  в региональные карты  индустриализации  Казахстана на 2010 –  2014 годы в  соответствии с  графиком освоения  мощностей | Мониторинг  выхода на  проектную  мощность | | | Акиматы  областей,  городов  Астаны и  Алматы | В  соответст-  вии  с графиком  реализации  проекта | |  | |
| **Рациональная территориальная организация экономического потенциала** | | | | | | | | | |
| 34 | Разработать регулярно  актуализируемую Схему  рационального  размещения  производственных  мощностей РК до 2015  года | Постановление   Правительства РК | | | МЭРТ | Апрель  2010 года,  актуализа-  ция раз в  полугодие | | - | |
| 35 | Разработать  Прогнозную схему  территориально-  пространственного  развития Казахстана | Проект Указа  Президента РК | | | МЭРТ | 1 декабря  2010 года | | - | |
| 36 | Разработать  Генеральную схему  организации  территорий Республики  Казахстан | Приказ МРР | | | МРР | Декабрь  2013 года | | 2 800 530 | |
| **3. Институциональные преобразования** | | | | | | | | | |
| **Совершенствование нормативной правовой базы по реализации Госпрограммы** | | | | | | | | | |
| 37 | Разработать проект  закона РК «О  государственной  поддержке  индустриально-  инновационной  деятельности» | Проект Закона РК | | | МИНТ | 3 квартал  2011 года | | Не требуется | |
| 38 | Внести изменения и  дополнения в Трудовой кодекс Республики  Казахстан в части  установления  компетенции по  разработке  профессиональных  стандартов | Проект закона РК | | | МТСЗН | Сентябрь  2010 года | | Не требуется | |
| 39 | Разработать проект  закона РК «О  внесении изменений и  дополнений в  некоторые  законодательные акты  по вопросам  совершенствования  разрешительной  системы» | Проект закона РК | | | МЭРТ | Июнь 2010  года | | Не требуется | |
| 40 | Разработать проект  закона РК «О  внесении изменений и  дополнений в  некоторые  законодательные акты  Республики Казахстан  по вопросам  пересмотра  компетенции  Правительства  Республики Казахстан  и уполномоченных  госорганов на  принятие нормативных  правовых актов,  устанавливающих  требования к  проверяемым  субъектам» | Проект закона РК | | | МЭРТ | Июнь 2010  года | | Не требуется | |
| 41 | Разработать концепцию  законопроекта о  внесении изменений в  Закон РК «О недрах и  недропользовании» по  вопросу наделения  уполномоченного  органа полномочиями  по утверждению плана  горных работ по  добыче полезных  ископаемых | Внесение концепции  законопроекта на МВК | | | МИНТ | Июнь 2010  года | | Не требуется | |
| 42 | Разработать концепцию  законопроекта о  внесении изменений и  дополнений в  некоторые  законодательные акты  РК в части  предоставления мест  для производственной  практики в  организациях и  внутри-  производственного  обучения персонала  (непосредственно на  рабочем месте) с  последующим  присвоением  квалификации | Внесение концепции  законопроекта на МВК | | | МОН (созыв), МТСЗН,  МЭРТ, МФ | Июнь 2010  года | | Не требуется | |
| 43 | Разработать концепцию  законопроекта о  внесений изменений и  дополнений в  некоторые  законодательные акты  РК по вопросам  банкротства | Внесение концепции  законопроекта на МВК | | | МФ (созыв), МЮ,  МТСЗН, АФН | Июнь 2011  года | | Не требуется | |
| 44 | Разработать концепцию  законопроекта о  внесении изменений и  дополнений в  некоторые  законодательные акты  РК по вопросам  конкуренции | Внесение концепции  законопроекта на МВК | | | АЗК (созыв),  заинтересо-  ванные  государ-  ственные  органы | Июнь 2011  года | | Не требуется | |
| 45 | Разработать концепцию  законопроекта «О  внесении изменений и  дополнений в  некоторые  законодательные акты  Республики Казахстан  по вопросам  технического  регулирования и  метрологии» | Внесение концепции  законопроекта на МВК | | | МИНТ | Июнь 2011  года | | Не требуется | |
| 46 | Разработать концепцию  законопроекта о  внесении изменений в  Налоговый Кодекс в  части отнесения на  вычеты по  корпоративному  подоходному налогу в  размере 150 % затрат  на НИОКР | Внесение концепции  законопроекта на МВК | | | МФ (созыв), МОН | Июль 2010  года | | Не требуется | |
| 47 | Разработать концепцию  законопроекта РК «О  специальных  экономических зонах»  в новой редакции | Внесение концепции  законопроекта на МВК | | | МИНТ | Май 2010  года | | Не требуется | |
| 48 | Разработать проект  закона о внесении  изменений и  дополнений в Закон  РК  «Об инвестициях» | Проект закона РК | | | МИНТ | Сентябрь  2010 года | | Не требуется | |
| 49 | Разработать концепцию  законопроекта РК «О  внесении изменений и  дополнений в  некоторые  законодательные акты  РК по вопросам  электроэнергетики» | Внесение концепции  законопроекта на МВК | | | МИНТ | Июль 2010  года | | Не требуется | |
| **Организационные изменения** | | | | | | | | | |
| 50 | Расширить перечень  инструментов  финансовой и  нефинансовой  поддержки АО «НУХ  «КазАгро» в целях  стимулирования  развития  агропромышленного  комплекса | Предложения в  Правительство РК | | | МСХ  (созыв),  МФ,  МЭРТ, АО  "НУХ  "КазАгро"  (по  согласо-  ванию) | Сентябрь  2010 года | | Не требуется | |
| 51 | Разработать стратегию  развития АО «ФНБ  «Самрук-Казына» с  учетом стратегических  и программных  документов РК | Постановление  Правительства РК | | | МЭРТ  (созыв),  МФ,  АО "ФНБ  "Самрук-  Казына"  (по  согласо-  ванию) | Сентябрь  2010 года | | - | |
| 52 | Разработать стратегии  развития  национального  управляющего  холдинга,  национальных  холдингов и  национальных  компаний, в том числе  СПК с учетом  стратегических и  программных  документов РК | Информация в МИНТ | | | МЭРТ  (созыв),  МИНТ,  МСХ, МОН,  МФ, МНГ,  МК,  МСИ, МТК,  НКА,  национа-  льные  управляю-  щие  холдинги,  национальные  холдин-  ги и  национальные  компании  (по  согласо-  ванию),  акиматы  областей,  городов  Астаны и  Алматы | Сентябрь  2010 года | | - | |
| 53 | Разработать планы  развития национальных  управляющих  холдингов,  национальных  холдингов и  национальных  компаний, в том числе  СПК с учетом  стратегических и  программных  документов РК | Информация в МИНТ | | | МЭРТ  (созыв),  МИНТ,  МФ, МСХ,  МОН, МНГ,  МСИ, МТК,  НКА,  национа-  льные  холдин-  ги и  национа-  льные  компании  (по  согласо-  ванию),  акиматы  областей,  городов  Астаны и  Алматы | Декабрь  2010 года | | - | |
| 54 | Разработать  показатели  мониторинга и оценки  долга национальных  управляющих холдингов  и их дочерних  компаний, и  ограничения по их  заимствованию | Приказ МЭРТ | | | МЭРТ  (созыв),  МФ,  АФН, НБ  (по  согласо-  ванию),  АО  "ФНБ  "Самрук-  Казына"  (по  согласо-  ванию),  АО "НУХ  "КазАгро"  (по  согласо-  ванию) | 4 квартал  2010 года | | - | |
| 55 | Структурировать  деятельность АО  «Национальный  инновационный фонд»,  АО «Центр инжиниринга  и трансферта  технологий», АО  «Корпорация развития  и поддержки  экспорта», АО  «Казахстанская  контрактная  корпорация» с  фокусированием на  потребности бизнеса | Информация в МИНТ | | | МИНТ | Декабрь  2010 года | | - | |
| 56 | Создать институт  индустриального  развития | Постановление  Правительства РК | | | МИНТ | Май 2010  года | | 100 | |
| 57 | Наделить АО  «Государственная  страховая корпорация  по страхованию  экспортных кредитов и  инвестиций» функциями  экспортно-кредитного  агентства | Изменения и  дополнения в Устав  АО "Государственная  страховая корпорация  по страхованию  экспортных кредитов  и инвестиции" | | | МИНТ  (созыв),  АО «ФНБ  «Самрук-  Казына»  (по  согласо-  ванию) | Декабрь  2010 года | | 1500 | |
| 58 | Возложить  ответственность за  вопросы реализации  политики  индустриализации (в  рамках штатной  численности) на  первого заместителя  акима соответствующей  административно-  территориальной  единицы | Постановления  местных  исполнительных  органов | | | Акимы  областей,  городов  Астаны и  Алматы | Июнь 2010  года | | - | |
| **4. Управление эффективностью реализации Госпрограммы** | | | | | | | | | |
| 59 | Разработать  методическое пособие  по формированию  отраслевых программ | Информация в  Правительство РК | | | МЭРТ  (созыв),  МИНТ | Май 2010  года | | - | |
| 60 | Разработать  методические пособия  по разработке  программ развития  территорий | Информация в  Правительство РК | | | МЭРТ  (созыв),  МИНТ,  заинтере-  сованные  государ-  ственные  органы | Апрель  2010 года | |  | |
| 61 | Обеспечить  статистической  информацией по  показателям  Государственной  программы по  форсированному  индустриально-  инновационному  развитию на 2010 –  2014 годы | Статистический  бюллетень | | | АС | Ежеквартально, к 15  числу  месяца  следующего  за  отчетным  периодом | | - | |
| 62 | Мониторинг  Государственной программы по  форсированному  индустриально-  инновационному  развитию на 2010 –  2014 годы | Отчет в  Правительство РК по  утвержденной форме | | | МЭБП  (созыв),  МИНТ | Ежегодно к  25 марта  года,  следующего  за  отчетным  годом | | - | |
| 63 | Мониторинг отраслевых  программ | Отчет по  утвержденной форме | | | МИНТ  (созыв),  МЭБП | Два раза в  год, к 5  января и к  5 июля по  итогам  полугодия | | - | |
| 64 | Мониторинг программ  развития территорий в  части  индустриально-  инновационного  развития | Отчет по  утвержденной форме | | | МИНТ  (созыв),  МЭБП | Два раза в  год, к 5  января и к  5 июля по  итогам  полугодия | | - | |
| **Нефтегазовый сектор** | | | | | | | | | |
| 65 | Строительство на  Атырауском  нефтеперерабатывающем  заводе:  комплекса по  производству  ароматических  углеводородов с  проектной мощностью  бензола – 133 тыс.  тонн в год,  параксилола – 496  тыс. тонн в год.  Срок реализации  проекта: 2010 – 2014  годы;  комплекса по глубокой  переработке нефти.  Срок реализации  проекта: 2011 – 2016  годы | Информация в МЭБП | | | МНГ  (созыв),  АО «НК  «КМГ» (по  согласо-  ванию) | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | Заемные  средства\*\* | |
| 66 | Модернизация и  реконструкция  Шымкентского  нефтеперерабатываю-  щего завода  (Южно-Казахстанская  область) мощностью по  переработке нефти –  до 6,0 млн. тн/год.  Срок реализации  проекта: 2011 – 2016  годы | Информация в МЭБП | | | МНГ  (созыв),  АО «НК  «КМГ»  (по  согласо-  ванию) | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | Заемные  средства\*\* | |
| 67 | Модернизация и  реконструкция  Павлодарского  нефтехимического  завода (Павлодарская  область) мощностью по  первичной переработке  нефти – до 7,5 млн.  тонн/год.  Срок реализации  проекта: 2011 – 2016  годы | Информация в МЭБП | | | МНГ  (созыв),  АО «НК  «КМГ» (по  согласо-  ванию) | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | Заемные  средства\*\* | |
| 68 | Строительство  интегрированного  газохимического  комплекса по  производству базовой  нефтехимической  продукции мощностью  1,3 млн. тонн  продукции в год,  предусматривающего  переработку  углеводородного газа  Тенгизского  месторождения  (Атырауская  область).  Срок реализации  проекта: 2009 – 2016  годы | Информация в МЭБП | | | МНГ  (созыв),  ТОО «ОХК»  (по  согласо-  ванию) | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | Заемные  средства\*\* | |
| 69 | Строительство  битумного завода на  базе Актауского  завода пластических  масс (переработка  тяжелой  Каражанбасской нефти)  мощностью не менее  400 тыс. тонн  дорожных битумов в  год, соответствующих  климатическим  условиям Казахстана  (Мангистауская  область).  Срок реализации  проекта: 2010 – 2013  годы | Информация в МЭБП | | | МНГ  (созыв),  АО «НК  «КМГ»  (по  согласо-  ванию) | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | Заемные  средства\*\* | |
| **Для увеличения местного содержания в закупках нефтегазовых компаний**  **предполагаются следующие меры** | | | | | | | | | |
| 70 | Создание новых  производств  национальными  компаниями  нефтегазовой сферы  совместно с  отечественными  предприятиями  машиностроения,  обеспечивающие  увеличение доли  местного содержания в  закупках посредством  прямого участия во  вновь создаваемых  производствах или  гарантирования  долгосрочного заказа  продукции,  выпускаемой  отечественными  товаропроизводителями | Информация в МЭБП | | | МНГ  (созыв),  МИНТ,  АО «НК  «КМГ» (по  согласо-  ванию),  АО «НК  «Казгео-  логия»  (по  согласо-  ванию),  АО  «Казахс-  тан  Инжини-  ринг» (по  согласо-  ванию) | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | \* | |
| 71 | Проработка вопроса  содействия в создании  комплекса объектов по  производству  востребованной  продукции  (технопарки) АО «НК  «КазМунайГаз», ТОО  «Тенгизшевройл»,  Компания «Норт  Каспиан Оперейтинг  Компани Б.В.» и  другими крупными  недропользователями,  по примеру созданного  Аксайского  индустриального  парка, созданного при  поддержке Компании  «Карачаганак  Петролеум Оперейтинг  Б. В.» | Предложения в МЭБП | | | МНГ  (созыв),  МИНТ,  АО «НК  «КМГ»  (по  согласо-  ванию),  ТОО «PSA»  (по  согласо-  ванию) | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | Не требуется | |
| 72 | Обеспечение включения  в условия контрактов  с недропользователями  обязательное  обеспечение нефтью  отечественных НПЗ | Информация в МЭБП | | | МНГ | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | Не требуется | |
| 73 | Заключение  меморандумов с  крупными  нефтегазовыми  предприятиями,  направленных на  увеличение уровня  переработки сырья и  закупок у  отечественных  товаропроизводителей | Информация в МЭБП | | | МНГ | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | Не требуется | |
| 74 | Поэтапный ввод в  эксплуатацию  магистрального  газопровода  «Бейнеу-Бозой-  Шымкент» в целях  обеспечения газом  южных регионов страны  и исключения  зависимости от  импортного газа | Информация в МЭБП | | | МНГ  (созыв),  АО «НК  «КМГ» (по  согласо-  ванию) | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | Собственные  средства АО  «НК «КМГ» и  заемные  средства\*\* | |
| **Формирование сервисной инфраструктуры** | | | | | | | | | |
| 75 | Создание сервисной  инфраструктуры,  призванной  удовлетворить спрос  нефтегазовой  промышленности в  высококвалифицирован-  ных кадровых и  научно-  исследовательских  ресурсах, а также в  технических,  управленческих и  коммерческих услугах | Информация в МЭБП | | | МОН  (созыв),  МНГ,  МТСЗН,  местные  исполни-  тельные  органы | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | \* | |
| **Обеспечение квалифицированными кадровыми ресурсами** | | | | | | | | | |
| 76 | Обеспечение кадрами  нефтегазовой отрасли  путем подготовки  специалистов высшего,  технического и  профессионального  образования за счет  средств нефтегазовых  компаний | Информация в МЭБП | | | МОН  (созыв),  МНГ,  местные  исполни-  тельные  органы | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | \* | |
| **Горно-металлургическая отрасль** | | | | | | | | | |
| 77 | Строительство нового  ферросплавного завода  в городе Актобе (цех  № 4) | Информация в МЭБП | | | МИНТ  (созыв),  акимат  Актюбинс-  кой  области,  АО «ТНК  «Казхром»  (по  согласо-  ванию) | 15 февраля  2014 года | | Заемные  средства\*\* | |
| 78 | Обечспечение  увеличения выпуска  медного концентрата  на 85 тыс. тонн в год  (Восточно-  Казахстанская  область) | Информация в МЭБП | | | МИНТ  (созыв),  акимат  Восточно-  Казахс-  танской  области,  ТОО  «Kazakhmys  Aktogay»  (по  согласо-  ванию) | Ежегодно  к 15  февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | Заемные  средства\*\* | |
| 79 | Создание не менее 3-х  высокотехнологичных  малотоннажных  производств,  выпускающих продукцию  с высокой добавленной  стоимостью на  индустриальной зоне в  Карагандинской  области | Информация в МЭБП | | | МИНТ  (созыв),  акимат  Караган-  динской  области | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | Собственные и  заемные  средства\*\* | |
| 80 | Реализация проекта по  строительству  Костанайского  прокатного завода  мощностью до 450  тыс. тонн  мелкосортного проката  в год | Информация в МЭБП | | | МИНТ  (созыв),  акимат  Костанай-  ской  области,  АО «Eвраз  Каспиан  Сталь»  (по  согласо-  ванию) | 15 февраля  2014 года | | Заемные  средства\*\* | |
| 81 | Строительство завода  по производству  металлизованного  продукта, мощностью -  1,8 млн. тонн  металлизированных  брикетов/год в городе  Рудный Костанайской  области | Информация в МЭБП | | | МИНТ  (созыв),  акимат  Костанай-  ской  области,  АО  «ССГПО»  (по  согласо-  ванию) | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | Заемные  средства\*\* | |
| 82 | Создание  индустриальной зоны  для размещения  производств по  переработке алюминия  в Павлодарской  области | Информация в МЭБП | | | МИНТ  (созыв),  акимат  Павлодар-  ской  области | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | \* | |
| 83 | Реализация проекта по  строительству  аффинажного завода  мощностью 25 тонн в  год в городе Астане | Информация в МЭБП | | | МИНТ  (созыв),  акимат  города  Астана,  АО  «Тау-Кен  Самрук»  (по  согласо-  ванию) | 15 февраля  2014 года | | Заемные  средства\*\* | |
| 84 | Создание в сфере  производства  металлургической  продукции высоких  переделов 25 малых и  средних предприятий в  Восточно-  Казахстанской,  Западно-Казахстанской  Карагандинской,  Актюбинской и  Павлодарской  областях | Информация в МЭБП | | | МИНТ  (созыв),  акиматы  Восточно-  Казахста-  нской,  Западно-  Казахста-  нской,  Караган-  динской,  Актюбинс-  кой и  Павлодар-  ской  областей | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | Собственные и  заемные  средства\*\* | |
| 85 | Увеличение пропускной  способности железной  дороги на станциях:  Аксу-2 (Павлодарская  область), Дон  (Хромтау, Актюбинская  область), Жинишке  (Актюбинская область) | Информация в МЭБП | | | МТК  (созыв),  АО « НК  «КТЖ»  (по  согласо-  ванию),  акиматы  Актюбинс-  кой и  Павлодар-  ской  областей,  ТОО  «ENRC»  (по  согласо-  ванию),  АО  «Аксуский  ферросп-  лавный  завод»  (по  согласо-  ванию) | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | \* | |
| 86 | Внедрение системы  прохождения  производственной  практики на  производственных  предприятиях | Информация в МЭБП | | | МОН  (созыв),  МТСЗН,  МИНТ,  местные  исполни-  тельные  органы | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | \* | |
| **Совершенствование законодательства** | | | | | | | | | |
| 87 | Урегулирование  вопроса по наделению  Министерства  индустрии и новых  технологий Республики  Казахстан  полномочиями на  утверждение плана  горных работ по  добыче твердых  полезных ископаемых | Информация в МЭБП | | | МИНТ  (созыв),  МНГ | Декабрь  2013 год | | Не требуется | |
| **Развитие инноваций и содействие технологической модернизации** | | | | | | | | | |
| 88 | Проработка вопроса о  создании установок  для проведения  опытно-промышленных  испытаний новых  технологий  переработки  минерального и  техногенного сырья с  получением новых  материалов с  заданными свойствами  при Центре  металлургии и высоких  технологий в  Восточно-  Казахстанской области | Предложения в МЭБП | | | МИНТ  (созыв),  акимат  Восточно-  Казахстан-  ской  области,  РГП  «Национа-  льный  центр по  комплекс-  ной  пере-  работке  минераль-  ного  сырья РК»  Комитета  промышленности  МИНТ | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | Не требуется | |
| 89 | Проведение системного мониторинга предприятий, анализа и контроля процессов формирования добавленной стоимости продукции металлургии и металлообработки | Информация в МЭБП | | | МИНТ  (созыв),  местные  исполни-  тельные  органы | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | \* | |
| **Создание привлекательных условий для прямых инвестиций** | | | | | | | | | |
| 90 | Обеспечение  приоритетного права  отечественным  производителям на  поставку  металлопродукции для  реализации проектов с  участием государства | Информация в МЭБП | | | МИНТ  (созыв),  АО  «Nadloc»  (по  согласо-  ванию) | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | Не требуется | |
| 91 | Представление отчета  о результатах  мониторинга по закупу  товаров, работ и  услуг предприятий  отрасли  недропользователями,  национальными  компаниями и  государственными  органами | Информация в МЭБП | | | МИНТ  (созыв),  АО «ФНБ  «Самрук-  Казына»  (по  согласо-  ванию),  АО  «Nadloc»  (по  согласо-  ванию) | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | Не требуется | |
| 92 | Разработка мер для  стимулирования  реализации металлов  на внутреннем рынке в  целях получения  продукции высоких  переделов | Информация в МЭБП | | | МИНТ  (созыв),  местные  исполни-  тельные  органы | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | Не требуется | |
| **Ресурсное обеспечение** | | | | | | | | | |
| 93 | Оказание содействия  отечественным  компаниям с  ограниченной  ресурсной базой в  приобретении  горнорудных активов  за рубежом | Информация в МЭБП | | | МИНТ  (созыв),  МИД | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | Не требуется | |
| **Химическая промышленность** | | | | | | | | | |
| 94 | Организация  производства  минеральных удобрений  в Жамбылской области | Информация в МЭБП | | | МИНТ  (созыв),  акимат  Жамбылс-  кой  области,  ТОО  «Еврохим-  удобре-  ние» (по  согласо-  ванию) | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | Собственные  средства ТОО  «Еврохим-  удобрение» | |
| 95 | Реализация проекта  строительства  сернокислотного цеха  (Акмолинская область) | Информация в МЭБП | | | МИНТ  (созыв),  акимат  Акмолинс-  кой  области,  ТОО «ОХК»  (по  согласо-  ванию) | 15  февраля  2014 года | | Частные  инвестиции  ТОО «ОХК» | |
| 96 | Строительство  сернокислотного цеха  (Жамбылская область) | Информация в МЭБП | | | МИНТ  (созыв),  акимат  Жамбылс-  кой  области,  ТОО  «КазФос-  фат» (по  согласо-  ванию) | 15  февраля  2014 года | | Частные  инвестиции  ТОО  «КазФосфат» | |
| 97 | Проработка вопроса  организации  производства  азотно-фосфорных  удобрений  (месторождения Ушбас  и Герес в  Южно-Казахстанской  области) | Предложения в МЭБП | | | Акимат  Южно-  Казахста-  нской  области,  ТОО  «Казахс-  танские  минераль-  ные  ресурсы»  (по  согласо-  ванию) | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | Частные  инвестиции  ТОО  «Казахстанс-  кие  минеральные  ресурсы» | |
| 98 | Обеспечение  производства  каустической соды по  мембранному методу 30  тыс. тонн в год и  прочей продукции –  хлора, гипохлорита  натрия (Павлодарская  область) | Информация в МЭБП | | | МИНТ  (созыв),  акимат  Павлодар-  ской  области,  ТОО  «Каустик»  (по  согласо-  ванию) | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | Частные  инвестиции  ТОО «Каустик» | |
| **Обеспечение инфраструктурой** | | | | | | | | | |
| 99 | Проработка вопроса по  обеспечению  энергетической  инфраструктурой  проекта строительства  завода по  производству  комплексных  минеральных удобрений  в Жамбылской области | Предложения в МЭБП | | | МИНТ  (созыв),  акимат  Жамбылс-  кой  области | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | Не требуется | |
| 100 | Проработка вопроса по  обеспечению  транспортной  инфраструктурой  проектов  строительства завода  по производству  комплексных  минеральных удобрений  в Жамбылской области,  завода по  производству  азотно-фосфорных  удобрений в  Южно-Казахстанской  области | Предложения в МЭБП | | | МИНТ  (созыв),  МТК,  акиматы  Жамбылс-  кой и  Южно-  Казахс-  танской  областей | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | Не требуется | |
| **Развитие инноваций и содействие технологической модернизации** | | | | | | | | | |
| 101 | Проработка вопроса  создания  специализированной  инжиниринговой  компании в сфере  химического  производства,  деятельность которой  будет направлена на  подготовку не менее  30 квалифицированных  инженеров из числа  казахстанских  специалистов,  внедрение современных  методик и  международных  стандартов по  проектированию  производств,  увеличение местного  содержания в  инжиниринговых  услугах в отрасли не  менее чем до 40 %,  формирование системы  научно-инжиниринго-  вого сопровождения  деятельности  предприятий отрасли | Предложения в МЭБП | | | МИНТ | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | Не требуется | |
| **Создание привлекательных условий для прямых инвестиций** | | | | | | | | | |
| 102 | Проработка вопроса по  льготному  кредитованию  инвестиционных  проектов, предприятий  малого и среднего  бизнеса по  производству  химической продукции | Предложения в МЭБП | | | МИНТ  (созыв),  МРР,  МЭБП, АО  «ФНБ  «Самрук  Казына»  (по  согласо-  ванию),  ТОО «ОХК»  (по  согласо-  ванию) | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | Не требуется | |
| 103 | Проработка вопроса по  увеличению объемов  субсидирования  сельскохозяйственных  производителей в  целях стимулирования  потребления  минеральных удобрений  отечественного  производства | Предложения в МЭБП | | | МСХ  (созыв),  МИНТ | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | Не требуется | |
| **Торговая политика** | | | | | | | | | |
| 104 | Осуществление  финансовой и  сервисной поддержки  химических  предприятий-  экспортеров по  продвижению  производимой  продукции | Информация в МЭБП | | | МИНТ  (созыв),  МРР,  АО  «Национа-  льное  Агентство  по  экспорту  и  инвести-  циям  «KAZNEX  INVEST»  (по  согласо-  ванию) | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | \* | |
| 105 | Проработка вопроса по  упрощению процедуры  получения лицензии на  экспорт химической  продукции, уменьшению  срока выдачи  согласований в  согласующих  государственных  органах | Предложения в МЭБП | | | МИНТ  (созыв),  МРР,  заинтере-  сованные  государс-  твенные  органы,  АО  «Национа-  льное  Агентство  по  экспорту  и  инвести-  циям  «KAZNEX  INVEST»  (по  согласо-  ванию) | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | Не требуется | |
| 106 | Проработка вопроса  получения  специального  разрешения на  хождение цистерн для  перевозки желтого  фосфора по территории  стран Европейского  Союза (далее – ЕС) на  период 2011 – 2018  годы (в связи с их  запретом в странах ЕС  с 2011 года) | Предложения в МЭБП | | | МИНТ (созыв), МРР, МЭБП,  АО «Национальное Агентство по экспорту и инвестициям «KAZNEX INVEST» (по согласованию) | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | Не требуется | |
| **Обеспечение квалифицированными кадровыми ресурсами** | | | | | | | | | |
| 107 | Подготовка кадров для  химической отрасли в  организациях  технического и  профессионального и  высшего образования | Информация в МЭБП | | | МОН  (созыв),  МИНТ,  местные  исполни-  тельные  органы | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | \* | |
| 108 | Внедрение системы  прохождения  производственной  практики на  производственных  предприятиях | Информация в МЭБП | | | МОН  (созыв),  МТСЗН,  МИНТ,  местные  исполни-  тельные  органы | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | Не требуется | |
| **Ресурсное обеспечение** | | | | | | | | | |
| 109 | Проработка вопроса по  проведению поисковых  работ по  месторождениям сырья  для химической  промышленности | Предложения в МЭБП | | | МИНТ  (созыв),  МРР,  местные  исполни-  тельные  органы | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | Не требуется | |
| **Атомная промышленность** | | | | | | | | | |
| 110 | Проведение комплекса  поисковых и  разведочных работ с  целью расширения  сырьевой базы урана в  Казахстане | Информация в МЭБП | | | МИНТ  (созыв),  АО «НАК  «Казатом-  пром» (по  согласо-  ванию) | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | \* | |
| 111 | Ввод в эксплуатацию  новых добычных  комплексов,  расширение  существующих  производственных  мощностей | Информация в МЭБП | | | МИНТ  (созыв),  АО «НАК  «Казатом-  пром» (по  согласо-  ванию) | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | Собственные  средства АО  «НАК  «Казатомпром» | |
| 112 | Обеспечение АО «НАК  «Казатомпром»  плановых объемов  добычи урана | Информация в МЭБП | | | МИНТ  (созыв),  АО «НАК  «Казатом-  пром» (по  согласо-  ванию) | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | Собственные  средства АО  «НАК  «Казатомпром» | |
| 113 | Получение  гарантированного  доступа к услугам по  обогащению урана в  объеме 2,5 млн. ЕРР в  год путем  приобретения ЗАО  «ЦОУ» доли участия в  действующем  разделительном  предприятии РФ | Информация в МЭБП | | | МИНТ  (созыв),  АО «НАК  «Казатом-  пром» (по  согласо-  ванию) | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | Собственные  средства АО  «НАК  «Казатомпром» | |
| **Снятие административных барьеров** | | | | | | | | | |
| 114 | Совершенствование  нормативных правовых  актов, регулирующих  вопросы  лицензирования  деятельности в  атомной  промышленности | Информация в МЭБП | | | МИНТ | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | Не требуется | |
| **Обеспечение квалифицированными кадровыми ресурсами** | | | | | | | | | |
| 115 | Подготовка кадров в  вузах РК,  переподготовка и  повышение  квалификации  специалистов для  атомной  промышленности | Информация в МЭБП | | | МОН  (созыв),  МИНТ | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | \* | |
| **Машиностроение** | | | | | | | | | |
| 116 | Модернизация  действующих  предприятий с целью  создания гибких  производств по  расширению  выпускаемого  ассортимента и  освоения новых видов  машиностроительной  продукции | Информация в МЭБП | | | МИНТ  (созыв),  местные  исполни-  тельные  органы,  АО «ФНБ  «Самрук-  Казына»  (по  согласо-  ванию) | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | Собственные  средства  АО «ФНБ  «Самрук-  Казына» и  заемные  средства\*\* | |
| 117 | Организация крупных  сборочных производств  с увеличением уровня  локализации через  освоение производства  деталей и  комплектующих | Информация в МЭБП | | | МИНТ  (созыв),  местные  исполни-  тельные  органы,  АО «ФНБ  «Самрук-  Казына»  (по  согласо-  ванию) | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | Собственные  средства  АО «ФНБ  «Самрук-  Казына» и  заемные  средства\*\* | |
| 118 | Создание новых  современных  предприятий по  производству  машиностроительной  продукции с высокой  добавленной  стоимостью и развитию  сервисных услуг  (инжиниринга) | Информация в МЭБП | | | МИНТ  (созыв),  местные  исполни-  тельные  органы,  АО «ФНБ  «Самрук-  Казына»  (по  согласо-  ванию) | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | Собственные  средства  АО «ФНБ  «Самрук-  Казына» и  заемные  средства\*\* | |
| 119 | Увеличение местного  содержания в  сборочном  производстве  вертолетов с учетом  экономической  целесообразности | Информация в МЭБП | | | МО  (созыв),  МИНТ,  МТК, МРР,  АО «НК  «Казахс-  тан  инжини-  ринг» (по  согласо-  ванию) | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | Собственные  средства АО  «НК  «Казахстан  инжиниринг» и  заемные  средства\*\* | |
| 120 | Реализация  программных мер,  направленных на  решение существующих  проблем и создание  реального потенциала  для значительного  увеличения доли  местного содержания в  государственном  оборонном заказе  республики с учетом  экономической  целесообразности и  объема потребности в  конкретном виде  продукции | Информация в МЭБП | | | МО  (созыв),  МИНТ,  МЭБП, АО  «НК  «Казахс-  тан  инжини-  ринг» (по  согласо-  ванию) | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | \* | |
| 121 | Определение основных  направлений развития  предприятий  оборонно-  промышленного  комплекса Казахстана  в соответствии с  наиболее  перспективными  потребностями в  товарах военного  назначения военной  организации  государства | Информация в МЭБП | | | МО  (созыв),  МИНТ,  МЭБП, АО  «НК  «Казахс-  тан  инжини-  ринг» (по  согласо-  ванию) | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | Не требуется | |
| 122 | Разработка мер по  увеличению экспорта  казахстанской  продукции военного  назначения | Информация в МЭБП | | | МО  (созыв),  АО «НК  «Казахс-  тан  инжини-  ринг» (по  согласо-  ванию) | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | Не требуется | |
| 123 | Обеспечение  взаимодействия  государства и  оборонного комплекса,  направленного на  увеличение количества  и качества НИОКР в  сфере оборонного  производства | Информация в МЭБП | | | МО  (созыв),  АО «НК  «Казахс-  тан  инжини-  ринг» (по  согласо-  ванию) | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | Не требуется | |
| 124 | Создание  сервис-центров  основных  производителей и  поставщиков  сельхозтехники | Информация в МЭБП | | | МИНТ  (созыв),  МЭБП,  местные  исполни-  тельные  органы | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | \* | |
| 125 | Обеспечение  производства  вагонов-зерновозов в  Северо-Казахстанской  области | Информация в МЭБП | | | МИНТ  (созыв),  МТК, МСХ,  АО  «ЗИКСТО»  (по  согласо-  ванию) | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | Частные  инвестиции АО  «ЗИКСТО» | |
| **Секторальные и проектные меры государственной поддержки**  **Обеспечение инженерной инфраструктурой** | | | | | | | | | |
| 126 | Проработка вопроса  организации  инфраструктуры для  развития судостроения  в Каспийском регионе | Предложения в МЭБП | | | МО  (созыв),  МНГ, МТК,  МИНТ,  МЭБП,  МРР, АО  «НК  «Казахс-  тан  инжини-  ринг» (по  согласо-  ванию),  акиматы  Атыраус-  кой и  Мангис-  тауской  областей | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | Не требуется | |
| **Обеспечение квалифицированными кадровыми ресурсами** | | | | | | | | | |
| 127 | Подготовка кадров для  машиностроительной  отрасли в  организациях  технического и  профессионального и  высшего образования | Информация в МЭБП | | | МОН  (созыв),  МИНТ,  местные  исполни-  тельные  органы | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | \* | |
| 128 | Внедрение системы  прохождения  производственной  практики на  производственных  предприятиях | Информация в МЭБП | | | МОН  (созыв),  МТСЗН,  МИНТ,  местные  исполни-  тельные  органы | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | Не требуется | |
| **Создание привлекательных условий для прямых инвестиций** | | | | | | | | | |
| 129 | Производство  продукции  специального и  двойного назначения  на территории СЭЗ  «Астана – жаңа кала» | Информация в МЭБП | | | МО  (созыв),  МИНТ,  МЭБП,  МРР, АО  «НК  «Казахс-  тан  инжини-  ринг» (по  согласо-  ванию) | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | Частные  инвестиции АО  «НК  «Казахстан  инжиниринг» | |
| **Фармацевтическая промышленности** | | | | | | | | | |
| 130 | Расширение  производственных  мощностей в АО  «Химфарм» в городе  Шымкент | Информация в МЭБП | | | МИНТ  (созыв),  акимат  Южно-  Казахс-  танской  области,  АО  «Химфарм»  (по  согласо-  ванию) | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | Собственные  средства АО  «Химфарм» и  заемные  средства\*\* | |
| 131 | Приведение  производственной базы  завода медицинских  препаратов (город  Павлодар) в  соответствие с  правилами надлежащей  производственной  практики, а также  запуск новых линий по  производству ампул,  вакцин, сывороток и  антибиотиков | Информация в МЭБП | | | МИНТ  (созыв),  акимат  Павло-  дарской  области | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | Заемные  средства\*\* | |
| 132 | Модернизация и  реконструкция  фармацевтического  завода «ФК «Ромат» в  городе Павлодар  Павлодарской области | Информация в МЭБП | | | МИНТ  (созыв),  акимат  Павло-  дарской  области,  ТОО «ФК  «Ромат»  (по  согласо-  ванию) | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | Собственные  средства ТОО  «ФК «Ромат» и  заемные  средства\*\* | |
| 133 | Реализация проекта  реконструкции  медицинского завода  «ФК «Ромат» в городе  Семей в  Восточно-Казахстанс-  кой области | Информация в МЭБП | | | МИНТ  (созыв),  акимат  Восточно-  Казахс-  танской  области,  ТОО «ФК  «Ромат»  (по  согласо-  ванию) | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | Собственные  средства ТОО  «ФК «Ромат» и  заемные  средства\*\* | |
| 134 | Увеличение выпуска  шприцев, налаживание  производства систем  для вливания  инфузионных растворов  и контейнеров для  медицинских отходов  на заводе медицинских  изделий | Информация в МЭБП | | | МИНТ  (созыв),  акиматы  Павло-  дарской и  Атыраус-  кой  областей | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | Заемные  средства\*\* | |
| 135 | Организация  строительства нового  завода, отвечающего  требованиям GMP, в  городе Алматы по  выпуску инъекционных  растворов, таблеток,  капсул, «мягких»  лекарственных форм и  сиропов | Информация в МЭБП | | | МИНТ  (созыв),  акимат  города  Алматы | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | Частные  инвестиции  \*\* | |
| 136 | Организация  строительства нового  завода, отвечающего  требованиям GMP, в  Алматинской области  по выпуску таблеток,  капсул и флаконов | Информация в МЭБП | | | МИНТ  (созыв),  акимат  Алматинс-  кой  области | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | Частные  инвестиции  \*\* | |
| **Строительная индустрия и производство строительных материалов** | | | | | | | | | |
| 137 | Доведение к 2014 году  в цементном  производстве выпуска  цемента до 7 млн.  тонн/год на  действующих и новых  предприятиях,  строительство  цементных терминалов,  проведение  технического  перевооружения  действующих цементных  заводов и сокращение  степени износа  основных средств до  30 % | Информация в МЭБП | | | МИНТ  (созыв),  акиматы  Мангис-  тауской  области и  города  Астаны | 15  февраля  2014 года | | Частные  инвестиции  \*\* | |
| 138 | Организация  строительства  цементного завода по  «сухому способу» | Информация в МЭБП | | | МИНТ  (созыв),  акимат  Мангис-  тауской  области | 15  февраля  2014 года | | Частные  инвестиции  \*\* | |
| **Секторальные и проектные меры государственной поддержки**  **Обеспечение квалифицированными кадровыми ресурсами** | | | | | | | | | |
| 139 | Внедрение системы  прохождения  производственной  практики на  производственных  предприятиях по  специальностям  горно-металлургичес-  кой отрасли | Информация в МЭБП | | | МОН  (созыв),  МТСЗН,  местные  исполни-  тельные  органы | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | Не требуется | |
| 140 | Подготовка кадров для  строительной отрасли  в организациях  технического и  профессионального и  высшего образования | Информация в МЭБП | | | МОН  (созыв),  местные  исполни-  тельные  органы | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | \* | |
| 141 | Проработка вопроса по  созданию колледжей  мирового уровня по  специализации  «Профильные школы  архитектуры и  строительства» в  городах Астане и  Алматы | Предложения в МЭБП | | | МОН | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | Не требуется | |
| **Совершенствование технического регулирования** | | | | | | | | | |
| 142 | Осущестление  реформирования  системы технического  регулирования  строительной отрасли  Республики Казахстан | Информация в МЭБП | | | МРР  (созыв),  АО  «Каз  НИИСА»  (по  согласо-  ванию) | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | \* | |
| 143 | Разработка новой  сметно-нормативной  базы | Информация в МЭБП | | | МРР | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | \* | |
| 144 | Создание  Государственного  градостроительного  кадастра Республики  Казахстан путем  реструктуризации и  формирования единой  системы  государственного  градостроительного  кадастра и ведение  информационной  системы ГГК  республиканского  уровня | Информация в МЭБП | | | МРР | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | \* | |
| 145 | Создание головного  специализированного  государственного  предприятия  «Республиканский  центр  государственного  градостроительного  кадастра» и его  территориальных  подразделений в  ведении  уполномоченного  органа | Информация в МЭБП | | | МРР | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | \* | |
| 146 | Внести предложение по  внесению изменений и  дополнений в  законодательные акты  Республики Казахстан  по усилению  ответственности и  соблюдению стандартов  и технических  регламентов в области  строительства (в том  числе промышленного,  дорожного  строительства и  строительства прочей  инфраструктуры) с  целью повышения  безопасности и сроков  использования  инфраструктуры,  снижения объемов  необходимых ремонтных  работ | Предложения в МЭБП | | | МРР | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | Не требуется | |
| **Развитие инноваций и содействие технологической модернизации** | | | | | | | | | |
| 147 | Обеспечение развития  научных исследований,  направленных на  разработку новых  технологий в области  жилищного  строительства | Информация в МЭБП | | | МРР | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | \* | |
| **Создание привлекательных условий для прямых инвестиций** | | | | | | | | | |
| 148 | Обеспечение  разработки серии  типовых проектов для  многоэтажного и  малоэтажного  жилищного  строительства с  использованием  энергоэффективных  материалов и  технологий на основе  строительных  материалов, изделий и  конструкций,  производимых  комбинатами  индустриального  строительства | Информация в МЭБП | | | МРР | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | \* | |
| 149 | Осуществление  деятельности по  недопущению  необоснованного  (цена, качество)  применения импортных  строительных  материалов, изделий и  конструкций, а также  соблюдению  технических  регламентов путем  недопущения включения  в сводную ведомость  потребности основных  строительных  материалов, изделий,  конструкций и  оборудования  иностранного  производства, если их  производство  осуществляется в  Казахстане | Информация в МЭБП | | | МРР | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | Не требуется | |
| **Снижение административных барьеров** | | | | | | | | | |
| 150 | Выработка предложений по  изменению системы  лицензирования в сфере  архитектуры,  градостроительства и  строительства с учетом  международного опыта | | Предложения  в МЭБП | МРР | | | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | Не  требуется |
| 151 | Выработка предложений по  сокращению и оптимизации  лицензируемых видов  деятельности, в том  числе разделение на  подвиды в зависимости от  технической сложности  объекта строительства,  опыта работы и наличия  собственного капитала  лицензиата | | Предложения в  МЭБП | МРР | | | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | Не  требуется |
| **Агропромышленный комплекс** | | | | | | | | | |
| **Секторальные и проектные меры государственной поддержки.**  **Стимулирование инвестиций** | | | | | | | | | |
| 152 | Осуществить  субсидирование  стоимости  горюче-смазочных  материалов,  необходимых для  проведения  весенне-полевых и  уборочных работ | Информация в МЭБП | | | МСХ  (созыв),  местные  исполни-  тельные  органы | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | \* | |
| 153 | Осуществить  субсидирование затрат  на приобретение  минеральных удобрений | Информация в МЭБП | | | МСХ  (созыв),  местные  исполни-  тельные  органы | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | \* | |
| 154 | Осуществить  субсидирование затрат  на приобретение  гербицидов | Информация в МЭБП | | | МСХ  (созыв),  местные  исполни-  тельные  органы | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | \* | |
| 155 | Осуществить  субсидирование на  выращивание овощей в  закрытом грунте | Информация в МЭБП | | | МСХ  (созыв),  местные  исполни-  тельные  органы | 15 февраля  2015 года | | \* | |
| 156 | Осуществить  субсидирование  закладки  плодово-ягодных  культур и винограда | Информация в МЭБП | | | МСХ  (созыв),  местные  исполни-  тельные  органы | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | \* | |
| 157 | Осуществить  субсидирование затрат  на экспертизу  качества  хлопка-волокна и  хлопка сырца | Информация в МЭБП | | | МСХ  (созыв),  местные  исполни-  тельные  органы | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | \* | |
| 158 | Осуществить  субсидирование  страховых выплат при  страховании в  растениеводстве | Информация в МЭБП | | | МСХ | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | \* | |
| 159 | Осуществить  субсидирование  стоимости услуг по  подаче воды СХТП | Информация в МЭБП | | | МСХ  (созыв),  местные  исполни-  тельные  органы | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | \* | |
| 160 | Осуществить  субсидирование  оригинальных и  элитных семян | Информация в МЭБП | | | МСХ | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | \* | |
| 161 | Осуществить  субсидирование  повышения  продуктивности и  качества продукции  животноводства | Информация в МЭБП | | | МСХ | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | \* | |
| 162 | Осуществить  субсидирование  развития племенного  животноводства | Информация в МЭБП | | | МСХ | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | \* | |
| 163 | Осуществить  субсидирование затрат  перерабатывающих  предприятий на закуп  сырья (сахарной  свеклы) для  производства белого  сахара | Информация в МЭБП | | | МСХ | 15 февраля  2015 года | | \* | |
| 164 | Осуществить  субсидирование затрат  перерабатывающих  предприятий на закуп  сырья для  производства сухого  молока, сливочного  масла и сыров | Информация в МЭБП | | | МСХ | 15 февраля  2015 года | | \* | |
| 165 | Возместить ставки  вознаграждения по  кредитам и лизингу,  выданным субъектам  АПК на пополнение  основных и оборотных  средств | Информация в МЭБП | | | МСХ | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | \* | |
| 166 | Реализовать  мероприятия по  гарантированию и  страхованию займов  субъектов АПК перед  финансовыми  институтами | Информация в МЭБП | | | МСХ | 15 февраля  2015 года | | \* | |
| 167 | Осуществить  субсидирование  затрат, понесенных  субъектами АПК при  инвестиционных  вложениях на развитие  приоритетных  направлений АПК | Информация в МЭБП | | | МСХ | 15 февраля  2015 года | | \* | |
| 168 | Разработать меры по  эффективному  использованию земель  сельскохозяйственного  назначения | Информация в МЭБП | | | МРР  (созыв),  МСХ | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | Не требуется | |
| 169 | Осуществить научное  обеспечение АПК, в  том числе: | Информация в МЭБП | | | МСХ | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | \* | |
| 170 | программно-целевое | \* | |
| 171 | грантовое  финансирование | \* | |
| 172 | базовое  финансирование | \* | |
| **Обеспечение квалифицированными кадровыми ресурсами** | | | | | | | | | |
| 173 | Выработка предложений  по увеличению  государственного  образовательного  заказа на подготовку  докторов PhD,  магистров и  бакалавров в  соответствии с  потребностями  аграрной отрасли, а  также специалистов с  техническим и  профессиональным  образованием  сельскохозяйственных  и ветеринарных  специальностей | Предложения в  Правительство РК | | | МСХ | Ежегодно  к 15  февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | Не требуется | |
| 174 | Подготовка кадров для  АПК в организациях  технического и  профессионального и  высшего образования | Информация в МЭБП | | | МОН  (созыв),  МСХ,  местные  исполни-  тельные  органы | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | \* | |
| **Инфраструктурное и ресурсное обеспечение** | | | | | | | | | |
| 175 | Обеспечить  фитосанитарную  безопасность | Информация в МЭБП | | | МСХ | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | \* | |
| 176 | Осуществить  субсидирование затрат  сельхозтоваро-  производителей по  стоимости биоагентов  (энтомофагов) и  биопрепаратов,  предназначенных для  обработки  сельскохозяйственных  культур в целях  защиты растений | Информация в МЭБП | | | МСХ | 15 февраля  2015 года | | \* | |
| 177 | Провести  диагностические  исследования  заболеваний животных  на особо опасные  инфекции с  использованием  ветеринарных  препаратов,  производство которых  сертифицировано по  международному  стандарту | Информация в МЭБП | | | МСХ | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | \* | |
| 178 | Провести  противоэпизоотические  мероприятия на  местном уровне | Информация в МЭБП | | | МСХ | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | \* | |
| 179 | Провести референтные  исследования по  ветеринарии | Информация в МЭБП | | | МСХ | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | \* | |
| 180 | Обеспечить  своевременное  выявление,  локализацию и  оздоровление очагов  инфекции по особо  опасным заболеваниям  животных | Информация в МЭБП | | | МСХ | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | \* | |
| 181 | Провести процедуры  идентификации  сельскохозяйственных  животных | Информация в МЭБП | | | МСХ | 15 февраля  2015 года | | \* | |
| 182 | Осуществить развитие  систем  государственного  контроля и надзора и  оказания  государственных услуг  для субъектов АПК | Информация в МЭБП | | | МСХ | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | Не требуется | |
| **Легкая промышленность** | | | | | | | | | |
| 183 | Развитие подотрасли  по производству  шерстяных изделий,  для модернизации  предприятий по  первичной обработке  шерсти, а также  создание шерстяного  кластера для  организации полного  технологического  цикла по переработке  шерсти | Информация в МЭБП | | | МИНТ  (созыв),  МСХ,  местные  исполни-  тельные  органы | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | Частные  инвестиции  \*\* | |
| 184 | Организация полного  технологического  цикла производства  кардно- и гребенной  хлопчатобумажной  пряжи, тканей и  готовых текстильных  изделий, крашения и  отделки пряжи и  тканей, а также  готовых швейных  изделий на территории  СЭЗ «Оңтүстiк»  (Южно-Казахстанская  область) | Информация в МЭБП | | | МИНТ  (созыв),  акимат  Южно-  Казахс-  танской  области,  СЭЗ  «Оңтүс-  тік» (по  согласо-  ванию) | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | Частные  инвестиции  СЭЗ  «Оңтүстік» | |
| 185 | Развитие кожевенной и  обувной подотрасли  для организации  глубокой переработки  шкур  сельскохозяйственных  животных и выпуска  конкурентоспособной  товарной кожи,  шубно-меховых изделий  и обуви | Информация в МЭБП | | | МИНТ  (созыв),  МРР,  местные  исполни-  тельные  органы | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | Частные  инвестиции  \*\* | |
| 186 | Модернизация  предприятий швейной  подотрасли | Информация в МЭБП | | | МИНТ  (созыв),  МРР,  местные  исполни-  тельные  органы | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | Частные  инвестиции  \*\* | |
| 187 | Реконструкция и  модернизация  кожевенного  производства в  Восточно-  Казахстанской области | Информация в МЭБП | | | МИНТ  (созыв),  акимат  Восточно-  Казахс-  танской  области | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | Частные  инвестиции  \*\* | |
| 188 | Организация  современного  текстильного  производства в СЭЗ  «Оңтүстiк»,  Южно-Казахстанская  область | Информация в МЭБП | | | МИНТ  (созыв),  акимат  Южно-  Казахс-  танской  области,  СЭЗ  «Оңтүс-  тік» (по  согласо-  ванию) | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | Частные  инвестиции  СЭЗ  «Оңтүстік» | |
| 189 | Организация  производства по  выпуску  гигроскопичной ваты и  целлюлозы в  Южно-Казахстанской  области | Информация в МЭБП | | | МИНТ  (созыв),  акимат  Южно-  Казахс-  танской  области | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | Частные  инвестиции  \*\* | |
| **Секторальные и проектные меры государственной поддержки**  **Обеспечение квалифицированными кадровыми ресурсами** | | | | | | | | | |
| 190 | Обеспечение кадрами  легкой промышленности  за счет подготовки  специалистов  технического и  профессионального и  высшего образования | Информация в МЭБП | | | МИНТ  (созыв),  МОН,  МТСЗН,  местные  исполни-  тельные  органы | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | \* | |
| **Туристская отрасль** | | | | | | | | | |
| 191 | Строительство  туристско-  развлекательного  комплекса в границах  СЭЗ «Бурабай»  Акмолинской области  направленного на  оказание услуг в  области оздоровления,  культурно-  познавательного,  экологического,  делового, спортивного  и других видов  туризма, развлечения,  организации питания,  предоставления  гостиничных,  экскурсионных,  информационных и  транспортных услуг | Информация в МЭБП | | | МИНТ  (созыв),  акимат  Акмолинс-  кой  области | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | Частные  инвестиции \*\* | |
| **Инфраструктурное и ресурсное обеспечение** | | | | | | | | | |
| 192 | Утверждение типового  проекта строительства  объектов придорожной  инфраструктуры вдоль  международного  транспортного  коридора «Западная  Европа – Западный  Китай» акиматами  Актюбинской,  Кызылординской,  Южно-Казахстанской,  Жамбылской и  Алматинской областей | Утверждение  типовых проектов,  Информация в МЭБП | | | МИНТ  (созыв),  МРР,  акиматы  Актюбинс-  кой,  Кызылор-  динской,  Южно-  Казахс-  танской,  Жамбылс-  кой и  Алматинс-  кой  областей | 15 февраля  2014 года | | \* | |
| 193 | Проработка вопроса  перевода земель особо  охраняемых природных  территорий в земли  запаса для  строительства и  размещения  гольф-клуба на  территории  государственного  национального  природного парка  «Бурабай» | Предложения в  Правительство РК | | | МИНТ  (созыв),  МОСВР,  МРР,  акимат  Акмолинс-  кой  области,  АО  «Каз  ТрансОйл  Сервис»  (по  согласо-  ванию) | Декабрь  2013 года | | Не требуется | |
| 194 | Строительство  гольф-клуба на  территории  государственного  национального  природного парка  «Бурабай» (в случае  положительного  решения по переводу  земель особо  охраняемых природных  территорий в земли  запаса для  строительства и  размещения  гольф-клуба) | Информация в  Правительство РК | | | МИНТ  (созыв),  МОСВР,  МРР,  акимат  Акмолинс-  кой  области,  АО  «Каз  ТрансОйл  Сервис»  (по  согласо-  ванию) | Июнь 2014  года | | Частные  инвестиции АО  «КазТрансОйл  Сервис» | |
| 195 | Строительство  горнолыжных курортов  близ города Алматы | Информация в МЭБП | | | МИНТ  (созыв),  МОСВР,  МРР,  акиматы  Алматинс-  кой  области и  города  Алматы | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | Частные  инвестиции \*\* | |
| 196 | Проработка вопроса по  развитию  Щучинско-Боровской  курортной зоны в  Акмолинской области | Предложения в МЭБП | | | МИНТ  (созыв),  МОСВР,  МРР, МТК,  МФ,  акимат  Акмолинс-  кой  области | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | Не требуется | |
| 197 | Проработка вопроса по  развитию курортной  зоны Кендерли в  Мангистауской области | Предложения в  Правительство РК | | | МИНТ  (созыв),  акимат  Мангис-  тауской  области | 1 декабря  2014 года | | Не требуется | |
| 198 | Проработка вопроса по  реализации проектов  мастер-плана  кластерной программы  развития туризма в  Восточно-  Казахстанской области | Предложения в  Правительство РК | | | МИНТ  (созыв),  акимат  Восточно-  Казахс-  танской  области | 1 декабря  2014 года | | Не требуется | |
| **Развитие конкуренции** | | | | | | | | | |
| 199 | Проработка вопроса  создания  законодательных  условий для  укрупнения туристских  операторов | Предложения в МЭБП | | | МИНТ  (созыв),  АЗК | 1 декабря  2014 года | | Не требуется | |
| **Создание привлекательных условий для инвестиций** | | | | | | | | | |
| 200 | Упрощение  административных  формальностей для  развития въездного и  внутреннего туризма | Информация в  Правительство РК | | | МИНТ  (созыв),  МРР | 1 декабря  2014 года | | Не требуется | |
| 201 | Развитие экотуризма | Информация в МЭБП | | | МИНТ  (созыв),  МОСВР,  МРР,  местные  исполни-  тельные  органы | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | \* | |
| **Информационные и коммуникационные технологии** | | | | | | | | | |
| 202 | Выделение земельных  грантов (натурные  гранты) для проектов  по строительству  дата-центров | Информация в МЭБП | | | МИНТ  (созыв),  МРР | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | \* | |
| 203 | Государственное  финансирование  социальных проектов в  казахстанском  сегменте сети  Интернет | Информация в МЭБП | | | МКИ | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | \* | |
| **Космическая деятельность** | | | | | | | | | |
| 204 | Поддержание штатной  эксплуатации спутника  связи и вещания  «KazSat-2» | Информация в МЭБП | | | НКА | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | \* | |
| 205 | Создание и запуск  спутника связи и  вещания «KazSat-3» | Акт окончательной  приемки  КА «KazSat-3» | | | НКА | 1 декабря  2014 года | | \* | |
| 206 | Создание резервного  наземного комплекса  управления КА и  системы мониторинга  связи (РНКУ) | Акт ввода в  эксплуатацию РНКУ | | | НКА | 1 декабря  2013 года | | \* | |
| 207 | Создание  сборочно-испытатель-  ного комплекса  космических аппаратов  (СбИК КА) | Информация в МЭБП | | | НКА | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | \* | |
| 208 | Создание космической  системы  дистанционного  зондирования земли  (КС ДЗЗ) | Акт ввода в  эксплуатацию КС ДЗЗ | | | НКА | 1 декабря  2014 год | | \* | |
| 209 | Создание наземной  инфраструктуры  системы высокоточной  спутниковой навигации  Республики Казахстан  (СВСН) | Информация в МЭБП | | | НКА | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | \* | |
| 210 | Проработка вопроса о  расширении участия  Республики Казахстан  в коммерческом  использовании  ракетоносителя  «Днепр» | Предложения в МЭБП | | | НКА | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | Не требуется | |
| 211 | Проработка вопроса о  создании космического  ракетного комплекса  (КРК) «Байтерек» | Предложения в МЭБП | | | НКА | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | Не требуется | |
| **Совершенствование законодательства** | | | | | | | | | |
| 212 | Разработка  национальных  стандартов в области  космической  деятельности | Разработанные  национальные  стандарты,  Информация в МЭБП | | | НКА | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | \* | |
| 213 | Разработка и  внедрение нормативных  документов (методик,  эколого-гигиенических  нормативов ПДК  продуктов  трансформации КРТ) по  комплексной оценке  состояния экосистем  территорий,  подверженных  воздействию  ракетно-космической  деятельности | Утвержденные  методики и нормативы  ПДК продуктов  трансформации КРТ,  Информация в МЭБП | | | НКА | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | \* | |
| **Возобновляемые источники энергии** | | | | | | | | | |
| 214 | Реализация проектов  по строительству  первых ВЭС в  Акмолинской,  Жамбылской областях,  Джунгарских воротах и  Шелекском коридоре в  Алматинской области.  Предполагаемая  установленная  мощность  ветроустановок на  первом этапе составит  50 – 100 МВт | Информация в МЭБП | | | МОСВР  (созыв),  МИНТ,  МЭБП,  акиматы  Акмолинс-  кой,  Алматинс-  кой,  Жамбылс-  кой  областей,  АО  «Самрук  Энерго»  (по  согласо-  ванию),  Корпора-  ция  «Шеврон  Мунайгаз  Инк.» (по  согласо-  ванию),  ТОО  «Green  Energy  Almaty»  (по  согласо-  ванию),  ТОО «Ак  Куат» (по  согласо-  ванию),  ТОО  «Vista  Interna-  tional»  (по  согласо-  ванию),  ТОО  «Central  Asia  Green  Power»  (по  согласо-  ванию) | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | Собственные  средства АО  «Самрук  Энерго,  Корпорации  «Шеврон  Мунайгаз  Инк.», ТОО  «Green Energy  Almaty», ТОО  «Ак Куат»,  ТОО «Vista  International  , ТОО  «Central Asia  Green Power»  и заемные  средства \*\* | |
| 215 | Строительство  ветропарков  установленной  мощностью 125 МВт с  выработкой  электрической энергии  400 млн. кВт.ч | Информация в МЭБП | | | МОСВР  (созыв),  МИНТ,  МЭБП,  местные  исполни-  тельные  оргнаы | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | Заемные  средства\*\* | |
| 216 | Разработка и  реализация проектов  строительства малых  ГЭС в Алматинской,  Жамбылской и  Южно-Казахстанской  областях с  планируемым введением  в эксплуатацию малых  ГЭС мощностью свыше  50 МВт, с намечаемой  выработкой  электрической энергии  – 150 млн. кВт.ч | Информация в МЭБП | | | МОСВР  (созыв),  МИНТ,  МЭБП,  акиматы  Алматинс-  кой,  Жамбылс-  кой,  Южно-  Казахс-  танской  областей,  АО «НАК  «Казатом-  пром» (по  согласо-  ванию) | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | Собственные  средства АО  «НАК  «Казатомпром»  и заемные  средства\*\* | |
| 217 | Урегулирование  вопроса поддержки  использования  возобновляемых  источников энергии | Информация в МЭБП | | | МОСВР  (созыв),  МИНТ,  МЭБП,  местные  исполни-  тельные  органы,  АО «НАК  «Казатом-  пром» (по  согласо-  ванию) | 15 февраля  2014 года | | Не требуется | |
| 218 | Утвердить План  мероприятий по  развитию  альтернативной и  возобновляемой  энергетики в  Казахстане на 2013 –  2020 годы | Информация в МЭБП | | | МОСВР  (созыв),  МИНТ,  МЭБП,  местные  исполни-  тельные  органы,  АО «НАК  «Казатом-  пром» (по  согласо-  ванию) | 15 февраля  2014 года | | Не требуется | |
| **Секторальные и проектные меры государственной поддержки** | | | | | | | | | |
| 219 | Поддержка  возобновляемых  источников энергии, в  том числе:  резервирование  земельных участков  для строительства  объектов  возобновляемых  источников энергии в  соответствии с  законодательством РК;  обязательства  энергопередающих  организаций по  покупке  электроэнергии,  произведенной с  использованием  возобновляемых  источников энергии;  освобождение  возобновляемых  источников энергии от  платы за транспорт  электроэнергии по  сетям | Информация в МЭБП | | | МОСВР  (созыв),  МЭБП,  местные  исполни-  тельные  органы,  АО  «KEGOC»  (по  согласо-  ванию),  АО «НАК  «Казатом-  пром» (по  согласо-  ванию) | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | \* | |
| **Ключевые меры поддержки развития приоритетных секторов** | | | | | | | | | |
| 220 | Обеспечение  согласованной  макроэкономической  политики, включая  денежно-кредитную и  фискальную политики  принятием ежегодных  совместных заявлений  Правительства  Республики Казахстан  и Национального Банка  Республики Казахстан  об основных  направлениях  экономической  политики | Предложения в МЭБП  для включения в  совместное заявление  Правительства РК и  Национального банка  РК | | | МЭБП  (созыв),  НБ (по  согласо-  ванию),  заинтере-  сованные  государс-  твенные  органы | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | Не требуется | |
| 221 | Обеспечение низкого  уровня инфляции,  поддерживающийся в  комплексе с мерами  антиинфляционной  политики  Правительства  Республики Казахстан  (уровень годовой  инфляции в 2010 –  2014 годах в пределах  5,0 – 8,0 % (декабрь  к декабрю предыдущего  года) | Информация в  Правительство РК | | | НБ (по  согласо-  ванию)  (созыв),  МЭБП | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | Не требуется | |
| 222 | Принятие мер,  направленных на  выравнивание  конкурентных условий  для банков второго  уровня и ограничение  доли иностранных  банков в банковской  системе | Информация в  Правительство РК | | | НБ (по  согласо-  ванию)  (созыв),  МЭБП, МФ,  АЗК | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | Не требуется | |
| 223 | Поддержка  макроэкономической  устойчивости,  диверсификации  экономики и  обеспечение  ежегодного  фиксированного  гарантированного  трансферта в  республиканский  бюджет | Информация в  Правительство РК | | | МЭБП  (созыв),  МФ, НБ  (по  согласо-  ванию) | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | \* | |
| 224 | Корректировка размера  фиксированного  значения  гарантированного  трансферта из  Национального фонда  Республики Казахстан  в сторону уменьшения  или увеличения до 15  % в зависимости от  ситуации в экономике | Информация в  Правительство РК | | | МЭБП  (созыв),  МФ, НБ  (по  согласо-  ванию) | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | \* | |
| **Обеспечение энергетической инфраструктурой** | | | | | | | | | |
| 225 | Реализация проекта  Атырауская ТЭЦ.  Мощность 75 МВт | Информация в МЭБП | | | МИНТ  (созыв),  АО  «Атыраус-  кая ТЭЦ»  (по  согласо-  ванию) | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | Собственные  средства АО  «Атырауская  ТЭЦ» | |
| 226 | Реализация проекта  Уральская ГТЭС.  Мощность 54 МВт | Информация в МЭБП | | | МИНТ  (созыв),  ТОО  «Уральс-  кая ГТЭС»  (по  согласо-  ванию) | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | Собственные  средства ТОО  «Уральская  ГТЭС» | |
| 227 | Реализация проекта  Балхашская ТЭС.  Мощность I-модуля  1320 МВ | Информация в МЭБП | | | МИНТ  (созыв),  АО  «Самрук-  Энерго»  (по  согласо-  ванию),  АО «БТЭС»  (по  согласо-  ванию) | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | Собственные  средства АО  «Самрук-  Энерго», АО  «БТЭС»,  заемные  средства\*\*и \* | |
| 228 | Реализация проекта  Мойнакская ГЭС.  Мощность 300 МВт | Информация в МЭБП | | | МИНТ  (созыв),  АО  «Самрук-  Энерго»  (по  согласо-  ванию),  АО  «Мойнакс-  кая ГЭС»  (по  согласо-  ванию) | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | Собственные  средства АО  «Самрук-  Энерго»,  АО  «Мойнакская  ГЭС» и  заемные  средства\*\* | |
| 229 | Реализация проекта  ГТЭС на месторождении  «Акшабулак» Мощность  проекта 87 МВт | Информация в МЭБП | | | МИНТ  (созыв),  ТОО  «Криталл  Менедж-  мент» (по  согласо-  ванию) | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | Собственные  средства ТОО  «Криталл  Менеджмент» | |
| 230 | Реализация проекта  Экибастузская ГРЭС-2  (строительство блока  № 3) Мощность 600 –  660 МВт | Информация в МЭБП | | | МИНТ  (созыв),  АО  «Самрук-  Энерго»  (по  согласо-  ванию),  АО  «Станция  Экибаст-  узская  ГРЭС 2»  (по  согласо-  ванию) | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | Собственные  средства АО  «Самрук-  Энерго», АО  «Станция  Экибастузская  ГРЭС 2» и  заемные  средства\*\* | |
| 231 | Реализация проекта  Экибастузская ГРЭС-1  (восстановление блока  № 8). Мощность 500  МВт | Информация в МЭБП | | | МИНТ  (созыв),  АО  «Самрук-  Энерго»  (по  согласо-  ванию),  ТОО  «Экибаст-  узская  ГРЭС-1»  (по  согласо-  ванию) | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | Собственные  средства АО  «Самрук-  Энерго»,  ТОО  «Экибаст-  узская  ГРЭС-1» | |
| 232 | Восстановление  энергоблока № 2  Аксуской ГРЭС.  Мощность 325 МВт | Информация в МЭБП | | | МИНТ  (созыв),  АО  «Евроа-  зиатская  энергети-  ческая  корпора-  ция» (по  согласо-  ванию) | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | Собственные  средства АО  «Евроазиатс-  кая  энергетичес-  кая  корпорация» | |
| 233 | Модернизация  Шардаринской ГЭС | Информация в МЭБП | | | МИНТ  (созыв),  АО  «Самрук-  Энерго»  (по  согласо-  ванию),  АО  «Шардари-  нская  ГЭС» (по  согласо-  ванию) | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | Собственные  средства АО  «Самрук-  Энерго», АО  «Шардаринская  ГЭС» и  заемные  средства\*\* | |
| 234 | Выдача мощности  Мойнакской ГЭС | Информация в МЭБП | | | МИНТ  (созыв),  АО  «KEGOC»  (по  согласо-  ванию) | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | Собственные  средства АО  «KEGOC»,  заемные  средства\*\*  и \* | |
| 235 | Строительство  подстанции 500 кВ  «Алма» с  присоединением к НЭС  Казахстана линиями  500, 220 кВ | Информация в МЭБП | | | МИНТ  (созыв),  АО  «KEGOC»  (по  согласо-  ванию) | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | Собственные  средства АО  «KEGOC»,  заемные  средства\*\*  и \* | |
| 236 | Модернизация  национальной  электрической сети  Казахстана, II этап | Информация в МЭБП | | | МИНТ  (созыв),  АО  «KEGOC»  (по  согласо-  ванию) | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | Собственные  средства АО  «KEGOC» и  заемные  средства\*\* | |
| 237 | Представление отчета  по итогам  строительства  трансформаторных  подстанций в городе  Алматы и Алматинской  области для «Азиады –  2011» | Информация в МЭБП | | | МИНТ  (созыв),  АО  «Самрук-  Энерго»  (по  согласо-  ванию) | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | Не требуется | |
| 238 | Реализация проекта  «Транзит 500 кВ  Север-Восток-Юг»: | Информация в МЭБП | | | МИНТ  (созыв),  АО  «KEGOC»  (по  согласо-  ванию) | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | |  | |
| 1) I этап  «Строительство ВЛ 500  кВ  Экибастуз–Семей–Усть-  Каменогорск» | I этап  - Собственные  средства АО  «KEGOC»; | |
| 2) II этап  «Строительство ВЛ 500  кВ  Семей–Актогай–  Талдыкорган–Алма» | II этап -  Собственные  средства АО  «KEGOC» и  заемные  средства\*\* | |
| **Обеспечение транспортной инфраструктурой** | | | | | | | | | |
| 239 | Реконструкция около  3,9 тыс. км и ремонт  5,6 тыс. км автодорог  республиканского  значения | Информация в  Правительство РК | | | МТК  (созыв),  местные  исполни-  тельные  органы | Ежегодно,  15 июля и  1 февраля | | \* | |
| Реконструкция и  ремонт 11,5 тыс. км  автодорог местного  значения | \* | |
| 240 | Реконструкция  (строительство)  взлетно-посадочных  полос, пассажирских и  грузовых терминалов в  аэропортах  республики | Информация в  Правительство РК | | | МТК  (созыв),  МО,  местные  исполни-  тельные  органы,  собствен-  ники  аэропор-  тов (по  согласо-  ванию) | Ежегодно,  декабрь  2013 –  2014 годы | | \* | |
| 241 | Развитие портовой и  сервисной  инфраструктуры, в том  числе: |  | | |  |  | |  | |
| реализация проекта  расширения порта  Актау в северном  направлении | Информация в  Правительство РК | | | МТК  (созыв),  АО «НК  «АММТП»  (по  согласо-  ванию) | Ежегодно,  декабрь  2013 –  2014 годы | | Собственные  средства «НК  «АММТП» и  заемные  средства\*\* | |
| доведение количества  торгового флота до 11  единиц, в том числе 9  танкеров и 2  сухогрузных судов | Информация в  Правительство РК | | | МТК  (созыв),  АО «КМГ»  (по  согласо-  ванию),  АО «НМСК  «Казмор-  транс-  флот» (по  согласо-  ванию) | Ежегодно,  декабрь  2013 –  2014 годы | | Заемные  средства\*\* | |
| 242 | Реализация следующих  проектов в  автодорожной отрасли:  реконструкция  участков  автомобильных дорог  основных транзитных  коридоров: | Информация в  Правительство РК | | | МТК  (созыв),  местные  исполни-  тельные  органы | Ежегодно,  декабрь  2013 –  2014 годы | |  | |
| «Западная Европа –  Западный Китай» | \* | |
| «Омск – Павлодар –  Майкапшагай» | \* | |
| «Актау – граница  Туркменистана» | \* | |
| «Щучинск – Кокшетау –  Петропавловск» | \* | |
| «граница Российской  Федерации – Уральск –  Актобе» | \* | |
| «Астана – Костанай –  Челябинск» | \* | |
| «Астана – Ерейментау  – Шидерты» | \* | |
| 243 | Реконструкция  участков  автомобильных дорог  республиканского  значения: | Информация в  Правительство РК | | | МТК  (созыв),  местные  исполни-  тельные  органы,  концес-  сионеры | Ежегодно,  декабрь  2013 –  2014 годы | |  | |
| «Алматы –  Усть-Каменогорск» | \* | |
| «Кызылорда – Павлодар  – Успенка – граница  Российской Федерации» | \* | |
| «Ушарал – Достык» | \* | |
| «Бейнеу – Акжигит –  граница Узбекистана» | \* | |
| 244 | Введение платной  системы на отдельных  участках  автомобильных дорог  республиканского  значения | Информация в  Правительство РК | | | МТК  (созыв),  МЭБП, МФ | Декабрь  2013 года | | \* | |
| 245 | Строительство  железных дорог  протяженностью 1200  километров «Бейнеу –  Жезказган» и «Аркалык  – Шубарколь» | Информация в  Правительство РК | | | МТК  (созыв),  МЭБП, АО  «НК «КТЖ»  (по  согласо-  ванию) | Ежегодно,  декабрь  2013 –  2014 годы | | \* | |
| 246 | Реконструкция и  модернизация  Усть-Каменогорского,  Бухтарминского и  Шульбинского шлюзов | Информация в  Правительство РК | | | МТК  (созыв),  МЭБП, РГК  «Восточно  -Казахс-  танское  ПВП» МТК | Ежегодно,  декабрь  2013 –  2014 оды | | \* | |
| 247 | Обновление и  модернизация  государственного  технического речного  флота в количестве 19  единиц | Информация в  Правительство РК | | | МТК  (созыв),  МЭБП, РГК  «Восточно  -Казахс-  танское  ПВП» МТК | Ежегодно,  декабрь  2013 –  2014 годы | | \* | |
| 248 | Развитие  транспортно-  логистических центров  в регионах Казахстана | Информация в МЭБП | | | МТК  (созыв),  АО «НК  «КТЖ» (по  согласо-  ванию) | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | Собственные  средства АО  «НК «КТЖ» | |
| **Развитие инноваций и содействие технологической модернизации** | | | | | | | | | |
| 249 | Проведение научных  прикладных  исследований в  автодорожной отрасли  в части  прогнозирования  ресурса  железобетонных  пролетных строений  автодорожных мостов | Информация в МЭБП | | | МТК | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | \* | |
| Стимулирование инвестиций | | | | | | | | | |
| 250 | Привлечение на  казахстанский рынок  железнодорожных  пассажирских  перевозок  стратегических  инвесторов из числа  квалифицированных  международных  пассажирских  операторов на  условиях  государственно-  частного партнерства | Информация в МЭБП | | | МТК | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | Не требуется | |
| 251 | Либерализация рынка  железнодорожной  отрасли и реформа  государственного  регулирования в  соответствии с  целевой моделью  железнодорожной  отрасли | Информация в МЭБП | | | АРЕМ  (созыв),  АЗК, МТК | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | Не требуется | |
| 252 | Субсидирование  железнодорожных  пассажирских  перевозок по  социально значимым  межобластным  сообщениям | Информация в МЭБП | | | МТК | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | \* | |
| Субсидирование  регулярных внутренних  и международных  авиаперевозок | \* | |
| **Техническое регулирование** | | | | | | | | | |
| 253 | Обеспечение 11  аэропортов категорией  Международной  организации  гражданской авиации  (ИКАО) | Информация в  Правительство РК | | | МТК  (созыв),  МО,  местные  исполни-  тельные  органы,  собствен-  ники  аэропор-  тов (по  согласо-  ванию) | Ежегодно,  декабрь  2013 –  2014 годы | | \* | |
| 254 | Обеспечение внедрения  автоматизированных  систем взвешивания  автотранспортных  средств в движении | Информация в МЭБП | | | МТК | Ежегодно,  декабрь  2013 –  2014 годы | | \* | |
| 255 | Внедрение системы  менеджмента и  качества в  соответствии с  международными  стандартами ИСО  9001:2000, ИСО 9001,  ИСО 14001 и OHSAS  18001 за счет  собственных средств  предприятий | Информация в МЭБП | | | МТК  (созыв),  подведом-  ственные  предприя-  тия  транс-  портно-  коммуни-  кацион-  ного  комплекса  (по  согласо-  ванию) | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | Собственные  средства  подведомстве-  нных  предприятий  транспортно-  коммуникацио-  нного  комплекса | |
| **Обеспечение квалифицированными кадровыми ресурсами** | | | | | | | | | |
| 256 | Удовлетворение  потребности в кадрах  по специальностям  транспорта и  коммуникаций за счет  их обучения в учебных  заведениях ТиПО и  вузах | Информация в МЭБП | | | МТК  (созыв),  МОН | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | Не требуется | |
| 257 | Осуществление  филиалами АО «НК  «КТЖ» (учебные центры  работников  железнодорожного  транспорта в городах  Актобе, Караганде,  Павлодаре, Таразе)  профессионального  обучения рабочих по  75 квалификациям и  профессиям, связанным  с обеспечением  безопасности движения  поездов | Информация в МЭБП | | | МТК  (созыв),  АО «НК  «КТЖ» (по  согласо-  ванию) | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | \* | |
| **Обеспечение инфокоммуникациями** | | | | | | | | | |
| 258 | Модернизация системы  мониторинга  радиочастотного  спектра | Информация в  Правительство РК | | | МТК | Декабрь  2014 года | | \* | |
| **Развитие минерально-сырьевого комплекса** | | | | | | | | | |
| 259 | Создание  благоприятных условий  для привлечения  инвестиций в сферу  разведки дефицитных  видов минерального  сырья (внесение  изменений в  отраслевое  законодательство,  классификацию и  категоризацию запасов  полезных ископаемых,  стадийность  геологоразведочных  работ и другие), а  также  совершенствование  инфраструктуры  геологической  отрасли,  предусмотренных  Концепцией развития  геологической отрасли  Республики Казахстан  до 2030 года | Информация в МЭБП | | | МИНТ  (созыв),  МФ, АО  «НК  «Казгео-  логия»  (по  согласо-  ванию) | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | Не требуется | |
| 260 | Активное привлечение  АО «НК «Казгеология»  к решению задачи  развития  минерально-сырьевой  базы страны | Информация в МЭБП | | | МИНТ  (созыв),  АО «НК  «Казгео-  логия»  (по  согласо-  ванию) | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | Не требуется | |
| 261 | Разработка мер по  повышению  эффективности  использования  минерального сырья  Республики Казахстан  совместно с АО «НГК  «Тау-Кен Самрук» | Информация в МЭБП | | | МИНТ  (созыв),  АО «НГК  «Тау-Кен  Самрук»  (по  согласо-  ванию) | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | Не требуется | |
| **Обеспечение квалифицированными кадровыми ресурсами** | | | | | | | | | |
| 262 | Подготовка кадров для  развития  минерально-сырьевого  сектора в  организациях  технического,  профессионального и  высшего образования | Информация в МЭБП | | | МОН  (созыв),  МТСЗН,  местные  исполни-  тельные  органы | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | \* | |
| 263 | Проведение анализа  потребности в кадрах  по конкретным  специальностям на  предстоящий период, с  учетом прогнозов  спроса и предложений  регионов, включая  этапы строительства и  эксплуатации и  формирование на этой  основе  государственного  образовательного  заказа на все  необходимые для  реализации проектов  профессии и  специальности (в т.ч.  штучная, эксклюзивная  подготовка) | Информация в МЭБП | | | МИНТ  (созыв),  МТСЗН,  местные  исполни-  тельные  органы | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | Не требуется | |
| 264 | Разработка  прогнозного баланса  трудовых ресурсов  Республики Казахстан  на пятилетний период | Информация в МЭБП | | | МТСЗН  (созыв),  МЭБП,  МСХ, МОН,  МРР,  местные  исполни-  тельные  органы | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | Не требуется | |
| 265 | Создание качественно  новой системы  информирования  населения о состоянии  спроса и предложения  на рынке труда и  расширение сети  информационно-  консультационных  услуг | Информация в МЭБП | | | МТСЗН  (созыв),  МОН, МСХ,  МНГ, МТК,  местные  исполни-  тельные  органы | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | \* | |
| **Снижение административных барьеров** | | | | | | | | | |
| 266 | Сокращение количества  разрешительных  документов и процедур  и утверждение их  исчерпывающего  перечня на  законодательном  уровне | Проект Закона РК  в Мажилис Парламента  РК | | | МРР  (созыв),  заинтере-  сованные  государс-  твенные  органы | Декабрь  2013 года | | Не требуется | |
| 267 | Проработка вопроса  введения  ответственности  предпринимателей за  представление  недостоверной  информации при подаче  уведомления о начале  деятельности и  декларировании  соответствия  требованиям  законодательства  Республики Казахстан | Предложения в  Правительство РК | | | МРР  (созыв),  заинтере-  сованные  государс-  твенные  органы | Декабрь  2013 года | | Не требуется | |
| 268 | Упрощение процедур  открытия и закрытия  предприятий | Информация в МЭБП | | | МЮ  (созыв),  МРР, МФ | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | Не требуется | |
| 269 | Упрощение процедур  регулирования  внешнеэкономической  деятельности | Информация в МЭБП | | | МЭБП  (созыв),  МРР, МФ | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | Не требуется | |
| **Внедрение централизованной системы публичного анализа регуляторного**  **воздействия действующих, вновь вводимых норм законов и инструментов**  **регулирования экономики** | | | | | | | | | |
| 270 | Проработка вопроса  полной автоматизации  системы управления  рисками в контрольной  и надзорной  деятельности  государственных  органов, за  исключением контроля  и надзора, связанного  с соблюдением  требований  финансового  законодательства  Республики Казахстан,  а также контроля и  надзора финансового  рынка и финансовых  организаций | Предложения в МЭБП | | | МРР  (созыв),  заинтере-  сованные  государс-  твенные  органы | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | Не требуется | |
| 271 | Проработка вопросов  использования  альтернативных  механизмов контроля и  обеспечения  безопасности  (страхование  ответственности,  персональные  финансовые гарантии,  общественный  контроль) и усиления  государственных  гарантий защиты  законных прав  субъектов частного  предпринимательства,  в том числе за счет  регламентации порядка  проведения  внеплановых проверок  бизнеса и иных форм  контроля | Предложения в  Правительство РК | | | МРР  (созыв),  заинтере-  сованные  государс-  твенные  органы | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | Не требуется | |
| 272 | Проработка вопроса по  внедрению электронной  базы данных «Реестр  субъектов частного  предпринимательства» | Предложения в  Правительство РК | | | МРР  (созыв),  заинтере-  сованные  гос.  органы | 1 декабря  2014 год | | Не требуется | |
| **Развитие конкуренции** | | | | | | | | | |
| 273 | Представление отчета  по итогам определения  перечня регулируемых  услуг (товаров,  работ) субъектов  естественных  монополий для  дальнейшего их  сокращения | Информация в МЭБП | | | АЗК  (созыв),  АРЕМ,  МЭБП  заинтере-  сованные  государс-  твенные  органы | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | Не требуется | |
| 274 | Упорядочение  деятельности  государственных  предприятий, ТОО и АО  с участием  государства путем  усиления  антимонопольного  контроля и передача  непрофильных активов  деятельности в  частный сектор | Информация в  Правительство РК | | | АЗК  (созыв),  заинтере-  сованные  государ-  ственные  органы | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | Не требуется | |
| **Техническое регулирование и создание инфраструктуры качества** | | | | | | | | | |
| 275 | Разработка и принятие  национальных и  межгосударственных  стандартов,  основанных на  передовых  международных  стандартах,  необходимых для  выпуска продукции в  рамках конкретных  производств | Стандарты,  Информация в МЭБП | | | МИНТ | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | \* | |
| 276 | Организация  полноценного  функционирования  Единого  государственного  фонда нормативных  технических  документов и его  пополнение  документами  международных  организаций | Единый  государственный фонд  нормативных  технических  документов | | | МИНТ | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | \* | |
| 277 | Организация  мероприятий по  пропаганде внедрения  стандартов систем  менеджмента и  повышения качества  продукции, разработке  механизма  осуществления  субсидирования  предприятий малого и  среднего бизнеса при  внедрении стандартов  систем менеджмента | Семинары,  Информация в МЭБП | | | МИНТ | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | \* | |
| 278 | Возобновление  практики указания  соответствия товаров,  работ, услуг  требованиям  национальных  стандартов и  неправительственных  стандартов, а также  использования  государственных  закупочных  спецификаций на  инновационную  продукцию (при  наличии) | Информация в  Правительство | | | МИНТ | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | Не требуется | |
| 279 | Модернизация  национальной  эталонной базы для  метрологического  обеспечения отраслей  и подтверждения  эквивалентности  эталонной базы на  международном уровне | Модернизация и  дооснащение,  Информация в МЭБП | | | МИНТ | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | \* | |
| 280 | Создание  законодательных мер  по стимулированию  трансферта технологий  путем использования  стандартов в  нормативно-правовых  актах республики | Информация в  Правительство | | | МИНТ | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | Не требуется | |
| 281 | Создание условий для  производства и выпуска в обращение  инновационной  продукции и  добровольного  подтверждения  соответствия | Информация в  Правительство | | | МИНТ | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | Не требуется | |
| 282 | Совершенствование  системы  финансирования  разработки  национальных  стандартов,  предусматривающей  активное участие  бизнеса в работах по  стандартизации | Информация в  Правительство | | | МИНТ | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | Не требуется | |
| 283 | Участие казахстанских  технических комитетов  по стандартизации  (далее – ТК) в работе  международных и  межгосударственных  технических комитетов  по стандартизации | Информация в МЭБП | | | МИНТ  (созыв),  заинтере-  сованные  государ-  ственные  органы | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | \* | |
| **Энергосбережение** | | | | | | | | | |
| 284 | Обеспечить  прохождение  субъектами  государственного  энергетического  реестра обязательного  энергоаудита | Информация в МЭБП | | | МИНТ | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | \*\* | |
| 285 | Обеспечить внедрение  системы  энергоменеджмента  субъектами  государственного  энергетического  реестра | Информация в МЭБП | | | МИНТ | 15  февраля  2015 года | | \*\* | |
| 286 | Заключение  добровольных  соглашений в области  энергосбережения и  повышения  энергоэффективности  между уполномоченным  органом, местным  исполнительным  органом области,  города  республиканского  значения, столицы и  субъектом  Государственного  энергетического  реестра, потребляющим  энергетические  ресурсы в объеме сто  тысяч и более тонн  условного топлива в  год | Информация в МЭБП | | | МИНТ  (созыв),  местные  исполни-  тельные  органы | 15 февраля  2015 года | | Не требуется | |
| 287 | Проведение  энергетического  обследования зданий и  разработка  соответствующих  энергосберегающих  мероприятий для  жилищно-коммунального  хозяйства и  бюджетного сектора | Информация в МЭБП | | | МРР  (созыв),  МИНТ,  местные  исполни-  тельные  органы | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | \* | |
| 288 | Оснащение зданий автоматизированными системами регулирования теплопотребления для уменьшения теплопотребления зданий | Информация в МЭБП | | | МРР (созыв), МИНТ, местные исполнительные органы | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом | | \* | |
| 289 | Внедрение системы  энергоменеджмента ИСО  50001 на коммунальных  предприятиях | Информация в МЭБП | | | МИНТ  (созыв),  МРР,  местные  исполни-  тельные  органы | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | \*\* | |
| 290 | Внедрение системы  энергосервисных  договоров и компаний  как инструмента  финансирования  мероприятий в  жилищно-коммунальном  хозяйстве | Информация в МЭБП | | | МИНТ  (созыв),  МРР,  местные  исполни-  тельные  органы | 15  февраля  2015 года | | Не требуется | |
| 291 | Подготовка  отечественных  специалистов в сфере  энергосбережения | Информация в МЭБП | | | МОН  (созыв),  МИНТ | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  а отчетным  годом | | \* | |
| 292 | Пропаганда  энергосбережения  среди населения | Информация в МЭБП | | | МИНТ  (созыв),  АРЕМ | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | \* | |
| **Развитие инноваций и содействие технологической модернизации** | | | | | | | | | |
| 293 | Обеспечить изменение  структуры  финансирования науки  в следующих  пропорциях:  фундаментальные  исследования – 20%,  прикладные  исследования – 30%,  ОКР – 50% | Информация в МЭБП | | | МОН | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | \* | |
| 294 | Создание единой  научной сети между  ВУЗами, НИИ и  научными центрами, а  также обеспечение  равных условий  конкурса для  претендентов на  получение грантов | Информация в  Правительство РК | | | МОН | Декабрь  2014 года | | \* | |
| 295 | Создание сети  национальных  лабораторий,  инжиниринговых,  проектно-конструк-  торских бюро на базе  АОО «Nazarbayev  University» и  существующих крупных  университетов  Казахстана | Информация в  Правительство РК | | | МОН | Декабрь  2014 года | | \* | |
| 296 | Создание новых  отечественных  тест-систем на основе  использования  геномных технологий  для диагностики  социально значимых  болезней | Получение патентов,  передача разработки  для внедрения в МЗ  РК | | | МОН | Декабрь  2014 года | | \* | |
| 297 | Строительство  биофармацевтического  завода для выпуска  биопрепаратов по GMP  стандарту | Информация в МИНТ РК | | | МОН | Декабрь  2014 года | | \* | |
| 298 | Создание коллекции  микроорганизмов и  биотехнологических  производств по  выпуску заквасок,  пищевого белка,  аминокислот,  ферментов,  биоконсервантов | Информация в МЭБП | | | МОН | Декабрь  2014 года | | \* | |
| 299 | Выведение  высокопродуктивных,  конкурентоспособных  сортов растений для  нужд сельского  хозяйства | Получение патентов,  передача разработок  для внедрения в МСХ  РК | | | МОН | Декабрь  2014 года | | \* | |
| 300 | Разработка  экологически чистых  биологических методов  защиты растений от  вредителей и болезней | Передача разработок  для внедрения в МСХ  РК | | | МОН | Декабрь  2014 года | | \* | |
| 301 | Создание консорциумов  штаммов  микроорганизмов для  использования в целях  биоремедиации  загрязненных  нефтепродуктами  почвенных и водных  экосистем | Передача разработок  для внедрения в МНГ  РК | | | МОН | Декабрь  2014 года | | \* | |
| 302 | Разработка способов  фиторемедиации почв,  загрязненных тяжелыми  металлами и  пестицидами на основе  использования  растений-  гипераккумуляторов | Передача разработок  для внедрения в МСХ  РК | | | МОН | Декабрь  2014 года | | \* | |
| 303 | Разработка технологии  получения и внедрения  клеточного препарата  для лечения ожогов | Передача разработок  для внедрения в МЗ  РК | | | МОН | Декабрь  2014 года | | \* | |
| 304 | Внедрение не менее 8  критических  технологий к 2015  году: | Информация в МЭБП | | | МОН | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | \* | |
| 1) по направлению  критических  технологий «Клеточная  и геномная  селекция»:  технология создания и  внедрения сорта  картофеля методами  клеточной селекции;  технология создания и  внедрения двух сортов  яровой мягкой пшеницы  методами клеточной  селекции | Информация в МЭБП | | | МОН | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | \* | |
| 2) по направлению  критических  технологий  «Технология создания  био- и лекарственных  препаратов»:  технология  производства  биопрепаратов-  нефтедеструкторов;  разработка технологии  изготовления вакцины  «Kazfluvac» против  птичьего гриппа  А/Н5N1 на основе  отечественного  штамма;  разработка технологии  изготовления вакцины  «Refluvac» против  свиного гриппа А/Н1N1  на основе  отечественного  штамма;  разработка  отечественной  технологии  изготовления вакцины  против туберкулеза; | Информация в МЭБП | | | МОН | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | \* | |
| 3) по направлению  критических  технологий «Клеточная  и молекулярная  инженерия»:  технология получения  и внедрения  клеточного препарата  для лечения ожогов; | Информация в МЭБП | | | МОН | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | \* | |
| 4) по направлению  критических  технологий «Методы  обеспечения  биобезопасности  продукции»:  выпуск биопрепаратов  в соответствии с  правилами GMP | Информация в МЭБП | | | МОН | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | \* | |
| **Инновационная политика** | | | | | | | | | |
| 305 | Выделение  инновационных  грантов, в том числе  на условиях  софинансирования | Информация в МЭБП | | | МИНТ  (созыв),  АО «НУХ  «Байте-  рек» (по  согласо-  ванию),  АО «НАТР»  (по  согласо-  ванию) | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | \* | |
| 306 | Проектное  финансирование по  поддержке  инновационной  деятельности | Информация в МЭБП | | | МИНТ  (созыв),  АО «НУХ  «Байте-  рек» (по  согласо-  ванию),  АО «НАТР»  (по  согласо-  ванию) | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | \* | |
| 307 | Предоставление услуг  технологического  бизнес инкубирования  в рамках деятельности  технопарков | Информация в МЭБП | | | МИНТ  (созыв),  АО «НУХ  «Байте-  рек» (по  согласо-  ванию),  АО «НАТР»  (по  согласо-  ванию) | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | \* | |
| 308 | Актуализация  заключенных  технологических  соглашений с крупными  национальными  компаниями и  недропользователями с  описанием  технологических  ориентиров на  среднесрочную  перспективу | Информация в МЭБП | | | МИНТ  (созыв),  АО «НУХ  «Байте-  рек» (по  согласо-  ванию),  АО «НАТР»  (по  согласо-  ванию) | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | \* | |
| 309 | Развитие системы  коммерциализации  отечественных  технологий и  локализации  перспективных  зарубежных технологий | Информация в МЭБП | | | МИНТ  (созыв),  АО «НУХ  «Байте-  рек» (по  согласо-  ванию),  АО «НАТР»  (по  согласо-  ванию) | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | \* | |
| 310 | Развитие деятельности  венчурных фондов | Информация в МЭБП | | | МИНТ  (созыв),  АО «НУХ  «Байте-  рек» (по  согласо-  ванию),  АО «НАТР»  (по  согласо-  ванию) | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | \* | |
| 311 | Развитие сети  отраслевых  конструкторских бюро | Информация в МЭБП | | | МИНТ  (созыв),  АО «НУХ  «Байте-  рек» (по  согласо-  ванию),  АО «НАТР»  (по  согласо-  ванию) | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | \* | |
| 312 | Развитие существующих  и новых технопарков | Информация в МЭБП | | | МИНТ  (созыв),  АО «НУХ  «Байте-  рек» (по  согласо-  ванию),  АО «НАТР»  (по  согласо-  ванию) | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | \* | |
| 313 | Развитие центров  трансферта технологий  или центров  технологического  сотрудничества в  формате двухсторонних  центров или  односторонних  представительств в  мировых центрах  инноваций на базе  национального  института развития в  области  технологического  развития | Информация в МЭБП | | | МИНТ  (созыв),  АО «НУХ  «Байте-  рек» (по  согласо-  ванию),  АО «НАТР»  (по  согласо-  ванию) | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | \* | |
| 314 | Обеспечение  дальнейшего развития  СЭЗ «Парк  инновационных  технологий» | Информация в МЭБП | | | МИНТ  (созыв),  акимат  города  Алматы | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | \* | |
| 315 | Проработка механизма  расходования 1 %  совокупного годового  дохода  недропользователей по  контрактной  деятельности на  научно-исследова-  тельские и  опытно-конструкторс-  кие работы, целевого  фонда СЭЗ «Парк  инновационных  технологий», а также  развитие элементов  индустриально-  инновационной  инфраструктуры | Предложения в  Правительство РК | | | МИНТ  (созыв),  МФ, МЭБП,  МНГ,  заинтере-  сованные  государ-  ственные  органы,  АО «НУХ  «Байте-  рек» (по  согласо-  ванию),  АО «НАТР»  (по  согласо-  ванию) | Декабрь  2014 года | | Не требуется | |
| 316 | Формирование реестра  инновационных  проектов | Информация в МЭБП | | | МИНТ  (созыв),  АО «НУХ  «Байте-  рек» (по  согласо-  ванию),  АО «НАТР»  (по  согласо-  ванию) | 15  февраля  2014 года | | \* | |
| 317 | Обеспечение развития  критических  технологий,  определенных по  итогам  технологического  прогнозирования | Информация в МЭБП | | | МИНТ  (созыв),  АО «НУХ  «Байте-  рек» (по  согласо-  ванию),  АО «НАТР»  (по  согласо-  ванию) | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | \* | |
| 318 | Реализация  комплексной  пропаганды,  включающей в себя  разработку  PR-стратегии,  проведение конкурсов  среди молодежи и  работников  предприятий,  бизнесменов,  семинаров, выставок,  конгрессов и других  мероприятий,  формирующих у  населения  благоприятное мнение  об инновациях и  инноваторах | Информация в  Правительство РК | | | МИНТ  (созыв),  АО «НУХ  «Байте-  рек» (по  согласо-  ванию),  АО «НАТР»  (по  согласо-  ванию) | 15  февраля  2014 года | | \* | |
| **Тарифная политика** | | | | | | | | | |
| 319 | Внесение изменений в  Правила утверждения  нормативных  технических потерь,  технических и  технологических норм  расхода сырья,  материалов, топлива,  энергии субъектов  естественных  монополий,  утвержденные приказом   Председателя  Агентства Республики  Казахстан по  регулированию  естественных  монополий от 4  августа 2006 года №  191-ОД, в части  упрощения процедур  предоставления заявки  (электронный формат),  исключения проведения  публичных слушаний,  исключения  необходимости  парафирования каждого  листа заявки | Приказ  Агентства | | | АРЕМ | Декабрь  2013 года | | Не требуется | |
| 320 | Внесение изменений в  приказ Председателя  Агентства Республики  Казахстан по  регулированию  естественных  монополий от 17 июля  2013 года № 213-ОД  «Об утверждении  Правил утверждения  предельного уровня  тарифов (цен, ставок  сборов) и тарифных  смет на регулируемые  услуги (товары,  работы) субъектов  естественных  монополий» в части  применения новых  подходов по  определению расходов  заработной платы в  сфере водоснабжения и  (или) водоотведения,  производства,  передачи тепловой  энергии | Приказ Агентства | | | АРЕМ | Декабрь  2013 года | | Не требуется | |
| 321 | Внесение изменений в  приказ Председателя  Агентства Республики  Казахстан по  регулированию  естественных  монополий и защите  конкуренции от 27  января 2003 года  № 17-ОД «Об  утверждении  Инструкции по расчету  ставки прибыли  (чистого дохода) на  регулируемую базу  задействованных  активов для субъектов  естественной  монополии,  оказывающих услуги  водоснабжения и (или)  водоотведения и  субъектов  естественной  монополии  энергетического  сектора» в части  внедрения новых  механизмов  тарифообразования на  воду | Приказ Агентства | | | АРЕМ | Декабрь  2013 года | | Не требуется | |
| **Привлечение инвестиций и развитие специальных экономических зон** | | | | | | | | | |
| 322 | Проведение проектных  работ и строительство  инженерной  инфраструктуры для  реализации  инвестиционных  проектов: | Информация в МЭБП | | | МИНТ  (созыв),  МНГ,  местные  исполни-  тельные  органы,  АО «ФНБ  «Самрук  Казына»  (по  согласо-  ванию),  АО НК  «ҚТЖ»  (по  согласо-  ванию) | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | |  | |
| СЭЗ «Парк  инновационных  технологий» | \* | |
| СЭЗ «Национальный  индустриальный  нефтехимический  технопарк» | \* | |
| Зоны № 3 и № 1 СЭЗ  «Морпорт Актау» | \* | |
| СЭЗ «Павлодар» | \* | |
| СЭЗ «Хоргос-Восточные  ворота» | \* | |
| 323 | Привлечение  международных  профессиональных  управляющих для  управления  управляющими  компаниями СЭЗ,  которые должны  обеспечить  качественный рывок в  привлечении  инвестиции и развитии  СЭЗ | Информация в МЭБП | | | МИНТ  (созыв),  местные  исполни-  тельные  органы,  АО  «Национа-  льное  агентство  по  экспорту  и  инвести-  циям  «KAZNEX  INVEST»  (по  согласо-  ванию) | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | \* | |
| 324 | Проработка вопроса  расширения территории  действующих СЭЗ и  создания новых СЭЗ | Предложения в МЭБП | | | МИНТ  (созыв),  местные  исполни-  тельные  органы | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | Не требуется | |
| 325 | Обеспечить создание  химического кластера  на базе СЭЗ  «Павлодар» | Информация в МЭБП | | | МИНТ | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | \* | |
| 326 | Проработка вопроса  применения механизма  государственно-  частного партнерства  при создании и  функционировании  индустриальных зон | Предложения в МЭБП | | | МРР  (созыв),  МЭБП  местные  исполни-  тельные  органы | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | Не требуется | |
| 327 | Строительство  инженерной  инфраструктуры  индустриальных зон в  регионах страны | Информация в МЭБП | | | МРР  (созыв),  МИНТ,  местные  исполни-  тельные  органы | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | \* | |
| 328 | Проведение  строительно-монтажных  работ по объектам  транспортной и  инженерной  инфраструктуры  индустриальной зоны в  Алатауском районе  города Алматы | Информация в МЭБП | | | МРР  (созыв),  МИНТ,  акимат  города  Алматы | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | \* | |
| **Совершенствование законодательства** | | | | | | | | | |
| 329 | Предложения по  совершенствованию  законодательства  Республики Казахстан  в области развития  индустриальных зон | Предложения в МЭБП | | | МРР  (созыв),  местные  исполни-  тельные  органы | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | Не требуется | |
| **Карта индустриализации** | | | | | | | | | |
| 330 | Обеспечить в  установленные сроки  ввод в эксплуатацию  проектов Карты  индустриализации | Информация в  Правительство РК | | | МИНТ  (созыв),  заинтере-  сованные  государ-  ственные  органы,  местные  исполни-  тельные  органы | Раз в  полугодие  к 15 числу  месяца,  следующего  за  отчетным  периодом | | Не требуется | |
| 331 | Обеспечить освоение  плановой мощности  введенными проектами  Карты  индустриализации | Информация в  Правительство РК | | | МИНТ  (созыв),  заинтере-  сованные  государ-  ственные  органы,  местные  исполни-  тельные  органы | Раз в  полугодие  к 15 числу  месяца,  следующего  за  отчетным  периодом | | Не требуется | |
| **Торговая политика** | | | | | | | | | |
| 332 | Разработка  соответствующих  международных  документов, создающие  правовую основу ЕЭП | Информация в  Правительство РК | | | МЭБП  (созыв),  АО  «Национа-  льное  агентство  по  экспорту  и  инвести-  циям  «KAZNEX  INVEST»  (по  согласо-  ванию) | Ежегодно к  25 марта  года,  следующего  за  отчетным  годом | | Не требуется | |
| 333 | Заключение соглашений  о преференциальной  торговле с третьими  странами и  объединениями стран | Информация в  Правительство РК | | | МЭБП  (созыв),  МИНТ,  заинтере-  сованные  государ-  ственные  органы,  АО  «Национа-  льное  агентство  по  экспорту  и  инвести-  циям  «KAZNEX  INVEST»  (по  согласо-  ванию) | Ежегодно к  25 марта  года,  следующего  за  отчетным  годом | | Не требуется | |
| 334 | Создание комплексной  и агрессивной системы  продвижения экспорта,  в т.ч. путем  разработки и принятия  Национальной  экспортной стратегии  Республики Казахстан | Информация в  Правительство РК | | | МИНТ  (созыв),  Заинтере-  сованные  государ-  ственные  органы,  АО  «Национа-  льное  агентство  по  экспорту  и  инвести-  циям  «KAZNEX  INVEST»  (по  согласо-  ванию) | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | \* | |
| 335 | Оказание  информационной и  экспертной поддержки  экспортерам | Информация в МЭБП | | | МИНТ  (созыв),  АО  «Национа-  льное  агентство  по  экспорту  и  инвести-  циям  «KAZNEX  INVEST»  (по  согласо-  ванию) | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | \* | |
| 336 | Предоставление  финансовой поддержки  экспортерам путем  возмещения затрат по  продвижению  отечественных  несырьевых  (обработанных)  товаров, услуг на  внешние рынки | Информация в МЭБП | | | МИНТ  (созыв),  АО  «Национа-  льное  агентство  по  экспорту  и  инвести-  циям  «KAZNEX  INVEST»  (по  согласо-  ванию) | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | \* | |
| 337 | Содействие  экспортерам в доступе  к каналам дистрибуции  на целевых рынках | Информация в МЭБП | | | МИНТ  (созыв),  АО  «Национа-  льное  агентство  по  экспорту  и  инвести-  циям  «KAZNEX  INVEST»  (по  согласо-  ванию) | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | \* | |
| **Повышение эффективности внутренней торговли** | | | | | | | | | |
| 338 | Создание биржевой  торговой  инфраструктуры | Информация в  Правительство РК | | | МЭБП  (созыв),  МФ | Ноябрь  2013 года | | \* | |
| 339 | Совершенствование  крупных современных и  средних форматов  торговли | Информация в  Правительство РК | | | МЭБП  (созыв),  МФ | Ноябрь  2013 года | | Не требуется | |
| 340 | Развитие безналичной  электронной системы  оплаты платежей,  коммунальных услуг,  товаров и др. | Информация в  Правительство РК | | | МЭБП  (созыв),  МФ | Ноябрь  2013 года | | Не требуется | |
| **Совершенствование законодательства** | | | | | | | | | |
| 341 | Внести предложения по  совершенствованию  законодательства  Республики Казахстан  в области развития  экспорта | Предложения в  Правительство РК | | | МИНТ  (созыв),  МЭБП, МФ,  АО  «Национа-  льное  агентство  по  экспорту  и  инвести-  циям  «KAZNEX  INVEST»  (по  согласо-  ванию) | Декабрь  2014 года | | Не требуется | |
| **Инструменты финансовой поддержки Программы** | | | | | | | | | |
| 342 | Проработать вопрос  капитализации АО  «Банк Развития  Казахстана» | Предложения в  Правительство РК | | | МЭБП  (созыв),  МФ, АО  «НУХ  «Байте-  рек» (по  согласо-  ванию),  АО «Банк  Развития  Казахс-  тана» (по  согласо-  ванию) | Ежегодно к  25 марта  года,  следующего  за  отчетным  годом | | Не требуется | |
| **Совершенствование законодательства** | | | | | | | | | |
| 343 | Внести предложения по  совершенствованию  законодательства  Республики Казахстан  в сфере управления  стрессовыми активами | Предложения в  Правительство РК | | | МЭБП | Ежегодно к  25 марта  года,  следующего  за  отчетным  годом | | Не требуется | |
| 344 | Внести предложения по  совершенствованию  законодательства  Республики Казахстан  в целях улучшения  инвестиционной  привлекательности  Республики Казахстан  и развития рынка  прямых инвестиций | Предложения в  Правительство РК | | | МЭБП | Ежегодно к  25 марта  года,  следующего  за  отчетным  годом | | Не требуется | |
| 345 | Внести предложения по  совершенствованию  законодательства  Республики Казахстан  в сфере проектного  финансирования | Предложения в  Правительство РК | | | МЭБП | Ежегодно к  25 марта  года,  следующего  за  отчетным  годом | | Не требуется | |
| **Формирование центров экономического роста на основе рациональной**  **территориальной организации экономического потенциала** | | | | | | | | | |
| 346 | Принять меры по  созданию зон  опережающего роста  через приоритетное  развитие агломераций  с центрами в городах  Астане, Алматы,  Шымкенте, Актобе и  Актау | Информация в  Правительство РК | | | МРР  (созыв),  заинтере-  сованные  государ-  ственные  органы | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | \* | |
| 347 | Принять меры по  концентрации новых  высокотехнологичных,  инновационных  производств в  формируемых  агломерациях с  центрами в городах  Астане, Алматы,  Шымкенте, Актобе и  Актау и тяготеющих к  ним территориях,  обладающих  необходимым  научно-техническим и  образовательным  потенциалом,  коммуникационной  инфраструктурой | Информация в  Правительство РК | | | МРР  (созыв),  МИНТ,  МСХ, МНГ,  МТК, МОН | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | \* | |
| 348 | Проведение  мониторинга  реализации  Генеральной схемы  Республики Казахстан,  актуализации  информационных данных  при обновлении  источника информации.  Осуществление  внесения изменений в  проектные предложения  и основные положения  каждые пять лет,  корректировки  генеральной схемы –  каждые десять лет | Актуализированная  аналитическая  система ГСОТ РК | | | МРР  (созыв),  МЭБП,  заинтере-  сованные  государ-  ственные  органы,  местные  исполни-  тельные  органы | 1 декабря  2014 года | | \* | |
| 349 | Принять меры по  содействию  концентрации  населения в  долгосрочных центрах  экономического роста | Информация в МЭБП | | | МРР  (созыв),  МТК,  МЭБП,  МТСЗН | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | \* | |
| **Обеспечение эффективного взаимодействия государства и бизнеса в развитии**  **приоритетных секторов экономики** | | | | | | | | | |
| 350 | Представление отчета  по мониторингу  реализации мер,  предусмотренных в  отраслевой программе  по развитию  казахстанского  содержания в  Республике Казахстан  на 2010 – 2014 годы | Информация в МЭБП | | | МИНТ  (созыв),  МНГ, МФ,  нацио-  нальные  управляю-  щие  холдинги  (по  согласо-  ванию),  нацио-  нальные  холдинги  (по  согласо-  ванию) и  национа-  льные  компании  (по  согласо-  ванию),  местные  исполни-  тельные  органы | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | Не требуется | |
| 351 | Эффективное  регулирование  социально-трудовых  отношений на основе  принципа социального  партнерства,  подготовка кадров и  повышение  квалификации  работников,  обеспечение  экологической  устойчивости,  создание единой  коммуникационной  стратегии,  направленной на  прозрачность и  открытость информации  о деятельности АО  «ФНБ «Самрук –  Казына» | Информация в МЭБП | | | МТСЗН  (созыв),  МОН,  МЭБП,  МТК,  МОСВР | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | Не требуется | |
| 352 | Проработать вопрос  предоставления АО  «Банк Развития  Казахстана» льготных  бюджетных займов в  срок и в  соответствующем  объеме на основании  бюджетной заявки АО  «Банк Развития  Казахстана» с целью  снижения ставок  вознаграждения АО  «Банк Развития  Казахстана» как  основного оператора  поддержки крупных  инвестиционных  проектов | Предложения в  Правительство РК | | | МИНТ  (созыв),  МЭБП, МФ,  АО «Банк  Развития  Казахс-  тана» (по  согласо-  ванию) | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | Не требуется | |
| 353 | Стимулирование  развития АПК путем  расширения  инструментов  финансовой и  нефинансовой  поддержки | Информация в МЭБП | | | АО «НУХ  «КазАгро»  (по  согласо-  ванию) | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | \* | |
| 354 | Введение прозрачной  отчетности  задолженности  национальных  управляющих  холдингов,  национальных  холдингов и  национальных компаний  для предотвращения  концентрации рисков в  квазигосударственном  секторе и «перегрева»  от долговых нагрузок,  в том числе путем  ограничения уровня их  заимствования | Информация в  Правительство РК | | | МЭБП  (созыв),  МФ, АО  «ФНБ  «Самрук-  Казына»  (по  согласо-  ванию),  АО «НУХ  «КазАгро»  (по  согласо-  ванию),  АО «НУХ  «Байте-  рек» (по  согласо-  ванию) | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | Не требуется | |
| Информация в  Правительство РК | | | МЭБП  (созыв),  МФ, АО  «ФНБ  «Самрук-  Казына»  (по  согласо-  ванию),  АО «НУХ  «КазАгро»  (по  согласо-  ванию),  АО «НУХ  «Байте-  рек» (по  согласо-  ванию) | о  состоянии  долга,  обслужи-  вании  долга, а  также о  планируе-  мых  заимство-  ваниях ДАО  АО «НУХ  «КазАгро»  раз в  полугодие  – до 25  января  2014 года  25 июля  2014 года | | Не требуется | |
| Информация в МЭБП | | | Заинтере-  сованные  субъекты  квази-  государ-  ственного  сектора  (по  согласо-  ванию) | по  обеспече-  нию  своевреме-  нного и  полного  выполнения  долговых  обязатель-  ств  субъектов  квазигосу-  дарствен-  ного  сектора  перед  внешними  заимода-  телями.  Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | Не требуется | |
| 355 | Осуществление  проверок расчетов  доли местного  содержания в закупках  в целях  стимулирования  повышения данных  показателей на  ежемесячной основе | Информация в МЭБП по  расчету доли  местного содержания  в закупках | | | АО «ФНБ  «Самрук-  Казына»  (по  согласо-  ванию) | до 25  числа  месяца,  следующего  за  отчетным  периодом | | Не требуется | |
| 356 | Обеспечение вывода  ключевых показателей  эффективности (KPI)  АО «ФНБ  «Самрук-Казына» по  достижению плановых  показателей местного  содержания в закупках  по итогам года на  основании мониторинга  местного содержания в  закупках, а также  анализа проведенных  проверок | Информация в МЭБП | | | АО «ФНБ  «Самрук-  Казына»  (по  согласо-  ванию) | Ежегодно к  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом | | Не требуется | |
| 357 | Принятие  национальными  управляющими  холдингами,  национальными  холдингами и  национальными  компаниями мер по:  1) интеграции  бизнес-активности,  поддержке отраслевой  и межотраслевой  кооперации и  продвижению экспорта;  2) сервисной  поддержке  предприятий,  включающей услуги по  трансферту  технологий, поддержке  инноваций,  консалтингу,  инжинирингу, обучению  и повышению  квалификации кадров | Информация в  Правительство РК | | | МЭБП  (созыв),  МИНТ,  МОН,  нацио-  нальные  управляю-  щие  холдинги  (по  согласо-  ванию),  нацио-  нальные  холдинги  (по  согласо-  ванию) и  нацио-  нальные  компании  (по  согласо-  ванию) | Ежегодно к  25 марта  года,  следующего  за  отчетным  годом | | Не требуется | |
| 358 | Организация сбытовой  и заготовительной  кооперации; поддержка  рынка и  товаропроизводителей  путем закупок сырья,  продовольствия;  экспорт и продвижении  на внешних рынках  продукции  казахстанских  производителей под  «зонтичными»  брэндами, включая  консолидацию мелких  партий, сертификацию  и другие операции  структур АО «НУХ  «КазАгро» | Информация в МЭБП | | | МСХ  (созыв),  АО «НУХ  «КазАгро»  (по  согласо-  ванию) | 30 декабря  2014 года | | \* | |
| 359 | Внести изменения в  отраслевые программы  и стратегические  планы государственных  органов в части  приведения в  соответствие с Указом  Президента РК от 1  августа 2013 года №  607 «О внесении  изменений и  дополнений в Указ  Президента Республики  Казахстан от 19 марта  2010 года № 958 «О  Государственной  программе по  форсированному  индустриально-  инновационному  развитию Республики  Казахстан на 2010 -  2014 годы и признании  утратившими силу  некоторых указов  Президента Республики  Казахстан» | Проекты Указов  Президента  РК, постановлений  Правительства РК | | | Заинтере-  сованные  государ-  ственные  органы | Ноябрь  2013 года | | \* | |

**Примечание**:  
\* объемы финансирования будут уточняться исходя из сумм, предусмотренных в республиканском и местных бюджетах на соответствующие годы;  
\*\* источник финансирования и займа будут уточняться по мере поступления заявок по реализации проектов

**расшифровка аббревиатур**:  
РК – Республика Казахстан  
МНГ – Министерство нефти и газа Республики Казахстан  
МИНТ – Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан  
МСИ – Министерство связи и информации Республики Казахстан  
МЗ – Министерство здравоохранения Республики Казахстан  
МО – Министерство обороны Республики Казахстан  
МСХ – Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан  
МТК – Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан  
МТСЗН – Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан  
МОН – Министерство образования и науки Республики Казахстан  
МРР – Министерство регионального развития Республики Казахстан  
МЭБП – Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан  
МИД – Министерство иностранных дел Республики Казахстан  
МФ – Министерство финансов Республики Казахстан  
МКИ – Министерство культуры и информации Республики Казахстан  
МЮ – Министерство юстиции Республики Казахстан  
МОСВР – Министерство окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан  
НКА – Национальное космическое агентство Республики Казахстан  
НК – национальная компания  
АЗК – Агентство Республики Казахстан по защите конкуренции  
АРЕМ – Агентство Республики Казахстан по регулированию естественных монополий  
АС – Агентство Республики Казахстан по статистике  
НБ – Национальный Банк Республики Казахстан  
АО – акционерное общество  
АДСЖКХ – Агентство по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Казахстан  
ТОО – Товарищество с ограниченной ответственностью  
ФНБ – Фонд национального благосостояния  
НУХ – Национальный управляющий холдинг  
НИОКР – научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы  
НАТР – Национальное агентство технологического развития  
СПК – Социально-предпринимательские корпорации  
ФРП – Фонд развития предпринимательства  
МВК – Межведомственная комиссия  
ЕРР – единица работы разделения  
ЗАО «ЦОУ» – закрытое акционерное общество «Центр по обогащению урана»  
АО «КазНИИСА» - акционерное общество «Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры»  
СХТП - Селхоз товаропроизводители  
ГСОТ – Генеральная схема организации территории  
АПК – агропромышленный комплекс  
СБИК – сборочно-испытательный комплекс  
КС ДЗЗ – космическая система дистанционного зондирования земли  
ЕЭП – Единое экономическое пространство  
ВУЗ – высшее учебное заведение  
НИИ – Научно-исследовательский институт  
ВЭС – ветроэлектростанция  
ГЭС – гидроэлектростанция  
ГТЭС – газотурбинная электростанция  
ГГК – Государственный градостроительный кадастр  
ТЭС – тепловая электростанция  
РГК «Восточно-Казахстанское ПВП» МТК – Республиканское государственное казенное «Восточно-Казахстанское предприятие водных путей» Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан  
РГП – Республиканское государственное предприятие  
РФ – Российская Федерация  
ДАО – дочернее акционерное общество  
СВСН – система высокоточной спутниковой навигации  
ТиПО – техническое и профессиональное образование  
ПДК – предельно допустимая концентрация  
КРТ – Космическая ракетная техника  
НЭС – Национальная электрическая сеть  
ИСО – (International Organization for Standardization, ISO) - международная организация, занимающаяся выпуском стандартов  
СЕМ – субъект естетственных монополий  
АО «НК «КТЖ» – акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан тeмip жолы»  
АОО – автономная организация образования  
ВЛ – высоковольтная линия  
ОХК – объединенная химическая компания  
НАК – национальная атомная компания  
ЗИКСТО – завод им Куйбышева 100 лет  
АММТП – Актауский международный морской торговый порт

Приложение           
к постановлению Правительства  
Республики Казахстан      
от 14 апреля 2010 года № 302

**ПЕРЕЧЕНЬ**  
**утративших силу некоторых**  
**решений Правительства Республики Казахстан**

      1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 апреля 1999 года № 384 "О Программе развития электроэнергетики до 2030 года".  
      2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 17 апреля 2000 года № 594 "О концепции совершенствования государственной системы по обеспечению безопасности перевозок пассажиров и грузов" (САПП Республики Казахстан, 2000 г., № 19, ст. 216).  
      3. Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 февраля 2001 года № 267 "О концепции развития торгового мореплавания в Республике Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2001 г., № 8, ст. 82).  
      4. Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 июля 2001 года № 1006 "Об утверждении программы консервации уранодобывающих предприятий и ликвидации последствий разработки урановых месторождений на 2001-2010 годы".  
      5. Постановление Правительства Республики Казахстан от 11 января 2002 года № 25 "Об одобрении концепции развития газовой отрасли Республики Казахстан до 2015 года".  
      6. Постановление Правительства Республики Казахстан от 2 июля 2002 года № 714 "Об одобрении Концепции по мерам косвенного регулирования экспорта товаров" (САПП Республики Казахстан, 2002 г., № 21, ст. 223).  
      7. Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 августа 2002 года № 926 "О концепции развития урановой промышленности и атомной энергетики Республики Казахстан на 2002-2030 годы" (САПП Республики Казахстан, 2002 г., № 27, ст. 306).  
      8. Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 февраля 2003 года № 199 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 25 июля 2001 года № 1006".  
      9. Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 января 2004 года № 78 "Об утверждении программы развития урановой промышленности Республики Казахстан на 2004-2015 годы".  
      10. Постановление Правительства Республики Казахстан от 18 июня 2004 года № 669 "Об утверждении программы развития газовой отрасли Республики Казахстан на 2004-2010 годы".  
      11. Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 октября 2004 года № 1077 "Об утверждении программы развития почтово-сберегательной системы на 2005-2011 годы".  
      12. Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 декабря 2004 года № 1305 "Об утверждении программы развития промышленности строительных материалов, изделий и конструкций в Республике Казахстан на 2005-2014 годы".  
      13. Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 апреля 2005 года № 387 "Об утверждении программы по формированию и развитию национальной инновационной системы Республики Казахстан на 2005-2015 годы".  
      14. Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 декабря 2005 года № 1227 "Об утверждении программы развития автодорожной отрасли Республики Казахстан на 2006-2012 годы" (САПП Республики Казахстан, 2005 г., № 50, ст. 612).  
      15. Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 февраля 2006 года № 114 "О внесении изменений и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 18 июня 2004 года № 669".  
      16. Подпункт 2) пункта 1 постановления Правительства Республики Казахстан от 24 апреля 2006 года № 319 "О внесении изменений и дополнений в постановления Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2003 года № 1377 и от 25 апреля 2005 года № 387".  
      17. Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 мая 2006 года № 483 "О концепции создания региональных социально-предпринимательских корпораций".  
      18. Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 апреля 2006 года № 337 "О концепции развития сети микрокредитных организаций для кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей Республики Казахстан".  
      19. Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 сентября 2006 года № 895 "Об утверждении программы развития специальной экономической зоны "Оңтүстік" на 2007-2015 годы" (САПП Республики Казахстан, 2006 г., № 35, ст. 383).  
      20. Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 сентября 2006 года № 917 "Об утверждении программы развития судоходства и обеспечения безопасности на внутренних водных путях Республики Казахстан на 2007-2012 годы" (САПП Республики Казахстан, 2006 г., № 36, ст. 394).  
      21. Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 октября 2006 года № 963 "О концепции развития рыбного хозяйства Республики Казахстан на 2007-2015 годы".  
      22. Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 октября 2006 года № 995 "Об утверждении Программы снижения информационного неравенства в Республике Казахстан на 2007-2009 годы" (САПП Республики Казахстан, 2006 г., № 37, ст. 417).  
      23. Пункт 3 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан утвержденные Постановлением Правительства Республики Казахстан от 7 мая 2007 года № 363 "О создании специализированных советов по вопросам государственного корпоративного управления при Правительстве Республики Казахстан".  
      24. Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 ноября 2006 года № 1061 "Об утверждении программы дальнейшего развития Международного центра приграничного сотрудничества "Хоргос" на 2007-2011 годы".  
      25. Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 июня 2007 года № 514 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 13 декабря 2004 года № 1305".  
      26. Подпункт 1) пункта 6 постановления Правительства Республики Казахстан от 8 августа 2007 года № 680 "О некоторых вопросах погашения задолженности в электроэнергетической отрасли".  
      27. Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 ноября 2007 года № 1058 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 13 октября 2006 года № 995 (САПП Республики Казахстан, 2006 г., № 37, ст. 417).  
      28. Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 ноября 2007 года № 1131 "Об утверждении программы технологического развития Республики Казахстан до 2015 года".  
      29. Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 ноября 2007 года № 1153 "Об одобрении концепции создания независимых регуляторов и утверждении Плана мероприятий по созданию независимых отраслевых регуляторов".  
      30. Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 ноября 2007 года № 1155-1 "Об утверждении программы развития "электронного правительства" в Республике Казахстан на 2008-2010 годы".  
      31. Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 декабря 2007 года № 1279 "Об утверждении Комплекса мер по совершенствованию тарифной политики в сферах естественных монополий".  
      32. Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 декабря 2007 года № 1294 "О концепции формирования и развития индустриально-инновационной инфраструктуры (специальные экономические и индустриальные зоны, технопарки, бизнес-инкубаторы)" (САПП Республики Казахстан, 2007 г., № 48, ст. 596).  
      33. Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 декабря 2007 года № 1332 "О концепции достижения качественно нового уровня конкурентоспособности и экспортных возможностей экономики Республики Казахстан на 2008-2015 годы".  
      34. Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2007 года № 1401 "О внесении дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 мая 2006 года № 483".  
      35. Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2007 года № 1362 "О Концепции отраслевых стратегий, направленных на повышение качества и снижение стоимости инфраструктурных услуг".  
      36. Постановление Правительства Республики Казахстан от 17 апреля 2008 года № 358 "О Концепции формирования и развития единого информационного пространства казахстанского сегмента сети Интернет (Казнета) на 2008-2012 годы".  
      37. Постановление Правительства Республики Казахстан от 8 мая 2008 года № 435 "О внесении изменений и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 13 октября 2006 года № 995" (САПП Республики Казахстан, 2008 г., № 24, ст. 230).  
      38. Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 июня  2008 года № 644 "О концепции развития угольной промышленности Республики Казахстан на период до 2020 годы".  
      39. Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 сентября 2008 года № 883 "О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 30 ноября 2007 года № 1155-1".  
      40. Подпункт 1) пункта 1 постановления Правительства Республики Казахстан от 22 октября 2008 года № 979 "О внесении изменений в постановления Правительства Республики Казахстан от 30 ноября 2007 года № 1155-1 и от 12 декабря 2007 года № 1223".  
      41. Пункт 13 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 ноября 2008 года № 1080 "О создании специализированных советов по вопросам государственного корпоративного управления при Правительстве Республики Казахстан и о внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2008 г., № 44, ст. 500).  
      42. Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 января 2009 года № 48 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 20 октября 2004 года № 1077".  
      43. Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 марта 2009 года № 393 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 24 декабря 2007 года № 1279".  
      44. Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 марта 2009 года № 452 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 30 ноября 2007 года № 1155-1".  
      45. Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 мая 2009 года № 641 "Об утверждении Плана действий по развитию химической промышленности Республики Казахстан на 2009-2015 годы (Дорожная карта)".  
      46. Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 мая 2009 года № 712 "Об утверждении Комплексного плана развития нефтеперерабатывающих заводов Республики Казахстан на 2009 - 2015 годы".  
      47. Подпункт 1) пункта 1 постановления Правительства Республики Казахстан от 15 мая 2009 года № 730 "О внесении изменений и дополнений в постановления Правительства Республики Казахстан от 20 октября 2004 года № 1077 и от 23 декабря 2008 года № 1203" (САПП Республики Казахстан, 2009 г., № 26, ст. 230).  
      48. Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 апреля 2009 года № 465 "О Концепции дальнейшего совершенствования рыночных отношений в электроэнергетике Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2009 г., № 18, ст. 197).  
      49. Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 апреля 2009 года № 579 "О Концепции развития экспедиторского бизнеса в Казахстане".  
      50. Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 июня 2009 года № 950 "О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 21 сентября 2006 года № 895".  
      51. Пункты 7, 8 и 32 изменений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2009 года № 2305 "О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан".  
      52. Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2009 года № 2321 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 30 ноября 2007 года № 1155-1".

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан