

**Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции развития финансового сектора Республики Казахстан в посткризисный период**

***Утративший силу***

Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 мая 2010 года № 409. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 декабря 2014 года № 1344

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 19.12.2014 № 1344.

      В целях реализации Указа Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010 года № 923 "О Концепции развития финансового сектора Республики Казахстан в посткризисный период" Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:  
      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Концепции развития финансового сектора Республики Казахстан в посткризисный период (далее - План мероприятий).  
      2. Центральным и местным исполнительным органам, государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан (по согласованию):  
      1) обеспечить своевременное исполнение Плана мероприятий;  
      2) два раза в год, к 15 января и 15 июля, по итогам полугодия представлять информацию о ходе выполнения Плана мероприятий в Национальный Банк Республики Казахстан.  
      3. Национальному Банку Республики Казахстан (по согласованию) представлять сводную информацию о ходе выполнения Плана мероприятий в Правительство Республики Казахстан два раза в год, к 30 января и 30 июля, по итогам полугодия.  
      4. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*  
      *Республики Кaзахстан*                       *К. Масимов*

Утвержден           
постановлением Правительства  
Республики Казахстан     
от 13 мая 2010 года № 409

**План мероприятий**  
**по реализации Концепции развития финансового сектора Республики**  
**Казахстан в посткризисный период**

      Сноска. План с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 12.11.2010 № 1199; от 01.02.2012 № 182; от 29.01.2013 № 53; от 18.10.2013 № 1115 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | Форма  завершения | Ответствен-  ные за  исполнение  (реализацию) | Срок  исполнения  (реализа-  ции) | Предпола-  гаемые  расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Первоочередные меры по совершенствованию деятельности финансового сектора  (2010-2012 годы) | | | | | |
| 1.1. | Разработка и вынесение на  рассмотрение МВК концепции проекта  Закона Республики Казахстан по  вопросам повышения прозрачности  деятельности финансовых организаций | Концепция  проекта  Закона  Республики  Казахстан | АФН (по  согласова-  нию),  НБ (по  согласова-  нию),  АРДРФЦА (по  согласова-  нию), МФ | 2010 год | Не  требуются |
| 1.2. | Установление коэффициентов  финансового левереджа в отношении  финансовых организаций, предельного  соотношения внешних обязательств к  совокупным обязательствам  финансовых организаций, соотношения  выданных кредитов к депозитам | Постанов-  ление  Правления  АФН | АФН (по  согласова-  нию),  НБ (по  согласова-  нию) | 2010 год | Не  требуются |
| 1.2-1. | Совершенствование системы  показателей эффективности  управления пенсионными активами для  вкладчиков в целях поддержания  качества инвестиционных  портфелей пенсионных фондов | Постанов-  ление  Правления  АФН | АФН (по  согласова-  нию),  МТСЗН | 4 квартал  2010 года | Не  требуются |
| 1.3. | Введение дифференцированных лимитов  собственного удержания по  отдельному договору и (или) классу  страхования, пересмотр лимитов по  совокупному объему перестраховочных  премий, переданных перестраховочным  организациям-нерезидентам | Проект  Закона  Республики  Казахстан  Постанов-  ление  Правления  НБ | НБ (по  согласова-  нию) | 2010-2011  годы | Не  требуются |
| 1.4. | Разработка и вынесение на  рассмотрение МВК концепции проекта  Закона Республики Казахстан по  вопросам совершенствования  законодательства в части улучшения  механизма государственно-частного  партнерства путем:  совершенствования механизма  привлечения активов накопительных  пенсионных фондов в реализацию  инфраструктурных проектов под  государственную гарантию или  поручительство;  внедрения механизмов возмещения  убытков накопительных пенсионных  фондов, возникших в результате  неисполнения эмитентом своих  обязательств по ценным бумагам,  выпущенным в целях финансирования  инвестиционных проектов,  реализуемых в рамках механизма  государственно-частного  партнерства;  внедрения механизма гарантии  государства (институтов развития) | Концепция  проекта  Закона  Республики  Казахстан | МЭРТ, МИНТ,  МФ, МТСЗН,  НБ (по  согласова-  нию) | 2010-2011  годы | Не  требуются |
| 1.5. | Принятие мер по развитию исламского  финансирования, в том числе  посредством:  внедрения исламского страхования;  совершенствования налогового  режима для исламских банков и  инструментов;  гарантирования исламских депозитов | Информация  в  Правитель-  ство  Республики  Казахстан | НБ (по  согласова-  нию), МФ | 2010-2011  годы | Не  требуются |
| 1.6. | Создание Совета по принципам  исламского финансирования | Информация  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | НБ  (по согласо-  ванию) | 2010-2011  годы | Не  требуются |
| 1.7. | Разработка и вынесение на  рассмотрение МВК концепции проекта  Закона Республики Казахстан по  вопросам установления максимального  размера гарантированного возмещения  по депозитам физических лиц в  банках второго уровня | Концепция  проекта  Закона  Республики  Казахстан | НБ (по  согласова-  нию), АО  «КФГД» (по  согласова-  нию) | 2011 год | Не  требуются |
| 1.8. | Разработка и вынесение на  рассмотрение МВК концепции проекта  Закона Республики Казахстан по  вопросу введения запрета на  создание в Казахстане специализи-  рованных отраслевых банков | Концепция  проекта  Закона  Республики  Казахстан | НБ (по  согласова-  нию) | 2011 год | Не  требуются |
| 1.9. | Совершенствование системы  управления рисками и внутреннего  контроля в финансовых организациях | Постанов-  ление  Правления  НБ | НБ (по  согласова-  нию) | 2010-2012  годы | Не  требуются |
| 1.10. | Разработка методики определения  системности или системообразуемости  финансового института | Постанов-  ление  Правления  НБ | НБ (по согласо-  ванию) | 2011 год | Не  требуются |
| 1.11. | Усиление взаимодействия и  координации между уполномоченным  органом по финансовому мониторингу,  правоохранительными органами и  государственными органами, в рамках  своей компетенции осуществляющими  финансовый мониторинг, по  мониторингу, выявлению и принятию  превентивных мер в отношении  совершения финансовыми организация-  ми подозрительных операций | Совместный  приказ | КФМ, КНБ (по  согласова-  нию), АБЭКП  (по согласо-  ванию), ГП  (по согласо-  ванию), НБ  (по согласо-  ванию) | 2011 год | Не  требуются |
| 1.12. | Совершенствование деятельности  кредитных бюро, в том числе  посредством:  создания единой базы данных  кредитных историй;  рассмотрения вопросов структуры  собственности кредитных бюро;  принятия мер по усилению  ответственности должностных лиц  кредитных бюро;  расширения перечня информации,  предоставляемой в кредитное бюро, и  обеспечение ее достоверности | Предложе-  ния в  Правитель-  ство  Республики  Казахстан | НБ (по  согласова-  нию) | 2010-2012  годы | Не  требуются |
| 1.13. | Совершенствование мер по  обеспечению прозрачности  деятельности финансовых организаций  и раскрытию информации о финансовом  положении финансовых организаций, в  том числе посредством принятия мер  по распространению информации о  результатах стресс-тестирования в  финансовых институтах, плановом  комплексе мероприятий на случай  возникновения системных шоков,  стратегии инвестирования и  структуре портфеля (в отношении  пенсионных фондов) | Информация  в  Правитель-  ство  Республики  Казахстан | НБ (по  согласова-  нию) | 2010-2011  годы | Не  требуются |
| 1.14. | Внедрение процедур и порядка  организации системы  макропруденциального регулирования  и взаимодействия государственных  органов в ходе ее реализации | Постанов-  ление  Правления  АФН и  Постанов-  ление  Правления  НБ | НБ (по  согласова-  нию), АФН  (по согласо-  ванию) | 2010 год | Не  требуются |
| 1.15. | Разработка перечня системно  значимых финансовых и нефинансовых  компаний, подлежащих мониторингу  трансграничных финансовых потоков | Предложе-  ние в  Правитель-  ство  Республики  Казахстан | МФ, НБ (по  согласова-  нию), АФН  (по согласо-  ванию) | 2010 год | Не  требуются |
| 1.16. | Изучение новых рекомендаций  Базель II | Информация в  Правительство  Республики  Казахстан | НБ (по  согласова-  нию) | 2011 год | Не  требуются |
| 1.17. | Выпуск и размещение ценных бумаг  национальных компаний и институтов  развития, входящих в состав АО  "Самрук-Казына", на Казахстанской  фондовой бирже | Размещение  ценных бумаг,  информация в  Правительство  Республики  Казахстан | АО "Самрук-  Казына" (по  согласова-  нию), МФ | 2010-2011  годы | Не  требуются |
| 1.18. | Продолжение работы по  информационному обмену между  институтами развития и банками  второго уровня, лизинговыми и  страховыми компаниями, венчурными и  инвестиционными фондами, входящими  в АФК, о прейскуранте услуг  финансовых организаций, о  возможностях для совместной  реализации крупных инвестиционных  проектов с привлечением как  отечественных, так и иностранных  инвестиций | Информация в  Правительство  Республики  Казахстан | АФК (по  согласованию),  АО "Самрук-  Казына" (по  согласованию) | 2010-2011  годы | Не  требуются |
| 1.19. | Обучение и повышение квалификации  по МСФО преподавателей высших  учебных заведений, студентов,  действующих бухгалтеров финансовых  организаций, сотрудников НБ, АФН | Информация в  Правительство  Республики  Казахстан | НБ (по  согласованию) | 2010-2011  годы | В рамках  бюджета  НБ |
| 1.20. | Оказание методологической и  информационной поддержки  специалистов финансовых организаций  по вопросам применения МСФО | Информация в  Правительство  Республики  Казахстан | НБ (по  согласованию) | 2010-2011  годы | Не  требуются |
| 1.21. | Проведение необходимых мероприятий,  связанных с созданием нового  резервного центра Национального  Банка Республики Казахстан | Информация в  Правительство  Республики  Казахстан | НБ (по  согласованию) | 2010-2014  годы | Не  требуются |
| 1.22. | Проведение работы по дальнейшему  развитию SWIFT сервисного бюро РГП  "КЦМР" с подключением казахстанских  и зарубежных финансовых институтов,  а также по изучению и внедрению  возможных путей интеграции системы  SWIFT с платежными системами  Казахстана | Информация в  Правительство  Республики  Казахстан | НБ (по  согласованию) | 2010-2011  годы | Не  требуются |
| 1.23. | Совершенствование и модернизация  программно-технической  инфраструктуры действующих  платежных систем, а также повышение  уровня их безопасности | Информация в  Правительство  Республики  Казахстан | НБ (по  согласованию) | 2010-2011  годы | Не  требуются |
| 1.24. | Информирование потребителей  страховых услуг и населения об  услугах и страховых продуктах,  предоставляемых страховыми  организациями, а также об их  финансовом состоянии | Информация  в НБ | АФК (по  согласованию) | 2010-2011  годы | Не  требуются |
| 1.25. | Обеспечение систематического  обмена информацией о  законодательстве в области  денежно-кредитной и валютной  политики стран-участников  интеграционных объединений | Информация в  Правительство  Республики  Казахстан | НБ (по  согласованию) | 2010-2011  годы | Не  требуются |
| 1.26. | Расширение инвестиционных  возможностей страховых организаций  по страхованию жизни | Постановление  Правления НБ | НБ (по  согласованию) | 2011 год | Не  требуются |
| 1.27. | Продолжить политику управляемого  режима плавающего обменного курса,  в целях сглаживания резких  колебаний курса казахстанского  тенге | Информация в  Правительство  Республики  Казахстан | НБ (по  согласованию) | 2010-2011  годы | Не  требуются |
| 1.28. | Разработка и публикация ежегодного  прогнозного плана выпуска ГЦБ на  внутреннем рынке | Публикация  на веб-сайтах  МФ, АО «КФБ» | МФ, НБ (по  согласованию) |  | Не  требуются |
| 1.29. | Участие в разработке программы по  развитию вспомогательных услуг и  инфраструктуры, обеспечивающей  доступ микрофинансовых организаций  к профессиональным услугам и  информации | Информация в  Правительство  Республики  Казахстан | АМФОК (по  согласованию),  МЭРТ | 2010-2011  годы | Не  требуются |
| 1.30. | Повышение репрезентативности  выборки предприятий (в отраслевом и  территориальном разрезах) в целях  повышения адекватности оценок  состояния и ожидаемых изменений  экономической конъюнктуры и  финансового положения реального  сектора экономики | Информация в  Правительство  Республики  Казахстан | НБ (по  согласованию) | 2010-2011  годы | Не  требуются |
| 1.31. | Разработка обобщающих индикаторов в  качестве непосредственных  ориентиров для текущего  осуществления денежно-кредитной  политики | Информация в  Правительство  Республики  Казахстан | НБ (по  согласованию) | 2010-2011  годы | Не  требуются |
| 1.32. | Участие в мероприятиях по  построению общей платежно-расчетной  системы государств-участников  ЕврАзЭС | Информация в  Правительство  Республики  Казахстан | НБ (по  согласованию) | 2010-2014  годы | Не  требуются |
| 2. Посткризисная настройка финансового сектора (2011-2014 годы) | | | | | |
| 2.1. | Усиление регулирования деятельности  и операций инвестиционного банкинга | Информация  в  Правитель-  ство  Республики  Казахстан | НБ (по  согласова-  нию) | 2011-2012  годы | Не  требуются |
| 2.2. | Исключена постановлением Правительством РК от 29.01.2013 № 53 | | | | |
| 2.3. | Рассмотрение вопроса определения  приоритетности кредиторов при  процедурах банкротства, в том числе  залоговых | Предложе-  ния в  Правитель-  ство  Республики  Казахстан | МФ, МЮ,  МТСЗН, НБ  (по согласо-  ванию) | 2011 год | Не  требуются |
| 2.4. | Разработка и вынесение на  рассмотрение МВК концепции проекта  Закона Республики Казахстан по  вопросам внедрения института  банкротства физических лиц | Концепция  проекта  Закона  Республики  Казахстан | МФ, МЮ,  МЭРТ, НБ  (по согласо-  ванию) | 2013-2014  годы | Не  требуются |
| 2.5. | Разработка стратегии управления  активами и обязательствами  государственного сектора | Проект  Постанов-  ления  Правитель-  ства  Республики  Казахстан | МЭРТ, МФ, НБ  (по согласо-  ванию) | 2013 год | Не  требуются |
| 2.6. | Внедрение и развитие дополнительных  инструментов для привлечения  сбережений населения | Информация  в  Правитель-  ство  Республики  Казахстан | НБ (по  согласова-  нию), МФ | 2011-2014  годы | Не  требуются |
| 2.7. | Обеспечение прозрачности информации  о собственнике (бенефициаре), а  также о наличии обременения на  активы, находящиеся  (зарегистрированные) за рубежом | Постанов-  ление  Правления  НБ | НБ (по  согласова-  нию) | 2011-2013  годы | Не  требуются |
| 2.8. | Расширение спектра информации,  предоставляемой в Депозитарий  финансовой отчетности | Предложе-  ния в  Правитель-  ство  Республики  Казахстан | МФ | 2011-2012  годы | Не  требуются |
| 2.9. | Повышение требований к  капитализации финансовых  организаций | Постанов-  ление  Правления  НБ | НБ (по  согласова-  нию) | 2011-2013  годы | Не  требуется |
| 2.10. | Совершенствование оценки  достаточности собственного капитала  банков, в том числе посредством:  ограничения рисков, связанных с  внебалансовыми обязательствами  финансовых организаций;  совершенствования регулирования  финансовых организаций в отношении  взаимодействия с лицами,  зарегистрированными в оффшорных  зонах;  формирования динамических  провизий и резервов | Постанов-  ление  Правления  НБ | НБ (по  согласова-  нию) | 2011-2012  годы | Не  требуются |
| 2.11. | Совершенствование регулирования  риска потери ликвидности банков, в  том числе путем установления  дополнительных количественных  нормативов | Постанов-  ление  Правления  НБ | НБ (по  согласова-  нию) | 2011-2012  годы | Не  требуются |
| 2.12. | Проведение мероприятий по  дальнейшему развитию инфраструктуры  рынка розничных платежных услуг | Информация  в  Правитель-  ство  Республики  Казахстан | НБ (по  согласова-  нию) | 2012-2014  годы | Не  требуются |
| 2.13. | Совершенствование системы мер  раннего реагирования, в том числе в  рамках мониторинга предельного  соотношения внешних обязательств к  совокупным обязательствам  финансовых организаций, соотношения  выданных кредитов к депозитам и  оптимизация процедур  стресс-тестинга | Постанов-  ление  Правления  НБ | НБ (по  согласова-  нию) | 2011-2012  годы | Не  требуются |
| 2.14. | Совершенствование регулирования  сложных финансовых инструментов, в  том числе путем:  установления списка разрешенных к  выпуску производных финансовых  инструментов;  установления единых требований к  обращению производных финансовых  инструментов и раскрытию  информации;  установления прямого запрета на  использование структурных продуктов  для целей капитализации и  ограничений в отношении  фондирования;  установления ограничений по  финансовым инструментам,  обращающимся на неорганизованных  рынках;  минимизации рисков финансовых  организаций по сделкам с производ-  ными финансовыми инструментами,  имеющими спекулятивный характер | Постанов-  ление  Правления  НБ | НБ (по  согласова-  нию), МЭРТ | 2012-2013  годы | Не  требуются |
| 2.15. | Совершенствование регулирования  исламских финансовых инструментов | Постанов-  ление  Правления  НБ | НБ (по  согласова-  нию) | 2012-2013  годы | Не  требуются |
| 2.16. | Совершенствование регулирования и  надзора за банковскими  конгломератами посредством:  пруденциального регулирования  группы;  развития взаимодействия с  надзорными органами других стран | Постанов-  ление  Правления  НБ  Заключение  меморан-  думов | НБ (по  согласова-  нию)  АФН (по  согласова-  нию) | 2011-2012  годы           постоянно | Не  требуются |
| 2.17. | Рассмотрение вопроса о введении  ограничения иностранного участия в  капитале финансовых организаций | Предложе-  ния в  Правитель-  ство  Республики  Казахстан | НБ (по  согласова-  нию) | 2012-2014  годы | Не  требуются |
| 2.18. | Рассмотрение целесообразности  создания альтернативного института  урегулирования споров на финансовом  рынке - финансового омбудсмена | Предложе-  ния в  Правитель-  ство  Республики  Казахстан | НБ (по  согласова-  нию) | 2011-2012  годы | Не  требуются |
| 2.19. | Разработка и вынесение на  рассмотрение МВК концепции проекта  Закона Республики Казахстан по  вопросам внедрения стандартов  предоставления финансовых услуг и  требований к порядку рассмотрения  финансовыми организациями претензий  потребителей финансовых услуг,  возникающих в процессе получения  услуг | Концепция  проекта  Закона  Республики  Казахстан | НБ (по  согласова-  нию) | 2011-2013  годы | Не  требуются |
| 2.20. | Внедрение требований по раскрытию  информации перед инвесторами о  деятельности и финансовом состоянии  эмитентов ценных бумаг и  лицензиатов, в том числе о сделках,  совершаемых акционерным обществом | Постанов-  ление  Правления  НБ | НБ (по согласова-  нию) | 2012-2014  годы | Не  требуются |
| 2.21. | Разработка и вынесение на  рассмотрение МВК концепции проекта  Закона Республики Казахстан по  вопросам совершенствования системы  корпоративного управления  акционерным обществом, в том числе:  повышение требований к порядку  избрания независимых директоров;  предоставление права  уполномоченному органу номинировать  независимых директоров в финансовые  организации;  повышение ответственности и  требований к руководящим работникам  и крупным акционерам финансовых  организаций, в том числе в части  усовершенствования критериев  определения безупречной деловой  репутации;  расширение категории  «аффилиированные лица»;  внедрение мер по совершенствованию  регулирования бонусной системы  руководителей финансовых  организаций | Концепция  проекта  Закона  Республики  Казахстан | НБ (по  согласова-  нию) | 2011-2014  годы | Не  требуются |
| 2.22. | Совершенствование системы уплаты  календарных взносов  банками-участниками в целях  повышения устойчивости системы  гарантирования депозитов | Информация  в  Правитель-  ство  Республики  Казахстан | НБ (по  согласова-  нию), АО  «КФГД» (по  согласова-  нию) | 2012-2014  годы | Не  требуются |
| 2.23. | Расширение спектра классов (видов)  страхования, включая накопительное  страхование, вовлеченных в систему  гарантирования страховых выплат | Предложе-  ния в  Правитель-  ство  Республики  Казахстан | НБ (по  согласова-  нию), МТСЗН | 2011-2013  годы | Не  требуются |
| 2.24. | Рассмотрение вопроса по внедрению  системы государственного  гарантирования накопительного  страхования жизни, в том числе  пенсионных аннуитетов, аннуитетов,  связанных с ответственностью  работодателя | Предложе-  ния в  Правитель-  ство  Республики  Казахстан | НБ (по  согласова-  нию), МЭРТ, МФ,  МТСЗН | 2011-2013  годы | Не  требуются |
| 2.25. | Совершенствование процедур  предотвращения легализации  (отмывания) доходов, полученных  незаконным путем | Информация  в  Правитель-  ство  Республики  Казахстан | КФМ, АБЭКП  (по согласо-  ванию), НБ  (по согласо-  ванию) | 2011-2013  годы | Не  требуются |
| 2.26. | Разработка и внедрение в финансовых  организациях типового кодекса  профессиональной этики работников  финансовых организаций,  направленного на регулирование  проблемных вопросов, которые могут  возникнуть при наличии конфликта  интересов между финансовой  организацией, ее клиентами и  акционерами | Информация  в  Правитель-  ство  Республики  Казахстан | НБ (по  согласова-  нию) | 2011-2013  годы | Не  требуются |
| 2.27. | Усиление контроля за соблюдением  международных стандартов аудита  аудиторскими организациями и  повышением квалификации аудиторов | Информация  в  Правитель-  ство  Республики  Казахстан | МФ | 2011-2014  годы | Не  требуются |
| 2.28. | Ужесточение требований к  аудиторским компаниям,  осуществляющим аудит финансовых  организаций | Приказ МФ | МФ, НБ (по  согласова-  нию) | 2011-2012  годы | Не  требуются |
| 2.29. | Разработка комплекса мер по  дальнейшему развитию рынка  государственных ценных бумаг в  целях оптимизации структуры  государственных ценных бумаг,  построения кривой доходности на  финансовом рынке | Информация  в  Правитель-  ство  Республики  Казахстан | МФ, НБ (по  согласова-  нию) | 2011-2014  годы | Не  требуются |
| 2.30. | Усиление контроля за  манипуляционными сделками, а также  за использованием и  распространением инсайдерской  информации на рынке ценных бумаг | Постанов-  ление  Правления  НБ | НБ (по  согласова-  нию) | 2012-2013  годы | Не  требуются |
| 2.31. | Разработка и вынесение на  рассмотрение МВК концепции проекта  Закона Республики Казахстан по  вопросам внедрения практики  пожизненного лишения права занятия  руководящей должности в финансовых  организациях и на участие в их  капитале | Концепция  проекта  Закона  Республики  Казахстан | НБ (по  согласова-  нию) | 2011-2012  годы | Не  требуются |
| 2.32. | Разработка и вынесение на  рассмотрение МВК концепции проекта  Закона Республики Казахстан по  вопросам ограничения либо введения  запрета на осуществление  деятельности юридических и  физических лиц, приведшей к  существенному ущербу для  финансового состояния и репутации  финансовых организаций Казахстана | Концепция  проекта  Закона  Республики  Казахстан | НБ (по  согласова-  нию), АБЭКП  (по согласо-  ванию), КНБ  (по согласо-  ванию), ГП  (по согласо-  ванию) | 2011-2014  годы | Не  требуются |
| 2.33. | Разработка и вынесение на  рассмотрение МВК концепции проекта  Закона Республики Казахстан по  вопросам формирования «черного  списка» эмитентов | Концепция  проекта  Закона  Республики  Казахстан | НБ (по  согласова-  нию) | 2011-2014  годы | Не  требуются |
| 2.34. | Совершенствование методики  определения справедливой стоимости  финансовых инструментов, а также  унификация систем обесценения  отдельных финансовых инструментов в  портфелях институциональных  инвесторов | Постанов-  ление  Правления  НБ | НБ (по  согласова-  нию) | 2011-2012  годы | Не  требуются |
| 2.35. | Устранение барьеров, препятствующих  активной биржевой торговле  драгоценными металлами | Информация  в  Правитель-  ство  Республики  Казахстан | НБ (по  согласова-  нию), МЭРТ, МФ | 2012-2014  годы | Не  требуются |
| 2.36. | Совершенствование пруденциального  регулирования деятельности  страховых (перестраховочных)  организаций (внедрение системы RBS,  Solvency II) | Постановление  Правления НБ | НБ (по  согласованию) | 2011-2012  годы | Не  требуются |
| 3. Переход к новым международным подходам регулирования финансового сектора  (2012-2014 годы) | | | | | |
| 3.1. | Внедрение принципа контрцикличности  к структуре и качеству  инвестиционного портфеля финансовых  организаций | Предложе-  ния в  Правитель-  ство  Республики  Казахстан | НБ (по  согласова-  нию) | 2012-2014  годы | Не  требуются |
| 3.2. | Внедрение методов иммунизации  инвестиционных портфелей страховых  организаций | Предложе-  ния в  Правитель-  ство  Республики  Казахстан | НБ (по  согласова-  нию) | 2012-2014  годы | Не  требуются |
| 3.3. | Разработка и вынесение на  рассмотрение МВК концепции проекта  Закона Республики Казахстан по  вопросам внедрения международных  стандартов оценочной деятельности | Концепция  проекта  Закона  Республики  Казахстан | МЮ | 2012-2014  годы | Не  требуются |
| 3.4. | Разработка и вынесение на  рассмотрение МВК концепции проекта  Закона Республики Казахстан по  вопросам ужесточения  ответственности профессиональных  оценщиков | Концепция  проекта  Закона  Республики  Казахстан | МЮ | 2012-2014  годы | Не  требуются |
| 3.5. | Исключена постановлением Правительства РК от 18.10.2013 № 1115 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования) | | | | |
| 3.6. | Расширение институционального  охвата денежно-кредитной статистики  за счет включения счетов единого  накопительного пенсионного фонда | Информация в  Правительство  Республики  Казахстан | НБ (по  согласованию) | 2014 год | Не  требуются |

**Примечание: расшифровка аббревиатур:**  
МВК - Межведомственная комиссия по вопросам законопроектной деятельности  
КФМ - Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан  
НБ - Национальный Банк Республики Казахстан  
МЭРТ - Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан  
МФ - Министерство финансов Республики Казахстан  
МЮ - Министерство юстиции Республики Казахстан  
МИНТ - Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан  
МТСЗН - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан  
КНБ - Комитет национальной безопасности Республики Казахстан  
ГП - Генеральная прокуратура Республики Казахстан  
АБЭКП - Агентство Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция)  
АО "КФГД" - акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"  
АО "Самрук-Казына" - акционерное общество "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына"  
АО "КФБ" - акционерное общество "Казахстанская фондовая биржа"  
АФК - Объединение юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана"  
АМФОК - Объединение юридических лиц "Ассоциация микрофинансовых организаций Казахстана"  
МСФО - международные стандарты финансовой отчетности  
ГЦБ - государственные ценные бумаги Министерства финансов Республики Казахстан

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан