

**Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции развития финансового сектора Республики Казахстан в посткризисный период**

***Утративший силу***

Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 мая 2010 года № 409. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 декабря 2014 года № 1344

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 19.12.2014 № 1344.

      В целях реализации Указа Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010 года № 923 "О Концепции развития финансового сектора Республики Казахстан в посткризисный период" Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Концепции развития финансового сектора Республики Казахстан в посткризисный период (далее - План мероприятий).

      2. Центральным и местным исполнительным органам, государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан (по согласованию):

      1) обеспечить своевременное исполнение Плана мероприятий;

      2) два раза в год, к 15 января и 15 июля, по итогам полугодия представлять информацию о ходе выполнения Плана мероприятий в Национальный Банк Республики Казахстан.

      3. Национальному Банку Республики Казахстан (по согласованию) представлять сводную информацию о ходе выполнения Плана мероприятий в Правительство Республики Казахстан два раза в год, к 30 января и 30 июля, по итогам полугодия.

      4. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

      *Премьер-Министр*

      *Республики Кaзахстан*                       *К. Масимов*

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 13 мая 2010 года № 409

 **План мероприятий**
**по реализации Концепции развития финансового сектора Республики**
**Казахстан в посткризисный период**

      Сноска. План с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 12.11.2010 № 1199; от 01.02.2012 № 182; от 29.01.2013 № 53; от 18.10.2013 № 1115 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №
п/п | Мероприятия | Форма
завершения | Ответствен-
ные за
исполнение
(реализацию) | Срок
исполнения
(реализа-
ции) | Предпола-
гаемые
расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Первоочередные меры по совершенствованию деятельности финансового сектора
(2010-2012 годы) |
| 1.1. | Разработка и вынесение на
рассмотрение МВК концепции проекта
Закона Республики Казахстан по
вопросам повышения прозрачности
деятельности финансовых организаций | Концепция
проекта
Закона
Республики
Казахстан | АФН (по
согласова-
нию),
НБ (по
согласова-
нию),
АРДРФЦА (по
согласова-
нию), МФ | 2010 год | Не
требуются |
| 1.2. | Установление коэффициентов
финансового левереджа в отношении
финансовых организаций, предельного
соотношения внешних обязательств к
совокупным обязательствам
финансовых организаций, соотношения
выданных кредитов к депозитам | Постанов-
ление
Правления
АФН | АФН (по
согласова-
нию),
НБ (по
согласова-
нию) | 2010 год | Не
требуются |
| 1.2-1. | Совершенствование системы
показателей эффективности
управления пенсионными активами для
вкладчиков в целях поддержания
качества инвестиционных
портфелей пенсионных фондов | Постанов-
ление
Правления
АФН | АФН (по
согласова-
нию),
МТСЗН | 4 квартал
2010 года | Не
требуются |
| 1.3. | Введение дифференцированных лимитов
собственного удержания по
отдельному договору и (или) классу
страхования, пересмотр лимитов по
совокупному объему перестраховочных
премий, переданных перестраховочным
организациям-нерезидентам | Проект
Закона
Республики
Казахстан
Постанов-
ление
Правления
НБ | НБ (по
согласова-
нию) | 2010-2011
годы | Не
требуются |
| 1.4. | Разработка и вынесение на
рассмотрение МВК концепции проекта
Закона Республики Казахстан по
вопросам совершенствования
законодательства в части улучшения
механизма государственно-частного
партнерства путем:
совершенствования механизма
привлечения активов накопительных
пенсионных фондов в реализацию
инфраструктурных проектов под
государственную гарантию или
поручительство;
внедрения механизмов возмещения
убытков накопительных пенсионных
фондов, возникших в результате
неисполнения эмитентом своих
обязательств по ценным бумагам,
выпущенным в целях финансирования
инвестиционных проектов,
реализуемых в рамках механизма
государственно-частного
партнерства;
внедрения механизма гарантии
государства (институтов развития) | Концепция
проекта
Закона
Республики
Казахстан | МЭРТ, МИНТ,
МФ, МТСЗН,
НБ (по
согласова-
нию) | 2010-2011
годы | Не
требуются |
| 1.5. | Принятие мер по развитию исламского
финансирования, в том числе
посредством:
внедрения исламского страхования;
совершенствования налогового
режима для исламских банков и
инструментов;
гарантирования исламских депозитов | Информация
в
Правитель-
ство
Республики
Казахстан | НБ (по
согласова-
нию), МФ | 2010-2011
годы | Не
требуются |
| 1.6. | Создание Совета по принципам
исламского финансирования | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан | НБ
(по согласо-
ванию) | 2010-2011
годы | Не
требуются |
| 1.7. | Разработка и вынесение на
рассмотрение МВК концепции проекта
Закона Республики Казахстан по
вопросам установления максимального
размера гарантированного возмещения
по депозитам физических лиц в
банках второго уровня | Концепция
проекта
Закона
Республики
Казахстан | НБ (по
согласова-
нию), АО
«КФГД» (по
согласова-
нию) | 2011 год | Не
требуются |
| 1.8. | Разработка и вынесение на
рассмотрение МВК концепции проекта
Закона Республики Казахстан по
вопросу введения запрета на
создание в Казахстане специализи-
рованных отраслевых банков | Концепция
проекта
Закона
Республики
Казахстан | НБ (по
согласова-
нию) | 2011 год | Не
требуются |
| 1.9. | Совершенствование системы
управления рисками и внутреннего
контроля в финансовых организациях | Постанов-
ление
Правления
НБ | НБ (по
согласова-
нию) | 2010-2012
годы | Не
требуются |
| 1.10. | Разработка методики определения
системности или системообразуемости
финансового института | Постанов-
ление
Правления
НБ | НБ (по согласо-
ванию) | 2011 год | Не
требуются |
| 1.11. | Усиление взаимодействия и
координации между уполномоченным
органом по финансовому мониторингу,
правоохранительными органами и
государственными органами, в рамках
своей компетенции осуществляющими
финансовый мониторинг, по
мониторингу, выявлению и принятию
превентивных мер в отношении
совершения финансовыми организация-
ми подозрительных операций | Совместный
приказ | КФМ, КНБ (по
согласова-
нию), АБЭКП
(по согласо-
ванию), ГП
(по согласо-
ванию), НБ
(по согласо-
ванию) | 2011 год | Не
требуются |
| 1.12. | Совершенствование деятельности
кредитных бюро, в том числе
посредством:
создания единой базы данных
кредитных историй;
рассмотрения вопросов структуры
собственности кредитных бюро;
принятия мер по усилению
ответственности должностных лиц
кредитных бюро;
расширения перечня информации,
предоставляемой в кредитное бюро, и
обеспечение ее достоверности | Предложе-
ния в
Правитель-
ство
Республики
Казахстан | НБ (по
согласова-
нию) | 2010-2012
годы | Не
требуются |
| 1.13. | Совершенствование мер по
обеспечению прозрачности
деятельности финансовых организаций
и раскрытию информации о финансовом
положении финансовых организаций, в
том числе посредством принятия мер
по распространению информации о
результатах стресс-тестирования в
финансовых институтах, плановом
комплексе мероприятий на случай
возникновения системных шоков,
стратегии инвестирования и
структуре портфеля (в отношении
пенсионных фондов) | Информация
в
Правитель-
ство
Республики
Казахстан | НБ (по
согласова-
нию) | 2010-2011
годы | Не
требуются |
| 1.14. | Внедрение процедур и порядка
организации системы
макропруденциального регулирования
и взаимодействия государственных
органов в ходе ее реализации | Постанов-
ление
Правления
АФН и
Постанов-
ление
Правления
НБ | НБ (по
согласова-
нию), АФН
(по согласо-
ванию) | 2010 год | Не
требуются |
| 1.15. | Разработка перечня системно
значимых финансовых и нефинансовых
компаний, подлежащих мониторингу
трансграничных финансовых потоков | Предложе-
ние в
Правитель-
ство
Республики
Казахстан | МФ, НБ (по
согласова-
нию), АФН
(по согласо-
ванию) | 2010 год | Не
требуются |
| 1.16. | Изучение новых рекомендаций
Базель II | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан | НБ (по
согласова-
нию) | 2011 год | Не
требуются |
| 1.17. | Выпуск и размещение ценных бумаг
национальных компаний и институтов
развития, входящих в состав АО
"Самрук-Казына", на Казахстанской
фондовой бирже | Размещение
ценных бумаг,
информация в
Правительство
Республики
Казахстан | АО "Самрук-
Казына" (по
согласова-
нию), МФ | 2010-2011
годы | Не
требуются |
| 1.18. | Продолжение работы по
информационному обмену между
институтами развития и банками
второго уровня, лизинговыми и
страховыми компаниями, венчурными и
инвестиционными фондами, входящими
в АФК, о прейскуранте услуг
финансовых организаций, о
возможностях для совместной
реализации крупных инвестиционных
проектов с привлечением как
отечественных, так и иностранных
инвестиций | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан | АФК (по
согласованию),
АО "Самрук-
Казына" (по
согласованию) | 2010-2011
годы | Не
требуются |
| 1.19. | Обучение и повышение квалификации
по МСФО преподавателей высших
учебных заведений, студентов,
действующих бухгалтеров финансовых
организаций, сотрудников НБ, АФН | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан | НБ (по
согласованию) | 2010-2011
годы | В рамках
бюджета
НБ |
| 1.20. | Оказание методологической и
информационной поддержки
специалистов финансовых организаций
по вопросам применения МСФО | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан | НБ (по
согласованию) | 2010-2011
годы | Не
требуются |
| 1.21. | Проведение необходимых мероприятий,
связанных с созданием нового
резервного центра Национального
Банка Республики Казахстан | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан | НБ (по
согласованию) | 2010-2014
годы | Не
требуются |
| 1.22. | Проведение работы по дальнейшему
развитию SWIFT сервисного бюро РГП
"КЦМР" с подключением казахстанских
и зарубежных финансовых институтов,
а также по изучению и внедрению
возможных путей интеграции системы
SWIFT с платежными системами
Казахстана | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан | НБ (по
согласованию) | 2010-2011
годы | Не
требуются |
| 1.23. | Совершенствование и модернизация
программно-технической
инфраструктуры действующих
платежных систем, а также повышение
уровня их безопасности | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан | НБ (по
согласованию) | 2010-2011
годы | Не
требуются |
| 1.24. | Информирование потребителей
страховых услуг и населения об
услугах и страховых продуктах,
предоставляемых страховыми
организациями, а также об их
финансовом состоянии | Информация
в НБ | АФК (по
согласованию) | 2010-2011
годы | Не
требуются |
| 1.25. | Обеспечение систематического
обмена информацией о
законодательстве в области
денежно-кредитной и валютной
политики стран-участников
интеграционных объединений | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан | НБ (по
согласованию) | 2010-2011
годы | Не
требуются |
| 1.26. | Расширение инвестиционных
возможностей страховых организаций
по страхованию жизни | Постановление
Правления НБ | НБ (по
согласованию) | 2011 год | Не
требуются |
| 1.27. | Продолжить политику управляемого
режима плавающего обменного курса,
в целях сглаживания резких
колебаний курса казахстанского
тенге | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан | НБ (по
согласованию) | 2010-2011
годы | Не
требуются |
| 1.28. | Разработка и публикация ежегодного
прогнозного плана выпуска ГЦБ на
внутреннем рынке | Публикация
на веб-сайтах
МФ, АО «КФБ» | МФ, НБ (по
согласованию) |
 | Не
требуются |
| 1.29. | Участие в разработке программы по
развитию вспомогательных услуг и
инфраструктуры, обеспечивающей
доступ микрофинансовых организаций
к профессиональным услугам и
информации | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан | АМФОК (по
согласованию),
МЭРТ | 2010-2011
годы | Не
требуются |
| 1.30. | Повышение репрезентативности
выборки предприятий (в отраслевом и
территориальном разрезах) в целях
повышения адекватности оценок
состояния и ожидаемых изменений
экономической конъюнктуры и
финансового положения реального
сектора экономики | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан | НБ (по
согласованию) | 2010-2011
годы | Не
требуются |
| 1.31. | Разработка обобщающих индикаторов в
качестве непосредственных
ориентиров для текущего
осуществления денежно-кредитной
политики | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан | НБ (по
согласованию) | 2010-2011
годы | Не
требуются |
| 1.32. | Участие в мероприятиях по
построению общей платежно-расчетной
системы государств-участников
ЕврАзЭС | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан | НБ (по
согласованию) | 2010-2014
годы | Не
требуются |
| 2. Посткризисная настройка финансового сектора (2011-2014 годы) |
| 2.1. | Усиление регулирования деятельности
и операций инвестиционного банкинга | Информация
в
Правитель-
ство
Республики
Казахстан | НБ (по
согласова-
нию) | 2011-2012
годы | Не
требуются |
| 2.2. | Исключена постановлением Правительством РК от 29.01.2013 № 53 |
| 2.3. | Рассмотрение вопроса определения
приоритетности кредиторов при
процедурах банкротства, в том числе
залоговых | Предложе-
ния в
Правитель-
ство
Республики
Казахстан | МФ, МЮ,
МТСЗН, НБ
(по согласо-
ванию) | 2011 год | Не
требуются |
| 2.4. | Разработка и вынесение на
рассмотрение МВК концепции проекта
Закона Республики Казахстан по
вопросам внедрения института
банкротства физических лиц | Концепция
проекта
Закона
Республики
Казахстан | МФ, МЮ,
МЭРТ, НБ
(по согласо-
ванию) | 2013-2014
годы | Не
требуются |
| 2.5. | Разработка стратегии управления
активами и обязательствами
государственного сектора | Проект
Постанов-
ления
Правитель-
ства
Республики
Казахстан | МЭРТ, МФ, НБ
(по согласо-
ванию) | 2013 год | Не
требуются |
| 2.6. | Внедрение и развитие дополнительных
инструментов для привлечения
сбережений населения | Информация
в
Правитель-
ство
Республики
Казахстан | НБ (по
согласова-
нию), МФ | 2011-2014
годы | Не
требуются |
| 2.7. | Обеспечение прозрачности информации
о собственнике (бенефициаре), а
также о наличии обременения на
активы, находящиеся
(зарегистрированные) за рубежом | Постанов-
ление
Правления
НБ | НБ (по
согласова-
нию) | 2011-2013
годы | Не
требуются |
| 2.8. | Расширение спектра информации,
предоставляемой в Депозитарий
финансовой отчетности | Предложе-
ния в
Правитель-
ство
Республики
Казахстан | МФ | 2011-2012
годы | Не
требуются |
| 2.9. | Повышение требований к
капитализации финансовых
организаций | Постанов-
ление
Правления
НБ | НБ (по
согласова-
нию) | 2011-2013
годы | Не
требуется |
| 2.10. | Совершенствование оценки
достаточности собственного капитала
банков, в том числе посредством:
ограничения рисков, связанных с
внебалансовыми обязательствами
финансовых организаций;
совершенствования регулирования
финансовых организаций в отношении
взаимодействия с лицами,
зарегистрированными в оффшорных
зонах;
формирования динамических
провизий и резервов | Постанов-
ление
Правления
НБ | НБ (по
согласова-
нию) | 2011-2012
годы | Не
требуются |
| 2.11. | Совершенствование регулирования
риска потери ликвидности банков, в
том числе путем установления
дополнительных количественных
нормативов | Постанов-
ление
Правления
НБ | НБ (по
согласова-
нию) | 2011-2012
годы | Не
требуются |
| 2.12. | Проведение мероприятий по
дальнейшему развитию инфраструктуры
рынка розничных платежных услуг | Информация
в
Правитель-
ство
Республики
Казахстан | НБ (по
согласова-
нию) | 2012-2014
годы | Не
требуются |
| 2.13. | Совершенствование системы мер
раннего реагирования, в том числе в
рамках мониторинга предельного
соотношения внешних обязательств к
совокупным обязательствам
финансовых организаций, соотношения
выданных кредитов к депозитам и
оптимизация процедур
стресс-тестинга | Постанов-
ление
Правления
НБ | НБ (по
согласова-
нию) | 2011-2012
годы | Не
требуются |
| 2.14. | Совершенствование регулирования
сложных финансовых инструментов, в
том числе путем:
установления списка разрешенных к
выпуску производных финансовых
инструментов;
установления единых требований к
обращению производных финансовых
инструментов и раскрытию
информации;
установления прямого запрета на
использование структурных продуктов
для целей капитализации и
ограничений в отношении
фондирования;
установления ограничений по
финансовым инструментам,
обращающимся на неорганизованных
рынках;
минимизации рисков финансовых
организаций по сделкам с производ-
ными финансовыми инструментами,
имеющими спекулятивный характер | Постанов-
ление
Правления
НБ | НБ (по
согласова-
нию), МЭРТ | 2012-2013
годы | Не
требуются |
| 2.15. | Совершенствование регулирования
исламских финансовых инструментов | Постанов-
ление
Правления
НБ | НБ (по
согласова-
нию) | 2012-2013
годы | Не
требуются |
| 2.16. | Совершенствование регулирования и
надзора за банковскими
конгломератами посредством:
пруденциального регулирования
группы;
 развития взаимодействия с
надзорными органами других стран | Постанов-
ление
Правления
НБ
Заключение
меморан-
думов | НБ (по
согласова-
нию)
 АФН (по
согласова-
нию) | 2011-2012
годы

 постоянно | Не
требуются |
| 2.17. | Рассмотрение вопроса о введении
ограничения иностранного участия в
капитале финансовых организаций | Предложе-
ния в
Правитель-
ство
Республики
Казахстан | НБ (по
согласова-
нию) | 2012-2014
годы | Не
требуются |
| 2.18. | Рассмотрение целесообразности
создания альтернативного института
урегулирования споров на финансовом
рынке - финансового омбудсмена | Предложе-
ния в
Правитель-
ство
Республики
Казахстан | НБ (по
согласова-
нию) | 2011-2012
годы | Не
требуются |
| 2.19. | Разработка и вынесение на
рассмотрение МВК концепции проекта
Закона Республики Казахстан по
вопросам внедрения стандартов
предоставления финансовых услуг и
требований к порядку рассмотрения
финансовыми организациями претензий
потребителей финансовых услуг,
возникающих в процессе получения
услуг | Концепция
проекта
Закона
Республики
Казахстан | НБ (по
согласова-
нию) | 2011-2013
годы | Не
требуются |
| 2.20. | Внедрение требований по раскрытию
информации перед инвесторами о
деятельности и финансовом состоянии
эмитентов ценных бумаг и
лицензиатов, в том числе о сделках,
совершаемых акционерным обществом | Постанов-
ление
Правления
НБ | НБ (по согласова-
нию) | 2012-2014
годы | Не
требуются |
| 2.21. | Разработка и вынесение на
рассмотрение МВК концепции проекта
Закона Республики Казахстан по
вопросам совершенствования системы
корпоративного управления
акционерным обществом, в том числе:
повышение требований к порядку
избрания независимых директоров;
предоставление права
уполномоченному органу номинировать
независимых директоров в финансовые
организации;
повышение ответственности и
требований к руководящим работникам
и крупным акционерам финансовых
организаций, в том числе в части
усовершенствования критериев
определения безупречной деловой
репутации;
расширение категории
«аффилиированные лица»;
внедрение мер по совершенствованию
регулирования бонусной системы
руководителей финансовых
организаций | Концепция
проекта
Закона
Республики
Казахстан | НБ (по
согласова-
нию) | 2011-2014
годы | Не
требуются |
| 2.22. | Совершенствование системы уплаты
календарных взносов
банками-участниками в целях
повышения устойчивости системы
гарантирования депозитов | Информация
в
Правитель-
ство
Республики
Казахстан | НБ (по
согласова-
нию), АО
«КФГД» (по
согласова-
нию) | 2012-2014
годы | Не
требуются |
| 2.23. | Расширение спектра классов (видов)
страхования, включая накопительное
страхование, вовлеченных в систему
гарантирования страховых выплат | Предложе-
ния в
Правитель-
ство
Республики
Казахстан | НБ (по
согласова-
нию), МТСЗН | 2011-2013
годы | Не
требуются |
| 2.24. | Рассмотрение вопроса по внедрению
системы государственного
гарантирования накопительного
страхования жизни, в том числе
пенсионных аннуитетов, аннуитетов,
связанных с ответственностью
работодателя | Предложе-
ния в
Правитель-
ство
Республики
Казахстан | НБ (по
согласова-
нию), МЭРТ, МФ,
МТСЗН | 2011-2013
годы | Не
требуются |
| 2.25. | Совершенствование процедур
предотвращения легализации
(отмывания) доходов, полученных
незаконным путем | Информация
в
Правитель-
ство
Республики
Казахстан | КФМ, АБЭКП
(по согласо-
ванию), НБ
(по согласо-
ванию) | 2011-2013
годы | Не
требуются |
| 2.26. | Разработка и внедрение в финансовых
организациях типового кодекса
профессиональной этики работников
финансовых организаций,
направленного на регулирование
проблемных вопросов, которые могут
возникнуть при наличии конфликта
интересов между финансовой
организацией, ее клиентами и
акционерами | Информация
в
Правитель-
ство
Республики
Казахстан | НБ (по
согласова-
нию) | 2011-2013
годы | Не
требуются |
| 2.27. | Усиление контроля за соблюдением
международных стандартов аудита
аудиторскими организациями и
повышением квалификации аудиторов | Информация
в
Правитель-
ство
Республики
Казахстан | МФ | 2011-2014
годы | Не
требуются |
| 2.28. | Ужесточение требований к
аудиторским компаниям,
осуществляющим аудит финансовых
организаций | Приказ МФ | МФ, НБ (по
согласова-
нию) | 2011-2012
годы | Не
требуются |
| 2.29. | Разработка комплекса мер по
дальнейшему развитию рынка
государственных ценных бумаг в
целях оптимизации структуры
государственных ценных бумаг,
построения кривой доходности на
финансовом рынке | Информация
в
Правитель-
ство
Республики
Казахстан | МФ, НБ (по
согласова-
нию) | 2011-2014
годы | Не
требуются |
| 2.30. | Усиление контроля за
манипуляционными сделками, а также
за использованием и
распространением инсайдерской
информации на рынке ценных бумаг | Постанов-
ление
Правления
НБ | НБ (по
согласова-
нию) | 2012-2013
годы | Не
требуются |
| 2.31. | Разработка и вынесение на
рассмотрение МВК концепции проекта
Закона Республики Казахстан по
вопросам внедрения практики
пожизненного лишения права занятия
руководящей должности в финансовых
организациях и на участие в их
капитале | Концепция
проекта
Закона
Республики
Казахстан | НБ (по
согласова-
нию) | 2011-2012
годы | Не
требуются |
| 2.32. | Разработка и вынесение на
рассмотрение МВК концепции проекта
Закона Республики Казахстан по
вопросам ограничения либо введения
запрета на осуществление
деятельности юридических и
физических лиц, приведшей к
существенному ущербу для
финансового состояния и репутации
финансовых организаций Казахстана | Концепция
проекта
Закона
Республики
Казахстан | НБ (по
согласова-
нию), АБЭКП
(по согласо-
ванию), КНБ
(по согласо-
ванию), ГП
(по согласо-
ванию) | 2011-2014
годы | Не
требуются |
| 2.33. | Разработка и вынесение на
рассмотрение МВК концепции проекта
Закона Республики Казахстан по
вопросам формирования «черного
списка» эмитентов | Концепция
проекта
Закона
Республики
Казахстан | НБ (по
согласова-
нию) | 2011-2014
годы | Не
требуются |
| 2.34. | Совершенствование методики
определения справедливой стоимости
финансовых инструментов, а также
унификация систем обесценения
отдельных финансовых инструментов в
портфелях институциональных
инвесторов | Постанов-
ление
Правления
НБ | НБ (по
согласова-
нию) | 2011-2012
годы | Не
требуются |
| 2.35. | Устранение барьеров, препятствующих
активной биржевой торговле
драгоценными металлами | Информация
в
Правитель-
ство
Республики
Казахстан | НБ (по
согласова-
нию), МЭРТ, МФ | 2012-2014
годы | Не
требуются |
| 2.36. | Совершенствование пруденциального
регулирования деятельности
страховых (перестраховочных)
организаций (внедрение системы RBS,
Solvency II) | Постановление
Правления НБ | НБ (по
согласованию) | 2011-2012
годы | Не
требуются |
| 3. Переход к новым международным подходам регулирования финансового сектора
(2012-2014 годы) |
| 3.1. | Внедрение принципа контрцикличности
к структуре и качеству
инвестиционного портфеля финансовых
организаций | Предложе-
ния в
Правитель-
ство
Республики
Казахстан | НБ (по
согласова-
нию) | 2012-2014
годы | Не
требуются |
| 3.2. | Внедрение методов иммунизации
инвестиционных портфелей страховых
организаций | Предложе-
ния в
Правитель-
ство
Республики
Казахстан | НБ (по
согласова-
нию) | 2012-2014
годы | Не
требуются |
| 3.3. | Разработка и вынесение на
рассмотрение МВК концепции проекта
Закона Республики Казахстан по
вопросам внедрения международных
стандартов оценочной деятельности | Концепция
проекта
Закона
Республики
Казахстан | МЮ | 2012-2014
годы | Не
требуются |
| 3.4. | Разработка и вынесение на
рассмотрение МВК концепции проекта
Закона Республики Казахстан по
вопросам ужесточения
ответственности профессиональных
оценщиков | Концепция
проекта
Закона
Республики
Казахстан | МЮ | 2012-2014
годы | Не
требуются |
| 3.5. | Исключена постановлением Правительства РК от 18.10.2013 № 1115 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования) |
| 3.6. | Расширение институционального
охвата денежно-кредитной статистики
за счет включения счетов единого
накопительного пенсионного фонда | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан | НБ (по
согласованию) | 2014 год | Не
требуются |

**Примечание: расшифровка аббревиатур:**

МВК - Межведомственная комиссия по вопросам законопроектной деятельности

КФМ - Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан

НБ - Национальный Банк Республики Казахстан

МЭРТ - Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан

МФ - Министерство финансов Республики Казахстан

МЮ - Министерство юстиции Республики Казахстан

МИНТ - Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан

МТСЗН - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

КНБ - Комитет национальной безопасности Республики Казахстан

ГП - Генеральная прокуратура Республики Казахстан

АБЭКП - Агентство Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция)

АО "КФГД" - акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"

АО "Самрук-Казына" - акционерное общество "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына"

АО "КФБ" - акционерное общество "Казахстанская фондовая биржа"

АФК - Объединение юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана"

АМФОК - Объединение юридических лиц "Ассоциация микрофинансовых организаций Казахстана"

МСФО - международные стандарты финансовой отчетности

ГЦБ - государственные ценные бумаги Министерства финансов Республики Казахстан

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан