

**Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции формирования и использования средств Национального фонда Республики Казахстан**

***Утративший силу***

Постановление Правительства Республики Казахстан от 2 июня 2010 года № 504. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 февраля 2017 года № 92

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 27.02.2017 № 92.

      В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 2 апреля 2010 года № 962 "О Концепции формирования и использования средств Национального фонда Республики Казахстан" Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Концепции формирования и использования средств Национального фонда Республики Казахстан (далее - План).

      2. Центральным государственным органам, государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан (по согласованию), а также иным организациям (по согласованию):

      1) обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Планом;

      2) представить к 1 ноября 2010 года и к 1 февраля 2011 года информацию об исполнении Плана в Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан.

      3. Министерству экономического развития и торговли Республики Казахстан представить к 30 ноября 2010 года и к 28 февраля 2011 года сводную информацию об исполнении Плана в Правительство Республики Казахстан.

      4. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| Премьер-Министр |  |
| Республики Kaзахстан | К. Масимов |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 2 июня 2010 года № 504 |

**План мероприятий**  
**по реализации Концепции формирования и использования средств**  
**Национального фонда Республики Казахстан**

      Сноска. План с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 05.04.2011 № 370.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие | Форма завершения | Ответственный  за исполнение  (реализацию) | Срок исполнения  (реализации) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Разработка подзаконных нормативных правовых актов | | | | |
| 1. | Разработка концепции  законопроекта Республики  Казахстан "О внесении  изменений и дополнений в  Бюджетный кодекс  Республики Казахстан по  вопросам Национального  фонда Республики  Казахстан" | Внесение  концепции  законопроекта  на МВК | МЭРТ, МФ | 3 квартал  2010 года |
| 2. | О признании утратившим  силу постановления  Правительства Республики  Казахстан от 16 июня  2009 года № 914 | Проект  постановления  Правительства  Республики  Казахстан | МЭРТ, МФ | 3 квартал  2010 года |
| 3. | О показателях мониторинга  и оценки долга  национальных управляющих  холдингов, национальных  холдингов и их дочерних  компаний, и ограничения по  их заимствованию | Проект  постановления  Правительства  Республики  Казахстан | МЭРТ, МФ, МСХ,  НБ (по  согласованию),  АО "Самрук-  Казына" (по  согласованию),  АО "КазАгро" (по  согласованию),  АО "Парасат" (по  согласованию) и  АО "Зерде" (по  согласованию) | 4 квартал  2010 года |
| 4. | О внесении изменений в  постановление  Правительства Республики  Казахстан от 28 января  2009 года № 66 | Проект  постановления  Правительства  Республики  Казахстан | МФ, МЭРТ | 3 квартал  2010 года |
| 5. | О внесении изменений и  дополнений в постановление  Правления Национального  Банка Республики Казахстан  от 25 июля 2006 года № 65 | Проект  постановления  Правления НБ | НБ (по  согласованию) | 4 квартал  2010 года |
| 2. Проведение организационных мероприятий | | | | |
| 6. | Мониторинг ограничений  правительственного  заимствования,  предусмотренных в  Концепции формирования и  использования средств  Национального фонда  Республики Казахстан | Информация в  Правительство  Республики  Казахстан и МЭРТ | МФ | Ежегодно  до 1 февраля |
| 7. | 0 состоянии долга,  обслуживании долга, а  также о планируемых  заимствованиях  национальных управляющих  холдингов, национальных  холдингов и их дочерних  компаний (объемы  заимствования, целевое  назначение, ставки  вознаграждения, график  погашения и т.д.) | Информация в МЭРТ  и МФ | АО "Самрук-  Казына" (по  согласованию),  АО "КазАгро" (по  согласованию),  АО "Парасат" (по  согласованию) и  АО "Зерде" (по  согласованию) | Два раза в год,  к 25 января и  к 25 июля по  итогам полугодия |
| 7-1. | Информация о состоянии  долга, обслуживании долга,  а также о планируемых  заимствованиях  национальных управляющих  холдингов, национальных  холдингов и их дочерних  компаний | Информация в  Правительство  Республики  Казахстан | МФ | Два раза в год,  к 25 февраля и  к 25 августа по  итогам полугодия |

**Примечание: расшифровка аббревиатур:**

      МЭРТ - Министерство экономического развития и

       торговли Республики Казахстан

      МФ - Министерство финансов Республики Казахстан

      МСХ - Министерство сельского хозяйства Республики

       Казахстан

      НБ - Национальный Банк Республики Казахстан

      АО "Самрук-Казына" - акционерное общество "Фонд национального

       благосостояния "Самрук-Казына"

      АО "КазАгро" - акционерное общество "Национальный

       управляющий холдинг "КазАгро"

      АО "Парасат" - акционерное общество "Национальный научно-

       технологический холдинг "Парасат"

      АО "Зерде" - акционерное общество "Национальный

       инфокоммуникационный холдинг "Зерде"

      МВК - Межведомственная комиссия по вопросам

       законопроектной деятельности при Правительстве

       Республики Казахстан

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан