

**О проекте Указа Президента Республики Казахстан "О мерах по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 28 января 2011 года "Построим будущее вместе!"**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 11 февраля 2011 года № 126

      Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:  
      внести на рассмотрение Президента Республики Казахстан проект Указа Президента Республики Казахстан "О мерах по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 28 января 2011 года "Построим будущее вместе!".

*Премьер-Министр*  
      *Республики Казахстан*                       *К. Масимов*

**Указ Президента Республики Казахстан О мерах по реализации Послания Главы государства народу**  
**Казахстана от 28 января 2011 года "Построим будущее вместе!"**

      В целях реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 28 января 2011 года "Построим будущее вместе!"  
      **ПОСТАНОВЛЯЮ**:  
      1. Утвердить прилагаемый Общенациональный план мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 28 января 2011 года "Построим будущее вместе!" (далее - Общенациональный план).  
      2. Правительству Республики Казахстан:  
      1) обеспечить неукоснительное и своевременное исполнение мероприятий Общенационального плана, а также проведение на системной основе информационно-разъяснительной работы по положениям Послания Главы государства народу Казахстана от 28 января 2011 года "Построим будущее вместе!";  
      2) ежегодно, к 25 января и 25 июля, по итогам полугодия и года представлять в Администрацию Президента Республики Казахстан информацию о ходе выполнения Общенационального плана.  
      3. Первым руководителям государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан, центральных и местных исполнительных органов, других государственных органов обеспечить неукоснительное и своевременное исполнение мероприятий Общенационального плана.  
      4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.  
      5. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

*Президент*  
      *Республики Казахстан*                       *Н. Назарбаев*

Утвержден                 
Указом Президента            
Республики Казахстан          
от "\_\_" \_\_\_ февраля 2011 года № \_\_\_

**Общенациональный план мероприятий по реализации Послания**  
                **Главы государства народу Казахстана**  
       **"Построим будущее вместе!" от 28 января 2011 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Форма  завершения | Ответственные  исполнители | Срок  исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Ускоренная экономическая модернизация -  продолжение Программы форсированной инновационной индустриализации | | | | |
| 1. | Внесение изменений и дополнений в  постановление Правительства  Республики Казахстан от 12 октября  2010 года № 1052 «Об утверждении  Программы по развитию  агропромышленного комплекса в  Республике Казахстан на 2010-2014  годы» по вопросам  производительности труда, развития  отрасли животноводства,  кормопроизводства и повышения  экспортного потенциала мяса | постановление  Правительства | МСХ, МИНТ, МЭРТ,  МФ, АО «НУХ  «КазАгро» | июль 2011  года |
| 2. | Разработка Комплексного плана  мероприятий по реализации проекта  «Развитие экспортного потенциала  мяса крупного рогатого скота» | постановление  Правительства | МСХ, АУЗР, МЭРТ,  МФ, АО «НУХ  «КазАгро» | июль 2011  года |
| 3. | Разработка и утверждение  Комплексного плана повышения  энергоэффективности Республики  Казахстан | постановление  Правительства | МИНТ, МЭРТ, МФ,  МООС, АДСиЖКХ,  АРЕМ, АС, АО  «Самрук-Казына»,  акимы областей,  г.г. Астаны и  Алматы | июль 2011  года |
| 4. | Разработка и утверждение Программы  «Развитие регионов» | постановление  Правительства | МЭРТ,  заинтересованные  государственные  органы, акимы  областей, г.г.  Астаны и Алматы | июль 2011  года |
| 2. Социальная модернизация - новая социальная политика | | | | |
| 2.1. Образование | | | | |
| 5. | Обеспечение перехода вузов к  инновационной деятельности | информация в  Администрацию  Президента | МОН | декабрь  2011-2013  гг. |
| 6. | Строительство 200 школ за счет  средств республиканского бюджета и  200 школ за счет средств местных  бюджетов к 2015 году | информация  в Администрацию  Президента | МОН, МФ, МЭРТ,  АДСиЖКХ, акимы  областей, г.г.  Астаны и Алматы | март  2011-2015  гг. |
| 7. | Создание Национального совета по  подготовке  профессионально-технических кадров  с участием представителей  бизнес-ассоциаций и работодателей | постановление  Правительства | МОН, МИНТ, МТК,  МНГ, МСХ, МТС,  национальные  компании, НЭПК  «Союз  «Атамекен»,  представители  бизнес-ассоциа-  ций и  работодателей,  профсоюзных  объединений  работников | март 2011  года |
| 2.2. Здравоохранение | | | | |
| 8. | Формирование одного  дополнительного  лечебно-диагностического поезда  «Денсаулык» | информация в  Администрацию  Президента | МТК, МЧС, МЗ | декабрь 2011  года |
| 9. | Строительство 350 врачебных  амбулаторий,  фельдшерско-акушерских пунктов и  поликлиник к 2015 году | информация  в Администрацию  Президента | МЗ, МФ, МЭРТ,  АДСиЖКХ, акимы  областей, г.г.  Астаны и Алматы | декабрь  2011-2015  гг. |
| 2.3. Новая стратегия занятости | | | | |
| 10. | Разработка и утверждение Программы  занятости 2020 | постановление  Правительства | МТСЗН, МФ, МЭРТ,  МСХ, МИНТ, МЮ,  АДСиЖКХ, акимы  областей, г.г.  Астаны и Алматы | 1 мая 2011  года |
| 11. | Разработка и внесение в Парламент  Республики Казахстан проекта  Закона Республики Казахстан «О  внесении изменений и дополнений в  некоторые законодательные акты  Республики Казахстан по вопросам  занятости и социальной защиты  населения», предусматривающего  совершенствование системы  социальной помощи с учетом  внедрения мотивационных выплат | проект Закона  Республики  Казахстан | МТСЗН, МЭРТ, МФ,  МЮ, акимы  областей, г.г.  Астаны и Алматы | июнь 2011  года |
| 12. | Совершенствование законодательной  базы по вопросам расширения  доступа к инструментам  микрокредитования и механизмам его  осуществления | проект Закона  Республики  Казахстан | МФ, АФН, МСХ,  МЭРТ, МЮ, акимы  областей, г.г.  Астаны и Алматы,  заинтересованные  государственные  органы | апрель 2011  года |
| 13. | Принятие комплекса мер,  направленных на расширение доступа  к инструментам микрокредитования | информация в  Администрацию  Президента | МФ, АФН, МСХ, МИНТ, МЭРТ,  акимы областей,  г.г. Астаны и  Алматы, АО  «НУХ «КазАгро»,  АО «ФРП «Даму» | ноябрь 2011  года |
| 2.4. Модернизация жилищно-коммунального хозяйства | | | | |
| 14. | Разработка и утверждение Программы  модернизации жилищно-коммунального  хозяйства | постановление  Правительства | АДСиЖКХ, АРЕМ  акимы областей,  г.г. Астаны и  Алматы | апрель 2011  года |
| 15. | Внедрение механизма стимулирования  накопления и софинансирования  населением и частными инвесторами  ремонта и реконструкции жилья и  коммунальных объектов | информация в  Администрацию  Президента | АДСиЖКХ, МФ | февраль 2012  года |
| 2.5. Качественная питьевая вода | | | | |
| 16. | Разработка и утверждение Программы  обеспечения населения качественной  питьевой водой | постановление  Правительства | МЭРТ, АДСиЖКХ,  МСХ, МООС, МФ,  МИНТ, АРЕМ,  Акимы областей,  г.г. Астаны и  Алматы | май 2011  года |
| 3. Внешняя политика | | | | |
| 17. | Разработка и принятие  Межгосударственной программы  помощи Кыргызстану | информация в  Администрацию  Президента | МИД  заинтересованные  государственные  органы | январь 2012  года |
| 18. | Подготовка и проведение юбилейного  саммита ШОС | информация в  Администрацию  Президента | МИД | июнь 2011  года |
| 19. | Обеспечение лидерства в сфере  глобальной ядерной безопасности | информация в  Администрацию  Президента | МИД, МИНТ,  заинтересованные  государственные  органы | по итогам  года |
| 20. | Подготовка и реализация  председательства в Организации  Исламская Конференция | информация в  Администрацию  Президента, КПМ | МИД, МОН РК,  МИНТ, МСХ, МЗ | по итогам  года |
| 21. | Инициирование специальной  донорской конференции по  Афганистану в Алматы | информация в  Администрацию  Президента | МИД,  заинтересованные  государственные  органы | май 2011  года |
| 22. | Проработка со странами ЕС  предложения о заключении  Энергетической хартии «Казахстан -  ЕС: 2020» | информация в  Администрацию  Президента | МНГ, МИНТ, МИД,  МООС,  заинтересованные  государственные  органы | январь 2012  года |
| 4. Обеспечение информационно-пропагандисткой работы | | | | |
| 23. | Реализация Общенационального плана  мероприятий по празднованию  20-летия Независимости страны | информация в  Администрацию  Президента | МК, МСИ, АО «ФНБ  «Самрук-Казына»,  заинтересованные  государственные  органы, акимы  областей, г.г.  Астаны и Алматы | июль 2011  года,  январь 2012  года |

**Примечание:** расшифровка аббревиатур:  
МЗ - Министерство здравоохранения Республики Казахстан  
МИД - Министерство иностранных дел Республики Казахстан  
МИНТ - Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан  
МК - Министерство культуры Республики Казахстан  
МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан  
МООС - Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан  
МЧС - Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан  
МСХ - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан  
МТК - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан  
МТС - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан  
МТСЗН - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан  
МФ - Министерство финансов Республики Казахстан  
МЭРТ - Министерство экономического развитии и торговли Республики Казахстан  
МНГ - Министерство нефти и газа Республики Казахстан  
МЮ - Министерство юстиции Республики Казахстан  
МСИ - Министерство связи и информации Республики Казахстан  
АДСиЖКХ - Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
АРЕМ - Агентство Республики Казахстан по регулированию естественных монополий  
АФН - Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций  
АО "НУХ "КазАгро" - акционерное общество "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"  
АО "ФНБ "Самрук-Казына" - акционерное общество "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына"  
АО "ФРП "Даму" - акционерное общество "Фонд развития предпринимательства "Даму"  
НЭПК "Союз "Атамекен" - Национальная экономическая палата Казахстана "Союз "Атамекен"  
Заинтересованные государственные органы - центральные государственные органы, которые будут привлечены в ходе разработки проектов

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан