

**Об утверждении Плана мероприятий на 2011 - 2015 годы по реализации Государственной программы развития образования Республики Казахстан на 2011 - 2020 годы (I этап)**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 11 февраля 2011 года № 130

      В целях реализации Указа Президента Республики Казахстан от 7 декабря 2010 года № 1118 "Об утверждении Государственной программы развития образования Республики Казахстан на 2011 - 2020 годы" Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий на 2011 - 2015 годы по реализации Государственной программы развития образования Республики Казахстан на 2011 - 2020 годы (I этап) (далее - План мероприятий).

      2. Министерству образования и науки Республики Казахстан совместно с заинтересованными центральными и местными исполнительными органами обеспечить надлежащее и своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий.

      3. Ответственным центральным и местным исполнительным органам, компаниям и организациям (по согласованию) представлять информацию о ходе реализации Плана мероприятий в соответствии с Правилами разработки, реализации, проведения мониторинга, оценки и контроля Стратегического плана развития Республики Казахстан, Прогнозной схемы территориально-пространственного развития страны, государственных программ, программ развития территорий, стратегических планов государственных органов, утвержденными Указом Президента Республики Казахстан от 4 марта 2010 года № 931 "О некоторых вопросах дальнейшего функционирования Системы государственного планирования в Республике Казахстан".

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство образования и науки Республики Казахстан.

      5. Признать утратившими силу:

      1) постановление Правительства Республики Казахстан от 31 июля 2008 года № 730 "Об утверждении Плана мероприятий на 2008 - 2010 годы по реализации Государственной программы развития технического и профессионального образования в Республике Казахстан на 2008 - 2012 годы" (САПП Республики Казахстан, 2008 г., № 34, ст. 361);

      2) пункт 8 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 10 ноября 2009 года № 1803 "О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2009 г., № 55, ст. 460).

      7. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

      *Премьер-Министр*

      *Республики Казахстан*                       *К. Масимов*

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 11 февраля 2011 года № 130

                     **План мероприятий на 2011 – 2015 годы**

**по реализации Государственной программы**

**развития образования Республики Казахстан**

**на 2011 – 2020 годы (I этап)**

      Сноска. План в редакции постановления Правительства РК от 01.04.2013 № 313; с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 20.10.2014 № 1113.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | \* | Форма завершения | Ответственный за исполнение | Сроки исполнения, год | Финансирование |
| Предполагаемые расходы (млн. тенге) |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 | 2011 год\*\*\* | 2012 год \*\*\* | 2013 год \*\*\* | 2014 год \*\*\* | 2015 год \*\*\* | Всего |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 | Сумма | \*\* | Сумма | \*\* | Сумма | \*\* | Сумма | \*\* | Сумма | \*\* |
 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|
 | Цель: совершенствование системы финансирования, ориентированной на обеспечение равного доступа к образовательным услугам |
|
 | Целевой индикатор: с 2015 года во всех организациях образования, кроме МКШ, внедрен механизм подушевого финансирования |
|
 | Показатели результатов:
30 % педагогов прошли повышение квалификации по новой системе повышения квалификации от общего количества педагогов |
| 1 | Разработка методики подушевого нормативного финансирования | - | приказ | МОН | 2011 IV квартал | не требуется |
| 2 | Апробирование системы подушевого финансирования общего среднего образования на базе 4-х профильных школ с последующим распространением апробации на один регион | - | информация о реализации в рамках Указа  Президента Республики Казахстан № 931 от 4 марта 2010 года | МОН | 2013-2015 |
 |
 |
 |
 | 38,283 | РБ | 147,163 | РБ | 191,450 | РБ | 376,896 |
| 3 | Разработка и утверждение методики системы подушевого финансирования ТиПО | - | приказ | МОН | 2011-2013 | в рамках проекта со Всемирным банком «Модернизация технического и профессионального образования» |
| 4 | Апробирование системы подушевого финансирования ТиПО на базе двух регионов | - | информация о реализации в рамках Указа  Президента Республики Казахстан № 931 от 4 марта 2010 года | МИО, МОН | 2013-2014 | в пределах предусмотренных средств из местного бюджета
(бюджетная программа № 360012 «Повышение квалификации и переподготовка кадров») |
| 5 | Осуществление перехода на систему подушевого финансирования во всех организациях образования от дошкольного до ТиПО, кроме МКШ | - | информация о реализации в рамках Указа  Президента Республики Казахстан № 931 от 4 марта 2010 года | МОН, МИО  | 2015 | в пределах пpедусмотренных средств из местного бюджета |
| 6 | Разработка механизма функционирования государственной образовательной накопительной системы с проведением актуарных расчетов | - | предложение в Правительство Республики Казахстан | МОН АО «Финансовый центр» (по согласованию) | 2011 II квартал | за счет собственных средств АО "Финансовый центр" |
| 7 | Разработка концепции проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам государственной образовательной накопительной системы» | - | внесение концепции законопроекта на МВК | МОН | 2011 IV квартал | не требуется |
| 8 | Внедрение новой системы повышения квалификации учителей | - | информация о реализации в рамках Указа  Президента Республики Казахстан № 931 от 4 марта 2010 года | МОН, АО «НЦПК «Өрлеу» (по согласованию), АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» (по согласованию) | 2015 | в пределах предусмотренных средств из РБ, АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» |

|  |  |
| --- | --- |
|
 | Цель: повышение престижа профессии педагога |
|
 | Целевой индикатор: доля высококвалифицированных педагогических работников, имеющих высшую и первую категории, от общего количества педагогов – 49 % |
|
 | Показатели результатов:
доля педагогов профильной школы, имеющих степень магистра - не менее 10 %
доля молодых специалистов, вновь прибывших для работы в организации образования в текущем году, от общего количества педагогов - 4,5 %
доля педагогов, преподающих предметы естественно-математического цикла на английском языке, - 10 %
доля специалистов системы повышения квалификации с академическими и учеными степенями – 5 %
доля инженерно-педагогических кадров организаций ТиПО, прошедших повышение квалификации и стажировку, в том числе на базе производственных предприятий, ежегодно – 20 %
доля ППС вузов, прошедших повышение квалификации и переподготовку в стране, ежегодно – 20 % |
| 9 | Разработка предложений к новой модели оплаты труда педагогических работников, предусматривающей введение дифференцированных коэффициентов, используемых для исчисления размера должностного оклада педагогических работников за квалификационную категорию, механизма внедрения оплаты труда, ориентированного на результат, приближение средней зарплаты педагогических работников к заработной плате в частном секторе экономики | - | предложение в Правительство Республики Казахстан | МОН, МТСЗН | 2011 III квартал 2015 |

 |
| 5373,880 | РБ | 15733,719 | РБ |
 |
 |
 |
 |
 |
 | 21107,599 |
| 10 | Разработка программ повышения квалификации по новой системе | - | программы повышения квалификации организаций, осуществляющих повышение квалификации учителей | МОН, АО «НЦПК «Өрлеу» (по согласованию), АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» (по согласованию) | 2011 IV квартал - 2013 I квартал | в рамках предусмотренных средств из РБ, собственных средств АО «Назарбаев Интеллектуальные школы» |
| 11 | Увеличение государственного заказа на повышение квалификации специалистов для интегрированного обучения детей дошкольного и школьного возраста (инклюзивное образование | - | информация о реализации в рамках Указа Президента Республики Казахстан № 931 от 4 марта 2010 года | МОН | 2011-2015 | 2,352 | РБ | 2,564 | РБ | 2,587 | РБ | 3,607 | РБ | 3,684 | РБ | 14,794 |
| 12 | Увеличение государственного заказа на повышение квалификации специалистов для работы с детьми с ограниченными возможностями в развитии дошкольного возраста | - | информация о реализации в рамках Указа Президента Республики Казахстан № 931 от 4 марта 2010 года | МОН | 2011, 2013-2015 | 2,352 | РБ |
0 | РБ | 2,587 | РБ | 3,607 | РБ | 3,684 | РБ | 12,230 |
| 13 | Приобретение учебного оборудования для организаций, осуществляющих повышение квалификации педагогических кадров (АО «НЦПК «Өрлеу», 16 региональных ИПК АО «НЦПК «Өрлеу», 8 вузов) | - | информация о реализации в рамках Указа Президента Республики Казахстан № 931 от 4 марта 2010 года | МОН, АО «НЦПК «Өрлеу» (по согласованию), МИО | 2011, 2014-2015 | 500,000 | РБ |
 |
 |
 |
 | 76,275 | РБ | 76,275 | РБ | 652,550 |
| 14 | Внесение дополнений в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 13 июля 2009 года № 338 "Об утверждении Типовых квалификационных характеристик должностей педагогических работников и приравненных к ним лиц" в части включения в квалификационные требования для методистов ИПК наличия ученой степени | - | приказ | МОН | 2011 ІV квартал | не требуется |
| 15 | Обеспечение повышения квалификации 5000 педагогических работников организаций ТиПО для реализации новых образовательных программ (1000 чел. ежегодно) в межрегиональных центрах по повышению квалификации в городах Караганде, Алматы, Шымкенте, Уральске и других (не менее 72 часов) | - | информация о реализации в рамках Указа Президента Республики Казахстан № 931 от 4 марта 2010 года | МОН, МИО | 2011-2015 | в пределах предусмотренных средств из республиканского бюджета (бюджетная программа № 023 «Повышение квалификации и переподготовка кадров государственных организаций образования») | 27,214 | РБ | в пределах предусмотренных средств из республиканского бюджета (бюджетная программа № 023 «Повышение квалификации и переподготовка кадров государственных организаций образования») | 27,214 |
| 16 | Обеспечение повышения квалификации 144 преподавателей специальных дисциплин и мастеров производственного обучения за рубежом (2011 - 24 чел., 2012 - 24 чел., 2013 - 32 чел., 2014 - 32 чел., 2015 - 32 чел.) | - | информация о реализации в рамках Указа Президента Республики Казахстан № 931 от 4 марта 2010 года | МОН | 2011-2015 | 13,680 | РБ | 6,842 | РБ | 9,760 | РБ | 14,880 | РБ | 21,760 | РБ | 66,922 |
| 17 | Осуществление повышения квалификации, переподготовки, стажировки ППС внутри страны, в том числе на высокотехнологичных предприятиях в рамках многосторонней кооперации вузов с ведущими промышленными предприятиями и НИИ | - | отчет вузов в МОН | вузы | 2011-2015 IV квартал | в рамках государственного заказа и за счет средств вузов
(бюджетная программа № 020 «Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся») |
| 18 | Организация повышения квалификации ППС за рубежом в целях многосторонней кооперации вузов с ведущими отечественными и зарубежными промышленными предприятиями по приоритетным направлениям | - | информация о реализации в рамках Указа Президента Республики Казахстан № 931 от 4 марта 2010 года | МОН, МИНТ | 2014-2015 |
 |
 | 183,690 | РБ |
 |
 | 242,720 | РБ | 242,720 | РБ | 669,130 |
| 19 | Внесение в перечень приоритетных специальностей для присуждения международной стипендии «Болашак» подготовку англоязычных педагогических кадров для среднего, технического и профессионального, высшего образования, утверждаемый протоколом заседания Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом | - | информация о реализации в рамках Указа Президента Республики Казахстан № 931 от 4 марта 2010 года | МОН | 2011 I квартал | не требуется |
| 20 | Внесение дополнения в ГОСО педагогических специальностей высшего и послевузовского образования в части увеличения объема кредитов по иностранному языку в цикле базовых дисциплин (для подготовки педагогических кадров с полиязычным образованием) | - | приказ | МОН | 2011 I квартал | не требуется |
| 21 | Подготовка педагогов для МКШ, магистров образования для профильной школы в вузах, ведущих подготовку педагогических кадров | - | приказ | МОН | 2011 II квартал | в рамках предусмотренного государственного заказа
(бюджетная программа № 020 «Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся») |
| 22 | Разработка методических рекомендаций по подтверждению уровня квалификации педагогов | - | методические рекомендации | МОН, КазНПУ | 2011-2012 | не требуется |
| 23 | Определение структуры тестовых заданий для подтверждения уровня квалификаций педагогов, обновление базы тестовых заданий, анкет | - | информация о реализации в рамках Указа Президента Республики Казахстан № 931 от 4 марта 2010 года | МОН | 2012-2014 | не требуется |
| 24 | Проведение апробации процедуры аттестации преподавателей на базе 4 школ с распространением на один регион и один город | - | информация о реализации в рамках Указа Президента Республики Казахстан № 931 от 4 марта 2010 года | МОН | 2013-2015 | не требуется |
| 25 | Разработка механизма целевой подготовки магистров и докторов PhD в базовых вузах | - | приказ | МОН | 2011-2012 II квартал | не требуется |
| 26 | Внесение изменений и дополнений в типовые учебные программы педагогических специальностей в части полиязычного образования | - | приказ | МОН | 2011 II квартал | не требуется |
| 27 | Обеспечение сотрудничества вузов с ведущими отечественными и зарубежными компаниями по приоритетным направлениям ГПФИИР с возможностью прохождения производственных практик и последующего трудоустройства | - | договоры, меморандумы, соглашения | МОН, МИНТ | 2012 I квартал | не требуется |
| 28 | Внесение предложения по введению творческих экзаменов при поступлении на педагогические специальности на определение уровня склонности к педагогической деятельности | - | предложение в Правительство Республики Казахстан | МОН, отраслевые объединения работников и работодателей | 2013 II квартал | не требуется |
| 29 | Проведение работы по формированию положительного имиджа педагога в обществе (конкурсы «Учитель года», акции, совместные проекты со СМИ, мастер-классы, форумы педагогов-новаторов, конкурсы, слеты педагогических династий, научно-практические семинары и симпозиумы, семинары-тренинги и круглые столы) | - | информация о реализации в рамках Указа Президента Республики Казахстан № 931 от 4 марта 2010 года | МОН, МИО | 2011-2015 | в пределах предусмотренных средств
(бюджетная программа № 001 «Формирование и реализация государственной политики в области образования и науки») |
| 30 | Подготовка к участию в международном сравнительном исследовании TEDS-M учителей математики | - | информация о реализации в рамках Указа Президента Республики Казахстан № 931 от 4 марта 2010 года | МОН, МИО | 2014-2015 | не требуется |

|  |  |
| --- | --- |
|
 | Цель: формирование государственно-общественной системы управления образованием |
|
 | Целевые индикаторы:
в 45 % организаций образования созданы попечительские советы
50 % руководителей организаций образования прошли повышение квалификации и переподготовку в области менеджмента |
|
 | Показатель результатов: внедрение принципов корпоративного управления в гражданских вузах – 65 % |
| 31 | Увеличение государственного заказа на подготовку и повышение квалификации руководящих работников образования системы дошкольного воспитания и обучения, среднего образования по вопросам менеджмента в образовании | - | информация о реализации в рамках Указа Президента Республики Казахстан № 931 от 4 марта 2010 года | МОН | 2011-2015 | 9,600 | РБ | 10,244 | РБ | 10,590 | РБ | 33,292 | РБ | 45,412 | РБ | 109,138 |
| 32 | Разработка программы повышения квалификации преподавателей педагогических специальностей вузов | - | решение совета директоров | АО «НЦПК «Өрлеу» (по согласованию) | 2012 | не требуется |
| 33 | Осуществление переподготовки и повышения квалификации руководящих работников и преподавателей системы высшего образования | - | информация о реализации в рамках Указа Президента Республики Казахстан № 931 от 4 марта 2010 года | МОН, вузы | 2012-2015 | за счет средств вузов |
| 34 | Обеспечение создания и функционирования отраслевых и региональных советов по развитию ТиПО и подготовке кадров | - | информация в МОН | Заинтересованные государственные органы1, МИО, МОН | 2011 | не требуется |
| 35 | Анализ деятельности отраслевых и региональных советов по развитию ТиПО и подготовке кадров | - | информация в МОН | Заинтересованные государственные органы1, МИО, МОН, НЭПК «Союз «Атамекен» (по согласованию) | 2011-2015 | не требуется |
| 36 | Проведение обучающих семинаров среди руководящих работников организаций образования по планированию, ориентированному на результат | - | информация о реализации в рамках Указа Президента Республики Казахстан № 931 от 4 марта 2010 года | МОН | 2011 III квартал | не требуется |
| 37 | Поэтапное внедрение системы планирования, мониторинга и оценки результатов работы во всех организациях образования, независимо от формы собственности | - | информация о реализации в рамках Указа Президента Республики Казахстан № 931 от 4 марта 2010 года | МОН | 2011 IV квартал 2013 | не требуется |
| 38 | Проведение Республиканского семинара по функционированию попечительских советов в организациях образования | - | рекомендации | МОН, вузы, МИО | 2011 IV квартал | за счет средств вузов |
| 39 | Апробация функционирования принципов корпоративного управления в организациях образования | - | информация о реализации в рамках Указа Президента Республики Казахстан № 931 от 4 марта 2010 года | МОН, МИО | 2012-2013 | не требуется |
| 40 | Внесение изменений и дополнений в приказ и.о. Министра образования и науки Республики Казахстан от 22 октября 2007 года № 501 "Об утверждении Типовых правил деятельности попечительского совета и порядок его избрания" в части уточнения создания попечительских советов в организациях с различным уровнем управления, финансирования (АО, ГУ, РГП, РГКП) | - | приказ | МОН | 2014 I квартал | не требуется |
| 41 | Создание попечительских советов в организациях среднего, технического и профессионального, высшего образования | - | информация о реализации в рамках Указа Президента Республики Казахстан № 931 от 4 марта 2010 года | МОН | 2014-2015 | не требуется |
| 42 | Внедрение в вузах принципов корпоративного управления и стратегического планирования, в случае положительного результата по пилотному проекту | - | отчет вузов в МОН | вузы | 2014-2015 IV квартал | не требуется |
| 43 | Внесение предложения по пересмотру механизма назначения ректоров вузов. Разработка рекомендаций по выборности ректоров во всех аккредитованных вузах | - | предложение в Правительство Республики Казахстан | МОН | 2013 | не требуется |
| 44 | Проведение социологического исследования в вузах на предмет прозрачности их деятельности | - | информация в МОН | вузы | 2012-2015 | за счет средств вузов |
| 45 | Переименование Национального центра оценки качества образования в Национальный центр образовательной статистики и оценки | - | ПП РК | МОН | 2011 IV квартал | не требуется |
| 46 | Совершенствование образовательной статистики с учетом требований международной образовательной статистики ЮНЕСКО, ОЭСР и США | - | информация о реализации в рамках Указа Президента Республики Казахстан № 931 от 4 марта 2010 года | МОН, НЦОСО | 2011-2013 | не требуется |
| 47 | Создание инфраструктуры образовательной статистики, мониторинга и оценки качества в областях и городе Алматы | - | информация о реализации в рамках Указа Президента Республики Казахстан № 931 от 4 марта 2010 года | МОН | 2014 |
 |
 |
 |
 |
 |
 | 188,242 | РБ |
 |
 | 188,242 |
| 48 | Разработка, апробация, внедрение единой электронной базы образовательной статистики на основе первичных данных, мониторинга движения детей "Всеобуч" | - | информация о реализации в рамках Указа Президента Республики Казахстан № 931 от 4 марта 2010 года | МОН | 2013-2015 |
в рамках системы электронного обучения "е-learning" |
| 49 | Разработка, внедрение механизмов и форм публичной отчетности в виде ежегодных областных докладов о состоянии и развитии системы образования областных, городов Астаны, Алматы управлений образования | - | информация в МОН (НЦОСО) | НЦОСО | 2011 -2015 |
не требуется |
| 50 | Публикация итогов мониторинга развития образования (национальный доклад о состоянии и развитии системы образования, национальные сборники образовательной статистики) и размещение на веб-сайтах МОН РК и НЦОСО, ежегодно | - | информация в МОН |
 | 2011-2015 III квартал | в пределах предусмотренных средств из республиканского бюджета (бюджетная программа №  008 "Методологическое обеспечение системы образования") |
| 51 | Разработка и внедрение механизма управления воспитательной работой во всех организациях образования | - | информация о реализации в рамках Указа Президента Республики Казахстан № 931 от 4 марта 2010 года | МОН | 2011-2012 | не требуется |
| 52 | Разработка предложений по усовершенствованию системы социального заказа и механизма государственного финансирования деятельности некоммерческих неправительственных организаций, в том числе агентств | - | Предложения в Правительство Республики Казахстан | МОН | 2011
IV квартал | не требуется |
|
 | Цель: обеспечение равного доступа всех участников образовательного процесса к лучшим образовательным ресурсам и технологиям |
|
 | Целевой индикатор: в 50 % организаций образования используется система электронного обучения |
|
 | Показатели результатов:
доля педагогов, прошедших повышение квалификации по применению и КТ в обучении, к общему их количеству - 90 %
Количество учащихся на 1 компьютер - 10 |
| 53 | Разработка нормативной правовой базы системы электронного обучения, включая сбор первичных статистических данных, на основе международных стандартов и технических регламентов эксплуатации системы электронного обучения | - | информация о реализации в рамках Указа Президента Республики Казахстан № 931 от 4 марта 2010 года | МОН, МТК | 2011-2015 | не требуется |
| 54 | Разработка и утверждение ГОСО по уровням образования с учетом внедрения системы электронного обучения | - | ПП РК | МОН | 2012 IV квартал | не требуется |
| 55 | Внедрение системы электронного обучения в организациях среднего, технического и профессионального образования, в т.ч.: 2011 г.-44 организации, 2012 г.-537, 2013 г.-926, 2014 г.-1317, 2015 г.-1311 | - | информация о реализации в рамках Указа Президента Республики Казахстан № 931 от 4 марта 2010 года | МОН, МИО | 2011-2015 | 1371,700 | РБ | 11978,426 | РБ | 12244,700 | РБ | 24942,600 | РБ | 25156,600 | РБ | 75694,026 |
| 56 | Обеспечение доступа организаций образования к сети Интернет с пропускной способностью от 4 до 10 Мбит/сек, в т.ч.: 2011 г.-44, 2012 г.-537, 2013 г.-926, 2014 г.-1317, 2015 г.-1311 |
- | информация о реализации в рамках Указа Президента Республики Казахстан № 931 от 4 марта 2010 года | МОН, МИО | 2011-2015 | 78,500 | РБ | 904,568 | РБ | 9458,600 | РБ | 16837,800 | РБ | 24621,100 | РБ | 51900,568 |
| 57 | Подготовка и повышение квалификации преподавателей для функционирования системы электронного обучения и администраторов системы электронного обучения, ежегодно 8 тыс. человек | - | информация о реализации в рамках Указа Президента Республики Казахстан № 931 от 4 марта 2010 года | МОН, МТК, МИО | 2011-2015 | 184,800 | РБ | 183,399 | РБ | 184,800 | РБ | 203,640 | РБ | 203,640 | РБ | 960,279 |
| 58 | Обеспечение цифровым образовательным контентом с полным охватом образовательных программ организаций среднего, технического и профессионального образования в открытом доступе (30 % в год обновление контента), в том числе с использованием услуг организаций, предоставляющих услуги в данной отрасли | - | информация о реализации в рамках Указа Президента Республики Казахстан № 931 от 4 марта 2010 года | МОН, МИО | 2014-2015 |
 |
 | 3056,662 | РБ |
 |
 | 2199,400 | РБ | 2199,400 | РБ | 7455,462 |
| 59 | Разработка требований к университетским интернет-ресурсам | - | приказ | МОН | 2011 IV квартал - 2012 | не требуется |
| 60 | Создание университетских интернет-ресурсов по образцу ведущих зарубежных вузов | - | информация в МОН | вузы | 2012-2014 | за счет собственных средств вузов |

|  |  |
| --- | --- |
|
 | Цель: удовлетворение потребности населения в качественных услугах организаций дошкольного воспитания и обучения |
|
 | Целевой индикатор: охват дошкольным воспитанием и обучением 77,7 % детей в возрасте от 3 до 6 лет |
|
 | Показатели результатов:
доля дошкольных мини-центров от общего числа дошкольных организаций – 60 %
доля детей 5–6 лет, охваченных предшкольной подготовкой, – 100 %
доля частных детских садов от общего числа детских садов - не менее 27,9 % |
| 61 | Исключена постановлением Правительства РК от 20.10.2014 № 1113. |
| 62 | Внесение предложений по предусмотрению дополнительных мероприятий по развитию дошкольного воспитания и обучения на 2015 год | - | предложения в Правительство Республики Казахстан | МОН, МИО | 2013 IV квартал | не требуется
  |
| 63 | Разработка предложений о внесении изменений и дополнений в постановление  Правительства Республики Казахстан № 77 от 30 января 2008 года «Об утверждении Типовых штатов работников государственных организаций образования и перечня должностей педагогических работников и приравненных к ним лиц» касательно специалистов, работающих с детьми с ограниченными возможностями в развитии в дошкольных и школьных общеобразовательных организациях | - | предложения в Правительство Республики Казахстан | МОН, МИО | 2011 ІІІ квартал | не требуется
  |
| 64 | Обеспечение функционирования в каждом районном центре кабинета психолого-педагогической коррекции и реабилитационных центров в областных центрах | - | информация в МОН | МИО | 2011-2015 | 1697,100 | МБ | 1844,300 | МБ | 1874,500 | МБ | 1851,200 | МБ | 1915,200 | МБ | 9182,3
  |
| 65 | Разработка учебных программ по переподготовке педагогов общеобразовательных организаций для работы с детьми с ограниченными возможностями, в том числе модульных программ интегрированного обучения детей с ограниченными возможностями в развитии | - | учебные программы | МОН | 2011-2015 | 4,320 | РБ |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 | 4,320
  |
| в пределах предусмотренных средств из республиканского бюджета
(бюджетная программа № 008 «Методологическое обеспечение системы образования»)
  |
| 66 | Разработка образовательных программ для детей дошкольного возраста с кохлеарными имплантантами, аутизмом, задержкой психического развития, нарушениями опорно-двигательного аппарата | - | приказ | МОН | 2011, 2013 | 0,864 | РБ | 0 | РБ | 1,728 | РБ |
 |
 |
 |
 | 2,592
  |
| 67 | Обновление учебных программ для подготовки педагогических работников дошкольного образования | - | учебные программы | МОН | 2011-2015 | не требуется
  |
| 67-1 | Обеспечение ввода дополнительных мест в дошкольных организациях образования за счҰт размещения государственного образовательного заказа, в том числе: за счет республиканского бюджета: в 2011 году – 68 777;
в 2012 году – 52 641;
в 2013 году – 34 607;
в 2014 году – 32874;
в 2015 году – 28546; за счет местного бюджета: в 2014 году – 23375; в 2015 году – 20288. | - | Информация МОН РК в Правительство РК
  | Акимы областей, г.г. Астаны, Алматы, МОН РК
  | Ежегодно июль, январь | 12133,6
  | РБ | 9286,9
  | РБ
  | 6105,4
  | РБ | 6217,5 | РБ | 5399 | РБ | 39142,4
  |
| - | МБ | - | МБ | - | МБ | 3437,8 | МБ | 2907,0 | МБ | 6344,8
  |
| 67-2 | Строительство объектов дошкольного образования, в том числе: 2011 г. – 56 объектов на 15 460 мест; 2012 г. - 32 объекта на 5 800 мест; 2013 г. – 14 объектов на 3 840 мест; в 2014 году – 32 объекта; в 2015 году – 6 объектов  | - | Информация МОН РК в Правительство РК
  | МОН РК, Акимы областей, г.г. Астаны, Алматы
  | Ежегодно июль, январь | 36535,4 | РБ | 10923,0 | РБ | 8513,2 | РБ | 9633,7 | РБ | 3570,6 | РБ | 69175,9
  |
| 788 | МБ | 139,5 | МБ | 247,0 | МБ |
 |
 |
 |
 | 1174,5
  |
| 67-3 | Открытие дошкольных организаций за счет других способов ввода (*мини-центры, возврата ранее приватизированных, открытия на 1-х этажах жилых домов, высвобождения отдельно стоящих зданий коммунальной собственности, находящихся в аренде, передачи иных зданий и помещений, пригодных для открытия детских садов*) | - | Информация МОН РК в Правительство РК
  | Аки
мы областей, г.г. Астаны, Алматы, МОН РК
  | 2011-2015 г.г. | в рамках МБ
  |
| 67-4 | Реализация государственно-частного партнерства в регионах по развитию сети частных дошкольных организаций | - | Информация МОН РК в Правительство РК
  | акимы областей, г.г. Астаны, Алматы, МОН РК | 2011-2015 г.г. | Не требуется
  |
| 67-5 | Обеспечение повышения квалификации и переподготовки педагогических работников для дошкольных организаций образования, в том числе: в 2011 году – 2 341;
в 2012 году – 1 391;
в 2014 году – 5421;
в 2015 году – 7716. | - | Информация МОН РК в Правительство РК
  | акимы областей, г.г. Астаны, Алматы, МОН РК, МЗСР РК
  | 2011-2015 г.г. | 340,1
  | РБ | 202,1
  | РБ | -
  | - | 189,7
  | РБ | 276,3
  | РБ | 1008,2
  |
| 67-6 | Мониторинг очередности в дошкольные организации  | - | Информация МОН РК в Правительство РК | Аки
мы областей, г.г. Астаны, Алматы, МОН РК | Ежегодно июль, январь | Не требуется

  |
| 67-7 | Создание консультационных пунктов для родителей при методических объединениях дошкольных организаций  | - | Информация в МОН РК
  | акиматы областей, г.г. Астаны, Алматы
  | Ежегодно июль, январь | в рамках МБ |
| 67-8 | Создание условий для инклюзивного образования (пандусы, подъезды, подъемники, лифты) | - | Информация МОН РК в Правительство РК | Акимы областей, г.г. Астаны, Алматы, МОН РК | 2014-2015 г.г. июль, январь | в рамках МБ |

|  |  |
| --- | --- |
|
 | Цель: формирование в общеобразовательных школах интеллектуального, физически и духовно развитого гражданина Республики Казахстан, удовлетворение его потребности в получении образования, обеспечивающего успех в быстро меняющемся мире, развитие конкурентоспособного человеческого капитала для экономического благополучия страны. Переход на 12-летнюю модель обучения |
|
 | Целевые индикаторы: в 1, 5, 11 классах осуществлен переход на 12-летнюю модель обучения количество школ в рамках проекта «Назарбаев Интеллектуальные школы» во всех регионах Казахстана - 20 доля учащихся, успешно освоивших образовательные учебные программы по естественно-математическим дисциплинам, – 60 % результаты учащихся казахстанской общеобразовательной школы в международных сравнительных исследованиях PISA (50-55 место), TIMSS (10-15 место) увеличена доля школ, создавших условия для инклюзивного образования, от их общего количества – 30 % |
|
 | Показатели результатов: доля школ с естественно-математическим направлением от общего количества профильных школ - не менее 15 %
доля школ, имеющих кабинеты новой модификации (химии, биологии, физики, лингафонных мультимедийных кабинетов) с сервисным обслуживанием от их общего количества, – 40 %
доля аварийных школ от их общего количества – 2 %
дефицит ученических мест - 45 тыс.
доля школ, ведущих занятия в три смены, - 0,2 %
доля школьников, охваченных качественным и комфортным подвозом к школе и из школы домой, от общего количества детей, нуждающихся в подвозе, – 80
количество «опорных школ» – ресурсных центров для МКШ - 160
охват обучающихся в организациях среднего образования деятельностью спортивных секций в организациях образования от общего количества обучающихся – 25 %
охват обучающихся детско-юношескими спортивными школами от общего количества обучающихся – 12 %
доля детей школьного возраста, охваченных художественным, музыкальным, техническим, научным творчеством, – 23 %
охват обучающихся в вузах деятельностью спортивных секций от общего количества обучающихся - 20 %
доля детей, охваченных инклюзивным образованием, от общего количества детей с ограниченными возможностями в развитии – 25 %
обеспечение бесплатным витаминизированным и горячим питанием учащихся из числа малообеспеченных семей – 100 % |
| 68 | Пополнение базы тестовых заданий национального тестирования, в том числе заданиями логического характера | - | информация о реализации в рамках Указа  Президента Республики Казахстан № 931 от 4 марта 2010 года | МОН | 2011-2012 | 35,406 | РБ | 36,000 | РБ |
 |
 |
 |
 |
 |
 | 71,406 |
| 69 | Обновление материально-технической базы филиалов Национального центра тестирования для проведения национального тестирования | - | приказ | МОН | 2011 IV квартал | 142,460 | РБ |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 | 142,460 |
| 70 | Разработка тестов национального тестирования для выпускников 12 летней школы, ориентированных на выявление уровня сформированности компетенций обучающихся, с включением письменных заданий | - | приказ | МОН | 2015 IV квартал |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 | 23,470 | РБ | 23,470 |
| 71 | Совершенствование технологии проведения ВОУД в организациях образования путем внедрения компьютерного тестирования: | - | приказ | МОН | 2011-2014 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| разработка технологии проведения ВОУД, |
 | 5,000 | РБ |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 | 5,000 |
| проведение независимой экспертизы программного сопровождения процедуры ВОУД, |
 | 3,000 | РБ |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 | 3,000 |
| проведение апробации, |
 |
 |
 | 0 | РБ |
 |
 |
 |
 |
 |
 | 0 |
| внедрение новой технологии |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 | 70,788 | РБ |
 |
 | 70,788 |
| 72 | Подготовка и проведение международных исследований (PISA, TIMSS, PIRLS) и подготовка национальных отчетов по итогам исследований | - | информация о реализации в рамках Указа  Президента Республики Казахстан № 931 от 4 марта 2010 года | МОН | 2011-2015 | 40,000 | РБ | 239,106 | РБ | в пределах предусмотренных средств из республиканского бюджета (бюджетная программа № 008 «Методологическое обеспечение системы образования») | 14,698 | РБ | 17,306 | РБ |
311,11 |
| 73 | Создание Республиканского Центра развития МКШ на базе Национальной академии образования имени Ы.  Алтынсарина и в 14 областях создание региональных центров, лабораторий при ИПК АО «НЦПК «Өрлеу», как структурных подразделений указанных организаций или возложение на специалистов УО вопросы курирования МКШ | - | информация в МОН | МИО НАО им. Ы.  Алтынсарина (по согласованию), АО «НЦПК «Өрлеу» (по согласованию) | 2011 ІІ квартал | в пределах лимита штатной численности
  |
| 74 | Разработка требований к профильным школам, их оснащению | - | предложения в МРР | МОН | 2013 | не требуется |
| 75 | Разработка методических пособий для МКШ, опорных школ (ресурсных центров)  | - | методические пособия | МОН, НАО им. Ы. Алтынсарина (по согласованию) | 2012 III квартал |
 |
 | 6,969 | РБ |
 |
 |
 |
 |
 |
 | 6,969 |
| 76 | Обеспечение функционирования опорных школ (ресурсных центров) в регионах, 2011 году - 26, 2012 году - 28, 2013 году - 31, 2014 году – 35, 2015 году - 40  | - | информация в МОН | МИО | 2011-2015 | 23,2 | МБ | 64,400 | МБ | 88,800 | МБ | 119,200 | МБ | 143,000 | МБ | 438,6 |
| 77 | Обеспечение к 2015 году всех учащихся общеобразовательных организаций образования бесплатными учебниками и учебно-методическими комплексами за счет местных бюджетов путем поэтапного ежегодного 100 %-ного закупа учебников в соответствии с графиком переиздания: в 2011 году закупить учебники и УМК для 4, 6, 11 классов, в 2012 году - для 1, 7, 8 классов, в 2013 году - для 2, 9 классов, в 2014 году - для 3, 10 классов, в 2015 году - для 1, 5, 11 классов | - | информация в МОН | МИО | 2011-2014 | 5429,8 | МБ | 6419,200 | МБ | 6742,900 | МБ | 7233,000 | МБ | 4207,100 | МБ | 30032,000 |
| 78 | Обеспечение всех организаций среднего, технического и профессионального, высшего образования методическими пособиями, дидактическими и раздаточными материалами, наглядными пособиями для преподавания предметов и дисциплин  | - | отчет в МОН | МИО, вузы | 2014-2015 |
 |
 |
 |
 |
 |
 | 409,900 | МБ  | 423,000 | МБ  | 832,900 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 | за счет собственных средств вузов |
| 79 | Проведение прикладных научных исследований по научно-методическому сопровождению 12-летней модели обучения | - | прикладные исследования | МОН, НАО им. Ы. Алтынсарина (по согласованию) | 2012-2014 | в пределах предусмотренных средств из республиканского бюджета
(бюджетная программа № 008 «Методологическое обеспечение системы образования») |
| 80 | Разработка требований к уровню освоения образовательных программ по 12-летней модели обучения | - | информация о реализации в рамках Указа  Президента Республики Казахстан № 931 от 4 марта 2010 года | МОН, НАО им. Ы. Алтынсарина (по согласованию) | 2011-2012 | в пределах предусмотренных средств из республиканского бюджета
(бюджетная программа № 008 «Методологическое обеспечение системы образования») |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 81 | Нормативное, учебно-методическое обеспечение перехода на 12-летнюю модель обучения | - | приказ | МОН, НАО им. Ы. Алтынсарина (по согласованию) | 2011-2014 | 16,326 | РБ | 17,400 | РБ | 16,326 | РБ | 16,326 | РБ |
 |
 | 66,378 |
| 82 | Разделение функций разработки и проведения экспертизы учебников | - | информация о реализации в рамках Указа Президента Республики Казахстан № 931 от 4 марта 2010 года | МОН | 2011 ІV квартал | не требуется |
| 83 | Разработка и экспертиза учебных программ, учебников и УМК для 12-летней школы  | - | приказ | МОН, НАО им. Ы. Алтынсарина (по согласованию), РНПЦ «Учебник» (по согласованию) | 2013-2014 | в пределах предусмотренных средств из республиканского бюджета
(бюджетная программа № 008 «Методологическое обеспечение системы образования») |
| 84 | Составление перечня лучших зарубежных учебников по математике, естественным и техническим наукам для включения в перечень рекомендованных учебников и учебных пособий для использования в учебном процессе | - | приказ | МОН | 2011 III квартал | не требуется |
| 85 | Обеспечение учебной литературой общеобразовательных школ в экспериментальном режиме, связанных с переходом на 12-летнюю модель обучения | - | информация о реализации в рамках Указа Президента Республики Казахстан № 931 от 4 марта 2010 года | МОН, НАО им. Ы. Алтынсарина, МИО | 2011-2013 III квартал | 30,791 | РБ |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 | 30,791 |
| в пределах предусмотренных средств из республиканского бюджета (бюджетная программа № 008 «Методологическое обеспечение системы образования») |
 |
| 86 | Организация мероприятий, связанных с разработкой, внедрением и авторизацией программ Международного бакалавриата с привлечением стратегических партнеров | - | информация о реализации в рамках Указа Президента Республики Казахстан № 931 от 4 марта 2010 года | МОН, АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» (по согласованию) | 2011-2015 | 226,127 | РБ | 732,014 | РБ | 770,788 | РБ | 740,943 | РБ | 770,343 | РБ | 3240,215 |
| 87 | Строительство профильных школ (2012 год - 0, 2013 год – 0, 2014 год – 28, 2015 год – 28) | - | информация о реализации в рамках Указа Президента Республики Казахстан № 931 от 4 марта 2010 года | МОН, МИО | 2011-2015 | 0 |
 | 0 |
 | 10000,000 | РБ | 16000,000 | РБ | 16000,000 | РБ | 42000,000 |
| 88 | Создание профильных школ при вузах в соответствии с потребностью | - | информация о реализации в рамках Указа Президента Республики Казахстан № 931 от 4 марта 2010 года | МОН, вузы | 2015 II квартал |
 |
 |
 |
 |
 |
 | средства вузов |
| 89 | Разработка и апробирование программ профильного обучения «Бейіндік мектеп»  |
 | информация о реализации в рамках Указа Президента Республики Казахстан № 931 от 4 марта 2010 года | МОН, НАО им. Ы. Алтынсарина, МИО | 2013-2014 |
 |
 | в пределах предусмотренных средств из республиканского бюджета (бюджетная программа № 008 «Методологическое обеспечение системы образования») |
 |
 |
| 90 | Строительство 20 Назарбаев Интеллектуальных школ | - | информация о реализации в рамках Указа Президента Республики Казахстан № 931 от 4 марта 2010 года | МОН, АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» (по согласованию) | 2011-2014 | 31513,300 | РБ | 14291,961 | РБ | 3000,000 | РБ |
 |
 |
 |
 | 48805,261 |
| 91 | Разработка Правил организации дистанционного образования детей-инвалидов для обеспечения доступа детей данной категории к образовательным ресурсам | - | приказ | МОН | 2011 I квартал | не требуется |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92 | Обеспечение оборудованием рабочих мест детей-инвалидов, обучающихся на дому: комплектом компьютерной техники и программного обеспечения с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и потребностей, подключение этих мест к Интернету, в т.ч.: 2011 г.-3000 дет., 2012 г.-2962 дет., 2013 г.-3490 дет. | - | информация в МОН | МИО | 2011-2013 | 1737,100 | РБ | 1718,258 | РБ | 2061,000 | РБ |
 |
 |
 |
 | 5516,358 |
| 93 | Разработка стандарта государственных услуг по обеспечению бесплатного подвоза обучающихся и воспитанников к общеобразовательной организации образования и обратно домой | - | ПП РК | МОН, МИО | 2011 II квартал | не требуется |
| 94 | Организация комфортабельного подвоза детей к школе, проживающих в населенных пунктах, где нет соответствующих школ, и приобретение школьных автобусов, в т.ч.: в 2014 г.-376 ед., в 2015 г.-454 ед. | - | информация о реализации в рамках  Указа Президента Республики Казахстан № 931 от 4 марта 2010 года | МОН, МИО | 2014-2015 |
 |
 |
 |
 |
 |
 | 2759,957 | РБ | 3584,836 | РБ | 6344,793 |
| 95 | Создание и обеспечение функционирования в регионах межведомственных экспертных групп по мониторингу организации школьного питания | - | отчет в МОН | МИО | 2011 - 2015 | не требуется |
| 96 | Обеспечение бесплатным горячим и витаминизированным питанием учащихся школ из малообеспеченных семей: 2011 г.-205 тыс., 2012 г.-215 тыс., 2013 г.-230 тыс., 2014 г.-245 тыс., 2015 г.-255 тыс.  | - | отчет в МОН | МИО | 2011-2015 | 7223,9 | МБ | 2787,900 | МБ | 2910,800 | МБ | 3176,600 | МБ | 3287,200 | МБ | 19386,4 |
| 97 | Проведение органами образования и внутренних дел акций «Дорога в школу», «Забота», рейдовых мероприятий «Дети в ночном городе», подворных обходов по выявлению детей, не охваченных обучением | - | информация в МОН | МИО | 2011-2015 | за счет средств спонсоров |
| 98 | Осуществление ежемесячных выплат денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей, оставшихся без попечения родителей | - | информация о реализации в рамках  Указа Президента Республики Казахстан № 931 от 4 марта 2010 года | МОН | 2011-2013 | 3111,681 | РБ | 4159,712 | РБ | 5561,495 | РБ |
 |
 |
 |
 | 12832,888 |
| 99 | Строительство новых школ взамен 3-сменных и аварийных школ (2011 год – 25, 2012 год – 50, 2013 год - 4, 2014 год - 3, 2015 год - 3) | - | информация о реализации в рамках  Указа Президента Республики Казахстан № 931 от 4 марта 2010 года | МОН, МИО | 2011-2015 | 23440,828 | РБ | 35052,716 | РБ | 1517,140 | РБ | 13300,000 | РБ | 15900,000 | РБ | 89210,684 |
| 100 | Оснащение организаций образования предметными кабинетами новой модификации, 569 организаций ежегодно | - | информация о реализации в рамках  Указа Президента Республики Казахстан № 931 от 4 марта 2010 года | МОН, МИО | 2011-2014 | в пределах предусмотренных средств из республиканского бюджета
(бюджетная программа № 031 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы в реализацию Государственной программы развития образования в Республике Казахстан на 2011-2020 годы») |
| 101 | Оснащение организаций образования лингафонными и мультимедийными кабинетами с сервисным обслуживанием, 459 организаций ежегодно  | - | информация о реализации в рамках  Указа Президента Республики Казахстан № 931 от 4 марта 2010 года | МОН, МИО | 2011-2014 | в пределах предусмотренных средств из республиканского бюджета
(бюджетная программа № 031 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы в реализацию Государственной программы развития образования в Республике Казахстан на 2011-2020 годы») и в пределах предусмотренных средств из МБ |
| 102 | Оснащение спортивных залов общеобразовательных школ современным оборудованием  | - | информация в МОН | МИО | 2013-2015 | за счет средств спонсоров |
| 103 | Усовершенствование программ подготовки педагогов дополнительного образования и педагогов-организаторов смежной специальности | -  | приказ | МОН | 2012 IV квартал | не требуется |
| 104 | Увеличение сети организаций дополнительного образования по республике до 625 | - | информация в МОН | МИО, МОН | 2011-2015 | в пределах предусмотренных средств из местного бюджета |
| 105 | 100 % обеспечение детей школьного возраста медицинским осмотром  | - | информация в МОН | МИО | 2011-2015 | не требуется |
| 106 | Обеспечение охвата детей спортивными секциями в организациях образования и детско-юношеских школах | - | информация в МОН | МИО | 2011-2015 | не требуется |
|
 | Цель: модернизация системы ТиПО в соответствии с запросами общества и индустриально-инновационного развития экономики, интеграция в мировое образовательное пространство |
|
 | Целевые индикаторы:
доля выпускников ТиПО, прошедших оценку уровня профессиональной подготовленности и присвоения квалификации с первого раза, от общего числа принявших участие – 75 %
доля занятых и трудоустроенных выпускников учебных заведений ТиПО в первый год после окончания обучения, обучившихся по госзаказу, - 78 %
доля колледжей, прошедших процедуру национальной институциональной аккредитации, - 10 % |
|
 | Показатели результатов:
доля специальностей ТиПО, обеспеченных профессиональными стандартами, от общего количества  специальностей – 30 %
доля типовых учебных планов и программ по специальностям ТиПО, разработанных с участием работодателей (на основе профессиональных стандартов) – 50 %
доля интегрированных образовательных учебных программ, разработанных с участием работодателей и международных экспертов – 40 %
доля обучающихся, обеспеченных местами для прохождения практики    на базе предприятий, от общего количества обучаемых за счет госзаказа в учебных заведениях ТиПО - 85 %
доля обучающихся ТиПО за счет средств работодателей от общего количества обучающихся – 1 %
охват молодежи типичного возраста техническим и профессиональным образованием - 20 %
количество введенных ученических мест в системе ТиПО - 2660 ученических мест
количество вновь введенных мест в общежитиях для обучающихся ТиПО - 1300 мест
доля учебных заведений ТиПО, оснащенных современным обучающим оборудованием, от их общего количества - 75 % |
| 107 | Организация разработки профессиональных стандартов по специальностям отраслей экономики | - | информация в МОН  | Заинтересованные государственные органы1, отраслевые объединения работодателей и работников, МТСЗН | 2011-2015 | в рамках проекта со Всемирным банком «Модернизация технического и профессионального образования» |
| 108 | Организация разработки с участием работодателей типовых учебных планов и программ по специальностям ТиПО (на основе профессиональных стандартов) и их издание | - | приказ | МОН | 2011-2015 | 17,500 | РБ | 68,288 | РБ | 17,500 | РБ | 17,700 | РБ | 17,900 | РБ | 138,888 |
| 109 | Организация разработки интегрированных образовательных учебных программ по специальностям ТиПО с участием работодателей (на основе профессиональных стандартов) и их издание | - | приказ | МОН | 2011-2015 | 16,900 | РБ | 15,113 | РБ | 16,900 | РБ | 29,400 | РБ | 29,900 | РБ | 108,213 |
| 110 | Организация разработки типовых учебных программ по общепрофессиональным и специальным дисциплинам с участием работодателей и их издание | - | приказ | МОН | 2011-2015 | 16,500 | РБ | 79,924 | РБ | 16,500 | РБ | 72,200 | РБ | 72,800 | РБ | 257,924 |
| 111 | Организация разработки, апробации с привлечением работодателей учебной литературы и учебно-методических пособий по специальным техническим дисциплинам и их издание | - | решение УМС | МОН, АО «РНМЦ» (по согласованию) | 2014-2015 |
 |
 |
 |
 |
 |
 | 118,100 | РБ | 126,500 | РБ | 244,600 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 | 93,100 | РБ | 111,400 | РБ | 204,500 |
| 112 | Создание и функционирование областных учебно-методических кабинетов | - | информация МИО в МОН | МИО, МОН | 2011-2015 | 121,000 | МБ | 410,100 | МБ | 411,400 | МБ | 434,000 | МБ | 463,000 | МБ | 1839,500 |
| 113 | Расширение сети учебных заведений ТиПО за счет строительства колледжей (2013 год - 4, 2014 год - 38) | - | информация о реализации в рамках Указа Президента Республики Казахстан № 931 от 4 марта 2010 года | МОН, МИО, МРР | 2011-2014 | 330,000 | РБ | 2016,143 | РБ | 2063,602 | РБ | 24751,843 | РБ |
 |
 | 29161,588 |
| 114 | Строительство 4 межрегиональных центров по подготовке и переподготовке кадров:
для нефтегазовой отрасли в городе Атырау, для топливно-энергетической отрасли в городе Экибастузе, для машиностроительной отрасли в городе Усть-Каменогорске, для обрабатывающей отрасли в городе Шымкенте | - | информация о реализации в рамках Указа Президента Республики Казахстан № 931 от 4 марта 2010 года | МОН, МИО, МРР, заинтересованные государственные органы | 2012-2014 | в пределах предусмотренных средств из республиканского бюджета
(бюджетная программа № 005 «Строительство и реконструкция объектов образования и науки») |
| 115 | Строительство и реконструкция общежитий при действующих колледжах (2012 г. - 2, 2013 год - 3, 2014 год - 4, 2015 год - 4) | - | информация в МОН | МИО | 2011-2015 | 89,6 | МБ | 1389,260 | МБ | 1737,240 | МБ | 655,600 | МБ | 2217,800 | МБ | 6089,5 |
| 116 | Обеспечение обучающихся колледжей государственной стипендией | - | информация о реализации в рамках Указа Президента Республики Казахстан № 931 от 4 марта 2010 года | МИО, МОН | 2014-2015 |
 |
 |
 |
 |
 |
 | 13778,751 | РБ | 13893,261 | РБ | 27672,012 |
| 117 | Увеличение объема государственного образовательного заказа на подготовку специалистов с техническим и профессиональным, послесредним образованием в учебных заведениях ТиПО (на прием обучающихся граждан Афганистана в количестве 40 человек ежегодно и обучающихся по морским специальностям)  | - | информация о реализации в рамках Указа Президента Республики Казахстан № 931 от 4 марта 2010 года | МОН, МИО | 2011-2015 | 22,719 | РБ | 114,714 | РБ  | 216,603 | РБ | 307,512 | РБ  | 336,328 | РБ | 997,876 |
| 118 | Организация и обеспечение прохождения колледжами институциональной и специализированной аккредитации  | - | информация в МОН | МИО | 2011-2015 | за счет собственных средств колледжей |
| 119 | Укрепление материально-технической базы, обеспечение учебно-производственных мастерских и лабораторий учебных заведений ТиПО современным оборудованием | - | информация о реализации в рамках Указа Президента Республики Казахстан № 931 от 4 марта 2010 года | МОН, МИО | 2011-2015 | 600,000 | РБ | 2425,000 | РБ |
 |
 | 2279,308 | РБ | 2279,308 | РБ | 7583,616 |
| 1345,000 | МБ | 618,300 | МБ | 695,100 | МБ | 1712,900 | МБ | 1817,400 | МБ | 6188,700 |
| 120 | Внедрение системы профориентационной работы и карьерного руководства в учебных заведениях ТиПО | - | информация в МОН | МИО  | 2012-2013 | Не требуется |
| 121 | Проведение ежегодного форума «Профессиональное образование и бизнес-диалог партнеров» | - | рекомендации | МОН | 2011-2015 IV квартал | в пределах предусмотренных средств из республиканского бюджета (бюджетная программа № 001 «Формирование и реализация государственной политики в области образования и науки») | 11,000 | РБ | 11,500 | РБ | 22,500 |
| 122 | Проведение конференций, семинаров по вопросам развития ТиПО | - | рекомендации | МОН | 2011-2015 ІІІ квартал | в пределах предусмотренных средств из республиканского бюджета (бюджетная программа № 001 «Формирование и реализация государственной политики в области образования и науки») | 6,000 | РБ | 6,000 | РБ | 12,000 |
| 123 | Проведение республиканских конкурсов профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди обучающихся учебных заведений ТиПО, конкурса исполнителей среди музыкальных колледжей | - | приказ | МОН, МИО | 2011-2015 ІІІ квартал | в пределах предусмотренных средств из республиканского бюджета
(бюджетная программа № 010 «Проведение республиканских школьных олимпиад, конкурсов, внешкольных мероприятий республиканского значения») |
| 124 | Функционирование базы данных выпускников учебных заведений ТиПО, в том числе сертифицированных  | - | информация о реализации в рамках Указа Президента Республики Казахстан № 931 от 4 марта 2010 года | МТСЗН, МОН, МИО | 2012-2015 | не требуется |
| 125 | Создание нормативных правовых условий для организации и проведения независимой сертификации квалификаций в соответствии с международной практикой  | - | информация в МОН | Заинтересованные государственные органы, отраслевые объединения работодателей | 2011 | не требуется |
| 126 | Внедрение независимой системы сертификации квалификаций специалистов | ~~-~~ | информация в МОН | Ассоциации работодателей, НЭПК «Союз «Атамекен» (по согласованию), заинтересованные государственные органы, отраслевые объединения работодателей | 2011-2015 | в пределах предусмотренных средств из республиканского бюджета
(бюджетная программа № 008 «Методологическое обеспечение системы образования») и за счет средств работодателей |
| 127 | Закрепление учебных заведений ТиПО за национальными холдингами и компаниями по профилю для подготовки кадров  | - | информация в МОН | МИО | 2011-2015 | не требуется |
| 128 | Пересмотр классификатора специальностей технического и профессионального, послесреднего образования с внедрением программ прикладного бакалавриата на базе общего среднего образования | - | информация о реализации в рамках Указа Президента Республики Казахстан № 931 от 4 марта 2010 года | МОН | 2014-2015 | не требуется |
| 129 | Привлечение для работы в колледжах зарубежных преподавателей, ежегодно по 60 человек | - | информация о реализации в рамках Указа Президента Республики Казахстан № 931 от 4 марта 2010 года | МИО, МОН | 2011-2015 | в пределах предусмотренных средств из местного бюджета
(бюджетная программа № 261024000 «Подготовка специалистов в организациях ТиПО» |
|
 | Цель: достижение высокого уровня качества высшего образования, удовлетворяющего потребности рынка труда, задач индустриально-инновационного развития страны, личности и соответствующего лучшим мировым практикам в области образования. |
|
 | Целевые индикаторы:
доля выпускников вузов, прошедших независимую оценку квалификации в сообществе работодателей с первого раза, от общего количества принявших участие – 35 %
доля выпускников высших учебных заведений, обучившихся по госзаказу, трудоустроенных по специальности в первый год после окончания вуза, - 78 %
количество вузов Казахстана, отмеченных в рейтинге лучших мировых университетов, - 1 доля вузов, прошедших независимую национальную институциональную аккредитацию по международным стандартам, - 50 %
доля вузов, прошедших независимую национальную специализированную аккредитацию по международным стандартам, - 20 %
доля вузов, осуществляющих инновационную деятельность путем интеграции образования и науки на основе внедрения результатов отечественных научных исследований в производство, – 10 %
доля профессорско-преподавательского состава и научных работников, имеющих публикации в научных журналах с импакт-фактором в течение последних 5 лет, - 2 % |
|
 | Показатели результатов:
доля обучающихся по госзаказу по программам магистратуры от объема госзаказа бакалавриата – 20 %
в том числе по программам одногодичной магистратуры от объема госзаказа бакалавриата – 14 %
число обучающихся по госзаказу по программам докторов PhD с ежегодным увеличением госзаказа, начиная с 2012 г., - не менее 1000 чел.
доля вузов, внедривших казахстанскую модель перезачета кредитов по типу европейской системы перевода кредитов (ЕСTS) в Республике Казахстан, - 100 %
с 2015 года стипендиаты программы «Болашак» обучаются в магистратуре, докторантуре, в бакалавриате – от одного семестра до одного академического года, проходят научные стажировки - 100 %
доля вузов, имеющих доступ к Республиканской межвузовской электронной библиотеке, - 55 %
расширение академической свободы вузов в типовых учебных планах высшего и послевузовского образования по специальностям, расширение компонента по выбору в бакалавриате - 70 %
доля магистрантов и докторантов в «Назарбаев Университете», имеющих публикации в научных журналах с высоким импакт-фактором, - 10 %
доля иностранных студентов в системе высшего образования, в том числе обучающихся на коммерческой основе, - 2,5 %
доля вузов, создавших инновационные структуры, научные лаборатории, технопарки, центры, от общего количества технических вузов – 20 %
доля вузов, создавших структурные подразделения научных и проектно-конструкторских организаций от их общего количества, - 10 %
доля выпускников вузов, закончивших магистратуру и докторантуру, трудоустроенных в вузы и научные организации в первый год после окончания вуза, – 10 %
доля финансирования образовательной деятельности гражданских вузов за счет ГЧП - 10 %
доля финансирования научной и инновационной деятельности гражданских вузов за счет ГЧП – 10 % |
| 130 | Прохождение выпускниками вузов независимой оценки квалификации в сообществе работодателей  | - | информация в МОН | вузы, НЭПК «Союз «Атамекен» (по согласованию) | 2014-2015  | за счет средств республиканского бюджета |
| 131 | Разработка образовательных программ в рамках национальной квалификационной системы | - | информация вузов в МОН | МОН, вузы | 2014-2015 | не требуется |
| 132 | Приведение квалификации бакалавров, магистров и докторов PhD в соответствие с Дублинскими дескрипторами | - | рекомендации | МОН | 2015 І квартал | не требуется |
| 133 | Проведение международных семинаров по казахстанской модели перезачета кредитов по типу ECTS | - | приказ | МОН вузы | 2011 III квартал | за счет средств вузов |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 134 | Увеличение государственного заказа на подготовку магистров (до 5000 человек) и докторов (до 500 человек) до 2013 года и доли госзаказа по программе магистратуры (20 % от объема заказа бакалавриата) и докторантуры (не менее 1000 единиц) в 2014-2015 годах | - | информация о реализации в рамках Указа Президента Республики Казахстан № 931 от 4 марта 2010 года | МОН | 2011-2015 ІІІ квартал  | 496,515 | РБ | 1836,521 | РБ | 3183,348 | РБ | 22383,842 | РБ | 23832,722 | РБ | 51732,948 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 | 429,05 | РБ | 2364,933 | РБ | 2793,983 |
| 135 | Увеличение государственного образовательного заказа бакалавриата по специальностям, соответствующим приоритетам ГПФИИР | - | информация о реализации в рамках Указа Президента Республики Казахстан № 931 от 4 марта 2010 года | МОН, МИНТ | 2011-2015 | в рамках выделенного государственного заказа
(бюджетная программа № 020 «Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся») |
| 136 | Заключение договоров между организациями образования, предприятиями и студентами, обучающимися по государственному образовательному заказу в вузах, осуществляющих подготовку специалистов для проектов ГПФИИР, по прохождению практики и трудоустройству | - | информация в МОН | вузы, МИО | 2012-2015 | не требуется |
| 137 | Обеспечение мобильности студентов в рамках Болонского процесса, а также обучение студентов зарубежом (не менее 1 семестра за весь период обучения) за счет международной стипендии Президента РК "Болашак" | - | информация о реализации в рамках Указа Президента Республики Казахстан № 931 от 4 марта 2010 года | МОН, вузы, РГП на ПХВ «Центр Болонского процесса и академической мобильности», АО «Центр международных программ» (по согласованию) | 2011-2015 | 200,000 | РБ | 68,994 | РБ |
 |
 | 342,000 | РБ | 342,000 | РБ | 952,994 |
|
 |
 | в рамках стипендии "Болашак"
(бюджетная программа № 028 «Подготовка специалистов в высших учебных заведениях за рубежом в рамках программы «Болашак») |
 |
| 138 | Заключение договоров между вузами по межкафедральным связям для подготовки специалистов с высшим и послевузовским образованием и дальнейшее их сотрудничество | - | информация в МОН | вузы | 2011-2015 | не требуется |
| 139 | Внесение изменений в ГОСО по увеличению объема кредитов на практику по педагогическим и техническим специальностям | - | приказ | МОН | 2011 І квартал | не требуется |
| 140 | Обеспечение соответствия стандартов институциональной и специализированной аккредитации стандартам и руководству обеспечения качества высшего образования в европейском регионе, разработанным Европейской сетью обеспечения качества (ENQA) в сфере высшего образования | - | информация о реализации в рамках Указа Президента Республики Казахстан № 931 от 4 марта 2010 года | МОН | 2011-2012 | не требуется |
| 141 | Обеспечение равного доступа студентов к информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) и широкополосному интернету | - | отчет вузов в МОН | вузы | 2011-2012 | за счет средств вузов |
| 142 | Выполнение обязательных, рекомендательных и факультативных параметров Болонского процесса  | - | информация вузов в МОН | вузы | 2011-2015 | не требуется |
| 143 | Расширение академической свободы вузов в типовых учебных планах по специальностям, установление соотношения между компонентом по выбору и обязательным компонентом 70:30 в бакалавриате, 80:20 - в магистратуре, 90:10 - в докторантуре | - | приказ | МОН | 2011-2015 | не требуется |
| 144 | Участие вузов Казахстана в мировых рейтингах | - | информация о реализации в рамках Указа Президента Республики Казахстан № 931 от 4 марта 2010 года | МОН, вузы | 2011-2015 | за счет средств вузов |
| 145 | Привлечение зарубежных ученых и консультантов в ведущие вузы Республики Казахстан, ежегодно не менее 300 человек | - | информация о реализации в рамках Указа Президента Республики Казахстан № 931 от 4 марта 2010 года | МОН | 2011-2015 | 1948,603 |
РБ |
1948,603 |
РБ |
1948,603 |
РБ |
1948,603 |
РБ |
1948,603 |
РБ |
10310,596 |
| 146 | Подготовка кадров с высшим образованием с выплатой стипендий за счет средств работодателей | - | информация в МОН | вузы | 2013-2015 | за счет средств работодателей |
| 147 | Разработка принципов и механизмов предоставления автономии вузов с учетом опыта Назарбаев Университета | - | предложение в Правительство Республики Казахстан  | МОН | 2013 | не требуется |
| 148 | Разработка механизма учета количества публикаций профессорско-преподавательского состава и научных работников в научных журналах с импакт-фактором | - | приказ | МОН | 2011 III квартал | не требуется |
| 149 | Разработка механизма учета количества публикаций магистрантов и докторантов Назарбаев Университета в журналах с высоким импакт-фактором | - | информация в МОН | АОО «Назарбаев университет» (по согласованию) | 2014 IV квартал | не требуется |
| 150 | Создание Национального реестра аккредитационных органов, аккредитованных организаций образования и образовательных программ | - | приказ | МОН | 2011 III квартал | не требуется |
| 151 | Разработка мер по стимулированию некоммерческих неправительственных аккредитационных организаций к вхождению в национальный реестр аккредитационных органов МОН Республики Казахстан | - | предложение в Правительство Республики Казахстан  | МОН | 2012 III квартал | не требуется |
| 152 | Прохождение вузами национальной институциональной и специализированной аккредитации в некоммерческих неправительственных аккредитационных организациях, в том числе агентствах | - | информация в МОН | вузы | 2012 III квартал | за счет средств вузов |
| 153 | Замена государственной аттестации вузов и колледжей национальной аккредитацией | - | информация о реализации в рамках Указа Президента Республики Казахстан № 931 от 4 марта 2010 года | МОН | 2015 I квартал | не требуется |
| 154 | Совершенствование квалификационных требований, предъявляемых при лицензировании организаций образования | - | ПП РК | МОН | 2012 II квартал | не требуется |
| 155 | Проведение государственного контроля вузов Казахстана в виде контроля за соблюдением законодательства Республики Казахстан об образовании и правил лицензирования образовательной деятельности (постлицензионный контроль) | - | информация о реализации в рамках Указа Президента Республики Казахстан № 931 от 4 марта 2010 года | МОН | с 2015 I квартал | не требуется |
| 156 | Регулярное пополнение фонда учебной литературы вузов | - | отчет вузов в МОН | вузы | 2011-2015 IV квартал | за счет средств вузов |
| 157 | Обеспечение вузов Республики Казахстан базовыми учебниками, в том числе на государственном языке, и зарубежными учебниками по экономическим, техническим, естественным наукам | - | тематический план | МОН, ассоциация высших учебных заведений РК | 2015 I квартал | 137,747 | РБ | 200,002 | РБ |
 |
 |
 |
 | 200,000 | РБ | 537,749 |
| 158 | Обновление учебно-лабораторной базы вузов за счет привлечения средств частных инвесторов | - | информация о реализации в рамках Указа Президента Республики Казахстан № 931 от 4 марта 2010 года | МОН | 2014-2015 |
 |
 |
 |
 |
 |
 | за счет средств частных инвесторов |
 |
| 159 | Софинансирование за счет средств республиканского бюджета укрепления материально-технической базы вузов  | - | информация о реализации в рамках Указа Президента Республики Казахстан № 931 от 4 марта 2010 года | МОН | 2014-2015 |
 |
 |
 |
 |
 |
 | 1000,000 | РБ |
1000,000 |
РБ |
2000,000 |
| 160 | Разработка критериев для классификации вузов: национальные исследовательские, национальные высшие учебные заведения, исследовательские университеты, академии, институты | - | приказ | МОН, МИНТ, НЭПК «Союз «Атамекен»  (по согласованию) | 2013 ІІ квартал | не требуется |
| 161 | Обеспечение государственной финансовой поддержки в проведении национальных рейтингов  | - | рейтинги | МОН | 2011-2015 | в пределах предусмотренных средств из республиканского бюджета
(бюджетная программа № 008 «Методологическое обеспечение системы образования») |
| 162 | Привлечение иностранных студентов, осуществление эквивалентного обмена в рамках международных договоров, а также реализация образовательных программ для афганских граждан | - | информация о реализации в рамках Указа Президента Республики Казахстан № 931 от 4 марта 2010 года | МОН | 2011-2015 | в рамках государственного заказа
(бюджетная программа № 020 «Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся») |
| 163 | Обеспечение доступа студентов к лучшим образовательным ресурсам ведущих зарубежных университетов мира через Республиканскую межвузовскую электронную библиотеку  | - | информация в МОН | Вузы, КазгосИНТИ | 2012-2015 | за счет средств вузов |
| 164 | Внесение предложений по стимулированию вузов, научных организаций и производства по созданию инновационной инфраструктуры с привлечением частного сектора | - | предложение в Правительство Республики Казахстан | МОН | 2011 IV квартал | не требуется |
| 165 | Создание в действующих вузах совместных структурных подразделений научных и проектно-конструкторских организаций с современным оборудованием, в том числе 4-х центров, являющихся структурными единицами вузов путем привлечения средств частных инвесторов | - | информация о реализации в рамках Указа Президента Республики Казахстан № 931 от 4 марта 2010 года | МОН, вузы | 2011-2015 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 | 4200,000 | РБ | 4200,000 |
| за счет материальных и нематериальных активов вузов, средств на укрепление материальной базы, научные исследования и частных инвесторов
(бюджетная программа № 055 «Фундаментальные и прикладные научные исследования») |
| 166 | Разработка механизмов определения базовых вузов для создания на их основе инновационных структур: бизнес-инкубаторов, технопарков, центров коммерциализации научных разработок и технологий  | - | информация о реализации в рамках Указа Президента Республики Казахстан № 931 от 4 марта 2010 года | МОН | 2012 IV квартал | не требуется |
| 167 | Создание бизнес-инкубаторов, технопарков, центров коммерциализации научных разработок и технологий по направлениям «Энергетика», «Нефтепереработка и инфраструктура нефтегазового сектора», «Химическая промышленность», «Металлургия и производство готовых металлических продуктов», «Машиностроение», «Легкая промышленность |
- | информация в МОН | Вузы, МОН | 2013-2015 | за счет материальных и нематериальных активов вузов, средств на укрепление материальной базы, научные исследования и частных инвесторов
(бюджетная программа № 055 «Фундаментальные и прикладные научные исследования») |
| 168 | Создание Центра Болонского процесса и академической мобильности путем преобразования Национального аккредитационного центра | - | ПП РК | МОН | 2011-2012 | не требуется |
| 169 | Создание бюро переводчиков  | - | приказ | МОН, вузы | 2011 II квартал | за счет собственных средств вузов |
| 170 | Разработка программ развития исследовательских университетов самостоятельности | - | информация о реализации в рамках Указа Президента Республики Казахстан № 931 от 4 марта 2010 года | МОН | 2013-2015 | не требуется |
| 171 | Разработка предложений о присоединении НИИ к исследовательским университетам с правом юридической самостоятельности | - | предложение в Правительство Республики Казахстан  | МОН | 2014 I квартал | не требуется |
| 172 | Обеспечение доступа лабораторного оборудования 5 национальных и 15 инженерных лабораторий для подготовки обучающихся и дипломных работ |
- | договоры, соглашения | Вузы, НИИ | 2012-2015 | за счет средств вузов |

|  |  |
| --- | --- |
|
 | Цель: обеспечение функционирования системы обучения в течение всей жизни |
|
 | Целевой индикатор: внедрение различных форм и типов образования для всех возрастов |
|
 | Показатель результатов: количество модульных учебных программ для краткосрочных курсов переподготовки и повышения квалификации работников технического и обслуживающего труда совместно с работодателями - 20 ед. |
| 173 | Организация разработки модульных учебных программ для краткосрочных курсов повышения квалификации работников технического и обслуживающего труда | - | информация в МОН | МИО, АО «РНМЦ» (по согласованию) | 2012-2015 | не требуется |
| 174 | Создание и обеспечение функционирования центра по оценке уровня владения государственным языком | - | информация о реализации в рамках Указа Президента Республики Казахстан № 931 от 4 марта 2010 года | МОН | 2014-2015 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
51,864 |
РБ |
51,864 |
РБ |
103,728 |
| 175 | Проведение тестирования по системе КАЗТЕСТ по определению уровня владения  | - | информация  о реализации в рамках Указа № 931 Президента Республики Казахстан от 4 марта 2010 года | МОН | 2012-2013 |
 |

 |
0 |
РБ |
6,189 |
РБ |

 |

 |

 |

 |
6,189 |
| 176 | Повышение квалификации разработчиков и экспертов тестовых заданий системы КАЗТЕСТ | - | информация о реализации в рамках Указа Президента Республики Казахстан № 931 от 4 марта 2010 года | МОН | 2011 IV квартал | 3,988 | РБ |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 | 3,988 |
| 177 | Разработка компьютерного тестирования КАЗТЕСТ, в том числе по глобальной сети | - | информация о реализации в рамках Указа Президента Республики Казахстан № 931 от 4 марта 2010 года | МОН | 2013 IV квартал |
 |
 |
 |
 | 13,500 | РБ |
 |
 |
 |
 | 13,500 |
| 178 | Внедрение системы непрерывного обучения государственному языку «Детский сад – школа, колледж – высшее учебное заведение» на основе международного стандарта владения языками | - | информация о реализации в рамках Указа Президента Республики Казахстан № 931 от 4 марта 2010 года | МОН | 2012-2015 | не требуется |
|
 | Цель: формирование у молодежи активной гражданской позиции, социальной ответственности, чувства патриотизма, высоких нравственных и лидерских качеств |
|
 | Целевой индикатор: доля молодежи, принимающей активное участие в реализации мероприятий в сфере молодежной политики и патриотического воспитания от общей численности молодежи, - 31 % |
|
 | Показатели результатов:
доля молодежи, избранной в представительные органы на всех уровнях от общего числа депутатов, – 3,9 % доля молодежи, участвующей в деятельности молодежных организаций, – 28 %
доля республиканских молодежных организаций, привлеченных к реализации социально значимых проектов в рамках государственного социального заказа, - 20 % |
| 179 | Усиление работы с детьми с девиантным и деликвентным поведением | - | информация в МОН | МИО | 2011-2015 | не требуется |
| 180 | Разработка критериев оценки качества и результативности воспитательной деятельности организации и уровня воспитанности обучающихся | - | методические рекомендации | МОН | 2011-2012 | не требуется |
| 181 | Информационно-аналитическое и методическое обеспечение воспитательной работы в вузах  | - | методические рекомендации, аналитический доклад | МОН | 2011-2015 | 8,960 | РБ | 9,800 | РБ | 10,700 | РБ | 11,760 | РБ | 12,870 | РБ | 54,090 |
| 182 | Проведение республиканского молодежного форума, направленного на популяризацию государственных символов «Менің Қазақстаным» | - | рекомендации | МОН | 2011-2015 | в пределах предусмотренных средств из республиканского бюджета
(бюджетная программа № 040 «Проведение мероприятий по молодежной политике и патриотическому воспитанию граждан») |
| 183 | Оказание консультационных, информационно-аналитических, обучающих и других услуг для молодежи посредством обеспечения функционирования ресурсных центров для молодежи и молодежных организаций | - | информация о реализации в рамках Указа Президента Республики Казахстан № 931 от 4 марта 2010 года | МОН, МИО | 2011-2015 | в пределах предусмотренных средств из республиканского бюджета (бюджетная программа № 040 «Проведение мероприятий по молодежной политике и патриотическому воспитанию граждан») | 73,622 | РБ | 106,920 | РБ | 116,550 | РБ | 127,040 | РБ | 424,132 |
| 184 | Вовлечение студентов в воспитательную работу в вузах посредством создания условий по развитию  деятельности студенческих советов, клубов по интересам, комитетов по делам молодежи и молодежных НПО | - | информация о реализации в рамках Указа Президента Республики Казахстан № 931 от 4 марта 2010 года | МОН, МИО | 2011-2015 | 94,500 | РБ | 89,204 | РБ | 112,300 | РБ | 122,400 | РБ | 133,400 | РБ | 551,804 |
| 185 | Проведение мероприятий, направленных на популяризацию государственного языка среди молодежи | - | информация о реализации в рамках Указа Президента Республики Казахстан № 931 от 4 марта 2010 года | МОН, МИО | 2011-2015 | в пределах предусмотренных средств из республиканского бюджета
(бюджетная программа № 040 «Проведение мероприятий по молодежной политике и патриотическому воспитанию граждан») |
| 186 | Создание и организация работы управлений молодежной политики областей, г. Астаны на примере города Алматы | - | информация о реализации в рамках Указа Президента Республики Казахстан № 931 от 4 марта 2010 года | МИО | 2011-2015 | в пределах лимита штатной численности |
| 187 | Реализация проектов «Молодежный кадровый резерв», «Школа государственного служащего», направленных на обучение активных молодых людей среди студентов, владеющих организаторскими навыками и лидерскими качествами, а также руководителей молодежных организаций |
 | информация о реализации в рамках Указа Президента Республики Казахстан № 931 от 4 марта 2010 года | МОН | 2011-2015 | в пределах предусмотренных средств из республиканского бюджета
(бюджетная программа № 040 «Проведение мероприятий по молодежной политике и патриотическому воспитанию граждан») |
| 188 | Проведение ежегодных Национальных Дельфийских игр | - | информация  о реализации в рамках Указа Президента Республики Казахстан № 931 от 4 марта 2010 года | МОН | 2011-2015 | в пределах предусмотренных средств из республиканского бюджета
(бюджетная программа № 040 «Проведение мероприятий по молодежной политике и патриотическому воспитанию граждан») |
| 189 | Осуществление мероприятий, направленных на формирование культуры благотворительности в молодежной среде через реализацию проектов | - | информация о реализации в рамках Указа Президента Республики Казахстан № 931 от 4 марта 2010 года  | МОН | 2011-2015 | в пределах предусмотренных средств из республиканского бюджета
(бюджетная программа № 040 «Проведение мероприятий по молодежной политике и патриотическому воспитанию граждан») |
| 190 | Развитие военно-патриотического воспитания студенческой молодежи посредством формирования сети волонтерских, военно-патриотических организаций, военно-спортивных, военно-поисковых и спортивно-технических клубов | - | информация о реализации в рамках Указа Президента Республики Казахстан № 931 от 4 марта 2010 года | МОН, МИО | 2011-2015 | 180,000 | РБ | 151,863 | РБ | 213,850 | РБ | 233,100 | РБ | 254,080 | РБ | 1032,893 |
| 191 | Организация региональных встреч с участием международных экспертов и НПО по обсуждению предложений молодежи касательно развития молодежной политики | - | информация о реализации в рамках Указа Президента Республики Казахстан № 931 от 4 марта 2010 года | МОН, МИО | 2011 ІІІ квартал | в пределах предусмотренных средств из республиканского бюджета
(бюджетная программа № 040 «Проведение мероприятий по молодежной политике и патриотическому воспитанию граждан») |
| 192 | Обеспечение функционирования центров адаптации несовершеннолетних | - | информация о реализации в рамках Указа Президента Республики Казахстан № 931 от 4 марта 2010 года | МОН, МИО | 2011-2015 | в пределах предусмотренных средств из местного бюджета
(бюджетная программа № 261037100 «Организация деятельности Центра адаптации несовершеннолетних)» |
| 193 | Проведение организационно-практических мероприятий по актуальным вопросам воспитательной работы в вузах с участием проректоров вузов, представителей комитетов по делам молодежи  | - | информация о реализации в рамках Указа Президента Республики Казахстан № 931 от 4 марта 2010 года | МОН | 2011-2015 | в пределах предусмотренных средств из республиканского бюджета
(бюджетная программа № 040 «Проведение мероприятий по молодежной политике и патриотическому воспитанию граждан») |
|
 |
 |
 |
 |
 | 72337,740 | РБ | 98256,242 | РБ | 52806,899 | РБ | 145900,021 | РБ | 140414,089 | РБ | 509714,991 |
|
 |
 |
 |
 |
 | 15929,600 | МБ | 14039,430 | МБ | 14460,740 | МБ | 15592,400 | МБ | 14473,700 | МБ | 74495,870 |
|
 | Итого затрат: |
 |
 |
 | Всего | 88267,340 |
 | 112295,672 |
 | 67267,639 |
 | 161492,421 |
 | 154887,789 |
 | 584210,861 |

      Примечание:

      \* единица измерения

      \*\* источник финансирования

      \*\*\* объемы средств по мероприятиям будут уточняться ежегодно в соответствии с Законом Республики Казахстан «О республиканском бюджете».

      расшифровка аббревиатур:

      МРР – Министерство регионального развития Республики Казахстан

      АО – акционерное общество

      АОО «НУ» – Автономная организация образования «Назарбаев Университет»

      АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» – Автономная организация образования «Назарбаев Интеллектуальные школы»

      АО «НЦПК «Өрлеу» – акционерное общество «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу»

      АО «РНМЦ» – акционерное общество «Республиканский научно-методический центр развития технического и профессионального образования и присвоения квалификации»

      вуз – высшее учебное заведение

      ГОСО – государственный общеобязательный стандарт образования

      ГЧП – государственно-частное партнерство

      ГПФИИР – Государственная программа по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010 – 2014 годы

      ГУ – Государственное учреждение

      ИКТ – информационно-коммуникационные технологии

      ИПК – институт повышения квалификации

      КазНПУ – Казахский национальный педагогический университет имени Абая

      МБ – местный бюджет

      МИНТ – Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан

      МИО – местные исполнительные органы

      МКШ – малокомплектные школы

      МОН – Министерство образования и науки Республики Казахстан

      МТСЗН – Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

      МТК – Министерство транспорта и коммуникаций

      НИИ – научно-исследовательский институт

      НЦОКО – Национальный центр оценки качества образования

      НЦОСО – Национальный центр образовательной статистики и оценки

      НПО – неправительственные организации

      НЭПК «Союз «Атамекен» – Национальная экономическая палата Казахстана «Союз «Атамекен»

      облИПК – областной институт повышения квалификации

      ОЭСР – Организация экономического сотрудничество и развития

      ПГК – промежуточный государственный контроль

      ПП РК – постановление Правительства Республики Казахстан

      ППС – профессорско-преподавательский состав

      РБ – республиканский бюджет

      РГП – Республиканское государственное предприятие

      РГКП – Республиканское государственное казенное предприятие

      РИПКСО – Республиканский институт повышения квалификации руководящих и научно-педагогических кадров системы образования

      РК – Республика Казахстан

      РНПЦ - Республиканский научно-практический центр

      СМИ – средства массовой информации

      США – Соединенные Штаты Америки

      ТиПО – техническое и профессиональное образование

      УМК – учебно-методический комплекс

      УМС – учебный методический совет

      УО – управления образования областей, городов Астана, Алматы

      ФИИР – форсированное индустриально-инновационное развитие

      1 Министерства нефти и газа, транспорта и коммуникаций, индустрии и новых технологий, сельского хозяйства, образования и науки, Агентство по делам спорта и физической культуры

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан