

**Об утверждении Плана мероприятий по проведению Года 20-летия Независимости Республики Казахстан**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 февраля 2011 года № 184

      В целях обеспечения координации и контроля за исполнением Указа Президента Республики Казахстан от 27 января 2011 года № 1144 "Об объявлении 2011 года Годом 20-летия Независимости Республики Казахстан" Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:  
      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по проведению Года 20-летия Независимости Республики Казахстан (далее - План).  
      2. Центральным и местным исполнительным органам, государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан (по согласованию), а также иным организациям (по согласованию):  
      1) обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Планом;  
      2) предоставлять информацию о ходе его выполнения в Министерство культуры Республики Казахстан не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.  
      3. Министерству культуры Республики Казахстан предоставлять сводную информацию о ходе выполнения Плана в Правительство Республики Казахстан не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.  
      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан Исекешева А.О.  
      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*  
*Республики Казахстан                       К. Масимов*

Утвержден           
постановлением Правительства   
Республики Казахстан      
от 25 февраля 2011 года № 184

**План мероприятий**  
          **по проведению Года 20-летия Независимости**  
                       **Республики Казахстан**

      Сноска. План с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 29.07.2011 № 880; от 15.09.2011 № 1061.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие | Форма  завершения | Ответствен-  ные  исполнители | Срок  предос-  тавления  информа-  ции/  Срок  исполне-  ния | Объем  финансиро-  вания  (тыс.  тенге) | Источник  финансирова-  ния |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Итого: | | | | 6 848 799 |  |
|  | Всего РБ: | | | | 5 570 232 |  |
|  | Всего МБ: | | | | 820 809 |  |
|  | Всего внебюджетные средства: | | | | 444 870 |  |
|  | Всего в пределах предусмотренных средств: | | | | 2 500 |  |
|  | Всего в пределах предусмотренных в РБ средств или  внебюджетных средств: | | | | 10 388 |  |
| **1. Мероприятия, проводимые в течение юбилейного года** | | | | | | |
| **Февраль — «Признанный мировым сообществом Казахстан»** | | | | | | |
| 1. | Провести под эгидой  20-летия  Независимости  Республики  международную  конференцию по  вопросам формирования  Таможенного союза и  Единого  экономического  пространства  (ЕврАзЭС) | информация  в МК | МИД | 10 марта | 10 388 | В пределах  предусмот-  ренных в РБ  средств или  внебюджетных  средств |
| 2. | Организовать серию  отраслевых  международных  научно-практических  конференций по итогам  председательства  Казахстана в ОБСЕ,  вопросам  Председательства  страны в ОИК и ШОС | информация  в МК | МОН, МК,  МСИ, КИСИ  (по  согласова-  нию) | ежеквар-  тально | 25 285 | республикан-  ский бюджет |
| 3. | Организовать  фотовыставку  «Признанный мировым  сообществом  Казахстан» с  последующей  демонстрацией  экспозиции в регионах  страны | информация  в МК | МК, МИД,  акимы  областей,  г.г. Астаны  и Алматы | ежеквар-  тально | не  требуется | - |
| 4. | Обеспечить реализацию  проекта «Елдік үшін,  ел үшін» (акции,  направленные на  пропаганду достижений  Независимости,  укрепление чувства  патриотизма,  популяризацию  государственных  символов) | информация  в МК | НДП «Hуp  Отан» (по  согласова-  нию) | ежеквар-  тально | внебюджет-  ные  средства | - |
| **Март - «Традиции»** | | | | | | |
| 5. | Провести под эгидой  20-летия  Независимости  Республики Съезд  женщин Казахстана и  торжественный  концерт, посвященный  Международному  женскому Дню | организация  Съезда и  концерта | НКЖСДП, МК | март | 31088 | республикан-  ский бюджет |
| 6. | Организовать с  широким  использованием  символики 20-летия  Независимости  Республики  праздничные  мероприятия,  посвященные  Международному  женскому Дню, в том  числе чествование  женщин и  торжественные приемы | информация в  МК | акимы  областей,  г. г. Астаны  и Алматы | 20 марта | 10 485 | местный  бюджет |
| 7. | Провести под  символикой 20-летия  Независимости  Республики  торжественный  концерт, посвященный  празднованию «Наурыз  мейрамы» | информация  в МК | МК, аким  г. Астаны | 10 апреля | 26 000 | республикан-  ский бюджет |
| 8. | Организовать под  эгидой 20-летия  Независимости  праздничные  мероприятия в  регионах, посвященные  «Наурыз мейрамы»,  благотворительные  акции, адресную  поддержку социально  уязвимым слоям  населения | информация  в МК | акимы  областей,  г.г. Астаны  и Алматы | 10 апреля | 22 704 | местный  бюджет |
| 9. | Организовать под  эгидой 20-летия  Независимости старт  акции «Расцвет села -  расцвет Казахстана»  (проведение  субботников,  благоустройство  населенных пунктов,  озеленение и другие  мероприятия) | информация  в МК | МОН, МТСЗН,  МСХ, НДП  «Hуp Отан»  (по согласо-  ванию),  акимы  областей,  г.г. Астаны  и Алматы | ежеквар-  тально | 19 000 | республикан-  ский бюджет |
| 10. | Организовать с  широким  использованием  символики 20-летия  Независимости  конкурсы, фестивали,  выставки, посвященные  преемственности  поколений, уважению к  национальным,  традиционным и  семейным ценностям | информация  в МК | акимы  областей,  г.г.Астаны и  Алматы, НДП  «Hуp Отан»  (по  согласова-  нию) | 10 апреля | 83 675 | местный  бюджет |
| 11. | Организовать под  эгидой 20-летия  Независимости  соревнования на призы  Президента Республики  Казахстан по борьбе  «Қазақстан барысы» -  «Барс Казахстана» | информация  в МК | МТС,  телеканал  «КТК» (по  согласова-  нию) | 10 апреля | 42 597 | республикан-  ский бюджет |
| 12. | Обеспечить реализацию  проекта «Ел қазынасы»  (различные акции,  направленные на  популяризацию  историко-культурного  наследия, пропаганду  жизненных и семейных  ценностей,  консолидацию и  единение граждан) | информация  в МК | НДП  «Hуp Отан»  (по  согласова-  нию) | ежеквар-  тально,  начиная  со II  квартала | внебюджет-  ные  средства | - |
| 13. | Обеспечить реализацию  проекта «Ровесники  Независимости»  (акции, направленные  на приобщение  молодежи к труду,  очистке и  благоустройству  сельских территорий,  формирование чувства  патриотизма,  позитивной системы  ценностей у молодежи,  поддержку молодых  дарований) | информация  в МК | НДП  «Hуp Отан»  (по  согласова-  нию) | ежеквар-  тально | внебюджет-  ные  средства | - |
| 14. | Провести во всех  регионах выставки,  экспозиции,  посвященные  достижениям  Казахстана за годы  Независимости  «Тәуелсіздіктің дара  жолы» | информация  в МК | акимы  областей,  г.г. Астаны  и Алматы,  НДП  «Hуp Отан»  (по согласо-  ванию) | ежеквар-  тально | не  требуется | - |
| 15. | Организовать и  провести форум и  выставку по вопросам  казахстанского  содержания  «Казахстанское  содержание - 2011» | информация  в МК | МИНТ, АО  «Националь-  ное  агентство по  развитию  местного  содержания  NADLoC» (по  согласова-  нию) | июль | 28 000 | республикан-  ский бюджет |
| 16. | Организовать  презентацию РГП  «Национальный центр  по комплексной  переработке  минерального сырья» и  РГП «Научный центр  противоинфекционных  препаратов» | информация  в МК | МИНТ | 10 апреля | не  требуется | - |
| 17. | Организовать  конференцию на тему  «Инновационные  технологии  производства товаров,  повышение качества и  безопасности  продукции легкой  промышленности» | информация  в МК | МИНТ,  Ассоциация  предприятий  легкой  промышлен-  ности РК  (по  согласова-  нию) | 10 апреля | 1 800 | внебюджетные  средства |
| 18. | Организовать запуск  проекта «Производство  ультрапастеризован-  ного молока», ТОО  «Восток-молоко» | информация  в МК | аким  Восточно-  Казахстанс-  кой области,  МИНТ | 10 апреля | не  требуется | - |
| 19. | Организовать запуск  проекта  «Строительство  тепличного комплекса  площадью на 3 га»  ТОО «Green  Technology» | информация  в МК | аким  Карагандин-  ской  области,  МИНТ | 10 апреля | не  требуется | - |
| 20. | Провести закладки  памятного камня на  месте строительства  проекта «Создание  производства  солнечных батарей»  г. Экибастуз | информация  в МК | АО «НАК  «Казатом-  пром» (по  согласова-  нию), МИНТ | 10 апреля | не  требуется | - |
| 21. | Провести конкурсы  телевизионных  программ и других  мероприятий,  направленных на  развитие и  популяризацию  индустриальной и  инновационной  деятельности | информация  в МК | МИНТ, МСХ,  МСИ,  заинтересо-  ванные  госорганы,  национальные  компании (по  согласова-  нию),  институты  гражданского  общества  (по согласо-  ванию) | март,  далее  в течение  года | внебюджет-  ные  средства | - |
| 22. | Организовать  проведение форума  «Сильный лидер -  сильный бизнес» | информация  в МК | МИНТ | июль | внебюджет-  ные  средства | - |
| 23. | Организовать запуск  проекта «Завод по  производству  полиэтиленовых труб  (газовые трубы  высокого давления)»,  ТОО  «Актюбстройхиммонтаж» | информация  в МК | аким  Актюбинской  области,  МИНТ | 25  декабря | не  требуется | - |
| **Апрель - «Наука и технологии»** | | | | | | |
| 24. | Посещение Главой  государства  «Назарбаев  университет» и  выставки научных  достижений | посещение | МОН, АО  «Назарбаев  университет»  (по согласо-  ванию) | апрель | не  требуется | - |
| 25. | Провести под эгидой  20-летия  Независимости  Республики  презентацию парка  информационных  технологий,  промышленных  объектов, передовых  научных учреждений | информация  в МК | МИНТ, акимы  областей,  г.г. Астаны  и Алматы | 10 мая | не  требуется | - |
| 26. | Организовать  посещение Главой  Государства СЭЗ ПИТ  «Алатау» | информация  в МК | МИНТ, АО  «НИФ», АО  «ЦИТТ»,  ГУ «СЭЗ  ПИТ» (по  согласова-  нию) | апрель-  май | 38 000 | республикан-  ский бюджет |
| 27. | Провести  Международный форум  по актуальным  вопросам образования  и науки с  использованием  символики 20-летия  Независимости  Республики | информация  в МК | МОН | 10 мая | 10 874 | республикан-  ский бюджет |
| 28. | Провести по  республике  научно-практические  конференции, форумы,  слеты «Новые и  передовые  технологии»,  посвященные 20-летию  Независимости  Республики | информация  в МК | акимы  областей,  г.г. Астаны  и Алматы | 10 мая | 3 548 | местные  бюджеты |
| 29. | Провести мероприятия,  посвященные  профессиональным  праздникам Республики  Казахстан с  раскрытием достижений  в отраслях за годы  Независимости | информация  в МК | заинтересо-  ванные  государст-  венные  органы | ежеквар-  тально | не  требуется | - |
| 30. | Организовать  проведение имиджевых  культурных  мероприятий в ближнем  и дальнем зарубежье | информация  в МК | МК, МИД | апрель,  далее в  течение  года | - | внебюджетные  средства |
| **Май - «Единство»** | | | | | | |
| 31. | Провести под эгидой  20-летия  Независимости  Республики XVII  сессию Ассамблеи  народа Казахстана | организация  сессии | САНК (по  согласова-  нию), МК | май | 19 260 | республикан-  ский бюджет |
| 32. | Организовать под  эгидой 20-летия  Независимости  Республики  праздничные  мероприятия, шествия,  посвященные Дню  единства народа  Казахстана | информация  в МК | МК, САНК  (по согласо-  ванию),  акимы  областей,  г.г. Астаны  и Алматы | 20 мая | 20 000 | республикан-  ский бюджет |
| 33. | Организовать под  эгидой 20-летия  Независимости  Республики  праздничные  мероприятия,  посвященные Дню  защитника Отечества и  Дню Победы 7-9 мая | информация  в МК | МК, МО,  акимы  областей,  г.г. Астаны  и Алматы | 20 мая | 2 335 | республикан-  ский бюджет |
| 7 616 | местный  бюджет |
| 34. | Провести под эгидой  20-летия  Независимости  Республики IV  Курултай казахов | информация  в МК | МК, ВАК (по  согласова-  нию) | 10 июня | 100 000 | республикан-  ский бюджет |
| 35. | Провести Фестиваль  дружбы народа  Казахстана: «Единство  целей - единство  духа» | информация  в МК | САНК (по  согласова-  нию), акимы  областей,  г.г. Астаны  и Алматы | 20 мая | 19611 | местный  бюджет |
| 36. | Провести  республиканские и  региональные форумы,  фестивали, акции,  пропагандирующие идеи  толерантности и  единства народа под  девизом «Мы - одна  команда. 20  лет-только вперед!» | информация  в МК | САНК (по  согласова-  нию), акимы  областей,  г.г. Астаны  и Алматы,  ОЮЛ «ГАК»,  НДП «Hуp  Отан» (по  согласова-  нию) | 10 июня | 1716 | местный  бюджет |
| 37. | Провести мероприятия,  посвященные Дню  памяти жертв  политических  репрессий (о  реабилитированных  личностях за годы  Независимости) | информация  в МК | МК, САНК (по  согласова-  нию), акимы  областей,  г.г. Астаны  и Алматы | 10 июня | не  требуется | - |
| 38. | Провести VI  Международную  конференцию  «Инновационные  технологии в  горно-  металлургической  отрасли» | информация  в МК | МИНТ | 10 июня | 1 500 | внебюджетные  средства |
| 39. | Организовать и  провести 24-е  пленарное заседание  Совета иностранных  инвесторов при  Президенте Республики  Казахстан | информация  в МК | МИНТ | 10 июня | 6 500 | республикан-  ский бюджет |
| 40. | Организовать запуск  проекта  «Восстановление блока  № 2», АО «ЕЭК» | информация  в МК | аким  Павлодарской  области | 10 июня | не  требуется | - |
| **Июнь - «Патриотизм»** | | | | | | |
| 41. | Провести под эгидой  20-летия  Независимости  Республики  мероприятия,  посвященные  Международному дню  защиты детей | информация  в МК | МОН, акимы  областей,  г.г. Астаны  и Алматы | 15 июня | 3 945 | республикан-  ский бюджет |
| 3 620 | местные бюджеты |
| 42. | Провести под эгидой  20-летия  Независимости Форум  патриотов,  посвященный Дню  государственных  символов | информация  в МК | МК, МСИ,  МОН, акимы  областей,  г.г. Астаны  и Алматы | 15 июня | 61500 | республикан-  ский бюджет |
| 43. | Организовать по  итогам I полугодия  2011 года  общенациональный  телемост по  презентации проектов  Карты  индустриализации | информация  в МК | МИНТ, МСИ | 10 июля | 60 300 | республикан-  ский бюджет |
| 44. | Организовать запуск  проекта  «Реконструкция и  модернизация  Акбакайской золото-  извлекающей фабрики,  с увеличением  производительности до  1 миллиона тонн сырья  в год (1 фаза)», АО  «АК Алтыналмас» | информация  в МК | аким  Жамбылской  области,  МИНТ | 10 июля | не  требуется | - |
| 45. | Провести под эгидой  20-летия  Независимости  республиканские и  региональные  патриотические акции,  игры, фестивали,  форумы и слеты | информация  в МК | акимы  областей,  г. г. Астаны  и Алматы,  МК «Жас  Отан»,  НДП  «Hуp Отан»  (по согласо-  ванию) | 10 июля | 49 374 | местный  бюджет |
| 46. | Провести  республиканский  фестиваль армейской  песни «Жас Улан» | информация  в МК | МО, МК, РГ | 10 июля | 656 | республикан-  ский бюджет |
| 47. | Провести VII  Всемирный Исламский  Экономический Форум и  организовать выставку  в Республике  Казахстан | проведение  Форума | МИНТ, МИД | 7-9 июня | 733 882 | республикан-  ский бюджет |
| 48. | Организовать запуск  проекта «Производство  сборочного  производства  автомобилей марки  «Ssang Yong» в  г. Костанай, АО  «АгромашХолдинг» | информация  в МК | аким  КостанайскоЙ  области,  МИНТ | 10 июля | не  требуется | - |
| 49. | Организовать запуск  проекта  «Степногорский  трубный завод»  ТОО «Арыстан» | информация  в МК | аким  Акмолинской  области,  МИНТ | 10 июля | не  требуется | - |
| **Июль - «Столица Казахстана»** | | | | | | |
| 50. | Организовать  праздничные  мероприятия,  посвященные Дню  столицы в городе  Астане (по отдельному  графику) | информация  в МК | аким  г. Астаны | 20 июля | 87 545 | местный  бюджет |
| 51. | Приурочить ко Дню  столицы ввод в  эксплуатацию  промышленных и  социально-культурных  объектов | информация  в МК | акимы  областей,  г. г. Астаны  и Алматы | 20 июля | не  требуется | - |
| 52. | Организовать массовые  мероприятия (концерты  творческих  коллективов,  спортивные  мероприятия,  праздничную торговлю)  по случаю Дня столицы | информация  в МК | акимы  областей,  г.г. Астаны  и Алматы | 20 июля | не  требуется | - |
| 53. | Провести под эгидой 20-летия Независимости Республики региональные акции, конкурсы, фестивали, посвященные столице независимого Казахстана | информация  в МК | акимы  областей,  г.г. Астаны  и Алматы | 20 июля | 65 183 | местный  бюджет |
| 54. | Обеспечить открытие  парков и аллей в  регионах,  приуроченное к  празднованию 20-летия  Независимости  Республики | информация  в МК | акимы  областей,  г.г. Астаны  и Алматы | 10  августа | не  требуется | - |
| 55. | Организовать и  провести караван  искусств  «Орынбор-Акмешіт-  Алматы-Астана» | информация  в МК | аким  Кызылординс-  кой области | 10  августа | 50 000 | местный  бюджет |
| 56. | Провести II  Международный  горно-металлургичес-  кий Конгресс «Astana  mining & metallurgy» | информация  в МК | МИНТ | 10  августа | 1 100 | внебюджетные  средства |
| 57. | Организовать запуск  проекта «Производство  грузовых вагонов (3  пусковой комплекс)»  г. Астана | информация  в МК | МТК РК АО  «НК «КТЖ»  (по согласо-  ванию), МИНТ | 10  августа | не требуется | - |
| 58. | Открытие перехода  между казахстанской и  китайской частями  Международного центра  приграничного  сотрудничества  «Хоргос» | информация  в МК | аким  Алматинской  области,  МИНТ | 10  августа | не  требуется | - |
| **Август - "Правовые основы Независимости"** | | | | | | |
| 59. | Провести под эгидой  20-летия  Независимости  Республики  августовские чтения  по толкованию  Конституции  Республики Казахстан | информация  в МК | КС (по  согласова-  нию), МЮ | 10  сентября | не  требуется | - |
| 60. | Провести под эгидой  20-летия  Независимости  Республики Конгресс  политологов  Казахстана | проведение  Конгресса | МК | август | 6 092 | республикан-  ский бюджет |
| 61. | Организовать  торжественную  церемонию старта тура  по стране поезда  «Менің Қазақстаным» с  представителями  социальных служб,  здравоохранения,  банковских служащих,  звезд культуры и  спорта и т.д. | информация  в МК | МТК, АО «НК  «КТЖ» (по  согласова-  нию), МТСЗН,  МЗ, МЮ,  МФ, МК, МСИ,  акимы  областей,  г.г. Астаны  и Алматы,  НДП «Hуp  Отан» (по  согласова-  нию) | 10  сентября | 170 000 | внебюджетные  средства |
| 325 000 | республикан-  ский бюджет |
| 62. | Провести под эгидой  20-летия  Независимости I  Спортивный форум с  участием бизнеса,  общества и  государства,  приурочив его ко Дню  спорта 15 августа | информация  в МК | МТС, аким  г. Астаны | 10  сентября | 29 541 | республикан-  ский бюджет |
| 63. | Провести военный  парад, посвященный  Дню Конституции  Республики | проведение  парада | МО, МВД,  МЧС, КНБ, РГ  (по согласо-  ванию), аким  г. Астаны | август | 771 957 | республикан-  ский бюджет |
| 64. | Организовать  торжественное  собрание и  праздничный концерт,  посвященные Дню  Конституции  Республики | организация  собрания и  концерта | КС (по  согласова-  нию), МК | август | 34 884 | республикан-  ский бюджет |
| 65. | Провести под эгидой  20-летия  Независимости  Республики  региональные форумы,  конференции, шествия  посвященные Дню  Конституции  Казахстана | информация  в МК | акимы  областей,  г.г. Астаны  и Алматы,  НДП «Hуp  Отан» (по  согласова-  нию) | 10  сентября | 16 932 | местный  бюджет |
| **Сентябрь - «Духовность»** | | | | | | |
| 66. | Провести в рамках Дня  знаний видеоурок  «Тәуелсіздік  тағылымы» | информация  в МК | МСИ, МОН | 20  сентября | не  требуется | - |
| 67. | Провести под эгидой  20-летия  Независимости  V Гражданский Форум | информация  в МК | МК, ОЮЛ  «ГАК» (по  согласова-  нию) | 10  октября | 21000 | республикан-  ский бюджет |
| 68. | Организовать  ежегодный  Республиканский  фестиваль языков  народа Казахстана,  посвященный 20-летию  Независимости  Республики | информация  в МК | МК, САНК (по  согласова-  нию) | 10  октября | 2 609 | республикан-  ский бюджет |
| 69. | Организовать под  эгидой 20-летия  Независимости  республиканские и  региональные акции,  конкурсы,  конференции, форумы,  посвященные  образованию,  культуре, духовному  согласию | информация  в МК | акимы  областей,  г.г. Астаны  и Алматы,  НДП «Hуp  Отан» (по  согласова-  нию) | 10  октября | 106 930 | местный  бюджет |
| 70. | Провести под эгидой  20-летия  Независимости  V Международный  фестиваль «Каспий -  море дружбы» | информация  в МК | аким  Мангистаус-  кой области | 10  октября | 66 046 | местный  бюджет |
| 71. | Провести под эгидой  20-летия  Независимости  Республиканский  фестиваль  драматических театров  Казахстана | проведение  фестиваля | МК | сентябрь | 19 500 | республикан-  ский бюджет |
| 72. | Провести 7-ю  министерскую  конференцию  «Окружающая среда для  Европы» | информация  в МК | МООС, МИД | 10  октября | 500 000 | республикан-  ский бюджет |
| 73. | Провести  Международную  конференцию «Роль  ислама в странах СНГ» | информация  в МК | МК, МИД | 10  октября | 76 146 | республикан-  ский бюджет |
| **Октябрь - «Возрождение аула»** | | | | | | |
| 74. | Провести  Республиканский форум  работников  агропромышленного  сектора, приуроченный  к 20-летию  Независимости  Республики | информация  в МК | МСХ, АО «НУХ  Казагро» (по  согласова-  нию) | 10 ноября | 25 000 | внебюджетные  средства |
| 75. | Подвести итоги акции  «Расцвет села —  расцвет Казахстана»,  проведенной под  эгидой 20-летия  Независимости | информация  в МК | МОН, МТСЗН,  МСХ, НДП  «Hуp Отан»  (по согласо-  ванию),  акимы  областей  г.г. Астаны  и Алматы | 10 ноября | не  требуется | - |
| 76. | Организовать  торжественные  церемонии ввода в  эксплуатацию новых  сельскохозяйственных  объектов,  приуроченные к юбилею  Независимости | информация  в МК | МСХ, акимы  областей,  г.г. Астаны  и Алматы | 10 ноября | не  требуется | - |
| 77. | Провести Фестиваль  хлеба «Береке  бастауы» («Хлеб-всему  голова»), посвященный  20-летию  Независимости  Республики | информация  в МК | акимы  областей,  г.г. Астаны  и Алматы | 10 ноября | не  требуется | - |
| 78. | Организовать  мероприятия,  посвященные Дню  пожилых людей | информация  в МК | МТСЗН, акимы  областей,  г.г. Астаны  и Алматы | 15  октября | не  требуется | - |
| 79. | Организовать запуск  проекта  «Строительство  промышленного  комплекса по  производству морских  металлоконструкций (I  фаза)», ТОО  «Казахстан Каспиан  Оффшор Индастриз» | информация  в МК | аким  Мангистау-  ской  области,  МИНТ | 10 ноября | - | - |
| 80. | Провести VI  Евразийский Форум  «KAZENERGY» | проведение  Форума | МНГ,  Ассоциация  «KAZENERGY» | 4-5  октября | 15 000 | внебюджетные  средства |
| 81. | Организовать запуск  проекта  «Строительство  железнодорожной линии  Узень-госграница с  Туркменистаном (1  пусковой комплекс)»  Мангистауская область | информация  в МК | МТК РК, АО  «НК «КТЖ»  (по согласо-  ванию), МИНТ | 10 ноября | не  требуется | - |
| **Ноябрь - «Форсированное индустриально-инновационное развитие»** | | | | | | |
| 82. | Провести под эгидой  20-летия  Независимости  Республики Конгресс  финансистов  Казахстана | информация  в МК | Ассоциация  финансистов  РК, НБ (по  согласова-  нию), МФ | 10  декабря | 150 000 | внебюджетные  средства |
| 83. | Организовать  мероприятие с  участием Главы  государства,  посвященное итогам  инновационной  деятельности в 2011  году, включающее  выставку  инновационных  достижений | информация  в МК | МИНТ, АО  «НИФ» (по  согласова-  нию) | 10  декабря | 126 525 | республикан-  ский бюджет |
| 84. | Организовать  церемонию награждения  лауреатов и  дипломантов конкурса  в области качества  «Алтын сапа» с  участием Главы  государства | организация  церемонии | МИНТ | ноябрь | 120 000 | республикан-  ский бюджет |
| 85. | Организовать запуск  газотурбинной  электростанции на  месторождении  Акшабулак, ТОО  «Кристалл Менеджмент»  (Кызылординская  область) | информация  в МК | аким  Кызылординс-  кой области,  МИНТ | 10  декабря | 17 775 | внебюджетные  средства |
| 86. | Исключена постановлением Правительства РК от 15.09.2011 № 1061 | | | | | |
| 87. | Организовать 19-ю  международную  нефтегазовую выставку  и конференцию KIOGE | информация  в МК | МНГ | 10  декабря | внебюджет-  ные  средства | - |
| 88. | Организовать запуск  проекта  «Строительство  доменной печи № 2»  АО «Арселор Миттал  Темиртау» | информация  в МК | аким  Карагандинс-  кой области,  МИНТ | 10  декабря | не  требуется | - |
| 89. | Организовать ввод в эксплуатацию Центра научно-технической информации | информация  в МК | МИНТ | 10  декабря | 23 000 | внебюджетные  средства |
| **2. Организация и проведение мероприятий в рамках 20-ти звездных дней -**  **«Двадцать Вершин Независимости" (с 26 ноября по 15 декабря)** | | | | | | |
| **26 ноября - «Менің Қазакстаным»** | | | | | | |
| 90. | Провести  Республиканский  конкурс  патриотической песни  «Елім менің»,  посвященный 20-летию  Независимости  Республики | информация  в МК | МК,  «Hуp Отан»  (по согласо-  ванию) | 25  декабря | 6 000 | республикан-  ский бюджет |
| 91. | Организовать  торжественную  церемонию встречи  поезда  «Менің Қазақстаным» | информация  в МК | МТК, МТСЗН,  МСИ, акимы  областей,  г.г. Астаны  и Алматы | 25  декабря | не  требуется | - |
| 92. | Организовать Форум  художников и выставку  художественных  полотен «Өз елім» -  «Мой Казахстан» | проведение  Форума | МК | 26 ноября | 51258 | республикан-  ский бюджет |
| **27 ноября - «Атамекен»** | | | | | | |
| 93. | Провести мероприятие  с участием  воинов-пограничников,  посвященное 20-летию  Независимости  Республики Казахстан | информация  в МК | МО, КНБ | 25  декабря | не  требуется | - |
| 94. | Организовать III  Международный  фестиваль «Дос  жүрегін щекара  бөлеалмайды» | информация  в МК | аким  Атырауской  области | 25  декабря | 1500 | местный  бюджет |
| **28 ноября - «Ата заң»** | | | | | | |
| 95. | Провести  международную  научно-практическую  конференцию «20 лет  Независимости: опыт и  перспективы  конституционного  строительства» | информация  в МК | МОН, МЮ, МК,  МСИ, МИД, КС  (по согласо-  ванию) | 25  декабря | 68 880 | республикан-  ский бюджет |
| 96. | Провести тематические  встречи, классные  часы, конкурсы на  знание Основного  закона в средних,  средне-специальных и  высших учебных  заведениях | информация  в МК | МОН, МЮ,  акимы  областей,  г.г. Астаны  и Алматы,  МК «Жас  Отан»  НДП «Hуp  Отан» (по  согласова-  нию) | 25  декабря | не  требуется | - |
| **29 ноября - «Бейбітшілік белдеуі»** | | | | | | |
| 97. | Провести Антиядерный  форум в рамках  20-летия закрытия  Семипалатинского  ядерного полигона | информация  в МК | аким  Восточно-  Казахстанс-  кой области,  МИД | 25  декабря | 20 000 | местный  бюджет |
| 98. | Провести по  республике выставки и  экспозиции «Казахстан  - государство без  ядерного оружия» | информация  в МК | акимы  областей,  г.г. Астаны  и Алматы | 25  декабря | не  требуется | - |
| **30 ноября - «Келісім»** | | | | | | |
| 99. | Провести  Международную  конференцию по  вопросам  межэтнической и  межконфессиональной  толерантности | информация  в МК | МК, САНК  (по согласо-  ванию) | 25  декабря | в рамках  республи-  канского  государст-  венного  социально-  го заказа | республикан-  ский бюджет |
| 100. | Провести по  республике  мероприятия,  направленные на  дальнейшее укрепление  казахстанских  ценностей - мира,  межэтнического  согласия,  патриотизма,  национального  единства | информация  в МК | МК, САНК (по  согласова-  нию), акимы  областей,  г.г. Астаны  и Алматы | 25  декабря | в рамках  республи-  канского и  региональ-  ного  государст-  венного  социально-  го заказа | республикан-  ский и  местные  бюджеты |
| 101. | Провести  Республиканский  конкурс детского  рисунка «Наш общий  дом Казахстан!» | информация  в МК | МОН, акимы  областей,  г.г. Астаны  и Алматы,  МК «Жас  Отан» НДП  «Hуp Отан»  (по согласо-  ванию) | 25  декабря | 2 500 | республикан-  ский бюджет |
| **1 декабря - «Азаматтық коғам»** | | | | | | |
| 102. | Организовать  чествование  представителей НПО и  СМИ, внесших  значительный вклад в  развитие гражданского  общества за годы  Независимости | информация  в МК | МК, МСИ,  акимы  областей,  гг. Астаны и  Алматы | 25  декабря | не  требуется | - |
| 103. | Провести творческий  конкурс среди  журналистов и  фотокорреспондентов  на лучший материал,  посвященный  становлению и  развитию  государственности  Казахстана | информация  в МК | МСИ | 25  декабря | 5 382 | республикан-  ский бюджет |
| 104. | Реализовать проект  «Центр металлургии в  Восточно-  Казахстанской  области» | информация  в МК | МИНТ, аким  Восточно-  Казахстанс-  кой области,  РГП  «Националь-  ный центр по  комплексной  переработке  минерального  сырья» | 25  декабря | - | - |
| **2 декабря - «Дәстүр»** | | | | | | |
| 105. | Организовать встречу  Главы государства с  многодетными матерями | организация  встречи | НКЖСДП,  МТСЗН | декабрь | 10 679 | республикан-  ский бюджет |
| 106. | Провести  Республиканский айтыс  акынов, посвященный  20-летию  Независимости | проведение  айтыса | МК | 2 декабря | 23 460 | республикан-  ский бюджет |
| 107. | Провести акцию,  посвященную  воспитанию уважения к  языку и культуре | информация  в МК | МК, ОЮЛ  «ГАК» (по  согласова-  нию) | 25  декабря | внебюджет-  ные  средства | - |
| **3 декабря - «Болашақ»** | | | | | | |
| 108. | Провести  Республиканский  молодежный форум  «Будущее в наших  руках» | информация  в МК | МОН, МК «Жас  Отан» НДП  «Hуp Отан»  (по согласо-  ванию) | 25  декабря | 10 625 | республикан-  ский бюджет |
| 109. | Провести мероприятия направленные на раскрытие роли молодежи в укреплении Независимости, разъяснение государственной молодежной политики | информация в МК | акимы  областей,  г.г.Астаны и  Алматы | 25  декабря | 9 324 | местный  бюджет |
| **4 декабря - «Сергектік»** | | | | | | |
| 110. | Организовать встречу  Главы государства с  выдающимися  спортсменами страны,  внесшими вклад в  развитие  казахстанского спорта  за годы Независимости | организация  встречи | АП, МТС | декабрь | не  требуется | - |
| 111. | Провести Фестиваль  национальных видов  спорта, посвященный  20-летию  Независимости  Республики | информация  в МК | МТС, аким  г. Астаны | 25  декабря | 18 364 | республикан-  ский бюджет |
| 112. | Провести  торжественные  церемонии открытия  спортивных комплексов  и центров,  приуроченные 20-летию  Независимости | информация  в МК | МТС, акимы  областей,  г.г. Астаны  и Алматы | 25  декабря | не  требуется | - |
| **5 декабря - «Ғылым»** | | | | | | |
| 113. | Провести расширенное  заседание  Национальной Академии  наук Республики  Казахстан,  посвященное 20-летию  Независимости | информация  в МК | МОН, НАН  (по  согласова-  нию) | 25  декабря | не  требуется | - |
| 114. | Организовать выставку научных достижений Казахстана | информация  в МК | МОН | 25  декабря | не  требуется | - |
| 115. | Организовать торжественные церемонии чествования деятелей в области науки и новых технологий | информация  в МК | МОН | 25  декабря | не  требуется | - |
| **6 декабря - «Мәдениет»** | | | | | | |
| 116. | Организовать  заседание  Общественного совета  программы «Мәдени  мұра» с обсуждением  проделанной за годы  Независимости работы  по восстановлению  историко-культурного  наследия | проведение  заседания | МК | 6 декабря | не  требуется | - |
| 117. | Организовать выставку  «Новейшие  археологические  открытия Казахстана» | организация  выставки | МК | 6 декабря | 26 080 | республикан-  ский бюджет |
| 118. | Обеспечить открытие  праздничной декады  казахстанских  фильмов, созданных за  годы Независимости | открытие  декады | МК | декабрь | 24 373 | республикан-  ский бюджет |
| **7 декабря - «Алтын тенге»** | | | | | | |
| 119. | Провести  Экономический форум с  участием ведущих  экономистов и  международных  инвесторов,  экспертов, политиков | информация  в МК | Ассоциация  финансистов  РК (по  согласова-  нию), НБ  (по  согласова-  нию), МФ | 25  декабря | внебюджет-  ные  средства | - |
| 120. | Организовать  чествование  финансистов, внесших  вклад в развитие  финансовой системы  страны за годы  Независимости | информация  в МК | МФ | 25  декабря | 2 500 | В пределах  предусмот-  ренных  средств |
| **8 декабря - «Шаңырақ»** | | | | | | |
| 121. | Организовать по  республике  торжественные  церемонии ввода в  эксплуатацию новых  жилых объектов | информация  в МК | акимы  областей,  г.г. Астаны  и Алматы | 25  декабря | не  требуется | - |
| 122. | Организовать  торжественные  церемонии вручения  ключей от квартир  государственным  служащим, молодым  семьям, заслуженным  деятелям культуры,  искусства и т.д. | информация  в МК | акимы  областей,  г.г. Астаны  и Алматы | 25  декабря | не  требуется | - |
| **9 декабря - «Ауыл»** | | | | | | |
| 123. | Пронести  республиканский Форум  молодежи «С дипломом  в село», приуроченный  к 20-летию  Независимости  Республики | информация  в МК | МСХ, МОН, МК  «Жас Отан»  НДП «Hуp  Отан» (по  согласова-  нию) | 25  декабря | 6 000 | внебюджетные  средства |
| 124. | Организовать  торжественные  церемонии чествования  лучших работников  аграрного сектора,  ветеранов  сельскохозяйственного  труда | информация  в МК | MCX, акимы  областей,  г.г. Астаны  и Алматы | 25  декабря | не  требуется | - |
| **10 декабря - «Астана»** | | | | | | |
| 125. | Организовать  торжественные  церемонии ввода в  эксплуатацию новых  объектов столицы | информация  в МК | аким  г. Астаны | 25  декабря | не  требуется | - |
| 126. | Организовать встречу  Главы государства с  представителями  общественности,  внесшими значительный  вклад в развитие  Астаны | организация  встречи | АП (по  согласова-  нию), аким  г. Астаны | 25  декабря | не  требуется | - |
| **11 декабря - «Білім»** | | | | | | |
| 127. | Провести Форум  отличников и  стипендиатов  программы «Болашақ» | информация  в МК | МОН | 25  декабря | 10 000 | внебюджетные  средства |
| 128. | Организовать  торжественную  церемонию чествования  лучших работников  сферы образования,  внесших вклад в  развитие отрасли за  годы Независимости | информация  в МК | МОН, акимы  областей,  г.г. Астаны  и Алматы | 25  декабря | не  требуется | - |
| **12 декабря - «Денсаулық»** | | | | | | |
| 129. | Организовать  церемонии ввода в  эксплуатацию новых  объектов  здравоохранения | информация  в МК | МЗ, акимы  областей,  г.г. Астаны  и Алматы | 25  декабря | не  требуется | - |
| 130. | Организовать по  республике  торжественные  церемонии чествования  работников сферы  здравоохранения,  внесших вклад в  развитие отрасли за  годы Независимости | информация  в МК | МЗ, акимы  областей,  г.г. Астаны  и Алматы | 25  декабря | не  требуется | - |
| 131. | Организовать массовые  спортивные  мероприятия по  пропаганде здорового  образа жизни | информация  в МК | МТС, акимы  областей,  г.г. Астаны  и Алматы | 25  декабря | не  требуется | - |
| **13 декабря - «Серпін»** | | | | | | |
| 132. | Организовать  Общенациональный  телемост по  презентации проектов  Карты  индустриализации,  запущенных во втором  полугодии 2011 года | информация  в МК | МИНТ | 25  декабря | 60 300 | республикан-  ский бюджет |
| 133. | Организовать  торжественную  церемонию открытия  движения поездов по  новому  железнодорожному  сообщению «Жетіген -  Қорғас» | информация  в МК | МТК, МИНТ | 25  декабря | 23 548 | внебюджетные  средства |
| 134. | Организовать  торжественные  церемонии чествования  лучших работников  промышленной,  индустриальной сферы,  внесших вклад в  развитие отрасли за  годы Независимости | информация  в МК | МИНТ, акимы  областей,  г.г. Астаны  и Алматы | 25  декабря | не  требуется | - |
| 135. | Организовать запуск  проекта  «Строительство  Мойнакской ГЭС на  реке Чарын» | информация  в МК | аким  Алматинской  области,  МИНТ | 25  декабря | не  требуется | - |
| 136. | Организовать запуск  проекта  «Строительство «под  ключ»  телерадикомплекса в  г. Астане (1 пусковой  комплекс) | информация  в МК | АО «НК «КТЖ»  (по согласо-  ванию), МИНТ | 25  декабря | не  требуется | - |
| 137. | Организовать запуск  проекта  «Строительство завода  «под ключ» по выпуску  пассажирских вагонов  Тальго в г. Астане (1  пусковой комплекс)» | информация  в МК | МТК, АО «НК  «КТЖ»(по  согласова-  нию), МИНТ | 25  декабря | не  требуется | - |
| 138. | Организовать запуск  проекта  «Противопаводковый  Коксарайский  контрегулятор на реке  Сырдарья в  Южно-Казахстанской  области» | информация  в МК | МЧС, аким  Южно-  Казахстанс-  кой области,  МИНТ | 25  декабря | не  требуется |  |
| **14 декабря - «Мемлекеттік тіл»** | | | | | | |
| 139. | Провести  международную  научно-практическую  конференцию  «Мемлекеттік тіл - ел  бірлігінің басты  факторы» | информация  в МК | МК, САНК  (по согласо-  ванию) | 25  декабря | 4 500 | республикан-  ский бюджет |
| 140. | Организовать  торжественную  церемонию чествования  деятелей в области  развития  государственного  языка «Тіл жанашыры» | проведение  церемонии | МК | 14  декабря | в рамках  республи-  канского  государст-  венного  социально-  го заказа | республикан-  ский бюджет |
| **15 декабря - «Отан»** | | | | | | |
| 141. | Провести в  государственных  органах и ведомствах  торжественные  собрания, посвященные  20-летию  Независимости  Республики | информация  в МК | центральные  и местные  исполнитель-  ные органы | 25  декабря | не  требуется | - |
| 142. | Провести по  республике  благотворительные  акции, оказывать  широкомасштабную  социальную помощь  уязвимым слоям  населения | информация  в МК | акимы  областей,  г.г. Астаны  и Алматы,  НДП  «Hуp Отан»  (по согласо-  ванию) | 25  декабря | внебюджет-  ные  средства | - |
| 143. | Организовать финал  Республиканского  конкурса «Тәуелсіздік  толғауы»,  посвященного созданию  произведений в сфере  культуры и искусства  по тематике  Независимости | проведение  конкурса | МК | 15  декабря | 46 581 | республикан-  ский бюджет |
| 144. | Организовать запуск  ускорителя электронов  ИЛУ-10 Корпуса  радиационной  стерилизации | информация  в МК | МИНТ, АО  «Парк  ядерных  технологий»  (по согласо-  ванию) | 25  декабря | не  требуется | - |
| **3. Торжественные мероприятия 15-16 декабря в городе Астане** | | | | | | |
| 145. | Организовать  церемонию награждения  государственными  наградами, юбилейными  медалями граждан  Казахстана | организация  церемонии | АП | 15-16  декабря | не  требуется | - |
| 146. | Организовать  торжественное  собрание, концерт и  прием от имени Главы  государства,  посвященные 20-летию  Независимости  Республики | организация  собрания и  концерта | АП, МК,  аким  г. Астаны | 15-16  декабря | 351 380 | республикан-  ский бюджет |
| 147. | Организовать  торжественное  театрализованное  представление и  концерт «20 лет мира  и созидания» | информация  в МК | аким  г. Астаны | 25  декабря | 20 000 | местный  бюджет |
| **4. Информационно-имиджевая работа**  **4.1. Организационные мероприятия** | | | | | | |
| 148. | Внести на  рассмотрение Главы  государства проект  Указа Президента  Республики Казахстан  о юбилейной медали в  ознаменование  20-летия  Независимости  Республики Казахстан,  направленный на  утверждение положения  о медали и ее  описания | Проект Указа  Президента  Республики  Казахстан | МК, УДП (по  согласова-  нию), НБ  (по согласо-  ванию) | I квартал | не  требуется | - |
| 149. | Изготовить юбилейные  медали в  ознаменование  20-летия  Независимости  Республики Казахстан,  удостоверения и  футляры к медалям | информация  в МК | УДП (по  согласова-  нию), МФ, НБ  (по  согласова-  нию) | II-III  квартал | 171 980 | республикан-  ский бюджет |
| 150. | Организовать  расширенную  информационную работу  в центральных и  местных печатных и  электронных СМИ,  Интернете по тематике  20-летия  Независимости  Республики | информация  в МК | МСИ,  центральные  государст-  венные  органы,  акимы  областей,  г.г. Астаны  и Алматы | ежеквар-  тально | в рамках  республи-  канского и  региональ-  ного  государст-  венного  информа-  ционного  заказа | республикан-  ский и  местный  бюджеты |
| 151. | Разработать и  утвердить медиа-план  по освещению каждого  тематического  направления  юбилейного года | информация  в МК | МСИ | 20  февраля | не  требуется | - |
| 152. | Обеспечить трансляцию  в эфире  республиканских  телеканалов основных  торжественных и  праздничных  мероприятий | информация  в МК | МСИ | ежеквар-  тально | в рамках  республи-  канского  государст-  венного  информаци-  онного  заказа | республикан-  ский бюджет |
| 153. | Обеспечить широкую  презентацию в  отечественных и  зарубежных СМИ итогов  председательства  Казахстана в ОБСЕ и  его роли на посту  председателя ОИК и  ШОС | информация  в МК | МСИ, МИД | ежеквар-  тально | в рамках  республи-  канского и  региональ-  ного  государст-  венного  информаци-  онного  заказа | республикан-  ский и  местные  бюджеты |
| 154. | Обеспечить проведение  мероприятий,  приуроченных к  20-летию  Независимости  Казахстана за  рубежом: размещение  материалов в  зарубежных СМИ,  проведение в штаб  квартирах  международных  организаций (ООН,  ОБСЕ, ОИК и др.)  тематических  мероприятий,  выставок, приемы в  загранучреждениях  Республики Казахстан | информация  в МК | МИД | ежеквар-  тально | 420 000 | республикан-  ский бюджет |
| **4.2. Производство документальных и телевизионных фильмов,**  **аудио-, видеороликов** | | | | | | |
| 155. | Обеспечить  производство и  последующее  размещение  документальных  фильмов, посвященных  становлению  независимого  Казахстана | информация  в МК | МСИ,  Агентство  «Хабар» (по  согласова-  нию), РТРК  «Казахстан»  (по согласо-  ванию) | ежеквар-  тально | 506 000 | республикан-  ский бюджет |
| 156. | Обеспечить  производство и  последующее  размещение в СМИ  аудио- и  видеороликов,  посвященных  достижениям  Независимости | информация  в МК | МСИ,  Агентство  «Хабар»  (по согласо-  ванию) | ежеквар-  тально | в рамках  республи-  канского  государст-  венного  информаци-  онного  заказа | республикан-  ский бюджет |
| 157. | Обеспечить создание  художественных  фильмов, посвященных  Независимости  Республики | информация  в МК | МСИ,  Агентство  «Хабар»  (по согласо-  ванию),  РТРК  «Казахстан»  (по  согласова-  нию) | ежеквар-  тально | 150 000 | республикан-  ский бюджет |
| 158. | Обеспечить  производство  телепрограмм и  ток-шоу о жизни и  деятельности  известных личностей,  оставивших яркий след  в истории нашей  страны и о событиях,  связанных со  становлением  Независимого  Казахстана | информация  в МК | МСИ,  Агентство  «Хабар»  (по согласо-  ванию),  РТРК  «Казахстан»  (по согласо-  ванию) | ежеквар-  тально | 122 724 | республикан-  ский бюджет |
| 159. | Обеспечить, начиная с  сентября выход  межпрограммных  заставок о  достижениях  Казахстана в течение  каждого года  Независимости | информация  в МК | МСИ,  Агентство  «Хабар» (по  согласова-  нию), РТРК  «Казахстан»  (по  согласова-  нию) | ежеквар-  тально | 10 000 | республикан-  ский бюджет |
| **4.3. Издание книг, имиджевых материалов, сувенирной продукции и элементов**  **наглядной агитации** | | | | | | |
| 160. | Обеспечить выпуск  книжных изданий,  научно-публицистичес-  ких очерков,  раскрывающих  различные аспекты  становления  Независимости  Казахстана | информация  в МК | МСИ, МОН,  КИСИ | ежеквар-  тально | 216 690 | республикан-  ский бюджет |
| 161. | Обеспечить разработку  и производство  средств наглядной  агитации, а также  сувенирной продукции,  посвященных тематике  20-летия  Независимости  Республики | информация  в МК | МК, акимы  областей,  г.г. Астаны,  Алматы | 25  декабря | 175 000 | местный  бюджет |
| 162. | Организовать  торжественную  презентацию и ввод в  обращение юбилейной  почтовой марки | информация  в МК | МСИ, АО  «Казпочта»  (по  согласова-  нию) | 25  декабря | 147 | внебюджетные  средства |

**Примечание: расшифровка буквенных аббревиатур**:  
АП - Администрация Президента Республики Казахстан  
АДС и ЖКХ - Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
ВАК - Всемирная Ассоциация казахов  
ЕврАзЭС - Евразийское экономическое сообщество  
КИСИ - Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан  
КНБ - Комитет национальной безопасности Республики Казахстан  
КС - Конституционный Совет Республики Казахстан  
МВД - Министерство внутренних дел Республики Казахстан  
МЗ - Министерство здравоохранения Республики Казахстан  
МИД - Министерство иностранных дел Республики Казахстан  
МИНТ - Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан  
МК - Министерство культуры Республики Казахстан  
МК "Жас Отан" - молодежное крыло "Жас Отан" НДП "Hуp Отан"  
МНГ - Министерство нефти и газа Республики Казахстан  
МО - Министерство обороны Республики Казахстан  
МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан  
МООС - Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан  
МСИ - Министерство связи и информации Республики Казахстан  
МСХ - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан  
МТК - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан  
МТС - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан  
МТСЗН - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан  
МФ - Министерство финансов Республики Казахстан  
МЧС - Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан  
МЭРТ - Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан  
НДП "Hуp Отан" - Народно-демократическая партия "Hуp Отан"  
HAH PK - Национальная академия наук Республики Казахстан  
НБ РК - Национальный Банк Республики Казахстан  
НКА - Национальное космическое агентство Республики Казахстан  
НКЖСДП - Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан  
ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе  
ОИК - Организация исламская конференция  
ОЮЛ "ГАК" - Гражданский Альянс Казахстана  
РГ - Республиканская гвардия  
САНК - Секретариат Ассамблеи народа Казахстана  
УДП РК - Управление делами Президента Республики Казахстан  
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан