

**Об утверждении Комплексного плана мероприятий по реализации проекта "Развитие экспортного потенциала мяса крупного рогатого скота" на 2011 - 2015 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 июля 2011 года № 877

      В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 18 февраля 2011 года № 1158 "О мерах по реализации Послания Главы государства народу Казахстан от 28 января 2011 года "Построим будущее вместе!", Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

      1. Утвердить прилагаемый Комплексный план мероприятий по реализации проекта "Развитие экспортного потенциала мяса крупного рогатого скота" на 2011-2015 годы (далее - План).

      2. Министерству сельского хозяйства Республики Казахстан совместно с заинтересованными центральными и местными исполнительными органами и акционерными обществами (по согласованию) обеспечить надлежащее и своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Планом.

      3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан.

      4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня первого официального опубликования.

*Премьер-Министр*

*Республики Kaзaхстан                       К. Масимов*

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 29 июля 2011 года № 877

**Комплексный план мероприятий**

    **по реализации проекта "Развитие экспортного потенциала мяса            крупного рогатого скота" на 2011 - 2015 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование
мероприятия | Испол-
нители | Форма
за-
верше-
ния | Сроки
ис-
пол-
нения | Объемы финансирования
по годам (млн. тенге) | Источ-
ники
финан-
сиро-
вания | Код
БП |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **1. Совершенствование законодательной и нормативно-правовой базы**
**в области племенного животноводства** |
| 1 | Разработка
нормативно-
правовых актов в
реализацию Закона
Республики
Казахстан
"О внесении
изменений и
дополнений в
некоторые
законодательные
акты Республики
Казахстан по
вопросам
племенного
животноводства"
после его принятия | МСХ
(созыв)
КазАгро
(по
согла-
сова-
нию) | Поста-
новле-
ния ПРК | В
тече-
ние
месяца
после
приня-
тия
Закона | - | - | - | - | - | Не тре-
буется |
 |
| **2.Система мер и механизмы по развитию животноводства** |
| 2 | Введение единой
информационной
базы управления
селекционной и
племенной
работой в
масштабах
республики | МСХ
(созыв),
КАИ
(по
согла-
сова-
нию) | Инфор-
мация в
ПРК | Декабрь
2011
года | - | - | - | - | - | Не тре-
буется |
 |
| 3 | Внесение
предложений по
совершенствованию
механизмов
государственной
поддержки
(субсидирование)
животноводства и
растениеводства,
в том числе
кормопроизводства,
предусматривающих
дополнительное
финансирование и
введение новых
бюджетных
программ по их
развитию | МСХ
(созыв)
МЭРТ,
МФ,
МИО,
КазАгро
(по
согла-
сова-
нию) | Предло-
жения в
ПРК | Еже-
годно,
Декабрь | - | - | - | - | - | Не тре-
буется |
 |
| 4 | Разработка
методики
индексной оценки
племенной
ценности
крупного
рогатого скота
мясного
направления | МСХ | Приказ
МСХ | Первое
полу-
годие
2012
года | - | 2,5\* | - | - | - | РБ | В
рамках
046 БП |
| 5 | Обеспечение
перехода на
международную
методику
индексной оценки
племенной
ценности
крупного рогатого
скота мясного
направления | МСХ
(созыв)
МИО,
КазАгро
(по
согла-
сова-
нию) | Инфор-
мация в
ПРК | Декабрь
2012
года | - | - | - | - | - | Не тре-
буется |
 |
| 6 | Создание
общественных
объединений
(ассоциаций) в
области
животноводства:
- 2011 год в
скотоводстве;
- до 2015 года по
другим видам
животных | КазАгро
(по
согла-
сова-
нию),
ММС
(по
согла-
сова-
нию) | Созда-
ние
ассоци-
аций | 2011-
2015
годы | - | - | - | - | - | За счет
членских
взносов |
 |
| 7 | Внесение
предложении
направленных на
поддержку и
повышение
престижа
работников сферы
животноводства | МСХ
(созыв),
МИО,
МТСЗН,
КазАгро
(по
согла-
сова-
нию) | Инфор-
мация
в ПРК | Декабрь
2011
года | - | - | - | - | - | Не тре-
буется |
 |
| 8 | Принятие мер по
гармонизации
отечественных
стандартов на
говядину с
международными
требованиями | МСХ,
МИНТ,
КазАгро
(по
согла-
сова-
нию) | Приказ
КТРМ
МИНТ | 2011-
2013
годы | - | - | - | - | - | Не тре-
буется |
 |
| 9 | Разработка бренда
казахстанского
мяса и
маркетинговой
стратегии его
продвижения на
зарубежных рынках | КазАгро
(по
согла-
сова-
нию),
ММС
(по
согла-
сова-
нию) | Инфор-
мация в
МСХ | 2011-
2012
годы | - | - | - | - | - | Не тре-
буется |
 |
| 10 | Внесение
предложений по
ведению учета
обременения на
крупный рогатый
скот и создание
целостной
системы учета
обременении на
скот | МСХ
(созыв),
КазАгро
(по
согла-
сова-
нию) | Предло-
жения в
ПРК | Декабрь
2011
года | - | - | - | - | - | Не тре-
буется |
 |
| 11 | Проведение
региональных
расширенных
заседаний акиматов
областей, а также
семинаров и
совещаний по
реализации Проекта
"Развитие
экспортного
потенциала мяса
крупного рогатого
скота" с участием
представителей
КазАгро,
представителей
бизнеса,
общественных
организаций и
объединений | МСХ,
МИО,
КазАгро
(по
согла-
сова-
нию) | Прове-
дение
совеща-
ний | В
течение
2011
года | - | - | - | - | - | Не тре-
буется |
 |
| 12 | Создание центра
управления стадом
и консалтинга в
мясном
скотоводстве в
структуре АО
"КазАгроМаркетинг" | МСХ,
МФ,
КазАгро
(по
согла-
сова-
нию) | Созда-
ние
центра | 2011
год | 301,6 | 280,0\* | 299,6\* | 320,5\* | 345,0\* | РБ | В
рамках
057 БП |
| 13 | Реализация медиа-
плана по
проведению
информационно-
разъяснительной
работы по
реализации
проекта "Развитие
экспортного
потенциала мяса
крупного рогатого
скота" | МСИ
(созыв),
МИО,
АУЗР,
КазАгро
(по
согла-
сова-
нию) | Инфор-
мация
в МСХ | Декабрь
2011
года | 21181,0\* | 19989.0\* | 19989.0\* | - | - | РБ | В
рамках
025 БП |
| 14 | Проведение
инвентаризации
посевов
многолетних трав
на пашне и на
коренном
улучшении, включая
старовозрастные
посевы, с
определением их
состояния | АУЗР
(созыв)
МИО | Инфор-
мация
в МСХ | Декабрь
2011
года |
 |
 |
 |
 |
 | МБ |
 |
| 15 | Строительство
пилотного рынка
по реализации
сельскохозяйст-
венных животных в
Акмолинской
области | КазАгро
(по
согла-
сова-
нию),
Акимат
Акмо-
линской
области
(по
согла-
сованию) | Введе-
ние
объек-
та в
экс-
плуа-
тацию | 2-ое
полуго-
дие
2013
года |
 |
 |
 |
 |
 | За счет
средств
КазАгро |
 |
| 16 | Организация
финансирования
расширения
действующих и
создания новых
племенных
хозяйств-
репродукторов с
импортом порядка
70,0 тысяч
голов племенного
высокопродуктив-
ного крупного
рогатого скота
зарубежной
селекции | КазАгро
(по
согла-
сова-
нию),
МИО | Инфор-
мация
в МСХ | 2011-
2015
годы (по
итогам
полу-
годия) | 2600,0 | 6360,0 | 7420,0 | 8480,0 | 12240,0 | \*\*3а
счет
займа из
Нац.
фонда |
 |
| 8481,0 | 4208,0\* | 4631,0\* | 5192,0\* | 7560,0\* | РБ | в
рамках 043
БП |
| 17 | Организация
финансирования
создания сети
откормочных
площадок с
единовременным
содержанием на
откорме порядка
150,0 тысяч голов
крупного рогатого
скота | КазАгро(по
согла-
сова-
нию), МИО | Инфор-
мация
в МСХ | 2011 —
2015
годы
(по
итогам
полуго-
дия) | 3150,0 | 3600,0 | 5472,0 | 6300,0 | 6300,0 | За счет
займа
из Нац.
фонда |
 |
| 18 | Организация
финансирования
мелких и средних
фермерских
хозяйств,
участвующих в
реализации Проекта
"Развитие
экспортного
потенциала мяса
крупного рогатого
скота" с
содержанием
маточного
поголовья до 300,0
тысяч голов | КазАгро
(по
согла-
сова-
нию),
МИО | Инфор-
мация
в МСХ | 2011 —
2015
годы
(по
итогам
полу-
годия) | 5200,0 | 7000,0\* | 8200,0\* | 8600,0\* | 9052,0\* | РБ | в
рамках
043 БП |
| **3. Меры по развитию кормопроизводства** |
| 19 | Разработка и
внесение
предложений по
совершенствованию
системы
государственного
сортоиспытания,
семеноводства
кормовых культур
и механизмов их
государственной
поддержки | МСХ | Предло-
жения
в ПРК | 4
квартал
2011
года | - | - | - | - | - | Не тре-
буется |
 |
| 20 | Удешевление
стоимости
удобрений (за
исключением
органических)
и затрат на
обработку сельско-
хозяйственных
культур, в том
числе кормовых,
гербицидами,
произведенными
отечественными
производителями | МИО | Инфор-
мация
в МСХ | Еже-
годно
Январь | 6053,8 | 6253,8\* | 6453,8\* | 6453,8\* | 6453,8\* | МБ |
 |
| 21 | Принятие мер по
расширению
посевных площадей
под кормовые
культуры | МСХ
(созыв),
МИО | Инфор-
мация
в ПРК | Еже-
годно
декабрь |
 |
 |
 |
 |
 | Не тре-
буется |
 |
| 22 | Расширение сети
семеноводческих
хозяйств и
увеличение объемов
производства семян
кормовых культур
высокой репродукций
с целью
последующего
обеспечения
потребности
сельскохозяйст-
венных товаро-
производителей | МИО | Инфор-
мация
в МСХ | Еже-
годно
(по
итогам
полу-
годия) | - | - | - | - | - | Не тре-
буется |
 |
| 23 | Создание новых
отечественных и
внедрение
импортных
высокоурожайных,
адаптированных к
условиям
Казахстана сортов
и гибридов
кормовых культур | КАИ
(по
согла-
сова-
нию) | Инфор-
мация
в МСХ | Еже-
годно
Январь | 150,2 | 165,2\* | 181,7\* | 200,0\* | 215,0\* | РБ | В
рамках
042 БП |
| 24 | Предоставление
земельных угодий
участникам Проекта
"Развитие
экспортного
потенциала мяса
крупного рогатого
скота" с целью
расширения
пастбищных угодий
и площадей
кормовых культур | МИО | Инфор-
мация
в МСХ | 2011-
2015
годы | - | - | - | - | - | Не тре-
буется |
 |
| 25 | Принятие мер по
системному и
рациональному использованию
пастбищных угодий
путем введения
пастбищеоборотов и
развития отгонного
животноводства | МИО | Инфор-
мация
в МСХ | Еже-
годно,
Декабрь | - | - | - | - | - | Не тре-
буется |
 |
| 26 | Анализ состояния
использования
земель сельско-
хозяйственного
назначения,
в том числе
нерационально
используемых
земель и
определение
потенциала для
дальнейшего их
введения в сельс-
кохозяйственный оборот | АУЗР
(созыв),
МИО | Инфор-
мация
в МСХ | Декабрь
2011
года | - | - | - | - | - | Не тре-
буется |
 |
| 27 | Принятие мер по
изъятию
неиспользуемых
сельскохозяйствен-
ных земель,
в том числе
нерационально
используемых
пастбищ и
сенокосов и
перераспределению
их между
участниками
Проекта "Развитие
экспортного
потенциала мяса
крупного рогатого
скота" | АУЗР
(созыв),
МИО | Инфор-
мация
в МСХ | Еже-
годно,
декабрь | - | - | - | - | - | Не тре-
буется |
 |
| 28 | Проведение
инвентаризации
эксплуатационных
гидрогеологических
скважин,
пробуренных для
обводнения пастбищ
с выявлением
бесхозных и
последующим
переводом их в
коммунальную
собственность | АУЗР
(созыв),
МИО | Инфор-
мация
в МСХ | Еже-
годно
декабрь | - | - | - | - | - | МБ |
 |
| 29 | Расширение сети
специализированных
формирований,
специализирующихся
на оказании услуг
по производству,
заготовке,
переработке и
реализации кормов | МИО | Инфор-
мация
в МСХ | Еже-
годно
декабрь | - | - | - | - | - | Не тре-
буется |
 |
| 30 | Организация
финансирования
приобретения
кормоуборочной,
кормозаготови-
тельной и
кормоперерабаты-
вающей техники и
оборудования,
в том числе
посредством
лизинга, а также
строительства
и модернизации
комбикормовых
предприятий | МСХ
(созыв) КазАгро
(по
согла-
сова-
нию) | Инфор-
мация
в ПРК | Еже-
годно
(по
итогам
полу-
годия) | 4500,0 | 6000,0\* | 7000,0\* | 8000,0\* | 8000,0\* | РБ | В
рамках
043 БП |
| 31 | Организация
финансирования
приобретения
оборудования для
систем ирригации с
целью подачи воды
на орошаемые
земли, а также
строительства и
(или)
реконструкции
шахтных и
трубчатых
колодцев,
инженерных
сооружений в целях
обводнения
пастбищ | МСХ
(созыв),
КазАгро
(по
согла-
сованию) | Инфор-
мация
в ПРК | Еже-
годно
(по
итогам
полу-
годия) | - |
 |
 |
 |
 | РБ | При
утверж-
дении
бюджета
на
2012-
2015
г.г. |
| 32 | Трансформация
залежных и
деградированных
пастбищных
земель в
высокопродуктивные
культурные
сенокосы и
пастбища
посредством посева
многолетних
кормовых культур,
обводнения (в том
числе посредством
установки ветровых
агрегатов на
примере пилотного
инвестиционного
проекта
"Управление
засушливыми
землями" в
Шетском районе
Карагандинской
области) | МСХ
(созыв),
МООС,
МФ,
АУЗР,
МИО,
КАИ
(по
согла-
сованию) | Инфор-
мация
в ПРК | Еже-
годно,
декабрь | - |
 |
 |
 |
 | РБ | При
утверж-
дении
бюджета
на
2012-
2015
г.г. |
| **4. Совершенствование системы ветеринарии и обеспечения безопасности**
**продукции животноводства** |
| 33 | Рассмотрение
вопроса о
выделении
дополнительного
финансирования на
мероприятия по
дальнейшему
совершенствованию
системы
ветеринарии, в
т.ч. на создание
корпоративной
связи МСХ для
обеспечения
передачи
информации по базе
данных по
идентификации
сельскохозяйствен-
ных животных в
режиме "on line",
а также
модернизации
платформы ЕАСУ | МСХ
(созыв),
МФ | Инфор-
мация
в ПРК | Еже-
годно | 22894,0 | 36073,1\* | 28705,3\* | 27207,5\* | 25000,0\* | РБ | В
рамках
011,
053,
009,
052,
081,
075 БП |
| 34 | Внести предложение
по включению в
бюджет 2012 года
расходов на
приобретение
спецавтотранспорта
и материально-
техническое
оснащение для
ветеринарных
врачей местных
исполнительных
органов | МСХ,
МФ,
МИО | Предло-
жения
в ПРК | Декабрь
2011
года | - | - | - | - | - | РБМБ |
 |
| 35 | Организация и
проведение
ветеринарных
мероприятий по
профилактике особо
опасных болезней
животных и птиц | МИО | Отчет
в МСХ | Еже-
годно
(по
итогам
полу-
годия) | 6489,3 | 10392,8\* | 10178,6\* | 13209,7\* | 14500,0\* | РБ | 009 БП |
| 36 | Завершение
идентификации КРС
и формирование
базы данных по
идентификации
сельскохозяйст-
венных животных | МИО | Инфор-
мация
в МСХ | Третий
квартал
2011
года | - | - | - | - | - | Не тре-
буется |
 |
| 37 | Строительство,
реконструкция и
материально-
техническое оснащение
ветеринарных
лабораторий и
биохранилища | МСХ | Инфор-
мация
в ПРК | 2011-
2012
годы | 5099,2 | 8179,1\* | - | - | - | РБ | 011 БП |
| 38 | Инспектирование
мясоперерабаты-
вающих предприятий
в порядке и сроки,
предусмотренные
законодательством
Республики
Казахстан, для
включения в Реестр
предприятий
таможенного союза,
для осуществления
экспорта
выпускаемого мяса
на рынок
Российской
Федерации | МСХ | Инфор-
мация
в ПРК | Еже-
годно
(по
итогам
полу-
годия) | - | - | - | - | - | Не тре-
буется |
 |
| **5. Научное и кадровое обеспечение животноводства и ветеринарии** |
| 39 | Разработка и
внесение
предложений по
кадровому
обеспечению
животноводства | МСХ
(созыв),
МОН | Предло-
жения
в ПРК | декабрь
2011 г. | - | - | - | - | - | Не тре-
буется |
 |
| 40 | Разработка и
внесение
предложений по
организации
системы
краткосрочных
курсов по
подготовке и
переподготовке, а
также повышению
квалификации
специалистов в
области
животноводства | КАИ
(по
согласо-
ванию),
КазАгро
(по
согла-
сованию) | Предло-
жения
в МСХ | Третий
квартал
2011 г. | - | - | - | - | - | Не тре-
буется |
 |
| 41 | Организация
обучения фермеров
основам ведения
сельского
хозяйства на базе
существующих и
вновь создаваемых
научно-
производственных
центров по
развитию
животноводства | КАИ
(по
согла-
сова-
нию),
КАМ
(по
согла-
сова-
нию),
КазАгро
(по
согла-
сованию) | Курсы
по
обуче-
нию | Еже-
годно
декабрь | 110,0 | 136,2\* | 150,0\* | 178,0\* | 210,0\* | РБ | В
рамках
057 БП |
| **6. Meроприятия по развитию мясного скотоводства и его экспортного потенциала** |
| 42 | Составление и
ведение перечня
субъектов
агропромышленного
комплекса -
участников проекта
по созданию
откормочных
площадок, хозяйств
репродукторов,
фермерских
хозяйств | МИО | Инфор-
мация
в МСХ | Еже-
годно
(по
итогам
полу-
годия) | - | - | - | - | - | Не тре-
буется |
 |
| 43 | Организация
создания в
областях сети
хозяйств-
репродукторов, с
импортом порядка
70,0 тысяч голов
племенного,высо-
копродуктивного
крупного рогатого
скота зарубежной
селекции согласно
приложению 1 к
настоящему
Комплексному плану | МИО | Инфор-
мация
в МСХ | 2011-
2015
годы
(по
итогам
полу-
годия) |
 |
 |
 |
 |
 | Не тре-
буется |

 |
| 44 | Организация
создания в
областях сети
откормочных
площадок с
единовременным
содержанием на
откорме порядка
138 тысяч голов,
согласно
приложению 2 к
настоящему
Комплексному плану | МИО | Инфор-
мация
в МСХ | 2011-
2015
годы
(по
итогам
полу-
годия) |
 |
 |
 |
 |
 | Не тре-
буется |

 |
| 45 | Привлечение к
участию в проекте
"Развитие
экспортного
потенциала мяса
крупного рогатого
скота" мелких и
средних фермерских
хозяйств
количеством
маточного
поголовья порядка
224,0 тысяч
голов, согласно
приложению 3 к
настоящему
Комплексному плану | МИО | Инфор-
мация
в МСХ | 2011-
2015
годы
(по
итогам
полу-
годия) |
 |
 |
 |
 |
 | Не тре-
буется |
 |
| 46 | Принятие комплекса
мер, направленных
на улучшение
породного состава
стада мясного
направления,
включающих:
- использование
племенных быков-
производителей
и искусственное
осеменение семенем
быков-
производителей
мясных пород с
целью замены
низкопродуктивного
скота;
- создание и
обеспечение
функционирования
(техники-
осеменаторы,
оборудование,
расходный
материал) сети
пунктов
искусственного
осеменения в целях
максимального
охвата случного
контингента;
- вовлечение
маточного
поголовья в ЛПХ в
процесс замены
скота молочного
направления
продуктивности
на мясное;
- выделение из
областного бюджета
необходимых
объемов
финансовых средств
для организации
искусственного
осеменения в ЛПХ;
- внедрение
механизма
предоставления в
аренду через
СПК или
специализированные
предприятия
быков-
производителей | МИО | Инфор-
мация
в МСХ | 2011-
2015
годы
(по
итогам
полу-
годия) | - | - | - | - | - | Не тре-
буется |

 |

      \* Ежегодные объемы финансирования, запланированные в настоящем

Комплексном плане мероприятий подлежат корректировке при формировании бюджета на соответствующий финансовый год исходя из возможностей доходной части республиканского и местных бюджетов

      \*\* Заимствования из средств Национального фонда осуществляется в соответствии с утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 13 января 2009 года № 6 "Об утверждении Плана мероприятий по реализации Плана совместных действий Правительства Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан и

Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового

рынка и финансовых организаций по стабилизации экономики и финансовой системы на 2009-2010 годы"

      **Список аббревиатур**

      ПРК - Правительство Республики Казахстан

      Постановление ПРК - Постановление Правительства Республики Казахстан

      МСХ - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

      КТРМ МИНТ - Комитет по техническому регулированию и метеорологии Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан

      МЭРТ - Министерство экономического развития и торговли

      МФ - Министерство финансов Республики Казахстан

      МСИ - Министерство связи и информации Республики Казахстан

      МИНТ - Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан

      МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан

      МИО - местные исполнительные органы областей

      МТСЗН - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

      АУЗР - Агентство по управлению земельными ресурсами Республики

Казахстан

      ММС - Мясо-молочный союз Казахстана

      КВР - Комитет водных ресурсов

      КазАгро - Акционерное общество "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"

      КАИ - Акционерное общество "КазАгроИнновация"

      Комплексный план - Комплексный план мероприятий по реализации проекта "Развитие экспортного потенциала мяса крупного рогатого скота на 2011-2015 годы"

      КАМ - Акционерное общество "КазАгроМаркетинг"

      ЕАСУ - единая аналитическая система управления

      КРС - крупный рогатый скот

      ЛПХ - личные подсобные хозяйства

      СПК - социальные предпринимательские корпорации

      БП - бюджетная программа

      ОЮЛ - объединение юридических лиц

      РБ - республиканский бюджет

      МБ - местный бюджет

Приложение 1

к Комплексному плану

мероприятий по реализации

проекта "Развитие экспортного

потенциала мяса крупного

рогатого скота" на 2011-2015 годы

**Плановые показатели**

           **по созданию сети хозяйств-репродукторов,**

    **с импортом высокопродуктивного крупного рогатого скота**

 **мясного направления зарубежной селекции по годам в разрезе                       областей (тысяч голов)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование областей | Всего | в том числе по годам |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Акмолинская | 4,7 | 3,5 | 0,6 | 0,6 |
 |
 |
| Алматинская | 9,3 | 1,3 | 1,9 | 2,2 | 2,4 | 1,5 |
| Актюбинская | 5,3 |
 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,8 |
| ВКО | 9,3 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,8 |
| Жамбылская | 4,1 |
 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,0 |
| ЗКО | 5,3 |
 | 1,0 | 1,0 | 1,4 | 1,9 |
| Костанайская | 9,3 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,3 |
| Карагандинская | 5,3 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 |
| Кызылординская | 2,7 |
 |
 | 0,5 | 0,8 | 1,4 |
| Павлодарская | 4,0 |
 | 0,5 | 1,0 | 1,2 | 1,3 |
| СКО | 4,0 |
 | 0,5 | 0,7 | 1,1 | 1,7 |
| ЮКО | 6,7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 2,2 |
| Итого | 70 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 |

      \* - показатели являются индикативными, подлежат корректировке.

      Корректировку производит АО "НУХ "КазАгро" по согласованию с МСХ.

Приложение 2

к Комплексному плану

мероприятий по реализации

проекта "Развитие экспортного

потенциала мяса крупного

рогатого скота" на 2011-2015 годы

**Плановые показатели**

    **по созданию сети откормочных площадок, для откорма**

   **крупного рогатого скота по годам в разрезе областей**

                       **(тысяч голов)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование областей | Всего | в том числе по годам |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Акмолинская | 12,5 | 7,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 |
 |
| Алматинская | 20,0 | 6,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Актюбинская | 10,0 |
 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 |
| ВКО | 20 |
 | 2,5 | 5,0 | 6,0 | 6,5 |
| Жамбылская | 10,0 |
 | 1,0 | 2,1 | 3,0 | 3,9 |
| ЗКО | 3,9 |
 |
 | 1,0 | 1,4 | 1,5 |
| Костанайская | 14,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 2,5 |
| Карагандинская | 10,0 |
 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 |
| Кызылординская | 5,0 |
 |
 | 1,0 | 2,0 | 2,0 |
| Павлодарская | 10,0 |
 | 2,0 | 2,4 | 2,8 | 2,8 |
| СКО | 10,0 |
 | 2,0 | 2,4 | 2,8 | 2,8 |
| ЮКО | 12,5 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 3,0 |
| Итого | 137,9 | 17,5 | 20,0 | 30,4 | 35,0 | 35,0 |

      \* - показатели являются индикативными, подлежат корректировке.

      Корректировку производит АО "НУХ "КазАгро" по согласованию с МСХ.

Приложение 3

к Комплексному плану

мероприятий по реализации

проекта "Развитие экспортного

потенциала мяса крупного

рогатого скота" на 2011-2015 годы

**Плановые показатели по привлечению к участию в проекте**

**"Развитие экспортного потенциала мяса крупного рогатого скота"**

        **мелких и средних фермерских хозяйств по годам**

**в разрезе областей (тысяч голов)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование
областей | Всего | Годы |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Акмолинская | 17,2 | 5,0 | 2,4 | 1,4 | 4,2 | 4,2 |
| Алматинская | 29,0 | 6,0 | 4,8 | 4,8 | 6,7 | 6,7 |
| Актюбинская | 15,5 | 2,3 | 3,0 | 3,6 | 3,3 | 3,3 |
| ВКО | 31,1 | 3,8 | 7,2 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| Жамбылская | 16,5 | 1,6 | 3,6 | 4,7 | 3,3 | 3,3 |
| ЗКО | 16,5 | 4,8 | 1,6 | 1,7 | 4,2 | 4,2 |
| Костанайская | 23,9 | 6,3 | 3,0 | 3,0 | 5,8 | 5,8 |
| Карагандинская | 15,2 | 2,3 | 3,0 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| Кызылординская | 8,7 | 0,5 | 2,4 | 2,4 | 1,7 | 1,7 |
| Павлодарская | 15,6 | 2,2 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,3 |
| СКО | 15,6 | 2,2 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,3 |
| ЮКО | 19,2 | 3,0 | 4,2 | 3,6 | 4,2 | 4,2 |
| Итого | 224 | 40,0 | 42,0 | 42,0 | 50,0 | 50,0 |

      \* Показатели являются индикативными, подлежат корректировке.

      Корректировку производит АО "НУХ "КазАгро" по согласованию с МСХ.

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан