

**Об утверждении Комплексного плана мероприятий по реализации проекта "Развитие экспортного потенциала мяса крупного рогатого скота" на 2011 - 2015 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 июля 2011 года № 877

      В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 18 февраля 2011 года № 1158 "О мерах по реализации Послания Главы государства народу Казахстан от 28 января 2011 года "Построим будущее вместе!", Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:  
      1. Утвердить прилагаемый Комплексный план мероприятий по реализации проекта "Развитие экспортного потенциала мяса крупного рогатого скота" на 2011-2015 годы (далее - План).  
      2. Министерству сельского хозяйства Республики Казахстан совместно с заинтересованными центральными и местными исполнительными органами и акционерными обществами (по согласованию) обеспечить надлежащее и своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Планом.  
      3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан.  
      4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня первого официального опубликования.

*Премьер-Министр*  
*Республики Kaзaхстан                       К. Масимов*

Утвержден                     
постановлением Правительства         
Республики Казахстан             
от 29 июля 2011 года № 877

**Комплексный план мероприятий**   
    **по реализации проекта "Развитие экспортного потенциала мяса            крупного рогатого скота" на 2011 - 2015 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование  мероприятия | Испол-  нители | Форма  за-  верше-  ния | Сроки  ис-  пол-  нения | Объемы финансирования  по годам (млн. тенге) | | | | | Источ-  ники  финан-  сиро-  вания | Код  БП |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **1. Совершенствование законодательной и нормативно-правовой базы**  **в области племенного животноводства** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Разработка  нормативно-  правовых актов в  реализацию Закона  Республики  Казахстан  "О внесении  изменений и  дополнений в  некоторые  законодательные  акты Республики  Казахстан по  вопросам  племенного  животноводства"  после его принятия | МСХ  (созыв)  КазАгро  (по  согла-  сова-  нию) | Поста-  новле-  ния ПРК | В  тече-  ние  месяца  после  приня-  тия  Закона | - | - | - | - | - | Не тре-  буется |  |
| **2.Система мер и механизмы по развитию животноводства** | | | | | | | | | | | |
| 2 | Введение единой  информационной  базы управления  селекционной и  племенной  работой в  масштабах  республики | МСХ  (созыв),  КАИ  (по  согла-  сова-  нию) | Инфор-  мация в  ПРК | Декабрь  2011  года | - | - | - | - | - | Не тре-  буется |  |
| 3 | Внесение  предложений по  совершенствованию  механизмов  государственной  поддержки  (субсидирование)  животноводства и  растениеводства,  в том числе  кормопроизводства,  предусматривающих  дополнительное  финансирование и  введение новых  бюджетных  программ по их  развитию | МСХ  (созыв)  МЭРТ,  МФ,  МИО,  КазАгро  (по  согла-  сова-  нию) | Предло-  жения в  ПРК | Еже-  годно,  Декабрь | - | - | - | - | - | Не тре-  буется |  |
| 4 | Разработка  методики  индексной оценки  племенной  ценности  крупного  рогатого скота  мясного  направления | МСХ | Приказ  МСХ | Первое  полу-  годие  2012  года | - | 2,5\* | - | - | - | РБ | В  рамках  046 БП |
| 5 | Обеспечение  перехода на  международную  методику  индексной оценки  племенной  ценности  крупного рогатого  скота мясного  направления | МСХ  (созыв)  МИО,  КазАгро  (по  согла-  сова-  нию) | Инфор-  мация в  ПРК | Декабрь  2012  года | - | - | - | - | - | Не тре-  буется |  |
| 6 | Создание  общественных  объединений  (ассоциаций) в  области  животноводства:  - 2011 год в  скотоводстве;  - до 2015 года по  другим видам  животных | КазАгро  (по  согла-  сова-  нию),  ММС  (по  согла-  сова-  нию) | Созда-  ние  ассоци-  аций | 2011-  2015  годы | - | - | - | - | - | За счет  членских  взносов |  |
| 7 | Внесение  предложении  направленных на  поддержку и  повышение  престижа  работников сферы  животноводства | МСХ  (созыв),  МИО,  МТСЗН,  КазАгро  (по  согла-  сова-  нию) | Инфор-  мация  в ПРК | Декабрь  2011  года | - | - | - | - | - | Не тре-  буется |  |
| 8 | Принятие мер по  гармонизации  отечественных  стандартов на  говядину с  международными  требованиями | МСХ,  МИНТ,  КазАгро  (по  согла-  сова-  нию) | Приказ  КТРМ  МИНТ | 2011-  2013  годы | - | - | - | - | - | Не тре-  буется |  |
| 9 | Разработка бренда  казахстанского  мяса и  маркетинговой  стратегии его  продвижения на  зарубежных рынках | КазАгро  (по  согла-  сова-  нию),  ММС  (по  согла-  сова-  нию) | Инфор-  мация в  МСХ | 2011-  2012  годы | - | - | - | - | - | Не тре-  буется |  |
| 10 | Внесение  предложений по  ведению учета  обременения на  крупный рогатый  скот и создание  целостной  системы учета  обременении на  скот | МСХ  (созыв),  КазАгро  (по  согла-  сова-  нию) | Предло-  жения в  ПРК | Декабрь  2011  года | - | - | - | - | - | Не тре-  буется |  |
| 11 | Проведение  региональных  расширенных  заседаний акиматов  областей, а также  семинаров и  совещаний по  реализации Проекта  "Развитие  экспортного  потенциала мяса  крупного рогатого  скота" с участием  представителей  КазАгро,  представителей  бизнеса,  общественных  организаций и  объединений | МСХ,  МИО,  КазАгро  (по  согла-  сова-  нию) | Прове-  дение  совеща-  ний | В  течение  2011  года | - | - | - | - | - | Не тре-  буется |  |
| 12 | Создание центра  управления стадом  и консалтинга в  мясном  скотоводстве в  структуре АО  "КазАгроМаркетинг" | МСХ,  МФ,  КазАгро  (по  согла-  сова-  нию) | Созда-  ние  центра | 2011  год | 301,6 | 280,0\* | 299,6\* | 320,5\* | 345,0\* | РБ | В  рамках  057 БП |
| 13 | Реализация медиа-  плана по  проведению  информационно-  разъяснительной  работы по  реализации  проекта "Развитие  экспортного  потенциала мяса  крупного рогатого  скота" | МСИ  (созыв),  МИО,  АУЗР,  КазАгро  (по  согла-  сова-  нию) | Инфор-  мация  в МСХ | Декабрь  2011  года | 21181,0\* | 19989.0\* | 19989.0\* | - | - | РБ | В  рамках  025 БП |
| 14 | Проведение  инвентаризации  посевов  многолетних трав  на пашне и на  коренном  улучшении, включая  старовозрастные  посевы, с  определением их  состояния | АУЗР  (созыв)  МИО | Инфор-  мация  в МСХ | Декабрь  2011  года |  |  |  |  |  | МБ |  |
| 15 | Строительство  пилотного рынка  по реализации  сельскохозяйст-  венных животных в  Акмолинской  области | КазАгро  (по  согла-  сова-  нию),  Акимат  Акмо-  линской  области  (по  согла-  сованию) | Введе-  ние  объек-  та в  экс-  плуа-  тацию | 2-ое  полуго-  дие  2013  года |  |  |  |  |  | За счет  средств  КазАгро |  |
| 16 | Организация  финансирования  расширения  действующих и  создания новых  племенных  хозяйств-  репродукторов с  импортом порядка  70,0 тысяч  голов племенного  высокопродуктив-  ного крупного  рогатого скота  зарубежной  селекции | КазАгро  (по  согла-  сова-  нию),  МИО | Инфор-  мация  в МСХ | 2011-  2015  годы (по  итогам  полу-  годия) | 2600,0 | 6360,0 | 7420,0 | 8480,0 | 12240,0 | \*\*3а  счет  займа из  Нац.  фонда |  |
| 8481,0 | 4208,0\* | 4631,0\* | 5192,0\* | 7560,0\* | РБ | в  рамках 043  БП |
| 17 | Организация  финансирования  создания сети  откормочных  площадок с  единовременным  содержанием на  откорме порядка  150,0 тысяч голов  крупного рогатого  скота | КазАгро(по  согла-  сова-  нию), МИО | Инфор-  мация  в МСХ | 2011 —  2015  годы  (по  итогам  полуго-  дия) | 3150,0 | 3600,0 | 5472,0 | 6300,0 | 6300,0 | За счет  займа  из Нац.  фонда |  |
| 18 | Организация  финансирования  мелких и средних  фермерских  хозяйств,  участвующих в  реализации Проекта  "Развитие  экспортного  потенциала мяса  крупного рогатого  скота" с  содержанием  маточного  поголовья до 300,0  тысяч голов | КазАгро  (по  согла-  сова-  нию),  МИО | Инфор-  мация  в МСХ | 2011 —  2015  годы  (по  итогам  полу-  годия) | 5200,0 | 7000,0\* | 8200,0\* | 8600,0\* | 9052,0\* | РБ | в  рамках  043 БП |
| **3. Меры по развитию кормопроизводства** | | | | | | | | | | | |
| 19 | Разработка и  внесение  предложений по  совершенствованию  системы  государственного  сортоиспытания,  семеноводства  кормовых культур  и механизмов их  государственной  поддержки | МСХ | Предло-  жения  в ПРК | 4  квартал  2011  года | - | - | - | - | - | Не тре-  буется |  |
| 20 | Удешевление  стоимости  удобрений (за  исключением  органических)  и затрат на  обработку сельско-  хозяйственных  культур, в том  числе кормовых,  гербицидами,  произведенными  отечественными  производителями | МИО | Инфор-  мация  в МСХ | Еже-  годно  Январь | 6053,8 | 6253,8\* | 6453,8\* | 6453,8\* | 6453,8\* | МБ |  |
| 21 | Принятие мер по  расширению  посевных площадей  под кормовые  культуры | МСХ  (созыв),  МИО | Инфор-  мация  в ПРК | Еже-  годно  декабрь |  |  |  |  |  | Не тре-  буется |  |
| 22 | Расширение сети  семеноводческих  хозяйств и  увеличение объемов  производства семян  кормовых культур  высокой репродукций  с целью  последующего  обеспечения  потребности  сельскохозяйст-  венных товаро-  производителей | МИО | Инфор-  мация  в МСХ | Еже-  годно  (по  итогам  полу-  годия) | - | - | - | - | - | Не тре-  буется |  |
| 23 | Создание новых  отечественных и  внедрение  импортных  высокоурожайных,  адаптированных к  условиям  Казахстана сортов  и гибридов  кормовых культур | КАИ  (по  согла-  сова-  нию) | Инфор-  мация  в МСХ | Еже-  годно  Январь | 150,2 | 165,2\* | 181,7\* | 200,0\* | 215,0\* | РБ | В  рамках  042 БП |
| 24 | Предоставление  земельных угодий  участникам Проекта  "Развитие  экспортного  потенциала мяса  крупного рогатого  скота" с целью  расширения  пастбищных угодий  и площадей  кормовых культур | МИО | Инфор-  мация  в МСХ | 2011-  2015  годы | - | - | - | - | - | Не тре-  буется |  |
| 25 | Принятие мер по  системному и  рациональному использованию  пастбищных угодий  путем введения  пастбищеоборотов и  развития отгонного  животноводства | МИО | Инфор-  мация  в МСХ | Еже-  годно,  Декабрь | - | - | - | - | - | Не тре-  буется |  |
| 26 | Анализ состояния  использования  земель сельско-  хозяйственного  назначения,  в том числе  нерационально  используемых  земель и  определение  потенциала для  дальнейшего их  введения в сельс-  кохозяйственный оборот | АУЗР  (созыв),  МИО | Инфор-  мация  в МСХ | Декабрь  2011  года | - | - | - | - | - | Не тре-  буется |  |
| 27 | Принятие мер по  изъятию  неиспользуемых  сельскохозяйствен-  ных земель,  в том числе  нерационально  используемых  пастбищ и  сенокосов и  перераспределению  их между  участниками  Проекта "Развитие  экспортного  потенциала мяса  крупного рогатого  скота" | АУЗР  (созыв),  МИО | Инфор-  мация  в МСХ | Еже-  годно,  декабрь | - | - | - | - | - | Не тре-  буется |  |
| 28 | Проведение  инвентаризации  эксплуатационных  гидрогеологических  скважин,  пробуренных для  обводнения пастбищ  с выявлением  бесхозных и  последующим  переводом их в  коммунальную  собственность | АУЗР  (созыв),  МИО | Инфор-  мация  в МСХ | Еже-  годно  декабрь | - | - | - | - | - | МБ |  |
| 29 | Расширение сети  специализированных  формирований,  специализирующихся  на оказании услуг  по производству,  заготовке,  переработке и  реализации кормов | МИО | Инфор-  мация  в МСХ | Еже-  годно  декабрь | - | - | - | - | - | Не тре-  буется |  |
| 30 | Организация  финансирования  приобретения  кормоуборочной,  кормозаготови-  тельной и  кормоперерабаты-  вающей техники и  оборудования,  в том числе  посредством  лизинга, а также  строительства  и модернизации  комбикормовых  предприятий | МСХ  (созыв) КазАгро  (по  согла-  сова-  нию) | Инфор-  мация  в ПРК | Еже-  годно  (по  итогам  полу-  годия) | 4500,0 | 6000,0\* | 7000,0\* | 8000,0\* | 8000,0\* | РБ | В  рамках  043 БП |
| 31 | Организация  финансирования  приобретения  оборудования для  систем ирригации с  целью подачи воды  на орошаемые  земли, а также  строительства и  (или)  реконструкции  шахтных и  трубчатых  колодцев,  инженерных  сооружений в целях  обводнения  пастбищ | МСХ  (созыв),  КазАгро  (по  согла-  сованию) | Инфор-  мация  в ПРК | Еже-  годно  (по  итогам  полу-  годия) | - |  |  |  |  | РБ | При  утверж-  дении  бюджета  на  2012-  2015  г.г. |
| 32 | Трансформация  залежных и  деградированных  пастбищных  земель в  высокопродуктивные  культурные  сенокосы и  пастбища  посредством посева  многолетних  кормовых культур,  обводнения (в том  числе посредством  установки ветровых  агрегатов на  примере пилотного  инвестиционного  проекта  "Управление  засушливыми  землями" в  Шетском районе  Карагандинской  области) | МСХ  (созыв),  МООС,  МФ,  АУЗР,  МИО,  КАИ  (по  согла-  сованию) | Инфор-  мация  в ПРК | Еже-  годно,  декабрь | - |  |  |  |  | РБ | При  утверж-  дении  бюджета  на  2012-  2015  г.г. |
| **4. Совершенствование системы ветеринарии и обеспечения безопасности**  **продукции животноводства** | | | | | | | | | | | |
| 33 | Рассмотрение  вопроса о  выделении  дополнительного  финансирования на  мероприятия по  дальнейшему  совершенствованию  системы  ветеринарии, в  т.ч. на создание  корпоративной  связи МСХ для  обеспечения  передачи  информации по базе  данных по  идентификации  сельскохозяйствен-  ных животных в  режиме "on line",  а также  модернизации  платформы ЕАСУ | МСХ  (созыв),  МФ | Инфор-  мация  в ПРК | Еже-  годно | 22894,0 | 36073,1\* | 28705,3\* | 27207,5\* | 25000,0\* | РБ | В  рамках  011,  053,  009,  052,  081,  075 БП |
| 34 | Внести предложение  по включению в  бюджет 2012 года  расходов на  приобретение  спецавтотранспорта  и материально-  техническое  оснащение для  ветеринарных  врачей местных  исполнительных  органов | МСХ,  МФ,  МИО | Предло-  жения  в ПРК | Декабрь  2011  года | - | - | - | - | - | РБ  МБ |  |
| 35 | Организация и  проведение  ветеринарных  мероприятий по  профилактике особо  опасных болезней  животных и птиц | МИО | Отчет  в МСХ | Еже-  годно  (по  итогам  полу-  годия) | 6489,3 | 10392,8\* | 10178,6\* | 13209,7\* | 14500,0\* | РБ | 009 БП |
| 36 | Завершение  идентификации КРС  и формирование  базы данных по  идентификации  сельскохозяйст-  венных животных | МИО | Инфор-  мация  в МСХ | Третий  квартал  2011  года | - | - | - | - | - | Не тре-  буется |  |
| 37 | Строительство,  реконструкция и  материально-  техническое оснащение  ветеринарных  лабораторий и  биохранилища | МСХ | Инфор-  мация  в ПРК | 2011-  2012  годы | 5099,2 | 8179,1\* | - | - | - | РБ | 011 БП |
| 38 | Инспектирование  мясоперерабаты-  вающих предприятий  в порядке и сроки,  предусмотренные  законодательством  Республики  Казахстан, для  включения в Реестр  предприятий  таможенного союза,  для осуществления  экспорта  выпускаемого мяса  на рынок  Российской  Федерации | МСХ | Инфор-  мация  в ПРК | Еже-  годно  (по  итогам  полу-  годия) | - | - | - | - | - | Не тре-  буется |  |
| **5. Научное и кадровое обеспечение животноводства и ветеринарии** | | | | | | | | | | | |
| 39 | Разработка и  внесение  предложений по  кадровому  обеспечению  животноводства | МСХ  (созыв),  МОН | Предло-  жения  в ПРК | декабрь  2011 г. | - | - | - | - | - | Не тре-  буется |  |
| 40 | Разработка и  внесение  предложений по  организации  системы  краткосрочных  курсов по  подготовке и  переподготовке, а  также повышению  квалификации  специалистов в  области  животноводства | КАИ  (по  согласо-  ванию),  КазАгро  (по  согла-  сованию) | Предло-  жения  в МСХ | Третий  квартал  2011 г. | - | - | - | - | - | Не тре-  буется |  |
| 41 | Организация  обучения фермеров  основам ведения  сельского  хозяйства на базе  существующих и  вновь создаваемых  научно-  производственных  центров по  развитию  животноводства | КАИ  (по  согла-  сова-  нию),  КАМ  (по  согла-  сова-  нию),  КазАгро  (по  согла-  сованию) | Курсы  по  обуче-  нию | Еже-  годно  декабрь | 110,0 | 136,2\* | 150,0\* | 178,0\* | 210,0\* | РБ | В  рамках  057 БП |
| **6. Meроприятия по развитию мясного скотоводства и его экспортного потенциала** | | | | | | | | | | | |
| 42 | Составление и  ведение перечня  субъектов  агропромышленного  комплекса -  участников проекта  по созданию  откормочных  площадок, хозяйств  репродукторов,  фермерских  хозяйств | МИО | Инфор-  мация  в МСХ | Еже-  годно  (по  итогам  полу-  годия) | - | - | - | - | - | Не тре-  буется |  |
| 43 | Организация  создания в  областях сети  хозяйств-  репродукторов, с  импортом порядка  70,0 тысяч голов  племенного,высо-  копродуктивного  крупного рогатого  скота зарубежной  селекции согласно  приложению 1 к  настоящему  Комплексному плану | МИО | Инфор-  мация  в МСХ | 2011-  2015  годы  (по  итогам  полу-  годия) |  |  |  |  |  | Не тре-  буется |  |
| 44 | Организация  создания в   областях сети  откормочных  площадок с  единовременным  содержанием на  откорме порядка  138 тысяч голов,  согласно  приложению 2 к  настоящему  Комплексному плану | МИО | Инфор-  мация  в МСХ | 2011-  2015  годы  (по  итогам  полу-  годия) |  |  |  |  |  | Не тре-  буется |  |
| 45 | Привлечение к  участию в проекте  "Развитие  экспортного  потенциала мяса  крупного рогатого  скота" мелких и  средних фермерских  хозяйств  количеством  маточного  поголовья порядка  224,0 тысяч  голов, согласно  приложению 3 к  настоящему  Комплексному плану | МИО | Инфор-  мация  в МСХ | 2011-  2015  годы  (по  итогам  полу-  годия) |  |  |  |  |  | Не тре-  буется |  |
| 46 | Принятие комплекса  мер, направленных  на улучшение  породного состава  стада мясного  направления,  включающих:  - использование  племенных быков-  производителей  и искусственное  осеменение семенем  быков-  производителей  мясных пород с  целью замены  низкопродуктивного  скота;  - создание и  обеспечение  функционирования  (техники-  осеменаторы,  оборудование,  расходный  материал) сети  пунктов  искусственного  осеменения в целях  максимального  охвата случного  контингента;  - вовлечение  маточного  поголовья в ЛПХ в  процесс замены  скота молочного  направления  продуктивности  на мясное;  - выделение из  областного бюджета  необходимых  объемов  финансовых средств  для организации  искусственного  осеменения в ЛПХ;  - внедрение  механизма  предоставления в  аренду через  СПК или  специализированные  предприятия  быков-  производителей | МИО | Инфор-  мация  в МСХ | 2011-  2015  годы  (по  итогам  полу-  годия) | - | - | - | - | - | Не тре-  буется |  |

      \* Ежегодные объемы финансирования, запланированные в настоящем  
Комплексном плане мероприятий подлежат корректировке при формировании бюджета на соответствующий финансовый год исходя из возможностей доходной части республиканского и местных бюджетов  
      \*\* Заимствования из средств Национального фонда осуществляется в соответствии с утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 13 января 2009 года № 6 "Об утверждении Плана мероприятий по реализации Плана совместных действий Правительства Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан и  
Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового  
рынка и финансовых организаций по стабилизации экономики и финансовой системы на 2009-2010 годы"  
      **Список аббревиатур**  
      ПРК - Правительство Республики Казахстан  
      Постановление ПРК - Постановление Правительства Республики Казахстан  
      МСХ - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан  
      КТРМ МИНТ - Комитет по техническому регулированию и метеорологии Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан  
      МЭРТ - Министерство экономического развития и торговли  
      МФ - Министерство финансов Республики Казахстан  
      МСИ - Министерство связи и информации Республики Казахстан  
      МИНТ - Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан  
      МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан  
      МИО - местные исполнительные органы областей  
      МТСЗН - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан  
      АУЗР - Агентство по управлению земельными ресурсами Республики  
Казахстан  
      ММС - Мясо-молочный союз Казахстана  
      КВР - Комитет водных ресурсов  
      КазАгро - Акционерное общество "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"  
      КАИ - Акционерное общество "КазАгроИнновация"  
      Комплексный план - Комплексный план мероприятий по реализации проекта "Развитие экспортного потенциала мяса крупного рогатого скота на 2011-2015 годы"  
      КАМ - Акционерное общество "КазАгроМаркетинг"  
      ЕАСУ - единая аналитическая система управления  
      КРС - крупный рогатый скот  
      ЛПХ - личные подсобные хозяйства  
      СПК - социальные предпринимательские корпорации  
      БП - бюджетная программа  
      ОЮЛ - объединение юридических лиц  
      РБ - республиканский бюджет  
      МБ - местный бюджет

Приложение 1                         
к Комплексному плану                 
мероприятий по реализации            
проекта "Развитие экспортного        
потенциала мяса крупного             
рогатого скота" на 2011-2015 годы

**Плановые показатели**  
           **по созданию сети хозяйств-репродукторов,**  
    **с импортом высокопродуктивного крупного рогатого скота**  
 **мясного направления зарубежной селекции по годам в разрезе                       областей (тысяч голов)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование областей | Всего | в том числе по годам | | | | |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Акмолинская | 4,7 | 3,5 | 0,6 | 0,6 |  |  |
| Алматинская | 9,3 | 1,3 | 1,9 | 2,2 | 2,4 | 1,5 |
| Актюбинская | 5,3 |  | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,8 |
| ВКО | 9,3 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,8 |
| Жамбылская | 4,1 |  | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,0 |
| ЗКО | 5,3 |  | 1,0 | 1,0 | 1,4 | 1,9 |
| Костанайская | 9,3 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,3 |
| Карагандинская | 5,3 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 |
| Кызылординская | 2,7 |  |  | 0,5 | 0,8 | 1,4 |
| Павлодарская | 4,0 |  | 0,5 | 1,0 | 1,2 | 1,3 |
| СКО | 4,0 |  | 0,5 | 0,7 | 1,1 | 1,7 |
| ЮКО | 6,7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 2,2 |
| Итого | 70 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 |

      \* - показатели являются индикативными, подлежат корректировке.  
      Корректировку производит АО "НУХ "КазАгро" по согласованию с МСХ.

Приложение 2                         
к Комплексному плану                 
мероприятий по реализации            
проекта "Развитие экспортного        
потенциала мяса крупного             
рогатого скота" на 2011-2015 годы

**Плановые показатели**  
    **по созданию сети откормочных площадок, для откорма**  
   **крупного рогатого скота по годам в разрезе областей**  
                       **(тысяч голов)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование областей | Всего | в том числе по годам | | | | |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Акмолинская | 12,5 | 7,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 |  |
| Алматинская | 20,0 | 6,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Актюбинская | 10,0 |  | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 |
| ВКО | 20 |  | 2,5 | 5,0 | 6,0 | 6,5 |
| Жамбылская | 10,0 |  | 1,0 | 2,1 | 3,0 | 3,9 |
| ЗКО | 3,9 |  |  | 1,0 | 1,4 | 1,5 |
| Костанайская | 14,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 2,5 |
| Карагандинская | 10,0 |  | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 |
| Кызылординская | 5,0 |  |  | 1,0 | 2,0 | 2,0 |
| Павлодарская | 10,0 |  | 2,0 | 2,4 | 2,8 | 2,8 |
| СКО | 10,0 |  | 2,0 | 2,4 | 2,8 | 2,8 |
| ЮКО | 12,5 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 3,0 |
| Итого | 137,9 | 17,5 | 20,0 | 30,4 | 35,0 | 35,0 |

      \* - показатели являются индикативными, подлежат корректировке.  
      Корректировку производит АО "НУХ "КазАгро" по согласованию с МСХ.

Приложение 3                       
к Комплексному плану               
мероприятий по реализации          
проекта "Развитие экспортного      
потенциала мяса крупного           
рогатого скота" на 2011-2015 годы

**Плановые показатели по привлечению к участию в проекте**  
**"Развитие экспортного потенциала мяса крупного рогатого скота"**  
        **мелких и средних фермерских хозяйств по годам**  
**в разрезе областей (тысяч голов)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  областей | Всего | Годы | | | | |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Акмолинская | 17,2 | 5,0 | 2,4 | 1,4 | 4,2 | 4,2 |
| Алматинская | 29,0 | 6,0 | 4,8 | 4,8 | 6,7 | 6,7 |
| Актюбинская | 15,5 | 2,3 | 3,0 | 3,6 | 3,3 | 3,3 |
| ВКО | 31,1 | 3,8 | 7,2 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| Жамбылская | 16,5 | 1,6 | 3,6 | 4,7 | 3,3 | 3,3 |
| ЗКО | 16,5 | 4,8 | 1,6 | 1,7 | 4,2 | 4,2 |
| Костанайская | 23,9 | 6,3 | 3,0 | 3,0 | 5,8 | 5,8 |
| Карагандинская | 15,2 | 2,3 | 3,0 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| Кызылординская | 8,7 | 0,5 | 2,4 | 2,4 | 1,7 | 1,7 |
| Павлодарская | 15,6 | 2,2 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,3 |
| СКО | 15,6 | 2,2 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,3 |
| ЮКО | 19,2 | 3,0 | 4,2 | 3,6 | 4,2 | 4,2 |
| Итого | 224 | 40,0 | 42,0 | 42,0 | 50,0 | 50,0 |

      \* Показатели являются индикативными, подлежат корректировке.  
      Корректировку производит АО "НУХ "КазАгро" по согласованию с МСХ.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан