

**О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 10 сентября 2010 года № 924 "Об утверждении отраслевой Программы "Жасыл даму" на 2010 - 2014 годы"**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 августа 2011 года № 912

      Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:  
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 10 сентября 2010 года № 924 "Об утверждении отраслевой Программы "Жасыл даму" на 2010 - 2014 годы" следующие изменения и дополнения:  
      пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:  
      "2. Министерству охраны окружающей среды Республики Казахстан совместно с заинтересованными центральными и местными исполнительными органами обеспечить надлежащее и своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Программой.  
      3. Ответственным центральным и местным исполнительным органам, национальным компаниям (по согласованию) представлять информацию о ходе реализации Программы в соответствии с Правилами разработки и мониторинга отраслевых программ, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 марта 2010 года № 218 "Об утверждении Правил разработки и мониторинга отраслевых программ".";  
      пункт 4 исключить;  
      пункт 5 после слов "приложению" дополнить цифрой "1";  
      в отраслевой Программе "Жасыл даму" на 2010 - 2014 годы", утвержденной указанным постановлением:  
      в разделе 1 "Паспорт Программы":  
      в строке "Целевые индикаторы":  
      строку "Динамика изменений объемов выбросов парниковых газов к 2014 году составит 1 % снижения к 1992 году" изложить в следующей редакции: "Непревышение объема выбросов парниковых газов к 2014 году составит 96 % по отношению к 1992 году";  
      строки "метеорологических станций - 262; агрометеорологических пунктов - 195; гидрологических постов - 328; за состоянием атмосферного воздуха - 67;" изложить в следующей редакции: "метеорологических станций - 261; агрометеорологических постов - 79; гидрологических постов - 305; за состоянием атмосферного воздуха, работающих в автоматическом режиме - 67;";  
      в строке "Источники и объемы финансирования":  
      цифры "161714,06", "93759,21", "21650,4", "26280,6\*", "25857,5\*", "19970,71\*", "46351,6", "9129,6\*\*", "405,5", "171,5\*", "92,0\*", "74,0\*", "3850,75", "1237,8", "2040,7\*", "385,9\*", "186,35\*", заменить соответственно цифрами "172267,7", "100310,1", "18837,2", "32528,2\*", "27574,4\*", "21122,0\*", "50657,3", "13435,2\*\*", "484,9", "211,8\*", "124,4\*", "80,7\*" "3468,7", "1010,8", "1822,9\*", "401,0\*", "234,0\*";  
      после строки "2013 год - 19970,71\* млн. тенге" дополнить строкой следующего содержания:  
      "2014 год - 248,3\* млн. тенге";  
      в разделе 3 "Анализ текущей ситуации":  
      подраздел 3.3.9 "Влияние окружающей среды на состояние здоровья населения" дополнить частью пятой следующего содержания:  
      "Защита здоровья населения от неблагоприятных экологических факторов достигается за счет:  
      оценки экологического риска и формирования программ по его снижению;  
      безусловного обеспечения нормативов качества окружающей среды на территории населенных пунктов;  
      внедрения новых подходов к градостроительным решениям с выводом промышленных объектов за пределы селитебной зоны;  
      ужесточения требований к качеству водопроводной и бутилированных питьевых вод;  
      контроля за состоянием среды жилищ, в особенности по радиоактивным параметрам.";  
      в разделе 4 "Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели результатов реализации программы":  
      в подразделе 4.3 "Целевые индикаторы":  
      строку "динамика изменений объемов выбросов парниковых газов к 2014 году составит 1 % снижения к 1992 году" изложить в следующей редакции: "непревышение объема выбросов парниковых газов к 2014 году составит 96 % по отношению к 1992 году";  
      строки "метеорологических станций - 262; агрометеорологических пунктов - 195; гидрологических постов - 328; за состоянием атмосферного воздуха - 67;" изложить в следующей редакции: "метеорологических станций - 261; агрометеорологических постов - 79; гидрологических постов - 305; за состоянием атмосферного воздуха, работающих в автоматическом режиме - 67;";  
      в подразделе 4.4 "Показатели результатов, устанавливаемые по каждой задаче, как количественно и качественно измеримые значения, характеризующие степень решения задачи программы с указанием конкретного периода (среднесрочного или долгосрочного), в котором предполагается достигнуть планируемое значение":  
      в строке "Реализуемые проекты по строительству, реконструкции и модернизации систем водоотведения и канализационных очистных сооружений":  
      цифры "28", "38", "21", "3" заменить соответственно цифрами "11", "4", "2", "2";  
      в строке "Процент очищенной территории от "исторических" загрязнений по реализуемым проектам":  
      цифры "0", "20", "80", "90" заменить соответственно цифрами "13,8", "13,8", "27,6", "0";  
      строку  
      "

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Процент рекультивации  территорий хвостохранилищ  по реализуемым проектам | % |  |  | 20 | 40 | 40 |  |

                                                        "  
      исключить;  
      строку  
      "

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Динамика изменений  объемов выбросов  парниковых газов | % к 1992 году | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

                                                          "  
      изложить в следующей редакции:  
      "

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Непревышение объема  выбросов парниковых газов  по отношению к 1992 году | % | 74 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |

                                                          ";  
      в задаче 3. Сохранение и восстановление природных экосистем:  
      строку  
      "

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Увеличение пунктов  наблюдений:  метеорологических станций; | ед. | 259 | 259 | 259 | 260 | 260 | 262 |
| агрометеорологических  пунктов; | 185 | 185 | 185 | 189 | 193 | 195 |
| гидрологических постов; | 291 | 292 | 299 | 313 | 327 | 328 |
| за состоянием  атмосферного воздуха | 13 | 22 | 22 | 49 | 67 | 67 |

                                                           "  
      изложить в следующей редакции:  
      "

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Увеличение пунктов  наблюдений:  метеорологических станций; | ед. | 259 | 259 | 260 | 260 | 260 | 261 |
| агрометеорологических  постов; | 65 | 70 | 71 | 71 | 71 | 79 |
| гидрологических постов; | 291 | 291 | 298 | 298 | 300 | 305 |
| за состоянием  атмосферного воздуха,  работающих в  автоматическом режиме | 13 | 22 | 22 | 32 | 43 | 67 |

                                                           ";  
      в задаче 4. Развитие и совершенствование системы управления качеством окружающей среды:  
      строку  
      "

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подписанные двухсторонние  и многосторонние соглашения | шт. |  |  |  | 2 | 1 | 1 |

                                                           "  
      изложить в следующей редакции:  
      "

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подписанные двухсторонние и  многосторонние соглашения | шт. | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |

                                                        ";   
      строку   
      "

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Национальные доклады в  рамках реализации  международных  экологических конвенций | шт. |  | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 |

                                                           "  
      изложить в следующей редакции:  
      "

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Национальные доклады в  рамках реализации  международных  экологических конвенций | шт. | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 |

                                                           ";  
      в разделе 5 "Этапы реализации Программы":  
      в подразделе 5.3. "Сохранение и восстановление природных экосистем":  
      часть четвертую изложить в следующей редакции:   
      "Непревышение объема выбросов парниковых газов к 2014 году составит 96 % по отношению к 1992 году.";  
      таблицу 2 изложить в следующей редакции:  
      "                                                   Таблица 2  
                                                          тыс. га

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Область | Воспроизводство лесов | | | | | |
|  | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| Акмолинская | всего | 1,03 | 1,08 | 2,757 | 1,21 | 1,305 |
|  | в т.ч. посевом  и посадкой | 0,55 | 0,6 | 2,277 | 0,73 | 0,825 |
| Актюбинская | всего | 0,61 | 0,812 | 0,812 | 0,812 | 0,812 |
|  | в т.ч. посевом  и посадкой | 0,61 | 0,812 | 0,812 | 0,812 | 0,812 |
| Алматинская | всего | 3,5 | 3,647 | 4,011 | 4,09 | 4,17 |
|  | в т.ч. посевом  и посадкой | 0,82 | 0,916 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |
| Атырауская | всего | 0,06 | 0,27 | 0,27 | 0,275 | 0,275 |
|  | в т.ч. посевом  и посадкой | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,065 | 0,065 |
| Восточно-  Казахстанская | всего | 1,3 | 1,4 | 1,442 | 1,507 | 1,567 |
|  | в т.ч. посевом  и посадкой | 0,50 | 0,56 | 0,57 | 0,58 | 0,59 |
| Жамбылская | всего | 7,95 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
|  | в т.ч. посевом  и посадкой | 7,4 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Западно-  Казахстанская | всего | 0,19 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,507 |
|  | в т.ч. посевом  и посадкой | 0,16 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,507 |
| Карагандинская | всего | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | в т.ч. посевом  и посадкой | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Костанайская | всего | 1,3 | 1,63 | 1,9 | 2 | 2,5 |
|  | в т.ч. посевом  и посадкой | 1,25 | 1,33 | 1,38 | 1,45 | 1,55 |
| Кызылординская | всего | 15,55 | 20,768 | 23,16 | 24,071 | 13,06 |
|  | в т.ч. посевом  и посадкой | 15,55 | 18,960 | 21,16 | 21,871 | 10,66 |
| в том числе:  проектная  территория на  осушенном дне  Аральского  моря | всего | 8,5 | 14,288 | 14,5 | 13,211 | - |
|  | в т.ч. посевом  и посадкой | 8,5 | 14,28 | 14,5 | 13,211 | - |
| Мангистауская | всего | 0,30 | 0,304 | 0,28 | 0,304 | 0,305 |
|  | в т.ч. посевом  и посадкой | 0,30 | 0,3 | 0,276 | 0,3 | 0,3 |
| Павлодарская | всего | 0,12 | 0,518 | 0,123 | 0,122 | 0,124 |
|  | в т.ч. посевом  и посадкой | 0,12 | 0,018 | 0,023 | 0,022 | 0,024 |
| Северо-  Казахстанская | всего | 0,60 | 0,785 | 0,845 | 0,885 | 0,925 |
|  | в т.ч. посевом  и посадкой | 0,30 | 0,3 | 0,36 | 0,4 | 0,44 |
| Южно-  Казахстанская | всего | 7,67 | 7,1 | 7,6 | 7,7 | 8 |
|  | в т.ч. посевом  и посадкой | 7,1 | 3,87 | 4,5 | 5,2 | 6 |
| Всего: | всего | 40,28 | 45,414 | 50,4 | 50,176 | 40,25 |
|  | в т.ч. посевом  и посадкой | 35,12 | 34,825 | 39,798 | 39,81 | 29,653 |

                                                                  ";  
      таблицу 3 изложить в следующей редакции:  
      "                                                    Таблица 3  
                                                           тыс. га

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Воспроизводство лесов и лесоразведение | | | | | |
|  | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| Баянаульский ГНПП | всего | 0,06 | 0,099 | 0,128 | 0,139 | 0,149 |
|  | в т.ч. посевом  и посадкой | 0,06 | 0,099 | 0,128 | 0,139 | 0,149 |
| Иле-Алатауский ГНПП | всего | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,09 | 0,09 |
|  | в т.ч. посевом  и посадкой | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,09 | 0,09 |
| Катон-Карагайский ГНПП | всего | 0,02 | 0,25 | 0,245 | 0,255 | 0,275 |
|  | в т.ч. посевом  и посадкой | 0,07 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,15 |
| Каркаралинский ГНПП | всего | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | в т.ч. посевом  и посадкой | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| ГНПП «Кокшетау» | всего | 0,12 | 0,248 | 0,248 | 0,268 | 0,268 |
|  | в т.ч. посевом  и посадкой | 0,12 | 0,178 | 0,178 | 0,198 | 0,198 |
| ГЛПР «Семей орманы» | всего | 2,3 | 2,601 | 3,11 | 4,134 | 5,1 |
|  | в т.ч. посевом  и посадкой | 2,3 | 2,601 | 3,11 | 4,134 | 3,6 |
| в том числе в рамках Проекта | всего | 0,05 | 0,001 | 0,31 | 1,334 | - |
|  | в т.ч. посевом  и посадкой | 0,05 | 0,001 | 0,31 | 1,334 | - |
| ГЛПР «Ертiс орманы» | всего | 2,22 | 2,138 | 2,638 | 3,062 | 2,928 |
|  | в т.ч. посевом  и посадкой | 2,22 | 2,138 | 2,338 | 2,562 | 2,228 |
| в том числе в рамках Проекта | всего | 0,05 | 0,011 | 0,11 | 0,334 | 0 |
|  | в т.ч. посевом  и посадкой | 0,05 | 0,011 | 0,11 | 0,334 | 0 |
| ГНПП «Колькой колдеры» | всего | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | в т.ч. посевом  и посадкой | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Сайрам-Угамский ГНПП | всего | 0,05 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  | в т.ч. посевом  и посадкой | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Жонгар-Алатауский ГНПП | всего | - | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | в т.ч. посевом  и посадкой | - | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| ГНПП «Бурабай» | всего | - | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | в т.ч. посевом  и посадкой | - | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Сандыктауское УПЛХ | всего | 0,02 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
|  | в т.ч. посевом  и посадкой | 0,02 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| РГП «Жасыл аймак» | всего | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | в т.ч. посевом  и посадкой | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Всего: | всего | 10,08 | 10,592 | 11,625 | 13,154 | 14,016 |
|  | в т.ч. посевом  и посадкой | 9,94 | 10,352 | 11,09 | 12,419 | 11,581 |

      Средства местных бюджетов на охрану, защиту и воспроизводство лесов на территории государственного лесного фонда, озеленение населенных пунктов, создание зеленых зон, парков, скверов и защитных насаждений в разрезе областей представлены в таблице 4.";  
      в таблице 4:  
      графу "2011 г." изложить в следующей редакции:   
      "466,3", "58,7", "308,0", "28,0", "865,6", "9,0", "58,3", "0,7", "923,6", "46,6", "460,3", "42,3", "313,9", "18,6", "514,3", "23,1", "819,7", "32,6", "1265,8", "32,4", "949,7", "3,5", "201,5", "4,7", "427,4", "17,6", "701,7", "49,5", "8276,1", "367,3", "3603,5", "618", "12568,4", "985,3";  
      в графе "Область" слова "Бюджет города" заменить словами "Бюджет города Астаны";  
      после строки "Бюджет города" дополнить строками следующего содержания:  
      "

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет города  Алматы | Всего |  | 688,8 |  |  |  |
|  | в т.ч. на  восстановление  лесов |  | 0 |  |  |  |

                                                             ";  
      в таблице 5:  
      графу "2011 г." изложить в следующей редакции:  
      "466,3", "373,0", "202,0", "158,5", "742,1", "683,9", "58,3", "57,3", "864,2", "802,4", "421,2", "339,1", "301,7", "234,8", "186,8", "150,0", "753,0", "591,3", "771,6", "688,6", "267,3", "43,6", "137,7", "91,4", "421,9", "329,5", "540,1", "362,2", "6134,2", "4905,6", "618", "6752,2", "4905,6";  
      в таблице 6:  
      графу "Всего" изложить в следующей редакции:   
      "2489,8", "124,6", "120,2", "214,4", "0", "13,4", "284,4", "134,1", "53,6", "43,0", "618,2", "35,6", "50,0", "80,3", "528,0", "190";   
      графу "2011 г." изложить в следующей редакции:   
      "867,0", "40,5", "14,7", "77,8", "0", "13,4", "62,4", "0", "53,6", "43,0", "205,6", "0", "50,0", "80,0", "196,0", "30";   
      в подразделе 5.4 "Развитие и совершенствование системы управления качеством окружающей среды":   
      в части четвертой слова "метеорологических станций - 262; агрометеорологических пунктов - 195; гидрологических постов - 328; за состоянием атмосферного воздуха - 67." заменить словами "метеорологических станций - 261; агрометеорологических постов - 79; гидрологических постов - 305; за состоянием атмосферного воздуха, работающих в автоматическом режиме - 67.";  
      дополнить частями пятой и шестой следующего содержания:  
      "По научному обеспечению охраны окружающей среды будут проведены научные исследования по следующим направлениям:   
      в области охраны окружающей среды;  
      по изучению бассейновых зон;  
      по переходу Республики Казахстан к устойчивому развитию;  
      по эффективному использованию энергии и возобновляемых ресурсов.  
      Перечень научно-исследовательских работ, которые планируются к реализации в рамках данной Программы, приведен в приложении 2 к настоящей Программе.";  
      в разделе 6 "Необходимые ресурсы":  
      цифры "161714,06", "93759,21", "21650,4", "26280,6\*", "25857,5\*", "19970,71\*", "46351,6", "9129,6\*\*", "405,5", "171,5\*", "92,0\*", "74,0\*", "3850,75", "1237,8", "2040,7\*", "385,9\*", "186,35\*", заменить соответственно цифрами "172267,7", "100310,1", "18837,2", "32528,2\*", "27574,4\*", "21122,0\*", "50657,3", "13435,2\*\*", "484,9", "211,8\*", "124,4\*", "80,7\*" "3468,7", "1010,8", "1822,9\*", "401,0\*", "234,0\*";  
      после строки "2013 год - 19970,71\* млн. тенге" дополнить строкой следующего содержания:  
      "2014 год - 248,3\* млн. тенге";   
      раздел 7 "План мероприятий по реализации отраслевой Программы "Жасыл даму" на 2010 - 2014 годы" изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;  
      приложение 2 к отраслевой Программе "Жасыл даму" на 2010 - 2014 годы изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.  
      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*  
*Республики Казахстан                       К. Масимов*

Приложение 1 к постановлению     
Правительства Республики Казахстан  
от 4  августа 2011 года № 912

**7. План мероприятий на 2010 - 2014 годы по реализации**  
         **отраслевой Программы "Жасыл даму" на 2010 - 2014 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | Форма  завершения | Ответстс-  венные за  исполнение | Сроки  исполнения | Предпола-  гаемые  расходы  (млн.  тенге) | Источники  финансирования | №  бюджетной  программмы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1. Развитие «зеленой экономики»** | | | | | | | |
| **1.1. Внедрение чистых технологий и создание системы ресурсосбережения** | | | | | | | |
| 1. | Разработка  комплекса мер по  низкоуглеродному  развитию  Казахстана, а  также основных  принципов и  механизмов для  ее обеспечения | Информация  в МЭРТ | МООС  (созыв),  МИНТ, МНГ | 1 февраля  2011 года | 2010 г.  - 40,0 | Республи-  канский  бюджет | 001 |
| 2. | Внести  предложения по  разработке  комплекса мер по  переходу на  нормирование на  основе наилучших  доступных  технологий для  наиболее крупных  промышленных  предприятий -  загрязнителей  окружающей среды | Предложения  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | МООС  (созыв),  МИНТ, МНГ | 4 квартал  2011 года | Не  требуется |  |  |
| 3. | Обеспечить  приобретение  программного  комплекса по  ведению реестра  углеродных  единиц и его  поддержка | Информация  в МЭРТ | МООС  (созыв),  МИНТ, МНГ | 1 февраля  2011 года | 2010 г.  - 45,0 | Республи-  канский  бюджет | 001 |
| 4. | Внести  предложение по  наращиванию  потенциала в  разработке и  внедрении  механизмов  «зеленого роста»  в стратегическое  планирование  Республики  Казахстан | Предложения  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | МООС | 4 квартал  2011 года | Не  требуется |  |  |
| 5. | Внести предложе-  ние по подготов-  ке кадров в  области возоб-  новляемых  источников  энергии | Предложение  в Пра-  вительство  Республики  Казахстан | МОН | 4 квартал  2012 года | Не  требуется |  |  |
| 6. | Внести предло-  жение по  разработке  экономических  стимулов для  сокращения  выбросов | Предложение  в Пра-  вительство  Республики  Казахстан | МООС  (созыв),  МФ, МЭРТ,  акимы  областей,  городов  Астаны и  Алматы | 4 квартал  2013 года | Не  требуется |  |  |
| 7. | Внести предложе-  ние по созданию  условий и  предпосылок для  внедрения на  предприятиях  ресурсосбере-  гающих и  экологически  чистых  технологий,  обеспечивающих  выпуск продукции,  конкурентоспо-  собной по  экологическим  требованиям | Предложение  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | МООС  (созыв),  акимы  областей,  городов  Астаны и  Алматы | 4 квартал  2013 года | Не  требуется |  |  |
| 8. | Усилить госу-  дарственный  контроль за  соблюдением  законодательно  установленных  требований к  эмиссиям в  окружающую среду  при сжигании  различных видов  топлива в  котельных  установках  тепловых  электрических  станций | Информация  в Пра-  вительство  Республики  Казахстан | МООС  (созыв),  МИНТ,  акимы  областей,  городов  Астаны и  Алматы | 1 квартал  ежегодно | Не  требуется |  |  |
| 9. | Внести пред-  ложение по  использованию  возобновляемых  источников  энергии в  сельской  местности | Предложение  в Пра-  вительство  Республики  Казахстан | МООС  (созыв),  МИНТ,  акимы  областей,  городов  Астаны и  Алматы | 4 квартал  2012 года | Не требуется |  |  |
| 10. | Внести пред-  ложение по  усилению  межрегионального  сотрудничества  для продвижения  «зеленого роста»  и реализации  Астанинской  инициативы  «Зеленый мост»  (в рамках 6-ой  Министерской  Конференции  Министров по  окружающей среде  и развитию  Азиатско-  Тихоокеанского  региона) | Предложение  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | МООС | 1 квартал  2012 года | Не требуется |  |  |
| **1.2. Применение мер по энергоэффективности и энергосбережению** | | | | | | | |
| 11. | Внести пред-  ложение по  внедрению  эффективных  систем  управления  общественным  транспортом и  транспортными  потоками в  крупнонаселенных  пунктах | Предложение  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | МООС  (созыв),  МВД, МТК  акимы  областей,  городов  Астаны и  Алматы | 1 квартал  2013 года | Не требуется |  |  |
| 12. | Внести пред-  ложение по  улавливанию и  утилизации  свалочного  биогаза на  действующих  полигонах  захоронения  твердых бытовых  отходов | Предложение  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | МООС  (созыв),  заинтере-  сованныегосударст-  венные  органы | 1 квартал  2013 года | Не требуется |  |  |
| 13. | Внести пред-  ложение по  разработке  комплекса  организационных,  материально-  технических,  финансовых мер  по утилизации  ртутьсодержащихэнергосберегающих  ламп | Предложение  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | МООС  (созыв),  МИНТ, МФ,  МСХ,  акимы  областей,  городов  Астаны и  Алматы | декабрь  2011 года | Не требуется |  |  |
| **2. Снижение антропогенного воздействия на компоненты окружающей среды**  **и здоровье населения** | | | | | | | |
| **2.1. Повышение качества атмосферного воздуха** | | | | | | | |
| 14. | Проведение  эффективного  государственного  контроля за  соблюдением  законодательно  установленных  требований к  выбросам  загрязняющих  веществ авто-  транспортных  средств, а также  за качеством  реализуемого  автомоторного  топлива в  розничной сети | Информация  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | МООС  (созыв),  МВД, МИНТ,  МНГ, МТК  Акимы  областей,  городов  Астаны и  Алматы | 1 квартал  ежегодно | Не требуется |  |  |
| 15. | Внести пред-  ложение по  разработке  мероприятий по  снижению  негативного  воздействия  автотранспорта,  включая создание  автоматизирован-  ной системы  управления  транспортными  потоками  («зеленая  волна») на  главных  магистралях  городов,  расширение сферы  применения  газобаллонных  автомобилей,  биотоплива  повсеместное  внедрение и  установка  специальных  присадок и  другие | Предложение  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | МООС  (созыв),  МТК, МВД,  МНГ, акимы  областей,  городов  Астаны и  Алматы | 1 квартал  2012 года | Не требуется |  |  |
| 16. | Внести пред-  ложения по  внедрению  автоматизирован-  ного кругло-  суточного  контроля эмиссий  на источниках и  в санитарно-  защитных зонах  крупных промыш-  ленных предприятий | Предложение  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | МООС  (созыв),  МИНТ, МНГ,  акимы  областей,  городов  Астаны и  Алматы | 1 квартал  2012 года | Не требуется |  |  |
| 17. | Строительство  комплекса по  очистке  промышленных  газов системы  Казахстан  Борисенко А.В.  на АО «Арселор  Миттал Темиртау» | Информация  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | МООС  (созыв),  МОН, Аким  Караган-  динской  области | 2013-2014  годы | 2013 г.- 7500,0\*  2014 г.- 7500,0\* | Средства  предприятия |  |
| 18. | Ликвидация  последствий  деятельности  шахт угольных  разрезов и  обогатительных  фабрик бывшего  производствен-  ного объединения  "Карагандауголь» | Информация  в МООС | МИНТ  (созыв),  Аким  Караган-  динской  области | 2010-2014  годы | 2010 г.-544,0  2011 г.-581,0\*  2012 г.- 621,7\*  2013 г.- 621,7\* | Республикан-  ский бюджет | 035 |
| 19. | Разработка  комплекса мер по  повышению  технической,  газовой и  экологической  безопасности  объектов «ЛИРА»  Карачаганакского  месторождения | Предложение  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | МООС  (созыв),  МНГ, Аким  Западно-  Казахс-  танской  области | 1 февраля  2011 года | Не требуется |  |  |
| 20. | Внести пред-  ложение по  созданию единого  научно-произ-  водственного  центра опера-  тивного контроля  за состоянием  атмосферного  воздуха,  водоемов, почвы,  продуктов  питания и  питьевой воды в  Восточно-Казахс-  танской области | Предложение  в МООС | Аким  Восточно-  Казахс-  танской  области | 1 февраля  2011 года | Не требуется |  |  |
| **2.2. Снижение загрязнения водных ресурсов** | | | | | | | |
| 21. | Реконструкция  комплекса очист-  ных сооружений  на реке Илек  города Актобе  (напорного кана-  лизационного  коллектора и  узла регули-  рующей емкости) | Акт  выполненных  работ | МООС  (созыв),  Аким  Актюбинс-  кой области | 2010-2011  годы | 2010 г.  -1162,0  2011 г.  -1488,9\* | Республикан-  ский бюджет | 009 |
| 22. | Реконструкция  канализационных  очистных соору-  жений города  Актобе (1 оче-  редь строительства) | Акт  выполненных  работ | МООС  (созыв),  Аким  Актюбинс-  кой  области | 2010-2011  годы | 2010 г.  -663,9  2011 г.  -656,9\* | Республикан-  ский бюджет | 009 |
| 23. | Строительство  комплекса  канализационных  очистных  сооружений для  левобережной  части г. Атырау | Акт  выполненных  работ | МООС  (созыв),  Аким  Атыраус-  кой  области | 2010-2013  годы | 2010 г.  -500,0  2011 г.  -4043,2\*  2012 г.  -3246,5\*  2013 г.  -2333,2\* | Республикан-  ский бюджет | 009 |
| 24. | Внести  предложение по  ликвидации  загрязнения  подземных вод  авиационным  керосином  (г. Семей) | Предложение  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | МООС  (созыв),  Аким  Восточно-  Казахс-  танской  области | 1 квартал  2012 года | Не требуется |  |  |
| 25. | Внести  предложение по  строительству  комплекса полной  биологической  очистки сточных  вод г. Тараз  Жамбылской  области | Предложение  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | МООС  (созыв),  Аким  Жамбылс-  кой области | 1 квартал  2012 года | Не требуется |  |  |
| 26. | Реконструкция и  модернизация  существующих  очистных  сооружений  канализации  производимостью  21,5 тыс. м3/сут  города Жанаозен  Мангистауской  области 1-я  очередь  строительства | Акт  выполненных  работ | МООС  (созыв),  Аким  Мангис-  тауской  области | 2010-2011  годы | 2010 г.-544,3  2011 г.- 1100,7 | Республиканс-  кий бюджет | 009 |
| 27. | Строительство  канализационных  очистных  сооружений № 2  (КОС-2) г. Актау  производитель-  ностью 30000  м3/сут (Первая  очередь) | Акт  выполненных  работ | МООС  (созыв),  Аким  Мангис-  тауской  области | 2010-2011  годы | 2010 г.-1208,2  2011 г.-792,8\* | Республиканс-  кий бюджет | 009 |
| 28. | Строительство  коллектора для  канализационных  сетей до  очистных  сооружений  протяженностью  18 км в селе  Курык | Информация в  МЭРТ | МООС  (созыв),  Аким  Мангис-  тауской  области | 2010 год | 2010 г.  -291,8 | Республиканс-  кий бюджет | 009 |
| 29. | Реконструкция  канализационных  очистных  сооружений (КОС)  города Уральска  (1-очередь) | Акт  выполненных  работ | МООС  (созыв),  Аким  Западно-  Казахс-  танской  области | 2010-2011  годы | 2010 г.  -502,7  2011 г.  -271,1\* | Республиканс-  кий бюджет | 009 |
| 30. | Очистка водоемов  (озера Щучье,  Боровое, Карасу)  Щучинско-Боровс-  кой курортной  зоны | Акт  выполненных  работ | МООС  (созыв),  Аким  Акмолинс-  кой области | 2011-2012  годы | 2011 г.  -2800,0\*  2012 г.  -5592,5\* | Республиканс-  кий бюджет | 004 |
| 31. | Внести предложе-  ние по очистке  озера Копа от  иловых отложений  г. Кокшетау  Акмолинской  области | Предложение  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | МООС  (созыв),  Аким  Акмолинс-  кой области | 1 квартал  2012 года | Не требуется |  |  |
| 32. | Реконструкция  протоки реки  Комендантка с  расчисткой дна  г. Усть-  Каменогорске  Восточно-Казахс-  танской области | Акт  выполненных  работ | МООС  (созыв),  Аким  Восточно-  Казахс-  танской  области | 2011 год | 2011 г.  -518,3 | Республиканс-  кий бюджет | 009 |
| 33. | Реконструкция  канализационных  сетей и очистных  сооружений в  п. Тугыл  Тарбагатайского  района Восточно-  Казахстанской  области | Акт  выполненных  работ | МООС  (созыв),  Аким  Восточно-  Казахс-  танской  области | 2011 год | 2011 г.  -100,4 | Республиканс-  кий бюджет | 009 |
| 34. | Строительство  канализационных  сетей и очистных  сооружений  с. Аксуат  Тарбагатайского  района  Восточно-  Казахстанской  области | Акт  выполненных  работ | МООС  (созыв),  Аким  Восточно-  Казахс-  танской  области | 2012-2013  годы | 2012 г.  -400,9  2013 г.  -338,5 | Республиканс-  кий бюджет | 009 |
| 35. | Реконструкция  русла протоки  «Пионерская» в  городе Усть-  Каменогорске  Восточно-Казахс-  танской области | Акт  выполненных  работ | МООС  (созыв),  Аким  Восточно-  Казахс-  танской  области | 2011 год | 2011 г.  -472,9 | Республиканс-  кий бюджет | 009 |
| 36. | Внести предло-  жение по  реконструкции  русла реки Ульба  под мостом с   устройством  очистных  сооружений для  очистки ливневых  вод в створе  проспекта  Независимости  города Усть-  Каменогорск  Восточно-Казахс-  танской области | Предложение  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | МООС  (созыв),  Аким  Восточно-  Казахс-  танской  области | 1 квартал  2012 года | Не требуется |  |  |
| 37. | Восстановление  Тайпакколь и  Кандыаральской  системы озер  Жанакорганского  района Кызылор-  динской области | Акт  выполненных  работ | МООС  (созыв),  Аким  Кызылор-  динской  области | 2012-2013  годы | 2012 г.-500,0  2013 г.  -381,3 | Республиканс-  кий бюджет | 009 |
| 38. | Реконструкция  системы канали-  зации села  Шарбакты  Щербактинского  района  Павлодарской  области | Акт  выполненных  работ | МООС  (созыв),  Аким  Павлодар-  ской  области | 2011 год | 2011 г.  -634,3 | Республиканс-  кий бюджет | 009 |
| 39. | Внести предложе-  ние по возрожде-  нию русла реки  Усолка Павло-  дарской области | Предложение  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | МООС  (созыв),  Аким Пав-  лодарской  области | 1 квартал  2013 года | Не требуется |  |  |
| 40. | Реконструкция и  расширение  канализационно-  очистных  сооружений в  селе Бейнеу  Мангистауской  области | Акт  выполненных  работ | МООС  (созыв),  Аким  Мангис-  тауской  области | 2011 год | 2011 г.  -748,8 | Республиканс-  кий бюджет | 009 |
| 41. | Внести  предложение по  очистке дна  озера Шалкар  Актюбинской  области | Предложение  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | МООС  (созыв),  Аким  Актюбинс-  кой  области | 1 квартал  2013 года | Не требуется |  |  |
| 42. | Внести  предложение по  модернизации  существующих  технологических  схем очистных  сооружений в  г. Петропавловске  (II и III этапы) | Предложение  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | МООС  (созыв),  Аким  Северо-  Казахс-  танской  области | 1 квартал  2013 года | Не требуется |  |  |
| 43. | Внести предложение по созданию международного технологического парка «Вода и Экология» в городе Астане | Предложение  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | МООС (созыв), МИНТ, МФ, аким города Астаны | 1 квартал  2012 года | Не требуется |  |  |
| **2.3. Уменьшение образования и создание системы обращения с отходами**  **производства и потребления** | | | | | | | |
| 44. | Внести  предложение по  созданию в  г. Астане  Национального  экологического  центра АО «Жасыл  Даму» | Предложение  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | МООС | 1 февраля  2011 года | Не требуется |  |  |
| 45. | Реализация  проекта  Всемирного Банка  по уничтожению  запасов и  отходов стойких  органических  загрязнителей в  Казахстане и  реабилитации  загрязненных ими  территорий | Информация  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | МООС  (созыв),  Аким  Восточно-  Казахс-  танской  области | 2011-2013  годы | 2011 г.  -30,0\*  2012 г.  -10,0\*  2013 г.  -10,0\* | Грант ГЭФ |  |
| 46. | Детальная  инвентаризация  всех видов  стойких  органических  загрязнителей и  устаревших  пестицидов | Информация  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | МООС  (созыв),  МЗ, МСХ,  акимы  областей,  городов  Астаны и  Алматы | 2010-2013  годы | 2010 г.  -65,0  2011 г.  -60,0\*  2012 г.  -25,0\*  2013 г.  -10,0\* | Грант ГЭФ |  |
| 47. | Создание  помещений для  временного  хранения  полихлордифенил-  содержащего  оборудования и  отходов стойких  органических  загрязнителей | Информация  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | МООС  (созыв),  акимы  областей,  городов  Астаны и  Алматы | 2011-2013  годы | 2011 г.  -50,0\*  2012 г.  -30,0\*  2013 г.  -30,0\* | Грант ГЭФ |  |
| 48. | Извлечение и  перепакетирова-  ние устаревших  пестицидов из  складов и  могильников | Информация  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | МООС  (созыв),  МЗ, акимы  областей  городов  Астаны и  Алматы | 2011-2013  годы | 2011 г.  -30,0\*  2012 г.  -27,0\*  2013 г.  -20,0\* | Грант ГЭФ |  |
| 49. | Внести пред-  ложение по  демеркуризации  ртутьсодержащих  приборов и  изделий в городеУсть-Каменогорске  Восточно-Казахс-  танской области | Предложение  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | МООС  (созыв),  Аким  Восточно-  Казахс-  танской  области | 1 квартал  2012 года | Не требуется |  |  |
| 50. | Внести пред-  ложение по  строительству  полигона  складирования  твердых бытовых  отходов в городе  Приозерске | Предложение  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | МООС  (созыв),  Аким  Караган-  динской  области | 1 квартал  2012 года | Не требуется |  |  |
| 51. | Внести  предложение по  строительству  полигона твердых  бытовых отходов  в селе Баянаул  Баянаульского  района Павло-  дарской области | Предложение  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | МООС  (созыв),  Аким  Павло-  дарской  области | 1 квартал  2013 года | Не требуется |  |  |
| **2.4. Ликвидация «исторических» загрязнений** | | | | | | | |
| 52. | Очистка под-  земных вод от  загрязнения  шестивалентным  хромом в зоне,  примыкающей к  реке «Илек» в  Актюбинской  области | Акт  выполненных  работ | МООС  (созыв),  Аким  Актюбинс-  кой  области | 2010-2013  годы | 2010 г.  -32,0  2011 г.  - 885,9\*  2012 г.  -158,5\*  2013 г.  -1000,0\* | Республиканс-  кий бюджет | 012 |
| 53. | Внести пред-  ложение по  очистке под-  земных вод реки  Илек от  загрязнения  бором | Предложение  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | МООС  (созыв),  Аким  Актю-  бинской  области | 1 квартал  2012 года | Не требуется |  |  |
| 54. | Внести пред-  ложение по  реконструкции и  рекультивации  хвостохранилища  Кошкар Ата в  Мангистауской  области | Предложение  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | МООС  (созыв),  Аким  Мангис-  тауской  области | 1 квартал  2012 года | Не требуется |  |  |
| 55. | Внести пред-  ложение по  рекультивации  отработанного  хвостохранилища  Текелийского  свинцово-цинко-  вого комбината в  Алматинской  области | Предложение  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | МООС  (созыв),  Аким  Алматинс-  кой области | 1 квартал  2013 года | Не требуется |  |  |
| 56. | Внести пред-  ложение по  ликвидации  площадных заг-  рязнений  нефтепродуктами  береговых  территорий с  последующей  рекультивацией  (загрязненное  битумом соленое  озеро южнее  г. Приозерск  Карагандинской  области) | Предложение  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | МООС  (созыв),  Аким  Караган-  динской  области | 1 квартал  2012 года | Не требуется |  |  |
| 57. | Внести пред-  ложение по  организации  рекультивации,  утилизации  объектов  комплекса  «Байконур» | Предложение  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | МООС  (созыв),  Нацио-  нальное  космичес-  кое  агентство | 1 квартал  2012 года | Не требуется |  |  |
| **3. Сохранение и восстановление природных экосистем** | | | | | | | |
| **3.1. Создание условий для перехода к устойчивому развитию** | | | | | | | |
| 58. | Внести пред-  ложения по  устойчивому  развитию  природно-хозяйс-  твенных систем  Казахстана в  целях сохранения  ландшафтного  разнообразия и  обеспечения  экологической  безопасности  жизнедеятель-  ности населения | Предложение  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | МООС  (созыв),  МСХ, АЗР | 1 квартал  2012 года | Не требуется |  |  |
| **3.2. Предотвращение изменения климата и адаптация** | | | | | | | |
| 59. | Осуществить  проведение  ежегодной  инвентаризации  парниковых газов | Информация  в Прави-  тельство Республики  Казахстан | МООС  (созыв),  МИНТ,  МНГ, МСХ | 2010-2013  годы | 2010 г.  -12,6  2011 г.  -12,6\*  2012 г.  -22,4\*  2013 г.  -22,4\* | Республиканс-  кий бюджет | 001 |
| 60. | Создать и  обеспечить  функционирование  центра по   подготовке и  реализации  проектов по  сокращению  выбросов  парниковых газов | Информация  в Прави-  тельство Республики  Казахстан | МООС  (созыв),  МИНТ,  МНГ, МЭРТ | 2011-2013  годы | 2011 г.  -18,2\*  2012 г.  -28,2\*  2013 г.  -28,2\* | Республиканс-  кий бюджет | 001 |
| 61. | Осуществить  подготовку  национальных  сообщений по  Рамочной  конвенции по  изменению  климата  Организации  Объединенной  Нации | Информация  в Прави-  тельство Республики  Казахстан | МООС  (созыв),  МИНТ,  МНГ, МСХ | 2011-2013  годы | 2011 г.  -37,3\*  2012 г.  -32,4\*  2013 г.  - 6,7\* | Грант  ГЭФ |  |
| 62. | Выполнить работы  по обеспечению  переговорного  процесса по  Рамочной  конвенции   по изменению  климата  Организации  Объединенной  Нации,  Киотскому  протоколу   и пост-Киото | Информация  в Прави-  тельство Республики  Казахстан | МООС (созыв),  МИД,  МИНТ,  МНГ | 2010-2013  годы | 2010 г.  -30,4  2011 г.  -30,8\*  2012 г.  -40,0\*  2013 г.  - 40,0\* | Республикан-  ский бюджет | 001 |
| 63. | Выработка  предложений по  разработке  нормативно-пра-  вовой базы по  реализации  Киотского  протокола,  посткиотского  соглашения и  внутренней  политики и мер  по сокращению  выбросов  парниковых газов | Предложение  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | МООС | 1 квартал  2012 года | Не  требуется |  |  |
| 64. | Проведение  обучающих курсов  по регулированию  выбросов и  сокращения  парниковых газов | Информация  в МЭРТ | МООС | 1 февраля 2011 года | 2010 г.  -4,0 | Республикан-  ский бюджет | 001 |
| 65. | Внести предло-  жения по  разработке  рыночных меха-  низмов по  утверждению  порядка торговли  квотами и  обязательствами  на сокращение  эмиссий  парниковых газов  в окружающую среду | Предложение  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | МООС  (созыв),  МНГ, МЭРТ | 1 февраля  2011 года | Не  требуется |  |  |
| **3.3. Предотвращение опустынивания и деградации земель** | | | | | | | |
| 66. | Разработать  комплекс мер по  предотвращению  процессов  опустынивания и  сокращению  масштабов  деградации  земель, снижению  негативного  воздействия  засухи, с  внедрением новых  технологий и  введением  экономических  механизмов  борьбы с  опустыниванием | Предложение  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | МСХ  (созыв),  МООС,  АЗР,  акимы  областей,  городов  Астаны и  Алматы | 1 квартал  2012 года | Не требуется |  |  |
| 67. | Внести предло-  жения по  созданию и  устойчивому  функционированию  международной  сети заповедни-  ков и репре-  зентативных  ландшафтных  резерватов, а  также развитию  геопарков и  геотуризма | Предложение  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | МООС  (созыв),  МСХ | 1 февраля  2011 года | Не требуется |  |  |
| 68. | Внести предложе-  ние по совер-  шенствованию  законодательства  Республики  Казахстан по  управлению  пастбищными  ресурсами | Предложение  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | МСХ  (созыв),  МООС | 1 квартал  2012 года | Не  требуется |  |  |
| 69. | Внести предло-  жение по  разработке  отраслевой  программы по  совершенство-  ванию пастбищных  ресурсов | Предложение  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | МСХ  (созыв),  МООС, АЗР | 1 квартал  2012 года | Не  требуется |  |  |
| 70. | Провести  обучающие  мероприятия по  управлению  лесными и  пастбищными  ресурсами | Информация  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | МСХ  (созыв),  МООС | 2011 год | 2011 г.  -3,0 | Грант  ГЭФ |  |
| **3.3.4. Сохранение и устойчивое использование животного мира** | | | | | | | |
| **Организация учета и меры по стабилизации численности редких и исчезающих**  **видов диких копытных животных и сайгаков** | | | | | | | |
| 71. | Проведение  ежегодного учета  численности и  мониторинга  редких и  исчезающих видов  диких копытных  животных | Информация  в МООС | МСХ | 2010-2013  годы | 2010 г.  -66,9  2011 г.  -68,4\*  2012 г.  -68,5\*  2013 г.  -68,6\* | Республиканс-  кий бюджет | 070 |
| 72. | Учет численности  и мониторинг  сайгаков | Информация  в МООС | МСХ | 2010-2013  годы | 2010 г.  -18,9  2011 г.  -23,7\*  2012 г.  -23,8\*  2013 г.  -23,9\* | Республиканс-  кий бюджет | 070 |
| 73. | Осуществление  охраны редких и  исчезающих видов  диких копытных  животных и  сайгаков | Информация  в МООС | МСХ | 2010-2013годы | 2010 г.  -250,1  2011 г.  -250,0\*  2012 г.  -250,0\*  2013 г.  -250,0\* | Респуб-  ликанский бюджет | 073 |
| 74. | Регулирование  численности  хищников в  пределах ареала  редких и  исчезающих видов  диких копытных  животных и  сайгаков (в  природе) | Информация  в МООС | МСХ  (созыв),  акимы  Актюбинс-  кой,  Атыраус-  кой,  Западно-  Казахс-  танской,  Караган-  динской,  Кызылор-  динской и  Южно-  Казахс-  танской  областей | 2010-2014  годы | 2010 г.-24,0  2011 г.-24,0\*\*  2012 г.-24,0\*\*  2013 г.-24,0\*\*  2014 г.-24,0\*\* | Местный бюджет |  |
| 75. | Реинтродукция  редких и  исчезающих видов  диких копытных  животных (кулан,  джейран) на  основании  биологического  обоснования | Информация  в МООС | MCX | 2011-2013  годы | 2011 г.  -3,0\*  2012 г. -6,5\*  2013 г.  -7,0 | Республиканс-  кий бюджет | 070 |
| 76. | Проведение  мероприятий по  размножению  тугайного оленя  искусственным  путем | Информация  в МСХ | Аким  Южно-  Казахс-  танской  области | 2010-2014  годы | 2010 г.  -4,0  2011 г.  -4,2\*\*  2012 г.  -4,3\*\*  2013 г.  -4,4\*\*  2014 г.  -4,5\*\* | Местный  бюджет |  |
| **Охрана и воспроизводство животного мира** | | | | | | | |
| 77. | Проведение  межхозяйствен-  ного охотуст-  ройства  охотничьих  угодий и  биолого-  экономического  обследования | Информация  в МООС | МСХ | 2011-2013  годы | 2011 г.  -5,0  2012 г.  -1,6\*  2013 г.  -1,7\* | Республиканс-  кий бюджет | 070 |
| 78. | Подготовка  биологического  обоснования на  изъятие объектов  животного мира  для определения  лимита изъятия  объектов  животного мира | Информация  МООС | МСХ | 2010-2013  годы | 2010 г. - 3,3  2011 г.  -3,8\*  2012 г.  -2,8\*  2013 г.  -2,98 | Республиканс-  кий бюджет | 070 |
| 79. | Внести  предложение по  организации  авиационного  патрулирования  ареалов  распространения  сайгаков и  редких и  исчезающих  видов животных | Предложение  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | МСХ  (созыв),  МООС | 1 квартал  2011 года | Не  требуется |  |  |
| **Научные исследования в области сохранения генофонда животного мира** | | | | | | | |
| 80. | Внести пред-  ложение по  изъятию и  использованию  редких и  исчезающих видов  животных для  научных  исследований и  селекционного  регулирования | Предложение  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | МСХ  (созыв),  МОН | 1 февраля  2011 года | Не  требуется |  |  |
| 81. | Проведение  мероприятий по  экологическому  просвещению и  воспитанию  населения по  проблемам охраны  редких и  исчезающих видов  животных,  информирование  общественного  мнения о  необходимости  сохранения  биоразнообразия | Информация  в МСХ | Аким  Актюбинс-  кой области | 2010-2014  годы | 2010 г.  -1,5  2011 г.  -1,5\*\*  2012 г.  -1,5\*\*  2013 г.  -1,5\*\*  2014 г.  -1,5\*\* | Местный  бюджет |  |
| **Организация учета и меры по стабилизации запасов и водных**  **биологических ресурсов** | | | | | | | |
| 82. | Организация  работ по зарыб-  лению рыбо-  хозяйственных  водоемов, путем  вселения в  водоемы более  продуктивных рыб | Информация  в МООС | МСХ | 2010-2013  годы | 2010 г.  -746,6  2011 г.  -433,2\*  2012 г.  -554,4\*  2013 г.  -554,4\* | Республиканс-  кий бюджет | 038 |
| 83. | Проведение госу-  дарственного  учета рыбных  ресурсов | Информация  в МООС | МСХ | 2010-2013  годы | 2010 г.  -124,3  2011 г.  -144,5\*  2012 г.  -157,5\*  2013 г.  -168,5\* | Республиканс-  кий бюджет | 037 |
| 84. | Организация и  осуществление  мероприятий по  выявлению,  пресечению  браконьерства и  незаконного  оборота  объектами и  продукцией  биологических  ресурсов | Информация  в МООС | МСХ  (созыв),  МВД,  акимы  областей,  городов  Астаны и  Алматы | 1 квартал  ежегодно | Не  требуется |  |  |
| **3.3.5. Развитие системы особо охраняемых природных территорий** | | | | | | | |
| 85. | Внести предло-  жения по расши-  рению территории  государственных  национальных  природных  парков:  «Алтын Эмель»;  Сайрам-Угамский | Предложение  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | МСХ  (созыв),  МООС,  АЗР | 4 квартал  2012 года  2013 года | Не  требуется |  |  |
| 86. | Внести предло-  жения по  расширению  территории  государственных  природных  заповедников:  Алакольский  Барсакельмесский | Предложение  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | МСХ  (созыв),  МООС,  АЗР | 4 квартал  2010 года  2013 года | Не  требуется |  |  |
| 87. | Внести предло-  жения по  расширению  территории  Иргиз-  Торгайского  государственного  природного  резервата | Предложение  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | МСХ  (созыв),  МООС,  АЗР | 4 квартал  2012 года | Не  требуется |  |  |
| 88. | Мероприятия по  расширению  территории  Улытауского  заказника | Проект  естест-  венно-  научного  обоснования | МСХ  (созыв),  АЗР | 4 квартал  2011 года | 2011 г.  -1,5\* | Грант  ГЭФ |  |
| 89. | Мероприятия по  созданию  государственного  природного  заказника  «Онтустик Алтай» | Проекты  естест-  венно-  научного  обоснования  и технико-  экономичес-  кого  обоснования | МСХ  (созыв),  АЗР | 4 квартал  2011 года | 2010 г.  -3,0 | Грант ГЭФ |  |
| 90. | Внести предло-  жение по  созданию  государственного  природного  заказника  «Оңтүстік Алтай» | Предложение  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | МСХ  (созыв),  МООС,  АЗР | 4 квартал  2011 года | Не  требуется |  |  |
| 91. | Внести  предложения по  созданию  государственного  природного  резервата  «Алтын Дала» | Предложение  в Прави-  тельство  Республики Казахстан | МСХ  (созыв), МООС, АЗР | 4 квартал  2011 года | Не  требуется |  |  |
| 92. | Внести предло-  жения по  созданию  государственных  национальных  природных  парков   Тарбагатайский;  «Мерке»;  Туркестанский | Предложение  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | МСХ  (созыв),  МООС, АЗР | 4 квартал  2012 года  2013 года  2014 года | Не  требуется |  |  |
| 93. | Внести предло-  жение по  созданию  государственных  природных  заказников:  «Жайсан»;  «Кызылкумский» | Предложение  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | МСХ  (созыв),  МООС,  АЗР | 4 квартал  2013 года  2014 года | Не  требуется |  |  |
| 94. | Разработка  естественно-  научного  обоснования и  технико-  экономического  обоснования  создания  государственного  природного  заказника  «Кызылкумский» | Проекты  естест-  венно-  научного  обоснования  и технико-  экономичес-  кого  обоснования | МСХ  (созыв),  АЗР | 4 квартал  2011 года | 2011 г.  -4,5\* | Республиканс-  кий бюджет | 070 |
| 95. | Разработка  естественно-  научного  обоснования и  технико-экономи-  ческого  обоснования  создания особо  охраняемых  природных  территорий в  пойме реки Или | Проекты  естест-  венно-  научного  обоснования  и технико-  экономичес-  кого  обоснования | МСХ  (созыв),  АЗР | 4 квартал  2011 года | 2011 г.  -4,5\* | Республиканс-  кий бюджет | 070 |
| 96. | Внести предло-  жение по  созданию  государственного  природного  резервата в  пойме реки Или | Предложение  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | МСХ  (созыв),  МООС, АЗР | 4 квартал  2012 года | Не  требуется |  |  |
| 97. | Разработка  технико-экономи-  ческого обосно-  вания создания  государственного  природного  резервата в  пойме реки  Сырдарья | Проект  технико-  экономичес-  кого  обоснования | МСХ  (созыв),  МООС,  АЗР | 4 квартал  2012 года | 2012 г.  -8,7\* | Республиканс-  кий бюджет | 070 |
| 98. | Разработка  естественно-  научного и  технико-экономи-  ческого обосно-  ваний создания  государственного  природного  резервата в  пойме реки Иртыш | Проекты  естест-  венно-  научного  обоснования  и технико-  экономичес-  кого  обоснования | МСХ  (созыв),  МООС,  АЗР | 2013-2014  годы | 2013 г.  -6,8\*  2014 г.  -9,8\* | Республиканс-  кий бюджет | 070 |
| 99. | Разработка  естественно-  научного и  технико-экономи-  ческого обосно-  ваний создания  государственного  природного  резервата в  пойме реки Урал | Проекты  естест-  венно-  научного  обоснования  и технико-  экономи-  ческого  обоснования | МСХ  (созыв),  МООС,  АЗР | 2013-2014  годы | 2013 г.  -6,6\*  2014 г.  - 8,7\* | Республиканс-  кий бюджет | 070 |
| 100. | Корректировка  естественно-  научного и  технико-экономи-  ческого  обоснований  расширения  территории  Барсакельмес-  ского государст-  венного  природного  заповедника | Проекты  естест-  венно-  научного  обоснования  и технико-  экономи-  ческого  обоснования | МСХ  (созыв),  МООС,  АЗР | 2012 год | 2012 г.  -4,7\* | Республиканс-  кий бюджет | 070 |
| 101. | Внести предло-  жения по  созданию  Каспийского  государственного  природного  заповедника | Предложение  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | МСХ  (созыв),  МООС,  АЗР | 4 квартал  2014 года | Не  требуется |  |  |
| 102. | Внести предложе-  ние по созданию государственного природного резервата в пойме реки Сырдарья | Предложение  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | МСХ  (созыв),  МООС,  АЗР | 4 квартал  2013 года | Не  требуется |  |  |
| 103 | Разработка  естественно-  научного  обоснования и  технико-экономи-  ческого  обоснования  создания  государственной  заповедной зоны  в Мангистауской  области | Проекты  естест-  венно-  научного  обоснования  и технико-  экономи-  ческого  обоснования | МСХ  (созыв),  МООС,  АЗР | 4 квартал  2011 года | 2011 г.  -8,2\* | Республиканс-  кий бюджет | 070 |
| 104. | Разработка  проекта технико-  экономического  обоснования  создания  государственного  природного  резервата  «Бокейорда - Жайык» | Проект  технико-  экономи-  ческого  обоснования | МСХ  (созыв),  Аким  Западно-  Казахс-  танской  области | 4 квартал  2013 года | 2013 г.  -4,0\* | Грант  ГЭФ |  |
| **Развитие экологического туризма на особо охраняемых природных территориях** | | | | | | | |
| 105. | Развитие  экологического  туризма | Информация  в МООС | МСХ  (созыв),  МТС | 1 квартал  ежегодно | Не  требуется |  |  |
| **3.3.6. Сохранение и воспроизводство лесов, рациональное их использование,**  **озеленение населенных пунктов** | | | | | | | |
| **Охрана лесов от пожаров, незаконных порубок и других нарушений лесного**  **законодательства, защита их от вредителей и болезней** | | | | | | | |
| 106. | Обеспечение  содержания особо  охраняемых  природных  территорий | Информация  в МООС | МСХ | 2010-2013  годы | 2010 г.  -2730,7  2011 г.  -3226,5\*  2012 г.  -3058,7\*  2013 г.  -3058,7\* | Республиканс-  кий бюджет | 040 |
| 107 | Обеспечение  содержания  Сандыктауского  учебно-произ-  водственного  лесного  хозяйства | Информация  в МООС | МСХ | 2010-2013  годы | 2010 г.  -32,3  2011 г.  -34,6\*  2012 г.  -39,8\*  2013 г.  -39,8\* | Республиканс-  кий бюджет | 068 |
| 108 | Обеспечение  содержания  государственных  учреждений  лесного  хозяйства | Информация  в МСХ | Акимы  областей | 2010-2014  годы | 2010 г.  -3561,8  2011 г.  -4905,6\*\*  2012 г.  -4532,4\*\*  2013 г.  -4759,7\*\*  2014 г.  -5069,1\*\* | Местный  бюджет |  |
| 109. | Приобретение  техники и  оборудования для  особо охраняемых  природных  территорий  республиканского  значения со  статусом  юридического  лица | Информация  в МООС | МСХ | 2010-2013  годы | 2010 г.  -25,1  2011 г.  -343,1\*  2012 г.  - 330\*   2013 г.- - 340\* | Республиканс-  кий бюджет | 075 |
| 110. | Приобретение  техники и  оборудования для  государственных  учреждений  лесного  хозяйства | Информация  в МСХ | Акимы  областей | 2010-2014  годы | 2010 г.  -348,7  2011 г.  -837,0\*\*  2012 г.  -455,7\*\*  2013 г.  -470,1\*\*  2014 г.  -348,6\*\* | Местный  бюджет |  |
| 111. | Приобретение  техники и  оборудования для  государственных  учреждений  лесного  хозяйства и  природоохранных  учреждений | Информация  в МООС | МСХ | 2010-2012  годы | 2010 г.  -227,8  2011 г.  -224,5\*  2012 г.  -14,9\*  2010 г.  -683,5  2011 г.  -673,6\*  2012 г.  -44,7\* | Республиканс-  кий бюджет              Займ  Всемирногo  банка | 044 |
| 112. | Осуществление  строительства и  ремонта кордонов,  пожарных вышек,  других зданий и  сооружений | Информация  в МООС | МСХ  (созыв),  акимы  областей | 2010-2014  годы | 2010 г.  -90,4  2011 г.  -99,2\*  2012 г.  -77,0\*  2013 г.  -131\*  2010 г.  -72,5  2011 г.  -326,8\*\*  2012 г.  -180,6\*\*  2013 г.  -208,7\*\*  2014 г.  -222,4\*\* | Республиканс-  кий бюджет                       Местный  бюджет | 008 |
| 113. | Осуществление  строительства и  ремонта лесных  питомников,  пожарно-  химических  станций, пожар-  ных вышек,  других зданий и  сооружений | Информация  в МООС | МСХ  (созыв),  акимы  областей | 2010-2013  годы | 2010 г.  -36,4  2011 г.  -232,3\*  2012 г.  -32,4\*  2013 г.  -1,1\*  2010 г.  -145,5  2011 г.  -929,0\*  2012 г.  -129,6\*  2013 г.  -4,6\* | Республиканс-  кий бюджет             Займ  Всемирногo  банка | 044 |
| 114 | Проведение  противопожарных  и лесозащитных  мероприятий на  территории  государственного  лесного фонда  Республики  Казахстан | Информация  в МООС | МСХ  (созыв),  акимы  областей | 2010-2014  годы | 2010 г.  -624,9  2011 г.  -779,7\*  2012 г.  -699,8\*  2013 г.  -699,8\*  2010 г.  - 327,6  2011 г.  -590,4\*\*  2012 г.  -403,4\*\*  2013 г.  -460,2\*\*  2014 г.  -548,8\*\* | Республиканс-  кий бюджет                    Местный бюджет | 040 |
| 115 | Проведение работ  по авиационной  охране лесов | Информация  в МООС | МСХ | 2010-2013  годы | 2010 г.  -1003,8  2011 г.  -1582,6\*  2012 г.  -1140,6\*  2013 г.  -1140,6\* | Республиканс-  кий бюджет | 072 |
| **Воспроизводство лесов и лесоразведение** | | | | | | | |
| 116 | Обеспечение  экспертизы  качества лесных  семян, учет и  аттестация  объектов  лесосеменной  базы, оценка  санитарного  состояния лесов,  содержания  Казахского  государственного  республиканского  лесосеменного  учреждения | Информация  в МООС | МСХ | 2010-2013  годы | 2010 г.  -23,7  2011 г.  -27,1\*  2012 г.  -27,1\*  2013 г.  -27,1\* | Республиканс-  кий бюджет | 067 |
| 117 | Обеспечение  лесокультурных  работ посадочным  материалом с  улучшенными  наследственными  качествами и  продолжение  работ по  формированию и  содержанию  постоянной  лесосеменной  базы | Информация  в МООС | МСХ | 2010-2013  годы | 2010 г.  -70,1  2011 г.  -82,5\*  2012 г.  -82,5\*  2013 г.  -89,1\* | Республиканс-  кий бюджет | 069 |
| 118 | Обеспечение  восстановления  лесных  питомников | Информация  в МСХ | Акимы  областей | 2010-2014  годы | 2010 г.  -24,3  2011 г.  -55,2\*\*  2012 г.  -34,7\*\*  2013 г. -41,4\*\*  2014 г. -44,0\*\* | Местный бюджет |  |
| 119. | Проведение мер  содействия  естественному  возобновлению  леса | Информация  в МООС | МСХ  (созыв),  акимы  областей | 2010-2014  годы | 2010 г.  -1,0  2011 г.  - 2,4\*  2012 г.  - 2,0\*  2013 г.  -2,7\*        2010 г.  -8,9  2011 г.  - 16,2\*\*  2012 г.  - 9,4\*\*  2013 г.  -11,9\*\*  2014 г.  - 13,7\*\* | Республиканс-  кий бюджет                          Местный  бюджет | 040 |
| 120. | Проведение  мероприятии по  воспроизводству  лесов и лесо-  разведению  методом посева и  посадки | Информация  в МООС | МООС  (созыв),  акимы  областей | 2010-2014  годы | 2010 г.  -354,3  2011 г.  -442,2\*  2012 г.  - 396,8\*  2013 г.  -396,8\*  2010 г.  -248,5  2011 г.  -295,9\*\*  2012 г.  - 328,2\*\*  2013 г.  -352,8\*\*  2014 г.  -14377,6\*\* | Республиканс-  кий бюджет                             Местный бюджет | 040 |
| 121. | Проведение  мероприятий по  воспроизводству  лесов и лесо-  разведению  методом посева и  посадки | Информация  в МООС | МСХ | 2010-2013  годы | 2010 г.  -121,2  2011 г. -146,4\*  2012 г. -151,1\*  2013 г. -152,9\*  2010 г. -181,8  2011 г. -220,3\*  2012 г. -226,7\*  2013 г. -229,4\* | Республиканс-  кий бюджет                 Займ  Всемирного  банка | 044 |
| **Создание защитных насаждений на полосах отвода железных и автомобильных дорог** | | | | | | | |
| 122. | Проведение  мероприятии по  созданию и  содержанию  лесонасаждений  вдоль железных  дорог | Информация  в МСХ | МТК  (созыв),  АО «НК  Казахстан  темир  жолы» (по  согласо-  ванию) | 4 квартал  2011 года | 2010 г.  -1284,6  2011 г.  -1062,4\* | Собственные  средства |  |
| 123. | Провести меро-  приятия по  созданию и  содержащие  лесополос и  других насаж-  дений вдоль  автомобильных  дорог  республиканского  значения общего  пользования | Информация  в МСХ | МТК | 2010-2013  годы | 2010 г. -216,7  2011 г. -172,0\*  2012 г.  -89,0\*  2013 г.  -103,0\* | Республиканс-  кий бюджет | 003 |
| 124 | Проведение меро-  приятий по соз-  данию лесонасаж-  дений вдоль  автомобильной  дороги «Астана-  Щучинск» на  участках  «Шортанды-  Щучинск» | Информация  в МООС | МСХ | 2011-2014  годы | 2011 г. -481,0\*  2012 г. -649,2\*  2013 г. -315,3\*  2014 г. -229,8\* | Республиканс-  кий бюджет | 20 |
| 125 | Внести предло-  жение по прове-  дению озеленения  вдоль междуна-  родного транзит-  ного коридора  Западная Европа-  Западный Китай | Предложение  в МФ | МТК | 1 квартал  2013 года | Не требуется |  |  |
| **Создание зеленых зон населенных пунктов и их озеленение** | | | | | | | |
| 126. | Произведение  мероприятий по  созданию и  содержанию  зеленых зон  населенных  пунктов (за  исключением  зеленой зоны  города Астаны) | Информация  в МСХ | Акимы  областей  городов  Астаны и  Алматы | 2010-2014  годы | 2010 г. -1459,8  2011 г. -1340,4\*\*  2012 г. -1746,9\*\*  2013 г. -1816,6\*\*  2014 г. -1901,8\*\* | Местный бюджет |  |
| 127 | Создание в об-  ластных центрах,  г. Астаны парков  и скверов, в  т.ч. парка  Первого  Президента  Республики  Казахстан | Информация  в МСХ | Акимы  областей,  городов  Астаны и  Алматы | 2010-2014  годы | 2010 г. -62,8  2011 г. -381,2\*\*  2012 г. -75,7\*\*  2013 г. -82,8\*\*  2014 г. -107,6\*\* | Местный бюджет |  |
| 128 | Проведение  высадки зеленых  насаждений в  населенных  пунктах областей | Информация  в МСХ | Акимы  областей,  городов  Астаны и  Алматы | 2010-2014  годы | 2010 г. -580,8  2011 г. -3804,4\*\*  2012 г. -508,3\*\*  2013 г. -507,8\*\*  2014 г. -522,6\*\* | Местный бюджет |  |
| 129 | Создание защит-  ных насаждений  вдоль дорог  местного  значения | Информация  в МСХ | Акимы  областей,  городов  Астаны и  Алматы | 2010-2014  годы | 2010 г. -283,3  2011 г. -173,2\*\*  2012 г. -250,6\*\*  2013 г. -263,0\*\*  2014 г. -269,5\*\* | Местный бюджет |  |
| 130. | Развернуть в  республике  природо-охранную  акцию «Жасыл  жапырак» -  «Зеленый лист»  по высадке  зеленых насажде-  ний в городах и  других населен-  ных пунктax в  период с 22  марта по 22  апреля | Информация  в МООС | МСХ  (созыв),  акимы  областей,  городов  Астаны и  Алматы | 1 квартал  ежегодно | Не требуется |  |  |
| **Создание зеленой зоны города Астаны** | | | | | | | |
| 131. | Провести работы  по созданию ле-  сонасаждений зе-  леной зоны и  уходу за ними | Информация  в МООС | МСХ  (созыв),  Аким  города  Астаны | 2010-2014  годы | 2010 г. -1763,2  2011 г. -1912,6\*  2012 г. -1966,1\*  2013 г. -2099,1\*  2010 г. -565,0  2011 г. -618,0\*\*  2012 г. -646,2\*\*  2013 г. -691,4\*\*  2014 г. -739,7\*\* | Республиканс-  кии бюджет                 Местный бюджет | 071 |
| 132. | Проведение   проектно-  изыскательских  работ для  создания  лесонасаждений  зеленой зоны | Информация  в МООС | МСХ | 2010-2013  годы | 2010 г. -81,4  2011 г.-80,8\*  2012 г. -81,0\*  2013 г. -81,0\* | Республиканс-  кий бюджет | 071 |
| 133 | Возмещение  убытков земле-  пользователей  при изъятии  земель под  лесонасаждения  зеленой зоны | Информация  в МООС | МСХ | 2010-2013  годы | 2010 г. -49,9  2011 г. -70,0\*  2012 г. -70,0\*  2013 г. -70,0\* | Республиканс-  кий бюджет | 071 |
| 134 | Укрепление  материально-  технической базы  Республиканского  государственного  предприятия  «Жасыл аймак»  Комитета лесного  и охотничьего  хозяйства МСХ  специальной  лесохозяйствен-  ной техникой и  оборудованием | Информация  в МООС | МСХ | 2010-2013  годы | 2011 г. -62,9\*  2012 г. -63,0\*  2013 г. -70,0\* | Республиканс-  кий бюджет | 071 |
| **Участие молодежи** | | | | | | | |
| 135 | Развернуть в  республике  природоохранную  акцию «Мое  именное дерево» | Информация  в МСХ | МОН | 1 квартал  ежегодно | Не  требуется |  |  |
| 136 | Развитие  деятельности  трудовых отрядов  «Жасыл ел» на  республиканском  и областных  уровнях | Информация  в МСХ | МОН | 2010-2013  годы | 2010 г.  -20,2  2011 г.  -20,2\*  2012 г. -21,8\*  2013 г. -23,5\* | Республиканс-  кий бюджет | 040 |
| 137 | Обеспечение  экипировкой  участников  молодежных  трудовых отрядов  «Жасыл ел» | Информация  в МСХ | МОН | 2010-2013  годы | 2010 г.  -75,0  2011 г.  -67,2\*  2012 г.  -72,6\*  2013 г.  -78,1\* | Республиканс-  кий бюджет | 040 |
| 138. | Участие  молодежных  трудовых отрядов  «Жасыл ел» в  озеленительных  работах | Информация  в МООС | МСХ  (созыв),  МОН,   акимы  областей,  городов  Астаны и  Алматы | 2010-2014  годы | 2010 г.  -100,6  2011 г.  -61,3\*\*  2012 г.  -139,7\*\*  2013 г.  -151,2\*\*  2014 г.  -163,4\*\* | Местный бюджет |  |
| 139. | Обеспечение  оплаты услуг  молодежных  трудовых отрядов  «Жасыл ел» | Информация  в МСХ | МОН | 2010-2013  годы | 2010 г.  -210,0  2011 г.  -210,0\*  2012 г.  -226,8\*  2013 г.  -243,8\* | Республиканс-  кий бюджет | 040 |
| 140. | Развернуть по  республике  природоохранные  акции: «Марш  парков», «Зеленый  сад - чистый  город», а также  месячники леса и  сада | Информация  в МСХ | МОН  (созыв),  акимы  областей,  городов  Астана и  Алматы | 1 квартал  ежегодно | Не  требуется |  |  |
| 141. | Восстановление  работы школьных  лесничеств | Информация  в МСХ | МОН  (созыв),  акимы  областей,  городов  Астаны и  Алматы | 1 квартал  ежегодно | Не  требуется |  |  |
| **Формирование и развитие частного лесного фонда** | | | | | | | |
| 142. | Внести предло-  жения по  стимулированию  развития  частного  лесоразведения | Предложение  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | МСХ | 1 февраля  2011 года | Не  требуется |  |  |
| **Лесоохотустройство и лесохозяйственное проектирование** | | | | | | | |
| 143. | Проведение лесо-  устройства  лесных  учреждений  (лесоустроитель-  ные проекты),  особо охраняемых  лесных природных  территорий со  статусом  юридического  лица | Информация  в МООС | МСХ | 2010-2013  годы | 2010 г.  -242,4  2011 г.  -275,3\*  2012 г.  -294,7\*  2013 г.  -310,4\* | Республиканс-  кий бюджет | 070 |
| 144. | Проведение  проектно-изыска-  тельских работ  на участках  государственного  лесного фонда, в  т.ч. проектирова-  ние лесных  питомников | Информация  в МООС | МСХ | 2010-2013  годы | 2010 г.  -53,4  2011 г.  -56,8\*  2012 г.  -61,7\*  2013 г.  -65,7\* | Республиканс-  кий бюджет | 070 |
| 145. | Организация  повышения  квалификации и  переподготовки  специалистов ООПТ | Информация  в МООС | МСХ | 2010-2013  годы | 2010 г.  -5,5  2011 г.  -5,9\*  2012 г.  -6,4\*  2013 г.  -5,5\* | Республиканс-  кий бюджет | 040 |
| 146. | Проведение акции  «Жасыл Ел» | Информация  в МСХ | МОН  (созыв),  МСИ,  акимы  областей,  городов  Астаны и  Алматы | 2010-2013  годы | 2010 г.  -2,9  2011 г.  -10,7\*  2012 г.  -11,6\*  2013 г.  -12,4\* | Республиканс-  кий бюджет | 040 |
| 147. | Проведение  мониторинга  объемов работ  для студенческих  трудовых отрядов  на период летних  каникул | Информация  в МСХ | МОН  (созыв),  акимы  областей,  городов  Астаны и  Алматы | 4 квартал  ежегодно | Не  требуется |  |  |
| **3.7. Реабилитация зон экологического бедствия и территорий, подверженных радиационным, химическим, биологическим загрязнениям** | | | | | | | |
| 148. | Внести предло-  жение по прове-  дению исследо-  ваний экологи-  ческого и  радиационного  положения  Алакольского  района  Алматинской  области | Предложение  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | МООС  (созыв),  МИНТ,  Аким  Алматинс-  кой  области | 1 квартал  2012 года | Не  требуется |  |  |
| **Оптимизация государственного управления территорией и объектами бывшего**  **Семипалатинского испытательного полигона** | | | | | | | |
| 149. | Внести предло-  жения по  оптимизации  государственного  управления  территорией  бывшего  Семипалатинского  испытательного  полигона | Предложение  в Прави-тельство  Республики  Казахстан | МООС  (созыв),  МИНТ,  акимы  Восточно-  Казахс-  танской,  Караган-  динской и  Павло-  дарской  областей | 1 февраля  2011 года | Не  требуется |  |  |
| 150. | Внести предло-  жения по вопросу  о статусе  объектов  Семипалатинского  испытательного  полигона (места  проведения  ядерных испытаний) | Предложение  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | МООС  (созыв),  МИНТ,  акимы  Восточно-  Казах-  станской,  Караган-  динской и  Павло-  дарской  областей | 1 февраля  2011 года | Не  требуется |  |  |
| **Обеспечение радиационной безопасности и восстановление окружающей среды.**  **Передача земель в народное хозяйство** | | | | | | | |
| 151. | Внести предло-  жение по  мониторингу  экологического  состояния  участков  территорий,  подверженных  воздействию  ракетно-  космической  деятельности | Предложение  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | МООС | 1 квартал  2012 года | Не  требуется |  |  |
| 152. | Внести предло-  жения по  проведению  комплексных  исследований (с  учетом ранее  выполненных  работ) состояния  всех природных  сред на площади  бывшего  Семипалатинского  полигона с  составлением  экологического  паспорта  территории  полигона | Предложение  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | МООС  (созыв),  МИНТ | 1 квартал  2012 года | Не  требуется |  |  |
| 153. | Внести предло-  жения по  проведению  комплексных  экологических  исследований на  территории,  передаваемой из  состава земель  запаса в  народнохозяйст-  венный оборот | Предложение  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | МООС  (созыв),  МИНТ,  МСХ, АЗР | 1 квартал  2012 года | Не  требуется |  |  |
| 154. | Внести предло-  жение по выводу  части земель  Семипалатинского  испытательного  полигона из  состава земель  запаса в целях  дальнейшего их  использования в  хозяйственной  деятельности | Предложение  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | МООС  (созыв),  МИНТ,  МСХ, АЗР,  Восточно-  Казахс-  танская  область | 15 июля  2011 года | Не  требуется |  |  |
| 155. | Внести предло-  жения по  проведению  инвентаризации  участков  локального  радиоактивного  загрязнения и  мероприятия по  ремедиации/  ликвидации  наиболее опасных  участков, по  ликвидации и  консервации  отходов ядерной  деятельности | Предложение  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | МООС  (созыв),  МИНТ | 1 квартал  2012 года | Не  требуется |  |  |
| 156. | Осуществить  мероприятия по  ограничению  физического  доступа на  территорию зон  строгого  контроля | Информация  в МООС | МИНТ  (созыв),  МВД,  МООС,  акимы  Восточно-  Казахс-  танской,  Караган-  динской и  Павло-  дарской  областей | 2010-2013  годы | 2010 г.  -34,0  2011 г.  -32,4\*  2012 г.  -19,2\*  2013 г.  -38,6\* | Республиканс-  кий бюджет | 038 |
| 157. | Осуществление  мониторинга  ведения  хозяйственной  деятельности на  территории  Семипалатинского  испытательного  полигона | Информация  в МООС | МИНТ  (созыв),  МВД,  МООС,  акимы  Восточно-  Казахс-  танской,  Караган-  динской и  Павло-  дарской  областей | 2010-2013  годы | 2010 г.  -21,1  2011 г.  -19,8\*  2012 г.  -21,3\*  2013 г.  -22,9\* | Республиканс-  кий бюджет | 038 |
| 158. | Внести предло-  жения по  проведению  мониторинговых  исследований с  целью минимизации/  предотвращения  дальнейшего  загрязнения реки  Шаган и возможного  загрязнения реки  Иртыш | Предложение  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | МООС  (созыв),  МИНТ, МСХ | 1 квартал  2012 | Не  требуется |  |  |
| **Комплексное решение экологических проблем Аральского региона** | | | | | | | |
| 159. | Внести предложе-  ние по  проведению фито-  мелиоративных  работ по  предотвращению  деградации и  восстановлению  земель в  бассейне  Аральского моря | Предложение  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | МООС  (созыв),  Аким  Кызыл-  ординской  области | 1 квартал  2012 года | Не  требуется |  |  |
| 160. | Внести предложе-  ние по созданию  информационной  системы «Геоин-  формационные  системы -  Аральское море»  с базой данных  по природно-  ресурсному,  социально-  экономическому и  экологическому  состоянию  казахстанского  сектора  Аральского моря  и Приаралья | Предложение  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | МООС  (созыв),  МИНТ,  МОН, МСХ | 1 квартал  2012 года | Не  требуется |  |  |
| 161. | Внести предложе-  ния по созданию  и внедрению  систем  устойчивого  природопользо-  вания в  казахстанском  секторе  Аральского моря  и Приаралья | Предложение  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | МООС  (созыв),  МИНТ,  МОН, МСХ | 1 квартал  2012 года | Не  требуется |  |  |
| 162 | Внести  предложение по  созданию и  внедрению  устойчивой  энергетической  обеспеченности  продовольственных  зон и социально-  культурных  объектов  перспективных  городов и  поселков в  казахстанском  секторе  Аральского моря  и Приаралья | Предложение  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | МООС  (созыв),  МИНТ,  МОН, МСХ,  акимы  Актюбин-  ской,  Жамбыл-  ской,  Караган-  динской,  Кызыл-  ординской  и Южно-  Казах-  станской  областей | 1 квартал  2012 года | Не  требуется |  |  |
| 163 | Внести предложе-  ние по управлению  орошаемыми  экосистемами | Предложение  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | МООС  (созыв),  МСХ | 1 февраля  2011 года | Не  требуется |  |  |
| **Мероприятия по оказанию медицинской peабилитации загрязненных территорий** | | | | | | | |
| 164. | Внести предложе-  ние по  продолжению  скринингового  осмотра детей  «группы риска» в  родовспомога-  тельных и  амбулаторно-  поликлинических  организациях, с  последующим  направлением их  в психолого-  медико-  педагогические  консультации | Предложение  в МЭРТ | МООС  (созыв),  МЗ, МОН,  МТСЗН,  акимы  Актюбинс-  кой, Аты-  рауской,  Восточно-  Казахс-  танской,  Западно-  Казахс-  танской,  Кызылор-  динской,  Павлодарс-кой и  Южно-  Казахс-  танской  областей | 1 февраля  2011 года | Не  требуется |  |  |
| 165. | Разработка мер,  направленных на  профилактику  заболеваемости и  инвалидности | Предложение  в МЭРТ | МООС  (созыв),  МЗ, МОН,  МТСЗН,  акимы  Актюбинс-  кой,  Атыраус-  кой,  Восточно-  Казахс-  танской,  Западно-  Казахс-  танской,  Кызылор-  динской,  Павло-  дарской и  Южно-  Казахс-  танской  областей | 1 февраля  2011 года | Не  требуется |  |  |
| 166. | Внести предложе-  ния по проведе-  нию комплексных  исследований  влияния экологи-  ческих факторов  на возникновение  экологических  заболеваний | Предложение  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | МООС  (созыв),  МЗ | 4 квартал  2012 года | Не  требуется |  |  |
| 167. | Внести предло-  жение по  проведению  мероприятий по  определению  территорий  полигонов  «Капустин Яр» и  «Азгир» зоной  чрезвычайной  экологической  ситуации или  экологического  бедствия | Предложение  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | МООС  (созыв),  МЗ, МТСЗН,  МЭРТ,  акимы  Актюбинс-  кой,  Атыраус-  кой и  Западно-  Казахс-  танской  областей | 1 февраля  2011 года | Не  требуется |  |  |
| 168 | Внести предло-  жение по  разработке  комплекса мер по  оздоровлению и  оказанию  социальной  помощи населению,  пострадавшему от  воздействия  ядерных  испытательных  полигонов  «Капустин Яр» и  «Азгир» | Предложение  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | МООС  (созыв),  МЗ, МТСЗН,  МЭРТ,  акимы  Актюбинс-  кой,  Атыраус-  кой и  Западно-  Казахс-  танской  областей | 15 июля  2011 года | Не  требуется |  |  |
| **Предупреждение загрязнения шельфа Каспийского моря и прилегающих территорий** | | | | | | | |
| 169. | Внести предло-  жение по  созданию единой  специализирован-  ной организации  по адекватному  реагированию на  чрезвычайные  ситуации в  казахстанском  секторе  Каспийского моря | Предложение  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | МЧС  (созыв),  МНГ,  МЭРТ, МФ | 4 квартал  2011 года | Не  требуется |  |  |
| 170. | Внести предложе-  ние по  расширению  материально-  технической базы  региональной  инспекции по  охране рыбных  ресурсов и  рыболовства | Предложение  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | МСХ | 4 квартал  2011 года | Не  требуется |  |  |
| **4. Развитие и совершенствование системы управления качеством**  **окружающей среды** | | | | | | | |
| **Совершенствование и реализация законодательных механизмов управления** | | | | | | | |
| 171. | Внести  предложения по  внедрению новых экономических  механизмов  природопользова-  ния и охраны  окружающей среды | Предложение  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | МООС | 1 февраля  2011 года | Не  требуется |  |  |
| **Развитие международного сотрудничества** | | | | | | | |
| 172. | Принять меры по  имплементации  требований  Киотского  протокола | Информация в МЭРТ | МООС  (созыв),  МИНТ,  МНГ | 1 февраля 2011 года | Не  требуется |  |  |
| 173. | Проведение  анализа  выполнения  международных  договоров и  соглашений  (конвенций),  участником  которых является  Республики  Казахстан, и  обеспечение их  практической  реализации | Информация  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | МООС | 1 квартал  ежегодно | Не  требуется |  |  |
| 174. | Внести предло-  жение по  присоединению  Республики  Казахстан к  Протоколу о  регистрах  выбросов и  переноса  загрязнителей к  Орхусской  конвенции о  доступе к  информации,  участии  общественности в  принятии решений  и доступе к  правосудию по  вопросам,  касающимся  окружающей среды | Предложение  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | МООС | 1 квартал  2013 года | Не  требуется |  |  |
| **Развитие экономических инструментов охраны окружающей среды и природопользования** | | | | | | | |
| 175. | Внести предло-  жение по  установлению  механизма  финансирования  природоохранных  мероприятий, в  котором будет  согласованное  распределение  расходов на  приоритетные  направления | Предложение  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | МООС | 1 квартал  2012 года | Не  требуется |  |  |
| 176. | Внести предло-  жение по  разработке и  внедрению  экономических  механизмов  стимулирования  экологически  безопасного  природопользо-  вания | Предложение  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | МООС  (созыв),  МФ, МЭРТ | 1 квартал  2012 года | Не  требуется |  |  |
| 177. | Выработка  подходов к  комплексной  оценке, включая  экономическое  воздействие на  окружающую среду  природопользова-  ния, как основы  разрешительной  системы и  установления  размеров  экологических  платежей | Предложение  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | МООС  (созыв),  МФ, МЭРТ | 1 февраля  2011 года | Не  требуется |  |  |
| 178. | Внести предложе-  ния по  финансированию  социально  значимых  проектов в  области охраны  окружающей среды  в рамках  государственного  социального  заказа для  неправительст-  венных организаций | Предложение  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | МООС  (созыв),  МФ | 1 квартал  2012 года | Не  требуется |  |  |
| **Научное обеспечение охраны окружающей среды и природопользования** | | | | | | | |
| 179. | Провести научные  исследования в  области охраны  окружающей среды | Информация  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | МООС  (созыв),  МНГ | 2010-2013  годы | 2010 г.  -149,3  2011 г.  -167,4\*  2012 г.  -224,6\*  2013 г.  -224,6\* | Республиканс-  кий бюджет | 003 |
| 180. | Проведение  научных  исследований по  изучению  бассейновых зон | Информация  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | МООС  (созыв),  МНГ | 2010-2013  годы | 2010 г.  -2,5  2011 г.  -22,9\*  2012 г.  -30,0\*  2013 г.  -30,0\* | Республиканс-  кий бюджет | 003 |
| 181. | Проведение  научных  исследований,  обеспечивающих  переход  Республики  Казахстан к  устойчивому  развитию | Информация  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | МООС  (созыв),  МИНТ, МНГ | 2010-2013  годы | 2010 г.  -32,6  2011 г.  -30,6\*  2012 г.  -30,0\*  2013 г.  -30,0\* | Республиканс-  кий бюджет | 003 |
| 182. | Проведение  научных  исследований по  эффективному  использованию  энергии и  возобновляемых  ресурсов | Информация  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | МООС | 2010-2013  годы | 2010 г.  -26,2  2011 г.  -12,6\*  2012 г.  -30,0\*  2013 г.  -30,0\* | Республиканс-  кий бюджет | 003 |
| 183. | Внести предложе-  ние по созданию  в городе Актау  научно-исследо-  вательского  института по  проблемам  Каспийского моря | Предложение  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | МООС  (созыв),  МНГ, МОН,  МСХ, МЧС,  Аким  Мангис-  тауской  области | 4 квартал  2011 года | Не  требуется |  |  |
| 184. | Внести  предложение  по разработке  Атласа  устойчивого  развития города  Астаны | Предложение  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | Моос (созыв),  Аким  города Астаны | 1 февраля 2011 года | Не  требуется |  |  |
| **Развитие системы мониторинга окружающей среды и природных ресурсов** | | | | | | | |
| 185. | Внести предложе-  ние по  ежегодному  проведению  экологических  рейтингов  промышленных  предприятий  Казахстана с  целью  стимулирования  внедрения  наилучших  технологий и  оценки  социальной  ответственности  бизнеса | Предложение  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | МООС | 1 квартал  2013 года | Не  требуется |  |  |
| 186. | Внести предложе-  ние по  проведению  мониторинга  эффективности  выполняемых  мероприятий по  реализации  программ и  проектов по  достижению  устойчивого  производства и  потребления в  Республике  Казахстан | Предложение  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | МООС | 1 квартал  2013 года | Не  требуется |  |  |
| 187. | Выполнение прог-  рамм по ведению  гидрометеороло-  гического  мониторинга и  состояния  окружающей среды | Информация  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | МООС | 2010-2013  годы | 2010 г.  -2329,3  2011 г.  -2832,3\*  2012 г.  -2965,5\*  2013 г.  -3174,1\* | Республиканс-  кий бюджет | 006 |
| 188. | Проведение  наблюдений за  состоянием  окружающей среды | Информация  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | МООС | 2010-2013  годы | 2010 г.  -475,0  2011 г.  -598,9\*  2012 г.  -534,1\*  2013 г.  -693,9\* | Республиканс-  кий бюджет | 008 |
| 189. | Выполнение меро-  приятий в целях  модернизации  Национальной  гидрометеороло-  гической службы  Республики  Казахстан | Информация  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | МООС | 2010-2013  годы | 2010 г.  -572,0  2011 г.  -1757,5\*  2012 г.  -2188,7\*  2013 г.  -1409,7\* | Республиканс-  кий бюджет | 014 |
| 190. | Внести  предложение по  строительству  производственно-  лабораторного  корпуса  Карагандинского  центра гидро-  метеорологии | Предложение  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | МООС | 1 квартал  2012 года | Не  требуется |  |  |
| 191. | Агрометеорологи-  ческий  мониторинг  сельскохозяйст-  венного  производства | Информация  в МООС | МСХ | 2010–2013  годы | 2010 г.  -22,5  2011 г.  -24,0\*  2012 г.  -24,0\*  2013 г.  -24,0\* | Республиканс-  кий бюджет | 021 |
| 192. | Внести предложе-  ния по созданию  сети авто-  матических  метеостанций  вдоль основных  автомагистралей,  железных дорог | Предложение  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | МООС  (созыв),  МТК | 1 квартал  2012 года | Не требуется |  |  |
| 193. | Эколого-демогра-  фическое  обследование  сельских  территорий с  целью  составления  экологических  паспортов  сельских  населенных  пунктов | Информация  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | МООС  (созыв),  МСХ,  Акимы  областей,  городов  Астаны и  Алматы | 2010-2011  годы | 2010 г. -141,8  2011 г. -151,1\* | Республикан-  ский бюджет | 008 |
| 194. | Проведение  радиационного  мониторинга  сельских  населенных  пунктов | Информация  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | МООС  (созыв),  МСХ  акимы  областей,  городов  Астаны и  Алматы | 2010-2011  годы | 2010 г.  -89,8  2011 г.  -96,2 | Республиканс-  кий бюджет | 008 |
| 195. | Проведение  обследования  уровня  радоноопасности  территории  Республики  Казахстан на  2012-2017 годы | Информация  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | МООС | 2012 год | 2012 г.  -120\* | Республиканс-  кий бюджет | 008 |
| 196 | Внести предложе-  ние по  проведению  мониторинга  радиационного  состояния  хозяйственно-  питьевых  водоисточников  сельских  населенных  пунктов на  территории  Казахстана | Предложение  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | МООС  (созыв),  МЗ, МСХ | 4 квартал  2011 года | Не  требуется |  |  |
| 197. | Реализация меро-  приятий Орхусс-  кой конвенции по  обеспечению  доступа  общественности к  информации,  участию  общественности в  принятии решений  и доступу к  правосудию по  вопросам  состояния  окружающей среды  природопользова-  ния, регистра  выбросов,  генетически  измененных  организмов  (Орхусский  центр) | Информация  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | МООС | 2010-2013  годы | 2010 г.  -32,1  2011 г.  -28,4\*  2012 г.  -31,2\*  2013 г.  -31,1\* | Республиканс-  кий бюджет | 001 |
| 198. | Внести предложе-  ния по созданию  в городе Усть-  Каменогорске  Центра анализа  экологического  прогнозирования  (Центр экологи-  ческой безопас-  ности) | Предложение  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | МООС  (созыв),  Аким  Восточно-  Казахс-  танской  области | 1 февраля  2011 года | Не требуется |  |  |
| 199. | Внести  предложение по  ликвидации  нефтяных амбаров  в зоне  подтопления на  нефтяных  месторождениях | Предложение  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | Акимы  Мангис-  тауской и  Атыраус-  кой  областей | 1 квартал  2014 | Не  требуется |  |  |
| **Формирование информационных систем, экологическое образование, просвещение и**  **повышение информированности населения** | | | | | | | |
| 200. | Сопровождение и  развитие  веб-портала  «Государственные  кадастры  природных  ресурсов  Республики  Казахстан».  Внедрение в  опытную и  промышленную  эксплуатацию.  Ежегодное  техническое  сопровождение | Информация  в МЭРТ | МООС | 2010 год | 2010 г.  -20,0 | Республиканс-  кий бюджет | 001 |
| 201. | Сопровождение и  дальнейшее  развитие Единой  информационной  системы охраны  окружающей среды | Информация  в МЭРТ | МООС | 2010 год | 2010 г.  -35,7 | Республиканс-  кий бюджет | 001 |
| 202. | Внести  предложение по  функционированию  комплексной  системы  подготовки и  переподготовки  кадров системы  органов охраны  окружающей среды | Предложение  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | МООС | 1 февраля  2011 года | Не  требуется |  |  |
| 203. | Внести  предложения по  созданию и  внедрению  «Единой  государственной  системы  мониторинга   окружающей  среды и  природных  ресурсов  Республики  Казахстан | Предложение  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | МООС | 1 февраля  2011 года | Не  требуется |  |  |
| 204. | внести  предложение по  созданию и  внедрению  системы  экологического  мониторинга  казахстанского  сектора  Аральского моря  и Приаралья | Предложение  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | МООС | 1 февраля  2011 года | Не  требуется |  |  |
| 205. | Внести  предложения по  созданию и  внедрению  системы  аэрокосмического  мониторинга  состояния  окружающей  среды территории  Республики  Казахстан | Предложение  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | МООС | 1 февраля  2011 года | Не  требуется |  |  |
| 206. | Внести  предложения по  созданию и  внедрению  информационной  системы  «Геоинформа-  ционные системы  Каспийское море» | Предложение  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | МООС | 1 февраля  2011 года | Не  требуется |  |  |
| 207. | Внести предложе-  ния по созданию  и внедрению  проекта Регистра  выбросов и  переноса  загрязнителей в  рамках  реализации  Орхусской  конвенции о  доступе к  информации,  участии  общественности в  принятии решений  и доступе к  правосудию по  вопросам,  касающимся  окружающей среды | Предложение  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | МООС | 1 февраля  2011 года | Не  требуется |  |  |
| 208. | Внести  предложения по  разработке  сопровождения  автоматизирован-  ной системы  Государственного  фонда экологической  информации | Предложение  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | МООС | 1 февраля  2011 года | Не  требуется |  |  |
| 209. | Внести  предложения по  созданию  информационной  системы Единая  система  кадастров охраны  окружающей среды | Предложение  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | МООС | 1 февраля  2011 года | Не  требуется |  |  |

      Всего по программе планируются расходы в размере 172267,7 млн. тенге, в том числе из республиканского бюджета 100310,1 млн. тенге, при этом на:  
      2010 год - 18837,2 млн. тенге;  
      2011 год - 32528,2\* млн. тенге;  
      2012 год - 27574,4\* млн. тенге;  
      2013 год - 21122,0\* млн. тенге;  
      2014 год - 248,3\* млн. тенге;

      50657,3 млн. тенге из местного бюджета, в том числе на:  
      2010 год - 7674,1 млн. тенге;  
      2011 год - 13435,2\*\* млн. тенге;  
      2012 год - 9341,6\*\* млн. тенге;  
      2013 год - 9847,5\*\* млн. тенге;  
      2014 год - 10358,8\*\* млн. тенге;

      3468,7 млн. тенге средства займа, в том числе на:  
      2010 год - 1010,8 млн. тенге;  
      2011 год - 1822,9\* млн. тенге;  
      2012 год - 401,0\* млн. тенге;  
      2013 год - 234,0\* млн. тенге;

      17347,0 млн. тенге собственные средства, в том числе на:  
      2010 год - 1284,6 млн. тенге;  
      2011 год - 1062,4\* млн. тенге;  
      2013 год - 7500,0\* млн. тенге;  
      2014 год - 7500,0\* млн. тенге;

      484,9 млн. тенге международные гранты, в том числе на:  
      2010 год - 68,0 млн. тенге;  
      2011 год - 211,8\* млн. тенге;  
      2012 год - 124,4\* млн. тенге;  
      2013 год - 80,7\* млн. тенге.

**Примечание**:  
      \* - объемы расходов по мероприятиям, финансируемым за счет средств республиканского бюджета, будут уточняться в соответствии с Законом Республики Казахстан «О республиканском бюджете» на соответствующий год;  
      \*\* - объемы финансирования будут уточняться при составлении местного бюджета соответствующего года;

**расшифровка аббревиатур**:

      МООС - Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан  
      МЭРТ - Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан  
      МНГ  - Министерство нефти и газа Республики Казахстан  
      МФ  - Министерство финансов Республики Казахстан  
      МИНТ - Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан  
      МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан  
      МСХ - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан  
      МТС - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан  
      МИД - Министерство иностранных дел Республики Казахстан  
      МЗ - Министерство здравоохранения Республики Казахстан  
      МТСЗН - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан  
      МТК - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан  
      МЧС - Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики  Казахстан  
      МВД - Министерство внутренних дел Республики Казахстан  
      МСИ - Министерство связи и информации Республики Казахстан  
      АЗР - Агентство Республики Казахстан по управлению земельными ресурсами

Приложение 2         
к постановлению Правительства  
Республики Казахстан      
от 4 августа 2011 года № 912

Приложение 2            
к отраслевой Программ        
"Жасыл даму" на 2010 - 2014 годы

**Перечень**  
     **научно-исследовательских работ, планируемых к реализации**  
              **в рамках отраслевой Программы "Жасыл даму"**  
                              **на 2010 - 2014 годы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Название | Суммы (тыс. тенге) |
| 1 | 2 | 3 |
| **Общая сумма** | | 2010 год-210 660  2011 год-233 561,8 |
| **Научное обеспечение охраны окружающей среды** | | 2010 год-149 348  2011 год-167 365,5 |
| 1. | Экологический атлас городов Казахстана | 2010 год-2 000 |
| 2. | Экологическое зонирование Республики Казахстан | 2010 год-13 500 |
| 3. | Разработка методов оценки и мер борьбы с процессами  опустынивания в очагах экологического кризиса | 2010 год-6 700 |
| 4. | Выявление причинно-следственных связей  социально-значимых заболеваний населения,  проживающего в зоне экологического бедствия  Приаралья | 2010 год-11 200 |
| 5. | Разработка инженерно-технических мероприятий по  предотвращению образования селевых и оползневых  явлений в горно-предгорной зоне Заилийского Алатау | 2010 год-9 000 |
| 6. | Снижение технологического загрязнения экосистем  озера Балхаш | 2010 год-3 200 |
| 7. | Моделирование региональных атмосферных процессов и  трансграничного переноса загрязнения воздуха на  большие расстояния | 2010 год-7 700 |
| 8. | Обследование радиационной обстановки в зоне  потенциального влияния реки Шаган | 2010 год-9 000 |
| 9. | Научное обоснование системы индикаторов (целевых  показателей) устойчивого развития для всех регионов  (отраслей) Республики Казахстан | 2010 год-70 000 |
| 10. | Разработка целевых показателей и критериев оценки  риска воздействия процессов опустынивания на  качество окружающей среды и состояние здоровья  населения Актюбинской области | 2010 год-560 |
| 11. | Научная оценка результативности природоохранных  мероприятий, проводимых предприятиями республики | 2010 год-1 268  2011 год-8 826,6 |
| 12. | Исследования внутренних и внешних потенциальных  угроз антропогенного характера с целью обеспечения  экологической безопасности Республики Казахстан | 2010 год-1 268  2011 год-10 394,8 |
| 13. | Научные исследования по изучению состояния и  эксплуатации систем водоотведения городов  Казахстана для предотвращения их негативного  влияния на окружающую среду | 2010 год-1 269  2011 год-23 961,9 |
| 14. | Изучение взаимосвязи концентрации почвенного радона  с его содержанием в воздухе помещений и разработка  критериев оценки территорий по степени радоновой  опасности | 2010 год-1 268  2011 год-13 152 |
| 15. | Комплексное изучение современного состояния  накопителя сточных вод озера Сорбулак с целью  снижения опасности его прорыва и оценки сложившейся  неблагоприятной экологической ситуации | 2010 год-1 268  2011 год-14 461,5 |
| 16. | Изучение радиоэкологической обстановки территории  Республики Казахстан, в том числе в уранодобывающих  и нефтедобывающих регионах | 2010 год-1 269  2011 год-10 506,1 |
| 17. | Научное обоснование совершенствования и повышения  эффективности контроля за содержанием пестицидов и  их метаболитов в объектах окружающей среды | 2010 год-1 268  2011 год-9 430,5 |
| 18. | Научное обоснование определения индикаторов  состояния окружающей среды в Республике Казахстан | 2010 год-1 268  2011 год-9 149,2 |
| 19. | Научная оценка эффективности эколого-аналитического  контроля в Республике Казахстан и путей его  оптимизации | 2010 год-1 268  2011 год-15 479,3 |
| 20. | Научное обоснование экологического стока рек  Казахстана для обеспечения равновесия водных  экосистем | 2010 год-1 269  2011 год-10 350 |
| 21. | Исследование экологического состояния приграничных  с КНР и странам Центральной Азии районов Казахстана  для решения проблем трансграничного характера | 2010 год-1 269  2011 год-20 479,7 |
| 22. | Исследование и разработка научно-методической  основы построения системы оперативного  экологического мониторинга атмосферного воздуха (на примере г. Темиртау и г. Усть-Каменогорск) | 2010 год -1 268  2011 год-11 588 |
| 23. | Оценка ледовых условий в казахстанском секторе  Каспийского моря | 2010 год-1 268  2011 год-9 585,8 |
| **Проведение научных исследований по изучению**  **бассейновых зон** | | 2010 год-2 538  2011 год-22 979,8 |
| 24. | Комплексное изучение экологического состояния  бассейна реки Урал | 2010 год-1 269  2011 год-12 473,5 |
| 25. | Комплексная оценка гидроэкологических проблем  Тобол-Торгайского водного бассейна | 2010 год-1 269  2011 год-10 506,3 |
| **Проведение научных исследований по переходу**  **Республики Казахстан к устойчивому развитию** | | 2010 год-32 606  2011 год-30 604,1 |
| 26. | Исследование экологического состояния приграничных  районов Казахстана для решения проблем  трансграничного характера | 2010 год-5 000 |
| 27. | Оценка современного развития секторов потребителей  озоноразрушающих веществ и их воздействие на  озоновый слой и изменения климата. Возможности  адаптации секторов к мерам, принимаемым для  выполнения обязательств по Монреальскому протоколу,  с разработкой эколого-экономической оценки  эффективности мер по сокращению озоноразрушающих  веществ | 2010 год-10 600 |
| 28. | Научные исследования по обеспечению экологической  безопасности автомобильного транспорта с оценкой  возможности перехода Республики Казахстан к  международным стандартам | 2010 год-9 000 |
| 29. | Научные исследования по оценке экологической  ситуации в Казахстане, степень использования  природных ресурсов, влияния хозяйственной  деятельности на окружающую среду и меры,  предпринимаемые для снижения негативного  воздействия на нее и другое | 2010 год-4 200 |
| 30. | Научное обоснование включения заповедной зоны  территории Казахстанского Алтая в Список Всемирного  наследия | 2010 год-1 268  2011 год-6 559,1 |
| 31. | Научное обоснование путей решения проблем  образования и утилизации отходов | 2010 год-1 269  2011 год-9 484,9 |
| 32. | Научное обоснование создания интегрированной  системы мониторинга состояния Каспийского моря и  прибрежной части (казахстанский сектор) | 2010 год-1 269  2011 год-14 560 |
| **Проведение научных исследований по эффективному**  **использованию энергии и возобновляемых ресурсов** | | 2010 год-26 168  2011 год-12 612,5 |
| 33. | Комплексные экологические исследования на  территории Щучинско-Боровской курортной зоны для  определения путей ее устойчивого развития | 2010 год-5 000 |
| 34. | Экологическое зонирование Прикаспийского региона  Республики Казахстан | 2010 год-2 000 |
| 35. | Разработка и создание установок фоторезонансной  биоактивации цеолита для очистки промышленных и  бытовых сточных вод с возвратом в экосистему  биологически полноценной воды | 2010 год-6 700 |
| 36. | Разработка системы экологического нормирования  уровня использования водно-земельных ресурсов в  Казахстане | 2010 год-4 500 |
| 37. | Исследование и прогнозирование засухи в Казахстане | 2010 год-6 700 |
| 38. | Создание гидрографического атласа  Щучинско-Боровской системы озер | 2010 год-1 268  2011 год-12 612,5 |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан