

**О Плане мероприятий Правительства Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы по реализации рекомендаций Специального докладчика Организации Объединенных Наций по вопросу о достаточном жилище как компоненте права на достаточный жизненный уровень**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 сентября 2011 года № 1048

      В целях обеспечения и координации работы по реализации рекомендаций Специального докладчика Организации Объединенных Наций Ракель Рольник по вопросу о достаточном жилище как компоненте права на достаточный жизненный уровень Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий Правительства Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы по реализации рекомендаций Специального докладчика Организации Объединенных Наций по вопросу о достаточном жилище как компоненте права на достаточный жизненный уровень (далее - План).

      2. Центральным исполнительным органам, а также государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан (по согласованию), акимам областей, городов Астаны и Алматы обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных Планом, и предоставлять в Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства два раза в год, к 10 июля и к 10 января, по итогам полугодия информацию о выполнении мероприятий Плана.

      3. Агентству Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства предоставлять в Правительство Республики Казахстан два раза в год, к 30 июля и к 30 января, по итогам полугодия сводную информацию о выполнении мероприятий, предусмотренных Планом.

      4. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*

*Республики Казахстан                       К. Масимов*

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 13 сентября 2011 года № 1048

         **План мероприятий Правительства Республики Казахстан**

   **на 2011 - 2015 годы по реализации рекомендаций Специального**

      **докладчика Организации Объединенных Наций по вопросу о**

      **достаточном жилище как компоненте права на достаточный**

                         **жизненный уровень**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №
п/п | Мероприятие | Форма
завершения | Ответственные
за исполнение
государствен-
ные органы | Срок
исполнения | Предпола-
гаемые
расходы
(тыс.
тенге) | Источник
финансиро-
вания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Мониторинг,
выявление и принятие
мер относительно
самовольно
возведенных
строений  | Информация
в АДСиЖКХ | Акиматы
областей,
г.г. Астаны
и Алматы | Два раза в
год, к 10
июлю и к 10
январю по
итогам
полугодия | В пределах
средств,
предусмот-
ренных по
соответст-
вующим
бюджетным
программам | Местный
бюджет |
| 2 | Выработать и вынести
на рассмотрение МВК
предложения по
разработке проекта
закона по вопросам
совершенствования
законодательства
Республики Казахстан
по принудительному
выселению | Внесение
предложе-
ния на МВК | МЮ, АДСиЖКХ,
ГП (по
согласованию),
акиматы
областей,
г.г. Астана и
Алматы, НЦПЧ
(по
согласованию),
КПЧ (по
согласованию) | июнь
2012 года | Не требуется | - |
| 3 | Выработать и внести
предложения по
совершенствованию
механизма
регистрации места
жительства/места
пребывания
физических лиц, не
имеющих
действительного
юридического адреса | Информация
в
Правитель-
ство | МВД, ГП (по
согласованию),
акиматы
областей, г.г.
Астана и
Алматы, НЦПЧ
(по
согласованию),
КПЧ (по
согласованию) | до 31 марта
2012 года | Не требуются | - |
| 4 | Принятие мер
относительно
самовольно
возведенных строений
в мкр. «Бакай» и
«Шанырак» г. Алматы | Информация
в
Правитель-
ство | Акимат города
Алматы | до 1
декабря
2011 года | В пределах
средств,
предусмот-
ренных по
соответст-
вующим
бюджетным
программам | - |
| 5 | Разработка и
внесение в
Правительство
Республики Казахстан
проекта Закона
Республики Казахстан
«О ратификации
Конвенции о правах
инвалидов» | Проект
закона | МТСЗН | до 1
октября
2014 года | Не требуются | - |
| 6 | Принятие мер по
реализации Программы
занятости 2020,
предусматривающей
возможность
добровольного
переезда граждан из
населенных пунктов с
низким экономическим
потенциалом | Информация
в
Правитель-
ство | МТСЗН, МЭРТ,
МСХ, акиматы
областей, г.г.
Астана и
Алматы | Два раза в
год, к 10
июлю и к 10
январю по
итогам
полугодия | 11 605 111\*
(2011 год) | Республи-
канский
бюджет |
| 7 | Проведение
строительства и
реконструкции
сельской системы
водоснабжения | Отчет в
Правитель-
ство | АДСиЖКХ,
акиматы
областей,
г.г. Астана
и Алматы | 2011-2020
годы,
ежегодно до
20 декабря | 41 642 000\*
(2011 год) | Республи-
канский
бюджет |
| 8 | Проведение
строительства и
реконструкции
сельской системы
водоотведения | Отчет в
Правитель-
ство | АДСиЖКХ,
акиматы
областей,
г.г. Астана
и Алматы | 2011-2020
годы,
ежегодно до
20 декабря | 4 035 000\*
(2011 год) | Республи-
канский
бюджет |
| 9 | Проведение
строительства и
реконструкции
городской системы
водоснабжения | Отчет в
Правитель-
ство | АДСиЖКХ,
акиматы
областей,
г.г. Астана
и Алматы | 2011-2020
годы,
ежегодно до
20 декабря | 35 383 000\*
(2011 год) | Республи-
канский
бюджет |
| 10 | Проведение
строительства и
реконструкции
городской системы
водоотведения | Отчет в
Правитель-
ство | АДСиЖКХ,
акиматы
областей,
г.г. Астана
и Алматы | 2011-2020
годы,
ежегодно до
20 декабря | 1 500 000\*
(2011 год) | Республи-
канский
бюджет |
| 11 | Мониторинг
завершения
строительства жилых
объектов с участием
дольщиков | Информация
в
Правитель-
ство | АДСиЖКХ
(созыв),
акиматы
областей,
г.г. Астана и
Алматы | до 20 января
2012 года | Не требуются | - |
| 12 | Мониторинг хода
строительства
арендного жилья за
счет бюджетных
средств для граждан,
состоящих в очереди
в акиматах | Информация
в
Правитель-
ство | АДСиЖКХ
(созыв),
акиматы
областей,
г.г. Астана
и Алматы | 2011-2014
годы
ежегодно
до 31 марта | Не требуются | - |
| 13 | Выработка
предложений по
совершенствованию
законодательства в
сфере жилищных
отношений по
вопросам обеспечения
жилищем детей-сирот
и детей, оставшихся
без попечения
родителей | Информация
в
Правитель-
ство | АДСиЖКХ, МОН,
заинтересован-
ные
государствен-
ные органы,
НКЖСДП (по
согласованию) | до 10 ноября
2011 года |

 | - |
| 14 | Выработка
предложений по
внесению изменений в
законодательство в
сфере жилищных
отношений по
вопросам
безвозмездного
получения в
собственность жилищ
лицами с
ограниченными
возможностями | Информация
в
Правитель-
ство | АДСиЖКХ,
МТСЗН,
заинтересован-
ные
государствен-
ные органы | до 10 ноября
2011 года |

 | - |
| 15 | Размещение на
интернет-ресурсах
информации о
проводимой работе
(политике) в области
обеспечения жилищем
своих сотрудников | Информация
в
Правитель-
ство | МСИ (созыв),
все
центральные и
МИО  | Два раза в
год, к 10
июлю и к 10
январю по
итогам
полугодия | Не требуется | - |

      **Примечание**:

      \* ежегодные объемы финансирования данной программы будут определяться при формировании бюджета на соответствующий финансовый год, исходя из возможностей доходной части республиканского бюджета;

      **расшифровка аббревиатур**:

КПЧ - Комиссия по правам человека при Президенте Республики Казахстан

НЦПЧ - Национальный центр по правам человека

МСХ - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

МЮ - Министерство юстиции Республики Казахстан

НКЖСДП - Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан

МСИ - Министерство связи и информации Республики Казахстан

МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан

ГП - Генеральная прокуратура Республики Казахстан

МВК - Межведомственная комиссия при Правительстве Республики Казахстан по законопроектной работе

МТСЗН - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

МИО - местные исполнительные органы

МФ - Министерство финансов Республики Казахстан

АДСиЖКХ - Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства

АДГС - Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы

МК - Министерство культуры Республики Казахстан

МИД - Министерство иностранных дел Республики Казахстан

МВД - Министерство внутренних дел Республики Казахстан

МЭРТ - Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан