

**Об утверждении Плана мероприятий по созданию реестра государственного имущества**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 сентября 2011 года № 1115

      В соответствии с пунктом 2 статьи 220 Закона Республики Казахстан от 1 марта 2011 года "О государственном имуществе" Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:  
      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по созданию реестра государственного имущества (далее - План мероприятий).  
      2. Центральным и местным исполнительным органам, государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан (по согласованию), принять меры по выполнению Плана мероприятий.  
      3. Министерству экономического развития и торговли Республики Казахстан представлять ежегодно не позднее 10 декабря 2012 - 2014 годов сводную информацию о ходе выполнения Плана мероприятий в Правительство Республики Казахстан.  
      4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министерство финансов Республики Казахстан.  
      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*  
*Республики Казахстан                       К. Масимов*

Утвержден            
постановлением Правительства   
Республики Казахстан      
от 30 сентября 2011 года № 1115

**План мероприятий**  
            **по созданию реестра государственного имущества**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование мероприятия | Форма  завершения | Ответственный  исполнитель | Срок  исполне-  ния | Предпола-  гаемые  расходы | Источ-  ник  финан-  сиро-  вания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1. Организационно-технические мероприятия** | | | | | | |
| 1. | Создание межведомственной  рабочей группы для  выработки предложений по  взаимодействию отраслевых  ИС в рамках создания  реестра и по проекту  Правил ведения реестра | Приказ МФ | МФ (созыв),  МЭРТ, МК, МЮ,  АУЗР, МСИ,  МЧС, АЗК, ИУЦ  (по  согласованию),  ЦЭК (по  согласованию) | сентябрь  2011  года | Не  требуются |  |
| 2. | Выработка рабочей группой  предложений по  перспективному развитию и  модернизации отраслевых ИС  в рамках создания реестра  для включения в него  информации по объектам  учета, определенных  Законом РК «О  государственном имуществе» | Информация  в ПРК | МФ, ИУЦ (по  согласованию),  ЦЭК (по  согласованию),  заинтересован-  ные  государствен-  ные органы | ноябрь  2011  года | Не  требуются |  |
| 3. | Разработка предложений по  финансированию работ по  модернизации отраслевых  ИС для интеграции с  создаваемым реестром | Проект  бюджетной  заявки | МК, МЮ, АУЗР,  МСИ, МЧС, МФ | декабрь  2011  года | Не  требуются |  |
| 4. | Подключение центральных  органов к ИС «ГосРеестр»,  в части предоставления им  доступа к информации по  подведомственным  организациям  республиканской  собственности | Информация  в МЭРТ | МФ (созыв),  государствен-  ные органы,  ИУЦ (по  согласованию) | 1  квартал  2012  года | Не  требуются |  |
| 5. | Обеспечение местными  исполнительными органами  областей, городов  республиканского значения,  столицы, районов, городов  областного значения ввода  данных по объектам  коммунальной собственности  в ИС «ГосРеестр» и  подключение их к ИС  «ГосРеестр» | Информация  в МЭРТ | МФ (созыв),  ИУЦ (по  согласованию),  Акиматы  областей,  гг. Алматы и  Астана,  районов,  городов  областного  значения | 1  квартал  2012  года |  | Мест-  ный  бюджет |
| **2. Техническое обеспечение и модернизация программных средств**  **ведения реестра** | | | | | | |
| 1. | Проведение работ по  созданию реестра, в том  числе обеспечение доступа  к нему через веб-портал в  рамках реализации проекта  «е-Минфин» | Информация  в МЭРТ | МФ, ИУЦ (по  согласованию),  ЦЭК (по  согласованию) | 4  квартал  2012  года |  | Финан-  сиро-  вание  из  сред-  ств РБ  пре-  дус-  мот-  ренно-  го в  рамках  проек-  та  «е-  Мин-  фин» |
| 2. | Проведение интеграции  создаваемого реестра с ИС  «ИНИС» для обеспечения  актуальности данных  реестра по государственным  юридическим лицам | Информация  в МЭРТ | МФ, ИУЦ (по  согласованию),  ЦЭК (по  согласованию) | 4  квартал  2012  года |  | Финан-  сиро-  вание  из  сред-  ств РБ  пре-  дус-  мот-  ренно-  го в  рамках  проек-  та  «е-  Мин-  фин» |
| 3. | Организация и проведение  работ по обеспечению  взаимодействия  создаваемого реестра с  отраслевыми  информационными системами  и включения в него  информации, в части учета: |  | | | | |
|  | принадлежащих государству  акций акционерных обществ  и долей участия в уставном  капитале товариществ с  ограниченной  ответственностью | Информация  в МЭРТ | МФ, ИУЦ (по  согласованию),  ЦЭК (по  согласованию) | 4  квартал  2012  года |  | Финан-  сиро-  вание  из  сред-  ств РБ  пре-  дус-  мот-  ренно-  го в  рамках  проек-  та  «е-  Мин-  фин» |
|  | государственного  имущества, закрепленного  за государственными  юридическими лицами | Информация  в МЭРТ | МФ, ИУЦ (по  согласованию),  ЦЭК (по  согласованию) | 4  квартал  2012  года |  | Финан-  сиро-  вание  из  сред-  ств РБ  пре-  дус-  мот-  ренно-  го в  рамках  проек-  та  «е-  Мин-  фин» |
|  | объектов недвижимости,  закрепленного за  государственными  юридическими лицами и  находящихся за пределами  территории Республики  Казахстан | Информация  в МЭРТ | МФ, ИУЦ (по  согласованию),  ЦЭК (по  согласованию) | 4  квартал  2012  года |  | Финан-  сиро-  вание  из  сред-  ств РБ  пре-  дус-  мот-  ренно-  го в  рамках  проек-  та  «е-  Мин-  фин» |
|  | государственного  имущества,  зарегистрированного за  государственными  юридическими лицами из  государственной базы  данных «Регистр  недвижимости» через шлюз  «электронного  правительства» | Информация в МЭРТ | МФ, МЮ, ИУЦ  (по  согласованию),  ЦЭК (по  согласованию) | 4  квартал  2012  года |  | Финан-  сиро-  вание  из  сред-  ств РБ  пре-  дус-  мот-  ренно-  го в  рамках  проек-  та  «е-  Мин-  фин» |
|  | объектов национального  культурного достояния,  принадлежащих государству  из ИС «Государственный  реестр объектов  национального культурного  достояния» | Информация  в МЭРТ | МФ, МК, ИУЦ  (по  согласованию),  ЦЭК (по  согласованию) | 4  квартал  2012  года |  | Финан-  сиро-  вание  из  сред-  ств РБ  пре-  дус-  мот-  ренно-  го в  рамках  проек-  та  «е-  Мин-  фин» |
|  | объектов интеллектуальной  собственности,  принадлежащих государству  из автоматизированной  информационной системы  «Национального института  интеллектуальной  собственности Комитета по  правам интеллектуальной  собственности Министерства  юстиции Республики  Казахстан» | Информация  в МЭРТ | МФ, МЮ, ИУЦ  (по  согласованию),  ЦЭК (по  согласованию) | 4  квартал  2012 года |  | Финан-  сиро-  вание  из  сред-  ств РБ  пре-  дус-  мот-  ренно-  го в  рамках  проек-  та  «е-  Мин-  фин» |
|  | земельных участков,  находящихся в  землепользовании и  закрепленных за  государственными  юридическими лицами из ИС  «Государственный земельный  кадастр в Республике  Казахстан» | Информация  в МЭРТ | МФ, АУЗР, ИУЦ  (по  согласованию),  ЦЭК (по  согласованию) | 4  квартал  2012  года |  | Финан-  сиро-  вание  из  сред-  ств РБ  пре-  дус-  мот-  ренно-  го в  рамках  проек-  та  «е-  Мин-  фин» |
|  | объектов государственного  материального резерва из  ИС «Государственный  материальный резерв  Казахстана» | Информация  в МЭРТ | МФ, МЧС, ИУЦ  (по  согласованию),  ЦЭК (по  согласованию) | 4  квартал  2012  года |  | Финан-  сиро-  вание  из  сред-  ств РБ  пре-  дус-  мот-  ренно-  го в  рамках  проек-  та  «е-  Мин-  фин» |
|  | планов развития  государственных  предприятий и  контролируемых  государством акционерных  обществ (товариществ с  ограниченной  ответственностью) с  государственным участием и  отчетов по их исполнению | Информация  в МЭРТ | МФ, ИУЦ (по  согласованию),  ЦЭК (по  согласованию),  центральные  государствен-  ные органы,  акиматы  областей,  гг. Астаны и  Алматы,  районов,  городов  областного  значения | 4  квартал  2012  года |  | Финан-  сиро-  вание  из  сред-  ств РБ  пре-  дус-  мот-  ренно-  го в  рамках  проек-  та  «е-  Мин-  фин» |
|  | стратегий и планов  развития национальных  управляющих холдингов,  национальных холдингов,  национальных компаний и  отчеты по исполнению  планов развития | Информация  в МЭРТ | МФ, ИУЦ (по  согласованию),  центральные  государствен-  ные органы,  акиматы  областей,  гг. Астаны и  Алматы,  районов,  городов  областного  значения | 2012-  2013  годы |  |  |
| 4. | Выявление государственного  имущества, находящегося во  владении государственных  юридических лиц, и  незакрепленного за ними,  путем проведения сверки  данных создаваемого  реестра и информационной  системы «Государственная  база данных «Регистр  недвижимости» | Информация  в МЭРТ | МФ, ИУЦ (по  согласованию),  центральные  исполнительные  органы;  акиматы  областей,  гг. Астаны и  Алматы,  районов,  городов  областного  значения | 2  квартал  2013  года | Не  требуются |  |
| 5. | Разработка предложений по  финансированию работ по  оформлению  (переоформлению)  незарегистрированного  (зарегистрированного)  государственного  имущества, закрепленного  за государственными  учреждениями | Информация  в МЭРТ | Центральные  исполнительные  органы,  акиматы  областей,  гг. Астаны и  Алматы,  районов,  городов  областного  значения | 2  квартал  2013  года | Не  требуются |  |
| 6. | Предусмотреть в планах  развития государственных  предприятий расходы на  оформление  правоустанавливающих  документов и осуществление  государственной  регистрации в  установленном  законодательством порядке,  незарегистрированного  государственного  имущества, закрепленного  за ними | Информация  в МЭРТ | Центральные  исполнительные  органы;  акиматы  областей,  гг. Астаны и  Алматы,  районов,  городов  областного  значения | 2  квартал  2013  года | Не  требуются |  |
| 7. | Предложения по внедрению в  создаваемый реестр  государственного имущества  дополнительных видов  (категорий)  государственного  имущества, учет которых  автоматизирован | Информация  в МЭРТ | Центральные  исполнительные  органы,  акиматы  областей,  гг. Алматы и  Астана,  районов,  городов  областного  значения | 2  квартал  2013  года | Не  требуются |  |
| 8. | Закрепление права  собственности на  незакрепленное имущество  государственных  юридических лиц, с  последующим отражением его  в создаваемом реестре | Решения  КГИП МФ и  МИО  областей,  г.г.  Астана и  Алматы,  районов,  городов  областного  значения | МФ,  Центральные  исполнительные  органы,  акиматы  областей,  гг. Алматы и  Астана,  районов,  городов  областного  значения | 4  квартал  2013  года | Не  требуются |  |
| 9. | Оформление  правоустанавливающих  документов и осуществление  государственной  регистрации в  установленном  законодательством порядке  незарегистрированного  государственного  имущества, закрепленного  за государственными  предприятиями | Информация  в МЭРТ | Центральные  исполнительные  органы;  акиматы  областей,  гг. Алматы и  Астана,  районов,  городов  областного  значения | 4  квартал  2014  года |  | Собст-  венные  сред-  ства  госу-  дарст-  венных  пред-  прия-  тий |
| 10. | Оформление  правоустанавливающих  документов и осуществление  государственной  регистрации в  установленном  законодательством порядке  незарегистрированного  государственного  имущества, закрепленного  за государственными  учреждениями | Информация  в МЭРТ | Центральные  исполнительные  органы,  акиматы  областей,  гг. Алматы и  Астана,  районов,  городов  областного  значения | 1  квартал  2015  года |  | Рес-  публи-  канс-  кий и  мест-  ный  бюдже-  ты |

**Примечание: расшифровка аббревиатур**:  
МЭРТ - Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан  
МФ - Министерство финансов Республики Казахстан  
КГИП МФ - Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан  
МЮ - Министерство юстиции Республики Казахстан  
МЧС - Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан  
МСИ - Министерство связи и информации Республики Казахстан  
МК - Министерство культуры Республики Казахстан  
АС - Агентство Республики Казахстан по статистике  
АУЗР - Агентство Республики Казахстан по управлению земельными ресурсами  
АЗК - Агентство Республики Казахстан по защите конкуренции (Антимонопольное агентство)  
МИНТ - Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан  
МИО - местные исполнительные органы  
ИУЦ - акционерное общество "Информационно-учетный центр"  
ЦЭК - товарищество с ограниченной ответственностью "Центр электронной коммерции"  
РБ - республиканский бюджет  
ГЮЛ - государственные юридические лица  
ГУ - государственное учреждение  
ИС - информационная система  
Реестр - информационная система "Реестр государственного имущества"  
ИС "ИНИС" - информационная система "Интегрированная Налоговая Информационная Система"  
ИС "ГосРеестр" - информационная система "Реестр государственных предприятий и учреждений, юридических лиц с участием государства в уставном капитале"

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан