

**Об утверждении Комплексного плана повышения энергоэффективности Республики Казахстан на 2012 - 2015 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 ноября 2011 года № 1404

      В целях реализации Указа Президента Республики Казахстан от 18 февраля 2011 года № 1158 «О мерах по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 28 января 2011 года «Построим будущее вместе!» Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый Комплексный план повышения энергоэффективности Республики Казахстан на 2012 – 2015 годы (далее – План).

      2. Центральным и местным исполнительным органам, а также заинтересованным организациям, ответственным за исполнение Плана:

      1) принять меры по реализации Плана;

      2) предоставлять информацию о ходе реализации Плана в Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан два раза в год к 1 января и 1 июля, по итогам полугодия.

      3. Министерству индустрии и новых технологий Республики Казахстан предоставлять сводную информацию о ходе реализации Плана в Правительство Республики Казахстан по итогам полугодия два раза в год к 20 января и 20 июля.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан.

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

      *Премьер-Министр*

*Республики Казахстан                       К. Масимов*

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 30 ноября 2011 года № 1404

 **Комплексный план повышения энергоэффективности**
**Республики Казахстан на 2012 – 2015 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №
п/п | Наименование
мероприятия | Форма
заверше-
ния | Ответст-
венные
исполни-
тели | Срок
исполне-
ния | Предпола-
гаемые
расходы,
млн.
тенге | Источники
финанси-
рования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Сектор промышленности** |
| 1. | Внесение
предложения о
возможности
частичной
компенсации
затрат на
проведение
энергоаудита
субъектов ГЭР | Информа-
ция в
Прави-
тельство
Республи-
ки
Казахстан | МИНТ | 20 января
2013 года | Не
требуется | - |
| 2. | Организация
внутреннего
технического
учета всех
видов
энергетических
ресурсов
субъектами ГЭР | Приказ
МИНТ | МИНТ | декабрь
2013 года | Не
требуется | - |
| 3. | Разработка
концепции
проекта Закона
РК, предусмат-
ривающего
введение
налога на
потребление
электроэнергии
для субъектов
ГЭР в секторе
промышленнос-
ти, входящих в
ГЭР | Заключе-
ние МВК | МИНТ,
МЭРТ, МФ | декабрь
2012 года | Не
требуется | - |
| **Сектор производства электро- и теплоэнергии** |
| 4. | Разработка
концепции
проекта Закона
РК, предусмат-
ривающего
введение
запрета на
раздельное
производство
тепловой и
электрической
энергии
проектируемых
энергоисточни-
ков без пред-
варительной
оценки
возможности
применения
технологии
когенерации | Заключе-
ние МВК | МИНТ | декабрь
2012 года | Не требуется | - |
| 5. | Разработка
концепции
проекта Закона
РК, предусмат-
ривающего
введение
запрета на
прямое
сжигание газа
в паровых
котлах газовых
электростанций
(замена
паровых котлов
котлами-
утилизаторами
газовых турбин) | Заключе-
ние МВК | МИНТ | декабрь
2012 года | Не требуется | - |
| 6. | Внесение
предложения о
возможности
освобождения
от уплаты
корпоративного
подоходного
налога в
течение первых
пяти лет с
момента
введения
мощностей по
комбинирован-
ному
производству
тепловой и
электрической
энергии | Информа-
ция в
Прави-
тельство
Республи-
ки
Казахстан | МИНТ | 20 января
2013 года | Не требуется | - |
| 7. | Внесение
поправок в
постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
25 марта 2009
года № 392 «Об
утверждении
предельных
тарифов» в
части
пересмотра
предельных
тарифов на
электроэнергию
с учетом
стоимости
мероприятий по
повышению
энергоэффек-
тивности
электрических
станции в
инвестиционной
составляющей
предельных
тарифов после
проведения
энергоаудита | Постанов-
ление
Прави-
тельства
Республи-
ки
Казахстан | МИНТ | декабрь
2014 года | Не требуется | - |
| 8. | Проработка
вопроса по
созданию авто-
матизированной
системы
контроля
технического
состояния
энергетического
оборудования | Информа-
ция в
Прави-
тельство
Республи-
ки
Казахстан | МИНТ,
МЭРТ | 20 июля
2014 года | Не требуется | - |
| **Жилищно-коммунальное хозяйство и бюджетный сектор** |
| 9. | Внесение
предложения о
введении
энергоменедже-
ров в штатную
численность
акиматов
областей и
городов Астана
и Алматы | Информа-
ция в
Прави-
тельство
Республи-
ки
Казахстан | МИНТ,
МЭРТ, МИО | 20 января
2013 года | Не требуется | - |
| 10. | Проработка
вопроса
проведения
энергоаудита
типовых
бюджетных
объектов,
построенных в
период с 1960
года по 1990
год | Информа-
ция в
Прави-
тельство
Республи-
ки
Казахстан | АДСЖКХ
(созыв),
МИНТ, АО
«КЦМРЖКХ»
(по
согла-
сованию) | 20 января
2013 года | Не требуется | - |
| 11. | Внесение
предложения по
внедрению
критериев энергоэффек-
тивности и
термомодерни-
зации при
капитальном
ремонте
бюджетных
организаций | Информа-
ция в
Прави-
тельство
Республи-
ки
Казахстан | АДСЖКХ
(созыв),
МИНТ, АО
«КЦМРЖКХ»
(по
согла-
сованию) | 20 июля
2013 года | Не требуется | - |
| 12. | Привлечение
инвесторов для
установки
автоматизиро-
ванных систем
регулирования
теплопотребле-
ния и
капитального
ремонта с
элементами
термомодерни-
зации ежегодно
в 10 МЖД
каждой области
и городов
Алматы и
Астана | Информа-
ция в
МИНТ | МИО | 1 июля
2012-2015
годов | Не
требуется | - |
| **Межотраслевые меры** |
| 13. | Введение ГЭР | Информа-
ция в
Прави-
тельство
Республи-
ки
Казахстан | МИНТ | 20 января
2013 года | 57,334 | Республи-
канский
бюджет |
| 14. | Выработка
механизма
финансирования
проектов в
сфере энерго-
сбережения | Информа-
ция в
Прави-
тельство
Республи-
ки
Казахстан | МИНТ | 20 января
2013 года | Не
требуется | - |
| 15. | Проработка
вопроса
субсидирования
затрат малых и
средних
предприятий на
проведение
энергоаудита | Информа-
ция в
Прави-
тельство
Республи-
ки
Казахстан | МИНТ,
МЭРТ, МФ | 20 января
2013 года | Не
требуется | - |
| 16. | Проработка
вопроса
разработки
правил
проведения
энергоаудита
субъектов ГЭР
в разрезе
отраслей
(химическая,
металлургичес-
кая, машино-
строительная,
горно-метал-
лургическая и
др.) | Информа-
ция в
Прави-
тельство
Республи-
ки
Казахстан | МИНТ | 20 января
2013 года | Не
требуется | - |
| 17. | Проработка
вопроса
разработки
типовых
энергетических
паспортов для
юридических
лиц,
осуществляющие
деятельность в
сфере
промышленности | Информа-
ция в
Прави-
тельство
Республи-
ки
Казахстан | МИНТ | 20 января
2013 года | Не
требуется | - |
| 18. | Внесение
предложения о
возможности
освобождения
от уплаты
корпоративного
подоходного
налога в
течение 5 лет
всех субъектов
ГЭР,
повысивших
свою энерго-
эффективность
в течение трех
лет не менее
чем на 30 %
посредством
установки
нового энерго-
эффективного
оборудования | Информа-
ция в
Прави-
тельство
Республи-
ки
Казахстан | МИНТ | 20 января 2013 года | Не
требуется | - |
| 19. | Привлечение
международных
финансовых
институтов для
финансирования
мероприятий в
сфере энерго-
сбережения, в
том числе по
подготовке
(обучению) 10
отечественных
специалистов
по энергоме-
неджменту, в
соответствии с
требованиями
МС ИСО
50001-2011 | Информа-
ция в
Прави-
тельство
Республи-
ки
Казахстан | МИНТ | 20 января 2013 года | Не
требуется | - |
| 20. | Проработка
вопроса
разработки и
утверждения
государствен-
ного стандарта
СТ РК ИСО
50001 «Системы
энергетическо-
го
менеджмента.
Требования и
руководство по
применению» | Информа-
ция в
Прави-
тельство
Республи-
ки
Казахстан | МИНТ | 20 января 2013 года | Не
требуется | - |
| 21. | Проработка
вопроса
компенсации
части затрат
на внедрение
системы энер-
гоменеджмента
стандарта ИСО
50001 | Информа-
ция в
Прави-
тельство
Республи-
ки
Казахстан | МИНТ,
АДСЖКХ | 20 января
2013 года | Не
требуется | - |
| 22. | Проработка
вопроса
создания
номенклатуры
(перечня)
используемых
(а также
планируемых к
использованию)
показателей
энергоэффек-
тивности,
применяемых во
всех отраслях
экономики РК | Информа-
ция в
Прави-
тельство
Республи-
ки
Казахстан | МИНТ,
АДСЖКХ,
МООС,
АРЕМ | 20 января
2013 года | Не
требуется | - |
| 23. | Проработка
вопроса
разработки и
утверждения
единой
методики
расчета
показателей в
сфере энерго-
сбережения | Информа-
ция в
Прави-
тельство
Республи-
ки
Казахстан | МИНТ,
АДСЖКХ,
МООС,
АРЕМ | 20 января
2014 года | Не
требуется | - |
| 24. | Внесение
поправок в
постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
26 января 2009
года № 50 «Об
утверждении
нормативов
энергопотреб-
ления» в части
пересмотра
нормативов
энергопотреб-
ления на
единицу
продукции по
результатам
проведенных
энергоаудитов | Постанов-
ление
Прави-
тельства
Республи-
ки
Казахстан | МИНТ,
АДСЖКХ | декабрь
2014 года | Не
требуется | - |
| 25. | Разработка
комплексных
планов энерго-
сбережения
областей и
городов Астана
и Алматы | Решения
маслиха-
тов | МИО | ноябрь
2012 года | Не
требуется | - |
| 26. | Разработка
внутреннего
плана энерго-
сбережения
МИНТ, МТК и
АДСЖКХ | Приказ
МИНТ,
МТК,
АДСЖКХ | МИНТ, МТК,
АДСЖКХ | ноябрь
2012 года | Не
требуется | - |
| 27. | Разработка
программы
повышения
энергоэффек-
тивности и
энергосбереже-
ния АО «ФНБ
«Самрук-
Казына» | Решение
АО «ФНБ
«Самрук-
Казына» | АО «ФНБ
«Самрук-
Казына»,
МИНТ | ноябрь
2012 года | Не
требуется | - |
| 28. | Проработка
вопроса по
внедрению
автоматизиро-
ванной системы
проверки
знаний энерго-
аудиторов и
энергоменедже-
ров | Информа-
ция в
Прави-
тельство
Республи-
ки
Казахстан | МИНТ,
МЭРТ | 20 июля
2014 года | Не
требуется | - |
| 29. | Проработка
вопроса
подготовки
(обучения) 20
специалистов
по
энергоаудиту
уполномоченно-
го органа в
области энер-
госбережения и
повышения
энергоэффек-
тивности | Информа-
ция в
Прави-
тельство
Республи-
ки
Казахстан | МИНТ | 20 января
2013 года | Не
требуется | - |
| 30. | Подготовка
(обучение) 25
отечественных
специалистов по
энергоаудиту в
зданиях | Информа-
ция в
Прави-
тельство
Республи-
ки
Казахстан | МИНТ, АДСЖКХ | 20 января
2013 года | - | За счет
средств
гранта |
| 31. | Проработка
вопроса
подготовки
(обучения) 100
отечественных
специалистов
по энергосбе-
режению в
Масдарском
институте
науки и
технологий | Информа-
ция в
Прави-
тельство
Республи-
ки
Казахстан | МИНТ | 20 января
2013 года | - | - |
| 32. | Проработка
вопроса по
установлению в
государствен-
ных закупках
критериев
условного
уменьшения цен
поставщиков за
наличие ISO
50001 и класса
энергоэффек-
тивности
оборудования,
в рамках
концепции
проекта
Закона,
разрабатывае-
мого в
соответствии с
Комплексным
планом
повышения
энергоэффек-
тивности | Информа-
ция в
Прави-
тельство
Республи-
ки
Казахстан | МИНТ | 20 января
2013 года | Не
требуется | - |
| 33. | Проработать
вопрос
введения
дисциплин
«Энергоменедж-
мент» и
«Энергоаудит»
в рамках
компонента по
выбору по
специальностям
«Теплоэнерге-
тика» и
«Электроэнер-
гетика» в
высших учебных
заведениях | Информа-
ция в
МИНТ | МОН | 1 июля
2013 года | Не
требуется | - |
| 34. | Проработка
вопроса
финансирования
научно-иссле-
довательской и
опытно-конст-
рукторской
работы в сфере
энергосбереже-
ния | Информа-
ция в
Прави-
тельство
Республи-
ки
Казахстан | МИНТ, МОН | 20 января
2013-2015
годов | Не
требуется | В рамках
бюджетных
программ
МОН, МИНТ |
| 35. | Разработка
концепции
проекта
Закона, преду-
сматривающего
обеспечение
законодатель-
ной основы
ЭСКО | Заключе-
ние МВК | МИНТ | декабрь
2012 года | Не
требуется | - |
| 36. | Проработка
вопроса
утверждения
методологичес-
ких требований
по энергоэф-
фективности и
энергосбереже-
нию к
средствам,
методам и
результатам
измерения | Информа-
ция в
Прави-
тельство
Республи-
ки
Казахстан | МИНТ | 20 января 2013 года | Не
требуется | - |
| 37. | Проработка
вопроса
разработки
стандартов в
сфере энерго-
сбережения | Информа-
ция в
Прави-
тельство
Республи-
ки
Казахстан | МИНТ | 20 января 2014 года | Не
требуется | - |
| 38. | Проработка
вопроса об
ответственнос-
ти за
нарушения за-
конодательства
в сфере энер-
госбережения и
повышения
энергоэффек-
тивности | Информа-
ция в
Прави-
тельство
Республи-
ки
Казахстан | МИНТ | 20 января 2013 года | Не
требуется | - |
| **Пилотные проекты** |
| 39. | Введение
классного часа
«Основы
энергосбереже-
ния» в школе | Информа-
ция в
МИНТ | МОН | 1 июля 2013 года | Не
требуется | - |
| 40. | Проработка
вопроса
проведения
аэротеплофо-
тосъемки
правого берега
г. Астаны | Информа-
ция в
МИНТ | Акимат
г. Астаны | декабрь
2012 года | Не
требуется | - |
| 41. | Строительство
Центров
энергоэффек-
тивности | Информа-
ция в
Прави-
тельство
Республи-
ки
Казахстан | АДСЖКХ,
МИНТ | 20 января
2013 года | 3 257,4 | Республи-
канский
бюджет |
| 42. | Проработка
вопроса
модернизации
уличного
освещения
города Аксу | Информа-
ция в
МИНТ | Акимат
Павлодар-
ской
области,
АДСЖКХ | декабрь
2012 года | Не
требуется | - |
| 43. | Проработка
вопроса
установки
автоматизиро-
ванных
тепловых
пунктов во
всех школах
города Сатпаев | Информа-
ция в
МИНТ | Акимат
Караган-
динской
области,
АДСЖКХ | 2013 год | Не
требуется | - |
| **Повышение осведомленности населения** |
| 44. | Проработка
вопроса
пропаганды
энергосбереже-
ния | Информа-
ция в
Прави-
тельство
Республи-
ки
Казахстан | МИНТ | 20 января
2013-2015
годов | Не
требуется | - |
| 45. | Проработка
вопроса
проведения
«Дня энерго-
сбережения» 1
раз в год | Информа-
ция в
Прави-
тельство
Республи-
ки
Казахстан | МИНТ | 20 января
2013-2015
годов | Не
требуется | - |

      **Примечание:**

      **расшифровка аббревиатур:**

      МИНТ - Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан

      МТК - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

      МЭРТ - Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан

      МФ - Министерство финансов Республики Казахстан

      МООС - Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан

      МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан

      АРЕМ - Агентство Республики Казахстан по регулированию естественных монополий

      МИО - местные исполнительные органы

      ЭСКО - энергосервисная компания

      АДСЖКХ - Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства

      АО  «КЦМРЖКХ» - акционерное общество «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства»

      МЖД - многоквартирный жилой дом

      МВК - межведомственная комиссия

      ГЭР - государственный энергетический реестр

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан