

**О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 11 октября 2010 года № 1048 "Об утверждении Программы по развитию перспективных направлений туристской индустрии Республики Казахстан на 2010 - 2014 годы"**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2011 года № 1729

      Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**  
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 11 октября 2010 года № 1048 «Об утверждении Программы по развитию перспективных направлений туристской индустрии Республики Казахстан на 2010 – 2014 годы» следующие изменения:  
      в Программе по развитию перспективных направлений туристской индустрии Республики Казахстан на 2010 – 2014 годы, утвержденной указанным постановлением:  
      в разделе «Паспорт Программы»:  
      в подразделе «Источники и объемы финансирования»:  
      в абзаце втором цифры «4 252 108 966,8», «757 564,0», «2 767 881,0» заменить соответственно цифрами «4 252 145 377,8», «750 364,0», «2 811 492,0»;  
      в разделе 4. «Необходимые ресурсы»:  
      в части четвертой:  
      цифры «4 252 108 966,8» заменить цифрами «4 252 145 377,8»;  
      в абзаце втором цифры «757 564,0», «2 767 881,0» заменить соответственно цифрами «750 364,0», «2 811 492,0»;  
      в приложении 1:  
      в Плане мероприятий по реализации Программы по развитию перспективных направлений туристской индустрии Республики Казахстан на 2010 – 2014 годы:  
      в разделе «1. Формирование конкурентоспособного туристского продукта»:  
      в подразделе «1.2. Строительство туристских центров, комплексов и объектов размещения»:  
      строку, порядковый номер 3, изложить в следующей редакции:  
      «

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Строительство  туристско-  развлекательного  комплекса  в границах  СЭЗ «Бурабай»  Акмолинской  области (2009  – 2021 годы) | Информация  в Администра-  цию  Президента  Республики  Казахстан | МТС  (созыв)  ,  акимат  Акмо-  линской  области | Еже-  годно  20 июля,  20 янва-  ря |  |  |  |  | 45000  0000,  0 | 45000  0000,  0 | За  счет  инвес-  тиций |  |
| Разработка  технико-  экономического  обоснования  перевода  земель особо  охраняемых  природных  территорий в  земли запаса,  в пределах  границ СЭЗ  «Бурабай» | ТЭО  перевода  земель | МТС,  МООС,  МСХ, МФ | Январь  2012 г. |  | 7199,0 |  |  |  | 7199, 0 | За  счет  средств  рес-  публи-  кан-  ского  бюдже-  та | 004  «Разработка  или  корректиров-  ка, а также  проведение  необходимых  экспертиз  технико-  экономических  обоснований  республикан-  ских  бюджетных  инвестицион-  ных  проектов» |
| Перевод  земель особо  охраняемых  природных  территорий в  земли запаса,  в пределах  границ СЭЗ  «Бурабай» | Постанов-  ление  Прави-  тельства  Республики  Казахстан | МСХ,  МООС,  МТС | I квар-  тал  2012 г. |  |  |  |  |  |  | Не  тре-  буется |  |

                                                                  »;  
      строку, порядковый номер 4, изложить в следующей редакции:  
      «

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Строи-  тельство  междуна-  родного  туристского  центра  «Жана-Иле» на  побережье  Капша-  гайского  водохра-  нилища  Алматинской области | Информа-  ция в  Админи-  страцию  Прези-  дента  Респуб-  лики  Казахстан | МТС  (созыв),  акимат  Алматин-  ской  области | еже-  годно  20  июля,  20 января |  |  |  |  | 3000000000,0 | 3000000000,0 | За  счет  инвес-  тиций |  |
| Разработка  ТЭО  строи-  тельства  междуна-  родного  туристского  центра и  внешних  инженерных  сетей | ТЭО | МТС  (созыв),  акимат  Алматин-  ской  области | II квартал  2012  года | 358970 ,0 |  |  |  |  | 358970,0 | За  счет  средств  рес-  публи-  канс-  кого  бюджета | 004 «Разработка  или  корректировка, а  также проведение  необходимых  экспертиз  технико-  экономических  обоснований  республиканских  бюджетных  инвестиционных  проектов» |
| Разработка  ПДП  строи-  тельства  междуна-  родного  туристского  центра | ПДП | МТС  (созыв),  акимат  Алматин-  ской  области | I квартал  2012 г. |  | 17000 0,0 |  |  |  | 170000,0 | За счет  средств  рес-  пуб-  ли-  кан-  ского  бюджета | 025 «Развитие и  создание  инфраструктуры  туризма» |
| Разработка  ПСД  строи-  тельства  внешних  инженерных  сетей  туристского  центра | ПСД | МТС  (созыв),  акимат  Алматин-  ской  области | I квартал  2012 г. |  | 18350 00,0 |  |  |  | 1835 000, 0 | За счет  средств  рес-  пуб-  ли  кан-  ского  бюджета | 025 «Развитие и  создание  инфраструктуры  туризма» |

                                                                  »;  
      строку, порядковый номер 6, изложить в следующей редакции:  
      «

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Строи-  тельство  междуна-  родного  курорта  «Кендер  ли»  в Мангис-  тауской  области | Информа-  ция в  Админи-  страцию  Прези-  дента  Респуб-  лики  Казах-  стан | МТС  (созыв),  акимат  Мангис-  тауской  области | Ежегод-  но 20 июля,  20 января |  |  |  |  | 345000000,0 | 345000000,0 | За счет  инвес-  тиций |  |
|  | Разра-  ботка  ПСД  строи-  тельства  объектов  внешней  инженерно-  транспортной  инфраструктуры  международного  курорта | ПСД | МТС  (созыв),  акимат  Мангис-  тауской  области | I квартал  2012 г. | 100000,0 | 420500,0 |  |  |  | 520500,0 | За счет  средств  рес-  публи-  канс-  кого  бюджета | 2010 год - 025  «Развитие и  создание  инфраструктуры  туризма», 2011  год - 009  «Целевые  трансферты на  развитие  областным  бюджетам,  бюджетам городов  Астаны и Алматы  на развитие  объектов спорта и  туризма» |

                                                                »;  
      строку:  
      «

|  |  |
| --- | --- |
| Республиканский бюджет | 2010 г. – 757 564,0 тыс. тенге;  2011 г. – 2 767 881,0 тыс. тенге;  2012 г. – 269 625,0 тыс. тенге;  2013 г. – 269 625,0 тыс. тенге;\*  2014 г. – 268 825,0 тыс. тенге\* |

                                                              »;  
      изложить в следующей редакции:  
      «

|  |  |
| --- | --- |
| Республиканский бюджет | 2010 г. – 750 364,0 тыс. тенге;  2011 г. – 2 811 492,0 тыс. тенге;  2012 г. – 269 625,0 тыс. тенге;  2013 г. – 269 625,0 тыс. тенге;\*  2014 г. – 268 825,0 тыс. тенге\* |

                                                           »;  
      в приложении 3 «Краткая информация Программы по развитию перспективных направлений туристской индустрии Республики Казахстан на 2010 – 2014 годы»:  
      таблицу 5 изложить в следующей редакции:  
      « 5.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Необходимые ресурсы | |
|  | Описание ресурсов | Источники |
|  | Всего на реализацию Программы в  2010 – 2014 годах потребуется  4 252 145 377,8 тыс. тенге | Республиканский:  2010 г. – 750 364,0 тыс. тенге;  2011 г. – 2 811 492,0 тыс. тенге;  2012 г. – 269 625,0 тыс. тенге;  2013 г. – 269 625,0 тыс. тенге;\*  2014 г. – 268 825,0 тыс. тенге\*.  Местный:  2010 г. – 8 766,8 тыс. тенге;  2011 г. – 361 180,0 тыс. тенге.  За счет инвестиций:  4 247 405 500,0 тыс. тенге |

                                                               ».  
      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*  
*Республики Казахстан                       К. Масимов*

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан