

**Об утверждении Плана мероприятий на 2012 - 2016 годы по реализации Стратегии гендерного равенства в Республике Казахстан на 2006 - 2016 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 11 января 2012 года № 24

      В целях реализации Указа Президента Республики Казахстан от 29 ноября 2005 года № 1677 "Об утверждении Стратегии гендерного равенства в Республике Казахстан на 2006-2016 годы" Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий на 2012 – 2016 годы по реализации Стратегии гендерного равенства в Республике Казахстан на 2006 – 2016 годы (далее - План).

      2. Центральным исполнительным органам, а также государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан (по согласованию), и акимам областей, городов Астаны и Алматы обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных Планом и представлять в Национальную комиссию по делам женщин и семейно-демографической политики при Президенте Республики Казахстан ежегодно, не позднее 30 января, информацию о ходе реализации Плана.

      3. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2012 года.

      *Премьер-Министр*

*Республики Казахстан                            К. Масимов*

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 11 января 2012 года № 24

 **План**
**мероприятий на 2012 - 2016 годы по реализации Стратегии гендерного равенства в Республике Казахстан на 2006 - 2016 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №
п/п | Наименование
мероприятий | Форма
завершения | Исполни-
тели | Сроки
исполне-
ния | Финансо-
вые
затраты,
тыс.
тенге | Источники
финанси-
рования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Раздел 1. Обеспечение реального равенства прав и возможностей****мужчин и женщин – веление времени
Цель. Создание условий для реализации равных прав и равных****возможностей мужчин и женщин, провозглашенных Конституцией Республики****Казахстан и международными актами, к которым присоединился Казахстан,****а также их равное участие во всех сферах жизнедеятельности общества.****Задача. Объединение усилий государственных органов и всего****казахстанского общества по реализации социально справедливой****гендерной политики.** |
| 1. | Учесть
гендерные
аспекты в:
- стратеги-
ческих планах
развития
министерств,
областей,
городов
Астаны и
Алматы,
нормативных
правовых
актах, разра-
батываемых
государственными
органами; | Информация
в НКДЖСДП | Централь-
ные
исполни-
тельные
органы,
акимы
областей,
городов
Астаны и
Алматы | Ежегодно
20 января | Не требуются | - |
| - положениях
о центральных
и местных
исполнительных
органах |
 |
 | 20 января
2012 год |

 |

 |
| 2. | Проводить
обучение
государствен-
ных служащих
по гендерной
тематике на
семинарах
повышения
квалификации  | Информация
в НКДЖСДП | АДГС (по согласо-
ванию) | Ежегодно
20 января | В
пределах
бюджетной
программы
004
«Подго-
товка,
перепод-
готовка и
повышение
квалифи-
кации го-
сударст-
венных
служащих» | Республи-
канский
бюджет |
| 3. | Внести
предложение о
введении
обязательной
гендерной
экспертизы
всех
действующих и
разрабатываемых
нормативных
правовых
актов | Предложе-
ния в
НКДЖСДП | МЮ | Март
2012 год | Не требуются | - |
| 4. | Изучить и
внести
предложения
по разработке
нормативно-
правового
акта, регла-
ментирующего
внедрение
гендерных
подходов при
формировании
республиканс-
кого и
местных
бюджетов  | Предложе-
ния в
НКДЖСДП | МЭРТ | Декабрь
2013 год | Не требуются | - |
| 5. | Продолжить
работу по
совершенствованию
гендерной
статистики | Информация
в НКДЖСДП | АС | Ежегодно
январь | Не требуются | - |
| 6. | Учесть
гендерные
аспекты в об-
щегосударст-
венных формах
статистической
отчетности | Информация
в НКДЖСДП | АС | Декабрь 2016 год | Не требуются | - |
| **Раздел 2. Достижение гендерного равенства в общественно-политической жизни
Цель. Достижение равного (паритетного) представительства мужчин и****женщин в органах исполнительной и представительной власти, процессах****управления на уровне принятия решений.****Задача. Расширение возможностей и улучшение положения женщин, их****всестороннее участие в общественно-политической жизни на основе****равенства.** |
| 7. | Представлять
информацию о
назначении
женщин и
мужчин на
различные
должности из
утвержденного
кадрового
резерва  | Информация
в НКДЖСДП | АДГС
(созыв),
(по
согласо-
ванию),
централь-
ные
исполни-
тельные
органы,
акимы
областей,
городов
Астаны и
Алматы | Ежегодно
20 января | Не требуются | - |
| 8. | Продолжить
работу по
увеличению
представи-
тельства
женщин в
администра-
тивно-управ-
ленческом
персонале
высших
учебных
заведений | Информация
в НКДЖСДП | МОН | Ежегодно
20 января | Не требуются | - |
| 9. | Развивать
сеть школ
женского
лидерства,
проводить
мероприятия
по
активизации
женской
инициативы в
целях
соблюдения
гендерного
баланса при
выдвижении
женщин на
руководящие
должности | Информация
в НКДЖСДП | МК
(созыв),
КДЖСДП
(по
согласо-
ванию),
НПО (по
согласо-
ванию) | Ежегодно
20 января | В
пределах
бюджетной
программы
018
«Проведе-
ние госу-
дарствен-
ной
политики
в области
внутрипо-
литичес-
кой
стабиль-
ности и
общест-
венного
согласия» | Республи-
канский
бюджет |
| 10. | Проводить
обучающие
гендерно-
ориентирован-
ные семинары
и тренинги по
политическому
продвижению
женщин | Информация
в НКДЖСДП | МК
(созыв),
НКДЖСДП
(по со-
гласова-
нию),
КДЖСДП
(по
согласо-
ванию),
НПО (по
согласо-
ванию) | Ежегодно
20 января | В
пределах
бюджетной
программы
018
«Проведе-
ние госу-
дарствен-
ной
политики
в области
внутрипо-
литичес-
кой
стабиль-
ности и
общест-
венного
согласия» | Республи-
канский
бюджет |
| 11. | Изучить
соблюдение
гендерного
равенства в
процессе
кадровых
назначений в
судебной
системе в
Республике
Казахстан | Информация
в НКДЖСДП | ВС (по
согласо-
ванию) | Январь
2012 года | Не требуются | - |
| 12. | Продолжить
работу по
развитию
социального
партнерства в
решении
вопросов
гендерного
равенства
посредством
заключения
генерального,
отраслевого и
регионального
соглашений  | Информация
в НКДЖСДП | МТСЗН
(созыв),
акимы
областей,
городов
Астаны и
Алматы | Ежегодно
20 января | Не требуются | - |
| 13. | Провести
семинар с
участием
женщин,
занимающих
руководящие
должности, по
вопросам
гендерной
политики  | Семинар | АЗК
(созыв),
Ассоциа-
ция
деловых
женщин Казахста-
на (по
согласо-
ванию),
заинтере-
сованные
государ-
ственные
органы | Январь 2014 год | Не требуются | - |
| **Раздел 3. Достижение гендерного равенства в экономике****Цель.** Достижение гендерного равенства в экономической сфере,
дальнейшее развитие предпринимательства среди женщин, повышение
конкурентоспособности женщин на рынке труда.
**Задача**. Координация и развитие межсекторального сотрудничества для
расширения взаимодействия усилий государства и гражданского общества
по введению и обеспечению контроля за созданием гендерно
ориентированной, справедливой социальной и экономической ситуации в
стране. |
| 14. | Продолжить
работу по
ратификации
Конвенции
Международной
организации
труда № 156
«О равном
обращении и
равных
возможностях
для
трудящихся
мужчин и
женщин:
трудящиеся с
семейными
обязанностями» | Информация
в НКДЖСДП | МТСЗН (созыв),
МИД | Январь 2012 год | Не требуются | - |
| 15. | Активизиро-
вать работу
по вовлечению
женщин в предпринима-
тельство | Информация
в НКДЖСДП | МЭРТ
(созыв),
акимы
областей,
городов
Астаны и
Алматы  | Ежегодно
20 января | Не требуются | - |
| 16. | Обобщать
практику
применения и
соблюдения
законодатель-
ства
Республики
Казахстан,
направленного
на защиту
трудовых,
жилищных и
иных прав
женщин  | Информация
в НКДЖСДП | ГП (по
согласо-
ванию) | Ежегодно
20 января | Не требуются | - |
| 17. | Проводить
работу по
улучшению
условий труда
с учетом
гендерного
аспекта | Информация
в НКДЖСДП | МТСЗН
(созыв),
акимы
областей,
городов
Астаны и
Алматы | Ежегодно
20 января | Не требуются | - |
| 18. | Содействовать
устойчивой и
продуктивной
занятости
женщин,
вовлечению в
продуктивную
занятость
самостоятель-
ного
занятого,
безработного
и малообес-
печенного
населения в
рамках
Программы
занятости
2020 | Информация
в НКДЖСДП | МТСЗН
(созыв),
акимы
областей,
городов
Астаны и
Алматы | Январь
2012–2016
годы | В
пределах
бюджетной
программы
128
«Реализа-
ция меро-
приятий в
рамках
программы занятос-
ти»  | Республи-
канский
бюджет |
| 19. | Обеспечить
выделение
микрокредитов
для развития
женского
предпринима-
тельства в
сельской
местности | Информация
в НКДЖСДП | МСХ | Ежегодно
2012–2016
годы | В
пределах
бюджетной
программы
043
«Увеличе-
ние
уставного
капитала
АО «НУХ
КазАгро»
для реа-
лизации
государ-
ственной
политики
по стиму-
лированию
развития
АПК» | Республи-
канский
бюджет |
| 20. | Обеспечить
взаимодейст-
вие НПО и
бизнес-
структур по
вопросу
развития
семейного
бизнеса,
созданию сети
рабочих мест
«на дому»  | Информация
в НКДЖСДП | Акимы
областей,
городов
Астаны и
Алматы,
НПО (по
согласо-
ванию) | Ежегодно
20 января | Не требуются | - |
| 21. | Организовать
курсы для
женщин-пред-
принимателей
из числа
начинающих и
имеющих
действующий
бизнес по
вопросам
предпринима-
тельства  | Информация
в НКДЖСДП | Акимы
областей,
городов
Астаны и
Алматы | Ежегодно
20 января | В рамках
государ-
ственного
социаль-
ного
заказа | Местные
бюджеты |
| 22. | Проводить
обучающие
семинары и
консультации
для сельского
населения по
основам пред-
приниматель-
ства и
эффективному
использованию
микрокредита  | Информация
в НКДЖСДП | МСХ | Ежегодно
2012–2016
годы | В
пределах
бюджетной
программы
057
«Информа-
ционное
обеспече-
ние
субъектов
АПК на
безвоз-
мездной
основе» | Республи-
канский
бюджет |
| **Раздел 4. Гендерное образование. Правовое и гендерное****просвещение
Цель. Внедрение гендерных знаний в систему образования. Просвещение****общества по осознанию необходимости правового и гендерного равенства,****справедливых социальных отношений между мужчинами и женщинами.****Задача. Внедрять гендерные знания в систему образования, создать****эффективно действующую систему гендерного просвещения населения.** |
| 23. | Обеспечить
поэтапное
введение
гендерной
составляющей
в учебные
программы
всех уровней
образования  | Информация
в НКДЖСДП | МОН | Ежегодно
20 января | Не требуются | - |
| 24. | Провести
социологическое
исследование
по вопросам
внедрения
гендерного
образования в
системе
образования  | Информация
в НКДЖСДП | МОН
(созыв),
акимы
областей,
городов
Астаны и
Алматы | Декабрь
2012 год | В
пределах
средств
государ-
ственного
социаль-
ного
заказа,
НПО | Республи-
канский и
местные
бюджеты,
средства
НПО |
| 25. | Рассмотреть
возможность
организации
переподготов-
ки и
повышения
квалификации
руководителей
и педагогов
общеобразова-
тельных школ,
республикан-
ских
организаций
образования,
преподавателей
высших учебных
заведений по
вопросам
гендерного
образования | Информация
в НКДЖСДП | МОН
(созыв),
акимы
областей,
городов
Астаны и
Алматы  | Январь
2012–2016
годы | Не требуются | - |
| 26. | Проводить
совместно с
НПО гендерное
образование
специалистов,
работающих в
правоохрани-
тельных
органах и
органах
здравоохранения | Информация
в НКДЖСДП | Акимы областей,
городов
Астаны и
Алматы,
МВД, МОН,
МЗ | Ежегодно
20 января | В пределах средств местных бюджетов, грантов MO  | Местные
бюджеты,
гранты
MO  |
| **Раздел 5. Укрепление репродуктивного здоровья мужчин и женщин****Цель**. Сохранить и укрепить репродуктивное здоровье мужчин, женщин и
подростков для обеспечения нормального воспроизводства населения и
повышения качества жизни.
**Задачи**. Дальнейшее совершенствование нормативной правовой базы в
области охраны репродуктивного здоровья. Снижение уровня
заболеваемости, влияющей на репродуктивное здоровье населения.  |
| 27. | Принимать меры по
снижению
материнской и
младенческой
смертности.
Осуществлять
комплекс мер
по снижению
количества
абортов и
обеспечению
доступности
для населения
методов
безопасного
материнства | Информация
в НКДЖСДП | МЗ
(созыв),
акимы
областей,
городов
Астаны и
Алматы | Ежегодно
20 января | В
пределах
бюджетной
программы
036
«Обеспе-
чение
гаранти-
рованного
объема
бесплат-
ной меди-
цинской
помощи,
за исклю-
чением
направле-
ний,
финанси-
руемых на
местном
уровне» | Республи-
канский и
местные
бюджеты |
| 28. | Организовать
службы
телефона
доверия в
организациях
первичной
медико-сани-
тарной помощи
и систематически
анализировать
их работу | Информация
в НКДЖСДП | Акимы
областей,
городов
Астаны и
Алматы | Январь
2013–2016
годы | В рамках
государ-
ственного
социаль-
ного
заказа | Местные
бюджеты |
| 29. | Проводить
работу по
повышению
информированности
и мотивации
населения к
ведению
активного
образа жизни,
массовому
спорту и
физической
культуре,
усовершенствовать
пропаганду
основ
формирования
здорового
образа жизни
среди
населения  | Информация
в НКДЖСДП | МТС
(созыв),
МЗ, акимы
областей,
городов
Астаны и
Алматы | Ежегодно
Январь | Не
требуются | - |
| 30. | Продолжить
работу по
пропаганде
здорового
питания,
повышению
информированности
населения о
безопасности
пищевых
продуктов | Информация
в НКДЖСДП | МЗ
(созыв),
акимы
областей,
городов
Астаны и
Алматы | Ежегодно
Январь | Не
требуются | - |
| 31. | Развивать
сеть
телефонов
доверия в
целях
искоренения
фактов
суицида среди
детей,
подростков и
молодежи  | Информация
в НКДЖСДП | МОН
(созыв),
акимы
областей,
городов
Астаны и
Алматы | Январь
2012–2016
годы | В рамках
государ-
ственного
социаль-
ного
заказа | Местные
бюджеты |
| 32. | Развивать
сеть
молодежных
центров
здоровья для
подростков и
молодежи | Информация
в НКДЖСДП | МЗ
(созыв),
акимы
областей,
городов
Астаны и
Алматы | Ежегодно
Январь | В
пределах
средств
местных
бюджетов | Местные
бюджеты |
| **Раздел 6. Предотвращение насилия в обществе по признаку пола
Цель. Создание условий для достойной жизни людей без насилия. Не****допускать насилия как формы отношений между людьми. Искоренение****насилия в его различных проявлениях во всех социальных сферах,****включая семью.****Задачи. Дальнейшее совершенствование национального законодательства****по предотвращению насилия и преступлений, связанных с проституцией и****торговлей людьми. Усиление борьбы и достижение значительного снижения****насилия в отношении мужчин и женщин.** |
| 33. | Проводить
информационно-
пропагандист-
скую и
образователь-
ную работу по
проблемам
предотвращения
насилия и
трафика (в
ВУЗах,
колледжах,
средних
школах,
трудовых
коллективах) | Информация
в НКДЖСДП | МВД, МОН,
МЗ, акимы
областей,
городов
Астаны и
Алматы | Январь
2012–2016
годы | В
пределах
средств
местных
бюджетов | Местные
бюджеты |
| 34. | Открыть
кризисные
центры для
жертв
бытового
насилия в
Атырауской, Западно-Ка-
захстанской,
Жамбылской и
Кызылординс-
кой областях  | Информация
в НКДЖСДП | Акимы
областей,
городов
Астаны и
Алматы,
МВД  | 2012–2014
годы | В
пределах
средств
местных
бюджетов | Местные
бюджеты |
| 35. | Принять меры
по улучшению
материально-
технического
снабжения
действующих
кризисных
центров для
жертв насилия | Информация
в НКДЖСДП | Акимы
областей,
городов
Астаны и
Алматы,
МВД  | 2012–2013
годы | В
пределах
средств
местных
бюджетов | Местные
бюджеты |
| 36. | Проводить
специальные
социологические
исследования
по проблемам
насилия,
оценке
последствий
насилия и
сексуальных
домогательств | Информация
в НКДЖСДП | МВД, МЗ,
акимы
областей,
городов
Астаны и
Алматы | Январь
2012–2016
годы | В
пределах
средств
местных
бюджетов, средств
грантов МНО | Местные
бюджеты,
гранты
МНО |
| 37. | Проводить
комплексные
исследования:
- по вопросам
государствен-
ной политики
и новым
тенденциям в
развитии
брака и
семьи, в том
числе по
преодолению
семейного не-
благополучия,
социального
сиротства;
**-** с целью
разработки
инновационных
практик
социально-психологической
реабилитации
семьи,
живущей с
агрессором  | Информация
в НКДЖСДП | МК
(созыв),
НКДЖСДП
(по
согласо-
ванию),
КДЖСДП
(по согласо-
ванию),
НПО (по
согласо-
ванию) | Ежегодно
20 января | В
пределах
бюджетной
программы
018
«Проведе-
ние
государ-
ственной
политики
в области
внутрипо-
литичес-
кой
стабиль-
ности и
общест-
венного
согласия» | Республи-
канский
бюджет |
| 38. | Проводить
профилактические
мероприятия по
недопущению
правонарушений
в отношении
женщин в
сфере
семейно-
бытовых
отношений  | Информация
в НКДЖСДП | МВД
(созыв),
акимы
областей,
городов
Астаны и
Алматы | Январь
2012–2016
годы | В
пределах
средств
местных
бюджетов | Местные
бюджеты |
| 39. | Провести
выборочное
обследование
по бытовому
насилию в
соответствии
с международ-
ными статис-
тическими
стандартами | Информация
в НКДЖСДП | АС | 2015-2016
годы | В
пределах
бюджетной
программы
002
«Услуги
по сбору
и
обработке
статисти
ческих
данных»\* | Республи-
канский
бюджет |
| **Раздел 7. Достижение гендерного равенства в семье. Укрепление****семьи и повышение роли воспитания в семье
Цель. Укрепление института семьи и семейно-брачных отношений,****повышение престижа семьи, пропаганда ценностей брака и семьи,****достижение гендерного равенства в семейных отношениях, обеспечивающих****социальную и культурную преемственность поколений и являющихся****фактором стабильности и устойчивого развития гражданского общества.** **Задача. Достижение гендерного равенства в семейных отношениях.****Повышение престижа семьи, укрепление брачно-семейных отношений,****пропаганда ценностей брака и семьи.** |
| 40. | Продолжить
сотрудничест-
во с
общественными
объединениями
и НПО,
работающими в
области
защиты прав и
интересов
семьи, по
реализации
гендерной
политики  | Информация
в НКДЖСДП | МК
(созыв),
МЗ, МОН,
МВД,
акимы
областей,
городов
Астаны и
Алматы  | Январь
2012–2016
годы | Не
требуются | - |
| 41. | Провести
социологическое
исследование
о роли семьи
в обществе с
учетом
национальных
традиций и
менталитета
населения | Информация
в НКДЖСДП | МК
(созыв),
акимы
областей,
городов
Астаны и
Алматы  | Январь
2013 года | В
пределах
бюджетной
программы
018
«Проведе-
ние
государ-
ственной
политики
в области
внутрипо-
литичес-
кой
стабиль-
ности и
общест-
венного
согласия» | Республи-
канский
бюджет |
| 42. | Организовать
и развивать
дворовые
клубы как
Центры
семейного
воспитания и
досуга с
целью
возрождения
лучших
семейных,
этнокультурных
традиций,
способствующих
укреплению
духовных
основ брака и
семьи | Информация
в НКДЖСДП | Акимы
областей,
городов
Астаны и
Алматы  | Ежегодно
20 января | В
пределах
средств
местных
бюджетов | Местные
бюджеты |
| 43. | Развивать
действующие
специализиро-
ванные
институты
социального
обеспечения
семьи и
детей, службы
специализиро-
ванной
психолого-
педагогической
помощи семьям
по выходу из
кризисных
ситуаций  | Информация
в НКДЖСДП | МОН
(созыв),
МТСЗН,
МЗ, акимы
областей,
городов
Астаны и
Алматы,
НПО (по
согласо-
ванию) | Январь
2012–2016
годы | В
пределах
средств
местных
бюджетов | Местные
бюджеты |
| 44. | Проводить целенаправленную работу по пропаганде института брака и семьи через органы юстиции | Информация
в НКДЖСДП | МЮ(созыв),
акимы
областей,
городов
Астаны и
Алматы | Январь
2012–2016
годы | В
пределах
средств
местных
бюджетов | Местные
бюджеты |
| 45. | Провести
конкурсы на
лучшую
организацию
работы по
укреплению
семьи среди
детских
дворовых
клубов | Информация
в НКДЖСДП | Акимы
областей,
городов
Астаны и
Алматы  | Январь
2012–2016
годы  | В рамках
государ-
ственного
социаль-
ного
заказа | Местные
бюджеты |
| **Раздел 8. Развитие гендерно чувствительного общественного****сознания
Цель. Формировать в общественном сознании необходимость социального****равенства мужчин и женщин во всех сферах общественной жизни.****Задача. Преодоление гендерных стереотипов и создание новой системы****гендерных идеалов и установок, ориентированных на идеологию равных****прав и возможностей.** |
| 46. | Провести
конкурсы
среди СМИ по
продвижению
позитивного
имиджа женщин
в обществе,
пропаганде
гендерного
равенства  | Информация
в НКДЖСДП | МСИ
(созыв),
акимы
областей,
городов
Астаны и
Алматы  | Январь
2013 года | За счет
привле-
ченных
средств | - |
| 47. | Рассмотреть
возможность
расширения
телерадио
передач по
освещению
гендерной и
семейно-демо-
графической
проблематики
в рамках
государствен-
ного инфор-
мационного
заказа | Предложе-
ния по
созданию
телерадио-
передач
В НКДЖСДП | МСИ | 2013-2016 годы | В
пределах
бюджетной
программы
025
«Проведе-
ние госу-
дарственной
информа-
ционной
политики» | Республи-
канский
бюджет |
| 48. | Принять меры
по повышению
гендерной
чувствитель-
ности СМИ,
разработать
рекомендации
по освещению
гендерных
проблем | Информация
в НКДЖСДП | МСИ
(созыв),
Ассоциация
деловых
женщин
Казахстана (по
согласо-
ванию) | 2013 год | В рамках
социаль-
ного
заказа\* | Республи-
канский
бюджет |
| 49. | Внести
предложения по
недопущению
трансляций,
пропагандирующих
негативные
гендерные
стереотипы | Информация
в НКДЖСДП | МСИ | Декабрь
2012 год | Не требуются | - |
| 50. | Продолжить
работу по
проведению
конкурса
билбордов
(пилон,
баннеров) по
пропаганде
семейных
ценностей и
размещению их
в общественных
местах  | Информация
в НКДЖСДП | Акимы
областей,
городов
Астаны и
Алматы | Январь
2012–2016
годы  | В рамках
государ-
ственного
социаль-
ного
заказа  | Местный
бюджет |
| 51. | Провести
информацион-
но-пропаган-
дистскую
работу по:
- вопросам
повышения
роли женщин в
обществе и
гендерного
равенства;
- реализации
положений
Конвенции ООН
о ликвидации
всех форм
дискриминации
в отношении
женщин,
Стратегиигендерного
равенства в
Республике
Казахстан,
международных
документов по
правам
человека;
повышения
гендерной
культуры
общества;
- формированию
позитивного
отношения к
равному
представи-
тельству
мужчин и
женщин в
органах
государствен-
ной власти и
управления;
- стимулированию
процесса
усыновления
(удочерения)
детей-сирот и
детей,
оставшихся
без попечения
родителей;
- мерам, предпринимаемым
государством
по защите
граждан от
бытового
насилия и
торговли
людьми | Медиа-план | НКДЖСДП
(созыв),
централь-
ные
исполни-
тельные
органы,
местные
исполни-
тельные
органы | Ежегодно
20 января | Не
требуются | - |
| 52. | Информировать
пользователей
статистической информации по
вопросам
повышения
гендерной
чувствительности
национальной
статистической
системы в
Казахстане | Информация
в НКДЖСДП | АС | Ежегодно
20 января | В
пределах
бюджетной
программы
009
«Услуги
по рас-
простра-
нению
статисти-
ческих
данных» | Республи-
канский
бюджет |

**\*** данные расходы будут предусмотрены при формировании бюджета на 2013–2015 годы

      **Примечание:** **расшифровка аббревиатур и сокращений:**

АЗК – Агентство Республики Казахстан по защите конкуренции (Антимонопольное агентство)

АС – Агентство Республики Казахстан по статистике

АДГС – Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы

АПК – агропромышленный комплекс

ВС – Верховный Суд Республики Казахстан

ГП – Генеральная прокуратура Республики Казахстан

КДЖСДП – комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при акимах областей, городов Астаны и Алматы

МВД – Министерство внутренних дел Республики Казахстан

МИД – Министерство иностранных дел Республики Казахстан

МЗ – Министерство здравоохранения Республики Казахстан

МК – Министерство культуры Республики Казахстан

MO – международные организации

МОН – Министерство образования и науки Республики Казахстан

МНО – международные неправительственные организации

МСИ – Министерство связи и информации Республики Казахстан

МСХ – Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

МТСЗН – Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

МЭРТ – Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан

МЮ – Министерство юстиции Республики Казахстан

НКДЖСДП – Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан

НПО – неправительственные организации

СМИ – средства массовой информации

ВУЗ – высшие учебные заведения

ООН – Организация Объединенных Наций

АО «НУХ – акционерное общество «Национальный управляющий «Казагро» холдинг «Казагро»

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан