

**Об утверждении Плана мероприятий на 2012 год по реализации Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 2 марта 2012 года № 283

      В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 24 августа 2009 года № 858 "О Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года" Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий на 2012 год по реализации Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года (далее – План мероприятий).

      2. Первым руководителям центральных и местных исполнительных органов, государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан (по согласованию):

      1) принять меры по выполнению Плана мероприятий;

      2) представить не позднее 20 мая и 10 ноября 2012 года информацию о ходе выполнения Плана мероприятий в Министерство юстиции Республики Казахстан.

      3. Министерству юстиции Республики Казахстан представить не позднее 10 июня и 10 декабря 2012 года сводную информацию о ходе выполнения Плана мероприятий в Правительство Республики Казахстан.

      4. Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан не позднее 10 июля 2012 года и 10 января 2013 года представить сводную информацию о ходе выполнения Плана мероприятий в Администрацию Президента Республики Казахстан.

      5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министерство юстиции Республики Казахстан.

      6. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*

*Республики Казахстан                       К. Масимов*

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 2 марта 2012 года № 283

 **План мероприятий**
**на 2012 год по реализации Концепции правовой политики**
**Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Формы
завершения | Ответственные
за исполнение | Срок
исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Разработка и
утверждение Плана
мероприятий по
принятию мер по
законодательному,
организационному и
институциональному
обеспечению
дальнейшего развития
системы ювенальной
юстиции Республики
Казахстан  | Приказ Министра
юстиции
Республики
Казахстан | МЮ | 1 квартал |
| 2 | Обсуждение концепции
проекта Закона
"О внесении изменений
и дополнений в
Кодекс "О здоровье
народа и системе
здравоохранения"
с заинтересованными
государственными
органами и с
научно-экспертным
сообществом | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан | МЗ | 1 квартал |
| 3 | Разработка и
внесение на
рассмотрение
Парламента
Республики Казахстан
проекта Закона
"О внесении изменений и дополнений в
некоторые
законодательные акты
Республики Казахстан
по вопросам создания
национальных
превентивных
механизмов,
направленных на
предупреждение пыток
и других жестоких,
бесчеловечных или
унижающих достоинств
видов обращения и
наказания" | Проект Закона | МЮ | 1 квартал |
| 4 | Разработка и
внесение на
рассмотрение
Парламента
Республики Казахстан
проекта Закона
"О внесении изменений и дополнений в Закон
Республики Казахстан "О судебно-
экспертной
деятельности в
Республике
Казахстан"  | Проект Закона | МЮ | 2 квартал |
| 5 | Разработка и внесение на рассмотрение
Парламента
Республики Казахстан
проекта Закона
"О внесении изменений и дополнений в
некоторые
законодательные акты
Республики Казахстан
по вопросам
исламского
финансирования" | Проект закона | НБ (по согласованию) | 2 квартал |
| 6 | Принятие мер по
внедрению Эталонного
контрольного банка
нормативных правовых
актов в электронном
виде | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан | МЮ | 2 квартал |
| 7 | Проведения на
системной основе
мероприятий,
направленных на
пропаганду
гражданственности и
казахстанского
патриотизма,
формирование
уважения к
Конституции, законам
и государственным
символам Республики  | лекции,
выступления в
СМИ | МЮ, центральные
и местные
государственные
органы | 2 квартал |
| 8 | Усиление роли
органов юстиции по
межведомственной
координации,
организации и
контролю за
деятельностью по
правовой пропаганде,
а также местных
представительных и
исполнительных
органов по правовому
всеобучу населения | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан | МЮ, центральные
и местные государственные
органы | 2 квартал |
| 9 | Проработать необходимость
принятия
Административно-
процессуального
кодекса Республики
Казахстан, при этом
четко определиться с
предметом регулирования
административно-
процессуального
законодательства | Информация в
Администрацию
Президента и
Правительство
Республики
Казахстан  | МЮ, заинтересованные
государственные органы | 2 квартал |
| 10 | Принятие мер по
реализации Концепции
новой модели
государственной
службы Республики
Казахстан | Информация в
Администрацию
Президента
Республики
Казахстан | АДГС
(по согласованию),
заинтересованные
государственные органы | по итогам года  |
| 11 | Принятие мер по
прогнозно-
аналитическому
обеспечению
законопроектной
деятельности,
основанной на
правовом мониторинге
нормативных правовых
актов, анализе
практики их
применения | Информация в
Администрацию
Президента и
Правительство
Республики
Казахстан | МЮ, заинтересованные
государственные органы  | по итогам
полугодий |
| 12 | Привлечение
представителей
неправительственных
организаций и
представителей
общественности к
разработке
нормативных правовых
актов | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан | МЮ, заинтересованные
государственные
органы | 3 квартал |
| 13 | Разработка и
внесение на
рассмотрение
Парламента
Республики Казахстан
проекта Закона "О
внесении изменений и
дополнений в
некоторые
законодательные акты
Республики Казахстан
по вопросам
совершенствования
ювенальной юстиции" | Проект Закона | МЮ | 3 квартал |
| 14 | Разработка и
внесение на
рассмотрение
Парламента
Республики Казахстан
проекта Закона
"О Государственной
границе Республики
Казахстан"
(новая редакция) | Проект Закона | КНБ
(по согласованию) | 3 квартал |
| 15 | Разработка и
внесение на
рассмотрение
Парламента
Республики Казахстан
проекта Закона "О
гарантированной
государством
юридической помощи" | Проект Закона | МЮ | 3 квартал |
| 16 | Разработка и
внесение на
рассмотрение
Парламента
Республики Казахстан
проекта Закона "О
внесении изменений и
дополнений в
некоторые
законодательные акты
Республики Казахстан
по вопросам
совершенствования
системы
предоставления
гарантированной
государством
юридической помощи" | Проект Закона | МЮ | 3 квартал |
| 17 | Принятие мер по
обеспечению
безопасности
бизнеса,
необоснованного
вмешательства в его
деятельность | Информация в
Администрацию
Президента
Республики
Казахстан | АБЭКП (по согласованию),
заинтересованные
государственные органы | 3 квартал |
| 18 | Принятие мер по
реализации Концепции
информационной
безопасности
Республики Казахстан
до 2016 года | Информация в
Администрацию
Президента
Республики
Казахстан | МКИ, КПМ,
КНБ
(по согласованию),
центральные
и местные
государственные
органы  | 3 квартал |
| 19 | Обсуждение концепции законопроекта "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам правового регулирования сферы интеллектуальной собственности" с заинтересованными государственными органами и с научно-экспертным сообществом | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан | МЮ, заинтересованные
государственные органы | 3 квартал |
| 20 | Принятие мер по
реализации Закона
Республики Казахстан
"О национальной
безопасности
Республики
Казахстан"  | Информация в
Администрацию
Президента | КНБ
(по согласованию)
МЮ, заинтересованные
государственные органы | 3 квартал |
| 21 | Проработка вопроса
по разграничению
полномочий между
судом и внесудебными
инстанциями по
рассмотрению дел об
административных
правонарушениях | Предложения в
Администрацию
Президента
Республики
Казахстан | МЮ, ВС (по согласованию) | 4 квартал |
| 22 | Поэтапное оснащение
судов информационными
киосками  | Информация в
Администрацию
Президента
Республики
Казахстан | ВС (по согласованию) | 4 квартал |
| 23 | Разработка и
внесение на
рассмотрение
Парламента
Республики Казахстан
проекта Закона
"О внесении
изменений и
дополнений в
некоторые
законодательные акты
Республики Казахстан
по вопросам
исключения
противоречий,
пробелов, коллизий
между нормами права
различных
законодательных
актов и норм,
способствующих
совершению
коррупционных
правонарушений" | проект Закона | МЮ | 4 квартал |
| 24 | Информационное
сопровождение
деятельности
государственных
органов в области
защиты прав
человека, а также
повышение уровня
правовой грамотности
населения через
средства массовой
информации | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан | МКИ, МЮ, центральные и
местные государственные
органы  | 4 квартал |
| 25 | Разработка и
заключение
двусторонних
международных
договоров в сфере
оказания правовой
помощи, экстрадиции,
передачи осужденных
лиц | Подписание или
ратификация
разработанных
международных
договоров | ГП (по согласованию) | в течение года  |

      **Примечания: расшифровка аббревиатур:**

      МЮ – Министерство юстиции Республики Казахстан

      МКИ – Министерство культуры и информации Республики Казахстан

      МЗ – Министерство здравоохранения Республики Казахстан

      ГП – Генеральная прокуратура Республики Казахстан

      ВС – Верховный Суд Республики Казахстан

      АДГС – Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы

      КПМ – Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан

      НБ – Национальный банк Республики Казахстан

      КНБ – Комитет национальной безопасности Республики Казахстан

      АБЭКП – Агентство Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция)

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан