

**Об утверждении Дорожной карты развития исламского финансирования до 2020 года**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 марта 2012 года № 371

      Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемую Дорожную карту развития исламского финансирования до 2020 года (далее – Дорожная карта).

      2. Центральным исполнительным органам, государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан (по согласованию), а также иным организациям (по согласованию):

      1) принять меры по реализации Дорожной карты;

      2) представлять ежеквартально к 5 числу месяца, следующего за отчетным кварталом, в Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан информацию о ходе исполнения мероприятий Дорожной карты.

      3. Министерству экономического развития и торговли Республики Казахстан представлять ежегодно, к 20 января и 20 июля, сводную информацию о ходе исполнения мероприятий Дорожной карты в Правительство Республики Казахстан.

      4. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*

*Республики Казахстан                       К. Масимов*

Утверждена

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 29 марта 2012 года № 371

 **Дорожная карта развития исламского финансирования до 2020 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование
мероприятий | Форма
завершения | Ответственные
исполнители | Срок
исполнения | Источники
финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1. Совершенствование законодательства** |
| 1.1 | Проведение анализа
основных проблем
развития
исламского
финансирования по
секторам
исламского
финансового рынка | Информация в
НБ РК, МЭРТ, МФ | АРИФ
(по согласованию),
АФК (по
согласованию) | раз в
полугодие до
2020 года | Не требуются |
| 1.2 | Выработка
дополнительных
рекомендаций по
совершенствованию
законодательства
по исламскому
финансированию при
содействии
отечественных и
международных
консультантов  | Предложения в
Правительство
Республики
Казахстан | НБРК (по
согласованию), МФ,
МЭРТ, МИНТ,
АФК (по
согласованию),
АРИФ (по
согласованию), ИБР
(по согласованию) | ежегодно
до 2020 года | Не требуются.
В рамках
технической
помощи ИБР |
| 1.3 | Разработка проекта
Закона Республики
Казахстан «О
внесении изменений
и дополнений в
некоторые
законодательные
акты Республики
Казахстан по
вопросам
страхования и
исламского
финансирования» | Проект Закона | НБРК (по
согласованию),
МФ, МЭРТ,
АРИФ (по
согласованию), АФК
(по согласованию) | 2012 год | Не требуются |
| 1.4 | Рассмотрение
возможности
предоставления
льготных условий
регистрации права
собственности при
реализации
Договоров
Мурабаха, Иджара,
Истисна | Предложение в
Правительство
Республики
Казахстан | МЭРТ, МЮ, МТК, МСХ | 2013 год | Не требуются |
| 1.5 | Подготовка и
подписание
конвенций об
избежании двойного
налогообложения со
странами
Юго-Восточной Азии
и Ближнего Востока | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан | МФ,
МЭРТ,
МИНТ, МИД, НБРК (по согласованию) | до 2020 года | Не требуются |
| 1.6 | Выработка
предложений по
совершенствованию
налогообложения с
учетом принятия
Закона Республики
Казахстан «О
внесении изменений
и дополнений в
некоторые
законодательные
акты Республики
Казахстан по
вопросам
страхования и
исламского финансирования» | Предложения в
Правительство
Республики
Казахстан | МЭРТ,
МФ,
НБРК (по согласованию), МИНТ,
АФК (по согласованию), АРИФ (по согласованию) | 2012-2013
годы | Не требуются |
| 1.7 | Рассмотрение
необходимости и
целесообразности
создания отдельной
законодательной
базы для
функционирования
исламских
небанковских и
микрофинансовых
учреждений
(инвестиционных
фондов, лизинговых
и ипотечных
компаний и др.) и
компаний, имеющих
статус исламских
профессиональных
участников рынка
ценных бумаг | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан | НБРК (по
согласованию),
АМФОК (по
согласованию),
АРИФ (по
согласованию),
МИНТ, ФНБ
«Самрук-Казына»
(по согласованию) | 2013 год | Не требуются |
| **2. Информационно-разъяснительная работа** |
| 2.1 | Подготовка и
реализация
медиа-плана  | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан | МКИ, НБРК (по
согласованию),
заинтересованные
государственные
органы | ежегодно
до 2020 года | Республиканская
бюджетная
программа 021
«Проведение
государственной
информационной
политики» |
| 2.2 | Рассмотрение
возможности
создания
специального
интернет-портала,
посвященного
исламскому
финансированию | Предложения в
Правительство
Республики
Казахстан | НБРК (по
согласованию),
МТК, МКИ, АРИФ (по
согласованию) | 2013 год | Не требуются |
| 2.3 | Размещение
информации о
деятельности
действующих
лицензируемых
исламских
финансовых
организаций
Казахстана, в том
числе в
республиканских
СМИ | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан | НБРК (по
согласованию),
АРИФ (по
согласованию), МКИ | ежегодно
до 2020 года | Не требуются |
| 2.4 | Подготовка
информации о
принятых мерах по
развитию
исламского
финансирования в
Республике
Казахстан для
направления в МИД,
с целью
дальнейшего
распространения
загранучреждениями
Республики
Казахстан | Информация в
МИД | НБРК (по
согласованию),
МИНТ | 2013-2014
годы | Не требуются |
| **3. Развитие исламской финансовой инфраструктуры** |
| 3.1 | Рассмотрение
возможности
создания
центрального СПИФ | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан | АФК (по
согласованию),
НБРК (по
согласованию),
АРИФ (по
согласованию) | 2012-2013
годы | Не требуются |
| 3.2 | Поддержка рынка
краткосрочной
ликвидности для
исламских
финансовых
организаций | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан | НБРК (по
согласованию), МФ,
АРИФ (по
согласованию) | 2014-2015
годы | Не требуются |
| 3.3 | Разработка и
внедрение
промежуточных
исламских индексов
по методу Dow
Jones | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан | КФБ (по
согласованию),
НБРК (по
согласованию),
МИНТ | 2016 год | Не требуются |
| 3.4 | Рассмотрение
возможности
создания
Регионального
исламского
финансового центра
в г. Алматы  | Предложение в
Правительство
Республики
Казахстан | НБРК (по
согласованию),
МЭРТ, МФ, МИНТ,
АФК (по
согласованию),
АРИФ (по
согласованию) | 2012 год | Не требуются |
| **4. Развитие международного сотрудничества** |
| 4.1 | Организация
взаимодействия с
международными
исламскими
финансовыми
организациями, в
т.ч. IFSB, ILMC,
IIFM, AAOIFI,
IIRA, CIBAFI | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан | НБРК (по согласованию), МИНТ, МФ, МЭРТ, АФК (по согласованию), АРИФ (по согласованию) | ежегодно
до 2020 года | Не требуются |
| 4.2 | Проведение работы
по сотрудничеству
с Рейтинговым
агентством
Малайзии (RAM
Holding). | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан | НБРК (по согласованию), МЭРТ, МИНТ, АРИФ (по согласованию), АФК (по согласованию) | 2012-2013
годы | Не требуются |
| 4.3 | Развитие
сотрудничества с
другими
международными
традиционными
финансовыми
институтами и
ведущими учебными
заведениями по
продвижению
исламского
финансирования
(WB, IFC, ADB,
университеты США,
Великобритании) | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан | НБРК
(по
согласованию),
МЭРТ, МФ, МОН,
МИНТ | 2013-2014
годы  | Не требуются |
| 4.4 | Участие в основных
ежегодных
организационных
мероприятиях по
исламским финансам
(годовое собрание
ИБР, саммит IFSB
(Малайзия), WIBC
(Бахрейн), WIFC
(Лондон), WIEF
(Малайзия) | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан | НБРК (по
согласованию),
МИНТ, МЭРТ, МФ,
МИД, АРИФ (по
согласованию)  | ежегодно
до 2020 года | Не требуются |
| **5. Развитие государственного сектора** |
| 5.1 | Рассмотрение
возможности
создания Комитета
по развитию
исламского
финансирования при
Национальном Банке
Республики
Казахстан | Предложение в
Администрацию
Президента
Республики
Казахстан | НБРК (по
согласованию),
МИНТ, МЭРТ, МФ,
АФК (по
согласованию) | 2014 год | Не требуются |
| 5.2  | Проработка
необходимости
разработки
бюджетной
подпрограммы в
рамках программы
развития
отечественного
финансового
сектора | Предложение в
Правительство
Республики
Казахстан | МИНТ, МЭРТ, МФ,
НБРК (по
согласованию), АФК
(по согласованию),
АРИФ (по
согласованию) | 2013 год | Не требуются |
| 5.3 | Организация
специальной
межправительствен-
ной программы
(twinning) по
изучению и обмену
опытом со
странами, успешно
развивающими
систему исламских
финансов
(Малайзия,
Бахрейн, ОАЭ,
Великобритания,
США Люксембург) | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан | МИНТ, МФ,
МЭРТ, МИД, НБРК
(по согласованию),
АФК (по
согласованию),
АРИФ (по
согласованию) | 2012-2013
годы | Не требуются |
| 5.4 | Выпуск
государственных
исламских ценных
бумаг | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан | МФ, МИНТ, МЭРТ,
МТК, АРИФ (по
согласованию) | 2012-2014
годы | Не требуются |
| **6. Развитие рынка исламских финансовых услуг** |
| 6.1 | Определение
соответствующих
индустриальных
проектов и
организация для
них выпуска
исламских ценных
бумаг  | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан | МИНТ, ФНБ
«Самрук-Казына»
(по согласованию),
НУХ «КазАгро» (по
согласованию),
АРИФ (по
согласованию) | 2012 год | Не требуются |
| 6.2 | Содействие
процессу создания
нескольких
исламских банков | Информация в
МИНТ | АРИФ (по
согласованию) | 2013-2014
годы | Не требуются |
| 6.3 | Содействие
процессу внедрения
исламского
страхования | Информация в
МИНТ | АРИФ (по
согласованию) | 2012-2013
годы | Не требуются |
| **7. Научно-образовательная работа** |
| 7.1 | Включение
дисциплины «Основы
исламских
финансов» для
студентов
экономических
направлений в
рамках компонента
по выбору | Предложения в
Правительство
Республики
Казахстан | МОН, МФ, МЭРТ,
МИНТ, АРИФ (по
согласованию) | 2012 год | Не требуются |
| 7.2 | Изучение
методологии и
опыта исламской
финансовой
индустрии (в том
числе подготовка
казахстанских
специалистов в
сфере исламского
финансирования) на
базе казахстанских
высших учебных
заведений  | Предложения в
Правительство
Республики
Казахстан | МОН, МФ, МИНТ,
НБРК (по
согласованию),
АРИФ (по
согласованию) | 2013 год | Не требуются |
| 7.3 | Проведение круглых
столов и дискуссий
по вопросам
исламского
финансирования с
привлечением
ученых и практиков | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан | МОН, МИНТ, НБРК
(по согласованию),
АРИФ (по
согласованию) | 2012-2014
годы | Не требуются |
| 7.4 | Проведение на
регулярной основе
обучающих
семинаров для
сотрудников
заинтересованных
государственных
органов  | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан | АДГС (по
согласованию),
МИНТ, НБРК (по
согласованию),
АРИФ (по
согласованию) | ежегодно
до 2020 года | Не требуются |
| 7.5 | Создание
учебно-
аналитического
центра по изучению
исламского
финансирования на
базе высшего
учебного заведения | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан | МОН, МИНТ, АРИФ
(по согласованию) | 2013 год | Не требуются |
| 7.6 | Рассмотрение возможности направления на обучение в зарубежные вузы казахстанских специалистов для подготовки кадров в области исламского финансирования | Предложение в
Правительство
Республики
Казахстан  | МОН, АО «ЦМП
«Болашак» (по
согласованию),
АРИФ (по
согласованию) | 2013 год | Не требуются |
| **8. Работа с инвесторами** |
| 8.1 | Проведение целевых
переговоров и
встреч с банками,
фондами,
компаниями со
странами Юго-
Восточной Азии и
Ближнего Востока с
целью привлечения
инвестиций в
Казахстан
(финансирование
инвестиционного
проекта,
заключение
соглашений) | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан | МИНТ, МФ, МЭРТ,
МИД НБРК (по
согласованию),ФНБ
«Самрук-Казына»
(по согласованию),
НУХ «КазАгро» (по
согласованию),
АРИФ (по
согласованию) | ежегодно
до 2020 года | Не требуются |
| 8.2 | Рассмотрение
возможности
проведения на
территории
Республики
Казахстан
организационных
мероприятий (в
т.ч. KIFC) | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан | МИНТ, НБРК (по
согласованию),
ФНБ
«Самрук-Казына»
(по согласованию),
НУХ «КазАгро» (по
согласованию) | ежегодно
до 2020 года | Не требуются |
| 8.3 | Активизация работы
с группой ИБР:
подписание и
реализация
Страновой
стратегии
партнерства между
Правительством
Республики
Казахстан и ИБР на
2012-2014 годы | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан | МИНТ, МФ, НБРК
(по согласованию),
заинтересованные
государственные
органы (в
соответствии с
утвержденной
Стратегией), ФНБ
«Самрук-Казына»
(по согласованию),
НУХ «КазАгро» (по
согласованию) | 2012-2014 годы | Не требуются |
| 8.4 | Рассмотрение
возможности
увеличения доли
участия Республики
Казахстан в
капитале Исламской
корпорации по
страхованию
инвестиций и
экспортного
кредитования (на
основании
официального
письма от ИКСИЭК) | Предложение в
Правительство
Республики
Казахстан | МИНТ, МФ, МЭРТ,
МИД НБРК (по
согласованию), ФНБ
«Самрук-Казына»
(по согласованию),
НУХ «КазАгро» (по
согласованию),
АРИФ (по
согласованию) | 2012-2014 годы | Не требуются |
| 8.5 | Рассмотрение возможности увеличения доли участия Республики Казахстан в капитале Исламской корпорации по развитию частного сектора (на основании официального письма от ИКРЧС) | Предложение в
Правительство
Республики
Казахстан | МИНТ, МФ, МЭРТ,
МИД, НБРК (по
согласованию), ФНБ
«Самрук-Казына»
(по согласованию),
НУХ «КазАгро» (по
согласованию),
АРИФ (по
согласованию) | 2012-2014 годы | Не требуются |
| 8.6 | Рассмотрение
возможности
увеличения доли
участия Республики
Казахстан в
Исламском
Солидарном фонде
развития (на
основании
официального
письма от ISFD) | Предложение в
Правительство
Республики
Казахстан | МИНТ, МФ, МЭРТ,
МИД, НБРК (по
согласованию), ФНБ
«Самрук-Казына»
(по согласованию),
НУХ «КазАгро» (по
согласованию),
АРИФ (по
согласованию) | 2012-2014 годы | Не требуются |
| 8.7 | Составление
полного списка и
подготовка
справочного
материала об
исламских банках и
финансовых
институтах,
понесших убытки
вследствие
невыполнения
обязательств
контрпартнерами из
Казахстана.
Создание
специальной
рабочей группы по
работе с
пострадавшими
исламскими
финансовыми
институтами,
включающей в себя
представителей
НБРК, МФ, МЭРТ,
МИНТ, МИД, ФНБ
«Самрук-Казына»,
АРИФ, АФК и др. | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан | МИНТ, МФ, НБРК
(по согласованию),
ФНБ
«Самрук-Казына»
(по согласованию),
НУХ «КазАгро» (по
согласованию), АФК
(по согласованию),
АРИФ (по
согласованию) | ежегодно
до 2020 года | Не требуются |
| 8.8 | Активизация
деятельности ТПП
РК в рамках ее
членства в
Исламской
торгово-
промышленной
палате (далее –
ИТПП): активное
участие в
обсуждении
программ и планов,
разрабатываемых
ИТПП для поддержки
развития малых и
средних
предприятий (далее
– МСП) в странах
членах ОИС,
вовлечение
казахстанского
бизнеса в
различные мероприятия, организуемые ИТПП, информирование членов ИТПП об инвестиционных возможностях, а
также других мерах
государственной
поддержки
исламского
финансирования в
Казахстане | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан | МИНТ, МЭРТ, НБРК
(по согласованию),
ФНБ
«Самрук-Казына»
(по согласованию),
НУХ «КазАгро» (по
согласованию),
НЭПК «Союз
«Атамекен» (по
согласованию), ТПП
(по согласованию) | 2012-2014 годы | Не требуются |
| 8.9 | Регулярное
обновление перечня
инвестиционных
проектов с
обязательным
представлением их
краткой аннотации
на английском
языке для
дальнейшей
проработки
загранучреждениями
Республики
Казахстан
(преимущественно в
странах ОИС) | Информация в
МИД  | МИНТ, МЭРТ, ФНБ
«Самрук-Казына»
(по согласованию),
НУХ «КазАгро» (по
согласованию),
НЭПК «Союз
«Атамекен» (по
согласованию), ТПП
(по согласованию) | Ежеквартально
до 2020 года | Не требуются |

      Примечание: расшифровка аббревиатур:

      МИД – Министерство иностранных дел Республики Казахстан

      МИНТ – Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан

      МКИ – Министерство культуры и информации Республики Казахстан

      МОН – Министерство образования и науки Республики Казахстан

      МСХ – Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

      МТК – Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

      МФ – Министерство финансов Республики Казахстан

      МЭРТ – Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан

      МЮ – Министерство юстиции Республики Казахстан

      НБРК – Национальный Банк Республики Казахстан

      ФНБ «Самрук-Казына» – акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»

      НУХ «КазАгро» – акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»

      АДГС – Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы

      АМФОК – объединение юридических лиц «Ассоциация микрофинансовых организаций Казахстана»

      АРИФ – ассоциация развития исламских финансов

      АФК – объединение юридических лиц «Ассоциация финансистов Республики Казахстан»

      АО «ЦМП «Болашак» – акционерное общество «Центр международных программ «Болашак»

      НЭПК «Союз Атамекен» - Национальная экономическая палата Казахстана «Союз «Атамекен»

      ВУЗ – высшее учебное заведение

      ИБР – Региональный офис Исламского Банка Развития в Республике Казахстан

      ИКСИЭК – Исламская корпорация по страхованию инвестиций и экспортного кредитования

      ИКРЧС – Исламская корпорация по развитию частного сектора

      КФБ – Казахстанская фондовая биржа

      МВК – Межведомственная комиссия

      ОИС – Организация исламского сотрудничества

      СПИФ – Совет по исламским финансам

      ТПП – Торгово-промышленная палата Республики Казахстан

      AAOIFI – Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions

      ADB – Asian Development Bank

      CIBAFI – General Council of Islamic Banks and Financial Institutions

      IIFM – International Islamic Financial Market

      IIRA – International Islamic Rating Agency

      IFC – International Finance Corporation

      IFSB – Islamic Financial Services Board

      ISFD – Islamic Solidarity Fund for Development

      ILMC – Islamic Liquidity Management Centre

      KIFC – Kazakhstan Islamic Financial Conference

      WIBC – World Islamic Banking Conference

      WIEF – World Islamic Economic Forum

      WIFC – World Islamic Finance Conference

      WB – World Bank

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан