

**Об утверждении Плана мероприятий на 2012-2014 годы по улучшению позиции Республики Казахстан по индикатору "Международная торговля" рейтинга "Doing Business" Всемирного банка**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 мая 2012 года № 702

      Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**  
      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий на 2012-2014 годы по улучшению позиции Республики Казахстан по индикатору «Международная торговля» рейтинга «Doing Business» Всемирного банка (далее – План мероприятий).  
      2. Центральным исполнительным органам Республики Казахстан:  
      1) принять меры по реализации Плана мероприятий;  
      2) представлять ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан информацию о ходе реализации Плана мероприятий.  
      3. Министерству экономического развития и торговли Республики Казахстан обеспечить представление в Правительство Республики Казахстан сводной информации о ходе исполнения Плана мероприятий ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.  
      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан.  
      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*  
*Республики Казахстан                       К. Масимов*

Утвержден            
постановлением Правительства  
Республики Казахстан      
от 30 мая 2012 года № 702

**ПЛАН**  
**мероприятий на 2012-2014 годы**   
**по улучшению позиции Республики Казахстан по индикатору**  
**«Международная торговля»**   
**рейтинга «Doing Business» Всемирного банка**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Ответствен-  ный  государст-  венный  орган | Сроки  реализации | Форма завершения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1. Сокращение количества документов при экспорте и импорте** | | | | |
| 1. | Проведение анализа процедур,  осуществляемых государственными  органами при проведении экспортных  и импортных операций | МЭРТ,   контролирую-  щие органы\* | 4 квартал   2012 года | Информация в  Правительство |
| 2. | Выработка предложений по  ратификации Монреальской конвенции  № 99 и Монреальского протокола № 4 | МТК | 3 квартал   2012 года | Информация в МЭРТ |
| 3. | Применение международных стандартов  при обслуживании на железнодорожных  станциях, автомобильных и  авиатерминалах, а также складах | МТК | 2013 год | Информация в МЭРТ |
| **2. Сокращение затрат времени на осуществление экспорта и импорта** | | | | |
| 4. | Выработка предложений по улучшению  качества обслуживания грузов в  международных аэропортах Республики  Казахстан | МТК | 3 квартал   2012 года | Информация в МЭРТ |
| 5. | Выработка предложений по  совершенствованию требований,  предъявляемых для получения статуса  уполномоченного экономического  оператора | МФ | 3 квартал   2012 года | Информация в МЭРТ |
| 6. | Автоматизация  погрузочно-разгрузочного процесса в  сфере морского транспорта | МТК | 4 квартал   2013 года | Информация в МЭРТ |
| 7. | Совершенствование средств  механизации в сфере морского  транспорта | МТК | 4 квартал   2013 года | Информация в МЭРТ |
| 8. | Автоматизация маркировки грузов в  сфере морского транспорта | МТК | 4 квартал   2013 года | Информация в МЭРТ |
| 9. | Выработка предложений по  минимизации срока оформления  документа-подтверждения  «Обеспечение таможенных пошлин и  налогов», а также оперативному  обмену данными об их регистрации  между таможенными органами | МФ | 4 квартал  2012 года | Информация в МЭРТ |
| 10. | Выработка предложений по дальнейшей  интеграции различных видов  государственного контроля в местах  пересечения таможенной границы, в  том числе путем отмены повторного  контроля транспортных средств,  выполняющих международные грузовые  перевозки | МФ,  контролирую-  щие органы\* | 4 квартал   2012 года | Информация в МЭРТ |
| 11. | Создание web–ресурса «Caspian  Logic» (информационный транспортный  портал морского порта Актау) | МТК | 4 квартал   2013 года | Информация в МЭРТ |
| 12. | Внедрение международных стандартов  по обслуживанию воздушных судов в  аэропортах | МТК | 2013 год | Информация в МЭРТ |
| **3. Снижение финансовых расходов на экспорт и импорт** | | | | |
| 13. | Проведение анализа о возможности  представления документов, требуемых  для экспорта и импорта, на  бесплатной основе | МЭРТ,  контролирую-  щие органы\* | 4 квартал   2012 года | Информация в  Правительство |
| 14. | Изучение международного опыта  проведения либерализации ценового  регулирования в сфере  железнодорожного транспорта | МТК | 4 квартал   2012 года | Информация в МЭРТ |
| 15. | Выявление и пресечение актов,  действий (бездействий)  государственных органов,  направленных на ограничение и (или)  устранение конкуренции | АЗК | Ежегодно,  февраль | Информация в МЭРТ |

      Примечания: 1) расшифровка аббревиатур:  
      МФ – Министерство финансов Республики Казахстан  
      МЭРТ – Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан  
      МТК – Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан  
      АЗК – Агентство Республики Казахстан по защите конкуренции   
      2) \*МФ, МСХ, МЗ, МТК, МИНТ, МВД, МООС, КНБ

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан