

**Об утверждении Плана мероприятий на 2012-2014 годы по улучшению позиции Республики Казахстан по индикатору "Международная торговля" рейтинга "Doing Business" Всемирного банка**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 мая 2012 года № 702

      Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий на 2012-2014 годы по улучшению позиции Республики Казахстан по индикатору «Международная торговля» рейтинга «Doing Business» Всемирного банка (далее – План мероприятий).

      2. Центральным исполнительным органам Республики Казахстан:

      1) принять меры по реализации Плана мероприятий;

      2) представлять ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан информацию о ходе реализации Плана мероприятий.

      3. Министерству экономического развития и торговли Республики Казахстан обеспечить представление в Правительство Республики Казахстан сводной информации о ходе исполнения Плана мероприятий ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан.

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*

*Республики Казахстан                       К. Масимов*

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 30 мая 2012 года № 702

 **ПЛАН**
**мероприятий на 2012-2014 годы**
**по улучшению позиции Республики Казахстан по индикатору**
**«Международная торговля»**
**рейтинга «Doing Business» Всемирного банка**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №
п/п | Наименование мероприятий | Ответствен-
ный
государст-
венный
орган | Сроки
реализации | Форма завершения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1. Сокращение количества документов при экспорте и импорте**  |
| 1. | Проведение анализа процедур,
осуществляемых государственными
органами при проведении экспортных
и импортных операций | МЭРТ,
контролирую-
щие органы\* | 4 квартал
2012 года | Информация в
Правительство |
| 2. | Выработка предложений по
ратификации Монреальской конвенции
№ 99 и Монреальского протокола № 4 | МТК | 3 квартал
2012 года | Информация в МЭРТ |
| 3. | Применение международных стандартов
при обслуживании на железнодорожных
станциях, автомобильных и
авиатерминалах, а также складах | МТК | 2013 год | Информация в МЭРТ |
| **2. Сокращение затрат времени на осуществление экспорта и импорта** |
| 4. | Выработка предложений по улучшению
качества обслуживания грузов в
международных аэропортах Республики
Казахстан | МТК | 3 квартал
2012 года | Информация в МЭРТ |
| 5. | Выработка предложений по
совершенствованию требований,
предъявляемых для получения статуса
уполномоченного экономического
оператора | МФ | 3 квартал
2012 года | Информация в МЭРТ |
| 6. | Автоматизация
погрузочно-разгрузочного процесса в
сфере морского транспорта  | МТК | 4 квартал
2013 года | Информация в МЭРТ |
| 7. | Совершенствование средств
механизации в сфере морского
транспорта  | МТК | 4 квартал
2013 года | Информация в МЭРТ |
| 8. | Автоматизация маркировки грузов в
сфере морского транспорта  | МТК | 4 квартал
2013 года | Информация в МЭРТ |
| 9. | Выработка предложений по
минимизации срока оформления
документа-подтверждения
«Обеспечение таможенных пошлин и
налогов», а также оперативному
обмену данными об их регистрации
между таможенными органами | МФ | 4 квартал
2012 года | Информация в МЭРТ |
| 10. | Выработка предложений по дальнейшей
интеграции различных видов
государственного контроля в местах
пересечения таможенной границы, в
том числе путем отмены повторного
контроля транспортных средств,
выполняющих международные грузовые
перевозки | МФ,
контролирую-
щие органы\* | 4 квартал
2012 года | Информация в МЭРТ |
| 11. | Создание web–ресурса «Caspian
Logic» (информационный транспортный
портал морского порта Актау) | МТК | 4 квартал
2013 года | Информация в МЭРТ |
| 12. | Внедрение международных стандартов
по обслуживанию воздушных судов в
аэропортах | МТК | 2013 год | Информация в МЭРТ |
| **3. Снижение финансовых расходов на экспорт и импорт** |
| 13. | Проведение анализа о возможности
представления документов, требуемых
для экспорта и импорта, на
бесплатной основе | МЭРТ,
контролирую-
щие органы\*  | 4 квартал
2012 года | Информация в
Правительство |
| 14. | Изучение международного опыта
проведения либерализации ценового
регулирования в сфере
железнодорожного транспорта  | МТК | 4 квартал
2012 года | Информация в МЭРТ |
| 15. | Выявление и пресечение актов,
действий (бездействий)
государственных органов,
направленных на ограничение и (или)
устранение конкуренции | АЗК | Ежегодно,
февраль | Информация в МЭРТ |

      Примечания: 1) расшифровка аббревиатур:

      МФ – Министерство финансов Республики Казахстан

      МЭРТ – Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан

      МТК – Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

      АЗК – Агентство Республики Казахстан по защите конкуренции

      2) \*МФ, МСХ, МЗ, МТК, МИНТ, МВД, МООС, КНБ

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан