

**Об утверждении Программы развития уголовно-исполнительной системы в Республике Казахстан на 2012-2015 годы**

***Утративший силу***

Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 июня 2012 года № 775. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 мая 2014 года № 554

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 28.05.2014 № 554.

      Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**  
      1. Утвердить прилагаемую Программу развития уголовно-исполнительной системы в Республике Казахстан на 2012–2015 годы (далее – Программа).  
      2. Министерству внутренних дел Республики Казахстан совместно с заинтересованными государственными органами, акимами областей, городов Астаны и Алматы обеспечить надлежащее и своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Программой.  
      3. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*  
*Республики Казахстан                       К. Масимов*

Утверждена          
постановлением Правительства  
Республики Казахстан     
от 9 июня 2012 года № 775

**Программа**  
**развития уголовно-исполнительной системы**  
**в Республике Казахстан на 2012–2015 годы**

**1. Паспорт Программы**

      Сноска. Раздел 1 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 28.01.2014 № 32.

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование**  **Программы** | Программа развития уголовно-исполнительной системы в Республике Казахстан на 2012–2015 годы (далее – Программа) |
| **Основание для**  **разработки** | Протокол заседания Совета Безопасности Республики Казахстан от 25 мая 2011 года № 2 |
| **Государственный**  **орган,**  **ответственный за**  **разработку**  **Программы** | Министерство внутренних дел Республики Казахстан |
| **Государственные**  **органы,**  **ответственные за**  **реализацию**  **Программы** | Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан,  Министерство финансов Республики Казахстан,  Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан,  Министерство здравоохранения Республики Казахстан,  Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства,  Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы,  Комитет национальной безопасности Республики Казахстан,  Акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
| **Цель** | Совершенствование деятельности и повышение эффективности работы уголовно-исполнительной системы Республики Казахстан |
| **Задачи** | Совершенствование уголовно-исполнительного законодательства  Профилактика и предупреждение правонарушений и преступлений в учреждениях уголовно-исполнительной системы путем улучшения воспитательной, социально-психологической работы и трудозанятости осужденных  Модернизация и укрепление материальной базы учреждений уголовно-исполнительной системы  Улучшение здоровья осужденных и следственно-арестованных лиц, содержащихся в местах лишения свободы  Совершенствование организации исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы  Сокращение рецидива преступлений, совершенных лицами, отбывшими наказание в виде лишения свободы, за счет повышения эффективности их ресоциализации |
| **Сроки реализации** | 2012–2015 годы |
| **Целевой индикатор** | Снижение удельного веса преступлений, совершенных осужденными (следственно-арестованными), допущенных администрациями учреждений уголовно-исполнительной системы, в расчете на 1000 человек, в 2013 году – до 1,8 %, в 2015 году – до 1,6 %  Снижение общей смертности среди лиц, находящихся в местах лишения свободы, в расчете на 1000 человек в 2013 году – до 2,89, в 2015 году – до 2,80  Снижение повторной преступности среди лиц, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы, в расчете на 1000 человек в 2013 году – до 22,5 %, в 2015 году – до 18,3 % |
| **Источники и объемы финансирования** | На реализацию Программы предусматривается выделение из республиканского бюджета средств 22 500,297 млн. тенге, в том числе:  2012 год – 7 457,737 млн. тенге;   2013 год – 1 398,695 млн. тенге;  2014 год – 38,233 млн. тенге;   2015 год – 13 605,632 млн. тенге.  Суммы расходов на 2013–2015 годы являются предварительными и будут уточняться Республиканской бюджетной комиссией при формировании проекта республиканского бюджета на соответствующий финансовый год. |

**2. Введение**

      За последнее десятилетие в рамках совершенствования уголовно-исполнительной системы в Республике Казахстан реализован ряд программ, которые позволили укрепить правопорядок в местах лишения свободы, улучшить условия содержания осужденных и порядок отбывания ими наказаний, расширить участие гражданского общества в деятельности пенитенциарной системы.  
      В целях минимизации вовлечения граждан в сферу уголовной юстиции, экономии мер уголовной репрессии необходимо и в дальнейшем создавать условия для более широкого применения уголовно-правовых мер, не связанных с изоляцией от общества, в том числе путем совершенствования деятельности созданной службы пробации.  
      Учитывая, что лишение свободы все еще остается основным видом уголовного наказания, необходимо повышать воспитательный компонент лишения свободы. В частности, необходимо дальнейшее развитие содержания, форм и методов исправительно-воспитательного воздействия на осужденных. При этом актуальным является решение проблем занятости осужденных к лишению свободы.  
      Наряду с сохранением и обеспечением высоких требований к дисциплине и порядку в учреждениях уголовно-исполнительной системы также необходимо усилить меры по психолого-педагогическому обеспечению процесса исполнения уголовных наказаний.  
      Наряду с этим для мест лишения свободы важным является обеспечение безопасности личности, соблюдение прав и законных интересов лиц, отбывающих данный вид наказания. В числе наиболее перспективных направлений в этой сфере необходим постепенный переход к камерному порядку содержания.  
      Также важным является повышение качества медицинского обслуживания лиц, находящихся в местах лишения свободы, особенно системы профилактики заболеваний лиц, отбывающих уголовное наказание.  
      Необходимы системные меры, направленные на обеспечение целенаправленной государственной политики в сфере ресоциализации граждан, освободившихся из мест лишения свободы, как полноправных членов общества.  
      Вышеизложенное обуславливает необходимость разработки программного документа, направленного на дальнейшее развитие пенитенциарной системы Республики Казахстан с учетом актуальных проблем и приоритетов, а также соблюдением принципа преемственности по отношению к ранее действовавшим программным документам.

**3. Анализ текущей ситуации**

      Одними из целей уголовно-исполнительного законодательства Республики Казахстан являются исправление осужденных, а также предупреждение совершения ими новых преступлений.  
      Вместе с тем, в 2011 году по сравнению с 2010 годом в учреждениях уголовно-исполнительной системы зарегистрирован более чем в два раза рост преступлений, совершенных осужденными, несмотря на ежегодное снижение их численности.  
      Анализ дисциплинарной практики за 2011 год в сравнении с аналогичным периодом 2010 года показывает, что в исправительных учреждениях республики допущен рост нарушений со стороны осужденных в расчете на 1000 человек с 344 до 438 случаев или на 21,4 %.  
      При этом отмечается рост количества злостных нарушений установленного порядка отбывания наказания среди осужденных с 4053 до 4868 случаев в 2011 году, при этом параллельно увеличивается количество злостных нарушителей с 3571 до 4280 осужденных в 2011 году.  
      Указанному росту преступлений и правонарушений в первую очередь способствуют:  
      - слабая организация воспитательной работы, обусловленная недостаточно разработанными механизмами индивидуально-воспитательного воздействия;  
      - существующая система отрядно-барачного содержания осужденных, когда основная масса сконцентрирована в одном помещении, что не позволяет развивать формы и методы исправительно-воспитательного воздействия на основе принципа индивидуализации исполнения наказания.  
      За последние 10 лет построено всего 3 учреждения с покамерным содержанием в Атырауской, Жамбылской и Восточно-Казахстанской областях, где отбывают наказание 1490 человек или 3,5 % осужденных.  
      В течение ряда лет в связи с недофинансированием не завершено строительство 3 исправительных учреждений с камерным содержанием (города Кызылорда и Уральск, поселок Заречный Алматинской области);  
      - незанятость осужденных трудом. В настоящее время из 26061 трудоспособного осужденного заняты трудом всего 11714 человек или 44,9 %, из них 6234 работают на предприятиях уголовно-исполнительной системы, 3005 – на хозяйственном обслуживании и 2475 – на других оплачиваемых работах.  
      Функционирующие при исправительных учреждениях республиканские государственные предприятия «Енбек», «Енбек-Караганда», «Енбек-Оскемен» из-за устаревших производственных мощностей, не могут в достаточном количестве обеспечить рабочими местами всех трудоспособных осужденных;  
      - неудовлетворительное состояние инженерно-технических средств охраны, контроля и надзора, не позволяющее обеспечить надлежащий уровень безопасности учреждений уголовно-исполнительной системы, а также полное пресечение проникновения на их территорию запрещенных предметов.  
      Так на протяжении последних лет наблюдается ежегодный рост изъятых запрещенных предметов. Из незаконного оборота только в 2011 году изъято более 11 млн. тенге, свыше 11 тонн спиртных напитков, более 10 тысяч средств мобильной связи и порядка 12,5 тысяч единиц колюще-режущих предметов.  
      Проблемным вопросом остается качество медицинского обеспечения осужденных.  
      Оснащенность учреждений уголовно-исполнительной системы медицинским оборудованием от минимального норматива составляет от 20 до 60 %. Не все медицинские части обеспечены простейшей диагностической аппаратурой, что сказывается на качестве диагностики и лечения.  
      По состоянию на 1 января 2012 года более 20 % осужденных состоят на диспансерном учете по поводу различных заболеваний, в том числе 11599 – больных социально значимыми заболеваниями, из них 2110 больны активным туберкулезом, 1870 – ВИЧ-инфекцией, 194 – сифилисом, 4055 – наркоманией, 3564 – алкоголизмом.  
      Расширение сферы применения альтернативных лишению свободы наказаний, снижение количества осужденных в местах лишения свободы остаются приоритетным направлением уголовно-исполнительной политики государства. Вместе с тем в уголовно-исполнительной системе остается сложной ситуация по исполнению данной категории наказаний.  
      В 2011 году по учетам уголовно-исполнительных инспекций прошло 41105 человек, из них 6643 женщины и 1466 несовершеннолетних.  
      Указанными осужденными в период отбывания наказания совершено 656 повторных преступлений. В отношении 1679 условно осужденных продлен испытательный срок за нарушения порядка отбывания, 192 человека находятся в розыске за уклонение от отбывания наказания.  
      Данные обстоятельства свидетельствуют о необходимости кардинального улучшения работы уголовно-исполнительных инспекций, а также скорейшего внедрения созданной в их структуре службы пробации.  
      Необходимо принятие системных мер, направленных на обеспечение целенаправленной государственной политики и в сфере ресоциализации осужденных.  
      Анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз для отрасли.

|  |  |
| --- | --- |
| Сильные стороны | Слабые стороны |
| - Четко определенные приоритетные  направления развития  уголовно-исполнительной системы;  - оперативное реагирование на изменение  обстановки в местах лишения свободы;   - налаженное взаимодействие с   подразделениями правоохранительных и  специальных органов по вопросам  обеспечения режима отбывания наказания. | - неудовлетворительная   материально-техническая база учреждений  уголовно-исполнительной системы;   - изношенность и морально устаревшие  инженерно-технические средства охраны;   - недостаточное качество медицинского  обслуживания;  - низкая трудозанятость осужденных;  - текучесть квалифицированных кадров  ввиду слабой системы социальной защиты  работников УИС и, как следствие,  отсутствие  положительного имиджа  сотрудников;  - несвоевременное принятие   соответствующих решений государственными  органами и нормативных правовых актов,  необходимых для эффективного   функционирования уголовно-исполнительной  системы |
| Возможности | Угрозы |
| - снижение уровня преступности в  обществе;   - снижение количества осужденных  к лишению свободы;   - совершенствование уголовного и  уголовно-исполнительного  законодательства;   - развитие экономики;   - трудоустройство лиц,  освобождающихся из мест лишения  свободы;   - развитие культурного  потенциала страны. | - несовершенство  уголовно-исполнительного  законодательства;   - большой удельный вес «тюремного  населения» среди общего числа осужденных  в республике;   - увеличение уровня рецидивной  преступности среди лиц, осужденных к  лишению свободы, вследствие низкого  уровня их трудоустройства и  ресоциализации;   - необоснованные акты протестов  осужденных (следственно-арестованных);   - увеличение фактов совершения повторных  преступлений со стороны лиц, ранее  освобожденных, и в отношении которых  неотбытая часть наказания заменена более  мягким видом наказания;   - рост численности осужденных  (следственно-арестованных) |

**4. Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели результатов**  
**реализации Программы**

      Целью Программы являются совершенствование деятельности и повышение эффективности работы уголовно-исполнительной системы.  
      Целевыми индикаторами являются:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого  индикатора | Ед.  изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. | Снижение удельного веса преступлений,  совершенных осужденными  (следственно-арестованными), допущенных  администрациями учреждений  уголовно-исполнительной системы, в  расчете на 1000 человек | % | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,6 |
| 2. | Снижение общей смертности среди лиц,  находящихся в местах лишения свободы, в  расчете на 1000 человек | % | 2,9 | 2,89 | 2,85 | 2,8 |
| 3. | Снижение повторной преступности среди  лиц, осужденных к наказаниям, не  связанным с лишением свободы, в расчете  на 1000 человек | % | 23,1 | 22,5 | 20 | 18,3 |

      Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

**1. Совершенствование уголовно-исполнительного законодательства**

      В настоящее время уголовная политика находится на качественно новом этапе своего развития, когда комплексно совершенствуется уголовное и уголовно-процессуальное законодательство.   
      В рамках проводимой в данном направлении работы пересматривается и система уголовных наказаний в целях более широкого применения видов наказаний, альтернативных лишению свободы, а также внедрения новых видов таких наказаний.   
      Данные обстоятельства обуславливают необходимость параллельного кардинального изменения существующего уголовно-исполнительного законодательства.  
      При этом главной целью данного процесса является не только достижение согласованности норм законов, но и совершенствование системы исполнения уголовных наказаний в целом, повышение уровня защиты прав осужденных, а также разрешение существующего спектра проблем уголовно-исполнительной системы.  
      В этой связи в 2012 году будет разработана концепция нового Уголовно-исполнительного кодекса.

**2. Профилактика и предупреждение правонарушений и преступлений**  
**в учреждениях уголовно-исполнительной системы путем улучшения**  
**воспитательной, социально-психологической работы и**  
**трудозанятости осужденных**

      Сноска. Подраздел 2 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 28.01.2014 № 32.

      Результатом решения задачи будут следующие показатели прямого результата:  
      1) снижение удельного веса преступлений, совершенных осужденными (следственно-арестованными), допущенных администрациями учреждений уголовно-исполнительной системы, в расчете на 1000 человек, в 2012 году до 1,9 %, в 2013 году до 1,8 %, в 2014 году до 1,7 %, в 2015 году до 1,6 % (в 2011 году – 0,8 %);  
      2) увеличение доли лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, в отношении которых применены меры поощрения, в 2012 году – до 89 %, в 2013 году – до 91 %, в 2014 году – до 93 %, в 2015 году – до 95 % (в 2011 году – 86 %);  
      3) увеличение трудозанятых осужденных в 2014 году – до 11 785 человек, в 2015 году – до 11 885 человек.  
      Для достижения указанных показателей предполагается осуществить следующие мероприятия.  
      Разработать и внедрить новые формы и методы организации досуга осужденных, расширить системы клубной и кружковой работы, совершенствовать воспитательный процесс осужденных с использованием достижений современных средств коммуникаций.   
      Будут шире использованы возможности общеобразовательного и профессионального обучения осужденных, в том числе путем внедрения современных технологий.  
      Одновременно в рамках оптимизации учреждений уголовно-исполнительной системы будут введены должности старшего инструктора по трудовому и бытовому устройству и инструкторов-психологов.   
      Параллельно воспитательной работе будут приняты меры по профилактике преступлений в учреждениях уголовно-исполнительной системы.  
      Учреждения уголовно-исполнительной системы будут оснащены установками персонального досмотра, рентген установками для досмотра грузов и ручной клади. Для противодействия несанкционированным переговорам осужденных предусмотрена установка блокираторов мобильной связи.  
      В целях удовлетворения информационных потребностей в 2015 году будет внедрена централизованная автоматизированная база данных уголовно-исполнительной системы.  
      Важным направлением воспитательного процесса является труд осужденных.  
      В этой связи в целях повышения эффективности деятельности предприятий уголовно-исполнительной системы и увеличения трудозанятости осужденных будет разработана концепция дальнейшего развития республиканских государственных предприятий «Енбек», «Енбек-Караганда», «Енбек-Оскемен» (далее – РГП).  
      Кроме того, в период 2012–2015 годов предусмотрены открытие новых видов производств, создание дополнительных производственных мощностей за счет средств РГП, размещение государственных заказов на указанных предприятиях, обучение осужденных и персонала технике безопасности и охране труда в целях профилактики производственного травматизма.

**3. Модернизация и укрепление материальной базы учреждений**  
**уголовно-исполнительной системы**

      Показателем прямого результата указанной задачи будет увеличение доли модернизированных учреждений, в 2012 году – до 58,5 %, в 2013 году – до 60,6 %, в 2015 году – до 65,9 %.  
      Для достижения показателей необходимо выполнение следующих мероприятий.  
      В период всей реализации Программы предполагаются завершение реконструкции двух и начало строительства трҰх новых учреждений с покамерным содержанием, а также капитальный ремонт и строительство объектов 59 учреждений уголовно-исполнительной системы.  
      При этом в целях унифицированного подхода к строительству объектов уголовно-исполнительной системы в 2012 году Агентством Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства будет разработан типовой проект специализированного исправительного учреждения с покамерным содержанием на 1500 мест по 5 климатическим районам страны.  
      Для максимального размещения осужденных в камерных помещениях будет разработана проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта режимных корпусов по обустройству изолированных участков в 15 следственных изоляторов.  
      В 2012 году будут проведены строительство инженерно-технических средств охраны современных модификаций в 10 учреждениях и разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт устаревших инженерно-технических средств охраны 19 учреждений уголовно-исполнительной системы.  
      Кроме того, в рамках оптимизации действующих учреждений уголовно-исполнительной системы будут проведены ликвидация и перепрофилирование некоторых из них.

**4. Улучшение здоровья осужденных и следственно-арестованных**  
**лиц, содержащихся в местах лишения свободы**

      Сноска. Подраздел 4 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 28.01.2014 № 32.

      Для решения указанной задачи необходимо достичь следующие показатели:  
      снижение смертности от туберкулеза среди осужденных в расчете на 100 тысяч человек, в 2012 году – до 61, в 2013 году – до 60,7, в 2014 году – до 60,3, в 2015 году – до 59,9 (в 2011 году – 61,4);   
      1) удержание распространенности ВИЧ-инфекции среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, в пределах 2-5 % (в 2011 году – 3 %);   
      2) снижение смертности от болезней системы кровообращения среди осужденных до 44,7 – в 2012 году, до 44,4 – в 2013 году, до 44,1 – в 2014 году, до 43,8 – в 2015 году на 100 тысяч осужденных (в 2011 году – 45).  
      Кроме того, в 2012 году в Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан будет внесено инвестиционное предложение на разработку технико-экономического обоснования для строительства трех противотуберкулезных лечебно-профилактических учреждений.  
      В период всей реализации Программы предусмотрены расходы на капитальный ремонт и реконструкцию имеющихся лечебно-профилактических учреждений уголовно-исполнительной системы.  
      Совместно с Министерством здравоохранения Республики Казахстан будет обеспечен полный охват больных туберкулезом бактериологическим методом исследования и тестирования на лекарственную чувствительность к туберкулезным препаратам, достигнуто проведение не реже 2 раз в год флюорографических и профилактических осмотров осужденных.  
      Параллельно в течение 2012 года будет выработан механизм поэтапной передачи медицины уголовно-исполнительной системы в ведение Министерства здравоохранения Республики Казахстан, а также проработаны вопросы повышения уровня заработной платы и социальной защищенности медицинских работников.

**5. Совершенствование организации исполнения наказаний,**  
**не связанных с лишением свободы**

      Решением данной задачи будет являться показатель прямого результата:  
      - снижение уровня повторной преступности среди лиц, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы в расчете на 1000 человек, в 2013 году – до 22,5 %, в 2015 году – до 18,3 % (в 2010 году – 23,2, в 2011 году – 15,9).  
      В рамках повышения эффективности исполнения уголовных наказаний, не связанных с лишением свободы будет кардинально пересмотрена организация работы уголовно-исполнительных инспекций и созданной в ее структуре службы пробации. Параллельно будут внедрены электронные средства слежения за условно осужденными, что улучшит контроль за их поведением и способствует снижению повторной преступности среди них.

**6. Сокращение рецидива преступлений, совершенных лицами,**  
**отбывшими наказание в виде лишения свободы, за счет повышения**  
**эффективности их ресоциализации**

      Для реализации задачи необходимо достижение показателя:  
      - сокращение рецидивной преступности со стороны лиц, ранее осужденных к лишению свободы ежегодно на 2 %, в 2012 году до 19296,2; в 2013 году – 18902,4; в 2014 году – 18508,6; в 2015 году – 18114,8 преступлений (в 2011 году в учреждениях уголовно-исполнительной системы содержалось 19 690 человек, ранее судимых).  
      В целях ресоциализации осужденных на базе исправительных учреждений одной из областей республики будет проведен пилотный проект по апробированию нового механизма подготовки осужденных к освобождению. Также будет проработан вопрос строительства в 2015 году специальных общежитий при исправительных учреждениях для содержания осужденных, переведенных на льготные условия содержания.   
      Совместно с местными исполнительными органами будет разработан совместный план взаимодействия местных исполнительных органов и администрации учреждений уголовно-исполнительной системы по социальной адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы, принят комплекс мер по размещению в специализированных социальных учреждениях нуждающихся лиц, отбывших уголовное наказание.  
      Кроме того, будут приняты меры по расширению перечня получаемых осужденными в период отбывания наказания рабочих профессий и специальностей, востребованных на рынке труда, а также дальнейшему их трудоустройству после освобождения.  
      Целевые показатели Программы планируется достичь в один этап в среднесрочной перспективе за 2012–2015 годы.

**5. Необходимые ресурсы**

      Сноска. Раздел 5 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 28.01.2014 № 32.

      На реализацию Программы предусматривается выделение из республиканского бюджета средств на общую сумму 22 500,297 млн. тенге, в том числе:   
      2012 год – 7 457,737 млн. тенге;   
      2013 год – 1 398,695 млн. тенге;   
      2014 год – 38,233 млн. тенге;   
      2015 год – 13 605,632 млн. тенге.  
      Суммы расходов на 2013–2015 годы являются предварительными и будут уточняться Республиканской бюджетной комиссией при формировании проекта республиканского бюджета на соответствующий финансовый год.

**6. План мероприятий по реализации Программы**

      Сноска. Раздел 6 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 28.12.2012 № 1691; от 28.01.2014 № 32.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприя-  тие | Форма  заверше-  ния | Ответ-  ствен-  ные  за  испол-  нение | Сроки  испол  нения | Предполагаемые расходы  (млн. тенге) | | | | | | | | Ис-  точ-  ники  фи-  нан-  сиро-  вания | №  бюд-  жет-  ной  прог-  раммы  (если  есть) |
| 2012 | 2013 | 2014 | | | 2015 | Все  го-  да | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | 9 | 10 | | 11 | 12 |
| **1. Совершенствование уголовно-исполнительного законодательства** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Разработка  концепции  нового  Уголовно-  исполни-  тельного  кодекса  Республики  Казахстан | Внесение  концепции  законо-  проекта на  заседание  МВК | МВД | 4  квар-  тал  2012  года | **-** | **-** | | **-** | | **-** | **-** | | Не  тре-  буют-  ся | - |
| **2. Профилактика и предупреждение правонарушений и преступлений в**  **учреждениях уголовно-исполнительной системы путем улучшения воспитательной,**  **социально-психологической работы и трудозанятости осужденных** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Разработка  Плана  мероприятий  по  профилакти-  ке  редупрежде-  нию и  недопущению  преступле-  ний в  учреждениях  УИС | План  мероприя-  тий | МВД  (со-  зыв),  КНБ  (по  сог-  ласо-  ванию) | Еже-  годно | **-** | **-** | | **-** | | **-** | **-** | | Не  тре-  буют-  ся | - |
| 3. | Проведение  воспита-  тельной  работы с  осужденными  в больших и  малых  группах по  профилакти-  ке  злостных  правонару-  шений путем  организации  воспитате-  льной  работы  по ее  основным  направле-  ниям | Отчетные  данные | МВД | Еже-  год-  но | **-** | **-** | | **-** | | **-** | **-** | | Не  тре-  буют-  ся | - |
| 4. | Проведение  культурно-  массовых  мероприятий  среди  осужденных | План | МВД | Еже-  год-  но | **-** | **-** | | **-** | | **-** | **-** | | Не  тре-  буют-  ся | - |
| 5. | Проведение  занятий  среди  осужденных  по  доведению  требований  действующе-  го  законода-  тельства об  ответствен-  ности за  злостные  правонару-  шения | Занятия | МВД | Еже-  годно | **-** | **-** | | **-** | | **-** | **-** | | Не  тре-  буют-  ся | - |
| 6. | Проведение  в учрежде-  ниях УИС  «Дней  открытых  дверей» | Выступле-  ние в СМИ | МВД | Еже-  годно | **-** | **-** | | **-** | | **-** | **-** | | Не  тре-  буют-  ся | - |
| 7. | Проведение  летней  спартакиады  среди  осужденных | Приказ | МВД | Еже-  годно | **-** | **-** | | **-** | | **-** | **-** | | Не  тре-  буют-  ся | - |
| 8. | Проведение  с  осужденными  занятий на  социально-  экономичес-  кие  тематики  в целях  повышения  правовой  грамотности  и адаптации  их в  условиях  рыночных  отношений  после  освобожде-  ния | Занятия | МВД | Еже-  годно | **-** | **-** | | **-** | | **-** | **-** | | Не  тре-  буют-  ся | - |
| 9. | Организация  профессио-  нального  обучения  лиц, содер-  жащихся в  учреждениях  УИС,  проведение  среди них  профконсуль  тационной и  профориен-  тационной  работы | Профессио-  нальное  обучение  осужденных | МВД | Еже-  годно | **-** | **-** | | **-** | | **-** | **-** | | Не  тре-  буют-  ся | - |
| 10. | Открытие  новых видов  производств  за счет  средств  предприятий  УИС | Открытие  новых  видов  произ-  водств | МВД | Еже-  годно | **-** | **-** | | **-** | | **-** | **-** | | Не  тре-  буют-  ся | - |
| 11. | Внесение  бюджетной  заявки по  вопросу  обучения  пенитен-  циарных  психологов  в  Академии  государст-  венного  управления  при  Президенте  Республики  Казахстан в  2013 – 2014  годах | Бюджетная  заявка | МВД | 2  квар-  тал  2012  года | - | **-** | | **-** | | **-** | **-** | | Не  тре-  буют-  ся | - |
| 12. | Разработка  концепции  дальнейшего  развития и  повышения  эффектив-  ности  деятельнос-  ти РГП  «Енбек»,  «Енбек-Ка-  раганда» и  «Енбек-  Оскемен» | Концепция | МЭРТ  (со-  зыв),  МВД,  МТСЗН,  МФ | Июль   2012  года | **-** | **-** | | **-** | | **-** | **-** | | Не  тре-  буют-  ся | - |
| 13. | Выработка  предложений  по  модерниза-  ции  производст-  венных  мощностей  РГП «Енбек»,  «Енбек-  Караганда»  и «Енбек-  Оскемен»  для  производст-  ва  конкурен-  тоспособной  и востребо-  ванной  продукции,  в том числе с  использова-  нием  возможнос-  тей  юридических  лиц с  частной   формой  собствен-  ности | Предложение  в  Прави-  тельство  Республики  Казахстан | МВД | 3  квар-  тал  2012  года | **-** | **-** | | **-** | | **-** | **-** | | Не  тре-  буют-  ся | - |
| 14. | Организация  в  ведомствен-  ных учебных  заведениях  МВД  специальных  курсов по  обучению  сотрудников  УИС  противо-  действию  религиозно-  му  экстремизму  и  терроризму | Сертифика-  ты об  окончании  курсов | МВД | 4  квар-  тал  2012  года | - | **-** | | **-** | | **-** | **-** | | Не  тре-  буют-  ся | - |
| 15. | Приобрете-  ние  установок  персональ-  ного  досмотра  для  учреждений  УИС | Акт  приемки  в  эксплуата-  цию | МВД | 4  квар-  тал  2012  года | 593,082 | - | | - | | - | 593,082 | | РБ | 041 |
| 16. | Приобрете-  ние  рентген  установок  для  досмотра  грузов и  ручной  клади в  учреждениях  УИС | Акт  приемки  в  эксплуата-  цию | МВД | 4  квар-  тал  2012  года | 169,456 | - | | - | | - | 169,456 | | РБ | 041 |
| 17. | Оснащение  учреждений  УИС  оборудова-  нием  подавления  систем  сотовой  связи | Акт  приемки  в  эксплуата-  цию | МВД | 4  квар-  тал  2012  года | 184,790 | - | | - | | - | 184,790 | | РБ | 041 |
| 18. | Увеличение  уставного  капитала  путем  поэтапного  техническо-  го  перевоору-  жения  предприятий  УИС | Информация  в  Правите-  льство  Республики  Казахстан | МВД | 4  квар-  тал  2012  года | **-** | **-** | | **-** | | **-** | **-** | | Не  тре-  буют-  ся | - |
| 19. | Проработка  вопроса о  сотрудни-  честве  предприятий  УИС с  местными  исполни-  тельными  органами для  выполнения  работ по  реконструк-  ции и  строите-  тьству  объектов  жилищно-  коммуналь-  ного  хозяйства,  дорог | Меморандум | МВД  (со-  зыв),  акима-  ты,  облас-  тей  горо-  дов  Астаны  и  Алматы | 4  квар-  тал  2012  года | **-** | **-** | | **-** | | **-** | **-** | | Не  тре-  буют-  ся | - |
| 20. | Принятие  мер по  расширению  перечня  получаемых  осужденными  рабочих  профессий и  специаль-  ностей,  востребо-  ванных на  рынке  труда, а  также  дальнейшему  их  трудоуст-  ройству  после  освобожде-  ния | План | МВД  (со-  зыв),  МТСЗН | 4  квар-  тал  2012  года | - | - | | - | | - | - | | Не  тре-  буют-  ся | - |
| 21. | Привлечение  инвестиций  на  поддержку  и развитие  производст-  венной  деятельнос-  ти  предприятий  УИС | Информация  в  Правите-  льство  Республики  Казахстан | МВД | 1  квар-  тал  2013  года | **-** | **-** | | **-** | | **-** | **-** | | Не  тре-  буют-  ся | - |
| 22. | Проработка  вопроса  открытия на  территориях  ИУ  тепличных  хозяйств | Функциони-  рование  тепличных  хозяйств | МВД | 1  квар-  тал  2013  года | **-** | **-** | | **-** | | **-** | **-** | | Не  тре-  буют-  ся | - |
| 23. | Разработка  учебно-  методичес-  кого  пособия  «Профилак-  тика  преступле-  ний в  местах  лишения  свободы в  современных  условиях» и  внедрение  его в  практичес-  кую деят-  тельность  УИС | Учебно-  методичес-  кое  пособие | МВД | 1  квар-  тал  2013  года | - | **-** | | **-** | | **-** | **-** | | Не  тре-  буют-  ся | - |
| 24. | Проведение  областных и  региональ-  ных  семинаров-  совещаний  по  взаимо-  действию  служб  учреждений  УИС в  вопросах  профилакти-  ки  злостных  правонару-  шений и  суицидов  среди  осужденных | Семинары | МВД | 1-2  квар-  тал  2013  года | - | **-** | | **-** | | **-** | **-** | | Не  тре-  буют-  ся | - |
| 25. | Проведение  анализа  причин и  условий,  способст-  вующих  совершению  осужденными  злостных  правонару-  шений с  принятием  комплекса  соответст-  вующих мер | Анализ,  план | МВД | 3  квар-  тал  2013  года | - | **-** | | **-** | | **-** | **-** | | Не  тре-  буют-  ся | - |
| 26. | Разработка  методичес-  ких  рекоменда-  ций по  работе с  лицами  склонными к  совершению  злостных  правонару-  шений в ИУ  и СИ | Методичес-  кие  рекомен-  дации | МВД | 4  квар-  тал  2013  года | - | **-** | | **-** | | **-** | **-** | | Не  тре-  буют-  ся | - |
| 27. | Проведение  смотра-  конкурса  картин и  изделий  прикладного  искусства,  выполненных  осужденными  «Үміт-2013»  «Үміт-2015» | Приказ | МВД | 4  квар-  тал  2013,  2015  годов | **-** | **-** | | **-** | | **-** | **-** | | Не  тре-  буют-  ся | - |
| 28. | Организация  благотвори-  тельной  акции  «Көмек» по  оказанию  помощи  детям,  рожденным в  местах  лишения  свободы | Выступле-  ние в СМИ | МВД | 2  квар-  тал  2014  года | **-** | **-** | | **-** | | **-** | **-** | | Не  тре-  буют-  ся | - |
| 29. | Проведение  конкурса  красоты  среди  осужденных-  женщин | Приказ | МВД | 3  квар-  тал  2014  года | **-** | **-** | | **-** | | **-** | **-** | | Не  тре-  буют-  ся | - |
| 30. | Проведение  обучающих  региональ-  ных  семинаров  для  психологов  УИС | Семинар | МВД | 3-4  квар-  тал  2014  года | **-** | **-** | | **-** | | **-** | **-** | | Не  тре-  буют-  ся | - |
| 31. | Разработка  и  внедрение  централизо-  ванной  автоматизи-  рованной  базы данных  УИС | Акт  приемки  в  эксплуата-  цию | МВД | Июнь  2015  года | - | **-** | | **-** | | 617,0\* | 617,0\* | | РБ | - |
| 32. | Введение в  колониях-  поселениях  должностей  старшего  инструктора  по  трудовому  и бытовому  устройству в рамках  оптимизации  учреждений  УИС | Приказ | МВД | 4  квар-  тал  2015  года | **-** | **-** | | **-** | | **-** | **-** | | Не  тре-  буют-  ся | - |
| 33. | Введение в  учреждениях  УИС  должностей  инструкто-  ров  психологов  в рамках  оптимизации  учреждений  УИС | Приказ | МВД | 4  квар-  тал  2015  года | **-** | **-** | | **-** | | **-** | **-** | | Не  тре-  буют-  ся | - |
| **3. Модернизация и укрепление материальной базы учреждений**  **уголовно-исполнительной системы** | | | | | | | | | | | | | | |
| 34. | Разработка  ПСД с  прохожде-  нием  государст-  венной  экспертизы  на  проведение  капитально-  го ремонта  ИТСО 19  учреждений  УИС: в  городе  Астане: | Приказ об  утвержде-  нии  сметной  стоимости  строи-  тельства | МВД | 3  квар-  тал  2012  года | 74,701 | - | | | - | - | 74,701 | | РБ | 041 |
| -ЕЦ-166/1; |  |  |  | 6,361 |  | | |  |  |  | |  |  |
| -ЕЦ-166/5; |  |  |  | 7,324 |  | | |  |  |  | |  |  |
| -ЕЦ-166/10; |  |  |  | 8,256 |  | | |  |  |  | |  |  |
| в  Акмолинской  области:  - ЕЦ-166/4; |  |  |  | 5,460 |  | | |  |  |  | |  |  |
| в  Актюбинской  области:  - КА-168/1; |  |  |  | 0,829 |  | | |  |  |  | |  |  |
| - КА-168/5; |  |  |  | 5,121 |  | | |  |  |  | |  |  |
| в Восточно-  Казахстанс-  кой  области:  -ОВ-156/15; |  |  |  | 0,664 |  | | |  |  |  | |  |  |
| -ОВ-156/17; |  |  |  | 0,685 |  | | |  |  |  | |  |  |
| -ОВ-156/18; |  |  |  | 0,287 |  | | |  |  |  | |  |  |
| -ОВ-156/20; |  |  |  | 3,243 |  | | |  |  |  | |  |  |
| в  Жамбылской  области:  - ЖД-158/1; |  |  |  | 1,350 |  | | |  |  |  | |  |  |
| - ЖД-158/2; |  |  |  | 3,079 |  | | |  |  |  | |  |  |
| в Караган-  динской  области:  -АК-159/21; |  |  |  | 0,582 |  | | |  |  |  | |  |  |
| в  Костанайс-  кой  области:  - УК-161/3; |  |  |  | 7,533 |  | | |  |  |  | |  |  |
| в  Павлодарс-  кой  области:  - АП-162/2; |  |  |  | 7,324 |  | | |  |  |  | |  |  |
| - АП-162/3; |  |  |  | 6,697 |  | | |  |  |  | |  |  |
| - АП-162/5; |  |  |  | 3,666 |  | | |  |  |  | |  |  |
| в  Северо-Ка-  захстанской  области:  - ЕС-164/6; |  |  |  | 4,944 |  | | |  |  |  | |  |  |
| в Южно-Ка-  захстанской  области:  - ИЧ-167/3 |  |  |  | 1,296 |  | | |  |  |  | |  |  |
| 35. | Разработка  ПСД с  прохожде-  нием  государст-  венной  экспертизы  на  капитальный  ремонт  объектов  учреждений  УИС, в том  числе:  в городе  Астана: | Приказ об  утвержде-  нии  сметной  стоимости  строи-  тельства | МВД | 3  квар-  тал  2012  года | 71,904 | - | | | - | - | 71,904 | | РБ | 041 |
| - ЕЦ-166/5; |  |  |  | 4,127 |  | | |  |  |  | |  |  |
| в  Алматинской  области: |  |  |  |  |  | | |  |  |  | |  |  |
| -ЛА-155/13; |  |  |  | 2,135 |  | | |  |  |  | |  |  |
| -ЛА-155/14; |  |  |  | 1,709 |  | | |  |  |  | |  |  |
| -ЛА-155/16; |  |  |  | 0,831 |  | | |  |  |  | |  |  |
| в  Акмолинской  области:  - ЕЦ-166/4; |  |  |  | 1,087 |  | | |  |  |  | |  |  |
| -ЕЦ-166/23; |  |  |  | 0,126 |  | | |  |  |  | |  |  |
| -ЕЦ-166/25; |  |  |  | 1,178 |  | | |  |  |  | |  |  |
| -ЕЦ-166/26; |  |  |  | 0,395 |  | | |  |  |  | |  |  |
| в  Актюбинской  области:  - КА-168/2; |  |  |  | 0,117 |  | | |  |  |  | |  |  |
| - КА-168/5; |  |  |  | 1,264 |  | | |  |  |  | |  |  |
| в  Восточно-Ка  захстанской  области:  - ОВ-156/2; |  |  |  | 1,367 |  | | |  |  |  | |  |  |
| -ОВ-156/3; |  |  |  | 2,665 |  | | |  |  |  | |  |  |
| -ОВ-156/6; |  |  |  | 0,749 |  | | |  |  |  | |  |  |
| -ОВ-156/14; |  |  |  | 0,386 |  | | |  |  |  | |  |  |
| -ОВ-156/15; |  |  |  | 0,688 |  | | |  |  |  | |  |  |
| -ОВ-156/16; |  |  |  | 0,802 |  | | |  |  |  | |  |  |
| -ОВ-156/17 |  |  |  | 0,199 |  | | |  |  |  | |  |  |
| -ОВ-156/18; |  |  |  | 1,253 |  | | |  |  |  | |  |  |
| -ОВ-156/20; |  |  |  | 2,272 |  | | |  |  |  | |  |  |
| -ОВ-156/21; |  |  |  | 0,045 |  | | |  |  |  | |  |  |
| -ОВ-156/22; |  |  |  | 1,275 |  | | |  |  |  | |  |  |
| в  Жамбылской  области:  - ЖД-158/7; |  |  |  | 1,972 |  | | |  |  |  | |  |  |
| в Западно-  Казахстанс-  кой  области:  - РУ-170/1; |  |  |  | 2,281 |  | | |  |  |  | |  |  |
| - РУ-170/2; |  |  |  | 3,868 |  | | |  |  |  | |  |  |
| в  Караган-  динской  области:   - АК-159/5; |  |  |  | 1,124 |  | | |  |  |  | |  |  |
| -АК-159/7; |  |  |  | 0,106 |  | | |  |  |  | |  |  |
| -АК-159/9; |  |  |  | 2,762 |  | | |  |  |  | |  |  |
| -АК-159/21; |  |  |  | 0,714 |  | | |  |  |  | |  |  |
| в  Кызылор-  динской  области:  - ЗК-169/4; |  |  |  | 0,242 |  | | |  |  |  | |  |  |
| в  Костанайс-  кой  области:  - УК-161/2; |  |  |  | 11,79 |  | | |  |  |  | |  |  |
| в  Мангистаус-  кой  области:  - ГМ-172/1; |  |  |  | 0,5 |  | | |  |  |  | |  |  |
| -ГМ-172/6; |  |  |  | 0,896 |  | | |  |  |  | |  |  |
| -ГМ-172/8; |  |  |  | 0,829 |  | | |  |  |  | |  |  |
| в  Павлодарс-  кой  области:  - АП-162/1; |  |  |  | 0,526 |  | | |  |  |  | |  |  |
| - АП-162/2; |  |  |  | 1,440 |  | | |  |  |  | |  |  |
| - АП-162/3; |  |  |  | 0,502 |  | | |  |  |  | |  |  |
| - АП-162/4; |  |  |  | 0,890 |  | | |  |  |  | |  |  |
| -АП-162/10; |  |  |  | 2,401 |  | | |  |  |  | |  |  |
| в Северо-  Казахстанс-  кой  области:  - ЕС-164/6; |  |  |  | 2,107 |  | | |  |  |  | |  |  |
| в  Южно-  Казахс-  танской  области:   - ИЧ-167/9 |  |  |  | 12,284 |  | | |  |  |  | |  |  |
| 36. | Разработка  ПСД с  прохожде-  нием  государст-  венной  экспертизы  на  строите-  льство: | Приказ об  утвержде-  нии  сметной  стоимости  строи-  тельства | МВД | 3  квар-  тал  2012  года | 14,644 | - | | | **-** | **-** | 14,644 | | РБ | 007 |
| - системы  канализации  учреждения  ГМ-172/6 в  городе  Актау; |  |  |  | 4,459 |  | | |  |  |  | |  |  |
| - котельной  учреждения  ЕЦ-166/26 в  поселке  Степной; |  |  |  | 5,885 |  | | |  |  |  | |  |  |
| - столовой  учреждения  УГ-157/1 в  городе  Атырау |  |  |  | 4,300 |  | | |  |  |  | |  |  |
| 37. | Капитальный  ремонт  объектов  (столовая,  БПК, кровля  общежитий)  в 8  исправи-  тельных  учреждений,  в том  числе:  в городе  Астане: | Акт выпол-  ненных  работ | МВД | 3  квар-  тал  2012  года | 141,749 | - | | | **-** | **-** | 141,749 | | РБ | 041 |
| -ЕЦ-166/10; |  |  |  | 51,689 |  | | |  |  |  | |  |  |
| в  Караган-  динской  области:  - АК-159/5; |  |  |  | 29,073 |  | | |  |  |  | |  |  |
| -АК-159/6; |  |  |  | 6,196 |  | | |  |  |  | |  |  |
| -АК-159/18; |  |  |  | 27,234 |  | | |  |  |  | |  |  |
| в  Жамбылской  области:  - ЖД-158/2; |  |  |  | 5,199 |  | | |  |  |  | |  |  |
| в  Северо-Ка-  захстанской  области:  - ЕС-164/3 |  |  |  | 3,960 |  | | |  |  |  | |  |  |
| - ЕС-164/6 |  |  |  | 9,871 |  | | |  |  |  | |  |  |
| - ЕС-164/8 |  |  |  | 8,527 |  | | |  |  |  | |  |  |
| 38. | Корректи-  ровка ПСД с  прохожде-  нием  государст-  венной  экспертизы  по объекту  реконструк-  ция  исправи-  тельной  колонии  строгого  режима на  1500 мест в  поселке  Заречный  Алматинской  области | Приказ об  утвержде-  нии  сметной  стоимости  строи-  тельства | МВД | 4  квар-  тал  2012  года | 33,8 | - | | | **-** | **-** | 33,8 | | РБ | 007 |
| 39. | Капитальный  ремонт ИТСО  10  учреждений  УИС, в том  числе: | Акт  приемки в  эксплуата-  цию | МВД | Де-  кабрь  2012  года | 3523,827 | **-** | | | **-** | **-** | 3 523,827 | | РБ | 041 |
| в Акмо-  линской  области:  -ЕЦ-166/25; |  |  |  | 242,194 |  | | |  |  |  | |  |  |
| -ЕЦ-166/11; |  |  |  | 333,574 |  | | |  |  |  | |  |  |
| в  Северо-Ка-  захстанской  области:  - ЕС-164/3; |  |  |  | 331,359 |  | | |  |  |  | |  |  |
| в  Актюбинской  области:  - КА-168/2; |  |  |  | 581,479 |  | | |  |  |  | |  |  |
| в  Караган-  динской  области:  - АК-159/6; |  |  |  | 404,8 |  | | |  |  |  | |  |  |
| -АК-159/18; |  |  |  | 315,633 |  | | |  |  |  | |  |  |
| в  Восточно-Ка  захстанской  области:  - ОВ-156/2; |  |  |  | 339,497 |  | | |  |  |  | |  |  |
| - ОВ-156/3; |  |  |  | 281,496 |  | | |  |  |  | |  |  |
| - ОВ-156/6; |  |  |  | 394,729 |  | | |  |  |  | |  |  |
| - ОВ156/14 |  |  |  | 299,066 |  | | |  |  |  | |  |  |
| 40. | Разработка  типового  проекта  «Специали-  зированные  исправи-  тельные  учреждения  Министерст-  ва  внутренних  дел  Республики  Казахстан на  1500 мест»  по 5  климатичес-  ким районам | Типовые  проекты | АДСи  ЖКХ  (со-  зыв),  МВД | Де-  кабрь  2012  года | 392,151 | **-** | | | **-** | **-** | 392,151 | | РБ | 003 |
| 41. | Ликвидация  государственного  учреждения  «Учреждение  АП-162/5»  ДУИС по  Павлодарской  области» | Приказ | МВД | 1  квар-  тал  2014  года | - | **-** | | | **-** | **-** | **-** | | Не  тре-  буют-  ся | - |
| 42. | Внесение  бюджетной  заявки на  строите  льство  исправи-  тельных  учреждений   с  покамерным  содержанием  на 1500  мест  согласно  типовым  проектам | Бюджетная  заявка | МВД | 2  квар-  тал  2014  года | - | **-** | | | **-** | **-** | - | | Не  тре-  буют-  ся | - |
| 43. | Внесение  бюджетной  заявки на  капитальный  ремонт ИТСО  19  учреждений  УИС | Бюджетная  заявка | МВД | 2  квар-  тал  2013  года | - | **-** | | | **-** | **-** | - | | Не  тре-  буют-  ся | - |
| 44. | Внесение  бюджетной  заявки на  капитальный  ремонт  объектов 40  учреждений  УИС | Бюджетная  заявка | МВД | 2  квар-  тал  2013  года | - | **-** | | | **-** | **-** | - | | Не  тре-  буют-  ся | - |
| 45. | Внесение  бюджетной  заявки на  строи-  тельство:  - системы  канализации | Бюджетная  заявка | МВД | 2  квар-  тал  2013  года | - | **-** | | | **-** | **-** | - | | Не  тре-  буют-  ся | - |
| «Учреждения  ГМ-172/6» в  городе  Актау;  - котельной  «Учреждения  ЕЦ-166/26»  в поселке  Степной;  - столовой  «Учреждения  УГ-157/1» в  городе  Атырау |  |  |  |  |  | | |  |  |  | |  |  |
| 46. | Строи-  тельство  следствен-  ного  изолятора  на 1500  мест в  городе  Усть-Каме-  ногорске | Акт  выполнен-  ных работ | МВД | 4  квар-  тал  2015  года | - | 52,319 | | | - | 2664,435\* | 2716,754\* | | РБ | 007 |
| 47. | Строи-  тельство  следствен-  ного  изолятора  на 1500  мест  в городе  Уральске | Акт  выполнен-  ных работ | МВД | 4  квар-  тал  2015  года | - | 588,564 | | | - | 2428,441\* | 3017,005\* | | РБ | 007 |
| 48. | Завершение  реконструк-  ции под ИК  строгого  режима на  900 мест в  городе  Уральске | Акт  приемки  в  эксплуата-  цию | МВД | 4  квар-  тал   2012-  2013  годов | 871,0 | 315,154 | | | **-** | **-** | 1186,154 | | РБ | 007 |
| 49. | Завершение  реконструк-  ции  государст-  венного  учреждения  «Учреждение  ЗК-169/5»  под  исправи-  тельную  колонию  строгого  режима на  1000 мест в  городе  Кызылорде | Акт приемки  в  эксплуата-  цию | МВД | 4  квар-  тал   2012-  2013  годов | 1254,0 | 308,238 | | | **-** | **-** | 1562,238 | | РБ | 007 |
| 50. | Внесение  бюджетной  заявки на  проведение  капитально-  го ремонта  режимных  корпусов по  обустройст-  ву  изолиро-  ванных  участков 15  СИ | Бюджетная  заявка | МВД | 2  квар-  тал  2015  года | - | **-** | | | **-** | **-** | - | | Не  тре-  буют-  ся | - |
| 51. | Разработка  ПСД с  прохожде-  нием  государст-  венной  экспертизы  на  проведение  капитально-  го  ремонта  режимных  корпусов по  обустройст-  ву  изолирован-  ных  участков  15 СИ | Приказ об  утвержде-  нии  сметной  стоимости  строи-  тельства | МВД | 3  квар-  тал  2015  года | - | **-** | | | - | 116,505 | 116,505 | | РБ | 041 |
| 52. | Строи-  тельство  следствен-  ного  изолятора  на 1500  мест  в городе  Семей | Акт  выполнен-  ных  работ | МВД | 4  квар-  тал  2015  года | - | - | | | - | 2535,471\* | 2535,471\* | | РБ | 007 |
| 53. | Капитальный  ремонт  государст-  венного  учреждения  «Учреждение  ЕС-164/6»  (ЖК) ДУИС  по  Северо-Ка-  захстанской  области для  перепрофи-  лирования в  учреждение  особого  режима | Акт  приемки  в  эксплуата-  цию | МВД | 4  квар-  тал  2015  года | - | **-** | | | - | 643,242\* | 643,242\* | | РБ | 041 |
| 54. | Капитальный  ремонт и  реконструк-  ция  государст-  венного  учреждения  «Учреждение  КА-168/3»  (КП) ДУИС  по  Актюбинской  области для  перепрофи-  лирования в  учреждение  строгого  режима | Акт  приемки  в  эксплуата-  цию | МВД | 4  квар-  тал  2015  года | - | **-** | | | **-** | 348,0\* | 348,0\* | | РБ | 041 |
| 55. | Перепрофи-  лирование  государст-  венного  учреждения  «Учреждение  ЕС-164/6»  (ЖК) ДУИС  по  Северо-Ка-  захстанской  области в  учреждение  особого  режима | Приказ | МВД | 4  квар-  тал  2015  года | - | **-** | | | **-** | **-** | **-** | | Не  тре-  буют-  ся | - |
| 56. | Перепрофи-  лирование  государст-  венного  учреждения  «Учреждение  КА-168/3»  (КП) ДУИС  по  Актюбинской  области в  учреждение  строгого  режима | Приказ | МВД | 4  квар-  тал  2015  года | - | **-** | | | **-** | **-** | **-** | | Не  тре-  буют-  ся | - |
| 57. | Переплани-  ровка  локальных  участков под  стационар с  проведением  капитально-  го ремонта  всех  объектов  государст-  венного  учреждения  «Учреждение  ОВ-156/15»  ДУИС по  Восточно-Ка  захстанской  области | Акт  приемки  в  эксплуата-  цию | МВД | 4  квар-  тал  2015  года | - | **-** | | | - | 570,0\* | 570,0\* | | РБ | 041 |
| 58. | Капитальный  ремонт  противоту-  беркулезных  учреждений  «Учреждение  АК-159/11»,  «Учреждение  АК-159/17»  ДУИС по  Караган-  динской  области | Акт приемки  в  эксплуата-  цию | МВД | 4  квар- тал  2015  года | - | **-** | | | - | 300,0\* | 300,0\* | | РБ | 041 |
| 59. | Ликвидация  государст-  венного  учреждения  «Учреждение  ЕС-164/4»  (особый  режим,  поселок  Горный)  ДУИС по  Северо-Ка-  захстанской  области | Проект  постанов-  ления  Прави-  тельства | МВД | 4  квар-  тал  2015  года | - | **-** | | | **-** | **-** | **-** | | Не  тре-  буют-  ся | - |
| 59-1. | Проведение  конкурса по  выбору  концессионера  для  строительства  и эксплуатации  исправительного  учреждения  в рамках  государственно-  частного  партнерства | Конкурсная  документация | МВД | 4 квар-  тал  2015  года | - | - | | | - | - | - | | - | - |
| **4. Улучшение здоровья осужденных и следственно-арестованных лиц,**  **содержащихся в местах лишения свободы** | | | | | | | | | | | | | | |
| 60. | Обеспечение  охвата  больных  туберкуле-  зом  бактериоло-  гическими  методами  исследова-  ния и  постановкой  теста на  лекарствен-  ную  чувстви-  тельность к  противоту-  беркулезным  препаратам | Договора с  территори-  альными  департа-  ментами  здравоох-  ранения | МВД  (со-  зыв),  МЗ | Еже-  год-  но | - | **-** | | | **-** | **-** | | **-** | Не  тре-  буют-  ся | - |
| 61. | Обеспечение  респирато-  рами с  высокой  степенью  защиты для  персонала  противоту-  беркулезных  отделений,  лабораторий  и комнат  сбора  мокроты  (согласно  нормам  потребности | Закуп  респира-  торов | МВД  (со-  зыв),  МЗ | 4  квар-  тал  2012-  2015  годов | 19,182 | 41,134 | | | 19,182 | 19,182\* | | 98,68\* | РБ | 040 |
| 62. | Проведение  профилак-  тических и  флюорогра-  фических  осмотров  лиц,  содержащих-  ся в  учреждениях  УИС, не  реже 2-х  раз в год | Профилак-  тический  осмотр | МВД | Еже-  годно | - | **-** | | | **-** | **-** | | **-** | Не  тре-  буют-  ся | - |
| 63. | Проведение  информацион  но-разъяс-  нительной  работы по  вопросам  распростра-  нения  ВИЧ/СПИД  среди лиц,  находящихся  в  пенитен-  циарной  системе | Информация  в  Правитель-  ство  Республики  Казахстан | МЗ  (со-  зыв),  МВД | Еже-  годно | - | **-** | | | **-** | **-** | | **-** | Не  тре-  буют-  ся | - |
| 64. | Обеспечение  антиретро-  вирусными  препаратами  ВИЧ-инфици-  рованных  осужденных  подлежащих  АРТ-терапии | Информация  в  Правитель-  ство  Республики  Казахстан | МЗ  (со-  зыв),  МВД | Еже-  годно | - | **-** | | | **-** | **-** | | **-** | Не  тре-  буют-  ся | - |
| 65. | Проведение  мониторинга  медицинских  мероприятий  в  учреждениях  УИС | Рекоменда-  ции по  результа-  там  мониторин-  га | МВД  (со-  зыв),  МЗ | Еже-  годно | - | **-** | | | **-** | **-** | | **-** | Не  тре-  буют-  ся | - |
| 66. | Исключена постановлением Правительства РК от 28.01.2014 № 32 | | | | | | | | | | | | | |
| 67. | Внесение  бюджетной  заявки на  разработку  ПСД с  прохожде-  нием  государст-  венной  экспертизы  на   капитальный  ремонт и  реконструк-  цию  объектов  лечебно-  профилакти-  ческих  учреждений  УИС | Бюджетная  заявка | МВД | 3  квар-  тал  2012  года | - | **-** | | | **-** | **-** | | - | Не  тре-  буют-  ся | - |
| 68. | Выработка  механизма  поэтапной  передачи  функций и  полномочий  МВД в сфере  медицины  уголовно-  исполни-  тельной  системы в  ведение МЗ  с принятием  мер по  проработке  вопросов  повышения  уровня  заработной  платы и  социальной  защищен-  ности  медицинских  работников,  которые  будут  обслуживать  осужденных | План  мероприя-  тий | МВД  (со-  зыв),  МЗ,  МЭРТ,  МТСЗН,  МФ | 4  квар-  тал  2012  года | - | **-** | | | **-** | **-** | | - | Не  тре-  буют-  ся | - |
| 69. | Обеспечение  полного  охвата  больных  туберкуле-  зом с  множествен-  ной  лекарствен-  ной  устойчивос-  тью  противоту-  беркулез-  ными  препаратами  второго  ряда | Закуп  препаратов | МВД  (со-  зыв),  МЗ | 4  квар-  тал  2012-  2013  годов | 94,4 | 81,446 | | | **-** | **-** | | 175,846 | РБ | 040 |
| 70. | Повышение  квалифика-  ции  медицинско-  го  персонала  УИС в  учебных  заведениях  МЗ | Свидетель-  ство о  повышении  квалифика-  ции | МВД  (созыв),  МЗ | 4  квар-  тал  2012-  2015  годов | 19,051 | 11,840 | | | 19,051 | 19,051\* | | 68,993\* | РБ | 040,  001.101 |
| 71. | Внесение  бюджетной  заявки на  разработку  проектно-  сметной  документации  с прохождением  государственной  экспертизы  на проведение  капитального  ремонта  приточно-  вытяжной  вентиляции | Бюджетная  заявка | МВД,  МЗ | 2014-2015  годы | - | **-** | | | **-** | **-** | | - | - | - |
| 72. | Создание  фтизиохи-  рургическо-  го  отделения  для лечения  больных  туберкуле-  зом на базе  республи-  канской  противоту-  беркулезной  больницы  (государст-  венное  учреждение  «Учреждение  АК-159/11»  ДУИС по  Караган-  динской  области) | Приказ | МВД | 1  квар-  тал  2013  года | - | **-** | | | **-** | **-** | | **-** | Не  тре-  буют-  ся | - |
| 73. | Создание  республи-  канского  лечебно-  профилакти-  ческого  учреждения  на 450 коек  на базе  государст-  венного  учреждения  «Учреждение  ОВ-156/15»  ДУИС по  Восточно-  Казахстанс-  кой области | Приказ | МВД | Де-  кабрь  2015  года | - | **-** | | | **-** | **-** | | **-** | Не  тре-  буют-  ся | - |
| **5. Совершенствование организации исполнения наказаний,**  **не связанных с лишением свободы** | | | | | | | | | | | | | | |
| 74. | Проведение  региональ-  ных  семинаров-  совещаний с  местными  исполните-  льными и  государст-  венными  органами по  совершенст-  вованию  исполнения  наказаний,  не  связанных с  лишением  свободы | Семинары-  совещания | МВД  (со-  зыв),  акима-  ты,  облас-  тей,  горо-  дов  Астаны  и  Алматы | Еже-  годно | - | **-** | | | **-** | **-** | | **-** | Не  тре-  буют-  ся | - |
| 75. | Проведение  семинаров-  совещаний  по  организации  социально-  правовой  помощи  условно  осужденным,  состоящим  на учете  службы  пробации | Семинары-  совещания | МВД  (со-  зыв),  акима-  ты,  облас-  тей,  горо-  дов  Астаны  и  Алматы | Еже-  годно | - | **-** | | | **-** | **-** | | **-** | Не  тре-  буют-  ся | - |
| 76. | Подача  бюджетных  заявок на  приобрете-  ние  служебного  авто-  транспорта  для УИИ | Бюджетная  заявка | МВД | 2  квар-  тал  2012  –2015  годов | - | **-** | | | **-** | **-** | | **-** | Не  тре-  буют-  ся | - |
| 77. | Принятие  комплекса  мер по  организации  деятельнос-  ти службы  пробации в  составе  УИИ, в том  числе с  проработкой  вопроса по  повышению  квалифика-  ции  сотрудников  УИИ в  ведомствен-  ных учебных  заведениях  МВД по  социальной  направлен-  ности | План | МВД | 3  квар-  тал  2012  года | - | **-** | | | **-** | **-** | | **-** | Не  тре-  буют-  ся | - |
| 78. | Приобрете-  ние  электрон-  ных средств  контроля  для  осужденных  к  ограничению  свободы | Закуп  электрон-  ных  средств  контроля | МВД | 2  квар-  тал  2015  года | - | - | | | **-** | 3344,305\* | | 3344,305\* | РБ | - |
| **6. Сокращение рецидива преступлений, совершенных лицами, отбывшими наказание**  **в виде лишения свободы, за счет повышения эффективности их ресоциализации** | | | | | | | | | | | | | | |
| 79. | Организация  информиро-  вания  осужденных  о порядке  трудоуст-  ройства  после  освобожде-  ния | Разъясне-  ния,  беседы,  занятия | МВД  (со-  зыв),  МТСЗН,  акима-  ты,  облас-  тей,  горо-  дов  Астаны  и  Алматы | Еже-  годно | **-** | **-** | | | **-** | **-** | | **-** | Не  тре-  буют-  ся | - |
| 80. | Организация  информиро-  вания  местных  исполни-  тельных  органов о  лицах,  освобождае-  мых из мест  лишения  свободы | Извещение  местных  исполни-  тельных  органов | МВД | Еже-  годно | **-** | **-** | | | **-** | **-** | | **-** | Не  тре-  буют-  ся | - |
| 81. | Совершенст-  вование  эффектив-  ности  механизма  взаимо-  действия  местных  исполни-  тельных  органов и  администра-  ции  учреждений  УИС по  социальной  адаптации  лиц,  освобожден-  ных из мест  лишения  свободы | Совместный  план | Акима-  ты,  облас-  тей,  горо-  дов  Астаны  и  Алма-  ты,  МВД | 3  квар-  тал  2012  года | - | **-** | | | **-** | **-** | | - | Не  тре-  буют-  ся | - |
| 82. | Выработка  предложений  по  возможности  внедрения  международ-  ного опыта  комплексно-  го решения  вопросов  ресоциали-  зации  осужденных  в  Казахстане | Предложе-  ние в  Правитель-  ство  Республики  Казахстан | МВД | 3  квар-  тал  2012,  2015  годов | - | **-** | | | **-** | **-** | | - | Не  тре-  буют-  ся | - |
| 83. | Проработка  вопросов  создания в  каждой  области  центров  реабилита-  ции и   социальной  адаптации  лиц,  освобожден-  ных из мест  лишения  свободы | Информа-  ция в  Правитель-  ство   Республики  Казахстан | Акима-  ты,  облас-  тей,  горо-  дов  Астаны  и  Алматы | Ноя-  брь  2012  года | **-** | **-** | | | **-** | **-** | | **-** | Не  тре-  буют-  ся | - |
| 84. | Принятие  комплекса  мер по  размещению  в  специализи-  рованных  социальных  учреждениях  нуждающихся  осужденных,  отбывших  наказание | План  мероприя-  тий | МВД,  акима-  ты,  облас-  тей,  горо-  дов  Астаны  и  Алматы | 1  квар-  тал  2013  года | - | **-** | | | **-** | **-** | | - | Не  тре-  буют-  ся | - |
| 85. | Выработка  предложений  об  увеличении  квотирова-  ния рабочих  мест для  лиц,  освобождаю-  щихся из  мест  лишения  свободы | Предложе-  ние в  Правитель-  ство  Республики  Казахстан | МТСЗН  (со-  зыв),  МВД,  акима-  ты,  облас-  тей,  горо-  дов  Астаны  и  Алматы | 1  квар-  тал  2013  года | - | **-** | | | **-** | **-** | | - | Не  тре-  буют-  ся | - |
| 86. | Проработка  вопроса  строительс-  тва в 2015  году  специальных  общежитий  при  исправи-  тельных  учреждениях  для  содержания  осужденных,  переведен-  ных на  льготные  условия  содержания | Информация  в  Прави-  тельство  Республики  Казахстан | МВД | 1  квар-  тал  2013  года | - | **-** | | | **-** | **-** | | - | Не  тре-  буют-  ся | - |
| 87. | Проведение  совместных  семинаров  по вопросам  трудового и  бытового  устройства  лиц,  освобожден-  ных из мест  лишения  свободы | Семинары | МВД  (со-  зыв),  МТСЗН,  акима-  ты,  облас-  тей,  горо-  дов  Астаны  и   Алматы | 3  квар-  тал  2013  года | - | **-** | | | **-** | **-** | | - | Не  тре-  буют-  ся | - |
| 88. | Проведение  на базе  исправи-  тельных  учреждений  одной из  областей  республики  пилотного  проекта по  апробирова-  нию нового  механизма  подготовки  осужденных  к  освобожде-  нию | Приказ | МВД | 4  квар-  тал  2013  –2015  годов | - | **-** | | | **-** | **-** | | - | Не  тре-  буют-  ся | - |
|  | Итого: |  |  | 2012  –2015  годы | 7457,737 | 810,029 | | | 38,233 | 13605,632 | | 21911,631 | РБ | - |

**Примечания:**   
      \* – сумма будет уточняться при формировании республиканского бюджета на соответствующие финансовые годы.

**расшифровка аббревиатур:**  
      МВД – Министерство внутренних дел Республики Казахстан  
      МЗ – Министерство здравоохранения Республики Казахстан  
      МТСЗН – Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан  
      АДГС – Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы  
      АДСиЖКХ – Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
      КНБ – Комитет национальной безопасности Республики Казахстан  
      РБ – Республиканский бюджет  
      МВК – Межведомственная комиссия по вопросам законопроектной деятельности при Правительстве Республики Казахстан   
      НПА – нормативные правовые акты  
      УИС – уголовно-исполнительная система  
      УИИ – уголовно-исполнительные инспекции  
      ДУИС – Департамент уголовно-исполнительной системы  
      РГП – республиканское государственное предприятие  
      ИУ – исправительное учреждение  
      ИК – исправительная колония  
      КП – колония-поселение  
      СИ – следственный изолятор  
      ЖК – женская колония  
      БПК – банно-прачечный комбинат  
      ИТСО – инженерно-технические средства охраны  
      ПСД – проектно-сметная документация

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан