

**О мерах по реализации поручений Главы государства, данных в статье "Социальная модернизация Казахстана: двадцать шагов к обществу всеобщего труда"**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 июля 2012 года № 961

      Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации поручений Главы государства, данных в статье «Социальная модернизация Казахстана: двадцать шагов к обществу всеобщего труда» (далее – План).

      2. Государственным органам Республики Казахстан:

      1) обеспечить неукоснительное и своевременное исполнение мероприятий Плана, а также проведение на системной основе информационно-разъяснительной работы по положениям поручений Главы государства, данных в статье «Социальная модернизация Казахстана: двадцать шагов к обществу всеобщего труда»;

      2) в установленные сроки представлять в Администрацию Президента Республики Казахстан и Правительство Республики Казахстан информацию о ходе выполнения Плана.

      3. Первым руководителям государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан, центральных и местных исполнительных органов, других государственных органов обеспечить неукоснительное и своевременное исполнение мероприятий Плана.

      4. Министерству финансов Республики Казахстан и Министерству экономического развития и торговли Республики Казахстан в недельный срок совместно с центральными и местными исполнительными органами подготовить и внести соответствующие предложения на рассмотрение Республиканской бюджетной комиссии.

      5. Контроль за реализацией настоящего постановления возложить на Канцелярию Премьер-Министра Республики Казахстан.

      6. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

      *Премьер-Министр*

*Республики Казахстан                        К. Масимов*

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 23 июля 2012 года № 961

 **План мероприятий**
**по реализации поручений Главы государства, данных в**
**статье «Социальная модернизация Казахстана:**
**двадцать шагов к обществу всеобщего труда»**

      Сноска. План с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 13.12.2012 № 1582.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Форма завершения | Ответственные исполнители | Срок представления проектов НПА и информации в КПМ | Срок представления информации в АП |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Поручение № 1** |
| 1. | Разработать проект Общенациональной концепции социального развития Республики Казахстан до 2030 года, опирающейся на положения Стратегии «Казахстан - 2030» и другие стратегические документы, совмещающий вопрос развития казахстанской социальной системы и общества с задачами экономической модернизации | Проект Концепции | МЭРТ, МТСЗН, МОН, МЗ, МКИ, АДСФК, АДСЖКХ, МФ, МИНТ, МСХ, МНГ, МООС, МТК, НДП «Нур Отан» (по согласованию) | 1 февраля 2013 года | 1 марта 2013 года |
| **1. Обновление социального законодательства**  |
| **Поручение № 2** |
| 2. | Провести инвентаризацию национального законодательства в социальной сфере, разработать и внести проект Концепции его реформирования в соответствии с целями и задачами социальной модернизации | Проект Концепции | МЭРТ, МТСЗН, МОН, МЗ, МКИ, АДСФК, АДСЖКХ, МФ, МЮ, АЗК, акимы г.г. Астаны, Алматы, областей, аппараты палат Парламента (по согласованию), НДП «Нур Отан» (по согласованию) | 1 ноября 2012 года | 1 декабря 2012 года |
| **Поручение № 3** |
| 3. | Разработать и внести на согласование проект Концептуального плана законотворческой работы на весь период работы Парламента пятого созыва | Проект Концеп-
туального плана | МЮ, МТСЗН, МОН, МЗ, МКИ, АДСФК, АДСЖКХ, МЭРТ, МФ, АЗК, аппараты палат Парламента (по согласованию), НДП «Нур Отан» (по согласованию) | 1 ноября 2012 года | 1 декабря 2012 года |
| **2. Формирование эффективной модели социально-трудовых отношений**  |
| **А) развитие сферы занятости** |
| **Поручение № 4** |
| 4. | Разработать методику соотнесения трудоспособного населения в группу самозанятых, адекватную реальной ситуации и перспективам сферы занятости | Приказ АС, отчет в Администрацию Президента Республики Казахстан | АС, МТСЗН, МСХ, МЭРТ | 1 декабря 2012 года
1 мая 2013 года | 1 июня 2013 года |
| 5. | Совершенствовать методику определения уровня безработицы с учетом новой методики по определению самозанятого населения | Приказ АС, отчет в Администрацию Президента Республики Казахстан | АС, МТСЗН, МСХ, МЭРТ | 1 декабря 2012 года
1 мая 2013 года | 1 июня 2013 года |
| **Поручение № 5** |
| 6. | Проработать вопрос об организации, начиная с 2013 года, системы всеобуча работников основам трудового законодательства Республики Казахстан | Отчет в Администрацию Президента Республики Казахстан | МТСЗН, акимы г.г. Астаны, Алматы, областей | 1 ноября 2012 года | 1 декабря 2012 года |
| 7. | Разработать проект издания и распространения, в том числе через возможности Интернета и официальных сайтов государственных органов, серии единых общенациональных справочников по основным положениям Трудового кодекса и других правовых актов, регулирующих трудовые отношения | Отчет в Администрацию Президента Республики Казахстан | МТСЗН, МКИ, МТК, акимы г.г. Астаны, Алматы, областей | 1 ноября 2012 года | 1 декабря 2012 года |
| **B) национальная система профессиональных квалификаций** |
| **Поручение № 6** |
| 8. | Разработать и принять План поэтапной разработки национальной системы квалификаций, предусматривающий подготовку профессиональных стандартов на период до 2020 года, с учетом систем квалификаций стран Единого экономического пространства | отчет в Администрацию Президента Республики Казахстан | МТСЗН, МОН, МЗ, МКИ, АДСФК, АДСЖКХ, МЭРТ, МФ, МИНТ, МНГ, МСХ, МООС, МТК | 1 декабря 2012 года
1 мая 2013 года | 1 июня 2013 года |
| 9. | Активизировать работу по созданию независимой системы подтверждения квалификации для выпускников ВУЗов и колледжей | Отчет в Администрацию Президента Республики Казахстан | МОН, МТСЗН, МЗ, МКИ, АДСФК, АДСЖКХ,МИНТ, МНГ, МСХ, МООС, МТК, акимы г.г. Астаны, Алматы, областей, союз НЭП «Атамекен» (по согласованию) | 1 декабря 2012 года
1 мая 2013 года | 1 июня 2013 года |
| **C) профилактика, предупреждение и регулирование трудовых конфликтов** |
| **Поручение № 7** |
| 10. | Внести предложения по внесению изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О государственном контроле и надзоре» и Трудовой кодекс в части проведения проверок на предприятиях в соответствии с ратифицированной Конвенцией МОТ «Об инспекции труда в промышленности и торговле» | Отчет в Администрацию Президента Республики Казахстан | МТСЗН, МЮ, МЭРТ, МЧС, акимы г.г. Астаны, Алматы, областей, ГП (по согласованию) | 1 ноября 2012 года | 1 декабря 2012 года |
| 11. | Внести предложения о включении в Трудовой,  Административныйи  Уголовный кодексы Республики Казахстан положений об ответственности за умышленное провоцирование трудовых конфликтов | Предложения в Администрацию Президента Республики Казахстан | МТСЗН, МЮ, МВД, ГП (по согласованию) | 1 ноября 2012 года | 1 декабря 2012 года |
| 12. | Внести предложения об усилении административной и уголовной ответственности за возбуждение социальной вражды, принуждение к забастовке, несвоевременную выплату заработной платы, невыполнение коллективных договоров и другие правонарушения | Предложения в Администрацию Президента Республики Казахстан | МТСЗН, МЮ, МВД, акимы г.г. Астаны, Алматы, областей, ГП (по согласованию) | 1 ноября 2012 года | 1 декабря 2012 года |
| **Поручение № 8** |
| 13. | Проведение масштабного анализа первого опыта «народного IPO», в т.ч. путем проведения массового опроса и анализа структуры спроса на продукты «народного IPO»; экономического и юридического аудита акционируемых национальных компаний; информирования населения о результатах проведенных исследований и аудита | Отчет в Администрацию Президента Республики Казахстан | МЭРТ, МТСЗН, МФ, НБ (по согласованию), АО ФНБ «Самрук-Казына» (по согласованию) | 1 марта 2013 года | 1 апреля 2013 года |
| 14. | Обеспечить принятие подзаконной правовой базы, нацеленной на развитие института медиации | Постановление Правительства Республики Казахстан,
отчет в Администрацию Президента Республики Казахстан | МЮ, МТСЗН, ВС (по согласованию), ГП (по согласованию) | 1 ноября 2012 года | 1 декабря 2012 года |
| 15. | Инициировать проведение национальной конференции медиаторов в целях развития данного механизма внесудебного урегулирования споров и конфликтов | Отчет в Администрацию Президента Республики Казахстан | МЮ, МТСЗН, ВС (по согласованию) | 1 ноября 2012 года | 1 декабря 2012 года |
| **Поручение № 9** |
| 16. | Провести комплексный анализ законодательства о профессиональных союзах и разработать законопроект о его изменениях | Проект Закона Республики Казахстан | МТСЗН, МЮ, МИНТ, МСХ, МООС, МНГ, МТК, акимы г.г. Астаны, Алматы, областей, ГП (по согласованию) | 1 ноября 2012 года | 1 декабря 2012 года |
| **3. Казахстанский стандарт качества жизни**  |
| **Поручение № 10** |
| 17. | Детально изучить и внести предложения по внедрению минимальных социальных стандартов и гарантий | Предложения в Администрацию Президента Республики Казахстан | МЭРТ, МТСЗН, МОН, МЗ, МКИ, АДСФК, АДСЖКХ, МФ, АРЕМ, акимы г.г. Астаны, Алматы, областей | 1 декабря 2012 года
1 мая 2013 года | 1 июня 2013 года |
| **А) стандарт жилищных условий: доступность и комфорт** |
| **Поручение № 11** |
| 18. | Разработать и внести предложения по дальнейшему развитию рынка арендного жилья и стимулированию индивидуального жилищного строительства | Предложения в Администрацию Президента Республики Казахстан | АДСЖКХ, МЭРТ, АРЕМ, МСХ, АЗК, МФ, акимы г.г. Астаны, Алматы, областей, АО ФНБ «Самрук-Казына» (по согласованию) | 1 ноября 2012 года | 1 декабря 2012 года |
| 19. | Разработать и внедрить систему страхования долевых вкладов в строительство жилья | Отчет в Администрацию Президента Республики Казахстан | АДСЖКХ, МЮ, НБ (по согласованию) | 1 ноября 2012 года | 1 декабря 2012 года |
| 20. | Сформировать единую общенациональную базу данных о состоянии сетей и объектов коммунального сектора | Отчет в Администрацию Президента Республики Казахстан | АДСЖКХ, МЮ, МФ, МЭРТ, МИНТ, МСХ, МТК, АС, МНГ, АРЕМ, акимы г.г. Астаны, Алматы, областей | 1 ноября 2012 года | 1 декабря 2012 года |
| 21. | Разработать региональные планы по модернизации коммунальных сетей | Отчет в Администрацию Президента Республики Казахстан | АДСЖКХ, МСХ, МНГ, акимы г.г. Астаны, Алматы, областей | 1 ноября 2012 года | 1 декабря 2012 года |
| 22. | Разработать и внедрить гарантированные стандарты водоснабжения и канализации, подачи электроэнергии и тепла, а также других коммунальных услуг | Отчет в Администрацию Президента Республики Казахстан | АДСЖКХ, МЮ, МЭРТ, МФ, МТСЗН, МЗ, МИНТ, АРЕМ | 1 ноября 2012 года | 1 декабря 2012 года |
| 23. | Разработать и провести мероприятия по формированию «эффективного собственника», с достижением результата, чтобы каждый собственник квартир реально участвовал в процессе управления домами и ощущал выгоды от участия в Программе модернизации ЖКХ | Отчет в Администрацию Президента Республики Казахстан | АДСЖКХ, МЮ, МЭРТ, акимы г.г. Астаны, Алматы, областей, ГП (по согласованию), ВС (по согласованию) | 1 ноября 2012 года | 1 декабря 2012 года |
| **В) Дальнейшие шаги по модернизации образовательной системы** |
| **Поручение № 12** |
| 24. | Продолжить работу по оптимизации числа вузов и отзыву лицензии у образовательных учреждений, не обеспечивающих качественной подготовки кадров | Отчет в Администрацию Президента Республики Казахстан | МОН, акимы г.г. Астаны, Алматы, областей | 1 декабря 2012 года
1 мая 2013 года | 1 июня 2013 года |
| 25. | Начиная с 2014 года, обеспечить разработку пятилетних прогнозов развития рынка труда | Отчет в Администрацию Президента Республики Казахстан | МТСЗН, МОН, МЗ, МЭРТ, АС, МИНТ, МСХ, МТК, МНГ, АДСЖКХ, акимы г.г. Астаны, Алматы, областей, АО ФНБ «Самрук-Казына» (по согласованию) | 1 декабря 2012 года
1 ноября 2013 года | 1 декабря 2013 года |
| **Поручение № 13** |
| 26. | Начиная с 2013–2014 учебного года предусмотреть расширение использования интерактивных форм обучения в учебном процессе общеобразовательных школ и внедрение специальных учебных программ он-лайн обучения | Отчет в Администрацию Президента Республики Казахстан | МОН, МТК, акимы г.г. Астаны, Алматы, областей | 1 ноября 2013 года | 1 декабря 2013 года |
| 27. | Провести анализ учебных планов, учебников и учебных пособий по истории Казахстана, принять меры по изменению содержания и формата преподавания истории Казахстана в учебных заведениях | Отчет в Администрацию Президента Республики Казахстан | МОН, акимы г.г. Астаны, Алматы, областей | 1 декабря 2012 года
1 ноября 2013 года | 1 декабря 2013 года |
| 28. | Внести предложения по внедрению в средних, технических и профессиональных, высших учебных заведениях обязательных учебных курсов «Основы акмеологии, личного и социального успеха», «Казахстанское право», «Краеведение» | Предложения в Администрацию Президента Республики Казахстан | МОН, акимы г.г. Астаны, Алматы, областей | 1 ноября 2012 года | 1 декабря 2012 года |
| **С) модернизация здравоохранения и здоровый образ жизни** |
| **Поручение № 14** |
| 29. | Проработать вопрос о введении обязательного страхования профессиональной ответственности врачей за причинение ущерба здоровью гражданина при отсутствии небрежного или халатного отношения со стороны медицинского работника | Предложения в Администрацию Президента Республики Казахстан | МЗ, МФ, МЭРТ, МЮ, акимы г.г. Астаны, Алматы, областей, НБ (по согласованию) | 1 декабря 2012 года
1 мая 2013 года | 1 июня 2013 года |
| 30. | Внедрить механизмы повышения уровня осведомленности населения в отношении применения лекарственных средств | Отчет в Администрацию Президента Республики Казахстан | МЗ, акимы г.г. Астаны, Алматы, областей | 1 ноября 2012 года | 1 декабря 2012 года |
| **Поручение № 15** |
| 31. | Обеспечить внедрение механизмов финансирования из внебюджетных средств внеурочных спортивных секций для школьников | Отчет в Администрацию Президента Республики Казахстан | АДСФК, МОН, МФ, МЭРТ, акимы г.г. Астаны, Алматы, областей | 1 ноября 2012 года | 1 декабря 2012 года |
| 32. | Разработать новые формы сотрудничества с НПО, общественными объединениями через систему государственного социального заказа | Отчет в Администрацию Президента Республики Казахстан | АДСФК, МКИ, МОН, акимы г.г. Астаны, Алматы, областей | 1 декабря 2012 года
1 июня 2013 года | 1 июля 2013 года |
| **Поручение № 16** |
| 33. | Разработать модель новой эффективной системы развития Национальной лотереи | Предложения в Администрацию Президента Республики Казахстан | АДСФК | 1 ноября 2012 года | 1 декабря 2012 года |
| 34. | Внести предложения по расширению участия казахстанских команд в высших лигах чемпионатов зарубежных стран (по разным видам спорта) | Предложения в Администрацию Президента Республики Казахстан | АДСФК, АО ФНБ «Самрук-Казына» (по согласованию) | 1 ноября 2012 года | 1 декабря 2012 года |
| 35. | Внести предложения по созданию специализированного спортивного телевизионного канала | Предложения в Администрацию Президента Республики Казахстан | АДСФК, МКИ | 1 ноября 2012 года | 1 декабря 2012 года |
| 36. | Внести предложения по развитию студенческого и детско-юношеского спорта и создания студенческих и юношеских клубов накануне зимней Универсиады-2017 в Алматы | Предложения в Администрацию Президента Республики Казахстан | АДСФК, МОН, акимы г.г. Астаны, Алматы, областей | 1 ноября 2012 года | 1 декабря 2012 года |
| **D) развитие системы социальной защиты и адаптации населения** |
| **Поручение № 17** |
| 37. | Проработать вопрос о разработке проекта Закона Республики Казахстан «О социальных рабочих местах»  | Предложения в Администрацию Президента Республики Казахстан | МТСЗН, акимы г.г. Астаны, Алматы, областей, НДП «Нур Отан» (по согласованию) | 15 августа 2012 года | 1 сентября 2012 года |
| 38. | Проработать вопросы о законодательной регламентации компенсаций родителям части расходов по оплате пребывания детей в детских садах, в зависимости от их числа в семье, предоставления женщинам, возобновляющим работу после отпуска по уходу за ребенком, возможности повысить квалификацию и получить новую востребованную специальность за государственный счет, внесение в Налоговый кодекс Республики Казахстан положения о льготах по подоходному налогу для многодетных семей и др. | Предложения в Администрацию Президента Республики Казахстан | МТСЗН, МОН, МЭРТ, МФ, Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК (по согласованию) | 15 августа 2012 года | 1 сентября 2012 года |
| 39. | Предусмотреть в Законе Республики Казахстан о внесении изменений в Закон Республики Казахстан «О государственной молодежной политике» правовое определение статуса молодого специалиста, гарантированного минимального социального пакета и другие вопросы (касательно механизма «социальных лифтов» для молодых казахстанцев) | проект Закона Республики Казахстан | МОН, МТСЗН, МЗ, акимы г.г. Астаны, Алматы, областей, Совет по молодежной политике при Президенте РК (по согласованию) | 1 ноября 2012 года | 1 декабря 2012 года |
| 40. | Разработать конкретные меры стимулирования и привлечения молодежи к получению технического и профессионального образования и участию в программе индустриализации | Предложения в Администрацию Президента Республики Казахстан | МОН, МТСЗН, МИНТ, МНГ, МСХ, МТК, МООС, НКА, акимы г.г. Астаны, Алматы, областей, Совет по молодежной политике при Президенте РК (по согласованию), АО ФНБ «Самрук-Казына» (по согласованию) | 1 ноября 2012 года | 1 декабря 2012 года |
| **4. Информационно-культурная составляющая социальной модернизации**  |
| **Поручение № 18** |
| 41. | Разработать и внести
проект первого этапа
Государственной программы
«Информационный Казахстан
– 2020» | Проект
Указа
Президента
Республики
Казахстан | МТК, МКИ,
заинтересо-
ванные
государствен-
ные органы,
акимы
г.г. Астаны,
Алматы,
областей | 1 ноября
2012 года | 1 декабря
2012 года |
| 41-1. | Разработать и внести
проект второго этапа
Государственной программы
«Информационный Казахстан
– 2030» | Проект
Указа
Президента
Республики
Казахстан | МТК, МКИ,
заинтересо-
ванные
государствен-
ные органы,
акимы
г.г. Астаны,
Алматы,
областей | 1 ноября
2019 года | 1 декабря
2019 года |
| 42. | Разработать и утвердить стандарты предоставления государственных услуг в соответствии с новым расширенным Реестром государственных услуг, принятым в реализацию Закона Республики Казахстан «О государственных услугах» | Нормативно-правовой акт,
отчет в Администрацию Президента Республики Казахстан | МЭРТ, центральные государственные органы, АДГС (по согласованию) | в течение трех месяцев со дня утверждения нового расширенного Реестра государствен-
ных услуг | в течение четырех месяцев со дня утверждения нового расширенного Реестра государствен-
ных услуг |
| 43. | Разработать и внести предложения по созданию трехуровневой типовой схемы «электронного акимата»: область, город, район | Предложения в Администрацию Президента Республики Казахстан | МТК, акимы г.г. Астаны, Алматы, областей | 1 ноября 2012 года | 1 декабря 2012 года |
| 44. | Обеспечить расширение фонда Казахской национальной электронной библиотеки | Отчет в Администрацию Президента Республики Казахстан | МКИ, МТК | 1 декабря 2012 года
1 ноября 2013 года | 1 декабря 2013 года |
| 45. | Совместно с общественными объединениями журналистов разработать Кодекс журналистской этики  | Проект Кодекса Республики Казахстан | МКИ | 1 ноября 2012 года | 1 декабря 2012 года |
| 46. | Разработать План модернизации отечественных СМИ | Приказ МКИ,
отчет в Администрацию Президента Республики Казахстан | МКИ, МТК, МЮ, акимы г.г. Астаны, Алматы, областей, ГП (по согласованию) | 1 ноября 2012 года | 1 декабря 2012 года |
| **Поручение № 19** |
| 47. | Разработать и принять отраслевой пятилетний План модернизации отечественной социально-культурной продукции, формирующей позитивное отношение к труду, честному профессиональному успеху, служению Родине, высоким патриотическим помыслам | Постановление Правительства Республики Казахстан,
отчет в Администрацию Президента Республики Казахстан | МКИ, акимы г.г. Астаны, Алматы, областей | 15 августа 2012 года | 1 сентября 2012 года |
| 48. | Разработать и внести в Парламент проект Закона Республики Казахстан «О проведении массовых мероприятий» | Проект Закона Республики Казахста  | МКИ, МЭРТ, АДР, МФ, МЮ, акимы г.г. Астаны, Алматы, областей | 1 ноября 2012 года | 1 декабря 2012 года |
| 49. | Обновить концепцию празднования государственных, национальных, профессиональных и иных праздников в Республике Казахстан, разработать и утвердить типовые правила проведения массовых мероприятий  | Отчет в Администрацию Президента Республики Казахстан | МКИ, АДР, МЭРТ, МФ, акимы г.г. Астаны, Алматы, областей | 1 ноября 2012 года | 1 декабря 2012 года |
| 50. | Усилить обмен информацией и культурными достижениями между областями, организовать регулярное проведение взаимных «недель областей», разработать модель проведения социальных массовых мероприятий | Отчет в Администрацию Президента Республики Казахстан | МКИ, акимы г.г. Астаны, Алматы, областей | 1 ноября 2012 года | 1 декабря 2012 года |
| **5. Эффективная система государственного управления социальными процессами**  |
| **Поручение № 20** |
| 51. | Разработать и внести комплексные предложения по повышению эффективности системы государственного управления социальными процессами, включая вопросы планирования, координации, аналитического сопровождения, партнерства с неправительственным сектором и др. | Предложения в Администрацию Президента Республики Казахстан | МЭРТ, МТСЗН, МЗ, МОН, МКИ, МФ, МЮ, акимы г.г. Астаны, Алматы, областей | 1 ноября 2012 года | 1 декабря 2012 года |
| 52. | Изучить вопрос законодательной регламентации гражданской службы | Отчет в Администрацию Президента Республики Казахстан | МТСЗН, МЭРТ | 1 ноября 2012 года | 1 декабря 2012 года |
| 53. | Разработать проект Общенационального плана социальной модернизации на период до 2016 года | Проект Плана | МЭРТ, МТСЗН, МОН, МЗ, МКИ, АДСЖКХ, АДСФК, МФ, МООС | 1 декабря 2012 года
1 мая 2013 года | 1 июня 2013 года |

      **Примечание**: расшифровка аббревиатур:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| АДГС | - | Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы |
| АДР | - | Агентство Республики Казахстан по делам религий |
| АДСЖКХ | - | Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства |
| АДСФК | - | Агентство Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры |
| АЗК | - | Агентство Республики Казахстан Республики Казахстан по защите конкуренции (Антимонопольное агентство) |
| АО ФНБ «Самрук-
Казына» | - | акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» |
| АП | - | Администрация Президента Республики Казахстан |
| АРЕМ | - | Агентство Республики Казахстан по регулированию естественных монополий |
| АС | - | Агентство Республики Казахстан по статистике |
| ВС | - | Верховный Суд Республики Казахстан |
| ВУЗ | - | высшие учебные заведения  |
| ГП | - | Генеральная прокуратура Республики Казахстан |
| МВД | - | Министерство внутренних дел Республики Казахстан |
| МЗ | - | Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
| МИНТ | - | Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан |
| МКИ | - | Министерство культуры и информации Республики Казахстан |
| МНГ | - | Министерство нефти и газа Республики Казахстан |
| МОН | - | Министерство образования и науки Республики Казахстан |
| МООС | - | Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан |
| МОТ | - | Международная организация труда  |
| МСХ | - | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
| МТК | - | Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан |
| МТСЗН | - | Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
| МФ | - | Министерство финансов Республики Казахстан |
| МЧС | - | Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан |
| МЭРТ | - | Министерство экономического развитии и торговли Республики Казахстан |
| МЮ | - | Министерство юстиции Республики Казахстан |
| НБ | - | Национальный Банк Республики Казахстан |
| НКА | - | Национальное космическое агентство Республики Казахстан |
| НПА | - | нормативно-правовой акт |
| НПО | - | неправительственные организации  |
| НДП «Нур Отан»  | - | общественное объединение «Народно-Демократическая партия «Нур Отан» |
| Союз НЭП «Атамекен» | - | Национальная экономическая палата Казахстана «Союз «Атамекен» |

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан