

**Об утверждении Плана модернизации отечественной социально-культурной продукции, формирующей позитивное отношение к труду, честному профессиональному успеху, служению Родине, высоким патриотическим помыслам
на 2012 - 2016 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 августа 2012 года № 1124

      В целях реализации постановления Правительства Республики Казахстан от 23 июля 2012 года № 961 «О мерах по реализации поручений Главы государства, данных в статье «Социальная модернизация Казахстана: двадцать шагов к обществу всеобщего труда», Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**  
      1. Утвердить прилагаемый План модернизации отечественной социально-культурной продукции, формирующей позитивное отношение к труду, честному профессиональному успеху, служению Родине, высоким патриотическим помыслам на 2012 – 2016 годы (далее – План).  
      2. Центральным и местным исполнительным органам:  
      1) обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Планом;  
      2) предоставлять информацию о ходе выполнения Плана в Министерство культуры и информации Республики Казахстан ежегодно к 15 января и 15 июля.  
      3. Министерству культуры и информации Республики Казахстан представлять сводную информацию о ходе выполнения Плана в Правительство Республики Казахстан ежегодно к 25 января и 25 июля.  
      4. Акимам областей, городов Астаны и Алматы согласовать с  Министерством культуры и информации Республики Казахстан и утвердить соответствующие территориальные планы мероприятий по модернизации отечественной социально-культурной продукции, формирующей позитивное отношение к труду, честному профессиональному успеху, служению Родине, высоким патриотическим помыслам на 2012 – 2016 годы.  
      5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Орынбаева Е.Т.  
      6. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*  
*Республики Казахстан                       К. Масимов*

Утвержден              
постановлением Правительства  
Республики Казахстан       
от 31 августа 2012 года № 1124

**План модернизации**  
**отечественной социально-культурной продукции, формирующей**  
**позитивное отношение к труду, честному профессиональному**  
**успеху, служению Родине, высоким патриотическим помыслам**  
**на 2012 – 2016 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Ответст-  венные  испол-  нители | Сроки  испол-  нения | Источники  финан-  сирования | Объем  финансирования  (тыс. тенге) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1. Создание качественного культурного продукта, ориентированного на**  **формирование патриотических ценностей и образа «человека труда»** | | | | | |
| **Театральная и концертная деятельность** | | | | | |
| **1.** | Организация и  проведение конкурса  «Тәуелсіздік толғауы»  на создание лучших  произведений  оперного, балетного,  музыкально-камерного,  драматургического и  песенного искусства | МКИ | ежегодно | республи-  канский  бюджет | 2012 год – 44011  2013 год – 47092\*  2014 год – 50388\*  2015 год – 53915\*  2016 год\*\* |
| **2.** | Организация и  проведение концертов  на производственных  предприятиях с  участием творческих  коллективов и  отдельных  исполнителей | Акимы  гг. Астаны,  Алматы,  областей | ежегодно | местный  бюджет | в пределах средств  местных бюджетов |
| **3.** | Организация и  проведение  Республиканского  конкурса «Елім менің»  на сочинение песен,  формирующих  позитивное отношение  к труду, честному  профессиональному  успеху, служению  Родине, высоким  патриотическим  помыслам | МКИ | ежегодно | республи-  канский  бюджет | 2012 год – 6000  2013 год – 6420\*  2014 год – 6869\*  2015 год – 9800\*  2016 год\*\* |
| **4.** | Организация и  проведение  республиканского  конкурса дирижеров  имени Н. Тлендиева | МКИ | 2012 год  2014 год | республи-  канский  бюджет | 2012 год – 7000  2014 год – 8015\* |
| **5.** | Организация и  проведение  международного  фестиваля песни Ш.  Калдаякова | МКИ | ежегодно | республи-  канский  бюджет | 2012 год – 20000  2013 год – 29885\*  2014 год – 29885\*  2015 год – 29885\*  2016 год\*\* |
| **6.** | Организация и  проведение  Республиканского  конкурса традиционных  исполнителей имени А.  Кашаубаева | МКИ | 2013 год  2015 год | республи-  канский  бюджет | 2013 год – 13000\*  2015 год – 14884 \* |
| **7.** | Организация и  проведение  Республиканского  айтыса акынов | МКИ, акимы  гг. Астаны,  Алматы,  областей | ежегодно | республи-  канский  бюджет | 2012 год – 20197  2013 год – 21611\*  2014 год – 23124\*  2015 год – 24743\*  2016 год\*\* |
| **8.** | Организация и  проведение  Республиканского  конкурса традиционных  исполнителей имени  Курмангазы | МКИ | 2012 год  2014 год | республи-  канский  бюджет | 2012 год – 7751  2014 год – 8294\* |
| **9.** | Организация и  проведение  Международного  конкурса вокалистов | МКИ | 2013 год | республи-  канский  бюджет | 2013 год – 14000\* |
| **10.** | Организация и  проведение  Международного  конкурса скрипачей | МКИ | 2012 год  2014 год | республи-  канский  бюджет | 2012 год – 7311  2014 год – 8370\* |
| **11.** | Организация и  проведение  Международного  конкурса артистов  балета | МКИ | 2012 год  2015 год | республи-  канский  бюджет | 2012 год – 8260 |
| **12.** | Организация и  проведение  Международного  фестиваля  традиционного  исполнительского  искусства «Музыка  Великой степи» | МКИ | 2012 год  2014 год | республи-  канский  бюджет | 2012 год – 14740  2014 год – 16876\* |
| **Библиотечное дело** | | | | | |
| **13.** | Подписка,  сопровождение и  техническая поддержка  оборудования  информационной  системы ЭГБФ-КазНЭБ | МКИ | ежегодно | республи-  канский  бюджет | 2012 год – 67100\*  2013 год – 94500\*  2014 год – 117220\*  2015 год – 74500\*  2016 год\*\* |
| **14.** | Создание Центра  оцифровки  национального  книжного фонда и  расширение фонда  информационной  системы ЭГБФ-КазНЭБ | МКИ | ежегодно | республи-  канский  бюджет | 2012 год – 76316  2013 год – 9306\*  2014 год – 9306\*  2015 год – 9306\*  2016 год\*\* |
| **15.** | Реализация проекта  «Мобильная  библиотека»,  приобретение для  республиканских и  региональных  библиотек библиобусов  (передвижных  автотранспортных  средств) | Акимы гг.  Астаны,  Алматы,  областей | ежегодно | местный  бюджет | в пределах средств  местных бюджетов |
| **16.** | Организация и  проведение  республиканской акции  «Одна страна – одна  книга» | МКИ, акимы  гг. Астаны,  Алматы,  областей | ежегодно | не требуется | **-** |
| **17.** | Организация и  проведение в  республиканских и  региональных  библиотеках цикла  литературно-  художественных  выставок, посвященных  трудовым достижениям  Казахстана: «Бақыттың  кілті – еңбекте»,  «Елімнің мақтанышы –  еңбек адамы», «Мамандығым-  мақтанышым»,  «Еңбек адамы» –  «Человек труда»,  «Мамандық әлемі» –  «Мир профессии»,  «Наша гордость – люди  труда» | МКИ, акимы  гг. Астаны,  Алматы,  областей | ежегодно | не требуется | **-** |
| **Кинопроизводство** | | | | | |
| **18.** | Организация и  проведение дней  национального кино  на производственных  предприятиях, в  высших и средних  учебных заведениях, в  отдаленных населенных  пунктах республики | Акимы гг.  Астаны,  Алматы,  областей | ежегодно | местный  бюджет | в пределах средств  местных бюджетов |
| **19.** | Организация и  проведение  Международного  кинофестиваля  «Евразия» | МКИ | ежегодно | республи-  канский  бюджет | 2012 год – 176000  2013 год – 176000\*  2014 год – 176000\*  2015 год – 201502\*  2016 год\*\* |
| **20.** | Организация и  проведение дней  казахстанского кино в  странах ближнего и  дальнего зарубежья | МКИ | ежегодно | республи-  канский  бюджет | 2012 год – 13500  2013 год – 13500\*  2014 год – 13500\*  2015 год – 14445\*  2016 год\*\* |
| **21.** | Обеспечение участия казахстанских фильмов в программах международных кинофестивалей и кинофорумов | МКИ | ежегодно | республи-  канский  бюджет | 2012 год – 4500  2013 год – 4815\*  2014 год – 5152\*  2015 год – 5898\*     2016 год\*\* |
| **Историко-культурное наследие** | | | | | |
| **22.** | Дальнейшее развитие  информационно-  познавательных веб-  порталов об  историко-культурном  наследии Казахстана  (в том числе о  нематериальном  наследии) | МКИ | ежегодно | республи-  канский  бюджет | 2012 год – 27455  2013 год – 29377\*  2014 год – 31433\*  2015 год – 33634\*  2016 год\*\* |
| **23.** | Приобретение  уникальных  артефактов,  произведений  изобразительного и  декоративно-  прикладного искусства  для пополнения фондов  республиканских  музеев | МКИ, акимы  гг. Астаны,  Алматы,  областей | ежегодно | республи-  канский  бюджет                       местный  бюджет | в пределах  предусмотренных  средств по  бюджетной программе  «Капитальные  расходы  государственных  организаций в  области культуры и  информации»  в пределах средств  местных бюджетов |
| **24.** | Организация и  проведение выставок  по популяризации  жизненного пути и  творческого наследия  великих деятелей  Казахстана | МКИ, акимы  гг. Астаны,  Алматы,  областей | ежегодно | республи-  канский  бюджет                    местный  бюджет | в пределах  предусмотренных  средств по  бюджетной программе  «Обеспечение  сохранности  историко-  культурного  наследия»  в пределах средств  местных бюджетов |
| **2. Создание единой культурно-информационной среды** | | | | | |
| **25.** | Разработка и  утверждение графика  проведения регулярных  взаимных «недель  областей» | МКИ, акимы  гг. Астаны,  Алматы,  областей | ежегодно | не требуется | **-** |
| **26.** | Организация и  проведение регулярных  взаимных «недель  областей» | Акимы гг.  Астаны,  Алматы,  областей | ежегодно | местный  бюджет | в пределах средств  местных бюджетов |
| **27.** | Разработка Паспорта  культурной жизни  Казахстана | МКИ | 2013 год | не требуется | - |
| **28.** | Проработка вопроса о  создании единого  информационного  портала «Культура KZ»  на базе существующих  информационных систем  (информационных  порталов) | МКИ | 2013 год | не требуется | **-** |
| **29.** | Организация в рамках  действующих  телевизионных  проектов выхода  тематических  выпусков,  направленных на  формирование  позитивного отношения  к труду, честному  профессиональному  успеху, служению  Родине, высоким  патриотическим  помыслам | МКИ, акимы  гг. Астаны,  Алматы,  областей | ежегодно | республи-  канский  бюджет                 местный  бюджет | в пределах  предусмотренных  средств по  бюджетной программе  «Проведение  государственной  информационной  политики»  в пределах средств  местных бюджетов |
| **30.** | Организация  публикации в  периодических  печатных изданиях  материалов,  направленных на  формирование  позитивного отношения  к труду, честному  профессиональному  успеху, служению  Родине, высоким  патриотическим  помыслам | МКИ, акимы  гг. Астаны,  Алматы,  областей | ежегодно | республи-  канский  бюджет                 местный  бюджет | в пределах  предусмотренных  средств по  бюджетной программе  «Проведение  государственной  информационной  политики»  в пределах средств  местных бюджетов |
| **31.** | Организация выпуска  телевизионных  сериалов,  ориентированных на  укрепление  патриотических  ценностей и образа  «человека труда» | МКИ, акимы  гг. Астаны,  Алматы,  областей | 2012 год  2015 год | республи-  канский  бюджет                 местный  бюджет | в пределах  предусмотренных  средств по  бюджетной программе  «Проведение  государственной  информационной  политики»  в пределах средств  местных бюджетов |
| **32.** | Организация и  проведение конкурса  детского рисунка  «Лучшая профессия» | Акимы гг.  Астаны,  Алматы,  областей | ежегодно | местный  бюджет | в пределах средств  местных бюджетов |
| **33.** | Организация и  проведение акций  «Приглашение в  профессию» с  презентацией  предприятий, трудовых  коллективов с  использованием  арт-проектов,  видеоинсталляций,  фотовыставок,  посвященных трудовым  династиям,  передовикам  производства, самым  молодым специалистам  и др. | Акимы гг.  Астаны,  Алматы,  областей | ежегодно | местный  бюджет | в пределах средств  местных бюджетов |
| **34.** | Организация и  проведение акции «Ты  не один» – выездные  и стационарные  культурные  мероприятия для  детей-сирот, детей из  неполных, многодетных  и малообеспеченных  семей | Акимы гг.  Астаны,  Алматы,  областей | ежегодно | местный  бюджет | в пределах средств  местных бюджетов |
| **35.** | Создание коллективов  художественной  самодеятельности,  различных кружков при  культурно-досуговых  организациях,  школьных и  внешкольных  учреждениях, средних  и высших учебных  заведениях, а также в  иных организациях,  независимо от форм  собственности | Акимы гг.  Астаны,  Алматы,  областей | ежегодно | местный  бюджет | в пределах средств  местных бюджетов |
| **3. Стимулирование творческого потенциала и инновационной деятельности** | | | | | |
| **36.** | Изучение и  формирование ключевых  трендов развития  культурного  потенциала страны в  рамках деятельности  Казахского научно-  исследовательского  института культуры | МКИ | ежегодно | республи-  канский  бюджет | в пределах  предусмотренных  средств по  бюджетной программе  «Прикладные научные  исследования» |
| **37.** | Поддержка творческих  союзов и объединений,  привлеченных к  реализации  государственной  культурной политики | МКИ | ежегодно | республи-  канский  бюджет | в пределах  предусмотренных  средств по  бюджетной программе  «Проведение  государственной  политики в области  внутри-политической  стабильности и  общественного  согласия» |
| **38.** | Привлечение НПО к  организации и  проведению  культурно-массовых  мероприятий в  регионах | МКИ, акимы  гг. Астаны,  Алматы,  областей | ежегодно | республи-  канский  бюджет                          местный  бюджет | в пределах  предусмотренных  средств по  бюджетной программе  «Проведение  государственной  политики в области  внутри-политической  стабильности и  общественного  согласия»  в пределах средств  местных бюджетов |
| **39.** | Организация и  проведение стажировок  и курсов повышения  квалификации  работников культуры в  стране и за рубежом | МКИ, акимы  гг. Астаны,  Алматы,  областей | ежегодно | республи-  канский  бюджет        местный  бюджет | 2012 год – 23647  2013 год – 23556\*  2014 год – 25204\*  2015 год – 26968\*  2016 год\*\*  в пределах средств  местных бюджетов |
| **40.** | Обеспечение выплат  государственных  стипендий деятелям  культуры | МКИ | ежегодно | республи-  канский  бюджет | 2012 год – 19776  2013 год – 20772\*  2014 год – 22224\*  2015 год – 23784\*  2016 год\*\* |
| **41.** | Обеспечение выплат  президентских премий  и грантов в области  средств массовой  информации | МКИ | ежегодно | республи-  канский  бюджет | 2012 год – 6552  2013 год – 6924\*  2014 год – 7408\*  2015 год – 7928\*  2016 год\*\* |
| **42.** | Организация и  проведение ярмарок  инновационных идей в  сфере  культурно-досуговой  индустрии | Акимы гг.  Астаны,  Алматы,  областей | ежегодно | местный  бюджет | в пределах средств  местных бюджетов |
| **4. Совершенствование нормативно-правовой базы и программных документов в сфере культуры** | | | | | |
| **43.** | Подготовка  предложений по  совершенствованию  законодательства в  сфере культуры и  информации | МКИ | 2013-  2014 годы | не требуется | **-** |
| **44.** | Разработка  комплексного плана  развития  библиотечного дела в  Республике Казахстан | МКИ | 2014 год | не требуется | **-** |
| **45.** | Разработка  комплексного плана  развития музейного  дела в Республике  Казахстан | МКИ | 2014 год | не требуется | **-** |
| **46.** | Разработка  комплексного плана  развития туризма по  объектам  историко-культурного  наследия Казахстана | МКИ, МИНТ | 2014 год | не требуется | **-** |

**Примечание:**  
      \* объем средств будет определен при утверждении и корректироваться при уточнении республиканского бюджета на соответствующие финансовые годы в соответствии с законодательством Республики Казахстан.  
      \*\* данные расходы будут предусмотрены при формировании бюджета на 2014 – 2016 годы

**расшифровка аббревиатур:**  
      МКИ – Министерство культуры и информации Республики Казахстан  
      МИНТ – Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан  
      ЭГБФ-КазНЭБ – Электронный Государственный библиотечный фонд-Национальная электронная библиотека Казахстана  
      НПО – Неправительственные организации

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан