

**Об утверждении Плана модернизации отечественной социально-культурной продукции, формирующей позитивное отношение к труду, честному профессиональному успеху, служению Родине, высоким патриотическим помыслам
на 2012 - 2016 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 августа 2012 года № 1124

      В целях реализации постановления Правительства Республики Казахстан от 23 июля 2012 года № 961 «О мерах по реализации поручений Главы государства, данных в статье «Социальная модернизация Казахстана: двадцать шагов к обществу всеобщего труда», Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый План модернизации отечественной социально-культурной продукции, формирующей позитивное отношение к труду, честному профессиональному успеху, служению Родине, высоким патриотическим помыслам на 2012 – 2016 годы (далее – План).

      2. Центральным и местным исполнительным органам:

      1) обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Планом;

      2) предоставлять информацию о ходе выполнения Плана в Министерство культуры и информации Республики Казахстан ежегодно к 15 января и 15 июля.

      3. Министерству культуры и информации Республики Казахстан представлять сводную информацию о ходе выполнения Плана в Правительство Республики Казахстан ежегодно к 25 января и 25 июля.

      4. Акимам областей, городов Астаны и Алматы согласовать с  Министерством культуры и информации Республики Казахстан и утвердить соответствующие территориальные планы мероприятий по модернизации отечественной социально-культурной продукции, формирующей позитивное отношение к труду, честному профессиональному успеху, служению Родине, высоким патриотическим помыслам на 2012 – 2016 годы.

      5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Орынбаева Е.Т.

      6. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*

*Республики Казахстан                       К. Масимов*

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 31 августа 2012 года № 1124

 **План модернизации**
**отечественной социально-культурной продукции, формирующей**
**позитивное отношение к труду, честному профессиональному**
**успеху, служению Родине, высоким патриотическим помыслам**
**на 2012 – 2016 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №
п/п | Наименование
мероприятия | Ответст-
венные
испол-
нители | Сроки
испол-
нения | Источники
финан-
сирования | Объем
финансирования
(тыс. тенге) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1. Создание качественного культурного продукта, ориентированного на**
**формирование патриотических ценностей и образа «человека труда»** |
| **Театральная и концертная деятельность** |
| **1.** | Организация и
проведение конкурса
«Тәуелсіздік толғауы»
на создание лучших
произведений
оперного, балетного,
музыкально-камерного,
драматургического и
песенного искусства | МКИ | ежегодно | республи-
канский
бюджет | 2012 год – 44011
2013 год – 47092\*
2014 год – 50388\*
2015 год – 53915\*
2016 год\*\* |
| **2.** | Организация и
проведение концертов
на производственных
предприятиях с
участием творческих
коллективов и
отдельных
исполнителей | Акимы
гг. Астаны,
Алматы,
областей | ежегодно | местный
бюджет | в пределах средств
местных бюджетов |
| **3.** | Организация и
проведение
Республиканского
конкурса «Елім менің»
на сочинение песен,
формирующих
позитивное отношение
к труду, честному
профессиональному
успеху, служению
Родине, высоким
патриотическим
помыслам | МКИ | ежегодно | республи-
канский
бюджет | 2012 год – 6000
2013 год – 6420\*
2014 год – 6869\*
2015 год – 9800\*
2016 год\*\* |
| **4.** | Организация и
проведение
республиканского
конкурса дирижеров
имени Н. Тлендиева | МКИ | 2012 год
2014 год | республи-
канский
бюджет | 2012 год – 7000
2014 год – 8015\* |
| **5.** | Организация и
проведение
международного
фестиваля песни Ш.
Калдаякова | МКИ | ежегодно | республи-
канский
бюджет | 2012 год – 20000
2013 год – 29885\*
2014 год – 29885\*
2015 год – 29885\*
2016 год\*\* |
| **6.** | Организация и
проведение
Республиканского
конкурса традиционных
исполнителей имени А.
Кашаубаева | МКИ | 2013 год
2015 год | республи-
канский
бюджет | 2013 год – 13000\*
2015 год – 14884 \* |
| **7.** | Организация и
проведение
Республиканского
айтыса акынов | МКИ, акимы
гг. Астаны,
Алматы,
областей | ежегодно | республи-
канский
бюджет | 2012 год – 20197
2013 год – 21611\*
2014 год – 23124\*
2015 год – 24743\*
2016 год\*\* |
| **8.** | Организация и
проведение
Республиканского
конкурса традиционных
исполнителей имени
Курмангазы | МКИ | 2012 год
2014 год | республи-
канский
бюджет | 2012 год – 7751
2014 год – 8294\* |
| **9.** | Организация и
проведение
Международного
конкурса вокалистов | МКИ | 2013 год | республи-
канский
бюджет | 2013 год – 14000\* |
| **10.** | Организация и
проведение
Международного
конкурса скрипачей | МКИ | 2012 год
2014 год | республи-
канский
бюджет | 2012 год – 7311
2014 год – 8370\* |
| **11.** | Организация и
проведение
Международного
конкурса артистов
балета | МКИ | 2012 год
2015 год | республи-
канский
бюджет | 2012 год – 8260  |
| **12.** | Организация и
проведение
Международного
фестиваля
традиционного
исполнительского
искусства «Музыка
Великой степи» | МКИ | 2012 год
2014 год | республи-
канский
бюджет | 2012 год – 14740
2014 год – 16876\* |
| **Библиотечное дело** |
| **13.** | Подписка,
сопровождение и
техническая поддержка
оборудования
информационной
системы ЭГБФ-КазНЭБ | МКИ | ежегодно | республи-
канский
бюджет | 2012 год – 67100\*
2013 год – 94500\*
2014 год – 117220\*
2015 год – 74500\*
2016 год\*\* |
| **14.** | Создание Центра
оцифровки
национального
книжного фонда и
расширение фонда
информационной
системы ЭГБФ-КазНЭБ | МКИ | ежегодно | республи-
канский
бюджет | 2012 год – 76316
2013 год – 9306\*
2014 год – 9306\*
2015 год – 9306\*
2016 год\*\* |
| **15.** | Реализация проекта
«Мобильная
библиотека»,
приобретение для
республиканских и
региональных
библиотек библиобусов
(передвижных
автотранспортных
средств) | Акимы гг.
Астаны,
Алматы,
областей | ежегодно | местный
бюджет | в пределах средств
местных бюджетов |
| **16.** | Организация и
проведение
республиканской акции
«Одна страна – одна
книга» | МКИ, акимы
гг. Астаны,
Алматы,
областей | ежегодно | не требуется | **-** |
| **17.** | Организация и
проведение в
республиканских и
региональных
библиотеках цикла
литературно-
художественных
выставок, посвященных
трудовым достижениям
Казахстана: «Бақыттың
кілті – еңбекте»,
«Елімнің мақтанышы –
еңбек адамы», «Мамандығым-
мақтанышым»,
«Еңбек адамы» –
«Человек труда»,
«Мамандық әлемі» –
«Мир профессии»,
«Наша гордость – люди
труда» | МКИ, акимы
гг. Астаны,
Алматы,
областей | ежегодно | не требуется | **-** |
| **Кинопроизводство** |
| **18.** | Организация и
проведение дней
национального кино
на производственных
предприятиях, в
высших и средних
учебных заведениях, в
отдаленных населенных
пунктах республики | Акимы гг.
Астаны,
Алматы,
областей | ежегодно | местный
бюджет | в пределах средств
местных бюджетов |
| **19.** | Организация и
проведение
Международного
кинофестиваля
«Евразия» | МКИ | ежегодно | республи-
канский
бюджет | 2012 год – 176000
2013 год – 176000\*
2014 год – 176000\*
2015 год – 201502\*
2016 год\*\* |
| **20.** | Организация и
проведение дней
казахстанского кино в
странах ближнего и
дальнего зарубежья | МКИ | ежегодно | республи-
канский
бюджет | 2012 год – 13500
2013 год – 13500\*
2014 год – 13500\*
2015 год – 14445\*
2016 год\*\* |
| **21.** | Обеспечение участия казахстанских фильмов в программах международных кинофестивалей и кинофорумов | МКИ | ежегодно | республи-
канский
бюджет | 2012 год – 4500
2013 год – 4815\*
2014 год – 5152\*
2015 год – 5898\*
   2016 год\*\* |
| **Историко-культурное наследие** |
| **22.** | Дальнейшее развитие
информационно-
познавательных веб-
порталов об
историко-культурном
наследии Казахстана
(в том числе о
нематериальном
наследии) | МКИ | ежегодно | республи-
канский
бюджет | 2012 год – 27455
2013 год – 29377\*
2014 год – 31433\*
2015 год – 33634\*
2016 год\*\* |
| **23.** | Приобретение
уникальных
артефактов,
произведений
изобразительного и
декоративно-
прикладного искусства
для пополнения фондов
республиканских
музеев | МКИ, акимы
гг. Астаны,
Алматы,
областей | ежегодно | республи-
канский
бюджет

местный
бюджет | в пределах
предусмотренных
средств по
бюджетной программе
«Капитальные
расходы
государственных
организаций в
области культуры и
информации»
в пределах средств
местных бюджетов |
| **24.** | Организация и
проведение выставок
по популяризации
жизненного пути и
творческого наследия
великих деятелей
Казахстана | МКИ, акимы
гг. Астаны,
Алматы,
областей | ежегодно | республи-
канский
бюджет

местный
бюджет | в пределах
предусмотренных
средств по
бюджетной программе
«Обеспечение
сохранности
историко-
культурного
наследия»
в пределах средств
местных бюджетов |
| **2. Создание единой культурно-информационной среды** |
| **25.** | Разработка и
утверждение графика
проведения регулярных
взаимных «недель
областей» | МКИ, акимы
гг. Астаны,
Алматы,
областей | ежегодно | не требуется | **-** |
| **26.** | Организация и
проведение регулярных
взаимных «недель
областей» | Акимы гг.
Астаны,
Алматы,
областей | ежегодно | местный
бюджет | в пределах средств
местных бюджетов |
| **27.** | Разработка Паспорта
культурной жизни
Казахстана | МКИ | 2013 год | не требуется | - |
| **28.** | Проработка вопроса о
создании единого
информационного
портала «Культура KZ»
на базе существующих
информационных систем
(информационных
порталов) | МКИ | 2013 год | не требуется | **-** |
| **29.** | Организация в рамках
действующих
телевизионных
проектов выхода
тематических
выпусков,
направленных на
формирование
позитивного отношения
к труду, честному
профессиональному
успеху, служению
Родине, высоким
патриотическим
помыслам | МКИ, акимы
гг. Астаны,
Алматы,
областей | ежегодно | республи-
канский
бюджет

местный
бюджет | в пределах
предусмотренных
средств по
бюджетной программе
«Проведение
государственной
информационной
политики»
в пределах средств
местных бюджетов |
| **30.** | Организация
публикации в
периодических
печатных изданиях
материалов,
направленных на
формирование
позитивного отношения
к труду, честному
профессиональному
успеху, служению
Родине, высоким
патриотическим
помыслам | МКИ, акимы
гг. Астаны,
Алматы,
областей | ежегодно | республи-
канский
бюджет

местный
бюджет | в пределах
предусмотренных
средств по
бюджетной программе
«Проведение
государственной
информационной
политики»
в пределах средств
местных бюджетов |
| **31.** | Организация выпуска
телевизионных
сериалов,
ориентированных на
укрепление
патриотических
ценностей и образа
«человека труда» | МКИ, акимы
гг. Астаны,
Алматы,
областей | 2012 год
2015 год | республи-
канский
бюджет

местный
бюджет | в пределах
предусмотренных
средств по
бюджетной программе
«Проведение
государственной
информационной
политики»
в пределах средств
местных бюджетов |
| **32.** | Организация и
проведение конкурса
детского рисунка
«Лучшая профессия» | Акимы гг.
Астаны,
Алматы,
областей | ежегодно | местный
бюджет | в пределах средств
местных бюджетов |
| **33.** | Организация и
проведение акций
«Приглашение в
профессию» с
презентацией
предприятий, трудовых
коллективов с
использованием
арт-проектов,
видеоинсталляций,
фотовыставок,
посвященных трудовым
династиям,
передовикам
производства, самым
молодым специалистам
и др. | Акимы гг.
Астаны,
Алматы,
областей | ежегодно | местный
бюджет | в пределах средств
местных бюджетов |
| **34.** | Организация и
проведение акции «Ты
не один» – выездные
и стационарные
культурные
мероприятия для
детей-сирот, детей из
неполных, многодетных
и малообеспеченных
семей | Акимы гг.
Астаны,
Алматы,
областей | ежегодно | местный
бюджет | в пределах средств
местных бюджетов |
| **35.** | Создание коллективов
художественной
самодеятельности,
различных кружков при
культурно-досуговых
организациях,
школьных и
внешкольных
учреждениях, средних
и высших учебных
заведениях, а также в
иных организациях,
независимо от форм
собственности | Акимы гг.
Астаны,
Алматы,
областей | ежегодно | местный
бюджет | в пределах средств
местных бюджетов |
| **3. Стимулирование творческого потенциала и инновационной деятельности** |
| **36.** | Изучение и
формирование ключевых
трендов развития
культурного
потенциала страны в
рамках деятельности
Казахского научно-
исследовательского
института культуры | МКИ | ежегодно | республи-
канский
бюджет | в пределах
предусмотренных
средств по
бюджетной программе
«Прикладные научные
исследования» |
| **37.** | Поддержка творческих
союзов и объединений,
привлеченных к
реализации
государственной
культурной политики | МКИ | ежегодно | республи-
канский
бюджет | в пределах
предусмотренных
средств по
бюджетной программе
«Проведение
государственной
политики в области
внутри-политической
стабильности и
общественного
согласия» |
| **38.** | Привлечение НПО к
организации и
проведению
культурно-массовых
мероприятий в
регионах | МКИ, акимы
гг. Астаны,
Алматы,
областей | ежегодно | республи-
канский
бюджет

местный
бюджет | в пределах
предусмотренных
средств по
бюджетной программе
«Проведение
государственной
политики в области
внутри-политической
стабильности и
общественного
согласия»
в пределах средств
местных бюджетов |
| **39.** | Организация и
проведение стажировок
и курсов повышения
квалификации
работников культуры в
стране и за рубежом | МКИ, акимы
гг. Астаны,
Алматы,
областей | ежегодно | республи-
канский
бюджет

местный
бюджет | 2012 год – 23647
2013 год – 23556\*
2014 год – 25204\*
2015 год – 26968\*
2016 год\*\*
в пределах средств
местных бюджетов |
| **40.** | Обеспечение выплат
государственных
стипендий деятелям
культуры | МКИ | ежегодно | республи-
канский
бюджет | 2012 год – 19776
2013 год – 20772\*
2014 год – 22224\*
2015 год – 23784\*
2016 год\*\* |
| **41.** | Обеспечение выплат
президентских премий
и грантов в области
средств массовой
информации | МКИ | ежегодно | республи-
канский
бюджет | 2012 год – 6552
2013 год – 6924\*
2014 год – 7408\*
2015 год – 7928\*
2016 год\*\* |
| **42.** | Организация и
проведение ярмарок
инновационных идей в
сфере
культурно-досуговой
индустрии | Акимы гг.
Астаны,
Алматы,
областей | ежегодно | местный
бюджет | в пределах средств
местных бюджетов |
| **4. Совершенствование нормативно-правовой базы и программных документов в сфере культуры** |
| **43.** | Подготовка
предложений по
совершенствованию
законодательства в
сфере культуры и
информации | МКИ | 2013-
2014 годы | не требуется | **-** |
| **44.** | Разработка
комплексного плана
развития
библиотечного дела в
Республике Казахстан | МКИ | 2014 год | не требуется | **-** |
| **45.** | Разработка
комплексного плана
развития музейного
дела в Республике
Казахстан | МКИ | 2014 год | не требуется | **-** |
| **46.** | Разработка
комплексного плана
развития туризма по
объектам
историко-культурного
наследия Казахстана | МКИ, МИНТ | 2014 год | не требуется | **-** |

      **Примечание:**

      \* объем средств будет определен при утверждении и корректироваться при уточнении республиканского бюджета на соответствующие финансовые годы в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      \*\* данные расходы будут предусмотрены при формировании бюджета на 2014 – 2016 годы

**расшифровка аббревиатур:**

      МКИ – Министерство культуры и информации Республики Казахстан

      МИНТ – Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан

      ЭГБФ-КазНЭБ – Электронный Государственный библиотечный фонд-Национальная электронная библиотека Казахстана

      НПО – Неправительственные организации

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан