

**Об утверждении Плана мероприятий по организации правового всеобуча граждан основам трудового законодательства в Республике Казахстан на 2013 - 2015 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 декабря 2012 года № 1581

      В целях дальнейшего повышения уровня правовой культуры, совершенствования форм и методов праворазъяснительной работы, повышения эффективности обучения граждан основам трудового законодательства Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**  
      1. Утвердить План мероприятий по организации правового всеобуча граждан основам трудового законодательства в Республике Казахстан на 2013 - 2015 годы (далее - План мероприятий).  
      2. Центральным и местным исполнительным органам:  
      1) обеспечить своевременное исполнение Плана мероприятий;  
      2) два раза в год, к 15 января и 15 июля, по итогам полугодия представлять информацию о ходе выполнения Плана мероприятий в Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан.  
      Сноска. Пункт 2 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 28.11.2014 № 1252.  
      3. Министерству здравоохранения и социального развития Республики Казахстан представлять два раза в год, к 25 января и 25 июля, по итогам полугодия сводную информацию об исполнении Плана мероприятий в Правительство Республики Казахстан.  
      Сноска. Пункт 3 в редакции постановления Правительства РК от 28.11.2014 № 1252.  
      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан.  
      Сноска. Пункт 4 в редакции постановления Правительства РК от 28.11.2014 № 1252.  
      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*  
*Республики Казахстан                      С. Ахметов*

Утвержден             
постановлением Правительства   
Республики Казахстан      
от 13 декабря 2012 года № 1581

**План мероприятий**  
**по организации правового всеобуча граждан основам**  
**трудового законодательства в**  
**Республике Казахстан на 2013 - 2015 годы**

      Сноска. План мероприятий с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 28.11.2014 № 1252.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Форма завершения | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Предполагаемые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1. Нормативно-правовое обеспечение** | | | | | |
| 1. | Создание межведомственного совета при Министерстве труда и социальной защиты населения Республики Казахстан по осуществлению координации, анализу и мониторингу правового всеобуча граждан основам трудового законодательства | Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан | МТСЗН, МЮ, МОН, республиканские объединения работодателей и работников (по согласованию) | 25 января 2013 года | Не требуются |
| 2. | Внесение предложений по внесению дополнений в Трудовой кодекс Республики Казахстан в части регламентации обучения работников основам трудового законодательства | Предложения в Правительство Республики Казахстан | МТСЗН республиканские объединения работодателей и работников (по согласованию) | 25 января 2013 года | Не требуются |
| 3. | Разработка методических рекомендаций по организации обучения работников основам трудового законодательства | Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан | МТСЗН, МОН, республиканские объединения работодателей и работников (по согласованию) | Февраль 2013 года | Не требуются |
| **2. Научное и учебно-методическое обеспечение** | | | | | |
| 4. | Разработка и тиражирование буклетов по основам трудового законодательства Республики Казахстан | Информация в Правительство Республики Казахстан | МТСЗН, республиканские объединения работодателей и работников (по согласованию) | 25 июля 2013 года | В рамках бюджетной программы 001 «Формирование государственной политики в области труда, занятости, социальной защиты населения» Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан в 2013 году 14 720 тыс. тенге |
| 5. | Разработка и выпуск учебно-методической, справочной литературы по основам трудового законодательства Республики Казахстан | Информация в Правительство Республики Казахстан | МЗСР, республиканские объединения работодателей и работников (по согласованию) | к 25 января и 25 июля 2013-2014 годы | В рамках бюджетной программы 001 «Формирование государственной политики в области здравоохранения и социального развития» Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан: 2013 год – 14 395 тыс. тенге; 2014 год – 5 284 тыс. тенге» |
| 6. | Разработка учебных и рекламных видеороликов по основам трудового законодательства | Информация в Правительство Республики Казахстан | МЗСР, МОН, МИР | 25 июля 2013 года и 25 января 2015 года | В рамках бюджетной программы 001 «Формирование государственной политики в области здравоохранения и социального развития» Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан:  2013 год - 28 290 тыс. тенге;  2014 год – 4 500 тыс. тенге |
| **3. Организационно-методическое обеспечение** | | | | | |
| 7. | Проведение международных, научно-практических конференций, семинаров по актуальным вопросам в сфере трудовых отношений | Информация в Правительство Республики Казахстан | МТСЗН, МОИ, республиканские объединения работодателей и работников (по согласованию) | 25 июля 2013 года | В рамках бюджетной программы 001 «Формирование государственной политики в области труда, занятости, социальной защиты населения» Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан:  2013 год - 4 160 тыс. тенге |
| 8. | Проведение круглых столов по вопросам регулирования трудовых конфликтов с участием социальных партнеров | Информация в Правительство Республики Казахстан | МЗСР, акиматы областей, гг. Астаны и Алматы, республиканские объединения работодателей и работников (по согласованию) | Ежегодно,  к 25 января и 25 июля | Не требуются |
| 9. | Проведение интернет-конференций по актуальным вопросам трудового законодательства | Информация в Правительство Республики Казахстан | МЗСР, акиматы областей, гг. Астаны, Алматы, республиканские объединения работодателей и работников (по согласованию) | Ежегодно,  к 25 января и 25 июля | Не требуются |
| 10. | Проведение для трудовых коллективов организаций семинаров по разъяснению основ трудового законодательства и тренингов по навыкам ведения переговоров для достижения консенсуса | Информация в Правительство Республики Казахстан | МЗСР, республиканские объединения работодателей и работников (по согласованию) | Ежегодно,  к 25 января и 25 июля | В рамках бюджетной программы 001 «Формирование государственной политики в области здравоохранения и социального развития» Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан:  2013 год - 45 000 тыс. тенге;  2014 год - 45 000 тыс. тенге;  2015 год - 45 000 тыс. тенге |
| 11. | Тиражирование и трансляции учебных и рекламных видеороликов по основам трудового законодательства на республиканских телеканалах | Информация в Правительство Республики Казахстан | МТСЗН, МКИ | к 25 января и 25 июля, 2013-2014 годы | В рамках бюджетной программы 001 «Формирование государственной политики в области труда, занятости, социальной защиты населения» Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан:  2013 год - 7 171 тыс. тенге;  2014 год - 6 171 тыс. тенге |
| 12. | Организация выхода сюжетов в рамках действующих информационно-аналитических программ по тематике - основы трудового законодательства | Информация в Правительство Республики Казахстан | МИР, МЗСР | Ежегодно, к 25 января и 25 июля | В рамках бюджетной программы 031 «Проведение государственной информационной политики» Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан |
| 13. | Разработка медиа-плана выступлений в СМИ руководителей государственных органов, представителей профессиональных союзов, объединений работодателей, наемных работников по наиболее актуальным вопросам трудового законодательства | Информация в Правительство Республики Казахстан | МЗСР, МИР, акиматы областей, гг. Астаны, Алматы, республиканские объединения работодателей и работников (по согласованию) | Ежегодно, к 25 января и 25 июля | Не требуются |
| 14. | Создание специальной рубрики на базе веб-сайта «www.enbek.gov.kz», направленной на всеобуч и повышение знаний в сфере трудового законодательства с подключением системы публикаций копий новостей в социальных сетях (Facebook, Twitter) | Информация в Правительство Республики Казахстан | МТСЗН | 25 января 2013 года | Не требуются |
| 15. | Актуализация контента интернет-ресурса МЗСР по вопросам трудового законодательства | Информация в Правительство Республики Казахстан | МЗСР | Ежегодно, к 25 января и 25 июля | Не требуются |
| 16. | Проведение специальных семинаров для журналистов с целью повышения их грамотности при освещении вопросов, касающихся взаимоотношений работодатель - работник, и корректном освещении трудовых споров | Информация в Правительство Республики Казахстан | МЗСР, МИР, акиматы областей, гг. Астаны, Алматы | Ежегодно, к 25 января и 25 июля | Не требуются |
| 17. | Проведение мероприятий по повышению правовой грамотности работодателей в сфере трудовых отношений | Информация в МЗСР | Республиканские объединения работодателей (по согласованию) | Ежегодно, к 15 января и 15 июля | Не требуются |
| 18. | Систематическое рассмотрение на заседаниях региональных комиссий по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений вопросов повышения грамотности работников и работодателей основам трудового законодательства | Информация в Правительство Республики Казахстан | МЗСР, акиматы областей, гг. Астаны и Алматы, республиканские объединения работодателей и работников (по согласованию) | Ежегодно, к 25 января и 25 июля | Не требуются |

**Примечание:** расшифровка аббревиатур:  
      МТСЗН - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан  
      МКИ - Министерство культуры и информации Республики Казахстан  
      МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан  
      МЮ - Министерство юстиции Республики Казахстан  
      МЗСР – Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан  
      МИР – Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан