

**Об утверждении Плана развития горнолыжных курортов мирового уровня в Алматинской области и близ города Алматы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2012 года № 1761

      В целях реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 27 января 2012 года «Социально-экономическая модернизация – главный вектор развития Казахстана», создания привлекательного инвестиционного климата для иностранных и отечественных инвесторов, обеспечения притока туристов в Алматинскую область и близ города Алматы Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:  
      1. Утвердить прилагаемый План развития горнолыжных курортов мирового уровня в Алматинской области и близ города Алматы (далее – План).  
      2. Центральным и местным исполнительным органам, а также заинтересованным организациям, ответственным за исполнение Плана:  
      1) принять меры по реализации Плана;  
      2) ежегодно, по итогам года и полугодия, к 1 января и 1 июля представлять информацию о ходе реализации Плана в Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан.   
      3. Министерству индустрии и новых технологий Республики Казахстан представлять сводную информацию о ходе реализации Плана в Правительство Республики Казахстан ежегодно, к 20 января и 20 июля.   
      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан.  
      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*  
*Республики Казахстан                       С. Ахметов*

Утвержден           
постановлением Правительства  
Республики Казахстан      
от 29 декабря 2012 года № 1761

**План развития горнолыжных курортов мирового уровня**  
**в Алматинской области и близ города Алматы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Форма завершения | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Источник финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1. Меры по нормативно-правовому и институциональному обеспечению горнолыжных курортов (далее-ГЛК)** | | | | | |
| 1. | Внесение предложений по классификации горнолыжных курортов Алматинской области и города Алматы по международному и региональному уровням | Информация в Правительство РК | МИНТ, акиматы Алматинской области и г. Алматы | I квартал 2013 года | Не требуется |
| 2. | Определение операторов развития международных курортов и уровня участия государства в проектах с учетом Концепции развития туризма в Республике Казахстан | Информация в Правительство РК | МИНТ, акиматы Алматинской области и г. Алматы | II квартал 2013 года | Не требуется |
| 3. | Внесение предложений по вопросам предоставления права на земельные участки для ГЛК на территории Иле-Алатауского государственного национального природного парка (далее – Иле-Алатауский ГНПП) | Информация в Правительство РК | МИНТ, МСХ, МООС, АУЗР,  акиматы Алматинской области и г. Алматы | III квартал 2013 года | Не требуется |
| 4. | Внесение предложений по необходимости разработки новых или изменения действующих государственных нормативов (государственных нормативных документов) с учетом планируемых к проектированию и строительству объектов на территории ГЛК в рамках Системного плана развития ГЛК города Алматы (далее – Системный план) | Информация в  Правительство РК | МИНТ, МЧС, АДСФК, АДСЖКХ, | II квартал 2013 года | Не требуется |
| 5. | Внесение предложений по изменению генерального плана развития Иле-Алатауского ГНПП с учетом Системного плана | Заключение МСХ | МИНТ | 2013 год | Не требуется |
| 6. | Разработка / внесение изменений в генеральные планы застройки в части прилегающих и подъездных территорий к международным ГЛК | Постановления акимов | Акиматы г. Алматы и Алматинской области | 2013 год | Не требуется |
| 7. | Внесение предложений по созданию экспертного совета с привлечением международных экспертов по вопросам реализации Системного плана | Информация в Правительство РК | МИНТ | I квартал 2013 года | Не требуется |
| 8. | Разработка Плана мероприятий по улучшению туристской инфраструктуры города Алматы в соответствии с Системным планом | Постановления акиматов, согласование с МИНТ | Акиматы г. Алматы и Алматинской области | 2013 год | Не требуется |
| 9. | Рассмотреть возможность принудительного отчуждения земельных участков для государственных нужд в соответствии с законодательством Республики Казахстан на территориях, непосредственно прилегающих к ГЛК, с учетом генерального плана застройки ГЛК | Информация в Правительство РК | Акиматы Алматинской области и г. Алматы | 2013 год | Не требуется |
| **2. Меры по развитию инженерно-транспортной инфраструктуры ГЛК** | | | | | |
| 10. | Внесение предложений по выделению финансовых средств на разработку генеральных планов застройки и планов детальной планировки  ГЛК | Информация в Правительство РК | Акиматы г.Алматы и Алматинской области | 2013 год | Не требуется |
| 11. | Внесение предложений по выделению финансовых средств на разработку технико-экономического обоснования внешней инженерно-транспортной инфраструктуры нового международного ГЛК | Информация в Правительство РК | Акиматы г.Алматы и Алматинской области | 2013 год | Не требуется |
| 12. | Внесение предложений по выделению финансовых средств на разработку проектно-сметной документации  внешней инженерно-транспортной инфраструктуры нового международного ГЛК | Информация в Правительство РК | Акиматы  г.Алматы и Алматинской области | 2013-2015 годы | Не требуется |
| 13. | Внесение предложений по этапам строительства инженерно-транспортной инфраструктуры для международного ГЛК | Информация в Правительство РК | Акиматы г.Алматы, Алматинской области | 2013 год | Не требуется |
| 14. | Внесение предложений по фазам строительства туристской инфраструктуры международного ГЛК | Информация в Правительство РК | МИНТ, акиматы г.Алматы, Алматинской области, оператор развития курорта | 2013 год | Не требуется |
| 15. | Внесение предложений  по проектированию и строительству дополнительной туристской инфраструктуры для горных туристских маршрутов | Информация в Правительство РК | Акиматы г.Алматы и Алматинской области | 2014 год | Не требуется |
| 16. | Внесение предложений по расширению международного аэропорта г.Алматы | Информация в Правительство РК | МТК, акимат г.Алматы | II квартал 2013 года | Не требуется |
| 17. | Внесение предложений по строительству нового аэропорта в г.Капшагай | Информация в Правительство РК | МТК, акимат Алматинской области | II квартал 2013 года | Не требуется |
| 18. | Рассмотрение возможности увеличения  авиасообщений и создания новых направлений | Информация в Правительство РК | МТК | 2013 год | Не требуется |
| **3. Меры по развитию горнолыжного спорта, горного,**  **экологического и других видов туризма** | | | | | |
| 19. | Разработка Плана мероприятий по популяризации горнолыжного спорта и горного, экологического и других видов туризма с учетом Системного плана | Информация в Правительство РК | МИНТ, АДСФК, акиматы г.Алматы,  областей | IV квартал 2013 год | Не требуется |
| 20. | Внесение предложений по проведению ежегодных спортивных и развлекательных мероприятий, (не менее 4-х), связанных с популяризацией горнолыжного спорта и горного туризма | Информация в МИНТ | Акимат г.Алматы, АДСФК | 2013-2020 годы | Не требуется |
| 21. | Внесение предложений по усовершенствованию квалификационных требований к подготовке инструкторов по горнолыжному спорту и горному туризму | Информация в Правительство РК | МИНТ, АДСФК | 2013 год | Не требуется |
| 22. | Проработка вопроса по организации и обеспечению подготовки  инструкторов по горнолыжному спорту и горному туризму | Информация в Правительство РК | МИНТ, Акиматы г. Алматы, Алматинской области | 2013 год | Не требуется |
| 23. | Проработка вопроса по включению горнолыжного спорта и горного туризма в образовательные программы физической подготовки высших учебных заведений Республики Казахстан | Информация в Правительство РК | МИНТ, МОН, АДСФК, Акиматы г.Алматы Алматинской области | 2013 год | Не требуется |
| 24. | Внесение предложений по разработке профессиональных стандартов по подготовке специалистов в сфере туризма и гостеприимства на базе организаций технического и профессионального образования | Информация в Правительство | МИНТ, МОН, МТСЗН | 2013 год | Не требуется |
| 25. | Внесение предложений по разработке и картированию горных туристских маршрутов.  Выделение в особую группу маршрутов повышенной опасности. Определение потребности в дополнительной инфраструктуре для туристских маршрутов (контрольный пункт выхода на связь группы туристов, указатели, беседки, стоянки и др.) | Информация в МИНТ | Акиматы г.Алматы и Алматинской области, МЧС | 2013 год | Не требуется |
| 26. | Внесение предложений  по оборудованию объектов ГЛК камерами внешнего и внутреннего видеонаблюдения и досмотровыми системами | Информация в Правительство РК | Акиматы г.Алматы и Алматинской области, МВД | 2013 год | Не требуется |
| **4. Меры по решению экологических проблем территории ГЛК** | | | | | |
| 27. | Внесение предложений по организации государственного экологического контроля соблюдения экологических требований на всех этапах реализации проектов строительства ГЛК | Информация  в Правительство РК | МООС, Акиматы г.Алматы и Алматинской области | 2013 год | Не требуется |
| 28. | Внесение предложений по проведению экологической экспертизы | Информация в Правительство РК | Акиматы г.Алматы и Алматинской области, МООС | По мере поступления проекта в соответствии с установленными экологическим законодательством сроками проведения ГЭЭ | Не требуется |
| 29. | Проведение общественных слушаний по строительству ГЛК | Информация в Правительство РК | Акиматы г.Алматы и Алматинской области | 2013 год ежеквартально | Не требуется |
| 30. | Внесение предложений по разработке мер по минимизации уровня инженерно-технического вмешательства и другой хозяйственной деятельности на территориях Иле-Алатауского ГНПП в целях сохранения биоразнообразия | Информация в Правительство РК | МИНТ, МСХ, АДСЖКХ | 2013 год | Не требуется |
| 31. | Внесение предложений по созданию добровольных аварийно-спасательных формирований на базе горнолыжных курортов Алматинской области и города Алматы | Информация в Правительство РК | МЧС, Акиматы г.Алматы и Алматинской области | 2013 год | Не требуется |
| 32. | Внесение предложений о наличии путей миграции животных на территории ГЛК | Информация в Правительство РК | МСХ, МООС | 2013 год | Не требуется |
| 33. | Внесение предложений по защите рыб и других водных животных при строительстве плотин, мостов, водопропускных труб и водозаборов на территории ГЛК | Информация в Правительство РК | МСХ, МООС | 2013 год | Не требуется |
| 34. | Проработка вопроса по ведению гидрометеорологического и экологического мониторинга для обеспечения населения и сохранения           имущества от стихийных гидрометеорологических явлений в целях успешного и безопасного развития,  строительства и функционирования ГЛК на территории РК | Информация в Правительство РК | МООС | 2013 год | Не требуется |
| 35. | Ведение мониторинга мест обитания редких видов флоры и фауны, занесенных в международную и казахстанскую Красную книгу, на территории горных массивов, отведенных под реализацию ГЛК на территории Иле-Алатауского ГНПП | Информация в Правительство РК | МСХ, МООС | 2013 год | Не требуется |
| 36. | Внесение предложений по разработке мер  ограничения въезда автотранспортных средств на территорию ГЛК | Информация в МИНТ | Акиматы г.Алматы и Алматинской области, МВД, МСХ | II квартал 2013 года | Не требуется |
| 37. | Внесение предложений по проектированию подъездных путей и парковочных мест, в том числе специального транспорта | Информация  в Правительство РК | Акиматы г.Алматы и Алматинской области, МВД | 2013 год | Не требуется |

Расшифровка аббревиатур:  
      МИНТ – Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан  
      МСХ – Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан  
      МООС – Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан  
      МТК – Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан  
      МОН – Министерство образования и науки Республики Казахстан  
      МВД – Министерство внутренних дел Республики Казахстан  
      МЧС – Министерство чрезвычайных ситуаций Республики Казахстан  
      МТСЗН – Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан  
      АДСФК – Агентство Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры  
      АДСЖКХ – Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
      АУЗР – Агентство Республики Казахстан по управлению земельными ресурсами   
      РК – Республика Казахстан  
      ГНПП – государственный национальный природный парк  
      ГЛК – горнолыжный курорт

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан