

**Об утверждении Национального плана организации и проведения Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 на 2013 - 2018 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 января 2013 года № 10

      В целях организации работ по подготовке к проведению в городе Астане Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:  
      1. Утвердить прилагаемый Национальный план организации и проведения Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 на 2013 – 2018 годы (далее - Национальный план).  
      2. Центральным и местным исполнительным органам Республики Казахстан:  
      1) принять меры по реализации Национального плана;  
      2) представлять по итогам полугодия и года, не позднее 10 июля и 10 января в Министерство национальной экономики Республики Казахстан информацию о ходе реализации Национального плана.  
      Сноска. Пункт 2 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 13.03.2015 № 128.  
      3. Министерству национальной экономики Республики Казахстан по итогам полугодия и года, не позднее 20 июля и 20 января представлять в Правительство Республики Казахстан сводную информацию о ходе исполнения Национального плана.  
      Сноска. Пункт 3 в редакции постановления Правительства РК от 13.03.2015 № 128.  
      4. Исключен постановлением Правительства РК от 30.12.2013 № 1428.  
      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*  
*Республики Казахстан                       С. Ахметов*

Утвержден             
постановлением Правительства    
Республики Казахстан       
от 15 января 2013 года № 10

**Национальный план**  
**организации и проведения Международной специализированной**  
**выставки ЭКСПО-2017 на 2013 - 2018 годы**

      Сноска. Национальный план в редакции постановления Правительства РК от 10.07.2013 № 715; с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 30.12.2013 № 1428; от 02.04.2014 № 295; от 01.07.2014 № 753; от 13.03.2015 № 128.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Форма завершения** | **Ответственный исполнитель** | **Срок выполнения** | **Источник финансирования** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Мероприятия организационного характера** | | | | | |
| 1. | Разработка рабочими органами и утверждение проектов планов работ рабочих штабов при Оргкомитете на 2013 - 2017 годы | протокол Оргкомитета | МЭБП, МИНТ, МОН, МИД, МКИ, МТК, акимат г. Астаны | февраль  2013 года | не требуется |
| 2. | Утверждение графика принятия необходимых актов, а также процедурных и финансовых документов по организации выставки | протокол Оргкомитета | МЭБП, МФ, МЮ | февраль  2013 года | не требуется |
| 3. | Разработка нового регламента работы Фонда поддержки ЭКСПО-2017, обновление состава Комиссии Фонда | протокол Оргкомитета | МЭБП, МИД, МОН, акимат г. Астаны, АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию) | март  2013 года | не требуется |
| 4. | Проработка вопроса об увеличении финансирования Фонда поддержки ЭКСПО-2017 при акимате города Астаны за счет внебюджетных источников | информация в Правительство Республики Казахстан | Оргкомитет, МЭБП, МИД, АО ФНБ «Самрук-Казына» (по согласованию) | февраль  2013 года | не требуется |
| 5. | Внесение изменений в Национальный план с корректировкой на 2014 - 2018 годы с учетом официального утверждения регистрационного досье на Исполкоме Международного бюро выставок (далее - МБВ) | постановление Правительства Республики Казахстан | МЭБП, АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию) | декабрь  2013 года | не требуется |
| 6. | Согласование с Администрацией Президента Республики Казахстан и назначение Комиссара выставки ЭКСПО-2017 (далее - Комиссар) | акт Президента Республики Казахстан | МИД | февраль  2013 года | не требуется |
| 7. | Организация работы по подписанию договоров участия в выставке и проведение заседаний генеральных комиссаров стран-участников ЭКСПО-2017 | подписание договоров и проведение заседании генеральных комиссаров | Комиссар, АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию) | 2014-2016 годы | не требуется |
| 8. | Разработка предложений по:  1) определению необходимого объема средств для проведения выставки по годам в разрезе бюджетных и внебюджетных источников;  2) источникам финансирования выставки, включая государственно-частное партнерство и спонсорство;  3) формированию прозрачных механизмов финансирования выставки за счет бюджетных и внебюджетных источников | информация в Правительство Республики Казахстан | АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию) | октябрь  2013 года | не требуется |
| 9. | На основе анализа мирового опыта разработка Плана действий по получению максимального экономического эффекта от проведения выставки, в том числе путем максимизации доходов и минимизации затрат в период подготовки, проведения и после проведения выставки | проект Плана действий | АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию), МФ, акимат г. Астаны, АО «ФНБ «Самрук-Казына» (по согласованию) | июнь  2013 года | не требуется |
| 10. | Разработка Концепции проекта Закона Республики Казахстан о некоторых вопросах организации и проведения Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в Астане | концепция проекта Закона Республики Казахстан | МЭБП, МФ, МЮ, МИНТ, АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию) | сентябрь  2013 год | не требуется |
| 10-1. | Разработка проекта Соглашения между Правительством Республики Казахстан и МБВ о льготах и преимуществах, связанных с проведением ЭКСПО-2017 | проект Соглашения | МИД (созыв), МОСВР, МЭБП, МФ, АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию) | декабрь  2014 года | не требуется |
| 10-2. | Разработка проекта Закона Республики Казахстан о ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и МБВ о льготах и преимуществах, связанных с проведением ЭКСПО-2017 | проект Закона Республики Казахстан | МИД (созыв), МЭ, МНЭ, МФ, АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию) | октябрь 2015 года | не требуется |
| 10-3. | Разработка проекта Закона о ратификации Конвенции о международных выставках (Париж, 22 ноября 1928 года) и его внесение на рассмотрение Мажилиса Парламента Республики Казахстан | проект Закона | МИД (созыв), МЭБП, МОСВР, МФ, АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию) | февраль  2014 года | не требуется |
| 10-4. | Проработка вопроса создания таможенной инфраструктуры выставки ЭКСПО-2017, отвечающей современным требованиям, обеспечение ее функционирования | Информация в МНЭ | АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию), МФ, МНЭ | июль 2016 года | не требуется |
| 10-5. | Разработка плана взаимодействия по таможенному обеспечению участников выставки ЭКСПО-2017 с целью беспрепятственного прохождения таможенного контроля | информация в МНЭ | АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию), МФ, МНЭ | июль 2016 года | не требуется |
| **Мероприятия по взаимодействию с Международным бюро выставок** | | | | | |
| 11. | Определение официального представителя Казахстана при МБВ из числа делегатов Республики Казахстан на генеральных ассамблеях МБВ - формирование международного офиса Республики Казахстан в МБВ | информация в Правительство Республики Казахстан | МИД | май 2013 года | не требуется |
| 12. | Проработка вопроса создания Международного офиса Казахстана при МБВ (3 человека) при АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» для взаимодействия с Секретариатом МБВ и изучения опыта предыдущих ЭКСПО | информация в Правительство Республики Казахстан | МИД, МЭБП, АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию) | май 2013 года | не требуется |
| 13. | Подготовка бюджетной заявки для оплаты регистрационного взноса в МБВ | информация в Правительство Республики Казахстан | МЭБП, АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию) | май 2013 года | не требуется |
| 14. | Обеспечение подготовки и участия казахстанской делегации, в том числе с участием Премьер-Министра Республики Казахстан, на Исполкоме МБВ (май, октябрь), участие на 153 и 154-ой генеральных ассамблеях МБВ (июнь, ноябрь) с презентацией регистрационного досье | информация в Правительство Республики Казахстан | МЭБП, МИД, АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию) | май 2013 года | средств, предусмотренных по бюджетной программе 049 «Содействие продвижению экспорта казахстанских товаров на внешние рынки в рамках направления «Экспортер - 2020» МЭБП |
| 14-1. | Участие казахстанской делегации на Исполкоме МБВ (май, октябрь) и на 155-156-ой сессиях Генеральной ассамблеи МБВ (июнь, ноябрь) | информация в Правительство Республики Казахстан | Комиссар, АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию), МЭБП | июль, декабрь  2014 года | за счет и в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на 2014-2016 годы (бюджетная программа 009 «Услуги по организации международных имиджевых выставок») |
| 14-2. | Ежегодное участие казахстанской делегации на Исполкоме МБВ (май, октябрь) и сессиях Генеральной ассамблеи МБВ (июнь, ноябрь) | информация в МНЭ | Комиссар, АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию), МНЭ | ежегодно июль, декабрь 2015 года, июль, декабрь 2016 года, июль, декабрь 2017 года | за счет и в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на 2014-2016 годы (бюджетная программа 065 «Целевой вклад АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017») |
| **Мероприятия по разработке регистрационного досье и технических документов** | | | | | |
| 15. | Проработка вопроса создания офиса национального консультанта по разработке, продвижению и регистрации проекта регистрационного досье в Исполнительном комитете МБВ | информация в Правительство Республики Казахстан | Оргкомитет, МЭБП, МИД, акимат г. Астаны | январь  2013 года | не требуется |
| 16. | Разработка и утверждение проекта регистрационного досье | протокол Госкомиссии | АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию) | октябрь  2013 года | за счет и в пределах средств, предусмотренных по  бюджетной программе 049 «Содействие продвижению экспорта казахстанских товаров на внешние рынки в рамках направления «Экспортер - 2020» МЭБП |
| 17. | Инспектирование проекта регистрационного досье с МБВ | информация в Правительство Республики Казахстан | МЭБП, АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию), МИД | в течение 2013 года | за счет и в пределах средств, предусмотренных по бюджетной программе 049 «Содействие продвижению экспорта казахстанских товаров на внешние рынки в рамках направления «Экспортер - 2020» МЭБП |
| 18. | Разработка проекта Концепции проведения выставки ЭКСПО-2017 | протокол Госкомиссии | МОСВР, МЭБП, АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию) | апрель 2013 года | не требуется |
| 19. | Актуализация заявочного досье к выставке ЭКСПО-2017, в том числе уточнение количественных и финансовых показателей | информация в Правительство Республики Казахстан | АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию), МЭБП, МОСВР, МИД, МИНТ, МТК, МОН, МРР, акимат г. Астаны | ноябрь 2013 года | за счет и в пределах средств, предусмотренных по бюджетной программе 049 «Содействие продвижению экспорта казахстанских товаров на внешние рынки в рамках направления «Экспортер - 2020» МЭБП |
| 20. | Презентация проекта первого этапа регистрационного досье на Госкомиссии (общие правила, специальные положения 1 и 2, документ о компенсации в случае отказа от проведения выставки, Договор участия) | презентация | АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию) | май  2013 года | не требуется |
| 21. | Внесение первого этапа регистрационного досье в Исполнительный комитет МБВ | информация в Правительство Республики Казахстан | Комиссар, АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию) | май  2013 года | не требуется |
| 22. | Разработка проекта второго этапа регистрационного досье (план по содержанию, мастер-план, план послевыставочного использования, коммуникационный план, план коммерциализации, финансовый план) | проект второго этапа регистрационного досье | АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию), МОСВР, МЭБП, МФ, МОН, МИНТ, акимат г. Астаны, заинтересованные государственные органы | июнь - октябрь  2013 года | за счет и в пределах средств, предусмотренных по бюджетной программе 049 «Содействие продвижению экспорта казахстанских товаров на внешние рынки в рамках направления «Экспортер - 2020» МЭБП |
| 23. | Внесение окончательного варианта регистрационного досье в Исполнительный комитет МБВ | информация в Правительство Республики Казахстан | Комиссар, АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию) | октябрь  2013 года | не требуется |
| 24. | Вынесение на утверждение окончательного проекта регистрационного досье на 154-й сессии Генеральной ассамблеи МБВ | информация в Правительство Республики Казахстан | Комиссар, АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию) | ноябрь  2013 года | не требуется |
| 24-1. | Утверждение Регистрационного досье на 155-ой сессии Генеральной ассамблеи МБВ | решение МБВ | Комиссар, АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию) | июнь  2014 года | не требуется |
| 24-2. | Проработка вопроса разработки операционного плана подготовки и проведения выставки | информация в МНЭ | АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию), МНЭ, МФ | сентябрь 2015 года | не требуется |
| 25. | Проработка вопроса получения официального логотипа и флага МБВ и организации официального приема от Казахстана | получение официального логотипа и флага МБВ | Комиссар, АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию) | июнь  2014 года | не требуется |
| **Мероприятия по созданию и обеспечению деятельности**  **акционерного общества «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017»** | | | | | |
| 26. | Создание АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» | постановление Правительства Республики Казахстан | МЭБП, МФ, МЮ, АЗК | январь  2013 года | \*резерв Правительства Республики Казахстан на 2013 год |
| 27. | Проработка вопроса обеспечения поэтапной капитализации уставного капитала АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» | предложения в Правительство Республики Казахстан | МЭБП, МФ, АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию) | май  2013 года | не требуется |
| 28. | Согласование с Администрацией Президента Республики Казахстан и назначение первого руководителя АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» | информация в Правительство Республики Казахстан | Оргкомитет, МЭБП | январь  2013 года | не требуется |
| 29. | Разработка проекта Концепции деятельности АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» с отражением финансово-экономических показателей, основных направлений деятельности | проект Концепции | АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию), МЭБП | май  2013 года | за счет и в пределах средств, предусмотренных по бюджетной программе 049 «Содействие продвижению экспорта казахстанских товаров на внешние рынки в рамках направления «Экспортер - 2020» МЭБП |
| 30. | Утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность АО директоров «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» | решение Совета директоров | АО «Национальная компания; Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию) | май-июнь  2013 года | не требуется |
| 31. | Проработка вопросов стажировки и обучения персонала АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» в ведущих выставочных компаниях и корпорациях, ранее проводивших ЭКСПО | информация в Правительство Республики Казахстан | МЭБП, АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию) | февраль  2013 года | не требуется |
| 32. | Официальное уведомление Секретариата МБВ о создании АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» | нота МИД РК | МИД | февраль  2013 года | не требуется |
| 33. | Редизайн логотипа ЭКСПО-2017 и проработка вопроса его регистрации на международном и национальном уровнях | протокол Госкомиссии | МЭБП, АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию) | февраль - апрель  2013 года | за счет и в пределах средств, предусмотренных по бюджетной программе 049 «Содействие продвижению экспорта казахстанских товаров на внешние рынки в рамках направления «Экспортер - 2020» МЭБП |
| 34. | Международная презентация деятельности АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» в рамках работы Исполкома МБВ в г. Париж (Франция) | презентация | АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию) | май  2013 года | не требуется |
| 35. | Изготовление корпоративной атрибутики и имиджевой продукции Международной выставки ЭКСПО-2017 в г. Астане | отчет в Правительство Республики Казахстан | АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию) | сентябрь  2013 года | за счет и в пределах средств, предусмотренных по бюджетной программе 049 «Содействие продвижению экспорта казахстанских товаров на внешние рынки в рамках направления «Экспортер - 2020» МЭБП |
| 35-1. | Разработка вариантов маскота (символа) ЭКСПО-2017 | варианты символа | АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию), МКИ | сентябрь  2014 года | за счет и в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на 2014-2016 годы (бюджетная программа 009 «Услуги по организации международных имиджевых выставок») |
| 35-2. | Презентация маскота (символа) ЭКСПО-2017 на Госкомиссии | презентация | АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию), МИР | июль 2015 года | не требуется |
| 36. | Организация и проведение двух региональных мероприятий по тематике ЭКСПО-2017 в г. Алматы и г. Караганда с презентацией АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» | информация в Правительство Республики Казахстан | МЭБП, МОСВР, АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию), МИНТ | декабрь  2013 года | за счет и в пределах средств, предусмотренных по бюджетной программе 049 «Содействие продвижению экспорта казахстанских товаров на внешние рынки в рамках направления «Экспортер - 2020» МЭБП |
| 37. | Проработка участия АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» в зарубежных туристических выставках, организуемых МИНТ | информация в Правительство Республики Казахстан | МИНТ, Комиссар, АО  «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию) | декабрь  2013 года | не требуется |
| 38. | Реализация Программы помощи развивающимся странам-участникам ЭКСПО-2017 | информация в МНЭ | МИД, АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию) | январь, июль 2015 - 2016 годов | за счет и в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на 2014-2016 годы (бюджетная программа 065 «Целевой вклад АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017») |
| **Мероприятия по подготовке земельного участка и территории ЭКСПО-2017** | | | | | |
| 39. | Согласование с Секретариатом МБВ вопроса возможности изменения заявочного досье в части замены ранее заявленного земельного участка на новое месторасположение | нота МИД РК | АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию), МОСВР, МИД, МФ, акимат г. Астаны | июнь  2013 года | не требуется |
| 40. | Внесение бюджетной заявки для организации международного архитектурного конкурса на лучшую эскиз-идею объекта, который станет символом ЭКСПО-2017 (с подведением итогов конкурса в сентябре 2013 года и определением ответственного исполнителя по реализации проекта) | информация в Правительство Республики Казахстан | Оргкомитет, акимат г. Астаны, МЭБП, АО «Национальная компания «Астана Экспо-2017» (по согласованию) | февраль  2013 года | не требуется |
| 41. | Организация и проведение международного заказного архитектурного конкурса на лучшую эскиз-идею выставочного комплекса ЭКСПО-2017, в том числе объекта, который станет символом ЭКСПО-2017 в городе Астане | информация в Правительство Республики Казахстан по итогам решения жюри конкурса | АО «Национальная компания «Астана Экспо-2017» (по согласованию), МФ | октябрь  2013 года | \*резерв Правительства на 2013 год |
| 42. | Выработка предложений по запуску проекта «Смарт-Астана» к 2017 году, а также предложений по строительству объектов и управлению новыми коммуникациями по принципам «умного города» | информация в Администрацию Президента Республики Казахстан | Акимат г. Астаны, МЭБП, МРР, АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию) | май  2013 года | не требуется |
| 43. | Проработка вопроса разработки технического задания на проектирование застройки территории ЭКСПО-2017 с обеспечением инженерной инфраструктурой (водо-, газо-, тепло-, электроснабжения и канализации) | информация в Правительство Республики Казахстан | АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию), акимат г. Астаны, МЭБП | декабрь  2013 года | не требуется |
| 43-1. | Разработка технико-экономического обоснования строительства объектов выставочного комплекса | технико-экономическое обоснование с заключением экспертизы | АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию), МРР, МОСВР, акимат г. Астаны | март  2014 года | за счет и в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на 2014-2016 годы (бюджетная программа 009 «Услуги по организации международных имиджевых выставок») |
| 43-2. | Разработка проектно-сметной документации на строительство объектов выставочного комплекса | проектно-сметная документация | АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию), МНЭ, МЭ, акимат г. Астаны | ноябрь  2013 года  – декабрь  2015 года | за счет и в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на 2014-2016 годы (бюджетная программа 025 «Целевой вклад АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017») |
| 43-3. | Разработка графика строительно-монтажных работ выставочного комплекса ЭКСПО-2017 | график строительства | АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию), МРР, МОСВР, акимат г. Астаны | май  2014 года | не требуется |
| 43-4. | Проведение и завершение строительно-монтажных работ выставочного комплекса ЭКСПО-2017 | акт ввода в эксплуатацию | АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию), МНЭ, МЭ, акимат г. Астаны | январь  2017 года | за счет и в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на 2014-2016 годы (бюджетная программа 025 «Целевой вклад АО «Национальная компания «ЭКСПО-2017») |
| 43-5. | Строительство национального павильона «Казахстан» | акт государственной приемочной комиссии | АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию) | июль 2014 года - декабрь 2016 года | за счет и в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на 2014- 2016 годы (бюджетная программа 065 «Целевой вклад АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017») |
| 43-6. | Строительство выставочного павильона | акт государственной приемочной комиссии | АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию) | октябрь 2014 года - декабрь 2016 года | за счет и в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на 2014- 2016 годы (бюджетная программа 065 «Целевой вклад АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО- 2017») |
| 43-7. | Строительство развлекательной и торговой зоны | акт государственной приемочной комиссии | АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию), АО «НУХ «Байтерек» (по согласованию) | апрель 2015 года - декабрь  2016 года | не требуется |
| 43-8. | Строительство многофункционального жилого комплекса для участников ЭКСПО-2017 | акт государственной приемочной комиссии | АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию), АО «НУХ «Байтерек» (по согласованию) | сентябрь 2014 года - декабрь 2016 года | не требуется |
| 44. | Внесение предложений по применению и использованию уникальных строительных и других новейших материалов и технологий при сооружении объектов выставки и инфраструктуры г. Астаны | информация в Правительство Республики Казахстан | МИНТ, акимат г. Астаны, МРР, АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию) | декабрь  2013 года | не требуется |
| 45. | Проработка вопроса выкупа и передачи в уставный капитал АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» земельного участка, отведенного под строительство объектов ЭКСПО-2017 | информация в Правительство Республики Казахстан | акимат г. Астаны, МФ, МРР, АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию) | апрель  2013 года | не требуется |
| 46. | Определение перечня конкретных объектов и коммуникаций в городе Астане и других регионах, необходимых для строительства | информация в Правительство Республики Казахстан | АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию),  МРР, МВД акиматы областей, г.г. Астаны и Алматы | октябрь  2013 года | не требуется |
| 47. | Проработка вопроса необходимости внесения соответствующих изменений и дополнений в утвержденный Генеральный план города Астаны с учетом проведения выставки | информация в Правительство Республики Казахстан | акимат г. Астаны, МРР, МФ | февраль  2013 года | не требуется |
| 47-1. | Внесение изменений в Генеральный план города Астаны с учетом территории ЭКСПО-2017 | постановление Правительства Республики Казахстан | акимат г. Астаны, АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию) | ноябрь 2016 года | не требуется |
| **Мероприятия по развитию тематики ЭКСПО-2017 «Энергия будущего»** | | | | | |
| 48. | Проработка предложения по разработке проекта Комплексного плана развития энергии будущего на 2013 - 2017 годы | информация в Правительство Республики Казахстан | МОСВР, МИНТ, МОН, МРР, АО «ФНБ «Самрук-Казына» (по согласованию) | сентябрь  2013 года | не требуется |
| 49. | Презентация на Госкомиссии проекта Комплексного плана развития энергии будущего на 2013-2017 годы | презентация | МОСВР, МИНТ, МОН, МРР, МНГ, АО «ФНБ «Самрук-Казына» (по согласованию) | сентябрь  2013 года | не требуется |
| 50. | Утверждение проекта Комплексного плана развития энергии будущего на 2013-2017 годы | постановление Правительства Республики Казахстан | МОСВР, МИНТ, МОН, МРР, МНГ, АО «ФНБ «Самрук-Казына» (по согласованию) | октябрь  2013 года | не требуется |
| 51. | Проработка вопроса разработки научно-технической программы «Разработка чистых источников энергии Республики Казахстан на 2013-2017 годы» | информация в Правительство Республики Казахстан | МОН, МЭБП, МИНТ, МОСВР | июнь  2013 года | не требуется |
| 52. | Внесение предложения по консолидации казахстанских инициатив, связанных с тематикой выставки (энергоэкологическая стратегия, «Зеленый мост», стратегия перехода Казахстана на «зеленую» экономику») с данным Национальным планом, а также обеспечение комплексного их продвижения на международных площадках | информация в Правительство Республики Казахстан | МОСВР, МИНТ, МОН, МИД | май  2013 года | не требуется |
| 53. | Проработка вопроса участия в конференциях и форумах:  - развитие тематики ЭКСПО-2017 «Энергия будущего» на панельных сессиях Астанинского экономического форума;  - организация и проведение международных конференций (выставка-форум) в рамках Дня индустриализации Казахстана;  - ежегодное участие на Всемирном форуме энергии будущего в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) и Европейском форуме по энергии будущего;  - участие на бизнес-форумах и площадках Казахстана, организованных бизнес-сообществом | информация в Правительство Республики Казахстан | АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию), МЭБП, МИНТ, МОСВР, МОН | июнь  2013 года | не требуется |
| 54. | Проработка вопроса проведения ежегодных международных выставок и конференций «Зеленый Мост» в г. Астане | информация в Правительство Республики Казахстан | МОСВР, МЭБП, МИНТ, АО Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию) | май  2013 года | не требуется |
| 55. | Разработка тематических программ для учеников, студентов и абитуриентов по тематике «Энергия будущего» | тематические программы | МОН, МИНТ, МОСВР | май  2013 года | не требуется |
| 56. | Внесение предложений по развитию перспективной кластерной модели развития альтернативной энергетики | информация в Администрацию Президента Республики Казахстан | МОСВР, МИНТ, МЭБП, МТК, МОН, МРР, АО «ФНБ «Самрук-Казына» (по согласованию), акиматы областей, г.г. Астаны и Алматы | июль  2013 года | не требуется |
| 56-1. | Подготовка и проведение ежегодного форума, посвященного теме ЭКСПО-2017 «Энергия будущего» | информация в МНЭ | АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию), МЭ, МИД, акимат г. Астаны | 2015-2017 годы | не требуется |
| 56-2. | Проведение молодежных, массовых и культурных мероприятий, связанных с тематикой выставки «Энергия будущего» в городе Астане и регионах Казахстана | Информация в МНЭ | АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию), МОН, МКС, акиматы областей, городов Астаны и Алматы | 2015-2016 годы | за счет и в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на 2014-2016 годы (бюджетная программа 040 «Услуги по организации международных имиджевых выставок») |
| 56-3. | Проведение мероприятий по популяризации тематики ЭКСПО-2017 | информация в МНЭ | АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию), МИР, МЭ, акиматы областей, городов Астаны и Алматы, АО «ФНБ «Самрук-Казына» (по согласованию), АО «НУХ «КазАгро» (по согласованию), АО «Холдинг «Парасат» (по согласованию), АО «Холдинг «Зерде» (по согласованию), АО «Национальный медицинский холдинг» (по согласованию), АОО «Назарбаев Университет» (по согласованию), заинтересованные государственные органы | ежегодно: 10 июля 2014 года,  10 января  и 10 июля 2015 года,  10 января и 10 июля 2016 года,  10 января и 10 июля 2017 года | Не требуется |
| 56-4. | Проведение мероприятий по:  1) реализации пилотных проектов с использованием зеленых технологий;   2) участию в ежегодной конференции-выставке Программы партнерства «Зеленый мост» | информация в МЭ | акиматы областей, городов Астаны и Алматы, АО «ФНБ «Самрук-Казына» (по согласованию), АО «НУХ «КазАгро» (по согласованию), АО «Холдинг «Парасат» (по согласованию), АО «Холдинг «Зерде» (по согласованию), АО «Национальный медицинский холдинг» (по согласованию), АОО «Назарбаев Университет» (по согласованию), заинтересованные государственные органы | ежегодно:  10 июля 2014 года,  10 января и 10 июля 2015 года,  10 января и 10 июля 2016 года,  10 января и 10 июля 2017 года | не требуется |
| **Мероприятия по развитию туризма** | | | | | |
| 57. | Выработка предложений по созданию эко- и этнодеревень в прилегающих к столице населенных пунктах в радиусе до 30 км от Астаны по примеру Олимпийских деревень | информация в Правительство Республики Казахстан | АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию), МРР, МОСВР, МИНТ, МСХ, МКИ, акиматы областей, г.г. Астаны и Алматы | август  2014 года | не требуется |
| 58. | Внесение предложений по разработке проекта плана ввода и расширения гостиничных комплексов, домов отдыха и оздоровительных центров Республики Казахстан на 2013 - 2017 годы с указанием количества койко-мест | информация в Правительство Республики Казахстан | МИНТ, МРР, акиматы областей, г.г. Астаны и Алматы | август  2013 года | не требуется |
| 59. | Выработка предложений по льготному финансированию проектов строительства и реконструкции объектов, оказывающих гостиничные услуги в целях увеличения их вместимости | предложения в Правительство Республики Казахстан | акимат г. Астаны, АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию), МИР, МНЭ, АО «ФРП «Даму» (по согласованию) | июнь 2015 года | не требуется |
| 60. | Внесение предложений по разработке проекта мастер-плана по развитию отрасли туризма, в том числе эко-туризма в г. Астане с учетом проведения ЭКСПО-2017 | информация в Правительство Республики Казахстан | МИНТ, МОСВР, МТК, Комиссар, акимат г. Астаны, заинтересованные государственные органы, АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию) | август  2013 года | не требуется |
| 61. | Внесение предложений по обеспечению и оснащению к 2016 году современными пунктами придорожного сервиса автомобильных дорог: Астана-Щучинск и Астана-Караганда с возможностью создания национального бренда либо с привлечением известных брендов и франшиз придорожного сервиса | информация в Правительство Республики Казахстан | МИНТ, МТК, АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию), акиматы Акмолинской и Карагандинской областей, МРР | декабрь  2013 года | не требуется |
| 62. | Разработка предложений по обеспечению комфортного пребывания гостей выставки в регионах | информация в МЭБП | АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию), МИНТ, акиматы областей, г.г. Астаны и Алматы | декабрь  2013 года | не требуется |
| 62-1. | Проведение мероприятий по волонтерской деятельности для обеспечения комфортного пребывания гостей на территории выставки | информация в МНЭ | АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию), МОН, акиматы областей, городов Астаны и Алматы | 2015-2017 годы | за счет и в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на 2014-2016 годы (бюджетная программа 065 «Целевой вклад АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017») |
| 62-2. | Обеспечение доступности для людей с ограниченными возможностями и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры города Астаны, включая выставочный комплекс ЭКСПО-2017 согласно действующих стандартов, технических регламентов, строительных норм и правил | информация в МНЭ | акимат г. Астаны, АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию) | январь 2017 года | не требуется |
| **Мероприятия по подготовке города Астаны и вовлечению регионов Казахстана** | | | | | |
| 63. | Выработка предложений по разработке проекта застройки с обеспечением инженерно-коммуникационной инфраструктурой планируемых к строительству жилых массивов ЭКСПО-сити в Астане на прилегающей территории ЭКСПО-2017 | информация в Правительство Республики Казахстан | акимат г. Астаны, МРР, АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию) | июнь  2014 года | не требуется |
| 63-1. | Выработка предложений по строительству торгово-развлекательного центра в г. Астане на территории ЭКСПО-2017 | Информация  в Правительство | МЭБП, АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию) | июль  2014 года | не требуется |
| 64. | Разработка предложений по порядку передачи и использования жилых объектов ЭКСПО-2017 в жилищный фонд г. Астаны | информация в Правительство Республики Казахстан | АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию), МФ, акимат г. Астаны, МРР | декабрь  2013 года | не требуется |
| 65. | Разработка предложений о целесообразности расширения утвержденной территории индустриального парка и СЭЗ «Астана -новый город» | информация в Правительство Республики Казахстан | АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию), МИНТ, акимат г. Астаны | май  2013 года | не требуется |
| 66. | Проработка вопроса изыскания дополнительных резервов получения прямых и косвенных доходов, как в период проведения, так и после выставки на основе мирового опыта | информация в Правительство Республики Казахстан | МЭБП, МФ, АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию) | октябрь  2013 года | не требуется |
| 67. | Внесение предложений по разработке планов участия областей, г.г. Астаны и Алматы на выставке | информация в Правительство Республики Казахстан | АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию), акиматы областей, г.г. Астаны и Алматы | август  2013 года | не требуется |
| **Мероприятия по развитию малого и среднего бизнеса в условиях**  **организации и проведения ЭКСПО-2017** | | | | | |
| 68. | Разработка детального плана действий по вовлечению субъектов малого и среднего бизнеса в организацию и проведение Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017, обеспечивающего:  - дополнение Программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» новыми направлениями;  - повышение качества товаров и услуг объектов МСБ, поставляемых для целей выставки | информация в Правительство Республики Казахстан | АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию), МРР, МЭБП, МФ, МСХ, МИНТ | июнь  2014 года | не требуется |
| 69. | Разработка предложений по созданию за пределами городских границ г.г. Астаны и Алматы оптово-розничных центров известных казахстанских и мировых брендов по сниженным ценам | информация в Правительство Республики Казахстан | АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию), МЭБП, МФ, акиматы областей, г.г. Астаны и Алматы | май  2013 года | не требуется |
| 70. | Внесение предложений по повышению языковой грамотности (владение государственным, русским и английским языками) организаторов выставки, представителей государственных органов и сферы услуг, вовлеченных в организацию и проведение ЭКСПО-2017 | информация в Правительство Республики Казахстан | МОН, АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию) | сентябрь  2013 года | не требуется |
| 71. | Внесение предложений по внедрению международных стандартов выставочных услуг для обучения отечественных компаний, задействованных в области выставочной индустрии | информация в Правительство Республики Казахстан | МЭБП, АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию) | июнь  2014 года | не требуется |
| 72. | Разработка комплекса мер по обеспечению продуктами питания в период проведения выставки | информация в Правительство Республики Казахстан | МСХ, акиматы областей, г.г. Астаны и Алматы, АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию), АО «НУХ «КазАгро» (по согласованию) | июнь  2014 года | не требуется |
| 73. | Разработка предложений по развитию автомобильного, железнодорожного, воздушного транспорта между регионами, а также проработка вопроса международного авиасообщения для подготовки к проведению выставки | информация в Администрацию Президента Республики Казахстан | МТК, акиматы областей, г.г. Астаны и Алматы, Комиссар, АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию) | декабрь  2013 года | не требуется |
| 74. | Внесение предложений по созданию сети бизнес-инкубаторов, технопарков и научно-технологических площадок в г. Астане и других регионах с учетом потенциала организации и проведения ЭКСПО-2017 | информация в Правительство Республики Казахстан | АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию), МИНТ, МСХ, МОСВР, МООН, акиматы областей, г.г. Астаны и Алматы | декабрь  2013 года | не требуется |
| **Мероприятия по информационному освещению и сопровождению** | | | | | |
| 75. | Разработка оперативного медиа-плана на 2013 год по освещению мероприятий внутри страны и на международных площадках | информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ, заинтересованные государственные органы | январь  2013 года | не требуется |
| 76. | Разработка и утверждение 5-летнего медиа-плана по освещению мероприятия внутри страны и на международных площадках | информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ, МИД заинтересованные государственные органы | февраль 2013 года | не требуется |
| 77. | Обеспечение ежегодной разработки медиа-плана по освещению мероприятия внутри страны и на всех международных площадках | медиа-план | МИР, МИД | август, ежегодно | не требуется |
| 77-1. | Организация и проведение пресс-конференций о ходе подготовки к ЭКСПО-2017 с участием руководства АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» | информация в МНЭ | АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию), МИР | ежеквартально 2015 - 2017 годы | за счет и в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на 2014- 2016 годы (бюджетная программа 065 «Целевой вклад АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017») |
| 77-2. | Организация мероприятий для поддержания позитивного имиджа среди средств массовой информации и повышения уровня их лояльности к тематике ЭКСПО-2017 | Информация в МНЭ | АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию), МИР, акиматы областей, городов Астаны и Алматы | ежегодно до 2017 года | за счет и в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на 2014- 2016 годы (бюджетная программа 065 «Целевой вклад АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017») |
| **Мероприятия по обеспечению охраны общественного порядка и безопасности** | | | | | |
| 78. | Проработка вопроса по строительству на территории ЭКСПО-2017 здания (помещения) Отдела полиции, обеспеченного современными средствами связи и техники, с вынесенными автоматизированными рабочими местами Центра оперативного управления Департамента внутренних дел города Астаны, а также выделению помещений полиции при проектировании нового железнодорожного вокзала | информация в Правительство Республики Казахстан | МВД, МТК, акимат г. Астаны, МБЭП, АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию) | сентябрь  2013 года | не требуется |
| **Мероприятия, направленные на достижение максимального экономического эффекта** | | | | | |
| 79. | Привлечение спонсоров, не менее 8 | информация в МНЭ | АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию), МИД, МИР, МЭ | ежегодно: декабрь 2014 года, декабрь 2015 года, декабрь 2016 года, июнь 2017 года | не требуется |
| 80. | Привлечение мировых брендов- лидеров новых технологий (участие в международных конференциях и выставках, организация форумов и др.), не менее 8 | информация в МНЭ | АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию), МИД, МИР, МЭ | ежегодно: декабрь 2014 года, декабрь 2015 года, декабрь 2016 года, июнь 2017 года | не требуется |
| 81. | Оценка прямого и косвенного экономического эффекта от проведения ЭКСПО-2017 | информация в МНЭ | МНЭ, МСХ, МЭ, МОН, АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию) | ежегодно, начиная с 15 мая 2015 года до 15 мая 2018 года | не требуется |
| 82. | Разработка механизма реализации объектов ЭКСПО-2017 в послевыставочный период | информация в МНЭ | АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию), МФ, МНЭ, МКС, МИР, акимат г. Астаны, АОО «Назарбаев Университет» (по согласованию) | апрель 2017 года | не требуется |

**Примечание: расшифровка аббревиатур:**  
      МСХ - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан  
      МЮ - Министерство юстиции Республики Казахстан  
      МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан  
      МТСЗН – Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан  
      МИНТ - Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан  
      МТК - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан  
      МФ - Министерство финансов Республики Казахстан  
      МОСВР – Министерство окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан  
      МКИ - Министерство культуры и информации Республики Казахстан  
      МНГ - Министерство нефти и газа Республики Казахстан  
      МРР - Министерство регионального развития Республики Казахстан  
      МИД - Министерство иностранных дел Республики Казахстан  
      МВД - Министерство внутренних дел Республики Казахстан  
      МЭБП - Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан  
      АЗК - Агентство Республики Казахстан по защите конкуренции (Антимонопольное агентство)  
      АС – Агентство по статистике Республики Казахстан  
      АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» - акционерное общество «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017»  
      Комиссар - Комиссар Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017  
      АО «НУХ «КазАгро» - акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»  
      Госкомиссия - Государственная комиссия по подготовке и проведению Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017  
      АО «ФНБ «Самрук-Казына» - акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»  
      регистрационное досье - документ страны, получившей право проведения международной выставки ЭКСПО, предусматривающий ее обязательства по организации и проведению выставки  
      Оргкомитет - организационный комитет по вопросам проведения международной выставки ЭКСПО-2017  
      Национальный план - Национальный план организации и проведения Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 на 2013-2018 годы  
      МБВ - Международное бюро выставок  
      Исполком МБВ - Исполнительный комитет Международного бюро выставок, расположенный в г. Париже (Французская Республика)  
      фонд поддержки ЭКСПО-2017 - средства, сформированные за счет внебюджетных источников и предусмотренные для поддержки мероприятий в рамках ЭКСПО-2017 в корпоративном фонде «Нурлы Астана» акимата г. Астаны  
      МИР - Министерство по инвестициям и развитию Республики  
      МЭ - Министерство энергетики Республики Казахстан  
      МНЭ - Министерство национальной экономики Республики Казахстан  
      МКС - Министерство культуры и спорта Республики Казахстан  
      АО «ФРП «Даму» - акционерное общество «Фонд развитая предпринимательства «Даму».

      \* - будет рассматриваться согласно установленным требованиям бюджетного законодательства

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан