

**Об утверждении Плана мероприятий по реализации Государственной программы "Информационный Казахстан - 2020" на 2013 - 2017 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 февраля 2013 года № 101

      В целях реализации Указа Президента Республики Казахстан от 8 января 2013 года № 464 «О Государственной программе «Информационный Казахстан – 2020» и внесения дополнения в Указ Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 957 «Об утверждении Перечня государственных программ» Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Государственной программы «Информационный Казахстан – 2020» на 2013 – 2017 годы (первый этап) (далее – План мероприятий).

      2. Ответственным центральным и местным исполнительным органам, компаниям и организациям (по согласованию):

      1) обеспечить своевременное исполнение Плана мероприятий;

      2) представлять информацию о реализации Плана мероприятий в сроки и порядке, установленные Указом Президента Республики Казахстан от 4 марта 2010 года № 931 «О некоторых вопросах дальнейшего функционирования Системы государственного планирования в Республике Казахстан».

      3. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Республики Казахстан согласно приложению к настоящему постановлению.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан.

      Сноска. Пункт 4 в редакции Постановление Правительства РК от 10.02.2015 № 52.

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*

*Республики Казахстан                       С. Ахметов*

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 7 февраля 2013 года № 101

                           **План мероприятий**

             **по реализации Государственной программы**

      **«Информационный Казахстан – 2020» на 2013 – 2017 годов**

                            **(первый этап)**

      Сноска. План мероприятий в редакции Постановление Правительства РК от 10.02.2015 № 52.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Форма завершения** | **Ответст-**
венные исполнители | **Сроки исполнения** | **финансирование** |
| **2013 год** | **2014 год** | **2015 год** | **2016 год** | **2017 год** |
 |
| **суммы,**
тыс.
тенге | **источ-**
ник финан-
сирования  | **суммы,**
тыс.тенге | **источ-**
ник финан-
сирования  | **суммы,**
тыс.
тенге | **источ-**
ник финан-
сирования  | **суммы,**
тыс.
тенге | **источ-**
ник финан-
сирования  | **суммы,**
тыс.
тенге | **источ-**
ник финан-
сирования  | **всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| *1. Обеспечение эффективности системы государственного управления на основе архитектурного подхода* |
| *Оптимизация системы государственного управления через информатизацию* |
| *Цель: внедрение архитектурного подхода для повышения эффективности системы государственного управления* |
| **Целевой индикатор: Казахстан в рейтинге Doing Business Всемирного банка в 2017 году – в списке первых 38 стран**  | **Ответственный ГО: МНЭ** |
| 1 | Проработка вопроса по сокращению разрешительных документов и упрощению процедур получения разрешительных документов | предложения в МЭБП | ЦГО | 1 квартал 2013 года | финансирование не требуется |
 |
| 2 | Сокращение разрешительных документов (не менее 50 %) и упрощение процедур получения разрешительных документов | информация в МИР | МНЭ, ЦГО | 4 квартал 2015 года | финансирование не требуется |
 |
| 3 | Рассмотрение вопроса о возможности выделения в каждом государственном органе организационных единиц, отвечающих за информатизацию и ИБ | предложения в АП | МЭБП, МТК, АДГС  | 2 квартал 2013 года | финансирование не требуется |
 |
| 4 | Рассмотрение вопроса о разработке единой государственной технической политики в сфере ИКТ и обеспечения ИБ | предложения в ПРК | МТК, заинтересованные ГО | 3 квартал 2013 года | финансирование не требуется |
 |
| **Целевой индикатор: максимальное время оказания государственной услуги в 2017 году – не более 5 рабочих дней**  | **Ответственный ГО: ЦГО, МИО** |
| 5 | Утверждение стандартов и регламентов оказания государственных услуг | НПА | заинтересованные ГО, НПП (по согласованию) | 4 квартал ежегодно | финансирование не требуется |
 |
| 6 | Утверждение планов мероприятий по сокращению бизнес процессов и сроков оказания государственных услуг | совместные утвержденные планы мероприятий ГО с МИР | ГО, НПП (по согласованию) | 4 квартал ежегодно | финансирование не требуется |
 |
| **Целевой индикатор: автоматизация информационного взаимодействия государственных органов в 2017 году - 80 %**  | **Ответственный ГО: МИР** |
| 7 | Проработка вопроса по разработке целевой архитектуры МТК для последующего применения отработанного подхода при построении архитектуры остальными ЦГО | информация в ПРК | МТК, АО «НИТ» (по согласованию) | 4 квартал 2013 года | финансирование не требуется |
 |
| 8 | Проработка вопроса по разработке центральными государственными органами своей архитектуры | информация в ПРК | ЦГО, МТК, АО «НИТ» (по согласованию) | 4 квартал 2013 года | финансирование не требуется |
 |
| 9 | Рассмотрение вопроса по разработке типовой трехуровневой архитектуры «электронного акимата» | информация в ПРК | МТК, АО «НИТ» (по согласованию) | 4 квартал 2013 года | финансирование не требуется |
 |
| 10 | Внедрение типовой архитектуры "электронного акимата" в рамках пилотной зоны для последующего применения отработанного подхода | протокол | МИО, МИР, АО "НИТ" (по согласованию) | 4 квартал 2016 года | местный бюджет |
 |
| 11 | Централизация процесса управления ИКТ бюджетами и реализацией большинства ИКТ проектов на республиканском уровне в рамках сервисной модели информатизации | отчет | МИР, ЦГО | 4 квартал 2015 года | финансирование не требуется |
 |
| 12 | Обеспечение функционирования межведомственных ИС и услугами связи | акты выполненных работ | МИР, АО «НИТ» (по согласованию), АО "НК "Kazsatnet" (по согласованию), ГО, МИО | 4 квартал ежегодно | 7 607 859 | РБ КБП 015 | 8 506 246 | РБ КБП 024 | 10 062 013 | РБ КБП 024 | 12 976 214 | РБ КБП 024 | 13 702 633 | РБ КБП 024 | 52 854 965 |
| *Открытость государственных органов* |
| *Цель: повышение прозрачности и подотчетности деятельности государственных органов для удовлетворения прав и законных интересов граждан, бизнеса и общества в информации* |
| **Целевой индикатор: индекс е-участия Республики Казахстан (по методике ООН) на протяжении реализации программы должен удерживаться в числе первых 5-ти стран;**  | **Ответственный ГО: МИР** |
| 13 | Рассмотрение вопроса по разработке механизмов электронной оценки гражданами эффективности работы государственных органов, включая акимов всех уровней и органы местного самоуправления | предложения в ПРК | МЭБП, ГО, МРР, МИО | 4 квартал 2013 года | финансирование не требуется |
 |
| 14 | Проработка вопроса широкого вовлечения граждан, неправительственных и иных негосударственных организаций в процесс постоянного общественного мониторинга качества оказания государственных услуг | предложения в ПРК | МТК, МЭБП, АДГС, АО «НИТ» (по согласованию) | 4 квартал 2013 года | финансирование не требуется |
 |
| 15 | Широкое вовлечение граждан, неправительственных и иных негосударственных организаций в процесс постоянного общественного мониторинга качества оказания государственных услуг | отчет в МИР  | АДГСиПК, МИР,  заинтересованные ГО | 4 квартал ежегодно | финансирование не требуется |
 |
| 16 | Создание и внедрение единого личного кабинета гражданина | акт выполненных работ | МИР | 4 квартал 2014 года |
 |
 | в рамках развития ПЭП\ШЭП | РБ КБП 028 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| **Целевой индикатор: количество активно используемых приложений, базирующихся на сервисах «открытых данных», в 2017 году - не менее 3.** | **Ответственный ГО: МИР** |
| 17 | Создание модуля «открытые данные» в рамках развития ПЭП и обеспечение интеграции с ним компонентов «электронного правительства» РК и информационных систем государственных органов | акт выполненных работ | МИР, ГО, АО «НИТ» (по согласованию) | 4 квартал 2016 года |
 |
 |
 |
 |
 |
 | Согласно ТЭО развития ПЭП/ШЭП | РБ КБП 028 |
 |
 |
 |
| 18 | Проработка вопроса по расширению перечня публичной информации, представляемой Правительством РК и государственными органами гражданам и бизнесу через портал «электронного правительства» | предложения в ПРК | МТК, АО «НИТ» (по согласованию) | 4 квартал 2013 года | финансирование не требуется |
 |
| 19 | Проработка вопроса внесения изменений в законодательство с целью своевременности представления, объективности, полноты и достоверности электронных информационных ресурсов, в отношении которых законодательством Республики Казахстан установлен обязательный характер их публичного распространения либо представления государственными органами | предложения в ПРК | МТК, АО «НИТ» (по согласованию) | 4 квартал 2013 года | финансирование не требуется |
 |
| 20 | Рассмотрение вопроса о модернизации функционирующей инфраструктуры и информационных систем в части повышения открытости Парламента РК | предложения в ПРК | ХОЗУ Парламента РК (по согласованию) | 4 квартал 2013 года | финансирование не требуется |
 |
| 21 | Создание Единой информационной системы «Формирование электронного Парламента Республики Казахстан» | ТЭО, акт выполненных работ, акт ввода в эксплуатацию | ХОЗУ Парламента РК, МИР | 4 квартал 2014 года, 4 квартал 2015-2016 годов, 4 квартал 2017 года |
 |
 | 23 000 | РБ КБП 007 | 304 553 | РБ КБП 007 | 304 553 | РБ КБП 007 | 281 553 | РБ КБП 007 | 913 659 |
| 22 | Утверждение перечня открытых данных | НПА | ЦГО | 4 квартал 2015 года | финансирование не требуется |
 |
| 23 | Модернизация интернет-ресурса судебных органов с возможностью предоставления электронных сервисов | акт выполненных работ | ВС (по согласованию) | 4 квартал 2014-2015 годов |
 |
 | 32 862 | РБ КБП 001.104 | в пределах средств, предусмотренных по бюджетной подпрограмме 104 бюджетной программы 001 «Обеспечение судебными органами судебной защиты прав, свобод и законных интересов граждан и организаций» |
 |
 |
 |
 | 32 862 |
| 24 | Внедрение модернизированной системы аудио-, видеофиксации в залах судебного заседания | акт выполненных работ | ВС | 4 квартал 2014-2015 годов |
 |
 | 521 650 | РБ КБП 009 | 348 501 | РБ КБП 009 |
 |
 |
 |
 | 870 151 |
| 25 | Обеспечение доступа населения к открытым медицинским базам данных посредством сети Интернет | информация в МИР | МЗСР, МИР, АО «Казактелеком» (по согласованию) | 4 квартал ежегодно | 252 116 | РБ КБП 001.104 | 130 452 | РБ КБП 001.104 | 190 588 | РБ КБП 001.104 | 197 351 | РБ КБП 001.104 | 202 578 | РБ КБП 001.104 | 973 085 |
| *Развитие "электронного правительства"* |
| *Цель: развитие «электронного правительства» как инструмента информатизации государства* |
| **Целевой индикатор: индекс «электронного правительства» (по методике ООН) в 2017 году - в числе первых 30;** | **Ответственный ГО: МИР, ЦГО, МИО** |
| **Целевой индикатор: индекс удовлетворенности населения качеством предоставления государственных услуг в 2017 году должен составить 4,5 балла из 5** | **Ответственный ГО: АДГСиПК, МНЭ, МИР** |
| **Целевой индикатор: индекс бюрократизации оказания государственных услуг к 2017 году – 3** | **Ответственный ГО: ЦГО, МИО** |
| 26 | Проработка вопроса модернизации архитектуры «электронного правительства» | информация в ПРК | МТК, АО «НИТ» (по согласованию) | 2 квартал 2013 года | финансирование не требуется |
 |
| 27 | Рассмотрение вопроса разработки ТЭО на создание архитектурного портала | информация в ПРК | МТК, АО «НИТ» (по согласованию) | 4 квартал 2013 года | финансирование не требуется |
 |
| 28 | Проведение информационно-разъяснительной работы по оказанию государственных услуг на постоянной основе | отчет в МИР о проведенной работе | АДГСиПК, ЦГО, МИО | 4 квартал ежегодно | финансирование не требуется |
 |
| 29 | Создание системы определения уровня удовлетворенности услугополучателей | акт выполненных работ | МИР, ЦГО, МИО | 4 квартал 2017 года | финансирование не требуется |
 |
| 30 | Обеспечение деятельности единого контакт-центра по вопросам оказания государственных услуг (не менее 3,5 млн.) | акты выполненных работ | МИР  | 4 квартал ежегодно | в пределах средств, предусмотренных по бюджетной программе 024 |
 |
| **Целевой индикатор: доля оказанных электронных государственных услуг по отношению к общему числу услуг, полученных в традиционном виде в 2017 году, - 50 %;** | **Ответственный ГО: МИР** |
| 31 | Проработка вопроса создания единой информационно-аналитической среды ГО | информация в ПРК | МТК, АС, ЦГО | 2 квартал 2013 года | финансирование не требуется |
 |
| 32 | Развитие государственной базы данных «Е-лицензирование» | акт выполненных работ | МИР, ЦГО, МИО | 4 квартал 2013-2014 годов | 884 691 | РБ КБП 018 | 1 044 294 | РБ КБП 027 |
 |
 |
 |
 |
 |
 | 1 928 985 |
| 33 | Разработка технико-экономического обоснования на развитие государственной базы данных «Е-лицензирование» в части автоматизации разрешительной системы квазигосударственного сектора, интеграции с компонентами «электронного правительства» (ИС «Мобильный офис Правительства Республики Казахстан», портал «электронного правительства», единое хранилище электронных документов, модуль «открытых данных»), интеграции с «мобильным правительством» | ТЭО | МИР, МНЭ, АО НИТ (по согласованию) | 1 квартал 2015 года | финансирование не требуется |
 |
| 34 | Развитие сетей пунктов общественного доступа к электронным услугам, а также обновление оборудования существующих пунктов | акт выполненных работ | акимат г. Астана | 4 квартал 2013-2017 годов | местный бюджет |
 |
| 35 | Развитие ИИС ЦОН | акт выполненных работ | МИР, ГО, МИО | 4 квартал 2013 - 2014 годов | 523 835 | РБ КБП 016 | 696 817 | РБ КБП 025 |
 |
 |
 |
 |
 |
 | 1 220 652 |
| 36 | Сокращение налоговой отчетности за счет развития электронных счетов-фактур | приказ МФ  | МФ, заинтересованные ГО | 4 квартал 2015 года | финансирование не требуется |
 |
| **Целевой индикатор: доля мобильных электронных государственных услуг в общем объеме электронных услуг в 2017 году - не менее 36 %** | **Ответственный ГО: МИР** |
| 37 | Проработка вопроса создания «мобильного правительства» | информация в ПРК | МТК | 4 квартал 2013 года | финансирование не требуется |
 |
| 38 | Создание «мобильного правительства» | акт ввода в эксплуатацию | МИР, АО "НИТ" (по согласованию) | 4 квартал 2014 - 2016 годов |
 |
 | 907 746 | РБ КБП 030 | 964 037 | РБ КБП 030 | 1 188 884 | РБ КБП 030 |
 |
 | 3 060 667 |
| 39 | Развитие ИС «Мобильный офис Правительства Республики Казахстан» | акт выполненных работ | МТК, АО «НИТ» (по согласованию) | 4 квартал 2013 года | 307 247 | РБ КБП 044 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 | 307 247 |
| **Целевой индикатор: доля автоматизированных функций государственных органов из числа потенциально автоматизируемых в 2017 году должна составить не менее 80 %** | **Ответственный ГО: МИР** |
| 40 | Внедрение типовой архитектуры "электронного акимата" в целях автоматизации функций МИО  | информация в МИР | МИО, МИР | 4 квартал 2017-2019 годов | местный бюджет |
 |
| 41 | Перевод в электронный вид и своевременное наполнение исторических сведений для государственных баз данных, архивов и ведомственных информационных систем | акт выполненных работ | ЦГО, МИО | 4 квартал ежегодно | финансирование не требуется |
 |
| 42 | Внедрение единой системы нумерации и кодирования административных документов | приказ МКС | МКС, заинтересованные ГО | 4 квартал 2015 года | финансирование не требуется |
 |
| 43 | Создание эталонного контрольного банка нормативных и правовых актов Республики Казахстан в электронном виде | акт выполненных работ | МЮ | 4 квартал 2013-2014 годов | 430 578 | РБ КБП 057 | 167 023 | РБ КБП 057 |
 |
 |
 |
 |
 |
 | 597 601 |
| 44 | Создание ИИС «е-қызмет» | акт выполненных работ, акт ввода в эксплуатацию | АДГСиПК, МИР | 4 квартал 2013-2014 годов, 4 квартал 2015 год | 714 938 | РБ КБП 013 | 340 655 | РБ КБП 006 | 797 001 | РБ КБП 006 |
 |
 |
 |
 | 1 852 594 |
| 45 | Создание ИИС Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета | акт выполненных работ | СК (по согласованию) | 4 квартал 2013-2015 годов | 257 220 | РБ КБП 006 | 141 820 | РБ КБП 006 | 68 528 | РБ КБП 006 |
 |
 |
 |
 | 467 568 |
| 46 | Создание электронного архива судебных документов | акт ввода в эксплуатацию | ВС (по согласованию) | 4 квартал 2013-2014 годов | 298 145 | РБ КБП 014 | 451 837 | РБ КБП 014 |
 |
 |
 |
 |
 |
 | 749 982 |
| 47 | Создание автоматизированной ИС органов исполнительного производства | акт выполненных работ | МЮ | 4 квартал 2013-2014 годов | 281 718 | РБ КБП 058 | 178 426 | РБ КБП 058 |
 |
 |
 |
 |
 |
 | 460 144 |
| 48 | Создание интегрированной АИС «е-Минфин» | акт ввода в эксплуатацию | МФ | 4 квартал 2013 - 2015 годов | 617 324 |
 | 1 369 992 | РБ КБП 061 | 1 708 675 | РБ КБП 061 |
 |
 |
 |
 | 3 695 991 |
| 49 | Развитие автоматизированной интеграционной ИС «Электронные государственные закупки» | акт выполненных работ | МФ | 4 квартал 2013-2014 годов | 1 752 053 | РБ КБП 033 | 733 438 | РБ КБП 033 |
 |
 |
 |
 |
 |
 | 2 485 491 |
| 50 | Развитие таможенной АИС «Электронная таможня» | акт выполненных работ | МФ | 4 квартал 2013 года | 225 443 | РБ КБП 031 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 | 225 443 |
| 51 | Модернизация информационных систем налоговых органов, связанная с изменением налогового законодательства | акт выполненных работ | МФ | 4 квартал 2013 года | 1 291 235 | РБ КБП 036 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 | 1 291 235 |
| 52 | Развитие ИИС казначейства и создание компонента казначейство-клиент | акт выполненных работ | МФ | 4 квартал 2013-2014 годов | 25 019 | РБ КБП 073 | 793 847 | РБ КБП 073 |
 |
 |
 |
 |
 |
 | 818 866 |
| 53 | Рассмотрение вопроса повторного использования решений для автоматизации финансово-хозяйственной деятельности государственных органов, полученных в ходе реализации проекта «Создание интегрированной АИС «е-Минфин» | информация в ПРК | МФ, МТК, АО «Зерде» (по согласованию), ОЮЛ «КАИТК» (по согласованию) | 4 квартал 2013 года | финансирование не требуется |
 |
| 54 | Проработка вопроса развития портала и шлюза «электронного правительства» | информация в ПРК | МТК | 2 квартал 2013 года | финансирование не требуется |
 |
| 55 | Развитие портала и шлюза «электронного правительства» | акт выполненных работ | МИР, ЦГО, акимат г. Астана, АО «НИТ» (по согласованию) | 4 квартал 2014- 2016 годов |
 |
 | 907 323 | РБ КБП 028 | 1 500 201 | РБ КБП 028 | 1 379 208 | РБ КБП 028 |
 |
 | 3 786 732 |
| 56 | Проработка вопроса разработки ТЭО на создание национальной ГИС | информация в ПРК | МТК, МРР, НКА, заинтересованные ГО | 4 квартал 2013 года | финансирование не требуется |
 |
| 57 | Разработка и утверждение технико-экономического обоснования на создание национальной ГИС | ТЭО | МИР, МНЭ, МСХ, МВД, МОН, МЗСР, МЭ | 1 квартал 2015 года | финансирование не требуется |
 |
| 58 | Интеграция ИС «Реестр государственного имущества» с ИС государственных органов для наполнения дополнительными видами (категориями) государственного имущества, учет которых автоматизирован | информация в МИР | МФ, МНЭ, АО "ИУЦ" (по согласованию) | 4 квартал 2015-2017 годов | финансирование не требуется |
 |
| 59 | Разработка технико-экономического обоснования на создание системы планирования, мониторинга и контроля сферы жилищно-коммунального хозяйства местных исполнительных органов | ТЭО | МИР, МНЭ, МИО, АО НИТ (по согласованию) | 1 квартал 2015 года | финансирование не требуется |
 |
| 60 | Проработка вопроса унификации интернет-ресурсов государственных учреждений и их перевод на единую платформу  | предложения в ПРК | МТК, АО «НИТ» (по согласованию) | 4 квартал 2013 года | финансирование не требуется |
 |
| 61 | Создание и развитие ИИС «е-Статистика» | акт ввода в эксплуатацию | АС | 4 квартал 2013 года | 551 126 | РБ КБП 011 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 | 551 126 |
| 62 | Рассмотрение вопроса разработки ТЭО инвестиционного проекта «Автоматизация функций Агентства Республики Казахстан по защите конкуренции (Антимонопольное агентство) | информация в ПРК | АЗК | 4 квартал 2013 года | финансирование не требуется |
 |
| 63 | Проработка вопроса создания ИИС «Информационный портал МНГ РК» (автоматизация функций МНГ РК) | информация в ПРК | МНГ, МТК | 4 квартал 2013 года | финансирование не требуется |
 |
| 64 | Создание единой государственной системы управления недропользованием Республики Казахстан на базе современных информационных технологий в рамках «электронного правительства»  | акт ввода в эксплуатацию | МНГ, МТК | 4 квартал 2013 года | 321 083 | РБ КБП 112 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 | 321 083 |
| *Внедрение новой модели информатизации государственных органов* |
| *Цель: оптимизация расходов на применение информационных технологий в государственных органах* |
| **Целевые индикаторы:** | **Ответственный ГО: МИР, ЦГО, МИО** |
| **1) количество собственных дата-центров, серверных комнат, серверного оборудования государственных органов в 2017 году должно быть сокращено на 80 % по сравнению с 2012 годом;**
2) сокращение затрат государственных органов на закуп собственного лицензионного программного обеспечения, услуг создания и обслуживания собственных информационных систем в 2017 году должно составить 40 % по сравнению с 2012 годом. |
| 65 | Проработка вопроса о проведении анализа и обследования ИК-инфраструктуры ГО для разработки плана перехода на аутсорсинговую модель информатизации ГО | информация в ПРК | МТК, АО «НИТ» (по согласованию) | 2 квартал 2013 года | финансирование не требуется |
 |
| 66 | Проведение анализа и обследования ИК -инфраструктуры ГО для перехода на новую (сервисную) модель информатизации | План перехода ЦГО на сервисную модель информатизации ГО | МИР, ГО, АО «НИТ» (по согласованию) | 4 квартал 2014-2016 годов | в пределах средств, предусмотренных по бюджетной программе 024 |
 |
 |
 |
| 67 | Рассмотрение вопроса разработки ФЭО и ТЭО «Создание государственной «облачной» платформы» (G-Cloud) | информация в ПРК | МТК, МЭБП, АО «Зерде» (по согласованию) | 4 квартал 2013 года | финансирование не требуется |
 |
| 68 | Проработка вопроса по виртуализации рабочих мест государственных служащих в рамках пилота в МТК и МФ  | информация в ПРК | МТК, МФ, АО «Зерде» (по согласованию) | 2 квартал 2013 года | финансирование не требуется |
 |
| 69 | Проработка вопроса по виртуализации серверных мощностей в рамках пилота в МТК, МФ и МЮ | информация в ПРК | МТК, МФ, МЮ, АО «Зерде» (по согласованию) | 2 квартал 2013 года | финансирование не требуется |
 |
| 70 | Использование и/или перевод ИС и серверного оборудования в G-Cloud в пилотном режиме для МИР РК в целях последующего применения отработанного подхода для ГО в рамках новой модели информатизации | протоколы | МИР, АО «НИТ» (по согласованию) | 4 квартал 2015 года | финансирование не требуется |
 |
| 71 | Рассмотрение вопроса по предоставлению услуги единой почтовой системы государственных органов на базе «облачных» вычислений | информация в ПРК | МТК, АО «Зерде» (по согласованию), АО «НИТ» (по согласованию) | 2 квартал 2013 года | финансирование не требуется |
 |
| 72 | Реализация проекта "Единая электронная почтовая система государственных органов" на базе «облачных» вычислений в рамках новой модели информатизации | протоколы | МИР, ГО | 4 квартал 2014-2017 годов | в пределах средств, предусмотренных по бюджетной программе 024 |
 |
| 73 | Разработка методики расчета стоимости аутсорсинговых услуг | информация в ПРК | МТК, АО «Зерде» (по согласованию) | 4 квартал 2013 года | финансирование не требуется |
 |
| 74 | Утверждение методики расчета стоимости информационно-коммуникационных услуг | Приказ МИР | МИР | 4 квартал 2015 года | финансирование не требуется |
 |
| 75 | Проработка вопроса определения оператора в сфере информатизации, ответственного за развитие инфраструктуры G-Cloud и перевод информационных систем государственных органов в G-Cloud | предложения в ПРК | МТК | 4 квартал 2013 года | финансирование не требуется |
 |
| 76 | Определение оператора инфокоммуникационной инфраструктуры ГО и сервисного интегратора | НПА | МИР, заинтересованные ГО | 4 квартал 2015 года | финансирование не требуется |
 |
| 77 | Рассмотрение вопроса о разработке ТЭО на создание ИС МИО на базе G-Cloud | информация в ПРК | МТК, АО «НИТ» (по согласованию), МИО | 4 квартал 2013 года | финансирование не требуется |
 |
| 78 | Рассмотрение вопроса о разработке ТЭО на развитие и модернизацию ЕСЭДО на базе G-Cloud | информация в ПРК | МТК, АО «НИТ» (по согласованию) | 4 квартал 2013 года | финансирование не требуется |
 |
| 79 | Рассмотрение вопроса о разработке ТЭО на создание реестра государственных данных на базе G-Cloud | информация в ПРК | МТК, АО «НИТ» (по согласованию) | 4 квартал 2013 года | финансирование не требуется |
 |
| 80 | Рассмотрение вопроса о разработке ТЭО на развитие интернет-портала государственных органов в части реализации единой платформы для разработки унифицированных автоматизированных рабочих мест государственных служащих на базе G-Cloud | информация в ПРК | МТК, АО «НИТ» (по согласованию) | 4 квартал 2013 года | финансирование не требуется |
 |
| 81 | Разработка ТЭО на развитие интранет-портала государственных органов  | ТЭО | МИР, МНЭ, АО НИТ (по согласованию) | 1 квартал 2015 года | финансирование не требуется |
 |
| 82 | Оказание содействия государственным органам по вопросам безопасного использования ИС | информация | МИР | 4 квартал 2013-2017 годов | финансирование не требуется |
 |
| 83 | Проработка вопроса дополнительного финансирования на создание серверной интернет-платформы для оказания услуг хостинга государственным органам | информация в ПРК | МТК, АО «НИТ» (по согласованию) | 4 квартал 2013 года | финансирование не требуется |
 |
| 84 | Создание резервной площадки «электронного правительства» Республики Казахстан с учетом требований ИБ в части защиты электронных информационных ресурсов и информационных систем | акт ввода в эксплуатацию | МИР, АО «НИТ» (по согласованию) | 4 квартал 2015- 2016 годов |
 |
 |
 |
 | 1 000 000 | РБ КБП 039 | 1 215 321 | РБ КБП 039 |
 |
 | 2 215 321 |
| 85 | Проработка вопроса создания резервной площадки "электронного правительства" Республики Казахстан с учетом требований ИБ в части защиты информационных ресурсов и систем | информация в ПРК | МТК, АО "НИТ" (по согласованию) | 4 квартал 2013 года | финансирование не требуется |
 |
| 86 | Создание крупных коммерческих дата - центров | акт ввода в эксплуатацию | АО "Казактелеком" (по согласованию) | 4 квартал 2013-2014 годов | Собственные и заемные средства АО "Казактелеком" |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 87 | Проработка вопроса разработки ТЭО на создание единой платформы интернет решений государственных органов и МИО | информация в ПРК | МТК, АО «НИТ» (по согласованию),  ГО, МИО | 4 квартал 2013 года | финансирование не требуется |
 |
| *ИКТ для обеспечения правопорядка, общественной безопасности, снижение рисков техногенных аварий и стихийных бедствий* |
| *Цель: повышение уровня общественной безопасности и эффективности работы органов правопорядка и экстренных служб посредством широкого внедрения ИКТ* |
| **Целевой индикатор: сокращение времени реагирования на ЧС в 2017 году – на 10,75 %** | **Ответственный ГО: МВД** |
| 88 | Проработка вопроса модернизации интегрированного банка данных МВД РК – переход на тонкий клиент | информация в ПРК | МВД | 4 квартал 2013 года | финансирование не требуется |
 |
| 89 | Проработка вопроса создания и внедрения информационно-аналитической системы «Информационно-аналитического центра МВД РК» | информация в ПРК | МВД | 2 квартал 2013 года | финансирование не требуется |
 |
| 90 | Проработка вопроса создания АИС «Оперативные учеты» | информация в ПРК | МВД | 4 квартал 2013 года | финансирование не требуется |
 |
| 91 | Проработка вопроса создания ИС «База данных участковых» | информация в ПРК | МВД | 2 квартал 2013 года | финансирование не требуется |
 |
| 92 | Разработка и утверждение технико-экономического обоснования на создание информационной базы данных для деятельности участковых инспекторов полиции органов внутренних дел Республики Казахстан - «База данных участковых» | ТЭО | МВД | 1 квартал 2015 года | финансирование не требуется |
 |
| 93 | Проработка вопроса создания АИС «Следователь» | информация в ПРК | МВД | 4 квартал 2013 года | финансирование не требуется |
 |
| 94 | Разработка и утверждение технико-экономического обоснования на создание автоматизированной информационной системы «Следователь» | ТЭО | МВД | 1 квартал 2015 года | финансирование не требуется |
 |
| 95 | Проработка вопроса создания централизованной автоматизированной базы данных уголовно-исполнительной системы | информация в ПРК | МВД | 4 квартал 2013 года | финансирование не требуется |
 |
| 96 | Создание централизованной автоматизированной базы данных уголовно-исполнительной системы | акт ввода в эксплуатацию | МВД | 4 квартал 2015 года |
 |
 | 289 576 | РБ КБП 051 | 323 248 | РБ КБП 051 |
 |
 |
 |
 | 612 824 |
| 97 | Проработка вопроса создания ИС комплексного управления деятельностью органов внутренних дел Республики Казахстан | информация в ПРК | МВД, заинтересованные ГО | 2 квартал 2013 года | финансирование не требуется |
 |
| 98 | Проработка вопроса создания ИС Комитета миграционной полиции МВД РК | информация в ПРК | МВД, МТСЗН, МЭБП | 4 квартал 2013 года | финансирование не требуется |
 |
| 99 | Создание ИС для миграционной полиции МВД РК | акт ввода в эксплуатацию | МВД | 4 квартал 2016 года |
 |
 | 549 642 | РБ КБП 051 | 80 612 | РБ КБП 051 | 18 324 | РБ КБП 051 |
 |
 | 648 578 |
| 100 | Проработка вопроса модернизации ведомственной сети передачи данных и телефонии МВД РК | информация в ПРК | МВД | 4 квартал 2013 года | финансирование не требуется |
 |
| 101 | Модернизация ведомственной сети передачи данных и телефонии МВД РК | акт ввода в эксплуатацию | МВД | 4 квартал 2014 года |
 |
 | 1 775 575 | РБ КБП 051 |
 |
 |
 |
 |
 |
 | 1 775 575 |
| 102 | Проработка вопроса внедрения интеллектуальных систем контроля за дорожным движением | предложения в ПРК | МВД, МЭБП, МФ | 4 квартал 2013 года |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 103 | Внедрение интеллектуальных систем контроля за дорожным движением | акт выполненных работ | МВД, МИО | 4 квартал 2014 года | 505 125 |
 | 505 125 | РБ КБП 051 |
 |
 |
 |
 |
 |
 | 1 010 250 |
| 104 | Создание АИС «Единая информационно-аналитическая система» | акт ввода в эксплуатацию | ГП (по согласованию) | 4 квартал 2013-2014 годов | 764 628 | РБ КБП 007 | 764 480 | РБ КБП 007 |
 |
 |
 |
 |
 |
 | 1 529 108 |
| 105 | Развитие единой автоматизированной информационно-телекоммуникационной системы | акт выполненных работ | АДГСиПК (по согласованию) | 4 квартал 2013-2015 годов | 472 237 | РБ КБП 008 | 493 219 | РБ КБП 011 | 446 771 | РБ КБП 011 |
 |
 |
 |
 | 1 412 227 |
| 106 | Проработка вопроса создания центров оперативного управления малых городов Республики Казахстан | информация в ПРК | МВД, МТК, акиматы областей | 4 квартал 2013 года | финансирование не требуется |
 |
| 107 | Создание центров оперативного управления малых городов Республики Казахстан: | МВД: акт ввода в эксплуатацию; Акиматы областей: обеспечение готовности зданий ЦОУ  | МВД, акиматы областей | 4 квартал 2013- 2017 годов | 570 000 | РБ КБП 057 | 2 271 264 | РБ КБП 057 | 2 280 000 | РБ КБП 057 | 2 280 000 | РБ КБП 057 | 2 280 000 | РБ КБП 057 | 9 681 264 |
|
 | 1. 2014 год – 4 города |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 | 2. 2015 год – 4 города |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 | 3. 2016 год – 4 города |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 | 4. 2017 год – 4 города |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 108 | Выработка предложений по созданию информационной системы тылового обеспечения МВД РК | информация в МИР | МВД | 4 квартал 2015 года | финансирование не требуется |
 |
| **Целевой индикатор: доля населенных пунктов, оснащенных современной системой массового оповещения населения о ЧС в 2017 году - 95 %.** | **Ответственный ГО: МВД** |
| 109 | Проведения тестирования по интеграции оборудования различных производителей с подсистемой ООГУН (оповещение органов государственного управления и населения) КИКС для оснащения населенных пунктов современной системой массового оповещения населения о чрезвычайных ситуациях | информация в МИР | МВД | 1 квартал 2015 года | финансирование не требуется |
 |
| 110 | Разработка предложений по созданию паспортов безопасности территорий Республики Казахстан с использованием национальной ГИС | информация в ПРК | МЧС, МТК | 3 квартал 2013 года | финансирование не требуется |
 |
| 111 | Разработка технического проекта на создание единой дежурно-диспетчерской службы 112 Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел РК пилотной зоны в городах Астана и Алматы | информация в МИР | МВД | 4 квартал 2014 года |
 |
 | 13 450 | РБ КБП 070 |
 |
 |
 |
 |
 |
 | 13 450 |
| 112 | Проработка вопроса создания ИС «Сейсмобезопасность территории Республики Казахстан» на базе национальной ГИС | предложения в ПРК | МОН, МЧС, МЭБП, МФ, МТК | 4 квартал 2013 года | финансирование не требуется |
 |
| **Целевой индикатор: уровень компьютерной грамотности работников экстренных служб в 2017 году - 100 %** | **Ответственный ГО: МВД** |
| 113 | Повышение уровня компьютерной грамотности работников экстренных служб и центров оперативного управления органов внутренних дел | информация в МИР | МВД | 4 квартал ежегодно | финансирование не требуется |
 |
| *Раздел 2. "Обеспечение доступности информационно-коммуникационной инфраструктуры"* |
| *Доступность информационной инфраструктуры домохозяйств* |
| *Цель: доступность информационно-коммуникационной инфраструктуры в домохозяйствах Республики Казахстан* |
| **Целевые индикаторы:** | **Ответственный ГО: МИР** |
| **1) доля домашних хозяйств, имеющих доступ к сети Интернет, - в 2017 году – 65 %;** |
| **2) доля домашних хозяйств, имеющих фиксированную телефонную связь, - в 2017 году – 80 %;** |
| **3) доля домашних хозяйств, имеющих мобильные телефоны - в 2017 году, – 80 %.** |
| 114 | Модернизация и развитие сетей телекоммуникаций сельской связи с использованием технологии CDMA | отчет | МИР, АО «Казахтелеком» (по согласованию) ТОО «Восток- телеком» (по согласованию) | 4 квартал 2015 года |
 |
 |
 |
 | Собственные средства АО "Казактелеком" |
 |
 |
 |
 |
 |
| 115 | Развитие широкополосного доступа по технологии FTTH: | информация в МИР | АО «Казахтелеком» (по согласованию) | 4 квартал 2013-2015 годов | Собственные средства АО "Казактелеком" |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 | 2013 г. – 290 000 абонентов;  |
|
 | 2014 г. – 417 000 абонентов;  |
|
 | 2015 г. – 452 000 абонентов. |
| 116 | Введение в эксплуатацию сетей 3G: | информация в МИР | АО «Кселл» (по согласованию), ТОО "КаР-Тел" (по согласованию). ТОО "Мобайл  | 4 квартал 2013-2015 годов | Собственные средства операторов сотовой связи |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 | - в населенных пунктах с численностью населения от 50 000 и более; |
|
 | - в населенных пунктах с численностью населения от 10 000 и более |
| 117 | Введение в эксплуатацию сетей 4G: | информация в МИР | АО «Казахтелеком» (по согласованию) | 4 квартал 2013-2017 годов | Собственные средства оператора связи |
 |
|
 | - во всех областных центрах республики;  |
|
 | - в населенных пунктах с численностью населения от 50 000 и более; |
|
 | - во всех районных центрах Республики Казахстан |
| 118 | Реализация проекта «Мобильный Postman» | информация в МИР | АО «Казпочта» (по согласованию) | 4 квартал 2013-2014 годов | Займы БВУ |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 119 | Снижение тарифов на услуги присоединения и пропуска трафика доминирующих сотовой связи ежегодно на 10 % | отчет | МИР, АО «Кселл» (по согласованию), ТОО "КаР-Тел" (по согласованию) | 4 квартал 2013-2015 годов | Собственные средства сотовых операторов |
 |
 |
 |
 |
 |
| 120 | Стимулирование развития транзитного потенциала Республики Казахстан: | акт ввода в эксплуатацию

  | АО «KazTransCom» (по согласованию)

  | 4 квартал 2013-2014 годов

  | Собственные средства АО «KazTransCom»

  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 | Строительство магистрального ВОЛС "КС-3 г. Уральск-граница РФ (Самара)" |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 | Строительство магистрального ВОЛС "Алматы-Хоргос" |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 | Строительство магистрального ВОЛС "Актобе-Жанажол" |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 | Строительство магистрального ВОЛС «Уральск - граница РФ (Озинки)» |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 | Строительство магистрального ВОЛС "Актау-Таучик" |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 | Строительство магистрального ВОЛС "Аксай-Актобе" |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 | Строительство магистрального кольца ВОЛС в г. Актобе |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 | Строительство магистрального ВОЛС "Бирлик - Карабатан" |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 | Строительство магистрального ВОЛС "Шымкент - Кандыагаш" | 4 квартал 2016 года |
 |
 | Собственные средства АО «KazTransCom» |
 |
 |
 |
| *Стимулирование ИКТ-рынка и ИТ отрасли* |
| *Цель: создание конкурентоспособного отечественного рынка ИКТ через развитие инфокоммуникационной и инновационной инфраструктуры и научно-исследовательской деятельности* |
| **Целевой индикатор: доля затрат на инновации в сфере ИКТ в 2017 году – 0,5 % ВВП** | **Ответственный ГО: МИР** |
| **Целевой индикатор: инновационная активность предприятий сектора ИКТ в стране в 2017 году – 7 %** | **Ответственные ГО: МИР** |
| 121 | Разработка проектов законов Республики Казахстан «Об информатизации (новая редакция)», «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам информатизации» | проекты законов РК | МТК, заинтересованные ГО, ОЮЛ «КАИТК» (по согласованию) | 3 квартал 2013 года | финансирование не требуется |
 |
| 122 | Разработка и утверждение национальных стандартов Республики Казахстан в сфере ИКТ, в том числе в сфере развития инфокоммуникационной инфраструктуры | утвержденные стандарты | МИР, НПП (по согласованию) | 4 квартал 2013 года; 4 квартал 2015-2017 годов | 9 932 | РБ КБП 001 (МТК) |
 |
 | в пределах средств, предусмотренных по бюджетной программе 061 | 9 932 |
| 123 | Формирование статистической информации по информационно-коммуникационным технологиям | статистическая информация | МНЭ, МИР, ОЮЛ "КАИТК" (по согласованию), АО "Зерде" (по согласованию) | 4 квартал ежегодно | финансирование не требуется |
 |
| 124 | Расширение круга участников СЭЗ «ПИТ», зарегистрированных на принципе экстерриториальности и разрабатывающих программное обеспечение  | информация в МИР | ОЮЛ "КАИТК" (по согласованию), АО "Зерде" (по согласованию) | 4 квартал ежегодно | финансирование не требуется |
 |
| 125 | Проведение на регулярной основе мониторинга и анализа развития местного содержания в области ИКТ при закупках товаров, работ и услуг государственных органов, недропользователей, концессионеров, системообразующих организаций, национального управляющего холдинга, национальных холдингов, национальных компаний и организаций, пятьдесят и более процентов акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежит национальному управляющему холдингу, национальным холдингам, национальным компаниям | отчет | МИР, МФ, МЭ, ЦГО, МИО, НПП (по согласованию) | 4 квартал ежегодно | финансирование не требуется |
 |
| 126 | Подготовка предложений по стимулированию развития производств отечественного программного обеспечения и средств вычислительной техники | предложения в МТК | ОЮЛ «КАИТК» (по согласованию), АО «Зерде» (по согласованию) | 4 квартал 2013 года | финансирование не требуется |
 |
| 127 | Инвестирование стартап проектов | информация в МИР | КФ «Фонд развития ИКТ» (по согласованию) | 4 квартал ежегодно | Собственные средства КФ «Фонд развития ИКТ» |
 |
| 128 | Привлечение иностранных инвестиций в ИКТ -проекты | информация в МИР | АО "KazNexInvest" (по согласованию), АО "Зерде" (по согласованию) | 4 квартал 2013-2014 годов | финансирование не требуется |
 |
| 129 | Инфраструктурное развитие СЭЗ ПИТ «Алатау» (строительство инженерной инфраструктуры) | акт ввода в эксплуатацию | МИР | 4 квартал 2013-2015 годов | 1 728 380 | РБ КБП 055 | 3 515 892 | РБ КБП 071 | 3 948 974 | РБ КБП 071 | 1 297 632 | РБ КБП 071 |
 |
 | 10 490 878 |
| 130 | Содействие продвижению на мировой рынок отечественных предприятий отрасли ИКТ | отчет | МИР | 4 квартал ежегодно | Собственные средства КФ «Фонд развития ИКТ» |
 |
| 131 | Проработка вопроса развития инструментов посевного и венчурного финансирования малых инновационных и стартап компаний с механизмами бизнес-инкубирования | предложения в ПРК | МТК, МИНТ, КФ «Фонд развития ИКТ» (по согласованию), АО «НАТР» (по согласованию) | 4 квартал 2013 года | финансирование не требуется |
 |
| 132 | Развитие рынка программного обеспечения и ИТ-услуг с широким применением свободного и открытого программного обеспечения | информация в ПРК | МТК, ЦГО, МИО, национальные холдинги и компании | 1 квартал 2014 года | финансирование не требуется |
 |
| 133 | Выработка предложений по совершенствованию законодательства в части стимулирования НИОКР в области ИКТ | предложения в ПРК | МТК, МОН, МИНТ, АО «Зерде» (по согласованию) | 4 квартал 2013 года | финансирование не требуется |
 |
| 134 | Подготовка предложений по закреплению и развитию отдельной отрасли законодательства - информационное право | предложения в ПРК  | МИР, МОН, МКС заинтересованные ГО, АО "НИТ" (по согласованию), ОЮЛ; «КАИТК» (по согласованию) | 1 квартал 2015 года | финансирование не требуется |
 |
| **Целевой индикатор: количество исследовательских лабораторий общего (коллективного) пользования по схеме ГЧП в 2017 году - 4** | **Ответственный ГО: МИР** |
| 135 | Подготовка предложений по созданию центров коммерциализации ИКТ продуктов | предложения в ПРК | МИР, АО "Зерде" (по согласованию), АО "НАТР" (по согласованию) | 4 квартал 2015 года | финансирование не требуется |
 |
| 136 | Проработка вопроса создания научно-исследовательских центров и лабораторий общего пользования с необходимой инфраструктурой по актуальным направлениям: роботостроение, мобильные технологии, облачные и Grid вычисления, искусственный интеллект, высокопроизводительные вычислительные системы, защита и безопасность информации, мультимедийные технологии и другие | информация в ПРК | МТК, МОН, МИНТ, АО «Зерде» (по согласованию), АО «НАТР» (по согласованию) | 4 квартал 2013 года | финансирование не требуется |
 |
| 137 | Сотрудничество с зарубежными исследовательскими и многонациональными корпорациями для использования глобального банка данных с целью обеспечения технологического и интеллектуального трансферта ноу-хау в сфере информационных технологий | отчет | МИР, МОН, АО "Зерде" (по согласованию), АО "НАТР" (по согласованию) | 4 квартал 2015 года | финансирование не требуется |
 |
| 138 | Установление тесного сотрудничества науки-образования-индустрии путем активного вовлечения образовательных учреждений и научно-исследовательских организаций в прикладную исследовательскую деятельность для удовлетворения технологических потребностей производственных предприятий в информационных технологиях | информация в МИР | МОН, МИР, АО "Зерде" (по согласованию), АО "НАТР" (по согласованию) | 4 квартал ежегодно | финансирование не требуется |
 |
| 139 | Формирование предложений по развитию навыков маркетинговой и коммерческой деятельности по продвижению собственных разработок в университетах и научно-исследовательских организациях по продвижению собственных разработок | информация в МИР | МОН, МИР | 4 квартал 2015 года | финансирование не требуется |
 |
| *3. Создание информационной среды для социально-экономического и культурного развития общества* |
| *Развитие человеческого капитала* |
| *Повышение уровня компьютерной грамотности и образования специалистов в области ИКТ* |
| **Цель: создание условий для развития человеческого капитала, как главного фактора формирования информационного общества в Казахстане.** |
| **Целевой индикатор: индекс развития человеческого капитала в 2017 году – 0,764** | **Ответственный ГО: МОН** |
| 140 | Рассмотрение вопросов создания информационной системы по автоматизации государственной услуги по признанию и нострификации документов об образовании | предложения в ПРК | МОН | 4 квартал 2013 года | финансирование не требуется |
 |
| 141 | Совершенствование типовых учебных планов и образовательных программ по специальностям ИКТ, разработанных на основе профессиональных стандартов | типовые учебные планы и программ | МОН, МИР | 4 квартал 2015-2017 годов | в пределах средств, предусмотренных по бюджетной программе 008 |
 |
| 142 | Разработка и утверждение профессиональных стандартов в области ИКТ | приказ МИР | МИР, МЗСР, МОН, АО "Зерде" (по согласованию), ОЮЛ "КАИТК" (по согласованию) | 4 квартал 2015-2017 годов |
 |
 |
 |
 | 10 500 | РБ КБП 145 (МЗСР) | 5 250 | РБ КБП 145 (МЗСР) | 5 250 | РБ КБП 145 (МЗСР) | 21 000 |
| 143 | Обеспечение подготовки кадров с техническим и профессиональным образованием по инфокоммуникационным специальностям | информация в МИР | МИО, МОН, НПП (по согласованию) | 4 квартал 2013-2017 годов | В пределах предусмотренных средств в республиканском бюджете и согласно планам, утвержденным маслихатом |
| 144 | Разработка и утверждение типовых квалификационных характеристик должностей руководителей, специалистов и других служащих в сфере инфокоммуникаций | приказ МИР | МИР, МОН, МЗСР, НПП (по согласованию) | 4 квартал 2015 года | финансирование не требуется |
 |
| **Целевой индикатор: доля образовательных ресурсов в 2017 году – 60 %** | **Ответственный ГО: МОН** |
| **Целевой индикатор: количество занятых дистанционно на 100 работающих в 2017 году – 7 человек** | **Ответственный ГО: МЗСР** |
| 145 | Проработка вопроса развития рынка дистанционной занятости | предложения в ПРК | МТСЗН, ЦГО, МИО, национальные холдинги и компании (по согласованию) | 4 квартал 2013 года | финансирование не требуется |
 |
| 146 | Развитие рынка дистанционной занятости | информация в МИР | МЗСР, ЦГО, МИО, национальные холдинги и компании (по согласованию) | 4 квартал ежегодно | финансирование не требуется |
 |
| 147 | Организация и поддержка мероприятий профессиональных отраслевых ассоциаций по формированию и развитию профессионального сообщества | отчет | МИР, отраслевые ассоциации (по согласованию) | 4 квартал 2013-2014 годов | финансирование не требуется |
 |
| **Целевой индикатор: уровень компьютерной грамотности в 2017 году – 65 %** | **Ответственный ГО: МИР, МИО** |
| 148 | Проведение курсов по базовым навыкам компьютерной грамотности населения, в том числе безработной и/или частично занятой молодежи, а также лиц с ограниченными возможностями, пожилых людей и других категорий социально незащищенных слоев населения | информация в МИР | МИО | 4 квартал ежегодно | согласно планам, утверждаемым маслихатами |
 |
| 149 | Разработка и утверждение учебной программы для граждан, бизнес-сообщества и государственных служащих «Электронные государственные услуги» | учебная программа | МИР, МОН | 4 квартал 2014 года | финансирование не требуется |
 |
| 150 | Услуги по обучению населения в рамках «электронного правительства» | акт выполненных работ | МТК | 4 квартал 2013 года | 222 544 | РБ КБП 037 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 | 222 544 |
| 151 | Проработка вопросов по созданию условий и организация обучения представителей малого и среднего бизнеса по базовым навыкам компьютерной грамотности в рамках Программы «Дорожная карта бизнеса – 2020» | предложения в ПРК | МРР, МТК, АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» (по согласованию) | 4 квартал 2013 года | финансирование не требуется |
 |
| 152 | Организация обучения предпринимателей малого и среднего бизнеса по базовым навыкам компьютерной грамотности в рамках проекта "Бизнес-советник" | информация в МИР | МНЭ, АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" (по согласованию) | 4 квартал 2014-2017 годов | за счет средств АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" |
 |
| 153 | Проработка вопроса повышения уровня компьютерной грамотности сотрудников государственных органов по специальным программам обучения по профильным направлениям | предложения в ПРК | МТК, ЦГО, МИО | 4 квартал 2013 года | финансирование не требуется |
 |
| *ИКТ в образовании и науке* |
| *Цель: обеспечение конкурентоспособности образовательной и научной сфер Казахстана за счет внедрения ИКТ* |
| **Целевой индикатор: доля научно-образовательных учреждений, подключенных к единой национальной научно-образовательной сети в 2017 году, – 50 %** | **Ответственный ГО: МОН** |
| **Целевой индикатор: объем электронного образовательного контента в открытом доступе для школ и ТиПО в 2017 году - 60 %** | **Ответственный ГО: МОН** |
| **Целевой индикатор: обеспечение доступности качественного образования с помощью ИКТ для детей с особыми потребностями (инклюзивное образование) в 2017 году - 30 %** | **Ответственный ГО: МОН** |
| 154 | Проработка вопроса по системному развитию цифровых научно-образовательных ресурсов с применением мультимедиа-технологий | информация в МТК | МОН, заинтересованные ГО | 4 квартал 2013 года | финансирование не требуется |
 |
| 155 | Внедрение системы электронного обучения | акт выполненных работ | МОН | 4 квартал 2013-2017 годов | 4 799 320 | РБ КБП 052 | 5 347 930 | РБ КБП 052 | 5 347 930 | РБ КБП 052 | 5 347 930 | РБ КБП 052 | 5 347 930 |
 | 26 191 041 |
| 156 | Повышение квалификации преподавателей для функционирования системы электронного обучения и администраторов системы электронного обучения | информация в МИР | МОН | 4 квартал ежегодно | в пределах средств, предусмотренных по бюджетной программе 023 |
 |
| 157 | Обеспечение подготовки кадров с высшим и послевузовским образованием по инфокоммуникационным специальностям в ВУЗах Казахстана, а также послевузовским образованием по специальности «Управление проектами» | информация в ПРК | МОН, МИР | 4 квартал ежегодно | в пределах предусмотренных средств в республиканском бюджете |
 |
| 158 | Перевод образовательных процессов в электронный формат: распространение материалов, публикация новостей, общение между студентами, индивидуальное общение между учащимися и преподавателями во всех высших учебных заведениях | информация в МИР | МОН, МИО | 4 квартал 2015 года | за счет собственных средств ВУЗов |
 |
| *Развитие электронного здравоохранения* |
| *Цель: повышение доступности и качества оказания медицинских услуг населению посредством максимального использования ИКТ* |
| **Целевой индикатор: доля организаций здравоохранения, подключенных к единой сети здравоохранения в 2017 году, - 60 %** | **Ответственный ГО: МЗСР** |
| **Целевой индикатор: количество компьютеров на 100 медицинских работников в 2017 году – 60** | **Ответственный ГО: МЗСР** |
| 159 | Проработка вопроса создания защищенной единой сети здравоохранения, позволяющей в необходимых случаях организовывать телемосты, консилиумы и консультации с ведущими специалистами отрасли (100 % охват медицинских учреждений) | информация в ПРК | МЗ, МТК, МИО | 2 квартал 2014 года | финансирование не требуется |
 |
| 160 | Проработка вопроса о разработке, внедрении единой интеграционной платформы здравоохранения и подключение к ней всех ИС и баз данных медицинских организаций и организаций здравоохранения | информация в ПРК | МЗ | 1 квартал 2014 года | финансирование не требуется |
 |
| 161 | Внедрение единой интеграционной платформы здравоохранения и подключение к ней всех ИС и баз данных медицинских организаций и организаций здравоохранения | акт ввода в эксплуатацию | МЗСР | 4 квартал 2017 года |
 |
 |
 |
 | 4 293 942 | РБ КБП 020 | финансирование не требуется | 4 293 942 |
| 162 | Рассмотрение вопроса создания баз данных медицинских организаций и организаций здравоохранения, хранящих в себе всю необходимую информацию о деятельности учреждений, специалистах, графиках приема больных | информация в ПРК | МЗ | 3 квартал 2014 года | финансирование не требуется |
 |
| **Целевой индикатор: доля населения, обеспеченного «электронными медицинскими картами» в 2017 году, - 60 %** | **Ответственный ГО: МЗСР** |
| 163 | Проработка вопроса о переводе всей первичной бумажной медицинской документации в электронную форму (с обеспечением единого формата медицинской документации) | информация в ПРК | МЗ | 3 квартал 2013 года | финансирование не требуется |
 |
| 164 | Перевод первичной бумажной медицинской документации в электронную форму согласно утвержденному перечню МЗСР (с обеспечением единого формата медицинской документации) | информация в МИР | МЗСР | 4 квартал ежегодно | финансирование не требуется |
 |
| **Целевой индикатор: интеграция информационных систем организаций здравоохранения с единой интеграционной платформой в 2017 году 40 %** | **Ответственный ГО: МЗСР** |
| 165 | Создание единой базы данных лекарственных препаратов и их наличие в аптечных сетях для доступа населения в режиме реального времени | акт выполненных работ | МЗСР, МИР, СК «Фармация» | 4 квартал 2016 года | 14 644 | РБ КБП 019 | 12 320 | РБ КБП 019 | 14 644 | РБ КБП 019 | финансирование не требуется |
 |
 |
 | 41 608 |
| 166 | Проработка вопросов автоматизации служб скорой помощи | информация в ПРК | МЗ | 4 квартал 2013 года | финансирование не требуется |
 |
| 167 | Проработка вопроса создания единой базы данных лекарственных препаратов и их наличие в аптечных сетях для доступа населения в режиме реального времени | предложения в ПРК | МЗ, МТК | 4 квартал 2013 года | финансирование не требуется |
 |
| **Целевой индикатор: уровень компьютерной грамотности медицинских работников в 2017 году – 60 %** | **Ответственный ГО: МЗСР** |
| 168 | Проработка вопросов создания системы подготовки и повышения квалификации работников здравоохранения по вопросам ИКТ и ИБ | предложения в ПРК | МЗ | 4 квартал 2013 года | финансирование не требуется |
 |
| 169 | Создание системы подготовки и повышения квалификации работников здравоохранения по вопросам ИКТ и ИБ | информация в МИР | МЗСР | 4 квартал 2015 года | в пределах средств, предусмотренных по бюджетной программе 020 |
 |
| *Развитие электронной коммерции* |
| *Цель: обеспечение конкурентоспособности отечественного рынка электронной коммерции* |
| **Целевой индикатор: доля электронной коммерции в общем рынке товаров и услуг в 2017 году - 7 %** | **Ответственный ГО: ЦГО** |
| 170 | Разработка проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования торговой деятельности» | Проект Закона | МНЭ, заинтересованные ГО | 3 квартал 2014 года | финансирование не требуется |
 |
| 171 | Развитие межгосударственного шлюза для обмена информацией в рамках Таможенного союза между Казахстаном, Россией и Белоруссией | акт ввода в эксплуатацию | МТК | 4 квартал 2013 года | 1 058 182 | РБ КБП 040 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 | 1 058 182 |
| **Целевой индикатор: доля оборота казахстанских интернет-магазинов в общем обороте товаров и услуг, оплачиваемых электронно в 2017 году, - 30 %.** | **Ответственный ГО: ЦГО** |
| 172 | Выработка предложений по созданию отраслевых торговых площадок | предложения в ПРК | МНЭ, ГО, АО "Зерде" (по согласованию), АО "Казпочта" (по согласованию), НПП (по согласованию) | 4 квартал 2015 года | финансирование не требуется |
 |
| 173 | Рассмотрение вопроса о формировании отчетности по транзакциям (количество, объемы), соверщаемым в интернет-магазинах | предложения в МИР | МНЭ, МФ, НБ, АО "Зерде"(по согласованию), АО "Казпочта" (по согласованию), НПП (по согласованию) | 4 квартал 2015 года | финансирование не требуется |
 |
| 174 | Проведение конференций\семинаров\круглых столов по развитию интернет-среды и интернет-бизнеса в рамках ASTEX | Конференции\семинары\круглые столы | МИР, КФ «Фонд развития ИКТ» (по согласованию), АО «Казконтент» (по согласованию), АО "Казпочта" (по согласованию) | 4 квартал ежегодно | Собственные средства КФ "Фонд развития ИКТ" |
 |
| *Формирование электронной экономики* |
| *ИКТ в промышленности* |
| *Цель: обеспечение условий для создания современных высокотехнологичных производств на предприятиях промышленности, обеспечивающих выпуск конкурентоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью.* |
| **Целевой индикатор: доля работников промышленных предприятий, прошедших обучение по повышению уровня компьютерной грамотности в 2017 году, - 70 %** | **Ответственный ГО: МИР** |
| 175 | Проработка вопроса повышения уровня компьютерной грамотности работников промышленных предприятий | предложения в ПРК | МИНТ, МИО, промышленные предприятия (по согласованию) | 4 квартал 2013 года | финансирование не требуется |
 |
| 176 | Повышение уровня компьютерной грамотности работников промышленных предприятий | отчет | МИР, МИО, промышленные предприятия (по согласованию) | 4 квартал ежегодно | финансирование не требуется |
 |
| **Целевой индикатор: увеличение затрат на ИКТ в объеме произведенной продукции промышленными предприятиями в 2017 году - на 30 % (относительно 2012 года)** | **Ответственный ГО: МИР** |
 |
| 177 | Развитие ИКТ инфраструктуры промышленных предприятий | отчет | МИР, отраслевые ассоциации, предприятия промышленности (по согласованию) | 4 квартал ежегодно | Собственные средства промышленных предприятий |
 |
| **Целевой индикатор: увеличение удельного ИКТ-бюджета предприятий в 2017 году на 30 % (относительно 2012 года)** | **Ответственный ГО: МИР** |
| **Целевой индикатор: доля инновационно-активных предприятий в 2017 году - 5 %** |
 | **Ответственный ГО: МИР** |
| 178 | Составление и публикация рейтингов наиболее автоматизированных и инновационных промышленных предприятий в Казахстане по инновациям в ИКТ | Аналитический отчет | МИР, НАТР, НПП РК, отраслевые ассоциации, предприятия промышленности (по согласованию) | 4 квартал 2016-2017 годов | финансирование не требуется |
 |
| 179 | Использование телеметрических датчиков и геоинформационных систем для мониторинга за состоянием агрегатов и узлов объектов промышленных предприятий | отчет | МИР, заинтересованные ГО, МИО,  предприятия промышленности (по согласованию), НПП (по согласованию) | 4 квартал ежегодно | Собственные средства промышленных предприятий |
 |
| 180 | Роботизация всех производственных процессов с высоким уровнем опасности для здоровья и жизни человека | отчет | МИР, отраслевые ассоциации, предприятия промышленности (по согласованию) | 4 квартал ежегодно | собственные средства промышленных предприятий |
 |
| 181 | Внедрение автоматизированных систем управления технологическими и внутренними процессами предприятий промышленности | отчет | МИР, отраслевые ассоциации, предприятия промышленности (по согласованию) | 4 квартал ежегодно | собственные средства промышленных предприятий |
 |
| 182 | Развитие инновационной деятельности предприятий промышленности путем тесного взаимодействия с отечественными научно-исследовательскими организациями и высшими учебными заведениями | отчет | МИР, МОН, отраслевые ассоциации, предприятия промышленности (по согласованию) | 4 квартал ежегодно | финансирование не требуется |
 |
| 183 | Стимулирование промышленных предприятий к внедрению энерго-, ресурсосберегающих, «зеленых» и ИКТ в производственном процессе | отчет | МИР, отраслевые ассоциации, предприятия промышленности (по согласованию) | 4 квартал ежегодно | финансирование не требуется |
 |
| **Целевой индикатор: доля инновационной продукции в объеме отгруженной продукции предприятиями промышленности в 2017 году – 10 %** | **Ответственный ГО: МИР** |
| 184 | Развитие и внедрение новых схем продаж через Интернет произведенной продукции промышленными предприятиями | отчет | МИР, МНЭ, предприятия промышленности (по согласованию) | 4 квартал ежегодно | финансирование не требуется |
 |
| 185 | Развитие промышленными предприятиями собственной логистической и складской инфраструктуры для оптимизации процесса учета складских запасов, контроля перемещения грузов с применением технологии радиочастотной идентификации (RFID), геоинформационных систем и ERP систем | отчет | МИР, ЦГО, МИО, предприятия промышленности (по согласованию) | 4 квартал ежегодно | собственные средства промышленных предприятий |
 |
| *ИКТ в транспортной системе* |
| *Цель: построение развитой транспортной инфраструктуры для обеспечения доступности, безопасности и качества транспортных услуг посредством внедрения ИКТ.* |
| **Целевой индикатор: уровень охвата ШПД в Интернет в предприятиях транспортной инфраструктуры в 2017 году - 30 %** | **Ответственный ГО: МИР** |
| **Целевой индикатор: доля автомобильного пассажирского и грузового транспорта, оснащенного НСС, в 2017 году - 30 %** | **Ответственный ГО: МИР** |
| **Целевой индикатор: доля маршрутов (рейсов, направлений), продажа билетов на которые осуществляется в электронном формате, в 2017 году - 40 %** | **Ответственный ГО: МИР** |
| 186 | Обеспечение широкополосным Интернетом предприятий транспортной инфраструктуры (автовокзалов, портов, железнодорожных вокзалов, аэропортов) | отчет | МИР, МИО | 4 квартал ежегодно | финансирование не требуется |
 |
| 187 | Проработка вопроса обеспечения широкополосным Интернетом высокоскоростных и скоростных поездов, в том числе на основе спутниковых технологий | предложения в ПРК | МТК, заинтересованные ГО, АО «Транстелеком» (по согласованию) | 4 квартал 2013 года | финансирование не требуется |
 |
| 188 | Проработка вопроса обеспечения широкополосным Интернетом предприятий транспортной инфраструктуры (автовокзалов, портов, железнодорожных вокзалов, аэропортов) | предложения в ПРК | МТК, сотовые операторы | 4 квартал 2013 года | финансирование не требуется |
 |
| 189 | Разработка ТЭО на создание интеллектуальной транспортной системы (ИТС) | ТЭО | МТК, МВД, МФ, МЭБП | 4 квартал 2013 года | финансирование не требуется |
 |
| *ИКТ в агропромышленном комплексе*  |
| *Цель: организация современной, интегрированной и высокоэффективной информационной среды для развития агропромышленного комплекса.* |
| **Целевой индикатор: доля предприятий АПК, имеющих доступ к сети Интернет, в 2017 году, - 80 %** | **Ответственный ГО: МСХ** |
| **Целевой индикатор: уровень компьютерной грамотности работников АПК в 2017 году – 70 %** | **Ответственный ГО: МСХ** |
| 190 | Проработка вопроса автоматизации бизнес-процессов государственного управления в сфере сельского хозяйства | предложения в ПРК | МСХ, МРР | 4 квартал 2013 года | финансирование не требуется |
 |
| 191 | Развитие электронных информационных ресурсов, информационных систем и телекоммуникационных сетей в едином информационном пространстве  | акт ввода в эксплуатацию | МСХ | 4 квартал 2013 года | 1 604 909 | РБ КБП 200 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 | 1 604 909 |
| 192 | Проработка вопроса создания единой ИС комплексной информации о земельном фонде на базе национальной ГИС | информация в ПРК | МРР, МСХ, МТК, МФ, МИО | 4 квартал 2013 года | финансирование не требуется |
 |
| 193 | Проработка вопроса создания единой классификации объектов топографии и внедрения единой государственной системы координат | предложения в ПРК | МРР, МСХ, МИО | 4 квартал 2013 года | финансирование не требуется |
 |
| 194 | Проработка вопроса создания единой цифровой карты агропромышленного комплекса на базе национальной ГИС | предложения в ПРК | МСХ, МРР, МТК, МФ, МИО | 4 квартал 2013 года | финансирование не требуется |
 |
| 195 | Проработка вопроса внедрения систем дистанционного зондирования сельскохозяйственных ресурсов на базе национальной ГИС | информация в ПРК | МСХ, НКА, МТК | 2 квартал 2014 года | финансирование не требуется |
 |
| 196 | Объединение информационных ресурсов всех целевых групп пользователей Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан и его территориальных комитетов как единой коллективной системы получения и использования информации | информация в ПРК | МСХ | 4 квартал 2013-2017 годов | финансирование не требуется |
 |
| 197 | Повышение уровня компьютерной грамотности пользователей ИС АПК | информация в МИР | МСХ, МИО | 4 квартал ежегодно | финансирование не требуется |
 |
| *Интеллектуальные системы для энергосбережения и жилищно-коммунального хозяйства* |
| *Цель: повышение качества оказания услуг в сфере ЖКХ и эффективности энергосбережения за счет внедрения ИКТ* |
| **Целевой индикатор: доля субъектов естественных монополий, внедривших автоматизированную систему управления технологическими процессами:** | **Ответственный ГО: МНЭ** |
| **- в сфере водоснабжения и водоотведения в 2017 году - 30 %;** |
| **- в сфере теплоснабжения в 2017 году - 20 %;** |
| **- в сфере газоснабжения в 2017 году - 30 %.** |
| **Целевой индикатор: доля субъектов естественных монополий в сфере электроснабжения, внедривших автоматизированную систему управления коммерческого учета электрической энергии, в 2017 году - 30 %.** |
| 198 | Проработка вопроса реализации проекта «Умные сети» | предложения в ПРК | МНГ, МИНТ, МТК, заинтересованные ГО | 4 квартал 2013 года | финансирование не требуется |
 |
| 199 | Рассмотрение вопроса внедрения автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии, газа, воды, тепла | предложения в ПРК | МРР, АРЕМ, МИНТ, МИО | 4 квартал 2013 года | Собственные средства субъектов естественных монополий |
 |
| 200 | Рассмотрение вопроса внедрения автоматизированных систем управления технологическими процессами на системах водоотведения и теплоснабжения | Предложение в ПРК | МРР, АРЕМ, МИО, МТК, МИНТ | 4 квартал 2013 года | Собственные средства субъектов естественных монополий |
 |
| 201 | Разработка (актуализация) нормативно-технических документов, предусматривающих применение энерго- и ресурсосберегающих технологий при строительстве зданий, сооружений, прокладке инженерных сетей | Приказ МНЭ | МНЭ, МИР | 4 квартал 2013-2015 годов | финансирование не требуется |
 |
| 202 | Рассмотрение вопроса создания автоматизированной системы управления наружным освещением во всех городах Республики Казахстан | информация в ПРК | МРР, МИО | 4 квартал 2013 года | финансирование не требуется |
 |
| 203 | Проработка вопроса создания проекта «умный город» в г. Астана с последующим применением отработанного подхода в других городах | предложения в ПРК | акимат г. Астана, МРР, МООС, МОН, акиматы г. Алматы и областей, МТСЗН, МТК | 4 квартал 2013 года | финансирование не требуется |
 |
| 204 | Создание проекта «умный город» в г. Астана с последующим применением отработанного подхода в других городах | информация в МИР | акимат г.Астана, МНЭ, МЭ, МОН, акиматы г.Алматы и областей, МЗСР | 4 квартал ежегодно | в рамках проектирования проекта "умный город" |
 |
| **Целевой индикатор: уровень компьютерной грамотности работников сферы ЖКХ в 2017 году – 70 %** | **Ответственный ГО: МНЭ** |
| 205 | Проработка вопросов повышения уровня компьютерной грамотности работников сферы ЖКХ | предложения в ПРК | МРР | 4 квартал 2013 года | финансирование не требуется |
 |
| 206 | Повышение уровня компьютерной грамотности работников сферы ЖКХ | информация в МИР | МНЭ, МИО  | 4 квартал ежегодно | финансирование не требуется |
 |
| *ИКТ в экологии и гидрометеорологии* |
| *Цель: обеспечение гидрометеорологической и экологической безопасности Республики Казахстан, а также стабилизация и улучшение качества окружающей среды за счет внедрения новейших ИКТ.* |
| **Целевой индикатор: степень наполнения государственных кадастров захоронений вредных веществ, радиоактивных отходов и сброса сточных вод в недра и отходов производства и потребления в 2017 году – 50 %** | **Ответственный ГО: МЭ** |
| 207 | Сопровождение ИС "Государственные кадастры природных ресурсов Республики Казахстан" | акт выполненных работ | МЭ | 4 квартал 2013-2014 годов | 20 761 | РБ КБП 001 | 92 035 | РБ КБП 001 |
 |
 |
 |
 |
 |
 | 112 796 |
| **Целевой индикатор: повышение оправдываемости прогнозов:** | **Ответственный ГО: МЭ** |
| **- агрометеорологических прогнозов в 2017 году – 83 %;**  |
| **- долгосрочных гидрологических прогнозов в 2017 году – 83 %;**  |
| **- долгосрочных метеорологических прогнозов в 2017 году – 91 %;** |
| 208 | Разработка ФЭО на создание комплексной системы экологического и гидрометеорологического мониторинга Республики Казахстан на базе национальной ГИС | ФЭО | МООС, РГП «Казгидромет» (по согласованию), МТК | 4 квартал 2013 года | Собственные средства РГП «Казгидромет» |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 209 | Создание комплексной системы экологического и гидрометеорологического мониторинга Республики Казахстан на базе национальной ГИС | информация в МИР  | МЭ, РГП "Казгидромет" (по согласованию) | 1 квартал 2016-2022 годов |
 |
 |
 |
 |
 |
 | согласно ФЭО |
 |
 |
 |
 |
| **Целевой индикатор: доля промышленных предприятий I категории с установлением дистанционной передачи данных о производственном экологическом мониторинге в режиме реального времени (он-лайн) в 2017 году - 50 %** | **Ответственный ГО: МЭ** |
| **Целевой индикатор: сокращение вредных выбросов в атмосферу в 2017 году - 3 %** | **Ответственный ГО: МЭ** |
| **Целевой индикатор: охват территории республики единой государственной системой мониторинга в 2017 году – 50 %**  | **Ответственный ГО: МЭ** |
| 210 | Информационное обеспечение в области природных ресурсов и охраны окружающей среды | акт выполненных работ | МЭ, МИР | 4 квартал 2013-2014 годов | 5 412 | РБ КБП 001 | 23 377 | РБ КБП 001 |
 |
 |
 |
 |
 |
 | 28 789 |
| 211 | Сопровождение единой ИС охраны окружающей среды | акт выполненных работ | МЭ | 4 квартал 2013-2014 годов | 12 032 | РБ КБП 001 | 14 400 | РБ КБП 001 |
 |
 |
 |
 |
 |
 | 26 432 |
| 212 | Проработка вопроса на разработку ТЭО по созданию ИС «Единая система кадастров охраны окружающей среды» на базе национальной ГИС, в том числе развитие ИС «Государственные кадастры природных ресурсов Республики Казахстан» | информация в ПРК | МООС, МТК | 4 квартал 2013 года | финансирование не требуется |
 |
| 213 | Разработка национальных стандартов в области обращения с отходами | Приказ КТРМ | МООС, КТРМ | 4 квартал 2013 года | финансирование не требуется |
 |
| 214 | Проработка вопроса применения дистанционных датчиков, осуществляющих наблюдения за состоянием окружающей среды в режиме реального времени «online» | предложения в ПРК | МООС, МИО | 4 квартал 2013 года | финансирование не требуется |
 |
| **Целевой индикатор: уровень компьютерной грамотности работников сферы экологии и гидрометеорологии в 2017 году – 70 %** | **Ответственный ГО: МЭ** |
| 215 | Проработка вопроса повышения уровня компьютерной грамотности работников сферы экологии и гидрометрологии | предложения в ПРК | МООС | 4 квартал 2013 года | финансирование не требуется |
 |
| 216 | Повышение уровня компьютерной грамотности работников сферы экологии и гидрометрологии | информация в МИР | МЭ | ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным (согласно приложению 5 к приказу АС РК от 12.08.2013 года № 188) | финансирование не требуется |
 |
| *ИКТ в сфере физической культуры и спорта* |
| *Цель: повышение конкурентоспособности сферы физической культуры и спорта посредством внедрения ИКТ в учебно-тренировочные процессы в системе подготовки тренерского состава, спортсменов и специалистов.* |
| **Целевой индикатор: уровень автоматизации и информатизации учебно-тренировочных процессов объектов сферы физической культуры и спорта в 2017 году – 75 %** | **Ответственный ГО: МКС** |
| 217 | Внедрение используемых компьютерных программ в учебно-тренировочный процесс спортсменов. | информация в МИР | МКС, МИО | 4 квартал 2014 года | финансирование не требуется |
 |
| **Целевой индикатор: доля объектов сферы физической культуры и спорта, подключенных к сети Интернет в 2017 году - 100 %** | **Ответственный ГО: МКС** |
| 218 | Проведение мероприятий по обеспечению широкополосного доступа к сети Интернет всех объектов физической культуры и спорта | информация в МИР | МКС, МИО | 4 квартал ежегодно | финансирование не требуется |
 |
| 219 | Продвижение и популяризация здорового образа жизни среди населения посредством Интернет, телерадиовещания и компьютерных игр спортивного характера | информация в МИР | МКС, МИО | 4 квартал ежегодно | финансирование не требуется |
 |
| **Целевой индикатор: повышение уровня компьютерной грамотности тренерского состава и спортсменов в 2017 году – 70 %** | **Ответственный ГО: МКС** |
| 220 | Повышение уровня компьютерной грамотности среди тренерского состава и спортсменов | информация в МИР | МКС, МИО | 4 квартал 2014 года | финансирование не требуется |
 |
| *ИКТ в туризме*  |
| *Цель: повышение конкурентоспособности индустрии туризма и привлекательности Казахстана как туристского направления посредством внедрения ИКТ.* |
| **Целевые индикаторы: доля объектов туристской инфраструктуры (гостиниц, баз отдыха и туристских фирм), подключенных к сети Интернет, в 2017 году - 100 %** | **Ответственный ГО: МИР** |
| 221 | Обеспечение объектов туристской инфраструктуры высокоскоростным доступом к Интернет | отчет | МИР, МИО | 4 квартал ежегодно | финансирование не требуется |
 |
| **Целевой индикатор: доля объектов туристской инфраструктуры (гостиниц, баз отдыха и туристских фирм), интегрированных в международные системы интернет-бронирования, в 2017 году - 65 %** | **Ответственный ГО: МИР** |
| 222 | Интеграция отечественных объектов туристской инфраструктуры с популярными международными системами интернет-бронирования | отчет | МИР, МИО, предприятия индустрии туризма (по согласованию) | 4 квартал 2013-2016 годов | собственные средства предприятий индустрии туризма |
 |
 |
 |
| **Целевой индикатор: доля объектов туристской инфраструктуры, имеющих собственный интернет-портал, в 2017 году - 100 %** | **Ответственный ГО: МИР** |
| **Целевой индикатор: Доля объектов туристской инфраструктуры, автоматизировавших внутренние бизнес-процессы, в 2017 году - 100 %** | **Ответственный ГО: МИР** |
| 223 | Проработка вопроса создания единой цифровой карты Республики Казахстан с указанием мест расположения объектов туризма, исторических и памятных мест, санаториев, курортных зон и прочих достопримечательностей на базе национальной ГИС | информация в ПРК | МИНТ, МКИ, МФ, МЭБП, МТК | 4 квартал 2013 года | финансирование не требуется |
 |
| 224 | Проработка вопроса создания и актуализации реестра объектов туризма в Республике Казахстан на базе национальной ГИС | информация в ПРК | МИНТ, МФ, МЭБП, МТК | 4 квартал 2013 года | финансирование не требуется |
 |
| 225 | Проработка вопроса по применению ИКТ для внедрения «зеленых», энерго- и ресурсосберегающих технологий и оборудований при построении и оснащении объектов индустрии туризма | информация в ПРК | МИНТ, МФ, МЭБП, | 4 квартал 2013 года | финансирование не требуется |
 |
| 226 | Применение ИКТ для внедрения «зеленых», энерго- и ресурсосберегающих технологий и оборудований при построении и оснащении объектов индустрии туризма | отчет | МИР, МЭ, МИО  | 4 квартал ежегодно | финансирование не требуется |
 |
| 227 | Широкое освещение в СМИ, включая интернет-ресурсы, об имеющихся в регионах объектах туризма | информация в МИР | МИО | 4 квартал ежегодно | финансирование не требуется |
 |
| 228 | Автоматизация внутренних процессов управления, учета и административно-хозяйственной деятельности объектов туризма | отчет | МИР, МИО, МНЭ | 4 квартал ежегодно | финансирование не требуется |
 |
| 229 | Разработка мобильных приложений для повышения уровня доступности сервисов и услуг в области туризма в рамках государственного частного партнерства  | отчет | МИР | 4 квартал ежегодно | финансирование не требуется |
 |
| *4. Развитие отечественного информационного пространства* |
| *Развитие ИКТ в сфере культуры* |
| *Цель: расширение доступа граждан к объектам и материалам учреждений культуры.* |
| **Целевой индикатор: уровень информированности населения о проектах «Мәденимұра» в 2017 году составит 82 %** | **Ответственный ГО: МКС** |
| 230 | Наполнение контентом информационно-познавательных веб-порталов об историко-культурном наследии Казахстана | акт выполненных работ | МКС | 4 квартал ежегодно | 7 895 | РБ КБП 001.104 | 7 543 | РБ КБП 001.104 | 8 071 | РБ КБП 001.104 | 8 636 | РБ КБП 001.104 | 9 240 | РБ КБП 001.104 | 41 385 |
| **Целевой индикатор: посещаемость информационной системы «Электронный государственный библиотечный фонд «Библиотека Казахстана» в 2017 году составит 55 тыс. единиц** | **Ответственный ГО: МКС** |
| 231 | Наполнение контентом электронного государственного библиотечного фонда «Библиотека Казахстана» | акт выполненных работ | МКС | 4 квартал ежегодно | 135 552 | РБ КБП 015 | 91 800 | РБ КБП 015 | 91 402 | РБ КБП 015 | 91 402 | РБ КБП 015 | 91 402 | РБ КБП 015 | 501 558 |
| 232 | Проработка вопроса формирования в библиотеках коллекций формата 3d изображений об объектах историко-культурного наследия | информация в ПРК | МКИ, МФ, МЭБП | 4 квартал 2013 года | финансирование не требуется |
 |
| 233 | Проработка вопроса ведения электронного государственного реестра объектов национального культурного достояния | информация в ПРК | МКИ, МФ, МЭБП | 4 квартал 2013 года | финансирование не требуется |
 |
| 234 | Проработка вопроса создания единой системы автоматизированного учета документов Национального архивного фонда Республики Казахстан с функционалом информационного поиска документов | предложения в ПРК | МКИ, МФ, МЭБП | 2 квартал 2013 года | финансирование не требуется |
 |
| 235 | Проработка вопроса по созданию единой системы электронных архивов | предложения в ПРК | МКИ | 4 квартал 2013 года | финансирование не требуется |
 |
| 236 | Выработка предложений по созданию Республиканского государственного предприятия «Национальный центр электронных документов» | предложения в ПРК | МКС | 4 квартал 2017 года | финансирование не требуется |
 |
| 237 | Создание информационной системы «Единый электронный архив документов», в том числе единой системы автоматизированного учета документов Национального архивного фонда Республики Казахстан с функционалом информационного поиска документов | акт ввода в промышленную эксплуатацию | МКС | 4 квартал 2015-2017 годов |
 |
 |
 |
 | 620 108 | РБ | 949 449 | РБ | 988 781 | РБ | 2 558 338 |
| *Модернизация отечественных СМИ* |
| *Цель: повышение качества работы отечественных CМИ.* |
| **Целевой индикатор: число абонентов национальной спутниковой сети – 500 тыс. абонентов в 2020 году** | **Ответственный ГО: МИР** |
| **Целевой индикатор: отечественные телеканалы, доступные на территории страны, в 2017 году – 45**  | **Ответственный ГО: МИР** |
| 238 | Аренда спутникового ресурса и распространение государственных и негосударственных телерадиоканалов в аналоговой, цифровой эфирной и спутниковой сетях телерадиовещания | акт выполненных работ | МИР, АО «Казтелерадио» (по согласованию) | 4 квартал 2013-2017 годов | 2 540 681 | РБ КБП 023 | 4 611 870 | РБ КБП 031 | 4 683 110 | РБ КБП 031 | 4 875 507 | РБ КБП 031 | 4 872 182 | РБ КБП 031 | 21 583 350 |
| 239 | Внедрение эфирного цифрового вещания в Республике Казахстан | информация в МИР | АО «Казтелерадио» (по согласованию) | 4 квартал 2013-2017 годов | 12 902 272 | РБ КБП 009 | 12 875 247 | РБ КБП 040 | 8 372 045 | РБ КБП 040 | 9 297 072 | РБ КБП 040 | 5 074 731 | РБ КБП 040 | 48 521 367 |
| **Целевой индикатор: расширение географии распространения казахстанских телевизионных каналов до 100 зарубежных стран в 2017 году** | **Ответственный ГО: МИР** |
| 240 | Обеспечение активного участия представителей медийного сообщества Казахстана в международных выставках, форумах, конференциях и премиях, конкурсах | отчет | МИР, АО «Агентство «Хабар» (по согласованию), АО РТРК «Казахстан» (по согласованию), АО «РГ «Казахстанская правда» (по согласованию), АО «РГ «Егемен Казахстан» (по согласованию) | 4 квартал ежегодно | финансирование не требуется |
 |
| **Целевой индикатор: представленность печатных и электронных СМИ в интернете – 70 % в 2017 году** | **Ответственный ГО: МИР** |
| 241 | Пересмотр структуры и штатного расписания государственных СМИ в целях выделения специализированных интернет-редакций в пределах действующей численности для совершенствования проведения государственной информационной политики в сети интернет | отчет | МИР, АО «Агентство «Хабар» (по согласованию), АО РТРК «Казахстан» (по согласованию), АО «РГ «Казахстанская правда» (по согласованию), АО «РГ «Егемен Казахстан» (по согласованию) | 1 квартал 2015 года | финансирование не требуется |
 |
| 242 | Переход печатных СМИ в интернет | интернет ресурсы | МИР, АО «Казконтент» (по согласованию) | 4 квартал 2013-2017 годов | 58 931 | РБ КБП 023 | 58 038 | РБ КБП 031 | 58 301 | РБ КБП 031 | 58 639 | РБ КБП 031 | 59 000 | РБ КБП 031 | 292 909 |
| **Целевой индикатор: СМИ, доступные через мобильные приложения, - 50 % в 2017 году** |
 | **Ответственный ГО: МИР** |
| 243 | Разработка новой концепции функционирования интернет-ресурсов государственных СМИ для повышения их привлекательности и доступности, комфортного восприятия на экранах ноутбуков, смартфонов, планшетных компьютеров, телевизоров с выходом в интернет, мультимедийных устройств в автомобилях | концепция в ПРК | МИР, АО «Агентство «Хабар» (по согласованию), АО РТРК «Казахстан» (по согласованию), АО «РГ «Казахстанская правда» (по согласованию), АО «РГ «Егемен Казахстан» (по согласованию) | 2 квартал 2015 года | финансирование не требуется |
 |
| **Целевой индикатор: доля населения, удовлетворяющая основные информационные потребности за счет отечественных СМИ, (по данным социологических исследований) – 64 % в 2017 году** | **Ответственный ГО: МИР** |
| **Целевой индикатор: увеличение объема рекламных средств, привлекаемых государственными СМИ, на 35 % в 2017 году (относительно 2012 года)** | **Ответственный ГО: МИР** |
| 244 | Проработка вопроса по пересмотру структуры государственного заказа | информация в ПРК | МКИ, АО «РТРК «Казахстан» (по согласованию), АО «Агентство «Хабар» (по согласованию), АО «РГ «Егемен Қазақстан» (по согласованию), АО «РГ «Казахстанская правда» (по согласованию), АО «Казконтент» (по согласованию), РГП «ЦАИ» (по согласованию) | 4 квартал 2013 – 2014 годов | финансирование не требуется |
 |
| *Стимулирование производства отечественного пространства* |
| *Цель: обеспечение конкурентоспособности отечественного информационного пространства.* |
| **Целевой индикатор: соотношение объемов внутреннего и внешнего интернет-трафика – 0,7:1 в 2017 году** | **Ответственный ГО: МИР** |
| **Целевой индикатор: рост числа интернет сайтов в доменах “.kz” и “.каз” на 35 % в 2017 году** | **Ответственный ГО: МИР** |
| **Целевой индикатор: повышение средней посещаемости казахстанских сайтов на 40 % в 2017 году** | **Ответственный ГО: МИР** |
| 245 | Проведение аналитических исследований по анализу социально- политического влияния интернета  | отчет | МИР | 4 квартал 2013-2017 годов | 92 712 | РБ КБП 023 | 90 416 | РБ КБП 001 | 67 395 | РБ КБП 001 | 67 395 | РБ КБП 001 | 67 395 | РБ КБП 001 | 385 313 |
| **Целевой индикатор: съемка не менее 10 отечественных телесериалов в год в 2017 году** |
 | **Ответственный ГО: МИР** |
| **Целевой индикатор: объем производства телевизионной продукции способом размещения заказа среди частных телеканалов на условии софинансирования – не менее 10 проектов в 2017 году** | **Ответственный ГО: МИР** |
| **Целевой индикатор: объем телепродукции отечественного производства – 53 % от эфирного времени в 2017 году** | **Ответственный ГО: МИР** |
| 246 | Предоставление государственных телевизионных студий в аренду частным производителям контента с учетом соблюдения норм информационной безопасности | отчет | МИР, ТОО «Қазмедиа Орталығы», АО «РТРК «Казахстан» (по согласованию), АО «Агентство «Хабар» (по согласованию)  | 4 квартал ежегодно | финансирование не требуется |
 |
| 247 | Разработка предложений по совершенствованию законодательства в области СМИ, в том числе в части налоговых и иных преференций для развития отечественного информационного контента | предложения в ПРК | МИР, МЮ, СМИ (по согласованию), РГП «ЦАИ» (по согласованию), журналистские НПО (по согласованию) | 4 квартал 2013-2014 годов | финансирование не требуется |
 |
| **Целевой индикатор: передача государственными телеканалами в аутсорсинг производства 50 % контента в 2017 году** | **Ответственный ГО: МИР** |
| 248 | Создание цифрового архива золотого фонда государственных телеканалов на базе «Қазмедиа орталығы» | Цифровой архив | МИР, ТОО «Қазмедиа Орталығы», АО «РТРК «Казахстан» (по согласованию), АО «Агентство «Хабар» (по согласованию) | 1 квартал 2015 года | финансирование не требуется |
 |
| 249 | Развитие производственной инфраструктуры вокруг телерадиокомплекса «Қазмедиа орталығы», в том числе проработка вопроса по созданию центра разработки мультимедийной продукции | отчет | МИР, ТОО «Қазмедиа орталығы» (по согласованию) | 4 квартал 2013-2016 годов | за счет собственных средств ТОО «Қазмедиа орталығы» |
 |
| **Целевой индикатор: объем казахстанской блогосферы – 1 персональный интернет–блог на 100 интернет – пользователей в 2017 году** | **Ответственный ГО: МИР** |
| **Целевой индикатор: количество отечественных художественных фильмов в прокате - 8 % в 2017 году** | **Ответственный ГО: МИР** |
| 250 | Производство отечественных сериалов, документальных драм, ток-шоу, информационных и развлекательных программ, в том числе создаваемых совместно с частными телеканалами и продакшн-студиями на условиях софинансирования либо посредством государственного задания | отчет | МИР, АО «Агентство «Хабар» (по согласованию), АО «РТРК «Казахстан» (по согласованию) | 4 квартал 2013-2017 годов | в пределах средств, предусмотренных по бюджетной программе 031 |
 |
| *Информационное сопровождение деятельности государства* |
| *Цель: совершенствование системы координации и ответственности государственных органов по освещению и продвижению деятельности государства.* |
| **Целевой индикатор: уровень информированности населения о ключевых и социально значимых направлениях деятельности государства (по результатам социологических опросов) – 65 % в 2017 году** | **Ответственный ГО: МИР** |
| **Целевой индикатор: доля работников пресс-служб государственных органов и национальных компаний, имеющих соответствующее профессиональное образование, - 100 % в 2017 году** | **Ответственный ГО: МИР** |
| 251 | Разработка ТЭО по созданию автоматизированной государственной системы мониторинга национального информационного пространства | Согласованное ТЭО с МНЭ | МИР | 1 квартал 2015 года | финансирование не требуется |
 |
| 252 | Проведение социологических медиа-замеров с целью определения предпочтений телезрителей и радиослушателей | отчет | МИР, РГП «ЦАИ» (по согласованию) | 4 квартал 2013-2015 годов | финансирование не требуется |
 |
| 253 | Увеличение объема официальной оригинальной информации в сети Интернет | отчет | МИР, АО «РТРК «Казахстан» (по согласованию), АО «Агентство «Хабар» (по согласованию), АО «РГ «Егемен Қазақстан» (по согласованию), АО «РГ «Казахстанская правда» (по согласованию), АО «Казконтент» (по согласованию), РГП «ЦАИ» (по согласованию | 4 квартал 2014 – 2017 годов | финансирование не требуется |
 |
| 254 | Обеспечение формирования и распространения перечней теле-, радиоканалов свободного доступа и обязательных теле-, радиоканалов | отчет | МИР, АО «Казтелерадио» (по согласованию), операторы телерадиовещания | 4 квартал ежегодно | финансирование не требуется |
 |
| 255 | Методическое обеспечение вопросов проведения государственной информационной политики | методические материалы  | МИР, РГП «ЦАИ» (по согласованию) | 4 квартал ежегодно | в пределах средств, предусмотренных по бюджетной программе 031 |
 |
| 256 | Разработка проекта по единой информационной работе по сопровождению государственных программ и проектов общенационального значения | проект в ПРК | МИР, ГО | 2 квартал 2015 года | финансирование не требуется |
 |
| *5. Схема и инструменты управления реализацией Программы*  |
| 257 | Проработка вопросов мониторинга достижения целевых индикаторов Государственной программы «Информационный Казахстан – 2020» | предложения в ПРК | МТК, ЦГО | 4 квартал 2013 года | финансирование не требуется |
 |

      Примечание: расшифровка аббревиатур:

      АПК- агропромышленный комплекс

      ИС - информационная система

      АО - акционерное общество

      ИБ – информационная безопасность

      СЭЗ «ПИТ «Алатау» - специальная экономическая зона «Парк информационных технологий «Алатау»

      ОЮЛ «КАИТК» - объединение юридических лиц «Казахстанская ассоциация IT-компаний»

      МСХ - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

      МЮ - Министерство юстиции Республики Казахстан

      СМИ - средства массовой информации

      КБП - код бюджетной программы

      МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан

      ГП - Генеральная прокуратура Республики Казахстан

      ГИС – геоинформационная система

      МЗСР- Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан

      МТСЗН - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

      МИО - местные исполнительные органы

      СПМ - ассоциация «Союз проектных менеджеров Республики Казахстан»

      ВС - Верховный Суд Республики Казахстан

      ТОО - товарищество с ограниченной ответственностью

      АО «Зерде» - акционерное общество «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде»

      ИИС - интегрированная информационная система

      МИР - Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан

      МВД - Министерство внутренних дел Республики Казахстан

      МТК - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

      МФ - Министерство финансов Республики Казахстан

      ОЮЛ «ИАК» - объединение юридических лиц «Интернет ассоциация Казахстана»

      МО - Министерство обороны Республики Казахстан

      МООС - Министерство охраны окружающей среды

      НПП РК - Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан

      ПРК – Правительство Республики Казахстан

      ФЭО - финансово-экономическое обоснование

      АДГСиПК - Агентство по делам госслужбы и противодействию коррупции Республики Казахстан

      ГО - государственные органы

      ИПГО - интранет-портал государственных органов

      МКС - Министерство культуры и спорта Республики Казахстан

      ЦГО – центральные государственные органы

      КПМ - Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан

      РБ - республиканский бюджет

      МИД - Министерство иностранных дел Республики Казахстан

      РГП «ЦАИ» - Республиканское государственное предприятие «Центр анализа и информации»

      ТиПО - технические и профессиональные организации

      КТРМ – Комитет технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан

      ТЭО - технико-экономическое обоснование

      АО «НИТ» - акционерное общество «Национальные информационные технологии»

      НБ - Национальный Банк Республики Казахстан

      КНБ - Комитет национальной безопасности Республики Казахстан

      АО «НАТР» - акционерное общество «Национальное агентство технологического развития»

      МНЭ - Министерство национальной экономики Республики Казахстан

      АО «МУИТ» - акционерное общество «Международный университет информационных технологий»

      ЦОН - центр обслуживания населения

      МЭ - Министерство энергетики Республики Казахстан

      \* - Сумма может быть уточнена при формировании либо уточнении республиканского бюджета на соответствующий год

Приложение

к постановлению

Правительства Республики Казахстан

от 7 февраля 2013 года № 101

 **Перечень**
**утративших силу некоторых решений Правительства**
**Республики Казахстан**

      1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 сентября 2010 года № 983 «Об утверждении Программы по развитию информационных и коммуникационных технологий в Республике Казахстан на 2010 - 2014 годы».

      2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 июля 2011 года № 834 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 29 сентября 2010 года № 983 «Об утверждении Программы по развитию информационных и коммуникационных технологий в Республике Казахстан на 2010-2014 годы».

      3. Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2011 года № 1644 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 29 сентября 2010 года № 983 «Об утверждении Программы по развитию информационных и коммуникационных технологий в Республике Казахстан на 2010-2014 годы».

      4. Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2012 года № 1385 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 29 сентября 2010 года № 983 «Об утверждении Программы по развитию информационных и коммуникационных технологий в Республике Казахстан на 2010 - 2014 годы».

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан