

**Об утверждении Плана мероприятий по очистке Урало-Каспийского бассейна от затонувших судов**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 мая 2013 года № 524

      В целях обеспечения безопасности судоходства в казахстанском секторе Каспийского моря и на реке Урал и защиты экосистемы водоемов Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:  
      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по очистке Урало-Каспийского бассейна от затонувших судов (далее - План мероприятий).  
      2. Центральным и местным исполнительным органам:  
      1) обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий;  
      2) представлять два раза в год, к 15 января и 15 июля, по итогам полугодия информацию об исполнении Плана мероприятий в Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.  
      3. Министерству транспорта и коммуникаций Республики Казахстан представлять два раза в год, к 25 января и 25 июля, по итогам полугодия сводную информацию об исполнении Плана мероприятий в Правительство Республики Казахстан.  
      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.  
      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*  
*Республики Казахстан                       С. Ахметов*

Утвержден           
постановлением Правительства   
Республики Казахстан      
от 28 мая 2013 года № 524

**План мероприятий**  
**по очистке Урало-Каспийского бассейна от затонувших судов**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Форма  завершения | Ответственные  за  исполнение  (реализацию) | Срок  исполнения  (реализации) | Предпола-  гаемые  расходы,  млн.тенге | Источник  финансиро-  вания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Обеспечение обозначения предупреждающими навигационными знаками места затонувших судов, представляющих угрозу безопасности мореплавания | информация в МТК | МО | октябрь  2013 года | 62,3 | республи-  канский бюджет |
| 2. | Доведение до судовладельцев, в том числе государственных органов, имеющих суда, о затонувших судах с указанием координат мест затопления | извещение мореплава-  телям | МО | октябрь  2013 года | не требуются | не требуется |
| 3. | Подготовка бюджетной заявки на исследование затонувших судов, в том числе на предмет определения стоимости и способа их подъема | бюджетная заявка | МТК | май  2013 года | не требуются | не требуется |
| 4. | Вынесение бюджетной заявки на рассмотрение Республиканской бюджетной комиссии | заключение РБК | МЭБП  МТК | июнь -  июль  2013 года | не требуются | не требуется |
| 5. | Организация работ по определению подрядчика для проведения исследования затонувших судов | договор | МТК | март  2014 года | не требуются | не требуется |
| 6. | Исследование по подъему затонувшего имущества, в том числе на предмет определения стоимости и способа его подъема | заключение | МТК | июль  2014 года | 126 | республи-  канский  бюджет |
| 7. | Проведение государственной экологической экспертизы проектной документации по подъему затонувших судов с сопровождающими ее материалами оценки воздействия на окружающую среду | государст-  венная экологическая  экспертиза | МООС | ноябрь  2014 года | не  требуются | не  требуется |
| 8. | Подготовка бюджетной заявки на подъем затонувших судов и вынесение на РБК | бюджетная заявка | МТК | февраль  2015 года | не  требуются | не  требуется |
| 9. | Организация места по утилизации затонувших судов, а также причала для стоянки задержанных и конфискованных судов | акт ввода в эксплуатацию | акиматы Атырауской и Мангистауской  областей | декабрь  2014 года | не  требуются | не  требуется |

      Расшифровка аббревиатур:  
      МТК – Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан  
      МООС – Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан  
      МО – Министерство обороны Республики Казахстан  
      МЭБП – Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан