

**Об утверждении Плана мероприятий по очистке Урало-Каспийского бассейна от затонувших судов**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 мая 2013 года № 524

      В целях обеспечения безопасности судоходства в казахстанском секторе Каспийского моря и на реке Урал и защиты экосистемы водоемов Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по очистке Урало-Каспийского бассейна от затонувших судов (далее - План мероприятий).

      2. Центральным и местным исполнительным органам:

      1) обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий;

      2) представлять два раза в год, к 15 января и 15 июля, по итогам полугодия информацию об исполнении Плана мероприятий в Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.

      3. Министерству транспорта и коммуникаций Республики Казахстан представлять два раза в год, к 25 января и 25 июля, по итогам полугодия сводную информацию об исполнении Плана мероприятий в Правительство Республики Казахстан.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

      *Премьер-Министр*

*Республики Казахстан                       С. Ахметов*

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 28 мая 2013 года № 524

**План мероприятий**

**по очистке Урало-Каспийского бассейна от затонувших судов**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия  | Форма
завершения | Ответственные
за
исполнение
(реализацию) | Срок
исполнения
(реализации)  | Предпола-
гаемые
расходы,
млн.тенге | Источник
финансиро-
вания |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
| 1. | Обеспечение обозначения предупреждающими навигационными знаками места затонувших судов, представляющих угрозу безопасности мореплавания  | информация в МТК | МО  | октябрь
2013 года | 62,3 | республи-
канский бюджет |
| 2. | Доведение до судовладельцев, в том числе государственных органов, имеющих суда, о затонувших судах с указанием координат мест затопления | извещение мореплава-
телям | МО | октябрь
2013 года | не требуются | не требуется |
| 3. | Подготовка бюджетной заявки на исследование затонувших судов, в том числе на предмет определения стоимости и способа их подъема  | бюджетная заявка | МТК | май
2013 года | не требуются | не требуется |
| 4. | Вынесение бюджетной заявки на рассмотрение Республиканской бюджетной комиссии | заключение РБК | МЭБП
МТК | июнь -
июль
2013 года | не требуются | не требуется |
| 5. | Организация работ по определению подрядчика для проведения исследования затонувших судов | договор | МТК | март
2014 года | не требуются | не требуется |
| 6. | Исследование по подъему затонувшего имущества, в том числе на предмет определения стоимости и способа его подъема | заключение | МТК | июль
2014 года | 126 | республи-
канский
бюджет |
| 7. | Проведение государственной экологической экспертизы проектной документации по подъему затонувших судов с сопровождающими ее материалами оценки воздействия на окружающую среду  | государст-
венная экологическая
экспертиза | МООС | ноябрь
2014 года | не
требуются | не
требуется |
| 8. | Подготовка бюджетной заявки на подъем затонувших судов и вынесение на РБК  | бюджетная заявка | МТК | февраль
2015 года | не
требуются | не
требуется |
| 9. | Организация места по утилизации затонувших судов, а также причала для стоянки задержанных и конфискованных судов  | акт ввода в эксплуатацию | акиматы Атырауской и Мангистауской
областей | декабрь
2014 года | не
требуются | не
требуется |

      Расшифровка аббревиатур:

      МТК – Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

      МООС – Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан

      МО – Министерство обороны Республики Казахстан

      МЭБП – Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан