

**Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции государственной молодежной политики до 2020 года "Казахстан 2020: путь в будущее" (первый этап - 2013 - 2015 годы)**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 17 июня 2013 года № 603

      Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Концепции государственной молодежной политики до 2020 года «Казахстан 2020: путь в будущее» (первый этап – 2013 – 2015 годы) (далее – План мероприятий).

      2. Центральным и местным государственным органам принять необходимые меры по реализации Плана мероприятий.

      3. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

      *Премьер-Министр*

*Республики Казахстан                       С. Ахметов*

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 17 июня 2013 года № 603

 **ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**
**по реализации Концепции государственной молодежной**
**политики до 2020 года «Казахстан 2020: путь в**
**будущее» (первый этап – 2013 – 2015 годы)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №
п/п | Мероприятие | Форма завершения | Ответственные за исполнение | Срок исполнения | Предполагаемые расходы, млн. тенге | Источник финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Обеспечение доступного и качественного образования |
| 1. | Проведение анализа потребностей рынка труда в разрезе регионов и специальностей организаций технического, профессионального и высшего образования с учетом разрабатываемой новой Программы занятости до 2020 года | информация в МТСЗН | ЦМГО | ежегодно, начиная с 2014 года |
 | не требуется |
| 2. | Формирование государственного образовательного заказа на подготовку кадров с техническим и профессиональным, высшим образованием с учетом выработанных рекомендаций по потребности рынка труда с учетом Карты занятости регионов | постановления Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов | МОН, МТСЗН, МРР, ЦМГО | 2 квартал
2014 года | в пределах выделенных средств | РБ, МБ |
| 3. | Внесение предложений по мерам стимулирования молодых ученых-инноваторов | предложения в Правительство Республики Казахстан | МОН, ЦМГО | сентябрь
2013 года |
 | не требуется |
| 4. | Выработка предложений по расширению участия крупных национальных и иностранных компаний в управлении организациями образования  | предложения в Правительство Республики Казахстан | МОН, МРР, МИНТ, акиматы областей,
г.г. Астаны и Алматы, АО «ФНБ «Самрук-Казына»
(по согласованию), НЭПК «Союз «Атамекен»
(по согласованию) | сентябрь
2013 года |
 | не требуется |
| 5. | Обеспечение участия родительской общественности в управлении учебными заведениями  | предложения в Правительство Республики Казахстан | МОН, акиматы областей,
г.г. Астаны и Алматы | июль
2013 года |
 | не требуется |
| 6. | Разработка экспериментальной модели, нацеленной на повышение роли профориентационной работы в общеобразовательных учреждениях | информация в МОН | МТСЗН, акиматы областей,
г.г. Астаны и Алматы | январь
2014 года |
 | не требуется |
| 2. Формирование здорового образа жизни |
| 7. | Увеличение охвата учащихся дополнительным образованием | информация в МОН | акиматы областей,
г.г. Астаны и Алматы, РМО
(по согласованию) | до 20 января 2014 года,
промежуточная информация – до 20 июля 2013 года | в пределах предусмотренных средств | МБ |
| 8. | Разработка перечня спортивных объектов, находящихся в коммунальной собственности и предусмотрение квотирования режима работы для обеспечения доступа молодежи к спортивным объектам | предложения в Правительство Республики Казахстан | МОН, АДСФК, МРР, акиматы областей,
г.г. Астаны и Алматы, МК «Жас Отан» (по согласованию) | до 1 сентября 2013 года,
промежуточная информация – до 20 июля 2013 года |
 | не требуется |
| 9. | Проведение мониторинга потребности модернизации организаций системы образования в спортивных залах, оснащения спортивным инвентарем и представление соответствующих предложений с учетом поэтапного финансирования, в том числе в рамках государственно-частного партнерства | информация в Правительство Республики Казахстан | МОН, АДСФК, акиматы областей,
г.г. Астаны и Алматы | до 1 августа 2013 года |
 | не требуется |
| 10. | Проведение на постоянной основе мероприятий по пропаганде национальных видов спорта | информация в Правительство Республики Казахстан | АДСФК, МОН, МКИ, акиматы областей,
г.г. Астаны и Алматы | до 1 декабря 2013 года  | в рамках государст-
венного социального и информа-
ционного заказа |
 |
| 11. | Создание условий для развития студенческих спортивных лиг по видам спорта  | предложения в Правительство Республики Казахстан | МОН, АДСФК, акиматы областей,
г.г. Астаны и Алматы, национальные федерации
(по согласованию) | до 1 июля
2014 года |
 | не требуется |
| 12. | Продолжение работы по проведению спортивных мероприятий (спартакиад, универсиад и др.) в учебных заведениях среди детей, подростков и молодежи: определение перечня спортивных мероприятий, сроков и цикличности их проведения и т.д. | информация в Правительство Республики Казахстан | АДСФК, МОН, акиматы областей,
г.г. Астаны и Алматы, национальные федерации
(по согласованию) | до 1 июля
2014 года |
 | не требуется |
| 3. Повышение правовой культуры молодежи |
| 13. | Реализация совместно с молодежными организациями социальных проектов, нацеленных на повышение у молодежи правовой культуры и противодействие правовому нигилизму | информация в Правительство Республики Казахстан | МОН, ЦМГО | до 1 января
2014 года | в пределах
предусмотренных средств | РБ |
| 14. | Выработка предложений по совершенствованию системы ювенальной юстиции | информация в Правительство Республики Казахстан | МЮ, МВД, акиматы областей,
г.г. Астаны и Алматы, РМО
(по согласованию) | промежуточная информация
до 1 июля 2013 года итоговая информация до 1 июля 2014 года |
 | не требуется |
| 15. | В целях совершенствования работы по реабилитации и адаптации лиц, отбывших уголовные наказания, проведение региональных семинаров с сотрудниками уголовно-исполнительной системы с привлечением представителей управлений координации занятости и социальных программ | информация в Правительство Республики Казахстан | МВД, акиматы областей,
г.г. Астаны и Алматы, РМО (по согласованию) | второе полугодие
2013 года | в пределах
предусмотренных средств | РБ |
| 4. Создание условий для трудоустройства молодежи |
| 16. | Выработка предложений по стимулированию работодателей для трудоустройства молодежи, в том числе молодых людей с ограниченными возможностями | предложения в Правительство Республики Казахстан | МТСЗН, МЭБП, МОН, акиматы областей,
г.г. Астаны и Алматы, АО «ФНБ «Самрук-Казына»
(по согласованию), НЭПК «Союз «Атамекен» (по согласованию),
Федерация профсоюзов (по согласованию), РМО (по согласованию) | до 20 ноября
2013 года |
 | не требуется |
| 17. | Рассмотрение возможности создания региональных центров по содействию в трудоустройстве молодежи | информация в Правительство Республики Казахстан | МОН, МТСЗН, акиматы областей,
г.г. Астаны и Алматы | до 20 ноября
2013 года |
 | не требуется |
| 18. | Проведение комплекса мероприятий, направленных на социализацию молодых людей, в том числе из сельской местности, а также на оказание содействия в их трудоустройстве | информация в Правительство Республики Казахстан | МОН, МТСЗН, МСХ, акиматы областей,
г.г. Астаны и Алматы | ежегодно,
2013 – 2015 годы | в рамках государственного социального заказа |
 |
| 19. | Внесение предложений по дальнейшему развитию студенческих строительных отрядов, трудовых отрядов «Жасыл ел», в том числе по привлечению к строительству значимых объектов «EXPO-2017» и «Универсиада-2017» | информация в Правительство Республики Казахстан | МОН, МЭБП, МИНТ, акиматы областей,
г.г. Астаны и Алматы, НК «ЭКСПО - 2017» (по согласованию) | раз в полугодие,
начиная с 2013 года  |
 | не требуется |
| 20. | Внесение предложений по развитию института наставничества на производстве для молодых специалистов без опыта работы | информация в Правительство Республики Казахстан | МТСЗН, МОН, Федерация профсоюзов
(по согласованию), НЭПК «Союз «Атамекен»
(по согласованию) | сентябрь
2013 года |
 | не требуется |
| 21. | Обеспечение системной информационно-разъяснительной работы по повышению престижа рабочих специальностей | информация в Правительство Республики Казахстан | МОН, МКИ, МТСЗН | раз в полугодие,
начиная с 2013 года | в рамках государственного социального и информа-
ционного заказа |
 |
| 22. | Реализация мероприятий по обеспечению взаимодействия государственных органов с молодежными организациями по формированию экологической культуры | информация в Правительство Республики Казахстан | МООС, МИНТ, МОН, акиматы областей,
г.г. Астаны и Алматы, РШМТО «Жасыл Ел»
(по согласованию), НВС (по согласованию) | до 15 января
2014 года |
 | не требуется |
| 23. | Реализация мероприятий по обеспечению взаимодействия государственных органов с молодежными организациями по развитию экотуризма | информация в Правительство Республики Казахстан | МИНТ, МООС, МОН, акиматы областей,
г.г. Астаны и Алматы, РШМТО  «Жасыл Ел»
(по согласованию), НВС (по согласованию) | до 15 января
2014 года |
 | не требуется |
| 24. | Обеспечение эффективной деятельности трудовых отрядов «Жасыл ел» на республиканском и региональном уровнях | информация в Правительство Республики Казахстан | МОН, МООС, МТСЗН, акиматы областей, г.г. Астаны и Алматы, РМО (по согласованию) | ежегодно,
до 15 января | в пределах средств, предусмотренных по программе «Жасыл даму» |
 |
| 25. | Поддержка инициатив организаций молодежи, направленных на объединение работающей молодежи | предложения в Правительство Республики Казахстан | МОН, МТСЗН, акиматы областей,
г.г. Астаны и Алматы | до 15 января
2014 года | в рамках государст-
венного социального заказа |
 |
| 5. Развитие системы доступного жилья для молодежи |
| 26. | Внесение предложений по совершенствованию жилищного законодательства с целью расширения возможностей получения жилья молодыми семьями | предложения в Правительство Республики Казахстан | МРР, МЭБП, МОН, акиматы областей,
г.г. Астаны и Алматы | до 1 августа
2013 года |
 | не требуется |
| 27. | Обеспечение молодых специалистов жильем в рамках активных мер содействия занятости | предложения в Правительство Республики Казахстан | МТСЗН, МРР, МЭБП, МОН,
акиматы областей, г.г. Астаны и Алматы | до 1 июля
2014 года | \* |
 |
| 28. | Привлечение молодежных организаций в рамках государственного социального заказа к разъяснению и информированию о реализуемых жилищных программах | информация в Правительство Республики Казахстан | МРР, МОН, акиматы областей,
г.г. Астаны и Алматы, ЖССБК (по согласованию),
РМО (по согласованию) | до 1 июля
2013 года | в рамках государственного социального и информа-
ционного заказа |
 |
| 6. Приобщение молодежи к культурным ценностям |
| 29. | Расширение социальных проектов, направленных на воспитание у молодежи уважения к семейным ценностям на основе культуры, народных традиций и нравственных устоев | информация в Правительство Республики Казахстан | МОН, акиматы областей,
г.г. Астаны и Алматы, РМО (по согласованию) | до 1 июля
2013 года | в рамках государст-
венного социального заказа |
 |
| 30. | Проведение анализа и внесение предложений по систематизации конкурсов на всех уровнях с расширением возможности участия молодежных коллективов и творческой молодежи  | предложения в Правительство Республики Казахстан | МКИ, МОН, акиматы областей,
г.г. Астаны и Алматы | до 1 декабря
2013 года | в пределах предусмотренных средств | МБ |
| 31. | Расширение социально-значимых проектов и программ молодежных организаций и студенчества, направленных на развитие государственного языка | информация в Правительство Республики Казахстан | МОН, акиматы областей,
г.г. Астаны и Алматы | до 1 декабря
2013 года  | в рамках государст-
венного социального заказа |
 |
| 32. | Реализация мер, направленных на создание виртуальных площадок для творческой молодежи, а также на популяризацию государственного языка казахстанскими интернет ресурсами | информация в Правительство Республики Казахстан | МОН, акиматы областей,
г.г. Астаны и Алматы | до 1 декабря 2013 года  | в рамках государст-
венного социального заказа |
 |
| 33. | Проведение совместно с молодежными организациями целевых мероприятий по обеспечению преемственности поколений и популяризации национальных традиций | информация в Правительство Республики Казахстан | МОН, МКИ, акиматы областей,
г.г. Астаны и Алматы | ежегодно, к 15 числу месяца
следующего за отчетным периодом | в рамках государственного социального и информационного заказа |
 |
| 34. | В целях формирования нового казахстанского патриотизма разработать методические пособия по семейному воспитанию соответствующие культуре, традициям и нравственным ценностям | информация в Правительство Республики Казахстан | МОН, МКИ, АДР, МО | до 15 января
2014 года | в пределах предусмотренных средств | РБ |
| 7. Стимулирование гражданской и патриотической самореализации молодежи |
| 35. | Проведение мероприятий по обеспечению взаимодействия молодежи с государственными органами в рамках консультативно-совещательных органов | информация в Правительство Республики Казахстан | МОН, акиматы областей,
г.г. Астаны и Алматы | до 15 января 2014 года | в рамках государст-
венного социального заказа |
 |
| 36. | Проведение мероприятий по консалтинговой поддержке деятельности молодежных организаций | информация в Правительство Республики Казахстан | МОН, акиматы областей,
г.г. Астаны и Алматы | до 15 января
2014 года | в рамках государст-
венного социального заказа |
 |
| 37. | Проведение мероприятий по развитию деятельности студенческих советов и комитетов по делам молодежи | информация в Правительство Республики Казахстан | МОН, акиматы областей,
г.г. Астаны и Алматы  | до 15 января
2014 года | в рамках государст-
венного социального заказа |
 |
| 38. | Проведение комплекса мероприятий «Нақты істер», направленных на вовлечение депутатов местных представительных органов | информация в Правительство Республики Казахстан | МОН, МРР, акиматы областей,
г.г. Астаны и Алматы, МК «Жас Отан»
(по согласованию) | до 15 января
2014 года | в рамках государст-
венного социального заказа |
 |
| 39. | Проведение целевых мероприятий по дальнейшему развитию детско-юношеского движения | информация в Правительство Республики Казахстан | МОН, акиматы областей, г.г. Астаны и Алматы | до 15 января
2014 года | в рамках государст-
венного социального заказа |
 |
| 40. | Внесение предложений по созданию молодежных отрядов по обеспечению общественного правопорядка | информация в Правительство Республики Казахстан  | МВД, акиматы областей,
г.г. Астаны и Алматы, РМО (по согласованию) | декабрь
2013 года |
 | не требуется |
| 41. | Проведение мероприятий по развитию добровольческого движения | информация в Правительство Республики Казахстан  | МОН, МКИ, акиматы областей, г.г. Астаны и Алматы | 2013 – 2015 годы | в рамках государст-
венного социального заказа |
 |
| 42. | Проведение республиканских мероприятий по военно-патриотическому воспитанию | информация в Правительство Республики Казахстан | МОН, акиматы областей, г.г. Астаны и Алматы | до 1 декабря
2013 года | в рамках государст-
венного социального заказа |
 |
| 8. Обеспечение преемственности морально-нравственных ориентиров в молодежной среде |
| 43. | Производство и распространение новых музыкальных, литературных, кино-, телепроизведений, направленных на продвижение в молодежной среде общечеловеческих ценностей с активным привлечением творческого потенциала молодежных организаций | информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ, МОН, Совет по молодежной политике при Президенте Республики Казахстан
(по согласованию),  акиматы областей, г.г. Астаны и Алматы | раз в полугодие | в рамках государственного информа-
ционного заказа |
 |
| 44. | Привлечение молодежи к реализации проектов, направленных на укрепление межэтнического согласия | информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ, АНК (по согласованию),
акиматы областей, г.г. Астаны и Алматы | раз в полугодие |
 | не требуется |
| 45. | Организация выпуска образовательных телепрограмм в рамках действующих проектов, направленных на формирование у молодежи культа знаний и профессионализма | информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ, АО «Казконтент» (по согласованию), Совет по молодежной политике при Президенте Республики Казахстан
(по согласованию), акиматы областей, г.г. Астаны и Алматы | раз в полугодие  | в рамках государст-
венного социального и информа-
ционного заказа |
 |
| 46. | Поддержка инициатив молодежи, направленных на продвижение идей ресурсосбережения и формирование новой экологической этики | информация в Правительство Республики Казахстан | МООС, АО «ФНБ «Самрук-Казына»
(по согласованию) | раз в полугодие | в рамках государст-
венного социального заказа и за счет внебюджетных средств |
 |
| 47. | Проведение ежегодного молодежного фестиваля, пропагандирующего толерантность и межэтническое согласие | информация в Правительство Республики Казахстан | МОН, АНК (по согласованию) | до 1 декабря
2013 года | в рамках государст-
венного социального заказа |
 |
| 48. | Проведение целевых мероприятий по профилактике суицидального поведения среди молодежи  | информация в Правительство Республики Казахстан | МОН, акиматы областей,
г.г. Астаны и Алматы | до 1 декабря
2013 года | в рамках государст-
венного социального заказа |
 |
| 9. Научно-исследовательское и методическое обеспечение |
| 49. | Внесение предложений по основным направлениям научно-прикладных исследований по изучению процессов, происходящих в молодежной среде | предложения на рассмотрение ВНТК | МОН, ЦМГО | ежегодно, до 20 декабря | в рамках предусмотренных средств | РБ |
| 50. | Разработка и утверждение тематики социологических исследований по актуальным темам в молодежной среде | предложения в Правительство Республики Казахстан | МОН, ЦМГО, ТОО «НИЦ «Молодежь»
(по согласованию) | ежегодно,
до 20 декабря |
 | не требуется |
| 51. | Выработка предложений по совершенствованию методики, сбора и анализа государственных и отраслевых статистических данных по вопросам молодежной политики | информация в Правительство Республики Казахстан | АС, МОН, ЦМГО, ТОО «НИЦ «Молодежь»
(по согласованию) | до 20 июня
2013 года |
 | не требуется |
| 52. | Проведение на системной основе социологических и аналитических исследований, направленных на выявление потребностей и интересов всех категорий молодежи | информация в Правительство Республики Казахстан | МОН, акиматы областей, г.г. Астаны и Алматы, ТОО «НИЦ «Молодежь» (по согласованию) | ежеквартально | \* |
 |
| 53. | Обеспечение системной методической поддержки молодежи и молодежных организаций, а также государственных органов, обеспечивающих работу с молодежью | информация в Правительство Республики Казахстан | МОН, ТОО «НИЦ «Молодежь» (по согласованию) | ежеквартально | \* |
 |
| 54. | Подготовка ежегодного Национального доклада «Молодежь Казахстана» | Национальный доклад в Правительство Республики Казахстан | МОН, АС, ЦМГО, Совет по молодежной политике при Президенте Республики Казахстан (по согласованию), ТОО «НИЦ «Молодежь» (по согласованию) | ежегодно,
до 20 декабря | \* |
 |
| 55. | Включение индикаторов и показателей эффективности реализации молодежной политики в программах развитии территории местных исполнительных органов | информация в Правительство Республики Казахстан | МЭБП, МОН, МГО  | 2014 – 2015 годы |
 | не требуется |
| 56. | Разработка индикаторов эффективности реализации молодежной политики государственными органами | система оценки | МОН, МЭБП, АС, ЦМГО, Совет по молодежной политике при Президенте Республики Казахстан
(по согласованию), ТОО «НИЦ «Молодежь» (по согласованию), РМО (по согласованию) | до 20 июля
2014 года |
 | не требуется |
| 57. | Разработка методологии и рейтингов оценки молодежных организаций | система оценки | МОН, ЦМГО, ТОО «НИЦ «Молодежь» (по согласованию),
РМО (по согласованию) | до 20 июля
2014 года |
 | не требуется |
| 58. | Издание статистических бюллетеней по актуальным вопросам молодежи | информация в Правительство Республики Казахстан | МОН, АС, Совет по молодежной политике при Президенте Республики Казахстан (по согласованию),
ТОО «НИЦ «Молодежь» (по согласованию) | ежеквартально | \* |
 |
| 59. | Организация обучающих семинар-тренингов, вебинаров для представителей государственных органов и бюджетных организаций, обеспечивающих работу с молодежью | информация в Правительство Республики Казахстан | МОН, ТОО «НИЦ «Молодежь» (по согласованию), АГУ при Президенте Республики Казахстан (по согласованию),
акиматы областей, г.г. Астаны и Алматы | ежеквартально,
в течение 2014 – 2015 годов | \* |
 |
| 60. | Изучение зарубежного опыта в области исследования процессов в молодежной среде, обмен опытом и привлечение зарубежных грантов в данном направлении | информация в Правительство Республики Казахстан | МОН, МИД, Совет по молодежной политике при Президенте Республики Казахстан
(по согласованию), ЦМП (по согласованию), ТОО «НИЦ «Молодежь» (по согласованию) | до 20 ноября 2014 года,
2013 – 2015 годы | \* |
 |
| 10. Развитие международного молодежного сотрудничества |
| 61. | Проведение целевой организационно-практической кампании по привлечению грантов международных организаций | совместные проекты, договоры | МОН, МИД, Совет по молодежной политике при Президенте Республики Казахстан
(по согласованию), РМО (по согласованию) | 2013 – 2015 годы |
 | не требуется |
| 62. | Привлечение молодежи для участия в подготовке и проведении крупных международных мероприятий (EXPO-2017, Универсиада-2017) | информация в Правительство Республики Казахстан | МОН, МЭБП, МИНТ, АДСФК, акиматы областей,
г.г. Астаны и Алматы, РМО (по согласованию) | 2013 – 2015 годы | в пределах средств, выделенных на мероприятия |
 |
| 63. | Изучение возможности создания филиалов крупных международных организаций в Казахстане (GlobalShapers, GreatSilkWay, ENACTUS и т.д.) | информация в Правительство Республики Казахстан | МОН | 2013 – 2015 годы |
 | не требуется |
| 64. | Проведение целевых мероприятий по продвижению международной диалоговой площадки нового формата «G-global» с активным вовлечением молодежных организаций | информация в Правительство Республики Казахстан | МОН, МИД, МКИ, РМО
(по согласованию) | до 1 декабря
2013 года  | в рамках государст-
венного социального заказа |
 |
| 65. | Активизация международного молодежного сотрудничества в рамках ШОС, СНГ, СВМДА и других международных организаций | предложения, рекомендации | МОН, МИД, Совет по молодежной политике при Президенте Республики Казахстан
(по согласованию), РМО (по согласованию) | 2013 – 2015 годы | за счет внебюджетных средств |
 |
| 11. Информационное сопровождение |
| 66. | Выпуск и трансляция тематических аудио-, видеороликов о ходе реализации молодежной политики | информация в МОН | МКИ, АО «Казконтент» (по согласованию),
акиматы областей, г.г. Астаны и Алматы, РМО
(по согласованию) | 2013 – 2015 годы | в рамках государст-
венного информа-
ционного заказа |
 |
| 67. | Производство национальных фильмов о пропаганде созидательных ценностей, гражданской культуры и героизма, нового казахстанского патриотизма с привлечением творческого потенциала молодежных организаций | информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ, АО «Казахфильм» им. Ш. Айманова (по согласованию),
МОН, РМО (по согласованию) | до 10 января 2014 года,
2014 – 2015 годы | в пределах предусмотренных средств | РБ |
| 68. | Внесение предложений по созданию сайта Комитета по делам молодежи Министерства образования и науки Республики Казахстан | предложение в Правительство Республики Казахстан | МОН | до 1 января 2014 года, промежуточная
информация – до 1 июля 2013 года |
 | не требуется |
| 69. | Обеспечение на базе молодежных ресурсных центров консультирования молодежи по юридическим и психологическим вопросам, в том числе через социальные сети | информация в МОН | акиматы областей, г.г. Астаны и Алматы | до 20 ноября 2013 года,
2013 – 2015 годы | в пределах предусмотренных средств | МБ |
| 70. | Рассмотрение возможности включения в учебные программы учебных заведений системы высшего образования специального курса «О государственной молодежной политике» | предложения в Правительство Республики Казахстан | МОН | до 1 октября
2013 года |
 | не требуется |
| 71. | Проведение информационных мероприятий по разъяснению Концепции молодежной политики на уровне городов, районов и сел | агитационные группы | МОН, акиматы областей, г.г. Астаны и Алматы, РМО (по согласованию) | в течение года | в пределах предусмотренных средств | МБ |
| 12. Институциональное укрепление молодежной политики |
| 72. | Проработка вопроса по созданию молодежных ресурсных центров во всех областях, городах и районах с предусмотрением должности инструктора по работе с молодежью в населенных пунктах | информация
в Правительство Республики Казахстан | МОН, акиматы областей, г.г. Астаны и Алматы, Совет по молодежной политике при Президенте
Республики Казахстан (по согласованию), РМО (по согласованию) | до 25 января 2014 года | в пределах предусмотренных средств | МБ |
| 73. | Разработка рекомендаций по модельному положению, календарному плану работы ресурсного центра по работе с молодежью | информация
в Правительство Республики Казахстан | МОН, Совет по молодежной политике при Президенте Республики Казахстан (по согласованию), акиматы областей, г.г. Астаны и Алматы, РМО (по согласованию) | до 25 января
2014 года |
 | не требуется |
| 74. | Разработка пакета предложений по повышению эффективности комитетов по делам молодежи в организациях системы образования | информация в Правительство Республики Казахстан | МОН, акиматы областей,г.г. Астаны и Алматы, РМО (по согласованию) | до 1 июля 2013 года,
2013 – 2015 годы |
 | не требуется |
| 75. | Внедрение отраслевого принципа размещения государственного социального заказа в сфере молодежной политики на центральном уровне через распределяемую бюджетную программу | информация в Правительство Республики Казахстан | МОН, ЦГО, РМО (по согласованию) | до 1 июля
2014 года |
 | не требуется |
| 76. | Внедрение отраслевого принципа размещения государственного социального заказа в сфере молодежной политики на уровне областей и городов республиканского значения через распределяемую бюджетную программу | информация в Правительство Республики Казахстан | МОН, акиматы г.г. Астаны и Алматы,
Павлодарской области, РМО (по согласованию) | до 1 июля
2015 года |
 | не требуется |
| 77. | Разработка национального событийного графика значимых мероприятий в сфере молодежной политики | информация в Правительство Республики Казахстан | МОН, акиматы областей, г.г. Астаны и Алматы, РМО (по согласованию) | до 20 октября 2013 года,
2013 – 2015 годы |
 | не требуется |
| 78. | Оказание поддержки предпринимательской инициативы среди молодежи в регионах в рамках Дорожной карты занятости 2020 | информация в Правительство Республики Казахстан | МТСЗН, МОН, МЭБП, акиматы областей,
г.г. Астаны и Алматы, РМО
(по согласованию) | до 1 июля
2013 года | в пределах предусмотренных средств | РБ |
| 79. | Организация встреч первых руководителей центральных и местных государственных органов с молодежью | информация в Правительство Республики Казахстан | МОН, ЦМГО, РМО
(по согласованию) | до 1 сентября 2013 года,
2013 – 2015 годы |
 | не требуется |

      Примечания:

      \* – Объемы финансирования Плана мероприятий будут уточняться при утверждении республиканского бюджета на соответствующие финансовые годы в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      расшифровка аббревиатур:

      АДСФК – Агентство Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры

      АС – Агентство Республики Казахстан по статистике

      АДР – Агентство Республики Казахстан по делам религий

      МИД – Министерство иностранных дел Республики Казахстан

      МРР – Министерство регионального развития Республики Казахстан

      МИНТ – Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан

      МОН – Министерство образования и науки Республики Казахстан

      МЭБП – Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан

      МКИ – Министерство культуры и информации Республики Казахстан

      МТСЗН – Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

      МЮ – Министерство юстиции Республики Казахстан

      МО – Министерство обороны Республики Казахстан

      МВД – Министерство внутренних дел Республики Казахстан

      МФ – Министерство финансов Республики Казахстан

      МСХ – Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

      МООС – Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан

      ЦМГО – центральные и местные государственные органы Республики Казахстан

      ЦГО – центральные государственные органы Республики Казахстан

      ЦМП – акционерное общество «Центр международных программ»

      АГУ – Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан

      АНК – Ассамблея народа Казахстана

      АО «ФНБ «Самрук-Казына» – акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»

      АО «Казконтент» – акционерное общество «Казконтент»

      ЖССБК – акционерное общество «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана»

      РМО – республиканские молодежные организации

      РШМТО «Жасыл Ел» – республиканский штаб молодежных трудовых отрядов «Жасыл Ел»

      МК «Жас Отан» – общественное объединение «Молодежное крыло «Жас Отан» при Народно-демократической партии «Нур Отан»

      НЭПК «Союз «Атамекен» – Национальная экономическая палата Казахстана «Союз «Атамекен»

      НК «ЭКСПО – 2017» – акционерное общество «Национальная компания «Астана ЭКСПО – 2017»

      НВС – национальная волонтерская сеть

      ТОО «НИЦ «Молодежь» – товарищество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский центр «Молодежь»

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан