

**Об утверждении Плана мероприятий по проведению в 2013 году в Республике Казахстан Года экологической культуры и охраны окружающей среды**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 июня 2013 года № 634

      В соответствии с пунктом 2 решения Совета глав государств Содружества Независимых Государств Саммита от 5 декабря 2012 года в Туркменистане (Ашхабад) «Об объявлении 2013 года Годом экологической культуры и охраны окружающей среды в Содружестве Независимых Государств» Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**  
      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по проведению в 2013 году в Республике Казахстан Года экологической культуры и охраны окружающей среды (далее – План мероприятий).  
      2. Ответственным центральным и местным исполнительным органам, организациям (по согласованию):  
      1) обеспечить своевременное исполнение Плана мероприятий;  
      2) к 10 января 2014 года, по итогам года представить в Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан информацию о ходе реализации Плана мероприятий.  
      3. Министерству охраны окружающей среды Республики Казахстан, к 20 января 2014 года, по итогам года представить в Правительство Республики Казахстан сводную информацию о ходе реализации Плана мероприятий.  
      4. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*  
*Республики Казахстан                       С. Ахметов*

Утвержден            
постановлением Правительства   
Республики Казахстан      
от 19 июня 2013 года № 634

**План мероприятий по проведению в 2013 году в**   
**Республике Казахстан Года экологической**  
**культуры и охраны окружающей среды**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятия** | **Форма завершения** | **Ответственные за исполнение** | **Сроки исполнения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | Проведение по республике природоохранных акций: «Марш парков», «Зеленый сад – чистый город», а также месячников леса и сада | информация в МООС | МОН (созыв),  акиматы областей,  городов Астаны и Алматы | 2 квартал  2013 года |
| 2. | Проведение мероприятий, посвященных ежегодному международному событию «Час Земли» | информация в МООС | акиматы областей,  городов Астаны и Алматы | 2 квартал  2013 года |
| 3. | Выпуск экологического журнала «Я и Земля» по Карагандинской области | выпуск журнала «Я и Земля» | акимат  Карагандинской  области | 2-4 кварталы  2013 года |
| 4. | Проведение инновационного конгресса «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Казахстана» | информация в МООС | национальная  палата ЖКХ  Казахстана  (по согласованию) | 2 квартал  2013 года |
| 5. | Проведение в городе Усть-Каменогорске III Экологического форума «Зеленая» экономика – новый вектор развития Казахстана» | информация в МООС | акимат  Восточно-Казахстанской  области | 2 квартал  2013 года |
| 6. | Проведение 19-ой областной научно-практической конференции «Экология и дети» на тему «Переход Республики Казахстан к «зеленой» экономике» в Карагандинской области | научно-практическая  конференция | акимат  Карагандинской  области | 2 квартал  2013 года |
| 7. | Проведение в республике природоохранных акций «Жасыл жапырак» - «Зеленый лист» по высадке зеленых насаждений в городах и других населенных пунктax в период с 22 марта по 22 апреля | информация в МООС | акиматы областей,  городов Астаны и Алматы | 2 квартал  2013 года |
| 8. | Проведение в республике природоохранной акции «Мое именное дерево» | информация в МООС | МОН | 2 квартал  2013 года |
| 9. | Проведение конкурсов среди учеников школ, посвященных охране окружающей среды | информация в МООС | акимат Атырауской области | 2 квартал  2013 года |
| 10. | Проведение общереспубликанской акции «Энергосбережение и энергоэффективность – основа «зеленой» экономики Казахстана» | информация в МООС | ОЮЛ «Коалиция  в поддержку  «зеленой» экономики»  (по согласованию) | 2-4 кварталы  2013 года |
| 11. | Проведение круглого стола на тему «Взаимодействие государственных органов и неправительственных организаций по вопросам охраны окружающей среды и охраны водных ресурсов Северо-Казахстанской области» | информация в МООС | акимат  Северо-Казахстанской  области | май-июнь  2013 года |
| 12. | Проведение областного конкурса «Зеленый мир – глазами детей» среди учащихся учебных заведений | информация в МООС | акимат  Южно-Казахстанской  области | май-июнь  2013 года |
| 13. | Проведение встречи Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан с республиканскими экологическими неправительственными организациями по перспективам перехода Республики Казахстан к «зеленой» экономике | протокол встречи | МООС | июнь  2013 года |
| 14. | Проведение мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны окружающей среды | информация в МООС | акиматы областей,  городов Астаны и Алматы, НПО  (по согласованию) | июнь  2013 года |
| 15. | Проведение областного айтыса акынов, посвященного 5 июня – Всемирному дню охраны окружающей среды | информация в МООС | акимат  Атырауской области | июнь  2013 года |
| 16. | Проведение велосипедного фестиваля «Караганда-VeloCity 2013», посвященного 5 июня - Всемирному дню охраны окружающей среды | проведение веломарша по центральным улицам города Караганды | акимат  Карагандинской  области | июнь  2013 года |
| 17. | Проведение акции по зарыблению реки Ишим в черте города Астаны молодью ценных видов рыб (карпа) с участием студентов Казахского агротехнического университета имени С. Сейфуллина | пресс-релиз в средствах массовой информации | МООС | июнь  2013 года |
| 18. | Проведение конференции «Вопросы экологического регулирования и контроля» | протокол конференции | МООС | июль  2013 года |
| 19. | Организация и проведение экологической школы «Ақ бота» для учащихся детских экологических организаций Карагандинской области | летняя экологическая школа в городе Каркаралинске на базе Национального парка | акимат Карагандинской области | июль  2013 года |
| 20. | Проведение дня Каспия | информация в МООС | акимат Мангистауской области | август  2013 года |
| 21. | Проведение круглого стола на тему «Роль неправительственных организаций в решении экологических проблем. Возможности для неправительственного сектора в свете перехода к «зеленой» экономике», с участием общественного сектора для обсуждения экологических вопросов и выработки практических рекомендаций в рамках VI Гражданского форума | отчет по круглому столу | МООС | октябрь  2013 года |
| 22. | Проведение республиканского слушания «Экологическое просвещение населения перед вступлением в ВТО» с участием населения и заинтересованных лиц | отчет по проведенной встрече | МООС, заинтересованные  государственные органы  и промышленные союзы  (по согласованию),  НПО (по согласованию) | 3 квартал  2013 года |
| 23. | Проведение акции «Самый примерный гидропост, самая примерная метеостанция» | проведение акции | МООС | 3 квартал  2013 года |
| 24. | Проведение конкурса по социальной ответственности бизнеса «Парыз» в номинации «За вклад в экологию» | определение победителей конкурса | МТЗСН, МООС,  НЭПК «Союз «Атамекен»  (по согласованию) | ноябрь-декабрь  2013 года |
| 25. | Организация международной конференции «Зеленая» экономика – вектор устойчивого развития регионов» | информация в МООС | ОЮЛ «Коалиция в поддержку «зеленой» экономики» (по согласованию) | ноябрь  2013 года |
| 26. | Организация и проведение областной экологической олимпиады среди студентов высших и среднеспециальных учебных заведений Мангистауской области | информация в МООС | акимат  Мангистауской области | ноябрь  2013 года |
| 27. | Проведение второй международной научно-практической конференции «Современные проблемы экологической культуры и устойчивого развития общества» | информация в МООС | МОН, РГП на  ПВХ «НИИ проблем экологии»  КазНУ имени Аль-Фараби | 4 квартал  2013 года |
| 28. | Организация и проведение конкурса «Школа в гармонии с природой» среди общеобразовательных школ Мангистауской области | информация в МООС | акимат  Мангистауской области | в течение  2013 года |
| 29. | Организация и проведение конкурса «Лучшее освещение экологической тематики в средствах массовой информации Мангистауской области» | информация в МООС | акимат  Мангистауской области | в течение  2013 года |
| 30. | Информационная поддержка по сопровождению мероприятий Года экологической культуры и охраны окружающей среды | информация в МООС | МООС, МКИ | в течение  2013 года |

**расшифровка аббревиатур:**  
МООС – Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан  
МОН – Министерство образования и науки Республики Казахстан  
МКИ – Министерство культуры и информации Республики Казахстан  
МТСЗН – Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан  
РГП на ПХВ «НИИ проблем экологии» – республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Научно-исследовательский институт проблем экологии»   
КазНУ им. Аль-Фараби – Казахский национальный университет имени Аль-Фараби  
НПО – неправительственные организации  
ВТО – всемирная торговая организация  
ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство  
ОЮЛ – объединение юридических лиц  
НЭПК – Национальная экономическая палата Казахстана

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан