

**О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 7 декабря 2012 года № 1561 "Об утверждении Комплексного плана мероприятий по водообеспечению города Астаны"**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 июля 2013 года № 700

      Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**  
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 7 декабря 2012 года № 1561 «Об утверждении Комплексного плана мероприятий по водообеспечению города Астаны» следующие изменения:  
      Комплексный план мероприятий по водообеспечению города Астаны, утвержденный вышеуказанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению;  
      подпункт 2) пункта 2 изложить в следующей редакции:  
      «2) представлять информацию о ходе реализации Комплексного плана в Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан к 10 января и 10 июля.»;  
      пункты 3, 4 изложить в следующей редакции:  
      «3. Министерству охраны окружающей среды Республики Казахстан представлять сводную информацию о ходе реализации Комплексного плана в Правительство Республики Казахстан ежегодно к 1 февраля и 1 августа.  
      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра регионального развития Республики Казахстан Сагинтаева Б.А.».  
      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*  
*Республики Казахстан                       С. Ахметов*

Приложение           
к постановлению Правительства  
Республики Казахстан      
от 9 июля 2013 года № 700

Утвержден             
постановлением Правительства   
Республики Казахстан      
от 7 декабря 2012 года № 1561

**Комплексный план мероприятий по водообеспечению**  
**города Астаны**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Форма**  **завершения** | **Ответственные**  **исполнители** | **Срок**  **исполнения** | **Расходы,**  **всего**  **(млн. тенге)** | **В том числе по годам** | | | | **Источники**  **финансирования** |
| **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **1. Научно-исследовательские работы** | | | | | | | | | | |
| 1. | Проведение комплексной научно-исследовательской оценки водных ресурсов бассейна рек Есиль и Селеты с учетом изменения климата | информация в Правительство Республики Казахстан | МООС, МЭБП | 2014 год IV квартал | 30,0 |  |  | 15,0\* | 15,0\* | РБ |
| **2. Определение дополнительного источника водоснабжения** | | | | | | | | | | |
| 2. | Доработка технико-экономического обоснования строительства водовода от канала им. К. Сатпаева до города Астаны с учетом альтернативных источников водоснабжения (река Селета и Селетинское водохранилище, подземные воды, строительство межбассейнового канала) | ТЭО, положительное заключение госэкспертизы | акимат г. Астаны, МООС, МРР, МЭБП,  акимат Акмолинской области | 2012 год IV квартал | 15,0 | 15,0 |  |  |  | МБ |
| 3. | Строительство водовода от канала им. К. Сатпаева до города Астаны с учетом альтернативных источников водоснабжения | информация в Правительство Республики Казахстан | акимат г. Астаны,  МООС, МЭБП, МРР | 2015 год IV квартал | 91 170,3 |  |  | 46 000\* | 45 170,3\* | РБ |
| **3. Снижение потребления воды и ненормативных потерь** | | | | | | | | | | |
| 4. | Реконструкция технического водовода от насосной станции в поселке Тельмана до резервуаров технической воды в районе Индустриального парка протяженностью 14,0 км, диаметром 1000 мм. | акт приемки госкомиссии, информация в Правительство Республики Казахстан | акимат   г. Астаны, МРР, МЭБП | 2013 год III квартал | 2 454 |  |  | 2 454\* |  | РБ |
| 5. | Дифференциация тарифов на водоснабжение с целью стимулирования применения водосберегающих технологий и систем оборотного водоснабжения | информация в Правительство Республики Казахстан | АРЕМ РК, акимат г. Астаны, МООС | 2014 год III квартал |  |  |  |  |  | не требуются |
| **4. Повышение уровня реки Есиль** | | | | | | | | | | |
| 6. | Ликвидация накопителя Талдыколь (1 очередь - строительство трубопровода по сбросу очищенных сточных вод в объеме 136 тыс. м3/сут в р. Есиль ниже города Астаны | акт приемки госкомиссии, информация в Правительство Республики Казахстан | акимат   г. Астаны, МРР, МЭБП | 2014 год IV квартал | 56 871 | 6 000,0 | 5 000,0 | 23 471\* | 22 400\* | РБ |
| 7. | Ликвидация накопителя Талдыколь (2 очередь - строительство трубопровода по сбросу очищенных сточных вод в объеме 118 тыс. м3/сут. выше г. Астаны в канал Нура-Есиль | акт приемки госкомиссии, информация в Правительство Республики Казахстан | акимат   г. Астаны, МРР, МЭБП | 2015 год  IV квартал |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Понижение уровня грунтовых вод в районе малых Талдыкольских озер и их последующий сброс в реку Есиль | информация в Правительство Республики Казахстан | акимат   г. Астаны, МООС, МРР, МЭБП | 2013-2015 годы  IV квартал | 8 960,0 |  |  | 5 000,0\* | 3 960,0\* | РБ (\*) |
| **5. Очистка русла реки Есиль и мониторинг за**  **количественным и качественным состоянием воды** | | | | | | | | | | |
| 9. | Реабилитация и восстановление эколого-биологического баланса | информация в Правительство Республики Казахстан | акимат   г. Астаны, МООС | 2015 год IV квартал | 75,0 |  | 25,0 | 25,0 | 25,0 | МБ |
| 10. | Реконструкция ручья Сарыбулак | акт приемки госкомиссии, информация в Правительство Республики Казахстан | акимат г. Астаны, МРР, МЭБП | 2013 года  IV квартал | 700,0 |  | 700,0 |  |  | РБ |
| 11. | Реконструкция русла реки Акбулак: | акт приемки госкомиссии, информация в Правительство Республики Казахстан | акимат   г. Астаны, МРР, МЭБП |  |  |  |  |  |  |  |
| - разработка ПСД по реконструкции русла реки Акбулак; | 2013 год IV квартал | 69,0 | 69,0 |  | МБ |
| - реализация проекта по реконструкции русла реки Акбулак; | 2014 год IV квартал | 750,0\* |  | 750,0 | РБ |
| 12. | Завершение реконструкции русла реки Есиль;  - расчистка берегов;  - строительство нового русла;  - строительство водорегулирующей плотины; | акт приемки госкомиссии, информация в Правительство Республики Казахстан | акимат  г. Астаны, МРР, МЭБП | 2015 год  IV квартал | 11250,2\* | 1 850,4 | 2 780,8 | 2 826,1\* | 3 792,9\* | РБ |
| 13. | Создание 4-х автоматических гидрологических и гидрохимических постов на реке Есиль, автоматической гидрометеорологической станции на Астанинском водохранилище и 3-х автоматических гидрологических постов в бассейне реки Селеты. Модернизация 2-х гидропостов в бассейне р. Есиль | акт приемки госкомиссии, информация в Правительство Республики Казахстан | МООС, акимат г. Астаны, МЭБП | 2015 год  IV квартал | 186,6 |  |  | 130,7\* | 55,9\* | РБ |
| 14. | Выполнение батиметрической съемки Астанинского и Селетинского водохранилищ | информация в Правительство Республики Казахстан | МООС, акимат г. Астаны, МЭБП | 2015 год  IV квартал | 31,3 |  |  | 28,8\* | 2,5\* | РБ |
| 15. | Рекогносцировочное гидрографическое обследование бассейнов рек Есиль и Селеты | Информация в Правительство Республики Казахстан | МООС, акимат   г. Астаны, МЭБП | 2015 год  IV квартал | 89,2 |  |  | 78,3\* | 10,9\* | РБ |
| **ВСЕГО:** | |  |  |  | **172605,3** | **7850,4** | **8574,8** | **80750,1** | **75430,0** |  |
| **в т.ч. республиканский бюджет** | |  |  |  | **172446,30** | **7835,4** | **8480,8** | **80725,1** | **75405,0** |  |
| **местный бюджет** | |  |  |  | **159** | **15** | **94** | **25** | **25** |  |

      Примечания: \*ежегодные объемы финансирования будут определяться при формировании государственного бюджета на соответствующие финансовые годы, исходя из темпов экономического развития страны, возможностей доходной части государственного бюджета, при внесении соответствующей подтверждающей документации

      Расшифровка аббревиатур:  
      МООС РК – Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан  
      МЭБП РК – Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан  
      МРР РК – Министерство регионального развития Республики Казахстан  
      АРЕМ РК – Агентство по регулированию естественных монополий Республики Казахстан  
      РБ – республиканский бюджет  
      МБ – местный бюджет

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан