

**О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 15 января 2013 года № 10 "Об утверждении Национального плана организации и проведения Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 на 2013 - 2018 годы"**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 июля 2013 года № 715

      Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 15 января 2013 года № 10 «Об утверждении Национального плана организации и проведения Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 на 2013 - 2018 годы» следующее изменение:

      Национальный план организации и проведения Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 на 2013 - 2018 годы, утвержденный указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*

*Республики Казахстан                       С. Ахметов*

Приложение

к постановлению Правительства

Республики Казахстан

от 10 июля 2013 года № 715

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 15 января 2013 года № 10

**Национальный план**

**организации и проведения Международной**

**специализированной выставки ЭКСПО-2017**

**на 2013 - 2018 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**
**п/п** | **Наименование мероприятия** | **Форма завершения** | **Ответственный исполнитель** | **Срок выполнения** | **Источник финансирования** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Мероприятия организационного характера** |
| 1. | Разработка рабочими органами и утверждение проектов планов работ рабочих штабов при Оргкомитете на 2013 - 2017 годы | протокол Оргкомитета | МЭБП, МИНТ, МОН, МИД, МКИ, МТК, акимат г. Астаны | февраль
2013 года | не требуется |
| 2. | Утверждение графика принятия необходимых актов, а также процедурных и финансовых документов по организации выставки | протокол Оргкомитета | МЭБП, МФ, МЮ | февраль
2013 года | не требуется |
| 3. | Разработка нового регламента работы Фонда поддержки ЭКСПО-2017, обновление состава Комиссии Фонда | протокол Оргкомитета | МЭБП, МИД, МОН, акимат г. Астаны, АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию) | март
2013 года | не требуется |
| 4. | Проработка вопроса об увеличении финансирования Фонда поддержки ЭКСПО-2017 при акимате города Астаны за счет внебюджетных источников | информация в Правительство Республики Казахстан | Оргкомитет, МЭБП, МИД, АО ФНБ «Самрук-Казына» (по согласованию) | февраль
2013 года | не требуется |
| 5. | Внесение изменений в Национальный план с корректировкой на 2014 - 2018 годы с учетом официального утверждения регистрационного досье на Исполкоме Международного бюро выставок (далее -МБВ) | постановление Правительства Республики Казахстан | МЭБП, АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию) | декабрь
2013 года | не требуется |
| 6. | Согласование с Администрацией Президента Республики Казахстан и назначение Комиссара выставки ЭКСПО-2017 (далее - Комиссар) | акт Президента Республики Казахстан | МИД | февраль
2013 года | не требуется |
| 7. | Организация работы по подписанию договоров участия в выставке и проведение заседаний генеральных комиссаров стран-участников ЭКСПО-2017 | подписание договоров и проведение заседании генеральных комиссаров | Комиссар, АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию) | 2014-2016 годы | не требуется |
| 8. | Разработка предложений по:
1) определению необходимого объема средств для проведения выставки по годам в разрезе бюджетных и внебюджетных источников;
2) источникам финансирования выставки, включая государственно-частное партнерство и спонсорство;
3) формированию прозрачных механизмов финансирования выставки за счет бюджетных и внебюджетных источников | информация в Правительство Республики Казахстан | АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию) | октябрь
2013 года | не требуется |
| 9. | На основе анализа мирового опыта разработка Плана действий по получению максимального экономического эффекта от проведения выставки, в том числе путем максимизации доходов и минимизации затрат в период подготовки, проведения и после проведения выставки | проект Плана действий | АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию), МФ, акимат г. Астаны, АО «ФНБ «Самрук-Казына» (по согласованию) | июнь
2013 года | не требуется |
| 10. | Разработка Концепции проекта Закона Республики Казахстан о некоторых вопросах организации и проведения Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в Астане | концепция проекта Закона Республики Казахстан | МЭБП, МФ, МЮ, МИНТ, АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию) | сентябрь
2013 год | не требуется |
| **Мероприятия по взаимодействию с Международным бюро выставок** |
| 11. | Определение официального представителя Казахстана при МБВ из числа делегатов Республики Казахстан на генеральных ассамблеях МБВ - формирование международного офиса Республики Казахстан в МБВ | информация в Правительство Республики Казахстан | МИД | май 2013 года |

не требуется |
| 12. | Проработка вопроса создания Международного офиса Казахстана при МБВ (3 человека) при АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» для взаимодействия с Секретариатом МБВ и изучения опыта предыдущих ЭКСПО | информация в Правительство Республики Казахстан | МИД, МЭБП, АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию) | май 2013 года | не требуется |
| 13. | Подготовка бюджетной заявки для оплаты регистрационного взноса в МБВ | информация в Правительство Республики Казахстан | МЭБП, АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию) | май 2013 года | не требуется |
| 14. | Обеспечение подготовки и участия казахстанской делегации, в том числе с участием Премьер-Министра Республики Казахстан, на Исполкоме МБВ (май, октябрь), участие на 153 и 154-ой генеральных ассамблеях МБВ (июнь, ноябрь) с презентацией регистрационного досье | информация в Правительство Республики Казахстан | МЭБП, МИД, АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию) | май 2013 года | средств, предусмотренных по бюджетной программе 049 «Содействие продвижению экспорта казахстанских товаров на внешние рынки в рамках направления «Экспортер - 2020» МЭБП |
| **Мероприятия по разработке регистрационного досье и технических документов** |
| 15. | Проработка вопроса создания офиса национального консультанта по разработке, продвижению и регистрации проекта регистрационного досье в Исполнительном комитете МБВ | информация в Правительство Республики Казахстан | Оргкомитет, МЭБП, МИД, акимат г. Астаны | январь
2013 года | не требуется |
| 16. | Разработка и утверждение проекта регистрационного досье | протокол Госкомиссии | АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию) | октябрь
2013 года | за счет и в пределах средств, предусмотренных по  бюджетной программе 049 «Содействие продвижению экспорта казахстанских товаров на внешние рынки в рамках направления «Экспортер - 2020» МЭБП |
| 17. | Инспектирование проекта регистрационного досье с МБВ | информация в Правительство Республики Казахстан | МЭБП, АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию), МИД | в течение 2013 года | за счет и в пределах средств, предусмотренных по бюджетной программе 049 «Содействие продвижению экспорта казахстанских товаров на внешние рынки в рамках направления «Экспортер - 2020» МЭБП |
| 18. | Разработка проекта Концепции проведения выставки ЭКСПО-2017 | протокол Госкомиссии | МООС, МЭБП, АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию) | апрель 2013 года | не требуется |
| 19. | Актуализация заявочного досье к выставке ЭКСПО-2017, в том числе уточнение количественных и финансовых показателей | информация в Правительство Республики Казахстан | АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию), МЭБП, МООС, МИД, МИНТ, МТК, МОН, МРР, акимат г. Астаны | ноябрь 2013 года | за счет и в пределах средств, предусмотренных по бюджетной программе 049 «Содействие продвижению экспорта казахстанских товаров на внешние рынки в рамках направления «Экспортер - 2020» МЭБП |
| 20. | Презентация проекта первого этапа регистрационного досье на Госкомиссии (общие правила, специальные положения 1 и 2, документ о компенсации в случае отказа от проведения выставки, Договор участия) | презентация | АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию) | май
2013 года | не требуется |
| 21. | Внесение первого этапа регистрационного досье в Исполнительный комитет МБВ | информация в Правительство Республики Казахстан | Комиссар, АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию) | май
2013 года | не требуется |
| 22. | Разработка проекта второго этапа регистрационного досье (план по содержанию, мастер-план, план послевыставочного использования, коммуникационный план, план коммерциализации, финансовый план) | проект второго этапа регистрационного досье | АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию), МООС, МЭБП, МФ, МОН, МИНТ, акимат г. Астаны, заинтересованные государственные органы | июнь - октябрь
2013 года | за счет и в пределах средств, предусмотренных по бюджетной программе 049 «Содействие продвижению экспорта казахстанских товаров на внешние рынки в рамках направления «Экспортер - 2020» МЭБП |
| 23. | Внесение окончательного варианта регистрационного досье в Исполнительный комитет МБВ | информация в Правительство Республики Казахстан | Комиссар, АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию) | октябрь
2013 года | не требуется |
| 24. | Вынесение на утверждение окончательного проекта регистрационного досье на 154-й сессии Генеральной ассамблеи МБВ | информация в Правительство Республики Казахстан | Комиссар, АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию) | ноябрь
2013 года | не требуется |
| 25. | Проработка вопроса получения официального логотипа и флага МБВ и организации официального приема от Казахстана | получение официального логотипа и флага МБВ | Комиссар, АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию) | июнь
2014 года | не требуется |
| **Мероприятия по созданию и обеспечению деятельности**
**акционерного общества «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017»** |
| 26. | Создание АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» | постановление Правительства Республики Казахстан | МЭБП, МФ, МЮ, АЗК | январь
2013 года | \*резерв Правительства Республики Казахстан на 2013 год |
| 27. | Проработка вопроса обеспечения поэтапной капитализации уставного капитала АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» | предложения в Правительство Республики Казахстан | МЭБП, МФ, АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию) | май
2013 года | не требуется |
| 28. | Согласование с Администрацией Президента Республики Казахстан и назначение первого руководителя АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» | информация в Правительство Республики Казахстан | Оргкомитет, МЭБП | январь
2013 года | не требуется |
| 29. | Разработка проекта Концепции деятельности АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» с отражением финансово-экономических показателей, основных направлений деятельности | проект Концепции | АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию), МЭБП | май
2013 года | за счет и в пределах средств, предусмотренных по бюджетной программе 049 «Содействие продвижению экспорта казахстанских товаров на внешние рынки в рамках направления «Экспортер - 2020» МЭБП |
| 30. | Утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность АО директоров «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» | решение Совета директоров | АО «Национальная компания; Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию) | май-июнь
2013 года | не требуется |
| 31. | Проработка вопросов стажировки и обучения персонала АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» в ведущих выставочных компаниях и корпорациях, ранее проводивших ЭКСПО | информация в Правительство Республики Казахстан | МЭБП, АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию) | февраль
2013 года | не требуется |
| 32. | Официальное уведомление Секретариата МБВ о создании АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» | нота МИД РК | МИД | февраль
2013 года | не требуется |
| 33. | Редизайн логотипа ЭКСПО-2017 и проработка вопроса его регистрации на международном и национальном уровнях | протокол Госкомиссии | МЭБП, АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию) | февраль - апрель
2013 года | за счет и в пределах средств, предусмотренных по бюджетной программе 049 «Содействие продвижению экспорта казахстанских товаров на внешние рынки в рамках направления «Экспортер - 2020» МЭБП |
| 34. | Международная презентация деятельности АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» в рамках работы Исполкома МБВ в г. Париж (Франция) | презентация | АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию) | май
2013 года | не требуется |
| 35. | Изготовление корпоративной атрибутики и имиджевой продукции Международной выставки ЭКСПО-2017 в г. Астане | отчет в Правительство Республики Казахстан | АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию) | сентябрь
2013 года | за счет и в пределах средств, предусмотренных по бюджетной программе 049 «Содействие продвижению экспорта казахстанских товаров на внешние рынки в рамках направления «Экспортер - 2020» МЭБП |
| 36. | Организация и проведение двух региональных мероприятий по тематике ЭКСПО-2017 в г. Алматы и г. Караганда с презентацией АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» | информация в Правительство Республики Казахстан | МЭБП, МООС, АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию), МИНТ  | декабрь
2013 года | за счет и в пределах средств, предусмотренных по бюджетной программе 049 «Содействие продвижению экспорта казахстанских товаров на внешние рынки в рамках направления «Экспортер - 2020» МЭБП |
| 37. | Проработка участия АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» в зарубежных туристических выставках, организуемых МИНТ | информация в Правительство Республики Казахстан | МИНТ, Комиссар, АО  «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию) | декабрь
2013 года | не требуется |
| 38. | Детализация Программы помощи развивающимся странам-участницам ЭКСПО-2017 | детализированная программа помощи | МИД, АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию) | октябрь 2013 года | не требуется |
| **Мероприятия по подготовке земельного участка и территории ЭКСПО-2017** |
| 39. | Согласование с Секретариатом МБВ вопроса возможности изменения заявочного досье в части замены ранее заявленного земельного участка на новое месторасположение | нота МИД РК | АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию), МООС, МИД, МФ, акимат г. Астаны | июнь
2013 года | не требуется |
| 40. | Внесение бюджетной заявки для организации международного архитектурного конкурса на лучшую эскиз-идею объекта, который станет символом ЭКСПО-2017 (с подведением итогов конкурса в сентябре 2013 года и определением ответственного исполнителя по реализации проекта) | информация в Правительство Республики Казахстан | Оргкомитет, акимат г. Астаны, МЭБП, АО «Национальная компания «Астана Экспо-2017» (по согласованию) | февраль
2013 года | не требуется |
| 41. | Организация и проведение международного заказного архитектурного конкурса на лучшую эскиз-идею выставочного комплекса ЭКСПО-2017, в том числе объекта, который станет символом ЭКСПО-2017 в городе Астане | информация в Правительство Республики Казахстан по итогам решения жюри конкурса | АО «Национальная компания «Астана Экспо-2017» (по согласованию), МФ | октябрь
2013 года | \*резерв Правительства на 2013 год |
| 42. | Выработка предложений по запуску проекта «Смарт-Астана» к 2017 году, а также предложений по строительству объектов и управлению новыми коммуникациями по принципам «умного города» | информация в Администрацию Президента Республики Казахстан | Акимат г. Астаны, МЭБП, МРР, АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию) | май
2013 года | не требуется |
| 43. | Проработка вопроса разработки технического задания на проектирование застройки территории ЭКСПО-2017 с обеспечением инженерной инфраструктурой (водо-, газо-, тепло-, электроснабжения и канализации) | информация в Правительство Республики Казахстан | АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию), акимат г. Астаны, МЭБП | декабрь
2013 года | не требуется |
| 44. | Внесение предложений по применению и использованию уникальных строительных и других новейших материалов и технологий при сооружении объектов выставки и инфраструктуры г. Астаны | информация в Правительство Республики Казахстан | МИНТ, акимат г. Астаны, МРР, АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию) | декабрь
2013 года | не требуется |
| 45. | Проработка вопроса выкупа и передачи в уставный капитал АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» земельного участка, отведенного под строительство объектов ЭКСПО-2017 | информация в Правительство Республики Казахстан | акимат г. Астаны, МФ, МРР, АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию) | апрель
2013 года | не требуется |
| 46. | Определение перечня конкретных объектов и коммуникаций в городе Астане и других регионах, необходимых для строительства | информация в Правительство Республики Казахстан | АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию),  МРР, МВД акиматы областей, г.г. Астаны и Алматы | октябрь
2013 года | не требуется |
| 47. | Проработка вопроса необходимости внесения соответствующих изменений и дополнений в утвержденный Генеральный план города Астаны с учетом проведения выставки | информация в Правительство Республики Казахстан | акимат г. Астаны, МРР, МФ | февраль
2013 года | не требуется |
| **Мероприятия по развитию тематики ЭКСПО-2017 «Энергия будущего»** |
| 48. | Проработка предложения по разработке проекта Комплексного плана развития энергии будущего на 2013 - 2017 годы | информация в Правительство Республики Казахстан | МООС, МИНТ, МОН, МРР, АО «ФНБ «Самрук-Казына» (по согласованию) | сентябрь
2013 года | не требуется |
| 49. | Презентация на Госкомиссии проекта Комплексного плана развития энергии будущего на 2013-2017 годы | презентация | МООС, МИНТ, МОН, МРР, МНГ, АО «ФНБ «Самрук-Казына» (по согласованию) | сентябрь
2013 года | не требуется |
| 50. | Утверждение проекта Комплексного плана развития энергии будущего на 2013-2017 годы | постановление Правительства Республики Казахстан | МООС, МИНТ, МОН, МРР, МНГ, АО «ФНБ «Самрук-Казына» (по согласованию) | октябрь
2013 года | не требуется |
| 51. | Проработка вопроса разработки научно-технической программы «Разработка чистых источников энергии Республики Казахстан на 2013-2017 годы» | информация в Правительство Республики Казахстан | МОН, МЭБП, МИНТ, МООС  | июнь
2013 года | не требуется |
| 52. | Внесение предложения по консолидации казахстанских инициатив, связанных с тематикой выставки (энергоэкологическая стратегия, «Зеленый мост», стратегия перехода Казахстана на «зеленую» экономику») с данным Национальным планом, а также обеспечение комплексного их продвижения на международных площадках | информация в Правительство Республики Казахстан | МООС, МИНТ, МОН, МИД | май
2013 года | не требуется |
| 53. | Проработка вопроса участия в конференциях и форумах:
- развитие тематики ЭКСПО-2017 «Энергия будущего» на панельных сессиях Астанинского экономического форума;
- организация и проведение международных конференций (выставка-форум) в рамках Дня индустриализации Казахстана;
- ежегодное участие на Всемирном форуме энергии будущего в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) и Европейском форуме по энергии будущего;
- участие на бизнес-форумах и площадках Казахстана, организованных бизнес-сообществом | информация в Правительство Республики Казахстан | АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию), МЭБП, МИНТ, МООС, МОН | июнь
2013 года | не требуется |
| 54. | Проработка вопроса проведения ежегодных международных выставок и конференций «Зеленый Мост» в г. Астане | информация в Правительство Республики Казахстан | МООС, МЭБП, МИНТ, АО Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию) | май
2013 года | не требуется |
| 55. | Разработка тематических программ для учеников, студентов и абитуриентов по тематике «Энергия будущего» | тематические программы | МОН. МИНТ, МООС | май
2013 года | не требуется |
| 56. | Внесение предложений по развитию перспективной кластерной модели развития альтернативной энергетики | информация в Администрацию Президента Республики Казахстан | МООС, МИНТ, МЭБП, МТК, МОН, МРР, АО «ФНБ «Самрук-Казына» (по согласованию), акиматы областей, г.г. Астаны и Алматы | июль
2013 года | не требуется |
| **Мероприятия по развитию туризма** |
| 57. | Выработка предложений по созданию эко- и этнодеревень в прилегающих к столице населенных пунктах в радиусе до 30 км от Астаны по примеру Олимпийских деревень | информация в Правительство Республики Казахстан | АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию), МРР, МООС, МИНТ, МСХ, МКИ, акиматы областей, г.г. Астаны и Алматы | август
2014 года | не требуется |
| 58. | Внесение предложений по разработке проекта плана ввода и расширения гостиничных комплексов, домов отдыха и оздоровительных центров Республики Казахстан на 2013 - 2017 годы с указанием количества койко-мест | информация в Правительство Республики Казахстан | МИНТ, МРР, акиматы областей, г.г. Астаны и Алматы | август
2013 года | не требуется |
| 59. | Выработка предложений по льготному финансированию проектов строительства и реконструкции объектов, оказывающих гостиничные услуги в целях увеличения их вместимости | предложения в Правительство Республики Казахстан | АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию), МИНТ, МРР | март
2014 года | не требуется |
| 60. | Внесение предложений по разработке проекта мастер-плана по развитию отрасли туризма, в том числе эко-туризма в г. Астане с учетом проведения ЭКСПО-2017 | информация в Правительство Республики Казахстан | МИНТ, МООС, МТК, Комиссар, акимат г. Астаны, заинтересованные государственные органы, АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию) | август
2013 года | не требуется |
| 61. | Внесение предложений по обеспечению и оснащению к 2016 году современными пунктами придорожного сервиса автомобильных дорог: Астана-Щучинск и Астана-Караганда с возможностью создания национального бренда либо с привлечением известных брендов и франшиз придорожного сервиса | информация в Правительство Республики Казахстан | МИНТ, МТК, АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию), акиматы Акмолинской и Карагандинской областей, МРР | декабрь
2013 года | не требуется |
| 62. | Разработка предложений по обеспечению комфортного пребывания гостей выставки в регионах  | информация в МЭБП | АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию), МИНТ, акиматы областей, г.г. Астаны и Алматы | декабрь
2013 года | не требуется |
| **Мероприятия по подготовке города Астаны и вовлечению регионов Казахстана** |
| 63. | Выработка предложений по разработке проекта застройки с обеспечением инженерно-коммуникационной инфраструктурой планируемых к строительству жилых массивов ЭКСПО-сити в Астане на прилегающей территории ЭКСПО-2017 | информация в Правительство Республики Казахстан | акимат г. Астаны, МРР, АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию) | июнь
2014 года | не требуется |
| 64. | Разработка предложений по порядку передачи и использования жилых объектов ЭКСПО-2017 в жилищный фонд г. Астаны | информация в Правительство Республики Казахстан | АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию), МФ, акимат г. Астаны, МРР | декабрь
2013 года | не требуется |
| 65. | Разработка предложений о целесообразности расширения утвержденной территории индустриального парка и СЭЗ «Астана -новый город» | информация в Правительство Республики Казахстан | АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию), МИНТ, акимат г. Астаны | май
2013 года | не требуется |
| 66. | Проработка вопроса изыскания дополнительных резервов получения прямых и косвенных доходов, как в период проведения, так и после выставки на основе мирового опыта | информация в Правительство Республики Казахстан | МЭБП, МФ, АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию) | октябрь
2013 года | не требуется |
| 67. | Внесение предложений по разработке планов участия областей, г.г. Астаны и Алматы на выставке | информация в Правительство Республики Казахстан | АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию), акиматы областей, г.г. Астаны и Алматы | август
2013 года | не требуется |
| **Мероприятия по развитию малого и среднего бизнеса в условиях**
**организации и проведения ЭКСПО-2017** |
| 68. | Разработка детального плана действий по вовлечению субъектов малого и среднего бизнеса в организацию и проведение Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017, обеспечивающего:
- дополнение Программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» новыми направлениями;
- повышение качества товаров и услуг объектов МСБ, поставляемых для целей выставки | информация в Правительство Республики Казахстан | АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию), МРР, МЭБП, МФ, МСХ, МИНТ | июнь
2014 года | не требуется |
| 69. | Разработка предложений по созданию за пределами городских границ г.г. Астаны и Алматы оптово-розничных центров известных казахстанских и мировых брендов по сниженным ценам | информация в Правительство Республики Казахстан | АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию), МЭБП, МФ, акиматы областей, г.г. Астаны и Алматы | май
2013 года | не требуется |
| 70. | Внесение предложений по повышению языковой грамотности (владение государственным, русским и английским языками) организаторов выставки, представителей государственных органов и сферы услуг, вовлеченных в организацию и проведение ЭКСПО-2017 | информация в Правительство Республики Казахстан | МОН, АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию) | сентябрь
2013 года | не требуется |
| 71. | Внесение предложений по внедрению международных стандартов выставочных услуг для обучения отечественных компаний, задействованных в области выставочной индустрии | информация в Правительство Республики Казахстан | МЭБП, АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию) | июнь
2014 года | не требуется |
| 72. | Разработка комплекса мер по обеспечению продуктами питания в период проведения выставки | информация в Правительство Республики Казахстан | МСХ, акиматы областей, г.г. Астаны и Алматы, АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию), АО «НУХ «КазАгро» (по согласованию) | июнь
2014 года | не требуется |
| 73. | Разработка предложений по развитию автомобильного, железнодорожного, воздушного транспорта между регионами, а также проработка вопроса международного авиасообщения для подготовки к проведению выставки | информация в Администрацию Президента Республики Казахстан | МТК, акиматы областей, г.г. Астаны и Алматы, Комиссар, АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию) | декабрь
2013 года | не требуется |
| 74. | Внесение предложений по созданию сети бизнес-инкубаторов, технопарков и научно-технологических площадок в г. Астане и других регионах с учетом потенциала организации и проведения ЭКСПО-2017 | информация в Правительство Республики Казахстан | АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию), МИНТ, МСХ, МООС, МООН, акиматы областей, г.г. Астаны и Алматы | декабрь
2013 года | не требуется |
| **Мероприятия по информационную освещению и сопровождению** |
| 75. | Разработка оперативного медиа-плана на 2013 год по освещению мероприятий внутри страны и на международных площадках | информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ, заинтересованные государственные органы | январь
2013 года | не требуется |
| 76. | Разработка и утверждение 5-летнего медиа-плана по освещению мероприятия внутри страны и на международных площадках | информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ, МИД заинтересованные государственные органы | февраль 2013 года | не требуется |
| 77. | Обеспечение ежегодной разработки медиа-плана по освещению мероприятия внутри страны и на всех международных площадках | медиа-план | МКИ, МИД | август, ежегодно | не требуется |
| **Мероприятия по обеспечению охраны общественного порядка и безопасности** |
| 78. | Проработка вопроса по строительству на территории ЭКСПО-2017 здания (помещения) Отдела полиции, обеспеченного современными средствами связи и техники, с вынесенными автоматизированными рабочими местами Центра оперативного управления Департамента внутренних дел города Астаны, а также выделению помещений полиции при проектировании нового железнодорожного вокзала | информация в Правительство Республики Казахстан | МВД, МТК, акимат г. Астаны, МБЭП, АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию) | сентябрь
2013 года  | не требуется |

**Примечание: расшифровка аббревиатур:**

      МСХ - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

      МЮ - Министерство юстиции Республики Казахстан

      МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан

      МИНТ - Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан

      МТК - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

      МФ - Министерство финансов Республики Казахстан

      МООС - Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан

      МКИ - Министерство культуры и информации Республики Казахстан

      МНГ - Министерство нефти и газа Республики Казахстан

      МРР - Министерство регионального развития Республики Казахстан

      МИД - Министерство иностранных дел Республики Казахстан

      МВД - Министерство внутренних дел Республики Казахстан

      МЭБП - Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан

      АЗК - Агентство Республики Казахстан по защите конкуренции (Антимонопольное агентство)

      АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» - акционерное общество «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017»

      Комиссар - Комиссар Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017

      АО «НУХ «КазАгро» - акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»

      Госкомиссия - Государственная комиссия по подготовке и проведению Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017

      АО «ФНБ «Самрук-Казына» - акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»

      регистрационное досье - документ страны, получившей право проведения международной выставки ЭКСПО, предусматривающий ее обязательства по организации и проведению выставки

      Оргкомитет - организационный комитет по вопросам проведения международной выставки ЭКСПО-2017

      Национальный план - Национальный план организации и проведения Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 на 2013-2018 годы

      МБВ - Международное бюро выставок

      Исполком МБВ - Исполнительный комитет Международного бюро выставок, расположенный в г. Париже (Французская Республика)

      фонд поддержки ЭКСПО-2017 - средства, сформированные за счет внебюджетных источников и предусмотренные для поддержки мероприятий в рамках ЭКСПО-2017 в корпоративном фонде «Нурлы Астана» акимата г. Астаны

      \*- будет рассматриваться согласно установленным требованиям бюджетного законодательства

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан