

**О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 30 ноября 2011 года № 1399 "Об утверждении отраслевой Программы развития физической культуры и спорта в Республике Казахстан на 2011 - 2015 годы"**

***Утративший силу***

Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 июля 2013 года № 742. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 июня 2014 года № 666

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 17.06.2014 № 666.

      Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:  
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 30 ноября 2011 года № 1399 «Об утверждении отраслевой Программы развития физической культуры и спорта в Республике Казахстан на 2011 – 2015 годы» следующие изменения:  
      в отраслевой Программе развития физической культуры и спорта в Республике Казахстан на 2011 – 2015 годы, утвержденной указанным постановлением:  
      в разделе 1 «Паспорт Программы»:  
      в подразделе «Государственный орган, ответственный за разработку и реализацию Программы» строку «Министерство туризма и спорта Республики Казахстан» изложить в следующей редакции:  
      «Агентство Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры»;   
      в подразделе «Целевые индикаторы»:  
      в части первой цифры «25 %» заменить цифрами «26 %»;  
      в части второй цифры «12 %» заменить цифрами «12,6 %»;  
      часть вторую подраздела «Источники и объем финансирования»:   
      изложить в следующей редакции:   
      «Всего на реализацию Программы в 2011 – 2015 годах потребуется 138 984 334 тыс. тенге:  
      1) из республиканского бюджета: 127 975 248 тыс. тенге; в том числе в 2011 г. – 13 246 100 тыс. тенге; в 2012 г. – 25 733 189 тыс. тенге; в 2013 г. – 26 785 225 тыс. тенге; в 2014 г. – 32 844 279 тыс. тенге; в 2015 г. – 29 366 455 тыс. тенге;»;  
      2) из местного бюджета: 11 009 086 тыс. тенге; в том числе в 2011 г. – 2 854 745 тыс. тенге; в 2012 г. – 2 505 941 тыс. тенге; в 2013 г. – 3 040 936 тыс. тенге; в 2014 г. – 2 607 464 тыс. тенге.»;  
      в разделе 4. «Цель, задачи, целевые индикаторы и показатели результатов реализации Программы»:  
      в подразделе «Целевые индикаторы»:  
      в части первой цифры «25 %» заменить цифрами «26 %»;  
      в части второй цифры «12 %» заменить цифрами «12,6 %»;  
      в подразделе «Задачи»:  
      в части шестой:   
      абзац второй изложить в следующей редакции:   
      «доля обучающихся, занимающихся в спортивных секциях в организациях среднего образования от общего количества обучающихся» в 2011 – 22 %, в 2012 году – 22,5 %, в 2013 году – 23,0 %, в 2014 году – 24,0 %, в 2015 году – 25 %;»;  
      абзац пятый изложить в следующей редакции:   
      «доля инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности инвалидов в 2011 году – 7,7 %, 2012 году – 8,2 %, 2013 году – 8,7 %, 2014 году – 9,2 %, в 2015 году – 9,7 %;»;  
      в части седьмой:   
      абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:   
      «рост количества квалифицированных спортсменов (мастер спорта) в 2011 году – 25,4 %, 2012 году – 27 %, 2013 году – 28 %, 2014 году – 29 %, 2015 году – 32,1 %;»;  
      «количество завоеванных медалей в официальных спортивных мероприятиях, чемпионатах мира, кубках мира, чемпионатах Азии и на международных турнирах в 2011 году – 797, 2012 году – 690, 2013 году – 726, 2014 году – 742, 2015 году – 742.»;  
      абзац второй части восьмой изложить в следующей редакции:   
      «доля тренеров-преподавателей, прошедших повышение квалификации, составит в 2011 году – 5 %, 2012 году – 10 %, в 2013 году – 10,2 %, в 2014 году – 10,4 %, 2015 году – 10,6 %;»;  
      абзац второй части девятой изложить в следующей редакции:   
      «Агентство Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры – координатор, разработчик Программы;»  
      часть вторую раздела 6 «Необходимые ресурсы» изложить в следующей редакции:  
      «Всего на реализацию Программы в 2011 – 2015 годах потребуется 138 984 334 тыс. тенге:  
      1) из республиканского бюджета: 127 975 248 тыс. тенге; в том числе в 2011 г. – 13 246 100 тыс. тенге; в 2012 г. – 25 733 189 тыс. тенге; в 2013 г. – 26 785 225 тыс. тенге; в 2014 г. – 32 844 279 тыс. тенге; в 2015 г. – 29 366 455 тыс. тенге;»;  
      2) из местного бюджета: 11 009 086 тыс. тенге; в том числе в 2011 г. – 2 854 745 тыс. тенге; в 2012 г. – 2 505 941 тыс. тенге; в 2013 г. – 3 040 936 тыс. тенге; в 2014 г. – 2 607 464 тыс. тенге.»;  
      приложение 1 к указанной Программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению;   
      в приложении 2 к указанной Программе:   
      в графе 8 «Ответственный исполнитель» аббревиатуру «МТС» заменить аббревиатурой «АДСиФК»;  
      в приложении 3 к указанной Программе:   
      в разделе 1:  
      в графе «Программа по развитию физической культуры и спорта в Республике Казахстан»:  
      аббревиатуру «МТС» заменить аббревиатурой «АДСиФК»;  
      в разделе 3:  
      в графе «Целевые индикаторы» абзацы первый и второй изложить в следующей редакции:  
      «Увеличение охвата граждан, занимающихся физической культурой и спортом, с 17,4 % в 2010 году до 26 % в 2015 году.»;  
      «Увеличение охвата детей и подростков, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и подростков с 9,5 % в 2010 году до 12,6 % в 2015 году.»;  
      в разделе 4:  
      в графе «Показатели задач»:  
      строку «Развитие массового спорта» изложить в следующей редакции:   
      «- доля обучающихся, занимающихся в спортивных секциях в организациях среднего образования, от общего количества обучающихся» в 2011 году – 22 %, в 2012 году – 27,5 %, в 2013 году – 27,7 %, в 2014 году – 27,9 %, в 2015 году – 28,1 %;»;  
      абзац четвертый изложить в следующей редакции:   
      «- доля инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности инвалидов в 2011 году – 7,7 %, 2012 году – 8,2 %, 2013 году – 8,7 %, 2014 году – 9,2 %, в 2015 году – 9,7 %;»;  
      строку «Развитие спорта высших достижений» изложить в следующей редакции:   
      «- рост количества квалифицированных спортсменов (мастер спорта) в 2011 году – 25,4 %, 2012 году – 27 %, 2013 году – 28 %, 2014 году – 29 %, 2015 году – 32,1 %;»;  
      «- количество завоеванных медалей в официальных спортивных мероприятиях, чемпионатах мира, кубках мира, чемпионатах Азии и на международных турнирах в 2011 году – 797, 2012 году – 690, 2013 году – 726, 2014 году – 742, 2015 году – 742.»;  
      строку «Совершенствование системы подготовки кадрового потенциала отрасли» изложить в следующей редакции:   
      «- доля тренеров-преподавателей, прошедших повышение квалификации, составит в 2011 году – 5 %, 2012 году – 10 %, в 2013 году – 10,2 %, в 2014 году – 10,4 %, 2015 году – 10,6 %;»;   
      раздел 5 изложить в следующей редакции:  
      « 5.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Необходимые ресурсы | |
|  | Описание ресурсов | Источники |
|  | Всего на реализацию  Программы в 2011 - 2015 годах потребуется 138 984 334 тыс. тенге | Республиканский бюджет:  2011 г. – 13 246 100 тыс. тенге  2012 г. – 25 733 189 тыс. тенге  2013 г. – 26 785 225 тыс. тенге  2014 г. – 32 844 279 тыс. тенге  2015 г. – 29 366 455 тыс. тенге;  Местный бюджет:  2011 г. – 2 854 745 тыс. тенге  2012 г. – 2 505 941 тыс. тенге  2013 г. – 3 040 936 тыс. тенге  2014 г. – 2 607 464 тыс. тенге |

                                                                ».  
      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*   
*Республики Казахстан                               С. Ахметов*

Приложение            
к постановлению Правительства  
Республики Казахстан       
от 25 июля 2013 года № 742

Приложение 1           
к Программе развития физической  
культуры и спорта в Республике  
Казахстан на 2011 – 2015 годы

**7. План мероприятий по реализации отраслевой Программы**  
**развития физической культуры и спорта в Республике Казахстан**  
**на 2011 – 2015 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | Форма  завершения | Ответственные  исполнители | Сроки  исполнения | Предполагаемые расходы  (тыс. тенге) | | | | | Источник  финансиро-  вания | №  бюджет ной  программы |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **1. Формирование здорового образа жизни** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Разработка  республиканских  и территориальных  (областных,  городских)  медиа-планов по  пропаганде спорта | совместный  приказ | АДСиФК, МКИ,  акимы областей,  г.г. Астаны и  Алматы | 2012 год | не требуются | | | | |  |  |
| 2 | Использование  потенциала  спортивных объектов,  построенных для  проведения 7-х Азиатских игр  2011 года в городах Астане и  Алматы для  развития массового спорта | информация в  Прави-тельство  Респуб-  лики  Казахстан | АДСиФК  акимы  областей,  г.г. Астаны  и  Алматы | декабрь  2012  год | не требуются | | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Организация  физкультурно-  оздоровительных  и спортивных  занятий для  детей и  взрослого  населения на  спортивных  сооружениях  (залы, комплексы,  площадки)  государственных  организаций  образования во  внеурочное время,  в том числе в  сельской местности | инфор-  мация  в АДС и ФК | акимы  областей,  гг. Астана  и  Алматы | 2 раза  в год  к 20  июня  и 20  декабря | не требуются | | | | |  |  |
| 4 | Принятие мер по  обеспечению  доступности  населения, в том  числе  обучающихся и  воспитанников  организаций  образования, к  спортивным  сооружениям,  независимо от  форм  собственности и  ведомственной  подчиненности | инфор-  мация  в АДС и ФК | акимы  областей,  гг. Астана  и  Алматы | 2 раза  в год  к 20  июня  и 20  декабря | не требуются | | | | |  |  |
| 5 | Обеспечение мер  безопасности на  объектах  физкультурного и  спортивного  назначения,  находящихся в  ведении  организаций  образования, при  проведении  физкультурно-  оздоровительных  и спортивных  занятий во  внеурочное время | инфор-  мация в  АДС и ФК | акимы  областей,  гг. Астана  и  Алматы | 2 раза в год к 20 июня и 20 декабря | не требуются | | | | |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **2. Развитие массового спорта и спорта высших достижений** | | | | | | | | | | | |
| 6 | Увеличение сети ДЮСШ, спортивных клубов на 7 единиц | информация в  АДСиФК | акимы  Алматинской,  Актюбинской,  Костанайской,  Павлодарской  Кызылординской,  Мангистауской,  СКО областей | ежегодно декабрь | 1 774 471 | 1 309 995 | 1 380 499 | 1 456 706 |  | МБ |  |
| 7 | Создание 3-х региональных  центров (клубов)  спортивно-массовой работы | информация в  АДСиФК | акимы  Актюбин ской,  Кызылординской, Костанайской,  Мангистау ской  областей | 2012-2015 годы  декабрь | 131 808 | 141 049 | 200 948 | 161 503 |  | МБ |  |
| 8 | Создание РГКП «Республиканский центр по инвалидному спорту» | постановление Правительства Республики Казахстан | АДСиФК | 2014 год декабрь |  |  |  | 129 106 | 129 106 | РБ | 004  «Поддержка развития массового спорта и национальных видов спорта» |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Увеличение сети доступных спортивных секций и клубов по видам спорта для детей, подростков и молодежи, в том числе в сельской местности, на 5 единиц | информация в  АДСиФК | акимы  Актюбинской,  Костанайской,  Павлодарской,  Мангистауской  областей | декабрь еже годно | 15 389 | 26 843 | 26 397 | 36 151 |  | МБ |  |
| 10 | Открытие 3-х отделений и клубов по зимним видам спорта | информация в  АДСиФК | акимы  Костанайской,  Акмолинской,  Павлодарской  областей | 2012-2013 годы | 500 | 1 000 | 46 251 | 6 584 |  | МБ |  |
| 11 | Обеспечение дошкольных учреждений,  общеобразовательных школ, лицеев и колледжей  современным спортивным  оборудованием и инвентарем, в том числе в сельской местности | информация в  АДСиФК | акимы  Актюбинской,  СКО,  Павлодарской,  Акмолинской  областей, МОН | ежегодно  декабрь  июнь | 127 173 | 157 376 | 173 795 | 174 942 |  | МБ |  |
| 12 | Восстановление сети 72-х лыжных баз в организациях образования | информация  в АДСиФК | акимы  Павлодарской,  СКО  областей | ежегодно  декабрь | 28 675 | 15 000 |  | 25 000 |  | МБ |  |
| 13 | Продолжение работы  спортивных обществ:  - «Жас сункар» (клуб) – для учащихся технического и профессионального образования;  - «Сункар» - для студентов  высших учебных заведений;  - Ел-Қайраты – для сельского населения | информация  в АДСиФК | МОН, МСХ,  акимы областей,  г.г. Астаны и  Алматы | ежегодно декабрь | не требуются | | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Принятие мер по  использованию во внеурочное  и вечернее время спортивных  объектов учебных заведений  для проведения спортивных  мероприятий (секций, групп здоровья и др.) среди  населения | информация в АДСиФК | акимы областей,  гг. Астаны и Алматы, МОН | 2012 год декабрь | не требуются |  |  |
| 15 | Обеспечение организации  ежегодного тестирования  физической подготовленности  населения в возрасте от 24 и старше лет путем сдачи президентских тестов | информация в  АДСиФК | акимы областей,  г.г. Астаны и  Алматы | ежегодно декабрь | в пределах выделенных средств | МБ |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Проведение 80-и спортивных мероприятий по зимним видам  спорта | информация в  АДСиФК | акимы  Акмолинской,  СКО,  Костанайской,  Павлодарской  областей | ежегодно декабрь | 31 348 | 33 359 | 35 890 | 37 849 |  | МБ |  |
| 17 | Проведение комплексных мероприятий по инвалидному, национальным и  массовым видам спорта | информация в  Правительство  Республики  Казахстан | АДСиФК, акимы Акмолинской, СКО, Павлодарской областей | ежегодно  декабрь | 111 331 | 69 489 | 126 702 | 69 144 | 70 004 | РБ | 004 «Поддержка развития массового спорта и национальных видов спорта |
| 28 355 | 30 472 | 32 799 | 34 970 |  | МБ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Подготовка и проведение республиканских мероприятий и участие в международных соревнованиях по инвалидному, национальным и массовым видам спорта | информация в   Правительство  Республики  Казахстан | АДСиФК,  акимы  областей,   г.г. Астаны и  Алматы | ежегодно декабрь | 62 746 | 118 591 | 61 360 | 211 971 | 46 920 | РБ | 004  «Поддержка  развития  массового  спорта и  национальных  видов  спорта» |
| 19 | Присуждение 3-х премий им. С. Бердикулова за лучшие публикации о спорте и физической культуре журналистам по итогам года | информация в  Правительство  Республики  Казахстан | АДСиФК | ежегодно декабрь | 247 | 255 | 273 | 292 | 312 | РБ | 004   «Поддержка  развития  массового  спорта  и национальных  видов  спорта» |
| 20 | Обеспечение подготовки спортсменов-членов национальных сборных команд и спортивного резерва для достижения высоких спортивных результатов | информация в  Правительство  Республики  Казахстан | АДСиФК,  акимы  областей   г.г. Астаны  и Алматы | ежегодно декабрь | 3 458 587 | 4 045  080 | 5 623 872 | 4 464  609 | 5 106  201 | РБ | 005  «Развитие  спорта  высших  достижений» |
| 21 | Обеспечение функционирования республиканских школ высшего спортивного мастерства | информация в  Правительство  Республики  Казахстан | АДСиФК | ежегодно декабрь | 364 196 | 390 554 | 455 854 | 469 411 | 484 223 | РБ | 005  «Развитие  спорта  высших  достижений» |
| 22 | Обеспечение функционирования центров олимпийской подготовки | информация в   Правительство  Республики  Казахстан | АДСиФК | ежегодно декабрь | 1 658 804 | 2 242 452 | 2 416 752 | 2 570 597 | 2 685 132 | РБ | 005  «Развитие  спорта  высших  достижений» |
| 23 | Проведение диспансеризации спортсменов, медицинского обеспечения учебно-тренировочного процесса, профилактики спортивного травматизма, лечения и восстановления спортсменов, обеспечения их витаминными, медико-биологическими и восстановительными препаратами | информация  в  Правительство  Республики  Казахстан | АДСиФК | ежегодно декабрь | 228 735 | 279 897 | 300 264 | 312 305 | 325 191 | РБ | 005  «Развитие  спорта  высших  достижений» |
| 24 | Обеспечение проведения антидопинговых лабораторных анализов на предмет установления использования спортсменами запрещенных классов веществ и методов в соответствии с запрещенным списком Всемирного антидопингового агентства | информация  в  Правительство  Республики  Казахстан | АДСиФК | ежегодно декабрь | 115 000 | 129 689 | 135 663 | 143 234 | 151 334 | РБ | 005  «Развитие  спорта  высших  достижений» |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | Обеспечение функционирования республиканских государственных предприятий:  «Республиканский велотрек «Сарыарка» и «Комплекс» лыжного и биатлонного стадионов» «Алатау» | информация в  Правительство Республики Казахстан | АДСиФК | 2011-2015 годы | 1 392 540 | 2 154 984 | 3 495 147 | 3 665 747 | 3 853 163 | РБ | 005 «Развитие  спорта высших достижений» |
| 26 | Обеспечение функционирования республиканской детско-юношеской спортивной школы | информация в  Правительство Республики Казахстан | АДСиФК | еже  годно декабрь | 80 000 | 80 000 | 82 119 | 84 855 | 87 781 | РБ | 002 «Обучение и воспитание одаренных в спорте детей» |
| 27 | Обеспечение государственной социальной поддержкой заслуженных спортсменов и тренеров | информация в  Правительство Республики Казахстан | АДСиФК | еже  годно декабрь | 47 900 | 52 731 | 56 410 | 60 346 | 63 418 | РБ | 005 «Развитие спорта высших достижений» |
| 28 | Увеличение сети  школ-интернатов для  одаренных в спорте детей на 2 единицы | информация в  АДСиФК | Аким  Актюбинской области, | 2012-2013 годы |  | 80 000 | 120 000 |  |  | МБ |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | Реорганизация 4-х школ-интернатов для одаренных в спорте детей и республиканского колледжа спорта в республиканские школы-интернаты-колледжи олимпийского резерва и их функционирование | информация в АДСиФК | АДСиФК | 2012 год, ежегодно декабрь | 1 736 146 | 1 978 745 | 2 312 681 | 2 397 527 | 2 454 721 | РБ | 002 «Обучение и воспитание одаренных в спорте детей» 003 «Подготовка специалистов в организациях технического, профессионального, послесреднего образования и оказание социальной поддержки обучающимся» |
| 281 047 | 343 616 | 509 899 | 516 961 | 520184 | РБ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | Укрепление материально-технической базы подведомственных организаций спорта и проведение капитального ремонта подведомственных организаций спорта | информация в Правительство Республики Казахстан | АДСиФК | еже годно декабрь | 49 100 | 448 459 | 288 085 | 288 085 | 288 085 | РБ | 007 «Капитальные расходы подведомственных организаций спорта» |
| 31 | Создание и обеспечение функционирования Национальной антидопинговой организации | информация в  Правительство Республики Казахстан | АДСиФК | 2012 год, ежегодно декабрь |  |  | 57 604 | 58 732 | 59 874 | РБ | 005 «Развитие спорта высших достижений» |
| 32 | Проведение комплексных мероприятий по спорту высших достижений | информация в  Правительство Республики Казахстан | АДСиФК | 2011-2015 годы декабрь | 475 221 | 470 461 | 223 661 | 466 727 | 99 972 | РБ | 005 «Развитие спорта высших достижений» |
| 33 | Реализация социально значимых проектов по формированию здорового образа жизни и  развитию национальных видов спорта | информация в  Правительство Республики Казахстан | АДСиФК | 2012-2015 годы декабрь | 28 494 | 29 079 | 29 079 | 29 079 | 29 079 | РБ | 004 «Поддержка развития массового спорта и национальных видов спорта» |
| 34 | Повсеместное проведение не менее 3-х тысяч физкультурно-массовых и  оздоровительных мероприятий по здоровому образу жизни и массовому спорту | информация  в АДСиФК | Акимы  Акмолинской,  Атырауской,  Костанайской, Кызылординской, СКО,  Павлодарской  областей,  г. Алматы, МЗ | ежегодно декабрь | 208 084 | 152 120 | 101 035 | 107 865 |  | МБ |  |
| 35 | Проведение конкурса «Спортсмен года» | информация в  Правительство Республики Казахстан | АДСиФК | 2011-2015 годы декабрь | 4 420 | 3 010 | 5 067 | 5 164 | 5 229 | РБ | 005 «Развитие спорта высших достижений» |
| 36 | Изучение вопроса создания и дальнейшего функционирования национальных студенческих лиг по видам спорта | информация в АДСиФК | МОН | 2013 год | не требуются | | | | |  |  |
| 37 | Проведение 3-х Евразийских спортивных игр среди девушек и юношей в 2013 году | информация в Правительство  Республики Казахстан | АДСиФК, Аким Алматинской области | 2013 год октябрь |  |  | 1 668 214 |  |  | РБ | 005  «Раз-  витие  спорта  высших  дости-  жений» |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта** | | | | | | | | | | | |
| 38 | Создание 5-и детских  дворовых  (подростковых)  клубов | решения  местных  исполнительных  органов | акимы  Актюбинской,  Кызылординской,  СКО  областей | июнь,  декабрь  еже годно | 8 942 | 8 727 | 16 174 | 15 894 |  | МБ |  |
| 39 | Строительство  республиканской  базы олимпийской  подготовки в  Алматинской  области | акт ввода в эксплуатацию | АДСиФК,  акимат  Алматинской  области | 2011-2014  годы  декабрь | 300 000 | 3 190 853 | 2 500 000 | 6 955 390 | 5 000 000 | РБ | 011  «Бюджетные  инвестиции в  области  спорта» |
| 40 | Строительство  республиканской  базы лыжного  спорта в городе  Щучинске  Акмолинской  области  (I и II очереди ) | акт  ввода в  эксплуатацию | АДСиФК,  акимат  Акмолинской  области | 2012-2013  годы  декабрь |  | 1 035 685 | 3 000 000 |  |  | РБ | 011  «Бюджетные  инвестиции в  области  спорта» |
| 41 | Строительство  многофункционального  спортивного  комплекса «Центр  Олимпийской  подготовки» в  городе Астане  (без наружных  инженерных  сетей) | акт  ввода в  эксплуатацию | АДСиФК,  акимат  города  Астана | 2011-2015  годы  декабрь | 200 000 | 4 108 850 | 2 500 000 | 9 731  166 | 7 803 695 | РБ | 011  «Бюджетные  инвестиции в  области  спорта» |
| 42 | Реконструкция  спортивно-  оздоровительного  комплекса,  расположенного  по ул. Стадионной,  № 3 в городе Астане | акт  ввода в  эксплуатацию | АДСиФК,  акимат  города  Астаны | 2011-2012  годы  декабрь | 190 619 | 190 618 |  |  |  | РБ | 011  «Бюджетные  инвестиции в  области  спорта» |
| 43 | Реконструкция  высокогорного  спортивного  комплекса  «Медеу» в городе  Алматы | акт  ввода в  эксплуатацию | акимат  города  Алматы,  АДСиФК | 2011-2012  годы  декабрь | 442 487 | 673 987 |  |  |  | РБ | 012  «Целевые  трансферты на   развитие  областным  бюджетам,  бюджетам  городов  Астаны и  Алматы  на развитие  объектов  спорта» |
| 44 | Реконструкция  дворца спорта  имени Балуана  Шолака с  пристройкой  раскаточного  катка и паркинга  в г. Алматы | акт  ввода в  эксплуатацию | МТС | 2011 год  декабрь | 1 833 530 |  |  |  |  | РБ | 029  «Увеличение  уставного  капитала АО  «Исполнительная  дирекция  Организационного  комитета 7-х   Азиатских  игр  2011 года» |
| 45 | Строительство  международного  комплекса лыжных  трамплинов в  городе Алматы | акт  ввода в  эксплуатацию | аким  города  Алматы,  АДСиФК | 2011-2015  годы  декабрь | 100 000 | 3 600 000 | 840 415 | 111 000 |  | РБ | 012  «Целевые  трансферты  на развитие  областным  бюджетам,  бюджетам  городов  Астаны и  Алматы на  развитие  объектов  спорта» |
| 46 | Реконструкция  лыжной базы в  городе  Кокшетау | информация в  АДСиФК | аким  Акмолинской  области | 2012 год  декабрь |  |  | 110 000 |  |  | МБ |  |
| 47 | Внедрение  принципов  государственного  частного  партнерства в  области  спортивной  инфраструктуры | информация в  Правительство  Республики  Казахстан | АДСиФК | 2014 год  декабрь | Не требуются | | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | Проработка вопросов по созданию современной спортивной модули в опорных сельских округах | информация в АДСиФК | аким Восточно-Казахстанской  области | 2013-2014 годы декабрь | Не требуются | | | | |  |  |
| 49 | Строительство спортивных комплексов в пос. Теренозек и в ауле Шаган Сырдарьинского района Кызылординской области | акт ввода в эксплуатацию | акимат Кызылординской области | 2013 год |  |  | 247 148 |  |  | МБ |  |
| 50 | Строительство не менее 2  физкультурно-оздоровительных комплексов, ежегодно | акт ввода в эксплуатацию | Акиматы областей | 2013 -2015 годы |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства\*\* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4. Повышение кадрового потенциала** | | | | | | | | | | | |
| 51 | Повышение  квалификации и  переподготовка  профессиональных  тренерско-  преподавательских  кадров | информация  в  Правительство  Республики  Казахстан | ДСиФК,  аким  Актюбинской  области | 2012-2015  годы  декабрь |  | 10 866 | 8 157 | 8 728 | 2 141 | РБ | 005  «Развитие  спорта  высших  достижений» |
| 500 000 | 50 000 | 550 000 | 550 000 |  | МБ |
| 52 | Обучение  спортсменов в  футбольной  школе  «Социальный  институт  Ботафого» | информация  в  Правительство  Республики  Казахстан | АДСиФК | 2012-2015  годы  декабрь | 84 950 | 85 238 | 87 947 | 94 103 | 100 690 | РБ | 009  «Повышение  профессиональной  квалификации  тренерско-  преподавательских  кадров» |
| 53 | Рассмотрение  законопроекта о  внесении  изменений и  дополнений в  некоторые  законодательные  акты Республики  Казахстан по  вопросам  физической  культуры и  спорта | решение  МВК по  вопросам  законопроектной  деятельности | АДС и ФК, МЮ | 2013 год  декабрь | не требуются | | | | |  |  |
| 54 | Проведение  опроса на сайте  акиматов  областей,  городов Астаны  и Алматы с  целью выявления  занимающихся  физической  культурой и  спортом | информация в  АДСиФК | акимы  областей,  городов  Астаны и  Алматы | ежегодно  январь | не требуются | | | | |  |  |
| 55 | Разработка  профессиональных  стандартов для  работников  отрасли  физической  культуры и  спорта | профессиональные  стандарты | АДСиФК, МОН | 2012-2013 годы | в рамках  проекта  «Модернизация  технического и  профессионального  образования» с  Всемирным банком | | | | |  |  |
|  |  |  |  | Республиканский  бюджет | | | 2011 г. – 13 246 100 тыс. тенге  2012 г. – 25 733 189 тыс. тенге  2013 г. – 26 785 225 тыс. тенге  2014 г. – 32 844 279 тыс. тенге  2015 г – 29 366 455 тыс. тенге | |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный  бюджет | | | 2011 г. – 2 854 745 тыс. тенге  2012 г. – 2 505 941 тыс. тенге  2013 г. – 3 040 936 тыс. тенге  2014 г. – 2 607 464 тыс. тенге | |  |  |  |

**Примечания:**

\* объемы бюджетных средств, необходимых для реализации Программы, будут уточняться при утверждении республиканского и местных бюджетов на соответствующий год;  
\*\* объемы внебюджетных средств, необходимых для реализации Программы, будут уточняться при поддержке спонсорской помощи

**расшифровка аббревиатур:**  
АДСиФК – Агентство Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры   
МКИ – Министерство культуры и информации Республики Казахстан  
МОН – Министерство образования и науки Республики Казахстан  
МСХ – Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан  
МЗ – Министерство здравоохранения Республики Казахстан  
МЮ – Министерство юстиции  Республики Казахстан  
МТС – Министерство туризма и спорта Республики Казахстан  
ШИОСД – школа-интернат для одаренных в спорте детей  
ДЮСШ – детско-юношеская спортивная школа   
СМИ – средства массовой информации  
СКО – Северо-Казахстанская область   
РГКП – Республиканское государственное казенное предприятие   
МВК – Межведомственная комиссия

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан