

**О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2010 года № 1145 "Об утверждении Программы по привлечению инвестиций, развитию специальных экономических зон и стимулированию экспорта в Республике Казахстан на 2010 - 2014 годы"**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2013 года № 1477

      Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**  
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2010 года № 1145 «Об утверждении Программы по привлечению инвестиций, развитию специальных экономических зон и стимулированию экспорта в Республике Казахстан на 2010 – 2014 годы» следующие изменения и дополнения:  
      пункты 2, 3 и 4 изложить в следующей редакции:  
      «2. Министерству экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан совместно с заинтересованными министерствами, акиматами областей, городов Астаны и Алматы обеспечить надлежащее и своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Программой.  
      3. Заинтересованным министерствам, акиматам областей, городов Астаны и Алматы один раз в год, не позднее 15-го февраля года, следующего за отчетным годом представлять в Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан информацию о ходе реализации мероприятий, предусмотренных Программой.  
      4. Министерству экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан представлять в Правительство Республики Казахстан один раз в год, не позднее 25-го марта года, следующего за отчетным годом сводную информацию о выполнении мероприятий, предусмотренных Программой.»;  
      дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:  
      «3-1. Агентству Республики Казахстан по статистике принять меры по публикации на ежеквартальной основе не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом индикаторов для местных исполнительных органов, указанных в приложении 1 к Программе по привлечению инвестиций, развитию специальных экономических зон и стимулированию экспорта в Республике Казахстан на 2010 – 2014 годы, утвержденной настоящим постановлением.»;  
      в Программе по привлечению инвестиций, развитию специальных экономических зон и стимулированию экспорта в Республике Казахстан на 2010 – 2014 годы, утвержденной указанным постановлением:  
      в разделе 1 «Паспорт Программы»:  
      подраздел «Целевые индикаторы» изложить в следующей редакции:  
      «Целевые индикаторы  
      К концу 2014 года планируется:  
      1. Увеличение количества привлеченных целевых инвесторов из списка компаний, включенных в Global – 2000.  
      2. Увеличение прямых иностранных инвестиций (далее – ПИИ) в обрабатывающую промышленность не менее чем на 10 %.  
      3. Увеличение отечественных и иностранных инвестиций в несырьевые секторы экономики (обрабатывающая промышленность, переработка сельскохозяйственной продукции, услуги) не менее чем на 2 раза к 2020 году.  
      4. Увеличение объема прямых иностранных инвестиций (далее – ПИИ) к валовому внутреннему продукту (далее – ВВП) на пять процентных пункта.  
      5. Диверсификация источников инвестиций (7 основных стран инвесторов с долей каждой страны 5 % и более).  
      6. Заключение соглашений с иностранными государствами о поощрении и взаимной защите инвестиций.  
      7. Увеличение реализации инвестиционных проектов с применением механизма государственно-частного партнерства в 2015 году не менее чем в 2 раза по сравнению с 2008 годом.  
      8. Создание до конца 2011 года двух СЭЗ:  
      в городе Караганде на базе Индустриального парка (для развития металлургии и металлообработки) и «Приграничная торгово-экономическая зона «Хоргос – Восточные ворота», как основной части логистического каркаса Западная Европа – Западный Китай (для развития различных видов обрабатывающих производств и транспортно-логистических услуг).  
      9. Создание до конца 2014 года трех Индустриальных зон (далее – ИЗ) в Актюбинской, Восточно-Казахстанской и Южно-Казахстанской областях с различной отраслевой направленностью.  
      10. Увеличение количества участников на ИЗ до 42 к 2015 году.  
      11. Увеличение инвестиций в несырьевое экспортоориентированное и высокотехнологичное производство со среднегодовым темпом роста объемов освоенных инвестиций в основной капитал предприятий за период с 2008 по 2014 годы на территориях СЭЗ составит не менее 40 %.  
      12. Увеличение инвестиций в производство со среднегодовым темпом роста объемов освоенных инвестиций в основной капитал предприятий на территориях ИЗ за период с 2008 по 2014 годы составит не менее 20 %.  
      13. Увеличение роста объемов производства товаров и услуг (работ) на территориях СЭЗ в 2014 году по отношению к 2008 году на 80 %.  
      14. Увеличение ежегодного роста объемов производства товаров и услуг (работ) на территориях ИЗ в 2014 году по отношению к 2008 году составит не менее 20 %.  
      15. Увеличение ежегодного роста количества рабочих мест на территории СЭЗ составит не менее 15 %.  
      16. К 2015 году увеличение стоимостного объема несырьевого (обработанного) экспорта – не менее чем на 30 % к уровню 2008 года.»;  
      разделе 3 «Анализ текущей ситуации»:  
      дополнить подразделом 3.3.1 «Анализ инновационно-технологического развития привлечения инвестиций, специальных экономических зон и экспорта» следующего содержания:  
      «3.3.1 Анализ инновационно-технологического развития привлечения инвестиций, специальных экономических зон и экспорта  
      Новый импульс для развития инноваций был дан с началом реализации Государственной программы по форсированному индустриально—инновационному развитию Республики Казахстан на 2010 – 2014 годы, утвержденный Указом Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 958. На этом фоне произошли заметные изменения в показателях инновационно-технологического развития. Значительном фактором является 20-кратное увеличения иностранных инвестиций в технологические инновации – с 2,1 до 40 млрд. тенге, доля которых теперь составляет около 20 %. Примерно на треть вырос объем выпускаемой инновационной продукции – с 142,1 до 235,9 млрд.тенге.  
      В рамках выстроенной системы привлечения ПИИ в предстоящие годы будет решен ряд проблемных вопросов, препятствующих полноценной деятельности центров обслуживания инвесторов (далее - ЦОИ), созданных во всех регионах страны в качестве структурных подразделений или дочерних предприятий социально-предпринимательских корпораций соответствующего региона. ЦОИ являются фронт-офисами для операционного обслуживания инвесторов и будут осуществлять прямое общение с клиентом (получение первичных документов, необходимых контактов и другой информации для начала продвижения проекта), а также обеспечивать оперативное и правильное реагирование на обращение иностранных инвесторов на местах.  
      ЦОИ будут регулярно проводить обсуждения с действующими инвесторами в регионах страны с целью обеспечения их необходимыми условиями для деятельности.  
      Помимо усиления ЦОИ, в рамках растущей глобальной конкуренции за ПИИ планируется расширение полномочий национального оператора по привлечению инвестиций.  
      По оценкам экспертов Национальной академии наук США, которые исследовали благосостояние Казахстана, Казахстан располагает большими возможностями, позволяющими использовать науку и технологии для повышения конкурентоспособности экономики и улучшения инвестиционного климата страны.  
      Сегодня для инвесторов Казахстан по прежнему в большей степени привлекателен для вложений сырьевой сектор. Пока сырьевой сектор остается высокодоходным и привлекательным для иностранных инвесторов, привлечь их в низкодоходный несырьевой сектор, в частности в сферу обрабатывающей промышленности требует много усилий со стороны государства. Поэтому первостепенная задача государства – формирование лучших в регионе условий для инвесторов, ориентированных на обрабатывающую промышленность. Считается целесообразным для несырьевого сектора ввести такую важную для инвесторов норму, как стабильность законодательства, так как в обрабатывающей промышленности больше факторов риска.  
      При этом необходимо акцентировать внимание на создании производства на территориях специальных экономических и индустриальных зонах. По международным меркам сырьевая направленность экономики Казахстана является изъяном ее структуры.»;  
      в разделе 4 «Цель, задачи, целевые индикаторы и показатели результатов реализации Программы»:  
      подраздел 4.3. «Целевые индикаторы, задачи и показатели результатов реализации Программы» изложить в следующей редакции:  
      «4.3. Целевые индикаторы, задачи и показатели результатов реализации Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | | Наименование | Ед. изм. | Ответственный гос. орган | От  чет | План | | | | |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Привлечение инвестиций | | | | | | | | | | |
| Целевые индикаторы: | | | | | | | | | | |
| 1 | | Количество привлеченных целевых инвесторов из списка компаний, включенных в Global – 2000 | шт. | МИНТ | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 2 | | Прямые иностранные инвестиции в обрабатывающую промышленность увеличатся не менее чем на 10 % | % | МИНТ | 101 | 103 | 105 | 107 | 109 | 110 |
| 3 | | Отечественные и иностранные инвестиции в несырьевые секторы экономики (обрабатывающая промышленность, переработка сельскохозяйственной продукции, услуги) увеличатся не менее чем на 30 % к 2020 году | % | МЭБП, заинтересованные государственные органы | 100 | 103 | 106 | 109 | 112 | 115 |
| 4 | | Объем ПИИ к ВВП увеличится на пять процентных пункта | % | МЭБП | 17,2 | 17,3 | 17,4 | 17,5 | 13,0 | 13,5 |
| 5 | | Диверсификация источников инвестиций (7 основных стран инвесторов с долей каждой страны 5 % и более) | ед. | МЭБП | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| 6 | | Заключение соглашений с иностранными государствами о поощрении и взаимной защите инвестиций | шт. | МЭБП | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | | Реализация инвестиционных проектов с применением механизма государственно-частного партнерства увеличится в 2015 году не менее чем в 2 раза по сравнению с 2008 годом | % | МЭБП,  АО «КЦГЧП» | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Задача 1: совершенствование условий привлечения инвестиций | | | | | | | | | | |
| Показатели результатов реализации программы: | | | | | | | | | | |
|  | 1. Разработка Концепции проекта Закона Республики Казахстан по внесению изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам стимулирования инвестиций | | Кол-во | МИНТ | - | - | 1 | - | - | - |
| 2. Заключение соглашений с иностранными государствами о поощрении и взаимной защите инвестиций | | шт. | МЭБП | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3. Предусмотрение упрощенных условий визового режима для иностранных инвесторов согласно законодательству Республики Казахстан (инвесторская виза) | |  | МИД, МИНТ | - | - | 1 | - | - | - |
| Задача 2: продвижение положительного инвестиционного имиджа Казахстана | | | | | | | | | | |
| Показатели результатов реализации программы: | | | | | | | | | | |
|  | 1. Инвестиционный веб-портал с базой данных инвестиционных проектов на территории Республики Казахстан | | Кол-во | МИНТ, АО «Kaznex Invest» | - | - | 1 | - | - | - |
| 2. За период с 2011 года по 2014 год будут опубликованы рекламно-информационные статьи об инвестиционных возможностях Республики Казахстан, в том числе: | | | | | | | | | |
| в казахстанских периодических изданиях | | Кол-во | МИНТ, АО «Kaznex Invest» | - | - | 12 | 12 | - | 12 |
| в международных периодических изданиях | | Кол-во | МИНТ, АО «Kaznex Invest» | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Развитие и создание СЭЗ и ИЗ | | | | | | | | | | |
| Целевые индикаторы: | | | | | | | | | | |
| 8 | | Создание до конца 2011 года двух СЭЗ в городе Караганде на базе Индустриального парка (для развития металлургии и металлообработки) и «Хоргос – Восточные ворота» (для развития различных видов обрабатывающих производств и транспортно-логистических услуг) | Кол-во | МИНТ | - | - | 2 | - | - | - |
| 9 | | Создание до конца 2014 года трех ИЗ в Актюбинской, Восточно-Казахстанской и Южно-Казахстанской областях с различной отраслевой направленностью | Кол-во | МРР | - | - | - | - | - | 3 |
| 10 | | Увеличение количества участников на ИЗ до 42 к 2015 году | шт. | МРР | 1 | 1 | 10 | 20 | 30 | 42 |
| 11 | | Увеличение инвестиций в несырьевое экспортоориентированное и высокотехнологичное производство со среднегодовым темпом роста объемов освоенных инвестиций в основной капитал предприятий за период с 2008 по 2014 годы на территориях СЭЗ составит не менее 40 % | % | МИНТ | 100 | - | - | - | - | 140 |
| 12 | | Увеличение инвестиций в производство со среднегодовым темпом роста объемов освоенных инвестиций в основной капитал предприятий на территориях ИЗ за период с 2008 по 2014 годы составит не менее 20 % | % | МРР | 100 | - | - | - | - | 120 |
| 13 | | Рост объема производства товаров и услуг (работ) на территориях СЭЗ в 2014 году по отношению к 2008 году составит 80 % | % | МИНТ | 100 | - | 134 | 148 | 163 | 180 |
| 14 | | Ежегодный рост объемов производства товаров и услуг (работ) на территориях ИЗ в 2014 году по отношению к 2008 году составит не менее 20 % | % | МРР | 100 | - | - | - | - | 120 |
| 15 | | Ежегодный рост количества рабочих мест на территории СЭЗ составит не менее 15 % | % | МИНТ | 100 | - | - | - | - | 115 |
| Задача 3: создать новые СЭЗ и ИЗ | | | | | | | | | | |
| Показатели результатов реализации программы: | | | | | | | | | | |
| До конца 2014 года будут созданы: | | | | | | | | | | |
|  | 3 новых СЭЗ | | Кол-во | МИНТ | - | - | 2 | - | - | 1 |
| 3 ИЗ с различной отраслевой направленностью | | Кол-во | МРР | - | - | - | - | - | 3 |
| Задача 4: улучшить нормативно-правовую базу по регулированию деятельности СЭЗ | | | | | | | | | | |
| Показатели результатов реализации программы: | | | | | | | | | | |
|  | Утверждение Закона Республики Казахстан «О специальных экономических зонах в Республике Казахстан» | | Кол-во | МИНТ | - | - | 1 | - | - | - |
| Продвижение экспорта | | | | | | | | | | |
| Целевой индикатор: | | | | | | | | | | |
| 16 | | К 2015 году увеличение стоимостного объем несырьевого (обработанного) экспорта – не менее чем на   30 % к уровню 2008 года | % | МИНТ, АО «Kaznex Invest» | - | - | - | 106 | 108 | 130 |
| Задача 5: содействие развитию и продвижению экспорту казахстанской  продукции путем обеспечения сервисной поддержки экспортерам | | | | | | | | | | |
| Показатели результатов реализации программы: | | | | | | | | | | |
|  | До конца 2014 года будет организовано 30 торговых миссий | | шт. | МИНТ, АО «Kaznex Invest» | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Задача 6: Оказание финансовой поддержки экспортерам | | | | | | | | | | |
| Показатели результатов реализации программы: До конца 2014 года будет: | | | | | | | | | | |
|  | Проведено 60 маркетинговых исследований (бриф-анализы) с целью определения экспортных ниш для потенциальных рынков сбыта казахстанской продукции | | шт. | МИНТ, АО «Kaznex Invest» | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Не менее 300 казахстанским предприятиям-экспортерам будет оказана государственная поддержка путем возмещения их затрат, связанных с выводом продукции на внешние рынки | | Кол-во предприятий | МИНТ, АО «Kaznex Invest» | - | 50 | 80 | 80 | 45 | 50 |
| Обеспечение к 2015 году охвата финансовыми и страховыми услугами экспортных операций - до   2 % от объема несырьевого экспорта страны (95 млрд. тенге) | | млрд. тенге | МИНТ, АО «НУХ «Байтерек» | - | 3 | 9 | 17 | 27 | 39 |

                                                                 »;  
      в разделе 5 «Этапы реализации Программы»:  
      в подразделе 5.2 «Перечни инструментов и механизмов достижения поставленных целей и задач»:  
      в направлении 1 «Привлечение прямых иностранных инвестиций»:  
      часть четвертую изложить в следующей редакции:  
      «Кроме того, необходимо обеспечить достижение целевых индикаторов по поступлениям прямых инвестиций, информация о которых будет раз в год передаваться в Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан, приведенных в приложение 1 к настоящей Программе. Индикаторы по поступлениям прямых иностранных инвестиций позволят проводить объективную оценку работы загранучреждений Республики Казахстан, местных исполнительных органов в области привлечения ПИИ.»;  
      часть пятьдесят восьмую изложить в следующей редакции:  
      «Информация в базе данных инвестиционных проектов размещена на   
3 языках: государственном, русском, английском.»;  
      направление 2 «Развитие и создание СЭЗ и ИЗ: повышение инвестиционной привлекательности СЭЗ и ИЗ (2011 – 2012 годы)» изложить в следующей редакции:  
      «Направление 2. Развитие и создание СЭЗ и ИЗ: повышение инвестиционной привлекательности СЭЗ и ИЗ.  
      В целях повышения эффективности управления деятельностью и улучшения инвестиционного климата СЭЗ необходим единый подход к их развитию с учетом международного опыта.  
      В этой связи планируется привлечение международного консультанта с передовым опытом по управлению СЭЗ для разработки и внедрению общей стратегии развития специальных экономических зон в Республике Казахстан.  
      Предусматривается разработка единого мастер-плана по привлечению альтернативных источников финансирования в строительство и эксплуатацию объектов инфраструктуры отдельных СЭЗ.  
      Кроме того, необходимо законодательно урегулировать порядок создания, функционирования и упразднения индустриальных зон и меры государственной поддержки на территориях индустриальных зон.»;  
      в направлении 3 «Сервисная поддержка экспортеров (2010 – 2014 годы)»:  
      часть вторую изложить в следующей редакции:  
      «На постоянной основе будут проводиться мероприятия, направленные на продвижение экспорта отечественных товаров, услуг на внешние рынки, в том числе:  
      1) организацию и проведение торговых миссий за рубежом;  
      2) продвижение отечественных товарных знаков на внешние рынки;  
      3) издание и распространение справочника «Экспортная продукция Казахстана»;  
      4) организация участия предприятий в зарубежных профильных выставках;  
      5) презентация экспортного потенциала казахстанских производителей на международных выставках в формате единого национального стенда;  
      6) разработку национального интерактивного информационного ресурса для экспортеров Республики Казахстан и иностранных покупателей;  
      7) поиск потенциальных покупателей казахстанской экспортной продукции за рубежом.»;  
      дополнить частью шестой следующего содержания:  
      «С целью продвижения экспорта отечественных поставщиков услуг будут проводиться обзоры потенциальных рынков для экспорта конкретных видов услуг казахстанских компаний.»;  
      дополнить частями седьмым и восьмым следующего содержания:  
      «В целях стимулирования отечественного экспорта несырьевых (обработанных) товаров, услуг будет создана комплексная и агрессивная система продвижения экспорта.  
      Будет разработана и принята Национальная экспортная стратегия Республики Казахстан, определен перечень потенциальных экспортных товаров, ответственный за исполнение – АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям «Kaznex Invest», создана интегрированная система поддержки экспортеров по принципу «одного окна» и в целом усовершенствована законодательная база в области развития экспорта.»;  
      раздел 7 «План мероприятий по реализации Программы по привлечению инвестиций, развитию специальных экономических зон и стимулированию экспорта в Республике Казахстан на 2010 – 2014 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;  
      приложение 1 к Программе по привлечению инвестиций, развитию специальных экономических зон и стимулированию экспорта в Республике Казахстан на 2010 – 2014 годы изложить в новой редакций согласно   
приложению 2 к настоящему постановлению.  
      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*  
*Республики Казахстан                       С. Ахметов*

Приложение 1          
к постановлению Правительства  
Республики Казахстан      
от 31 декабря 2013 года № 1477

**Раздел 7. План мероприятий по реализации Программы**  
**по привлечению инвестиций, развитию специальных**  
**экономических зон и стимулированию экспорта в**  
**Республике Казахстан на 2010 – 2014 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие | Форма завершения | Ответственные за исполнение | Сроки исполнения | Предполагаемые расходы (тыс. тенге) | | | | | | | Источники финансирования | № бюджетной программы (если есть) |
| 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | Всего | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 |
| Привлечение прямых иностранных инвестиций | | | | | | | | | | | | | |
| Совершенствование инвестиционного законодательства | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Изучить мировой опыт по вопросам стимулирования инвестиций, стабильности законодательства, а также дополнительных мер для особо важных стратегических инвестиционных проектов | Информация в Правительство | МИНТ, АО «Kaznex Invest» (no согласованию) | I полугодие  2012 года | - | - | - | - | - | - | | - | - |
| 1-1 | Провести анализ и внести предложения по: | Предложение в Правительство Республики Казахстан | МИНТ, АО «Kaznex Invest» (по согласованию), АО «НАЦ» (по согласованию) | IV квартал  2012 года |  |  |  |  |  |  | | Не требуются |  |
|  | расширению доступа иностранных инвесторов к международному арбитражу; | Предложение в МИНТ | МЮ, ВС (по согласованию), ГП (по согласованию) | Август  2012 года |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| расширению доступа иностранных инвесторов к земельным ресурсам сельскохозяйственного назначения; | Предложение в МИНТ | МСХ, МРР | II квартал  2012 года |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| обеспечению гибкости и реалистичности требований к местному содержанию услуг, товаров и рабочей силы при осуществлении инвестиций | Предложение в МИНТ | МНГ, МЭБП | II квартал  2012 года |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| совершенствованию законодательства в сфере интеллектуальной собственности | Предложение в МИНТ | МЮ | III квартал  2012 года |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| расширению участия иностранных инвесторов в инфраструктурных проектах через механизм государственно-частного партнерства; | Предложение в МИНТ | МЭБП | III квартал  2012 года |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 1-2 | Провести анализ и внести предложения по снижению барьеров для иностранных инвесторов, в таких секторах как: | Предложение в Правительство Республики Казахстан | МИНТ, АО «Kaznex Invest» (по согласованию), АО «НАЦ» (по согласованию) | IV квартал  2012 года |  |  |  |  |  |  | | Не требуются |  |
|  | транспортный сектор | Предложение в МИНТ | МТК | II квартал  2012 года |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| нефть и газ | Предложение в МИНТ | МНГ, АО «НК «КМГ» (по согласованию) | II квартал  2012 года |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| Создание условий для привлечения ПИИ | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Проводить сравнительный мониторинг условий для иностранных инвестиций в Казахстане и странах-конкурентах по привлечению ПИИ | Информация в МЭБП | МИНТ, МИД, АО «Kaznex Invest» (по согласованию) | 15 февраля  года, следующего за отчетным годом | 45 000 | - | - | - | - | 45 000 | | Республиканский бюджет | 020 |
| 3 | Проработать вопрос о переходе на безвизовый режим со странами Организации Экономического Сотрудничества и Развития | Информация в Правительство Республики Казахстан | МИД, МВД, МИНТ, КНБ | I полугодие  2014 года |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 4 | Рассмотреть возможность упрощения процедуры оформления визовой поддержки МИД РК иностранным гражданам путем отмены предоставления справки об отсутствии/наличии налоговой задолженности | Предложение в Правительство Республики Казахстан | МИД, МФ, МИНТ | I квартал  2012 года | - | - | - | - | - | - | | - | - |
| 5 | Принять комплекс мер по выдаче соответствующей категории визы для бизнес-иммигрантов | Информация в Правительство Республики Казахстан | МИД, МТСЗН, МИНТ, КНБ, МВД | I полугодие  2012 года | - | - | - | - | - | - | | - | - |
| 6 | Принять необходимые меры для проведения обучения сотрудников таможенных и пограничных служб знанию базового английского языка, а также обучающих тренингов по культуре обслуживания иностранных граждан с проведением инструктажа по соблюдению деловой этики | Информация в Правительство Республики Казахстан | МФ, КНБ | III квартал  2012 года | - | - | - | - | - | - | | - | - |
| 7 | Обеспечить регистрацию с использованием портала электронного правительства временно пребывающих в Республике Казахстан иностранцев и лиц без гражданства по заявлениям физических и юридических лиц, в том числе гостиниц | Информация в МЭБП | МВД, АДСиФК, КНБ | 15 февраля  года, следующего за отчетным годом | - | - | - | - | - | - | | - | - |
| 8 | Рассмотреть возможность разработки ТЭО по стратегически важным проектам индустриального развития в регионах | Информация в МИНТ | акиматы областей, гг. Астаны и Алматы | I квартал  2012 года | - | - | - | - | - | - | | - | - |
| 9 | Рассмотреть возможность обеспечения населенных пунктов Республика Казахстан указателями с наименованиями физико-географических объектов (районы, улицы, площади), а также новых объектов общественной инфраструктуры (вокзалы, библиотеки, торговые центры и др.) на казахском языке с транслитерацией на русском и английском языках | Информация в МИНТ | акиматы областей, гг. Астаны и Алматы | I квартал  2012 года | - | - | - | - | - | - | | - | - |
| 10 | Принять необходимые меры по представлению информации справочными службами на государственном, русском и английском языках | Отчет в Правительство РК | АО «Казахтелеком» (по согласованию) | I квартал  2012 года | - | - | - | - | - | - | | - | - |
| 11 | Разработать типовые квалификационные характеристики должностей руководителей, специалистов и других служащих организаций, профессиональные стандарты | Приказы министерств | МИНТ, МСХ, МНГ, МТК, АДСиФК, по согласованию с МТСЗН | 2012 - 2014 годы | - | - | - | - | - | - | | - | - |
| 12 | Создать рабочие (экспертные) группы по внедрению развития проектного финансирования:  при МЭБП по рассмотрению пилотных инвестиционных проектов, предлагаемых для реализации по схеме проектного финансирования с участием государства; при МИНТ по рассмотрению пилотных инвестиционных проектов, предлагаемых для реализации по схеме проектного финансирования без участия государства (частные проекты) | Отчет в Правительство Республики Казахстан | МИНТ, МЭБП | I квартал  2012 года | - | - | - | - | - | - | | - | - |
| 12-1 | Проработать вопрос внедрения принципов корпоративного управления (повышение конкурентоспособности, эффективности и прозрачности, приближение к рыночным принципам управления) в государственных предприятиях и акционерных обществах с государственным участием в соответствии со стандартами ОЭСР | Предложение в Правительство Республики Казахстан | МЭБП, МИНТ, АО «ФНБ «Самрук-Казына» (по согласованию) | IV квартал  2012 года |  |  |  |  |  |  | | Не требуются |  |
| 12-2 | Изучить мировой опыт и определить Национальный Контактный Центр в рамках присоединения Казахстана к Декларации ОЭСР о международных инвестициях и транснациональных корпорациях | Предложение в Правительство Республики Казахстан | МИНТ, МЭБП, АО «Kaznex Invest» (no согласованию), АО «НАЦ» (по согласованию), АО «ЦРТП» (по согласованию) | III квартал  2012 года |  |  |  |  |  |  | | Не требуются |  |
| Продвижение инвестиционного имиджа Республики Казахстан | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Принять необходимые меры по проведению работ по брендированию (Казахстана и/или инвестиционного потенциала страны и/или АО «Казнекс Инвест») | Предложения в Правительство Республики Казахстан | МИНТ, АО «Kaznex Invest» (по согласованию) | до конца  2011 года | - | - | - | - | - | - | | - | - |
| 14 | Рассмотреть возможность использования экс-политиков и высокопоставленных представителей бизнеса в привлечении инвестиций | Предложения в Правительство РК с проектом ответа в АП | МИНТ, МИД, АО «Kaznex Invest» (по согласованию) | I квартал  2012 года | - | - | - | - | - | - | | - | - |
| 15 | Рассмотреть возможность выпуска информационно-аналитических справочников-путеводителей инвесторов по приоритетным секторам экономики в соответствии с Государственной программой форсированного индустриально-инновационного развития | Отчет в Правительство Республики Казахстан | МИНТ, МНГ, МСХ, МТК, АО «Kaznex Invest» (по согласованию) | I квартал  2012 года | - | - | - | - | - | - | | - | - |
| 16 | Обеспечить информирование в приоритетных странах о планируемых мероприятиях в стране пребывания, где принимают участие потенциальные инвесторы и распространение в рамках мероприятий информационно-презентационных материалов о Казахстане | Информация в МИНТ | МИД, АО «Kaznex Invest» (по согласованию) | 25 января  года, следующего за отчетным годом | - | - | - | - | - | - | | - | - |
| 17 | Проведение информационно-презентационных мероприятий по продвижению инвестиционных возможностей Казахстана (роуд-шоу, брошюра, билборды, пресс-конференции), в том числе: | Информация в МЭБП | МИНТ, АО «Kaznex Invest» (по согласованию) | 15 февраля  года, следующего за отчетным годом | 28 880 | 38 080 | 37 740 | 39 544 | 39 544 | 183 788 | | Республиканский бюджет | 020 |
|  | Пресс-конференции в двух регионах (Астана, Алматы) в течение; | 15 февраля  года, следующего за отчетным годом | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 3 500 | | Республиканский бюджет | 020 |
| Производство заказных агитационных билбордов; | 15 февраля  года, следующего за отчетным годом | 5 460 | 13 380 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 48 840 | | Республиканский бюджет | 020 |
| Проведение роуд-шоу по презентации инвестиционных возможностей Казахстана; | 15 февраля года, следующего за отчетным годом | - | 22 000 | 23 540 | 23 540 | 23 540 | 92 620 | | Республиканский бюджет | 020 |
| Подготовка и выпуск брошюры об инвестиционных возможностях Казахстана | 15 февраля года, следующего за отчетным годом | 22 720 | 2 000 | 3 500 | 5 304 | 5 304 | 38 828 | | Республиканский бюджет | 020 |
| 18 | Проведение информационно-презентационных мероприятий по продвижению инвестиционных возможностей Казахстана (бизнес форумы, справочник «Investors Guide») | Информация в МЭБП | МИНТ, АО «Kaznex Invest» (по согласованию) | 15 февраля года, следующего за отчетным годом | 58 000 | 58 000 | 58 000 | 58 000 | 58 000 | 290 000 | | Республиканский бюджет | 001 |
| 19 | Изготовление и трансляция на международных телеканалах видеоролика об инвестиционных возможностях Казахстана | Информация в МЭБП | МИНТ, МИД, АО «Kaznex Invest» (по согласованию) | 15 февраля года, следующего за отчетным годом | - | 481 700 | 481 700 | 423 792 | 423 792 | 1 810 984 | | Республиканский бюджет | 020 |
| 20 | Рассмотреть целесообразность изготовления и трансляции в международных СМИ цикла телепередач об инвестиционных возможностях Казахстана | Информация в Правительство Республики Казахстан | МИНТ, МИД, АО «Kaznex Invest» (по согласованию) | декабрь 2012 года | - | - | - | - | - | - | | Не требуется |  |
| 21 | Изготовление и трансляция на казахстанских телеканалах видеоролика о мерах государственной поддержки инвестиций | Информация в МЭБП | МИНТ, МКИ, АО «Kaznex Invest» (по согласованию) | 15 февраля года, следующего за отчетным годом | 34 856 | 12 760 | 13 653 | 14 609 | 14 609 | 90487 | | Республиканский бюджет | 020 |
| 22 | Публикация рекламно-информационных статей об инвестиционных возможностях Казахстана в международных периодических изданиях | Информация в МЭБП | МИНТ, МИД, АО «Kaznex Invest» (по согласованию) | 15 февраля года, следующего за отчетным годом | 0 | 2 350 | 14 124 | 14 124 | 14 124 | 44 722 | | Республиканский бюджет | 020 |
| 23 | Публикация рекламно-информационных статей об инвестиционных возможностях Казахстана в казахстанских периодических изданиях | Информация в МЭБП | МИНТ, АО «Kaznex Invest» (по согласованию) | 15 февраля года, следующего за отчетным годом | 0 | 7 200 | 7 704 | - | 6 934 | 21 838 | | Республиканский бюджет | 020 |
| Построение системной работы с иностранными инвесторами | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Исследование международных рынков инвестиций | Отчет в Правительство Республики Казахстан | МИНТ, АО «Kaznex Invest» (по согласованию) | 25 января  2011 года | 40 000 | 40 000 | - | - | - | 80 000 | | Республиканский бюджет | 001 |
| 25 | Услуги по привлечению и сопровождению иностранных инвесторов | Информация в МЭБП | МИНТ, МИД, АО «Kaznex Invest» (по согласованию) | 15 февраля  года, следующего за отчетным годом | 210 464 | 254 507 | 260 844 | 362 615 | 401 044 | 1 489 474 | | Республиканский бюджет | 020 |
| 26 | Оказание содействия в привлечении ПИИ для реализации инвестиционных проектов (в млн. долл.США):  на 2012 год – 72;  на 2013 год – 80;  на 2014 год – 93 | Информация в МИНТ | АО «Kaznex Invest» (по согласованию) | 25 января  года, следующего за отчетным годом |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 27 | При создании Фондов прямых инвестиций, имеющих инвестиционный мандат на казахстанские проекты, соблюдать коэффициент привлечения иностранных инвестиций, не менее 1/1 по отношению к вложенным инвестициям АО «Казына Капитал Менеджмент» | Информация в МИНТ | АО «Казына Капитал Менеджмент» (по согласованию) | 25 января  года, следующего за отчетным годом |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 28 | Разработка и сопровождение базы данных инвестиционных проектов и инвесторов | Информация в МЭБП | МИНТ, АО «Kaznex Invest» (по согласованию) | 15 февраля  года, следующего за отчетным годом | 30 000 | - | - | 5 892 | 10 744 | 46 636 | | Республиканский бюджет | 020 |
| 29 | Внесение предложений по открытию зарубежных представительств АО «KAZNEX INVEST» | Предложения в Правительство Республики Казахстан | МИНТ, АО «Kaznex Invest» (по согласованию) | I квартал  2012 года | - | - | - | - | - | - | | - | - |
| 30 | Рассмотреть возможность создания Центра по обслуживанию инвесторов в рамках подведомственной организации | Информация в МИНТ | акиматы областей, гг. Астана и Алматы | I квартал  2012 года | - | - | - | - | - | - | | - | - |
| 31 | Рассмотрение возможности наделения функциями по улучшению инвестиционного климата регионов Региональные координационные советы | Предложение в Правительство Республики Казахстан | МИНТ, МЭБП, АО «Kaznex Invest» (по согласованию), акиматы областей, гг. Астана и Алматы | I полугодие  2012 года |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 32 | Рассмотреть возможность проведения на системной основе обучающих семинаров (с участием специалистов МИНТ, институтов развития и т.п.) для дипломатов, ответственных за экономическое направление | Предложения в Правительство Республики Казахстан | МИНТ, МИД, АО «Kaznex Invest» (по согласованию) | I квартал  2012 года |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 33 | Создание Комиссии по инвестициям под председательством Премьер-Министра Республики Казахстан (инвестиционный омбудсмен) | Проект постановления Правительства Республики Казахстан | МИНТ, АО «Kaznex Invest» (по согласованию) | I квартал  2012 года | - | - | - | - | - | - | | - | - |
| 34 | Обеспечить достижение целевых индикаторов по поступлениям ПИИ (приложение 1) | Информация в МЭБП | МИД, акиматы областей, гг. Астана и Алматы | 15 февраля  года, следующего за отчетным годом |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 35 | Разработать график работы с инвесторами, согласно определенного списка крупнейших компаний-инвесторов в приоритетных отраслях | Информация в МИНТ | МИД, МПК, Деловые советы, МИНТ | I квартал  2012 года |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 36 | Проработать вопросы активизации деятельности МПК в области привлечения ПИИ:  создание МПК по торгово-экономическим вопросам с приоритетными странами;  рассмотрение на заседаниях МПК проблемных вопросов, связанных с осуществлением инвестиционной деятельности и продвижением экспорта;  проведение работы по вовлечению крупнейших компаний-инвесторов в приоритетных отраслях в состав МПК | Отчет в Правительство РК | МИД, сопредседатели МПК | 2012 год |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 37 | Проработать вопросы повышения эффективности деятельности деловых советов в области привлечения ПИИ:  регламентация деятельности деловых советов типовым положением:  создание органов управления деловых советов; создание консультативного совета по общей координации деловых советов при ОЮЛ «НЭП «Союз «Атамекен»;  участие сопредседателей казахстанских деловых советов в составе МПК;  обеспечение подотчетности казахстанской стороны деловых советов казахстанской части МПК | Отчет в Правительство Республики Казахстан | МИНТ, МИД, АО «Kaznex Invest» (по согласованию), НПП, АО «ФНБ «Самрук-Казына» (по согласованию) | II квартал  2012 года |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 38 | Определить инвестиционные проекты, требующие финансирования | Информация в МИНТ | акиматы областей, гг. Астаны и Алматы, АО «ФНБ «Самрук-Казына» (по согласованию) | 25 января  года, следующего за отчетным годом |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 39 | Представлять информацию о проделанной работе по привлечению инвестиций | Информация в МИНТ | акиматы областей, гг. Астаны и Алматы, АО «ФНБ «Самрук-Казына» (по согласованию) | Ежеквартально |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 40 | Обеспечение своевременного предоставления информации, для обновления разделов национального инвестиционного интернет-ресурса www.invest.gov.kz | Информация в МИНТ | МИД, МТК, МНГ, МСХ,  МЭБП, МФ, МТСЗН, МКИ, акиматы областей, гг. Астаны и Алматы | Ежеквартально |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 41 | Размещение баннера национального инвестиционного ресурса www.invest.gov.kz на ресурсах государственных органов и нацкомпаний, загранучреждений РК, а также на ресурсе «электронного Правительства» | Информация в МИНТ | МИД, МТК, МНГ, МСХ, МЭБП, МФ, МТСЗН, АО «ФНБ «Самрук-Казына» (по согласованию) | I квартал  2012 года |  |  |  |  |  |  | | - |  |
| 42 | Разработка и сопровождение инвестиционного интернет-ресурса | Отчет в Правительство Республики Казахстан | МИНТ, АО «Kaznex Invest» (по согласованию) | декабрь  2010 года | 15 000 | 25 799 | 24 569 | 16 533 | 22 131 | 104 032 | | Республиканский бюджет | 020 |
| 43 | Обеспечить постоянный мониторинг проводимой работы с инвесторами:  предоставление специального ключа для обеспечения всем заинтересованным государственным органам доступа к Базе данных иностранных инвесторов и инвестиционных проектов;  внесение в Базу данных иностранных инвесторов и инвестиционных проектов www.baseinvest.kz информации об иностранных инвесторах, о проведенных встречах и достигнутых договоренностях с иностранными инвесторами, реализуемым и планируемым к реализации проектам с иностранными инвесторами | Информация в МИНТ | МИД, МНГ, МСХ, МТК, МКИ, АО «ФНБ «Самрук-Казына» (по согласованию) | Ежеквартально |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 44 | Проведение обучающих семинаров по заполнению Базы данных иностранных инвесторов и инвестиционных проектов | Информация в МИНТ | АО «Kaznex Invest» (по согласованию), акиматы областей, гг. Астаны и Алматы | Ежегодно |  |  |  |  |  |  | | Не требуется |  |
| 45 | Разработать критерии по отбору «национальных чемпионов» для реализации ГПФИИР | Отчет в Правительство Республики Казахстан | МИНТ, АО «Казына Капитал Менеджмент» (по согласованию), CITIC KAZYNA (по согласованию), МНГ, МТК, МСХ | I квартал  2012 года |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 46 | Дать предложения по определению компаний-кандидатов в курируемых отраслях и регионах для включения в список «национальных чемпионов» | Отчет в Правительство Республики Казахстан | МИНТ, АО «Казына Капитал Менеджмент» (по согласованию), МНГ, МТК, МСХ, АО «ФНБ «Самрук-Казына» (по согласованию) | IV квартал  2011 года |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 47 | Обеспечить содействие в деятельности Центра обслуживания инвесторов со стороны всех уровней местных исполнительных органов | Информация в МИНТ | акиматы областей, гг. Астаны и Алматы | Ежеквартально |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| Развитие и создание СЭЗ и ИЗ | | | | | | | | | | | | | |
| Повышение инвестиционной привлекательности СЭЗ и ИЗ | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | Проработать вопрос создания в регионах 1 -2 индустриальных зон | Информация в МИНТ | акиматы областей, гг. Астаны и Алматы | 2-ое полугодие  2012 года |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 49 | Услуга по развитию Специальных экономических зон в Республике Казахстан | Информация в МИНТ | МИНТ, АО «Kaznex Invest» (по согласованию) | декабрь  2013 года |  |  |  | 384 493 | 124 746 | 999 852 | | Республиканский бюджет | 020 |
| 50 | Внесение предложения по созданию СЭЗ «Приграничная торгово-экономическая зона «Хоргос-восточные ворота» на базе Международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос» | Предложение в Правительство Республики Казахстан | МИНТ, МЭБП, акимат Алматинской области | август  2011 года | - | - | - | - | - | - | | - | - |
| 51 | Внесение предложения по созданию СЭЗ в городе Караганде на базе Индустриальной зоны города Караганды | Предложение в Правительство Республики Казахстан | МИНТ, МЭБП, акимат Карагандинской области | август  2011 года | - | - | - | - | - | - | | - | - |
| 52 | Строительство инфраструктуры СЭЗ «Оңтүстік» | Отчет в Правительство Республики Казахстан | МИНТ, акимат ЮКО | IV квартал  2012 года | 247 727 | 35 958 | - | - | - | 283 685 | | Республиканский бюджет | 015 |
| 53 | Строительство инфраструктуры СЭЗ «Астана – новый город» (Индустриальный парк города Астаны) | Отчет в Правительство Республики Казахстан | МИНТ, акимат города Астаны | IV квартал  2012 года | 2 000 000 | 3 500 000 | - | - | - | 5 500 000 | | Республиканский бюджет | 015 |
| 54 | Корректировка технико-экономического обоснования проекта по развитию специальной экономической зоны «Парк информационных технологий» | Отчет в Правительство Республики Казахстан | МИНТ, акимат города Алматы | IV квартал  2012 года | - | 53 549 | - | - | - | 53 549 | | Республиканский бюджет | 105 |
| 55 | Строительство транспортной и инженерной инфраструктуры СЭЗ «Морпорт Актау» | Предложения в Правительство Республики Казахстан | МИНТ, акимат Мангистауской области | IV квартал  2013 года | 1 700 000 | 3 021 088 | 1 032 000 | 1 466 000 | - | 7 219 088 | | Республиканский бюджет | 015 |
| 56 | Обеспечение запуска в эксплуатацию 1-го этапа СЭЗ «Бурабай» | Информация в МЭБП | АДСиФК, МИНТ, акимат Акмолинской области | IV квартал  2014 года | - | - | - | - | - | - | | Частные инвестиции | - |
| 57 | Строительство инфраструктуры и ограждений территорий специальной экономической зоны «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» в Атырауской области | Информация в МЭБП | МНГ, МИНТ, акимат Атырауской области, СЭЗ «НИНТ» | 15 февраля  года, следующего за отчетным годом | 328 853 | 6 489 | - | 2 098 362 | 1 973 803 | 4 407 507 | | Республиканский бюджет | 064 |
| Продвижение экспорта | | | | | | | | | | | | | |
| Сервисная поддержка экспортеров | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | Продвижение экспорта казахстанской обработанной продукции, в том числе: | Информация в МЭБП | МИНТ, АО «Kaznex Invest» (по согласованию), НПП | 15 февраля года, следующего за отчетным годом | 341 850 | 282 343 | 241 031 | 421 119 | 421 131 | | 1 708 474 | Республиканский бюджет | 022 |
| организация и проведение торговых миссий за рубежом;  продвижение отечественных товарных знаков на внешние рынки;  издание и распространение справочника «Экспортная продукция Казахстана»;  организация участия предприятий в зарубежных профильных выставках;  презентация экспортного потенциала казахстанских производителей на международных выставках в формате единого национального стенда;  разработка национального интерактивного информационного ресурса для экспортеров Республики Казахстан и иностранных покупателей;  поиск потенциальных покупателей казахстанской экспортной продукции за рубежом |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 59 | Развитие экспортной способности предприятий-производителей обработанной продукции, в том числе:  проведение обучающих тренингов для специалистов предприятий по вопросам экспортной деятельности;  издание и распространение специальной литературы: «Путеводитель экспорта по зарубежным странам»; «Инструктивные материалы «В помощь экспортеру»; «Информационно-справочные материалы по определению оптимальных экспортных маршрутов»;  продвижение и развитие экспортной упаковки казахстанских товаров | Информация в МЭБП | МИНТ, АО «Kaznex Invest» (по согласованию) | 15 февраля года, следующего за отчетным годом | 74 100 | 74 256 | 60 480 | 126 254 | 126 254 | | 461 344 | Республиканский бюджет | 022 |
| 60 | Предоставление аналитической информации казахстанским экспортоориентированным предприятиям по потенциальным рынкам сбыта, в том числе:  анализ тенденций развития мировых товарных рынков, состояния внешней торговли Республики Казахстан (Trade Performance Index) с распространением результатов анализа среди заинтересованных сторон;  проведение обзора рынков определенных стран мира и региональных экономических объединений с целью мониторинга конкурентных позиций и изменения потребительского тренда на товарные позиции казахстанского экспорта (условно: страновой обзор);  проведение узкоцелевого анализа по конкретным товарам с целью выхода на новые экспортные рынки (условно: бриф-анализ);  проведение обзоров потенциальных рынков для экспорта конкретных видов услуг казахстанских компаний | Информация в МЭБП | МИНТ, АО «Kaznex Invest» (по согласованию) | 15 февраля года, следующего за отчетным годом | 116 599 | 48 732 | 88 463 | 136 852 | 136 852 | | 527 498 | Республиканский бюджет | 022 |
| 61 | Включение казахстанских производителей в систему гуманитарных поставок | Информация в МЭБП | МИНТ, АО «Kaznex Invest» (по согласованию) | 15 февраля года, следующего за отчетным годом | 60 000 | 101 650 | 24 602 | 36 715 | 28 721 | | 251 688 | Республиканский бюджет | 022 |
| 62 | Построение идеологии экспортной ориентированности | Информация в МЭБП | МИНТ, АО «Kaznex Invest» (по согласованию), НПП | 15 февраля года, следующего за отчетным годом | 107 401 | 87 440 | 78 200 | 207 662 | 203 888 | | 684 591 | Республиканский бюджет | 022 |
| 63 | Открытие и содержание представительств национального оператора по экспорту и инвестициям за рубежом | Информация в МЭБП | МИНТ, АО «Kaznex Invest» (по согласованию) | 15 февраля года, следующего за отчетным годом | - | 43 844 | 49 444 | 79 597 | 79 597 | | 252 482 | Республиканский бюджет | 022 |
| 64 | Конференции в городе Москве презентаций торговых и инвестиционных возможностей Казахстана в сотрудничестве с Россией | Информация в МЭБП | МЭБП | 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  |  | 13 030 | 13 030 | 13 030 | | 39 090 | Республиканский бюджет | 029 |
| 65 | Обновление Совета экспортеров при МИНТ | Приказ МИНТ | МИНТ, АО «Kaznex Invest» (по согласованию) | декабрь  2010 года |  |  |  |  |  | |  | Не требуется |  |
| 66 | Создание региональных советов экспортеров при акиматах областей, городов Астаны и Алматы | Приказ акиматов | акиматы областей, гг. Астана и Алматы, МИНТ, АО «Kaznex Invest» (по согласованию), НПП | I квартал  2012 года |  |  |  |  |  | |  | Не требуется |  |
| 67 | Внесение предложений по законодательному закреплению экономических инструментов развития и продвижения экспорта | Предложения в Правительство Республики Казахстан | МЭБП, АО «Kaznex Invest» (по согласованию) | декабрь  2010 года |  |  |  |  |  | |  | Не требуется |  |
| 68 | Разработка и принятие порядка информационного взаимодействия Комитета таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан и Комитета по инвестициям Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан по вопросам внешнеторговой деятельности | Совместный приказ Комитета таможенного контроля МФ и Комитета по инвестициям МИНТ | МИНТ, МФ | декабрь  2010 года |  |  |  |  |  | |  | Не требуется |  |
| 69 | Разработать комплекс мер по поддержке экспортеров в регионах | План мероприятий по поддержке экспортеров в регионах | акиматы областей, гг. Астаны и Алматы | декабрь  2010 года |  |  |  |  |  | |  | Не требуется |  |
| 70 | Совершенствование и интеграция в Межгосударственную сеть информационно-маркетинговых центров информационного ресурса «Информационно-маркетинговый центр Республики Казахстан» | Информация в Правительство Республики Казахстан | МЭБП | декабрь  2011 года | - | 39 800 | - | - | - | | 39 800 | Республиканский бюджет | 049 |
| 71 | Разработать Национальную экспортную стратегию Казахстана | Информация в Правительство | МИНТ, заинтересованные государственные органы, АО «Kaznex Invest», НПП | декабрь  2013 года |  |  |  | 110 000 |  | | 110 000 | Республиканский бюджет | 022 |
| 72 | Обеспечить достижение целевых индикаторов по несырьевому экспорту (приложение 2) | Информация в МЭБП | акиматы областей, гг. Астаны и Алматы, МИД | 15 февраля  года, следующего за отчетным годом |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| Финансовая поддержка экспортеров | | | | | | | | | | | | | |
| 73 | Создание Межведомственной комиссии по возмещению затрат экспортеров | Отчет в Правительство Республики Казахстан | МИНТ, АО «Kaznex Invest» (по согласованию) | IV квартал  2010 года | - | - | - | - | - | | - | Не требуется | - |
| 74 | Возмещение части затрат экспортеров по продвижению отечественных обработанных товаров, услуг на внешние рынки | Информация в МЭБП | МИНТ, АО «Kaznex Invest» (по согласованию) | 15 февраля года, следующего за отчетным годом | 143 915 | 210 000 | 700 000 | 200 000 | 200 000 | | 1 453 915 | Республиканский бюджет | 022 |
| 75 | Увеличить уставной капитал АО «Государственная страховая корпорация по страхованию экспортных кредитов и инвестиций» для создания системы по поддержанию и расширению спроса на казахстанскую продукцию несырьевого сектора со стороны иностранных компаний | Отчет в Правительство Республики Казахстан | МИНТ, АО «НУХ «Байтерек» (по согласованию) | декабрь  2010 года | 1 500 000 | - | - | - | - | | 1 500 000 | Республиканский бюджет | 019 |
| 76 | Выработка предложений по внесению изменений и дополнений в законодательство Республики Казахстан по вопросам деятельности экспортно-кредитного агентства | Предложения в Правительство Республики Казахстан | МИНТ, НБ (по согласованию), АО «НУХ «Байтерек» (по согласованию) | I квартал  2012 года | - | - | - | - | - | | - | - | - |
| 77 | Изучить целесообразность применения финансового инструмента по стимулированию обработанного экспорта в виде возмещения части транспортных затрат экспортеров (расчеты, модели, правила) | Информация в Правительство Республики Казахстан | МИНТ, МЭБП, МФ, АО «Kaznex Invest» (по согласованию) | I квартал  2012 года |  |  |  |  |  | |  |  |  |

**Примечание: расшифровка аббревиатур:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| КНБ | – | Комитет национальной безопасности Республики Казахстан |
| ГП | – | Генеральная Прокуратура Республики Казахстан |
| МВД | – | Министерство внутренних дел Республики Казахстан |
| МКИ | – | Министерство культуры и информации Республики Казахстан |
| МИД | – | Министерство иностранных дел Республики Казахстан |
| МИНТ | – | Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан |
| МНГ | – | Министерство нефти и газа Республики Казахстан |
| МПК | – | Межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству |
| МРР | – | Министерство регионального развития Республики Казахстан |
| МСХ | – | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
| МТК | – | Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан |
| МТСЗН | – | Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
| МФ | – | Министерство финансов Республики Казахстан |
| МЭБП | – | Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан |
| АДСиФК | – | Агентство Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры |
| НБ | – | Национальный Банк Республики Казахстан |
| НПП | – | Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан |
| АО «НАЦ» | – | акционерное общество «Национальный аналитический центр» |
| АО «ФНБ «Самрук-Казына» | – | акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» |
| АО «НК «КМГ» | – | акционерное общество «Национальная компания «КазМунайГаз» |
| АО «НУХ «Байтерек» | – | акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» |
| АО «Казына Капитал Менеджмент» | – | акционерное общество «Казына Капитал Менеджмент» |
| АО «Kaznex Invest» | – | акционерное общество «Национальное агентство по экспорту и инвестициям «KAZNEX INVEST» |
| АО «Казахтелеком» | – | акционерное общество «Казахтелеком» |
| АО «ЦРТП» | – | акционерное общество «Центр развития торговой политики» |
| СЭЗ | – | специальная экономическая зона |
| СЭЗ «НИНТ» | – | специальная экономическая зона «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» |
| ЮКО | – | Южно-Казахстанская область |
| ПИИ | – | прямые иностранные инвестиции |
| СМИ | – | средства массовой информации |
| ИЗ | – | индустриальные зоны |

Приложение 2           
к постановлению Правительства  
Республики Казахстан     
от 31 декабря 2013 года № 1477

Приложение 1         
к Программе по привлечению   
инвестиций, развитию      
специальных экономических зон  
и стимулированию экспорта в   
Республике Казахстан      
на 2010 – 2014 годы

**Индикаторы по привлечению инвестиций**

              Индикаторы для загранучреждений Республики Казахстан

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Приток ПИИ,**  **млн. долл. США** | **Целевые индикаторы** | | | | **Общий показатель** |
| **Приоритетные страны** | **2011 год** | **2012 год** | **2013 год** | **2014 год** | **2011-2014 годы** |
| **план** | **план** | **план** | **план** |
| США | 2009,2 | 2080 | 2152,4 | 2227,7 | **8468,9** |
| Канада | 676,3 | 700 | 724,4 | 749,8 | **2850,4** |
| Нидерланды | 6936,5 | 7353 | 7793,9 | 8261,5 | **30344,7** |
| Франция | 1451,5 | 1560 | 1677,3 | 1803,2 | **6492,3** |
| Великобритания | 1317,1 | 1363 | 1411,0 | 1460,3 | **5551,7** |
| Италия | 702,0 | 755 | 811,2 | 872,1 | **3139,9** |
| Швейцария | 465,0 | 481 | 498,1 | 515,6 | **1960,1** |
| Германия | 307,6 | 331 | 355,4 | 382,1 | **1375,7** |
| Турция | 82,8 | 86 | 88,7 | 91,8 | **349,0** |
| Швеция | 34,2 | 35 | 36,6 | 37,9 | **144,0** |
| Испания | 15,8 | 16 | 17,0 | 17,6 | **66,7** |
| Люксембург | 6,7 | 7 | 7,2 | 7,5 | **28,4** |
| Китай | 751,2 | 796 | 844,1 | 894,7 | **3286,3** |
| Япония | 632,6 | 680 | 731,1 | 785,9 | **2829,7** |
| Южная Корея | 193,1 | 208 | 223,1 | 239,9 | **863,6** |
| Индия | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | **0,9** |
| Малайзия | - | - | - | - | **-** |
| ОАЭ | 393,4 | 417 | 444,1 | 470,7 | **1725,1** |
| Саудовская Аравия | - | - | - | - | **-** |
| **ИТОГО** | **15975,2** | **16868** | **17815,8** | **18818,3** | **69477,0** |

**Индикаторы для местных исполнительных органов по**  
**внешним инвестициям в основной капитал**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Объем инвестиций тыс. тенге.** | **Целевые индикаторы** | | | | **Общий показатель** |
| **2011 год** | **2012 год** | **2013 год** | **2014 год** | **2011-2014 годы** |
| **Регионы** | **факт** | **факт** | **план** | **план** |
| Акмолинская область | 11 449 116 | 14 621 590 | 15 469 525 | 15 702 409 | **57 242 640** |
| Актюбинская область | 168 886 310 | 185 769 804 | 191 851 143 | 193 992 045 | **740 499 302** |
| Алматинския область | 60 695 676 | 37 514 627 | 40 884 438 | 42 858 171 | **181 952 912** |
| Атырауская область | 830 138 952 | 645 221 674 | 651 133 081 | 660 708 494 | **2 787 202 201** |
| Западно-Казахстанская область | 96 588 633 | 84 707 931 | 84 405 534 | 84 818 740 | **350 520 838** |
| Жамбылская область | 13 544 531 | 17 517 387 | 19 735 718 | 20 863 460 | **71 661 097** |
| Карагандинская область | 110 539 562 | 142 108 723 | 154 292 664 | 159 146 249 | **566 087 198** |
| Костанайская область | 9 483 622 | 12 924 814 | 13 567 869 | 13 630 168 | **49 606 473** |
| Кызылординская область | 72 825 401 | 91 066 319 | 95 711 045 | 96 917 877 | **356 520 643** |
| Мангистауская область | 99 217 067 | 126 072 153 | 130 443 056 | 130 697 313 | **486 429 590** |
| Южно-Казахстанская область | 69 160 880 | 55 096 032 | 59 017 206 | 61 424 371 | **244 698 489** |
| Павлодарская область | 69 907 301 | 92 347 004 | 100 333 101 | 103 314 130 | **365 901 536** |
| Северо-Казахстанская область | 2 001 738 | 1 478 917 | 1 762 854 | 1 932 830 | **7 176 339** |
| Восточно-Казахстанская область | 30 592 785 | 38 769 901 | 40 352 120 | 40 579 984 | **150 294 791** |
| г. Астана | 19 364 358 | 35 635 940 | 40 649 293 | 41 822 766 | **137 472 357** |
| г. Алматы | 60 673 440 | 81 555 370 | 85 692 215 | 86 240 067 | **314 161 092** |
| **Республика Казахстан** | **1 725 069 372** | **1 662 408 186** | **1 725 300 862** | **1 754 649 077** | **6 867 427 497** |

      Индикаторы для местных исполнительных органов по инвестициям  
    в основной капитал несырьевого сектора за исключением инвестиций  
     из государственного бюджета *(без учета отрасли горнодобывающей*  
        *промышленности и разработки карьеров, сельского, лесного*  
                            *и рыбного хозяйства)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Объем инвестиций тыс. долларов США** | **Целевые индикаторы** | | | | | | | |
| **2011 год** | | **2012 год** | | **2013 год** | | **2014 год** | |
| **всего** | **из них внешние инвестиции** | **всего** | **из них внешние инвестиции** | **всего** | **из них внешние инвестиции** | **всего** | **из них внешние инвестиции** |
| **Регионы** | **факт** | | **факт** | | **план** | | **план** | |
| Акмолинская область | 257 670 | 50 117 | 393 649 | 63 135 | 514 803 | 78 820 | 620 643 | 93 798 |
| Актюбинская область | 718 349 | 226 843 | 918 511 | 279 718 | 1 064 826 | 310 586 | 1 171 035 | 341 462 |
| Алматинская область | 1 738 057 | 406 879 | 1 650 068 | 201 256 | 1 643 533 | 250 956 | 1 664 399 | 255 328 |
| Атырауская область | 1 417 356 | 607 041 | 1 762 792 | 455 674 | 2 330 163 | 639 310 | 3 171 188 | 812 814 |
| Западно-Казахстанская область | 251 880 | 86 616 | 347 294 | 80 775 | 424 243 | 102 335 | 480 566 | 114 762 |
| Жамбылская область | 453 902 | 84 672 | 654 408 | 92 256 | 719 849 | 101 130 | 809 867 | 112 312 |
| Карагандинская область | 1 181 589 | 594 278 | 1 435 847 | 690 573 | 1 662 111 | 771 388 | 1 876 161 | 861 309 |
| Костанайская область | 307 118 | 19 878 | 343 455 | 55 985 | 334 679 | 47 606 | 1 655 073 | 138 839 |
| Кызылординская область | 644 443 | 91 425 | 755 383 | 201 489 | 840 186 | 188 585 | 929 167 | 205 597 |
| Мангистауская область | 917 516 | 148 463 | 871 236 | 196 853 | 866 693 | 184 412 | 881 767 | 186 597 |
| Южно-Казахстанская область | 888 674 | 338 969 | 1 040 017 | 208 644 | 1 081 617 | 212 816 | 1 124 882 | 217 072 |
| Павлодарская область | 1 097 926 | 412 868 | 1 361 166 | 538 120 | 1 551 542 | 573 649 | 1 691 028 | 622 746 |
| Северо-Казахстанская область | 160 819 | 11 217 | 202 317 | 9 546 | 243 594 | 12 133 | 279 034 | 13 740 |
| Восточно-Казахстанская область | 903 741 | 89 623 | 821 029 | 53 477 | 785 082 | 59 521 | 769 184 | 58 678 |
| г. Астана | 2 428 825 | 132 086 | 2 777 393 | 238 276 | 3 051 929 | 228 471 | 3 249 626 | 243 157 |
| г. Алматы | 2 029 997 | 411 252 | 2 271 780 | 443 412 | 2 450 000 | 480 000 | 2 640 000 | 520 000 |
| Республика Казахстан | 15 397 861 | 3 712 226 | 17 606 346 | 3 809 190 | 19 564 850 | 4 241 718 | 23 013 620 | 4 798 210 |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан