

**О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 3 ноября 2011 года № 1283 "Об утверждении Комплексного плана социально-экономического развития городов Жезказган, Сатпаев и Улытауского района Карагандинской области на 2012 - 2017 годы"**

***Утративший силу***

Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2013 года № 1505. Утроатило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 ноября 2022 года № 871.

      Сноска. Утратило силу постановление Правительства РК от 04.11.2022 № 871.

      Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 3 ноября 2011 года № 1283 "Об утверждении Комплексного плана социально-экономического развития городов Жезказган, Сатпаев и Улытауского района Карагандинской области на 2012 – 2017 годы" следующие изменения:

      1) пункты 2, 3 и 4 изложить в следующей редакции:

      "2. Центральным исполнительным органам Республики Казахстан и местным исполнительным органам Карагандинской области обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Планом, и по итогам полугодия, не позднее 20 января и 20 июля, представлять информацию о ходе их реализации в Министерство регионального развития Республики Казахстан.

      3. Министерству регионального развития Республики Казахстан по итогам полугодия, не позднее 1 февраля и 1 августа, представлять в Правительство Республики Казахстан сводную информацию о ходе реализации Плана.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство регионального развития Республики Казахстан.";

      2) Комплексный план социально-экономического развития городов Жезказган, Сатпаев и Улытауского района Карагандинской области на 2012 – 2017 годы, утвержденный указанным постановлением, изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

|  |  |
| --- | --- |
|
Премьер-Министр |  |
|
Республики Казахстан |
С. Ахметов |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложениек постановлению ПравительстваРеспублики Казахстанот 31 декабря 2013 года № 1505Утвержденпостановлением ПравительстваРеспублики Казахстанот 3 ноября 2011 года № 1283 |

 **КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН**
**социально-экономического развития городов Жезказган, Сатпаев и**
**Улытауского района Карагандинской области**
**на 2012 – 2020 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
№ п/п |
Наименование мероприятия |
Форма завершеия |
Ответственные за исполнение (реализацию) |
Сроки представления информаии |
Предполагаемые расходы
(млн. тенге) |
Источники финансироания |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. Расширение минерально-сырьевой базы |
|
1 |
Провести генеральный пересчет балансовых и забалансовых запасов, запасов охранных целиков и маломощных залежей Жезказганского месторождения (рудники Анненский, Северный, Восточный, Южный, Степной, Западный), составить ТЭО отработки рудных запасов и вовлечь их в отработку |
Информация в МРР |
Акимат Карагандинской области, ТОО "Корпорация "Казахмыс" (по согласованию) |
Июль 2012-2014 годов, январь 2015 года |
2012 год – 98,0
2013 год – 98,0
2014 год – 98,0 |
Собственные средства ТОО "Корпорация "Казахмыс" |
|
2 |
Провести дополнительное финансирование мероприятий по проведению геологоразведочных работ на территории горных отводов Жезказганского месторождения |
Информация в МРР |
Акимат Карагандинской области, ТОО "Корпорация "Казахмыс" (по согласованию) |
Июль 2012-2015 годов, январь 2016 года |
2012 год – 3343,5
2013 год – 2913,2
2014 год – 2914,1
2015 год – 2407,7 |
Собственные средства ТОО "Корпорация "Казахмыс" |
|
3 |
Провести комплексный анализ фондовых геолого-геофизических материалов с целью определения перспектив по всем видам полезных ископаемых и направления геологоразведочных работ в пределах Жезказганской впадины |
Информация в МРР |
МИНТ, АО НГК "Казгеология" (по согласованию), ТОО "Корпорация Казахмыс" (по согласованию) |
2014-2016 гг. |
2014 год – 162,0
2015 год – 500,0\*
2016 год – 1338,0\* |
Республиканский бюджет |
|
4 |
Проработать вопрос передачи права недропользования АО "НК "СПК "Сарыарка" на:
1) техногенные минеральные образования для организации производства для вторичной переработки;
2) месторождения твердых полезных ископаемых (Жезды, Киякты, Жаксы-Котр, Акшокы, Сарыузень и др.);
3) месторождения общераспространенных полезных ископаемых (Маманское, Алтыбай, Никольское, Каракенгирское и др.) |
Информация в МРР |
МИНТ, АО НК "СПК "Сарыарка" (по согласованию) |
Июль 2012-2014 годов |
Не требуется |  |
|
5 |
Организация проведения поисковых работ на участках Западный борт Жезказганской синклинали, Западная прибортовая часть Жезказганской синклинали |
Информация в МРР |
МИНТ |
2015-2017 гг. |
2015 год – 460,0\*
2016 год – 460,0\*
2017 год – 460,0\* |
Республиканский бюджет |
|
6 |
Организация проведения поисковых работ на участках Жартас-Соркудук и Южное погружение месторождения западная Сары-Оба |
Информация в МРР |
МИНТ |
2015-2017 гг. |
2015 год – 340,0\*
2016 год – 340,0\*
2017 год – 340,0\* |
Республиканский бюджет |
|
7 |
Организация проведения поисковых работ на участках Северо-Тобылгинский, Сарыдалинский, Борсенгир, Унгурлисайский, Кингирский в пределах Жезказганской впадины |
Информация в МРР |
МИНТ |
2016-2018 гг. |
2016 год – 1300,0
2017 год – 1300,0\*
2018 год – 1300,0\* |
Республиканский бюджет |
|
8 |
Организация проведения поисковых работ на участках Куленьский, Юго-Восточная часть Жезказганской впадины |
Информация в МРР |
МИНТ |
2017-2019 гг. |
2017 год – 600,0\*
2018 год – 600,0\*
2019 год – 600,0\* |
Республиканский бюджет |
|
9 |
Организация проведения поисковых работ на участках Каракудукское, Уйтасское, Жанайское, Южно-Жездинское, Южно-Ащикульское  |
Информация в МРР |
МИНТ |
2018-2020 гг. |
2018 год – 5000,0\*
2019 год – 5000,0\*
2020 год – 5000,0\* |
Республиканский бюджет |
|
10 |
Вовлечь во вторичную переработку техногенных минеральных образований:
1) отвальных шлаков Жезказганского медеплавильного завода в объеме - 1000 тыс.тонн;
2) хвостохранилища № 3 Жезказганской обогатительной фабрики № 1 и 2 в объеме - 62371,9 тыс.тонн с проведением дополнительных мероприятий по геологоразведке и проведением экспертизы в государственной комиссии по запасам Республики Казахстан |
Информация в МРР |
МОСВР, МИНТ, МТК, акимат Карагандинской области, ТОО "Корпорация "Казахмыс" (по согласованию) |
Июль 2012-2015 годов,
январь 2016 года |
2012 год – 142,0
2013 год – 142,0
2014 год - 142,0
2015 год – 142,0 |
Собственные средства ТОО "Корпорация "Казахмыс" |
|
11 |
Провести мероприятие по принудительному отчуждению земельных участков поселка Жезказган и прилегающих населенных пунктов Весовая, Крестовский, Перевалка и ГРП для государственных нужд в целях разработки месторождений полезных ископаемых:
1) строительство жилья; |
Информация в МРР |
Акимат Карагандинской области, МРР, МЭБП  |
2015-2016 годы |
2015 год – 9 290\*
2016 год – 9 290\* |
Республиканский
бюджет |
|
2) развитие инженерной инфраструктуры |
2015 год - 8 408,5\*
2016 год - 8 408,5\* |
Республиканский бюджет |
|
12 |
Вынести в установленном порядке на заседание Межведомственной комиссии по выработке рекомендаций по отнесению месторождений к категории низкорентабельного, а также месторождения (группы месторождений, части месторождений) к категории высоковязких, обводненных, малодебитных или выработанных, за исключением общераспространенных полезных ископаемых, вопросы Жезказганской группы месторождений ТОО "Корпорация Казахмыс" на 2014-2017 годы |
Информация в МРР |
МЭБП, МИНТ, МФ, ТОО "Корпорация "Казахмыс" (по согласованию) |
2014 - 2017 годы |
Не требуется |  |
|
13 |
Начать разработку запасов медьсодержащих руд охранного целика под поселком Жезказган и прилегающих населенных пунктов Весовая, Крестовский, Перевалка и ГРП  |
Информация в МРР |
Акимат Карагандинской области, МИНТ, ТОО "Корпорация "Казахмыс" (по согласованию) |
Июль 2015-2016 годов |  |  |
|
2. Индустриально-инновационное развитие |
|
14 |
Продолжить строительство горнодобывающих предприятий, расположенных за пределами Жезказганских месторождений, в том числе на базе запасов Жиландинской группы месторождений (Восточная Сарыоба, Итауыз, Западная Сарыоба, Кипшакпай и Карашошак) |
Информация в МЭРТ, МИНТ |
Акимат Карагандинской области, ТОО "Корпорация "Казахмыс" (по согласованию) |
Июль
2012 года |
2012 год – 965,5 |
Собственные средства ТОО "Корпорация "Казахмыс" |
|
15 |
Проработать вопрос по поиску эффективного инвестора с обеспечением дополнительного финансирования на разведку и дальнейшую разработку железорудных месторождений Балбраун и Керегетас |
Информация в МРР |
Акимат Карагандинской области, МИНТ, ТОО "Корпорация "Казахмыс" (по согласованию) |
Июль
2012-2014 годов |
Не требуется |  |
|
16 |
Организация производства колодезных колец различного диаметра, стеновых и фундаментных блоков, пустотных плит перекрытий ТОО "Самга" |
Информация в МРР |
Акимат Карагандинской области |
2014 – 2015 года |
2014 год – 17,5
2015 год – 17,5 |
Собственные средства ТОО "Самга"
Заемные средства |
|
17 |
Организация производства запасных частей для горнорудных предприятий по Республике Казахстан и за его пределами, с привлечением и трудоустройством местного населения и молодых специалистов, окончивших Жезказганские ВУЗы |
Информация в МРР |
Акимат Карагандинской области |
2016 – 2018 года |
2016 год – 200,0
2017 год – 237,5
2018 год – 237,5 |
Собственные средства ТОО "Mustang servise 2030"
Заемные средства |
|
18 |
Организация подведения недостающей инфраструктуры к проектам:
1) "Создание племенного центра промышленного птицеводства" подключение воздушной линии 10 кВт; |
Информация в МРР |
Акимат Карагандинской области |
2014 год |
2014 год – 41,0 |
Собственные средства ТОО "Capital Projects Ltd" |
|
2) "Создание тепличного хозяйства с овощехранилищем" |  |
2014 год – 21,0 |
АО "НУХ "КазАгро" |
|
19 |
Организация строительства торгово-развлекательного комплекса в городе Сатпаев:
1) разработка бизнес плана |
Информация в МРР |
Акимат Карагандинской области |
Январь,
июль 2014 года,
январь 2015 года |
2014 год – 150,0 |
Собственные средства ИП "Инсебаев"  |
|
2) строительство торгово-развлекательного комплекса  |
2014 год – 150,0 |
Заемные средства |
|
20 |
Организация создания откормочной площадки крупно-рогатого скота в городе Сатпаев:
1) разработка бизнес плана;
2) строительство откормочной площадки |
Информация в МРР |
Акимат Карагандинской области |
январь, июль 2014 года,
январь 2015 года |
2014 год – 55,0
2014 год – 45,0 |
Собственные средства ИП "Шиндин"
Заемные средства |
|
21 |
Модернизация и расширение птицефабрики по производству яиц в городе Сатпаев |
Информация в МРР |
Акимат Карагандинской области |
январь, июль 2014 года,
январь 2015 года |
2014 год - 80,0
2014 год – 50,0 |
Собственные средства ИП "Ахтямов"
Заемные средства |
|
22 |
Внести предложения по выработке технологии для гидрометаллургии для бедных сульфидных руд с последующим созданием производства |
Информация в МРР, МИНТ |
Акимат Карагандинской области, РГП "Национальный центр по комплексной переработке минерального сырья", ТОО "Корпорация "Казахмыс" (по согласованию) |
Июль 2012-2014 годов,
январь 2015-2017 годов |
Не требуется |  |
|
23 |
Организовать кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства городов Жезказган, Сатпаев и Улытауского района Карагандинской области через АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" путем обусловленного размещения средств через банки второго уровня при участии ТОО "Корпорация Казахмыс"
1) субсидирование процентных ставок по кредитам для малого и среднего бизнеса в городе Жезказган;
2) строительство II – ой очереди предприятия по производству корпусных фильтров, ТОО "Казтехфильтр";
3) создание тепличного хозяйства с овощехранилищем, СПК "Улытау Флора";
4) открытие культурно-развлекательного центра, ИП "Жайлаубаев" |
Информация в МРР |
Акимат Карагандинской области, АО "ФРП "Даму" (по согласованию), ТОО "Корпорация "Казахмыс" (по согласованию) |
2012-2017 годы |
2014 год – 50,0
2015 год – 50,0
2016 год – 50,0
2017 год – 50,0\*
2014 год – 100,0
2015 год – 200,0
2016 год – 200,0
2014 год – 36,4
2015 год – 14,5
2014 год – 70,0
2015 год – 140,0
2016 год – 140,0 |
Собственные средства фонда "Даму", ТОО "Корпорация "Казахмыс"
Собственные средства ТОО "Казтехфильтр"
Собственные средства СПК "Улытау Флора"
Собственные средства ИП "Жайлаубаев" |
|
24 |
Организация добычи марганцевых руд на месторождении Жезды Улытауского района |
Информация в МРР, МИНТ |
Акимат Карагандинской области, АО "НК "СПК "Сарыарка" (по согласованию) ТОО "ATRIO ltd" (по согласованию) |
2015 - 2016 годы |
2015 год – 300,0
2016 год – 1000,0 |
Собственные средства ТОО "ATRIO ltd" |
|
25 |
Организация добычи изверженных пород (строительного камня) на месторождении Никольское Улытауского района |
Информация в МРР, МИНТ |
Акимат Карагандинской области, АО "НК "СПК "Сарыарка" (по согласованию) ТОО "Самга" (по согласованию) |
2013-2014 годы |
2013 год – 60,0
2014 год – 60,0 |
Собственные средства ТОО "Самга"  |
|
26 |
Организация добычи меди из техногенных минеральных образований Карсакпайского медеплавильного завода Улытауского района |
Информация в МРР, МИНТ |
Акимат Карагандинской области, АО "НК "СПК "Сарыарка" (по согласованию) ТОО "Varda Minerals" (по согласованию) |
2014-2015 годы |
2014 год – 450,0 |
Собственные средства ТОО "Varda Minerals" |
|
27 |
Организация добычи бурого угля на месторождении Киякты Улытауского района |
Информация в МРР, МИНТ |
Акимат Карагандинской области, АО "НК "СПК "Сарыарка" (по согласованию), ТОО "BUILD SKILL" (по согласованию) |
2016-2017 годы |
2017 год – 1125,0 |
Собственные средства ТОО "BUILD SKILL" |
|
28 |
Создание племенного центра промышленного птицеводства, ТОО "Capital Projects Ltd" |
Информация в МРР |
Акимат Карагандинской области, ТОО "Capital Projects Ltd" (по согласованию) |
Декабрь
2013 года |
2013 год – 1200,0 |
Собственные средства сельских товаропроизводителей |
|
29 |
Провести модернизацию и расширение швейного производства в городе Жезказган |
Информация в МЭРТ, МИНТ |
Акимат Карагандинской области, ТОО "Ютария Ltd" (по согласованию) |
Июль 2012 года |
2012 год – 9,0 |
Собственные средства ТОО "Ютария Ltd" |
|
30 |
Провести реконструкцию Жездинского водохранилища с магистральным каналом Талапской оросительной системы протяженностью 15,8 км с площадью 3,6 га:
1) разработать проектно-сметную документацию;
2) реализация проекта |
Информация в МРР |
Акимат Карагандинской области, МОСВР, МЭБП  |
2015 - 2019 годы |
2015-2016 годы – 37,5\*
2017-2019 годы – 1250,0\* |
Республиканский бюджет |
|
31 |
Создание индустриального парка в города Сатпаев площадью 12 га:
1) разработать проектно-сметную документацию;
2) строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
Информация в МРР |
Акимат Карагандинской области, МРР, МЭБП |
2014 - 2015 годы |
2014 год – 10,0\*
2015 год – 20,0\*
2015 год – 180,0\* |
Местный бюджет
Республиканский бюджет |
|
32 |
Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры протяженностью 7 км от карьера Жартас для организации орошаемого земледелия в городе Сатпаев:
1) разработать проектно-сметную документацию;
2) строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
Информация в МРР |
Акимат Карагандинской области МРР, МОСВР, МЭБП  |
Январь, июль 2014-2016 годов,
январь 2017 года |
2014 год – 35,0
2015 год – 35,0\*
2016 год – 35,0\*
2015 год – 315,0\*
2016 год – 315,0\* |
Местный бюджет
Республиканский бюджет |
|
33 |
Реконструкция и организация банно-прачечного комплекса ИП "Оразбаева" |
Информация в МРР |
Акимат Карагандинской области |
2014-2015 годы |
2014 год – 150,0
2015 год – 150,0 |
Собственные средства ИП "Оразбаева" |
|
3. Жилищно-коммунальное хозяйство |
|
Теплоснабжение |
|
34 |
Организация строительства теплоэлектроцентрали в городе Жезказган (ТЭЦ-2) с учетом города Сатпаев:
1) разработать технико-экономическое обоснование
2) разработать проектно-сметную документацию
3) строительство теплоэлектроцентрали |
Информация в МРР  |
Акимат Карагандинской области |
2016-2020 годы |
2016 год – 200,0
2017 год – 500,0
2018 год – 500,0
2019 год – 29700,0
2020 год – 89100,0 |
Частные инвестиции |
|
35 |
Комплекс работ и технических мероприятий по реконструкции и модернизации Жезказганской ТЭЦ |
Информация в МРР |
Акимат Карагандинской области, ТОО "Корпорация "Казахмыс" (по согласованию) |
Январь, июль 2013-2015 годов,
январь 2016 года |
2012 год – 1740,2
2013 год – 6084,2
2014 год – 2320,4
2015 год – 83,9 |
Собственные средства ТОО "Корпорация "Казахмыс" |
|
36 |
Реконструкция тепловых сетей города Жезказган:
1) разработать проектно-сметную документацию
2) реконструкция и модернизация тепловых сетей |
Информация в МРР |
Акимат Карагандинской области, МРР, МЭБП |
2012-2020 годы |
2012 год – 295,3
2015 год – 47,5\*
2016 год – 277,8\*
2017 год – 277,8\*
2018 год – 277,8\*
2019 год – 277,8\*
2020 год – 490,3\*
2015 год – 427,6\*
2016 год – 3540,3\*
2017 год – 2500,0\*
2018 год – 2500,0\*
2019 год - 2500,0\*
2020 год – 4412,1\* |
Местный бюджет
Республиканский бюджет |
|
37 |
Проработать вопрос снижения износа инженерных сетей и проведение ремонтных работ на тепловой станции № 1 города Сатпаев |
Информация в МРР |
Акимат Карагандинской области, ТОО "Корпорация "Казахмыс" (по согласованию) |
2014-2020 гг. |
Не требуется |
Собственные средства ТОО "Корпорация "Казахмыс" |
|
Водоснабжение |
|
38 |
Завершить строительство Эскулинского водовода с учетом водоснабжения города Жезказган |
Информация в МРР |
МОСВР, МЭБП, акимат Карагандинской области |
2014 год |
2014 год – 700,0\* |
Республиканский бюджет |
|
39 |
Провести реконструкцию напорной части Уйтас-Айдосского водовода протяженностью 13 км |
Информация в МРР |
Акимат Карагандинской области, ТОО "Корпорация "Казахмыс" (по согласованию) |
2014 год |
2014 год – 2062,0 |
Собственные средства ТОО "Корпорация "Казахмыс" |
|
40 |
Строительство водозабора на Кожамсеитовском месторождении подземных вод для водоснабжения города Жезказган:
1) переоценка запасов подземных вод месторождения;
2) строительство водозабора для водоснабжения города Жезказган |
Информация в МРР |
Акимат Карагандинской области, МРР, МИНТ, МЭБП  |
2012-2018 годы |
2012 годы – 2,3
2013 год – 7,0
2016 год – 500,0\*
2017 год – 500,0\*
2018 год – 575,9\*
2016 год – 2000,0\*
2017 год – 2000,0\*
2018 год – 2303,9\* |
Республиканский бюджет
Местный бюджет
Республиканский бюджет |
|
41 |
Реконструкция магистрального водовода село Талап:
1) разработать проектно-сметную документацию;
2) реконструкция водовода |
Информация в МРР |
Акимат Карагандинской области, МРР, МЭБП  |
2013-2015 годы |
2013 год – 2,4
2015 год – 69,4\*
2015 год – 277,5\* |
Местный бюджет
Республиканский бюджет |
|
42 |
Реконструкция внутригородских водопроводных сетей города Жезказган:
1) разработать проектно-сметную документацию;
2) реконструкция системы водоснабжения город Жезказган |
Информация в МРР |
Акимат Карагандинской области, МРР, МЭБП  |
2012-2018 годы |
2012 год – 109,8
2013 год – 86,2
2015 год – 125,0\*
2016 год – 375,0\*
2017 год – 500,0\*
2018 год – 1120,7\*
2015 год – 499,9\*
2016 год – 1500,0\*
2017 год – 2000,0\*
2018 год – 4483,0\* |
Местный бюджет
Республиканский бюджет |
|
43 |
Реконструкция хозяйственно-питьевых очистных сооружений города Жезказган:
1) разработать проектно-сметную документацию;
2) реконструкция системы водоснабжения города Жезказган |
Информация в МРР |
Акимат Карагандинской области, МРР, МЭБП  |
2012-2018 годы |
2012 год – 45,6
2013 год – 106,4
2015 год – 200,0\*
2016 год – 500,0\*
2017 год – 500,0\*
2018 год – 996,9\*
2015 год – 800,0\*
2016 год – 2000,0\*
2017 год – 2000,0\*
2018 год – 3987,9\* |
Местный бюджет
Республиканский бюджет |
|
44 |
Строительство очистных сооружений для очистки питьевой воды поступающей из Кенгирского водохранилища в городе Сатпаев:
1) разработка технико-экономического обоснования;
2) разработать проектно-сметную документацию;
3) строительство очистных сооружений города Сатпаев |
Информация в МРР |
Акимат Карагандинской области, МРР, МЭБП |
2014-2018 годы |
2014 год – 10,0
2015 год – 52,0\*
2017 год – 50,0\*
2018 год – 60,0\*
2017 год – 450,0\*
2018 год – 540,0\* |
Местный бюджет
Республиканский бюджет |
|
45 |
Строительство центральной канализации в селе Улытау |
Информация в МРР |
Акимат Карагандинской области, МРР, МЭБП |
2015-2016 годы |
2015 год – 100,0\*
2016 год – 76,8\*
2015 год – 400,0\*
2016 год – 307,4\* |
Местный бюджет
Республиканский бюджет |
|
Развитие благоустройства и коммунального хозяйства |
|
46 |
Реконструкция городского парка города Жезказган, площадью 21 га;
1) разработать проектно-сметную документацию;
2) реконструкция парка |
Информация в МРР |
Акимат Карагандинской области, МРР, МЭБП |
2014-2015 годы |
2014 год – 22,2
2015 год – 500,0\* |
Местный бюджет
Республиканский бюджет |
|
47 |
Приобретение спецтехники для обслуживания города Жезказган |
Информация в МРР |
Акимат Карагандинской области |
2014-2018 годы |
2014 год – 88,0
2015 год – 40,0\*
2016 год – 56,0\*
2017 год – 86,3\*
2018 год – 163,6\* |
Местный бюджет  |
|
48 |
Строительство внешней инфраструктуры к действующему полигону твердых бытовых отходов (водо,-электроснабжение) в городе Жезказган:
1) разработать проектно-сметную документацию;
2) строительство инфраструктуры |
Информация в МРР |
Акимат Карагандинской области |
2014-2015 годы |
2014 год – 9,9
2015 год – 150,0\* |
Местный бюджет  |
|
4. Жилищное строительство |
|
49 |
Строительство арендного жилья в городе Жезказган в рамках Программы "Доступное жилье 2020" |
Информация в МРР |
Акимат Карагандинской области, МРР  |
2014-2020 годы |
2014 год – 19,4
2015 год – 27,8\*
2016 год – 27,8\*
2017 год – 27,8\*
2018 год – 27,8\*
2019 год – 27,8\*
2020 год – 29,5\*
2014 год – 234,4
2015 год – 36,6\*
2017 год – 250,0\*
2018 год – 250,0\*
2019 год – 250,0\*
2020 год – 265,3\* |
Местный бюджет
Республиканский бюджет |
|
50 |
Строительство арендных жилых многоквартирных домов в рамках Программы "Доступное жилье" в городе Сатпаев |
Информация в МРР |
Акимат Карагандинской области, МРР  |
2014-2020 годы |
2014 год – 12,5
2015 год – 12,5\*
2016 год – 15,0\*
2017 год – 17,5\*
2018 год – 17,5\*
2019 год – 17,5\*
2020 год – 17,5\*
2014 год – 200,0
2015 год – 173,0\*
2016 год – 135,0\*
2017 год – 157,5\*
2018 год – 157,5\*
2019 год – 157,5\*
2020 год – 157,5\* |
Местный бюджет
Республиканский бюджет |
|
51 |
Строительство арендного жилья в рамках Программы "Доступное жилье" в селе Улытау |
Информация в МРР |
Акимат Карагандинской области |
2013-2017 годы |
2013 год - 42,8
2014 год – 42,8
2015 год – 45,0\*
2016 год – 45,0\*
2017 год – 47,0\* |
Местный бюджет |
|
52 |
Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры Восточного жилого района в городе Сатпаев |
Информация в МРР |
Акимат Карагандинской области, МРР, МЭБП |
2014-2016 годы |
2014 год – 18,4
2015 год – 18,4\*
2016 год – 18,4\*
2014 год – 496,0 |
Местный бюджет
Республиканский бюджет |
|
53 |
Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры в городе Жезказган в рамках Программы "Доступное жилье 2020" |
Информация в МРР |
Акимат Карагандинской области, МРР |
2014-2018 годы |
2014 год – 27,0
2015 год – 27,0\*
2016 год – 27,0\*
2017 год – 27,0\*
2018 год – 27,0\*
2014 год – 540,3
2015 год – 358,2\*
2017 год – 243,0\*
2018 год – 243,0\* |
Местный бюджет
Республиканский бюджет |
|
54 |
Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в городе Сатпаев, в т.ч.:
1) 1 дом - в 2015 году;
2) 1 дом – в 2016 году |
Информация в МРР |
Акимат Карагандинской области, МРР, МЭБП  |
2015-2016 годы |
2015 год – 15,5\*
2016 год – 22,7\* |
Республиканский бюджет |
|
55 |
Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в городе Жезказган, в т.ч.:
1) 5 домов - в 2014 году;
2) 6 домов – 2015 году;
3) 10 домов – в 2016 году |
Информация в МРР |
Акимат Карагандинской области, МРР, МЭБП |
2014-2016 годы |
2014 год – 78,7 2015 год – 92,3\* 2016 год – 120,0\* |
Республиканский бюджет |
|
5. Транспортная инфраструктура |
|
56 |
Реконструкция автомобильной дороги "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ", участок Кызылорда-Жезказган, км 216-314 (98 км), учитывая аспекты экономической эффективности, а также направления маршрутов:
1) разработать проектно-сметную документацию;
2) реконструкция автомобильной дороги "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ", участок Кызылорда-Жезказган, км 216-314 (98 км) |
Информация в МРР |
МТК, МЭБП, акимат Карагандинской области |
2012 – 2017 годы |
2012 год – 76,7 2013 год – 36,9 2014 год – 500,0 2015 год – 3000,0\*
2016 год – 7000,0\*
2017 год – 15000,0\* |
Республиканский бюджет |
|
57 |
Перенос участка республиканской автодороги "Есиль-Петропавловск" км 24,7-39,55 протяженностью 14,8 км. |
Информация в МРР |
МТК, МЭБП, МРР, акимат Карагандинской области |
2014 – 2015 годы |
2014 год – 978,0
2015 год – 979,1\* |
Республиканский бюджет |
|
58 |
Реконструкция автомобильной дороги "Жезказган-Есиль-Петропавловск", участок Жезказган-Аркалык, км 137-252 (115 км), учитывая аспекты экономической эффективности проекта, а также направления маршрутов |
Информация в МРР |
МТК, МЭБП, акимат Карагандинской области |
2017 год  |
2017 год – 158,6\* |
Республиканский бюджет |
|
6. Социальная инфраструктура |
|
Образование |
|
59 |
Строительство детского сада в селе Кенгир на 100 мест в городе Жезказган:
1) разработать проектно-сметную документацию;
2) строительство детского сада в с. Кенгир на 100 мест |
Информация в МРР |
Акимат Карагандинской области |
2014-2015 годы |
2014 год – 6,0
2015 год – 300,0\* |
Местный бюджет |
|
Здравоохранение |
|
60 |
Строительство поликлиники на 500 посещений в городе Жезказган в рамках государственно-частного партнерства;
1) корректировка проектно-сметной документации;
2) разработать технико-экономическое обоснование;
3) строительство поликлиники |
Информация в МРР |
Акимат Карагандинской области |
2012 – 2016 года |
2012 год – 41,0
2014 год – 25,0
2015 год – 300,0\*
2016 год – 624,0\* |
Местный бюджет
В рамках государственно-частного партнерства |
|
61 |
Капитальный ремонт здания станции скорой медицинской помощи города Жезказган |
Информация в МРР |
Акимат Карагандинской области |
Декабрь 2015 года |
2015 год – 50,0\* |
Местный бюджет  |
|
62 |
Капитальный ремонт здания и оснащение минимальным набором медицинского оборудования специализированного лечебно профилактического предприятия города Жезказган |
Информация в МРР |
Акимат Карагандинской области |
Декабрь 2014 года,
декабрь 2015 года |
2014 год – 70,0
2015 год – 93,4\* |
Местный бюджет |
|
63 |
Оснастить медицинским оборудованием коммунальное государственное предприятие "Центральная больница города Жезказган" акимата Карагандинской области |
Информация в МРР |
МЗ, акимат Карагандинской области |
Декабрь
2014 года |
2014 год – 11,9 |
Республиканский бюджет  |
|
64 |
Оснастить технологическим оборудованием коммунальное государственное казенное предприятие "Санаторий Карлыгаш" акимата города Жезказган |
Информация в МРР |
Акимат Карагандинской области |
Декабрь 2014 года |
2014 год – 7,2 |
Местный бюджет |
|
65 |
Провести капитальный ремонт здания кожно-венерологического диспансера и оснастить минимальным набором медицинского оборудования для организации городской поликлиники города Жезказган |
Информация в МЭРТ |
Акимат Карагандинской области |
Январь 2013 года |
2012 год – 130,0 |
Местный бюджет |
|
66 |
Оснастить медицинским оборудованием коммунальное государственное предприятие "Поликлиника города Сатпаев" акимата города Сатпаев  |
Информация в МРР |
МЗ, акимат Карагандинской области |
Декабрь
2014 года |
2014 год – 11,5 |
Республиканский бюджет  |
|
67 |
Провести капитальный ремонт центральной районной больницы в селе Улытау областного акимата Карагандинской области |
Информация в МЭРТ |
Акимат Карагандинской области |
Январь
2013 года |
2012 год – 48,0 |
Местный бюджет |
|
Спорт |
|
68 |
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Улытау |
Информация в МРР |
АДСФК, акимат Карагандинской области |
2017 год |
2017 год – 260,0 |
Внебюджетные средства |
|
Культура |
|
69 |
Капитальный ремонт зала Дома дружбы и культуры народов в городе Жезказган:
1) разработать проектно-сметную документацию;
2) капитальный ремонт зала Дома дружбы и культуры народов |
Информация в МРР |
Акимат Карагандинской области |
2014 - 2015 годы |
2014 год – 4,9
2015 год – 100,0\* |
Местный бюджет |
|
70 |
Строительство пристройки к зданию Жезказганского историко-археологического музея
1) разработать проектно-сметную документацию;
2) строительство пристройки к зданию Жезказганского историко-археологического музея |
Информация в МРР |
Акимат Карагандинской области |
2014 - 2015 годы |
2014 год – 10,0
2015 год – 70,0\* |
Местный бюджет |
|
7. Экология и природопользование |
|
71 |
Модернизация системы управления твердо-бытовыми отходами по городам Жезказган, Сатпаев:
1) разработка обоснования инвестиций к проектам модернизации системы управления твердо-бытовыми отходами по городам Жезказган, Сатпаев
2) разработать проектно-сметную документацию;
3) реализация проекта |
Информация в МРР |
МОСВР, МЭБП, акимат Карагандинской области  |
2016 - 2017 годы |
2016 год – 60,4\*
2016-2017 гг. – 2100,0\*
2017 год – 1500,0\* |
Республиканский бюджет
В рамках государственно-частного партнерства |
|
72 |
Реконструкция и модернизация канализационных очистных сооружений города Жезказган:
1) разработать технико-экономическое обоснование;
2) разработать проектно-сметную документацию;
3) реконструкция и модернизация канализационных очистных сооружений |
Информация в МРР |
Акимат Карагандинской области, МРР, МЭБП |
2012 – 2019 годы |
2012-2013 гг. – 13,2
2014-2015 гг. – 67,2\*
2016 год – 500,0\*
2017 год – 761,67\*
2018 год – 761,67\*
2019 год – 761,67\*
2016 год – 2000,0\*
2017 год – 2285,0\*
2018 год – 2285,0\*
2019 год – 2285,0\* |
Местный бюджет
Республиканский бюджет |
|
73 |
Реконструкция системы водоотведения города Жезказган:
1) разработать проектно-сметную документацию;
2) реконструкция системы водоотведения |
Информация в МРР |
Акимат Карагандинской области, МРР, МЭБП |
2013 - 2019 годы |
2013 год – 106,2
2014 год – 159,3
2015 год – 200,0\*
2016 год – 550,835
2017 год – 925,83\*
2018 год – 925,83\*
2019 год – 925,83\*
2015 год – 800,0\*
2016 год – 2203,34\*
2017 год – 2777,48\*
2018 год – 2777,48\*
2019 год – 2777,48\* |
Местный бюджет
Республиканский бюджет |
|
74 |
Реконструкция системы водоотведения в селе Кенгир города Жезказган:
1) разработать проектно-сметную документацию;
2) реконструкция системы водоотведения |
Информация в МРР |
Акимат Карагандинской области  |
2012 - 2014 годы |
2012 год – 41,0
2013 год – 166,7 |
Местный бюджет |
|
75 |
Посадка зеленых насаждений вокруг Кенгирского водохранилища в г. Жезказган:
1) разработать проектно-сметную документацию;
2) проведение посадочных работ |
Информация в МРР |
Акимат Карагандинской области  |
2014 - 2015 годы |
2014 год – 6,0
2015 год – 250,0\* |
Местный бюджет |
|
76 |
Строительство канализационных сетей в 66, 74 жилых кварталах города Сатпаев:
1) корректировка проектно-сметной документации;
2) строительство канализационных сетей |
Информация в МРР |
Акимат Карагандинской области, МРР  |
2013 - 2015 годы |
2013 год – 8,6
2014 год – 183,0
2015 год – 183,0\* |
Местный бюджет |
|
77 |
Строительство системы ливневой канализации и коллекторно-дренажной системы в городе Жезказган:
1) разработать технико-экономическое обоснование;
2) разработать проектно-сметную документацию;
3) строительство системы ливневой канализации и коллекторно-дренажной системы |
Информация в МРР |
Акимат Карагандинской области, МРР, МЭБП |
2012 - 2018 годы |
2012-2013 гг. – 19,7
2014-2015 гг. – 62,2\*
2016 год – 508,2\*
2017 год – 635,25\*
2018 год – 635,25\*
2016 год – 2032,8\*
2017 год – 1905,75\*
2018 год – 1905,75\* |
Местный бюджет
Республиканский бюджет |
|
78 |
Строительство системы ливневой канализации и коллекторно-дренажной системы в городе Сатпаев:
1) разработать технико-экономическое обоснование;
2) разработать проектно-сметную документацию;
3) строительство системы ливневой канализации и коллекторно-дренажной системы |
Информация в МРР |
Акимат Карагандинской области, МРР  |
2012- 2017 годы |
2012 год – 19,7
2013-2014 гг.– 103,3\*
2015 год – 206,625\*
2016 год – 327,787\*
2017 год – 271,001\*
2015 год – 826,498\*
2016 год – 1311,147\*
2017 год – 813,004\* |
Местный бюджет
Республиканский бюджет |
|
8. Мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС |
|
79 |
Строительство пожарного депо на 6 автомобилей в городе Жезказган:
1) разработать проектно-сметную документацию;
2) строительство пожарного депо |
Информация в МРР |
МЧС, МЭБП, акимат Карагандинской области |
2015 - 2017 годы |
2015 год – 32,7\*
2016 год – 476,2\*
2017 год – 476,2\* |
Республиканский бюджет |
|
80 |
Строительство водно-спасательной станции 2 разряда города Жезказган:
1) разработать проектно-сметную документацию;
2) строительство водно-спасательной станции |
Информация в МРР |
МЧС, МЭБП, акимат Карагандинской области |
2015 - 2016 годы |
2015 год – 19,8\*
2016 год – 236,0\*  |
Республиканский бюджет |
|
81 |
Строительство пожарного депо города Сатпаев:
1) разработать проектно-сметную документацию;
2) строительство пожарного депо |
Информация в МРР |
МЧС, МЭБП, акимат Карагандинской области |
2016 – 2018 годы |
2016 год – 32,7\*
2017 год – 497,3\*
2018 год – 497,3\* |
Республиканский бюджет |
|
82 |
Строительство водно-спасательной станции 2 разряда города Сатпаев:
1) разработать проектно-сметную документацию;
2) строительство водно-спасательной станции |
Информация в МРР |
МЧС, МЭБП, акимат Карагандинской области |
2017 - 2018 годы |
2017 год – 19,8\*
2018 год – 236,0\* |
Республиканский бюджет |
|
9. Развитие сельских территорий |
|
83 |
Увеличение поголовья скота путем расширения действующих хозяйств и создание новых производств в селе Улытау:
1) ежегодное приобретение крупного рогатого скота (далее КРС) - 300 голов, лошадей - 200 голов;
2) создание племенного репродуктора КРС на 500 голов;
3) строительство откормочной площадки на 500 голов крестьянского хозяйства "Ахан" |
Информация в МРР |
МСХ, акимат Карагандинской области |
2014 – 2020 годы |
2014 год – 100,0
2015 год – 110,0
2016 год – 120,0
2017 год – 130,0\*
2018 год – 140,0\*
2019 год - 150,0\*
2020 год – 150,0\*
2014 год – 70,0
2015 год – 80,0
2014 год – 158,0
2014 год – 52,0 |
Собственные средства "СХТП",
Заемные средства АО "Казагро", БВУ |
|
84 |
Создание кормовой базы для развития животноводства (увеличение поголовья лошадей, площадей посева фуражных культур, многолетних трав) в селе Улытау:
1) приобретение сельскохозяйственной техники в лизинг (тракторов - 15 ед., комбайнов- 5 ед., сельхозмашин - 60 ед. ежегодно);
2) кредитование весенне-полевых и уборочных работ |
Информация в МРР |
МСХ, акимат Карагандинской области |
2014 - 2020 годы |
2014 год – 100,0
2015 год – 110,0
2016 год – 120,0
2017 год – 130,0\*
2018 год – 140,0\*
2019 год - 160,0\*
2020 год – 178,0\* |
Собственные средства "СХТП",
Заемные средства АО "Казагро", БВУ |
|
85 |
Создание сети молокоприемных пунктов в селе Улытау |
Информация в МРР |
МСХ, акимат Карагандинской области |
2015 год |
2015 год – 45,0 |
Собственные средства "СХТП", Заемные средства АО "Казагро", БВУ, АО НК "СПК"Сарыарка" |
|
86 |
Строительство колбасного цеха в городе Жезказган с мощностью 50 голов КРС и 300 голов овец в смену в городе Жезказган |
Информация в МРР |
МСХ, акимат Карагандинской области |
2018 год |
2018 год – 45,0\*
2018 год – 135,0\* |
Собственные средства "СХТП", Заемные средства АО "Казагро", БВУ |
|
87 |
Организация производства по переработке шерсти в селе Улытау |
Информация в МРР |
МСХ, акимат Карагандинской области |
2015 - 2018 годы |
2015 год – 142,0
2018 год – 48,0\* |
Собственные средства "СХТП", Заемные средства АО "Казагро", БВУ |
|
88 |
Создание сервисно-заготовительного центра по производству кормов, организация откорма КРС и сбыту сельхозпродукции в селе Улытау |
Информация в МРР |
МСХ, акимат Карагандинской области |
2015 год |
2015 год – 500,0 |
Собственные средства "СХТП",
Заемные средства АО "Казагро",
БВУ, АО НК "СПК" Сарыарка" |
|
Потребность в ресурсах: |
|  |
Республиканский бюджет |
- |
169 189,1 |
|  |
2012 год |  |
79,0 |
|  |
2013 год |  |
43,9 |
|  |
2014 год |  |
3912,1 |
|  |
2015 год |  |
28 769,6 |
|  |
2016 год |  |
46 429,5 |
|  |
2017 год |  |
37 483,5 |
|  |
2018 год |  |
29 066,8 |
|  |
2019 год |  |
13 570,1 |
|  |
2020 год |  |
9 834,6 |
|  |
**Местный бюджет** |
**-** |
**21 400,6** |
|  |
2012 год |  |
763,3 |
|  |
2013 год |  |
622,6 |
|  |
2014 год |  |
871,0 |
|  |
2015 год |  |
2 422,6 |
|  |
2016 год |  |
3 956,1 |
|  |
2017 год |  |
4 627,0 |
|  |
2018 год |  |
5 589,9 |
|  |
2019 год |  |
2 010,8 |
|  |
2020 год |  |
537,3 |
|  |
**Внебюджетные средства** |
**-** |
**160 936,6** |
|  |
2012 год |  |
6 709,2 |
|  |
2013 год |  |
10 497,4 |
|  |
2014 год |  |
9 567,4 |
|  |
2015 год |  |
4 792,6 |
|  |
2016 год |  |
4 754,0 |
|  |
2017 год |  |
3 932,5 |
|  |
2018 год |  |
1 245,5 |
|  |
2019 год |  |
30 010,0 |
|  |
2020 год |  |
89 428,0 |
|  |
**Итого:** |
**-** |
**351 526,3** |

      **Примечание:**

      \* объемы расходов по мероприятиям, финансируемым за счет средств республиканского и местного бюджетов на 2015 – 2020 годы, будут уточняться в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией при формировании республиканского и местного бюджетов на соответствующий плановый период;

      **Расшифровка аббревиатур:**

      МРР – Министерство регионального развития Республики Казахстан

      МСХ – Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

      МОН – Министерство образования и науки Республики Казахстан

      МОСВР – Министерство окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан

      МЗ – Министерство здравоохранения Республики Казахстан

      МИНТ – Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан

      МТК – Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

      МЭБП – Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан

      МФ – Министерство финансов Республики Казахстан

      МЧС – Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

      АДСФК – Агентство Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры

      АО "НУХ "КазАгро" – акционерное общество Национальный управляющий холдинг "КазАгро"

      АО НК "СПК Сарыарка" – акционерное общество "Национальная компания "Социально–предпринимательская корпорация Сарыарка"

      АО "ФРП "Даму" – акционерное общество "Фонд развития предпринимательства "Даму"

      РГП – республиканское государственное предприятие

      ТОО – товарищество с ограниченной ответственностью

      СХТП – сельскохозяйственные товаропроизводители

      БВУ – банки второго уровня

      ВУЗ – высшее учебное заведение

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан