

**Об утверждении Плана мероприятий по реализации Государственной программы дальнейшей модернизации правоохранительной системы Республики Казахстан на 2014-2020 годы**

***Утративший силу***

Постановление Правительства Республики Казахстан от 1 апреля 2014 года № 292. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 августа 2016 года № 464

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 18.08.2016 № 464.

      В целях реализации Указа Президента Республики Казахстан от 31 декабря 2013 года № 720 «О мерах по дальнейшему развитию правоохранительной системы Республики Казахстан» Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:  
      1. Утвердить прилагаемые План мероприятий по реализации Государственной программы дальнейшей модернизации правоохранительной системы Республики Казахстан на 2014-2020 годы (далее – План мероприятий).  
      2. Ответственным центральным и местным исполнительным органам, а также государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан (по согласованию):  
      1) обеспечить своевременное исполнение Плана мероприятий;  
      2) представлять информацию о реализации Плана мероприятий в сроки и порядке, установленные Указом Президента  Республики Казахстан от 4 марта 2010 года № 931 «О некоторых вопросах дальнейшего функционирования Системы государственного планирования в Республике Казахстан».  
      3. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*  
*Республики Казахстан                       С. Ахметов*

Утвержден              
постановлением Правительства  
Республики Казахстан     
от 1 апреля 2014 года № 292

**План мероприятий**   
**по реализации Государственной программы дальнейшей модернизации правоохранительной системы Республики Казахстан на 2014-2020 годы**

      Сноска. План мероприятий с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 31.12.2014 № 1441; от 09.04.2015 № 209.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наиме-**  **но-**  **вание**   **меро-**  **приятий** | **Форма**  **завер-**  **ше-**  **ния** | **Ответ-**  **ствен-**  **ный**  **за**  **испол-**  **нение** | **Сро-**  **ки ис-**  **пол-**  **нения** | **Предполагаемые**  **расходы,**  **млн. тенге** | | | | | | | | **Ис-**  **точ-**  **ник**  **фи-**  **нан-**  **сиро-**  **вания** | **Номер**  **бюд-**  **жет-**  **ной**  **прог-**  **раммы** |
| **всего**  **на**  **2014-**  **2020**  **годы** | **в том числе** | | | | | | |
| **2014**  **год\*** | **2015**  **год\*** | **2016**  **год\*** | **2017**  **год\*** | **2018**  **год\*** | **2019**  **од\*** | **2020**  **год\*** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| **Цель программы:**  эффективная защита прав и свобод граждан, законных интересов общества и государства путем обновления правоохранительной системы страны | | | | | | | | | | | | | | |
| **Программная цель:**  повышение уровня доверия общества к правоохранительной системе. | | | | | | | | | | | | | | |
| **Целевые индикаторы:**  1) уровень доверия граждан к правоохранительным органам в 2020 году будет не  ниже 60 %;  2) позиция Республики Казахстан в рейтинге ГИК ВЭФ по показателю «Надежность полицейских услуг» в 2020 году улучшится до 56 места;    3) в 2020 году 100% оказываемых правоохранительными органами услуг предоставлены качественно и своевременно. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Формирование надежной правоохранительной системы | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача:**  повышение имиджа правоохранительных органов | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатели результатов:**  доля обоснованных жалоб на неправомерные действия сотрудников правоохранительных органов в 2016 году составит 10%, в 2020 – 5%;  2020 году будет обеспечена 100% стандартизация всех государственных услуг, предоставляемых правоохранительными органами;  доля оказываемых государственных услуг в электронной форме и через центры обслуживания населения, от общего количества государственных услуг, в 2020 году составит 60%;  уровень удовлетворенности населения качеством оказываемых государственных услуг, предоставляемых правоохранительными органами, в 2020 году – 70%;  уровень восприятия гражданами собственной безопасности (защищенности) составит в 2016 году 40%, в 2020 году – 60%. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Выработка предложений по улучшению имиджевой политики на основе результатов мониторинга СМИ | Совершенствование медиа-плана | ГП (по согл.) | Ежегодно | 2,3 | 1,1 | 1,2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Увеличение  количества  оказываемых правоохранительными органами  государственных услуг в электронной  форме и через центры обслуживания населения | Предло-  жения в АСИ | ГП (по  согл.),  АДГСПК  (по   согл.), МВД,  МФ | Еже-  годно,  не позд-  нее 1  февраля | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Размещение  на веб-портале «электронного  правительства», интернет-ресурсах и других СМИ  отчетов о деятельности правоохранительных  органов в сфере оказания государственных услуг | Отчеты | ГП (по  согл.),  АДГСПК  (по   согл.), МВД,  МФ | Еже-  годно,  не позд-  нее 30  апреля | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Инвентаризация сведений о государственных услугах на предмет выявления государственных услуг, предоставляемых правоохранительным органами, для внесения изменений и (или) дополнений в реестр государственных услуг | Предложения в МНЭ | ГП (по согл.), АДГСПК (по согл.), МВД, МФ | Ежегодно, не позднее 1 мая и 1 октября | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 5. | Проведение  обсуждения отчетов о деятельности правоохранительных  органов в сфере оказания государственных услуг с участием услугодателей, заинтересованных  физических и  юридических лиц | Публич-  ные  обсужде-  ния | ГП (по  согл.),  АДГСПК  (по   согл.), МВД,  МФ | Еже-  годно | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Выработка  комплекса мер  по повышению уровня  доверия населения к участковым инспекторам полиции, пересмотру критериев оценки их деятельности | План  меро-  приятий | МВД | 2 квар-  тал  2014 года | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 7. | Проработка вопроса по внедрению новых инструментальных методов контроля за состоянием систем противопожарной защиты при строительстве объектов международной выставки «ЭКСПО-2017» | Внесение  предло-  жений на  МВК  ЭКСПО-2017 | МЧС | 3 квар-  тал  2014 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Проработка вопроса по внедрению системы электронного учета посетителей в подразделениях правоохранительных  органов, в том  числе с целью учета качества оказываемых услуг | Внесение  предло-  жений в  Адми-  нистра-  цию  Прези-  дента | ГП (по  согл., созыв),  АБЭКП  (по   согл.), МВД,  МФ,  МЧС,  МЭБП | 4 квар-  тал  2014 года | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 9. | Размещение на ведомственных интернет-  ресурсах,  в вестибюлях зданий правоохранительных  органов информации и нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность правоохранительных  органов | Инфор-  мацион-  ные разделы и стенды | ГП (по  согл.),  АБЭКП  (по   согл.), МВД,  МФ,  МЧС,  АДГС (по согл.) | 2014 год | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 10. | Создание имиджевых фильмов о деятельности противопожарной службы | Транс-  ляция  фильмов | МЧС (созыв), АСИ | 2014 год | 7,0 | 7,0 |  |  |  |  |  |  | РБ | 001 |
| 11. | Создание имиджевого фильма о деятельности Антикоррупционной службы | Трансляция фильмов | АДГСПК (по согл., созыв), МИР | 2015 год | 6 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | РБ | 001 |
| 12. | Разработка и внедрение системы оценки качества оказываемых правоохранительными органами государственных услуг | Приказы | ГП (по  согл.),  АДГСПК  (по   согл.), МВД,  МФ | Разработка проекта – 2014 год; внедрение системы – 2015-2020 годы | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 13. | Проведение  статистического наблюдения с целью определения уровня доверия населения к деятельности правоохранительных органов | Разработка методов и форм статисти-  ческого наблюдения | МНЭ | 2015 год | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Проведение статистических наблюдений | 2016-  2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Совершенствование стандартов государственных услуг правоохранительных органов с учетом результатов контроля качества их оказания и общественного мониторинга качества оказания государственных услуг | Приказы | ГП (по согл.), МВД | 2014-2020 годы | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 15. | Освещение деятельности органов прокуратуры в рамках действующих телепрограмм | Телепрограммы | ГП (по  согл., созыв),   МИР | 2014-2020 годы | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 16. | Создание видеороликов,  пропагандирующих деятельность полиции в сфере профилактики правонарушений | Трансляция телепрограмм и видеороликов | МВД (созыв), МИР | 2014-2020 годы | 171,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | РБ | 0011 |
| 17. | Создание 35 видеороликов, 1 игрового и 5 документальных фильмов о деятельности органов прокуратуры | Трансляция видеороликов и фильмов | ГП (по  согл., созыв),  МИР | 2014-2020 годы | 149,1 | 17,1 | 21,0 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | РБ | 001/100 |
| 18 | Освещение предпринимаемых мер по формированию положительного образа сотрудника службы экономических расследований | Информационно-разъяснительные акции, публикации в СМИ, информационные брошюры, памятки, листовки | МФ | 2014-2020 годы | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 19. | Размещение в СМИ и ведомственных интернет-ресурсах сведений о проделанной работе правоохранительных органов и  планируемых мероприятиях, а также допущенных сотрудниками правоохранительных органов нарушений и принятых к ним мерам | Публикации в СМИ | ГП (по  согл.),  АДГСПК  (по   согл.),  МВД,  МФ | 2014-2020 годы | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 20. | Поэтапное внедрение систем видеонаблюдения в  комнатах допроса СИЗО | Информация в Правительство | МВД (созыв), МФ | 2014-2020 годы | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 21. | Поэтапное внедрение систем видео-наблюдения в  комнатах допроса  ИВС | Информация в Правительство | МВД (созыв), МИО | 2014-2020 годы | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.2. Развитие форм привлечения населения, институтов гражданского общества к борьбе с правонарушениями и их профилактике | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача:**  Развитие форм взаимодействия населения, институтов гражданского общества с правоохранительными органами. | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатели результатов:**  Количество правонарушений, выявлению и пресечению которых способствовало участие граждан и их объединений, в 2016 году увеличится на 8%, в 2020 году – на 10%;  Количество граждан, состоящих в общественных формированиях правоохранительной направленности, в 2016 году увеличится на 7%, в 2020 году – на 16%. | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Совершенствование механизма взаимодействия правоохранительных органов с  НПО и общественными объединениями по обеспечению общественной безопасности и профилактике правонарушений | Меморандумы | ГП (по  согл.),  АБЭКП  (по   согл.),  МВД,  МФ,  МЧС, НПО и общественные объединения | 4 квартал  2014 года | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 23. | Проработка вопроса об оказании содействия в трудоустройстве несовершеннолетних достигших 14 лет с письменного согласия одного из родителей, опекуна, попечителя или усыновителя в каникулярный период в случае обращения в органы занятости:  состоящих на учетах органов внутренних дел;  из малообеспеченных и неблагополучных семей | Совместный приказ | МЗСР (созыв), МВД, МОН, МИО | 1 квартал  2015 года | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 24. | Проработка и внесение на рассмотрение МВК вопроса о расширение системы оказания специальных социальных услуг для  наркозависимых лиц | Решение Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений | МВД (созыв), МЗСР | 1 квартал 2015 года | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 25. | Отчеты правоохранительных органов об устранении причин и условий, способствовавших совершению правонарушений | Отчеты | ГП (по согл.), АДГСПК (по согл.), МВД, МФ | Ежегодно | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 26. | Освещение в рамках действующих цикловых телепрограмм отдельных телепередач по обсуждению разрабатываемых законопроектов в  сфере правоохранительной деятельности | Телепередачи | МИР (созыв),  ГП (по согл.),  АДГСПК  (по согл.),  МВД, МФ | 2014-2020 годы | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.3. Формирование правовой культуры и правосознания граждан | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача:**  совершенствование системы мер по правовому воспитанию, повышению правовой культуры и правосознания населения. | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатели результатов:**  удельный вес организаций образования осуществляющих правовое воспитание учащихся в 2016 году составит 80%, в 2020 году – 100%;  повышение активной гражданской позиции по совершенным и совершаемым правонарушениям в 2016 году увеличится на 20%, в 2020 году -  на 50%. | | | | | | | | | | | | | | |
| 27. | Совершенствование механизма поощрения граждан за активную гражданскую позицию и сотрудничество с правоохранительными органами в предупреждении, выявлении и пресечении правонарушений | Предложения в Администрацию Президента | ГП (по согл., созыв), МВД,  АБЭКП  (по согл.),  МФ,  МЧС, МЭБП | 4 квартал  2014 года | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 28. | Введение в учебные программы дошкольных и общеобразовательных учреждений занятий по правовому обучению и воспитанию | Внесение изменений и дополнений в учебные программы | МОН (созыв), МЮ,  ГП (по согл.), АДГСПК  (по согл.),  МВД, МФ,   МИО | 2 квартал  2015 года | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 29. | Проработка вопроса по внедрению информационных порталов в зданиях правоохранительных органов со свободным и бесплатным доступом граждан к  правовой информации, в т.ч. по оказываемым государственным услугам | Внесение предложений в Администрацию Президента | МЮ (созыв),  ГП (по согл.),  АДГСПК  (по согл.),  МВД, МФ, МИР | 2 квартал  2015 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Ежегодная разработка двух видеороликов (анимационных фильмов), направленных на воспитание правовой культуры граждан в области пожарной безопасности | Трансляция видеороликов | МВД (созыв), МИР | 2014-2018 годы | 15,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |  | РБ | 001 |
| 31. | Информирование населения об учете правоохранительными органами общественного мнения в рамках законопроектной деятельности | Размещение информации в СМИ и ведомственных интернет-ресурсах | ГП (по согл.),   АДГСПК  (по согл.),  МВД, МФ | 2014-2020 годы | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 32. | Разработка видеороликов, направленных на воспитание правового сознания граждан по нетерпимости к коррупции | Трансляция видеороликов | АДГСПК  (по согл., созыв),  МИР | 2014-2020 годы | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 33. | Совершенствование системы мероприятий направленных на культурно-нравственное воспитание и профилактику правонарушений среди несовершеннолетних | Организация и проведение совместных правовых, культурных, социальных, педагогических, спортивных мероприятий  Проведение в учебных заведениях уроков (в том числе интерактивных) по линии работы | ГП (по согл.),   АДГСПК  (по согл.),  МВД, МФ,   МОН, МИО, общественные организации, государственные органы | 2014-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Дальнейшее развитие системы добровольного страхования от преступных посягательств | Проведение информационно-разъяснительных мероприятий | ГП (по согл.),   НБ (по согл.),  МВД, МНЭ, МФ, МЮ | 2014-2020 годы | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 35. | Разработка агитационно-пропагандистских материалов (памятки, брошюры, баннеры), направленных на повышение правового воспитания граждан в сфере противопожарной безопасности | Изготовление и размещение билбордов, брошюр, памяток | МВД (созыв), МЮ, МИО | 2014-2020 годы | 63,8 | 17,4 | 14,4 | 14,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | РБ | 001 |
| 1.4.  Обеспечение исполнения судебных и иных актов | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача:**  Создание эффективной системы исполнения судебных и иных актов | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатели результатов:**  доля исполнительных документов исполненных в полном объеме в общем количестве оконченных исполнительных производств увеличится в 2016 году – до 83%, 2020 году – до 85%, в суммовом выражении увеличится в 2016 году – до 15%, в 2020 году – 25%;  удельный вес исполнительных производств с нарушением сроков исполнения уменьшится в 2016 году – на 20%, в 2020 году – на 30%. | | | | | | | | | | | | | | |
| 36. | Проработка вопроса по передаче КИСА функций по расследованию уголовных правонарушений, связанных с нарушением порядка исполнения судебных актов и неисполнением решений судов и наделению отдельных работников КИСА, осуществляющих правоохранительные функции, статусом сотрудника правоохранительного органа | Внесение предложений в Администрацию Президента | МЮ | 2 квартал 2014 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Создание специализированного подразделения оказывающего содействие судебным исполнителям в принудительном исполнении исполнительных документов | Внесение предложений в Администрацию Президента | МЮ | 4 квартал 2014 года | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 38. | Дальнейшая поэтапная передача частным судебным исполнителям полномочий по исполнению судебных актов в пользу юридических и физических лиц, за исключением актов о взыскании с государства, либо с участием государства, а также по иным значимым для государства вопросам с последующим администрированием их деятельности | Разработка Концепции проекта Закона и вынесение ее на рассмотрение МВК | МЮ | 4 квартал 2016 года | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| **Программная цель:**  повышение эффективности деятельности правоохранительных органов и судебно-экспертной службы. | | | | | | | | | | | | | | |
| **Целевые индикаторы:**  1) позиция Казахстана в рейтинге «Transparency International» по индексу восприятия коррупции в 2020 году улучшится до 80 места;    2) в 2020 году 85% лабораторий органа судебной экспертизы получат международную аккредитацию;    3) в 2020 году обеспечение 100% прозрачности и объективности процессов отбора, аттестации и продвижения достойных кадров правоохранительных органов. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Повышение эффективности организационно-правовых основ правоохранительной системы. | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задачи:**  совершенствование правовых основ правоохранительной деятельности;  оптимизация деятельности правоохранительных органов, направленная на обеспечение эффективности выполнения конкретных задач;  совершенствование системы ювенальной юстиции;  обеспечение эффективности мер пенитенциарного характера, в т.ч. при консолидации общества с правоохранительными органами. | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатели результатов:**  в 2020 году 100% нормативных правовых актов регулирующих деятельность правоохранительных органов будут приведены в соответствии с вводимыми стандартами правоохранительной службы;  уровень рецидивной преступности в 2017 году составит 4,0%, в 2020 году – 3,6%;  удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними, составит в  2017 году - 5,6%, в 2020 году – 5,3%;  возмещаемость ущерба, причиненного правонарушениями, в 2017 году составит 50%, в 2020 году – 80%;  обеспечение лиц, содержащихся в местах лишения свободы, рабочими местами в 2017 году – 40%, в 2020 году – 50%;  доля разработанных национальных государственных стандартов Республики Казахстан, соответствующих международным требованиям в области пожарной безопасности в 2020 году составит 87,7%;  сокращение времени по таможенной очистке товаров с использованием электронного декларирования по «зеленому коридору» в 2015 году на 50%, в 2020 году – на 70%. | | | | | | | | | | | | | | |
| 39. | Поэтапное введение должностей «школьных» инспекторов полиции в каждой городской и крупных сельских школах | Внесение предложений в Правительство | МВД (созыв),  МИО | Ежегодно, 3 квартал | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 40. | Совершенствование форм (методов) социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывших уголовные наказания | Предложения в Правительство | МТСЗН (созыв), МВД, МИО | 3 квартал 2014 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Проработка вопроса о создании республиканских специальных организаций образования с особым режимом содержания (для мальчиков и девочек) | Разработка Концепции проекта Закона и внесение ее на рассмотрение МВК | МОН (созыв), ГП (по согл.), МВД, МЮ | 3 квартал 2014 года | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 42. | Проработка вопроса создания Центра по борьбе с киберпреступностью | Внесение предложений в Администрацию Президента | МВД (созыв), МЭБП | 3 квартал 2014 года | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 43. | Укрепления кадрового потенциала оперативно-криминалистических подразделений ОВД путем перераспределения имеющейся штатной численности | Приказ | МВД | 3 квартал 2014 года | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 44. | Разработка комплекса мер, направленных на поддержку субъектов предпринимательства, создающих производства на территории исправительных учреждений с привлечением к труду осужденных | План мероприятий | МВД (созыв),  ГП (по согл.), МЭБП, МФ, НПП | 4 квартал 2014 года | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 45. | Исключена постановлением Правительства РК от 09.04.2015 № 209. | | | | | | | | | | | | | |
| 46. | Проработка вопроса укрепления подразделений по организации защиты участников уголовного процесса | Внесение предложений в Администрацию Президента | МВД (созыв), МЭБП | 4 квартал 2014 года | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 47. | Проработка вопроса о целесообразности образования единого консультативно-совещательного органа антикоррупционных подразделений государственных органов | Внесение предложений в Администрацию Президента | АБЭКП (по согл.) | 4 квартал 2014 года |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 48. | Внедрения электронного декларирования товаров во внешнеэкономической деятельности в целях повышения качества предоставляемых услуг таможенными органами | Предложения в Правительство | МФ | 2015 год | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 49. | Оптимизация и сокращение ведомственных форм отчетности | Приказы | ГП (по согл.),   АДГСПК  (по согл.),  МВД, МФ | 1 квартал 2015 года | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 50. | Внесение поправок в законодательные акты, направленных на совершенствование деятельности правоохранительных органов и порядка прохождения правоохранительной службы | Разработка Концепции проекта Закона и вынесение ее на рассмотрение МВК | ГП (по согл., созыв),   АДГСПК  (по согл.),  МВД, МФ,  МЮ | 2 квартал 2015 года | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 51. | Выработка предложений по повышению денежного содержания, пенсионного обеспечения, социальной защиты сотрудников правоохранительных органов (в том числе по распространению на сотрудников таможенных органов положений главы 9 Закона Республики Казахстан «О правоохранительной службе») | Внесение предложений в Администрацию Президента | ГП (по согл., созыв),   АДГСПК  (по согл.),  МВД, МФ, МНЭ, МЗСР | 2 квартал 2015 года | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 52. | Проработка вопроса о целесообразности передаче функций медицинского обслуживания осужденных и следственно-арестованных, а также санитарно-эпидемиологического надзора в учреждениях УИС из ведения МВД в МЗ | Внесение предложений в Администрацию Президента | МВД (созыв), МЗСР, МНЭ | 2 квартал 2015 года | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 53. | Совершенствование механизмов по обеспечению трудоустройства выпускников интернатных организаций в случае их обращения в органы занятости | Предложения в Правительство | МЗСР (созыв), МОН, МИО | 2 квартал 2015 года | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 54. | Совершенствование механизмов по ресоциализации осужденных лиц | Специальные программы для осужденных | МВД (созыв), МЗСР, МИО | 3 квартал 2015 года | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 55. | Введение должностей инструкторов психологов в учреждениях УИС и должностей старшего инструктора по трудовому и бытовому устройству в колониях-поселениях в рамках оптимизации учреждений УИС путем перераспределения имеющейся штатной численности | Приказ | МВД | 4 квартал 2015 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. | Подписание Соглашения между МФ и Европейским бюро по борьбе с мошенничеством | Соглашение | МФ | 4 квартал 2015 года | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 57. | Создание в службе экономических расследований подразделений по проведению исследований в досудебном производстве путем перераспределения имеющейся штатной численности | Приказ | МФ | 4 квартал 2017 года | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 58. | Формирование единого нормативно-технического регулирования в области пожарной безопасности | Разработка 28 национальных стандартов | МВД | 2014-2020 годы | 88,9 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | РБ | 004 |
| **2.2. Доступность новых технологий и развитие инфраструктуры правоохранительных органов** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задачи:**  создание и совершенствование информационно-аналитических систем правоохранительных органов;  модернизация инфраструктуры объектов правоохранительных органов. | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатели результатов:**  доля сотрудников, использующих информационные массивы в оперативно-служебной деятельности, в 2016 году составит 50%, в 2020 году - 90%;  сокращение бумажного документооборота в 2016 году на 40%, в 2020 году - 70%;  повышение результативности расследования с использованием информационно-аналитических систем в 2016 году на 15%, в 2020 году - 30%;  полнота криминалистических учетов правоохранительных органов по объектам учета повысится в 2016 году до 60%, в 2020 года - 80%;  уровень информационно-коммуникационного оснащения правоохранительных органов в 2020 году составит 75%. | | | | | | | | | | | | | | |
| 59. | Разработка комплекса мероприятий по профилактике, предупреждению и недопущению преступлений в учреждениях УИС | План мероприятий | МВД (созыв), КНБ (по согл.) | Ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60. | Проведение в рамках повышения правовой грамотности осужденных занятий на социально-экономические тематики в целях их адаптации в условиях рыночных отношений после освобождения | Занятия | МВД | Ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61. | Организация профессионального обучения лиц, содержащихся в учреждениях УИС, проведение среди них профконсультационной и профориентационной работы | Профессиональное обучение осужденных | МВД | Ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62. | Расширение видов производств за счет средств предприятий УИС | Открытие новых видов производств | МВД | Ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63. | Создание в органах финансовой полиции базы данных по субъектам предпринимательства, совершающих сделки без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров и криминальному учету лиц, причастных к данному виду преступлений | Внедрение базы данных | АБЭКП (со согл.) | 4 квартал 2014 года | - | - | - | - | - | - | - | - | РБ | 001 |
| 64. | Интеграция базы данных по учету лжепредприятий с системами учета МЮ, Комитета финансового  мониторинга и Налогового комитета МФ | Совместный приказ | АБЭКП (со согл., созыв), МФ, МЮ | 4 квартал 2014 года | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 65. | Модернизация оборудования Интегрированного банка данных и Ситуационного центра МВД | Акты выполненных работ | МВД | 4 квартал 2014 года | 353,2 | 353,2 |  |  |  |  |  |  | РБ | 022 |
| 66. | Модернизация сети передачи данных и телефонии МВД | Акты выполненных работ | МВД | 4 квартал 2014 года | 1 776,9 | 1 776,9 |  |  |  |  |  |  | РБ |  |
| 67. | Выработка предложений по строительству инфраструктуры таможенных органов (транспортно-логистический центр в приграничных районах и внутри таможенной территории) | Внесение предложений в Правительство | МФ | 4 квартал 2014 года | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 68. | Проработка вопроса по строительству административного здания линейного отдела полиции в аэропорту города Астаны | Внесение предложений на МВК ЭКСПО-2017 | МВД (созыв), Акимат города Астаны, МЭБП, МРР | 4 квартал 2014 года | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 69. | Проведение конкурса по выбору концессионера для строительства и эксплуатации исправительного учреждения в рамках государственно-частного партнерства | Конкурсная документация | МВД | 4 квартал 2015 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70. | Совершенствование единой системы информационного обмена правоохранительных и специальных органов (СИОПСО) с правом доступа к информационным системам иных учреждений, организаций, независимо от форм собственности, с учетом необходимости обеспечения гарантий банковской, налоговой, врачебной и иных тайн, а также неприкосновенности частной жизни | Акт ввода в эксплуатацию | ГП (по согл., созыв), государственные органы | 2014-  2015 годы | 791,5 | 381,8 | 409,7 | - | - | - | - | - |  |  |
| 71. | Разработка и внедрение централизованной автоматизированной базы данных УИС | Акт приемки в эксплуатацию | МВД | 2014-  2015 годы | 615,9 | 292,6 | 323,2 |  |  |  |  |  | РБ |  |
| 72. | Развитие «Единой автоматизированной информационно-телекоммуникационной системы» АДГСПК | Акты выполненных работ | АДГСПК (по согл.) | 2014-2015 годы | 940 | 493,2 | 446,8 | - | - | - | - | - | РБ |  |
| 73. | Техническое оснащение создаваемых ЦОУ малых городов | Акты выполненных работ | МВД | 2014-2016 годы | 4560 | 2280 | - | 2280 |  |  |  |  | РБ |  |
| 74. | Создание информационной системы миграционной полиции МВД | Акты выполненных работ | МВД | 2014-  2016 годы | 648,6 | 549,6 | 80,6 | 18,3 |  |  |  |  | РБ |  |
| 75. | Проработка вопроса по созданию центра обработки данных правоохранительных органов | Акт ввода в эксплуатацию | ГП (по согл., созыв),   АДГСПК  (по согл.),  МВД, МФ, МИР | 4 квартал 2017 года | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 76. | Поэтапное строительство и приобретение помещений для участковых пунктов полиции, а также укрепления их материально-технической базы | Информация в Правительство | МВД (созыв), МФ, МИО | 4 квартал 2014-2020 годов | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 77. | Проработка вопроса строительства типовых специализированных исправительных учреждений в рамках государственно-частного партнерства | Информация в Правительство | МВД (созыв), МНЭ, МИО, МФ | 4 квартал 2014-2020 годов | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| **2.3. Модернизация кадровой политики и ведомственного образования.** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задачи:**  формирование высокопрофессионального кадрового состава;  совершенствование научно-исследовательской деятельности в правоохранительных органах. | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатели результата:**  в 2020 году 70% удовлетворенность основных подразделений правоохранительных органов качеством кадрового обеспечения;  в 2017 году 100% удовлетворенность практических подразделений системой повышения квалификации, ее направленностью на потребности практики;  удовлетворенность сотрудников условиями прохождения службы в 2016 году составит 70%, в 2020 году - 90%;  обеспечение практической направленности ведомственных образовательных программ в 2016 году - 50%, в 2020 году - 70%;  обеспечение потребности правоохранительных органов специалистами по направлениям деятельности в 2016 году - 70%, в 2020 году - 90%;  количество научных и научно-педагогических кадров, прошедших повышение квалификации отвечающей международным стандартам в 2016 году - 50%, в 2020 году - 70%;  количество научных работ, направленных на совершенствование правоохранительной деятельности составит в 2016 году - 50%, в 2020 году - 80%;  к 2020 году 100% сотрудников правоохранительных органов пройдут повышение квалификации в сфере оказания государственных услуг правоохранительными органами. | | | | | | | | | | | | | | |
| 78. | Организация курсов повышения квалификации по переподготовке и повышении квалификации сотрудников органов исполнительного производства на базе высших учебных заведений | Заключение договоров с  учебно-образовательными заведениями | МЮ | 2014 год | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 79. | Научное обеспечение деятельности в области предупреждения ЧС и их последствий | Проведение научно-исследовательских работ | МВД | 2014-2016 годы | 117,0 | 43,5 | 45,5 | 28,0 |  |  |  |  | РБ | 004 |
| 80. | Создание высшего учебного заведения при ГП | Проект Указа Президента | ГП (по согл., созыв), МЭБП, МОН | 1 квартал 2015 года | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 81. | Выработка новых подходов к оценке профессиональной компетентности сотрудников Комитета таможенного контроля МФ | Приказ | МФ | 3 квартал 2014 года | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 82. | Проведение обучающих региональных семинаров для психологов УИС | Семинар | МВД | 3-4 квартал 2014 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83. | Проработка вопроса обучения, переподготовки сотрудников органов исполнительного производства в учебных заведениях МВД и АБЭКП | Заключение межведомственного соглашения с МВД, АБЭКП | МЮ, АБЭКП (по согл.), МВД | 4 квартал 2014 года | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 84. | Изучение передовых технологий и методики огневой, физической подготовки, а также освоение боевых приемов борьбы, применяемые правоохранительными органами развитых зарубежных стран | Внесение предложений в Администрацию Президента | ГП (по согл., созыв), АБЭКП (по  согл.), МВД, МЧС, МФ | 4 квартал 2014 года | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 85. | Повышение квалификации медицинского персонала УИС в учебных заведениях МЗСР | Свидетельство о повышении квалификации | МВД (созыв), МЗСР | 4 квартал 2014-2015 годов | 28,045 | 19,051 | 8,994 | - | - | - | - | - |  |  |
| 86. | Разработка научно- обоснованных нормативов штатной численности и служебной нагрузки | Внесение предложений в Администрацию Президента | ГП (по согл.), АДГСПК (по согл.), МВД, МФ, МНЭ, МЗСР | 2014-2016 годы | 71,0 | 71,0 | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 87. | Проработка вопроса создания Единого центра по подготовке, аттестации полиграфологов, методического обеспечения, сертификации используемых аппаратов и контроля качества деятельности полиграфологов | Внесение предложений в Администрацию Президента | ГП (по согл., созыв), АДГСПК (по согл.), МВД,  МФ, МНЭ | 1 квартал 2015 года | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 88. | Проработка вопроса по дальнейшему обеспечению правоохранительных органов спортивно-стрелковыми комплексами, специализированными полигонами и лабораториями | Внесение предложений в Администрацию Президента | ГП (по согл., созыв), АДГСПК (по согл.), МВД,  МФ | 2 квартал 2015 года | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 89. | Проработка вопроса по целевому финансированию научной деятельности в правоохранительных органах | Внесение предложений в МЭБП | ГП (по согл., созыв), (по согл.), МВД, МОН,  МФ,  МЮ | 2 квартал 2015 года | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 89-1. | Разработка порядка проведения внутреннего опроса сотрудников на предмет определения степени удовлетворенности условиями прохождения службы | Приказы | ГП (по согл.), АДГСПК (по согл.), МВД, МФ | 2 квартал 2015 года | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 89-2. | Проведение внутреннего опроса сотрудников на предмет определения степени удовлетворенности условиями прохождения службы и принятие мер по оптимизации организации деятельности | Приказы | ГП (по согл.), АДГСПК (по согл.), МВД, МФ | Ежегодно, 4 квартал (начиная с 2015 года) | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 90. | Внесение предложений по разработке и внедрению интегрированной системы управления персоналом органов прокуратуры (пилотный проект) | Внесение предложений в Администрацию Президента | ГП (по согл.) | 3 квартал 2015 года | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 91. | Проработка вопроса преобразования учебно-методического центра МФ в Институт повышения квалификации Комитета государственных доходов МФ | Внесение предложений в Правительство | МФ (созыв), МОН | 3 квартал 2015 года | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 92. | Развитие системы ведомственной подготовки научных,  педагогических кадров, управленческого персонала, сотрудников кадровых аппаратов в учебных заведениях правоохранительных органов | План мероприятий | ГП (по согл., созыв),  МВД, МФ,  МОН | 4 квартал 2015 года | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 93. | Развитие сотрудничества и информационного обмена ведомственных ВУЗов с отечественными и зарубежными образовательными научными учреждениями | Приказы, меморандумы, соглашения | ГП (по согл.),  МВД, МФ | 4 квартал 2015 года | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 94. | Модернизация кадровых подразделений правоохранительных органов исходя из новых научных подходов и инновационных технологий управления кадровыми процессами | Приказы | ГП (по согл.), АДГСПК (по согл.), МВД,  МФ | 4 квартал 2015 года | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95. | Разработка Методики оценки результатов кадрового обеспечения и качества работы субъектов кадровой политики | Приказы | ГП (по согл.), АДГСПК (по согл.), МВД,  МФ | 4 квартал 2015 года | - | - | - | - | - | - | - | - | РБ | 001 |
| 96. | Установление новых требований к должностям и внедрение объективных методов их оценки | Проект НПА | ГП (по согл.), АДГСПК (по согл.), МВД,  МФ | 1 квартал 2016 года | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 97. | Разработка Методики прогноза потребностей в кадрах, определение перечня приоритетных специальностей на кратко-среднесрочную перспективу | Приказы | ГП (по согл.), АДГСПК (по согл.), МВД,  МФ | 1 квартал 2016 года | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 98. | Разработка Плана по обеспечению потребностей в кадрах | Приказы | ГП (по согл.), АДГСПК (по согл.), МВД,  МФ | Ежегодно, не позднее 1 декабря (со второго квартала 2016 года) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99. | Создание ведомственного банка данных кандидатов на службу и зачисленных в кадровый резерв, с отражением рейтинга их конкурентоспособности, а также разработка порядка работы с ним | Приказы | ГП (по согл.), АДГСПК (по согл.), МВД,  МФ | 3 квартал 2016 года | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 100. | Разработка порядка планомерного перемещения личного состава и ротации руководящего состава с указанием  перечня должностей, подлежащих перемещению | Проект НПА | ГП (по согл.), АДГСПК (по согл.), МВД,  МФ | 3 квартал 2016 года | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 101. | Совершенствование порядка отбора для зачисления в кадровой резерв, поощрения, а также внедрение единых стандартов проведения аттестации | Проект НПА | ГП (по согл.), АДГСПК (по согл.), МВД,  МФ | 3 квартал 2016 года | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 102 | Разработка порядка проведения конкурсного отбора на руководящие должности и создание информационно-справочной системы по вакансиям | Проект НПА | ГП (по согл.), АДГСПК (по согл.), МВД,  МФ | 3 квартал 2016 года | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 103. | Повышение качества организации работы сотрудников с учетом соблюдения трудового законодательства в части обеспечения 8-ми часового режима рабочего дня, обязательной выплаты денежной компенсации за сверхурочные часы работы | Приказы | ГП (по согл.), АДГСПК (по согл.), МВД,  МФ | 2 квартал 2017 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104. | Разработка Стандарта корпоративной культуры сотрудников правоохранительных органов | Проект НПА | ГП (по согл.), АДГСПК (по согл.), МВД,   МФ | 2 квартал 2017 года | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 105. | Разработка Программы социологического мониторинга морально-психологического климата в служебных коллективах | Проект НПА | ГП (по согл.), АДГСПК (по согл.), МВД,   МФ | 2 квартал 2017 года | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 106. | Разработка планов работ по созданию и поддержанию морально-психологического климата | Приказы | ГП (по согл.), АДГСПК (по согл.), МВД,   МФ | Ежегодно, не позднее 1 декабря (с 3 квартала 2017 года) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107. | Разработка технологических схем действий сотрудников и стандартов работ для повышения эффективности по каждому направлению деятельности | Приказы | ГП (по согл.), АДГСПК (по согл.), МВД,   МФ | 3 квартал 2017 года | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 108. | Совершенствование порядка организации курсов повышения квалификации кадров и оценки их эффективности | Проект НПА | ГП (по согл.), АДГСПК (по согл.), МВД,   МФ | 3 квартал 2017 года | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 109. | Совершенствование порядка организации и профессионального обучения сотрудников с высшим образованием | Проект НПА | ГП (по согл.),  МВД,   МФ | 3 квартал 2017 года | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 110. | Разработка порядка профессиональной адаптации молодых специалистов и осуществления наставничества | Проект НПА | ГП (по согл.), АДГСПК (по согл.), МВД,   МФ | 3 квартал 2017 года | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 111. | Разработка порядка профессионального развития в постаттестационный период и в период нахождения в кадровом резерве | Проект НПА | ГП (по согл.), АДГСПК (по согл.), МВД,   МФ | 3 квартал 2017 года | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 112. | Проведение ревизии выполняемых работ в соответствии с технологическими схемами действий сотрудников и стандартов работ по каждому направлению деятельности | Акты ревизии | ГП (по согл.), АДГСПК (по согл.), МВД,   МФ | 4 квартал 2017 года | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 113. | Оптимизация организационно-штатного построения правоохранительных органов на всех уровнях с приведением их штатной численности в соответствие с требованиями практики и научно обоснованными нормативами нагрузки | Проект НПА | ГП (по согл.), АДГСПК (по согл.), МВД,   МФ | 2 квартал 2018 года | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 2.4. Модернизация судебно-экспертного обеспечения правоохранительной системы. | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача:**  совершенствование судебно-экспертной деятельности до уровня международных стандартов аккредитации | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатели результатов:**  в 2016 году 100% органов судебной экспертизы будут централизованы в одном ведомстве;  в 2020 году будет обеспечена 100% участие независимых аккредитованных экспертов в области здравоохранения при производстве комиссионных экспертиз в отношении медицинских и фармацевтических работников;  снижение нагрузки на судебных экспертов государственных органов в 2020 году на 25%;  доля судебных экспертиз, проведенных частными судебными экспертами, в 2020 году составит не менее 5%;  в 2020 году удельный вес магистров по специальности "Судебная экспертиза" составит 10%, докторов права (PhD) по специальности "Судебная экспертиза" - 2%;  в 2020 году обеспеченность экспертными кадрами составит не менее 95%;  в 2017 году 100% органов судебной экспертизы будут отключены к межведомственной системе контроля за сроками, качеством проводимых экспертиз;  90% экспертных кадров, материально-технического оснащения ЦСЭ, ЦСМ в 2020 году будут соответствовать международным стандартам;  в 2020 году 90% экспертиз будут производиться в установленные законодательством сроки;  в 2020 году районные и межрайонные отделения судебной экспертизы будут функционировать в 90% районов, региональные молекулярно-генетические отделения - в 70% областных центров;  в 2020 году страхование судебных экспертов при исполнении служебных обязанностей за счет бюджетных средств составит 100%;  снижение удельного веса повторных экспертиз с неподтвержденными выводами до 2% к 2020 году. | | | | | | | | | | | | | | |
| 114. | Внедрение новых методик судебно- экспертных исследований | Внесение методик в Государственный реестр методик судебно-экспертных исследований | МЮ, МЗСР | Ежегодно | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 115. | Проработка вопроса по повышению квалификации судебных экспертов ЦСМ, ЦСЭ в зарубежных странах | Получение международных сертификатов | МЮ, МЗСР | Ежегодно | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 116. | Проработка вопроса по подготовке и повышению квалификации судебных экспертов ЦСЭ по государственному заказу | Предложения в МОН | МЮ | 2 квартал 2014 года | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 117. | Проработка вопроса по подготовке и повышению квалификации судебно-  медицинских экспертов ЦСМ по государственному заказу | Приказ | МЗ | 2 квартал 2014 года | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 118. | Проработка вопроса по поэтапному укреплению кадрового потенциала экспертных подразделений ЦСЭ на 303 единицы | Внесение предложений в Администрацию Президента | МЮ | 2 квартал 2014 года | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 119. | Проработка вопроса по подготовке магистров, докторов права по специальности "Судебная экспертиза" | Предложения в МОН | МЮ | 2 квартал 2014 года |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 120. | Укрепление кадрового потенциала ЦСМ на 85 единиц в 2014 году | Приказ | МЗ | 3 квартал 2014 года | 649,6 | 92,8 | 92,8 | 92,8 | 92,8 | 92,8 | 92,8 | 92,8 | РБ |  |
| 121. | Проработка вопроса по созданию специального учебного центра по подготовке, переподготовке и повышению квалификации судебно-экспертных кадров | Внесение предложений в Правительство | МЮ (созыв), МЗ | 3 квартал 2014 года | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 122. | Проработка вопроса по законодательному закреплению социальной защиты судебных экспертов | Разработка Концепции проекта Закона и вынесение ее на рассмотрение МВК | МЮ (созыв), МЗ, МТСЗН, МЭБП | 3 квартал 2014 года | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 123. | Проработка вопроса по совместному использованию зданий моргов, находящихся на балансе местных органов самоуправления | Внесение предложений в Правительство | МЗ (созыв), МЮ, МИО | 3 квартал 2014 года | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 124. | Проработка вопроса по разработке, апробированию современных методик экспертных исследований, внедрения современных подходов в соответствии с требованиями международной аккредитации | Включение методик в Государственный реестр методик судебно-экспертных исследований | МЗ | 3 квартал 2014 года | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 125. | Централизация государственных функций по проведению судебных экспертиз в одном ведомстве (передача СМЭ из МЗ в МЮ) - в 2014 году; передача СНЭ из МЗ в МЮ - в 2015 году; передача СПЭ из МЗ в МЮ - в 2016 году) | Разработка Концепции проекта Закона и вынесение ее на рассмотрение МВК | МЮ (созыв), МЗ | 3 квартал 2014 года | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 126. | Проработка вопроса по дальнейшему развитию и стимулированию института частных судебных экспертов. | Разработка Концепции проекта Закона и вынесение ее на рассмотрение МВК | МЮ | 3 квартал 2014 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127. | Проработка вопроса по внедрению международных стандартов аккредитации лабораторий ЦСЭ по отдельным направлениям, приведение в соответствие с международными стандартами аккредитации зданий, оборудования лабораторий и Институтов ЦСЭ | Создание экспертной комиссии  Внесение предложений в Правительство  Получение сертификатов об аккредитации | МЮ | 4 квартал 2014 года                    3 квартал 2015 года | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 128. | Проработка вопроса по расширению новых видов судебных экспертиз (лингвистическая, религиоведческая, генномодифицированных объектов, техногенных катастроф, в сфере информационных технологий и другие) | Приказ | МЮ, МЗСР | 1 квартал 2015 года | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 129. | Проработка вопроса по созданию палаты частных судебных экспертов | Разработка Концепции проекта Закона и вынесение ее на рассмотрение МВК | МЮ | 2 квартал 2015 года | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 130. | Проработка вопроса по внедрению единой информационной системы служб судебной экспертизы ЦСЭ и ЦСМ | Внесение предложений в Правительство | МЮ (созыв), МЗСР | 4 квартал 2015 года | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 131. | Проработка вопроса по внедрению международных стандартов аккредитации лабораторий | Получение международных сертификатов об аккредитации | МЗСР, МИР | 4 квартал 2015 года | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 132. | Поэтапное укрепление материально-технической базы ЦСЭ: модернизация лабораторий | Акты приема-передачи товаров, работ, услуг | МЮ | 2014-2016 годы | 4858,1 | 1495,6 | 1471,3 | 1019,1 | 872,1 | - | - | - |  |  |
|  | **Итого затрат** |  |  |  | 15913,2455 | 7935,051 | 2958,694 | 3515 | 1031,7 | 159,6 | 156,6 | 156,6 |  |  |

      \* - объемы финансирования Программы будут корректироваться при формировании и уточнении республиканского бюджета на соответствующие финансовые годы.

**Примечание: расшифровка аббревиатур**   
      АДГСПК         - Агентство Республики Казахстан по делам  
                       государственной службы и противодействию коррупции  
      ГП             - Генеральная прокуратура Республики Казахстан  
      МВД            - Министерство внутренних дел Республики  
                       Казахстан  
      МЗСР           - Министерство здравоохранения и социального  
                       развития Республики Казахстан  
      МОН            - Министерство образования и науки Республики  
                       Казахстан  
      МФ             – Министерство финансов Республики Казахстан  
      МНЭ            - Министерство национальной экономики  
                       Республики Казахстан  
      КНБ            - Комитет национальной безопасности Республики  
                       Казахстан  
      МЮ             - Министерство юстиции Республики Казахстан  
      НБ             - Национальный Банк Республики Казахстан  
        
      ЦСЭ            - Центр судебных экспертиз Министерства юстиции  
                       Республики Казахстан  
      ЦСМ            - Центр судебной медицины Министерства  
                       здравоохранения Республики Казахстан  
      НПП            - Национальная палата предпринимателей  
      МВК            – Межведомственная комиссия по вопросам  
                       законопроектной деятельности  
      МВК ЭКСПО-2017 - Межведомственная комиссия для выработки  
                       предложений по обеспечению безопасности и  
                       правопорядка в период подготовки и проведения  
                       Международной специализированной выставки   
                       ЭКСПО - 2017 в городе Астане и 28-й зимней  
                       Всемирной универсиады 2017 в городе Алматы  
      МИО            - местные исполнительные органы Республики  
                       Казахстан  
      УИС            - уголовно-исполнительная система Министерства  
                       внутренних дел Республики Казахстан  
      СМИ            - средства массовой информации  
      ИВС            - изолятор временного содержания  
      НПО            - неправительственные организации  
      ОВД            - органы внутренних дел Республики Казахстан  
      ЦОУ            - Центр оперативного управления  
      НПА            - нормативный правовой акт  
      СМЭ            - судебно-медицинская экспертиза   
      СНЭ            - судебно-наркологическая экспертиза  
      СПЭ            - судебно-психиатрическая экспертиза  
      МИР            — Министерство по инвестициям и развитию  
                       Республики Казахстан  
      ЦОН            - центр обслуживания населения

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан